## Presupuesto
1
[6 empty] | Elija el tipo de rendimiento | Normal
Clave usuario | Descripción | Unidad | Rendimiento | Costo M.O | Costo M.O | Rendimiento | Mano de obra
FICOP-0001 | Andamio de acero tubular de 10.00m. de altura con ruedas y base de madera a base de tablones de madera de pino de 2a. | rta./día | 0.03 | 22.45 | 22.45 | 0.03 | 33.34 rta./día x jor de trabajo
FICOP-0002 | Andamio de acero tubular de 12.00m. de altura con ruedas y base de madera a base de tablones de madera de pino de 2a. | rta./día | 0.03 | 24.33 | 24.33 | 0.03 | 33.34 rta./día x jor de trabajo
FICOP-0003 | Andamio de acero tubular de 2.00m. de altura con ruedas y base de tablones de madera. | rta./día | 0.02 | 12.39 | 12.39 | 0.02 | 50 rta./día x jor de trabajo
FICOP-0004 | Andamio de acero tubular de 4.00m. de altura con ruedas y base de tablones de madera. | rta./día | 0.02 | 11.23 | 11.23 | 0.02 | 50 rta./día x jor de trabajo
FICOP-0005 | Andamio de acero tubular de 6.00m. de altura con ruedas y base de tablones de madera. | rta./día | 0.02 | 15.87 | 15.87 | 0.02 | 50 rta./día x jor de trabajo
FICOP-0006 | Andamio de caballetes de madera hasta 3.60m de altura de 10 a 20 usos, y para utilizarse solo en trabajos de albanileria y pintura en muros de tabique. | m2 | 0.02 | 11.23 | 11.23 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-0007 | Andamio de caballetes formado por 2 caballetes de madera para alcanzar una altura de hasta 4.80m., de 10 a 20 usos y para utilizarse solo en trabajos de muros de mamposteria de piedra con espesor menor de 60 cm. | m3 | 0.02 | 15.19 | 15.19 | 0.02 | 50 m3 x jor de trabajo
FICOP-0008 | Andamio de caballetes formado por 2 caballetes de madera para alcanzar una altura de hasta 1.00m., de 10 a 20 usos y para utilizarse solo en trabajosde albanileria y pintura en muros de tabique. | pza | 0.13 | 93.56 | 93.56 | 0.13 | 7.7 pza x jor de trabajo
FICOP-0009 | Andamio de caballetes formado por 2 caballetes de madera para alcanzar una altura de hasta 6.00m., de 10 a 20 usos y para utilizarse solo en trabajos de albanileria y pintura en muros de tabique. | m2 | 0.03 | 22.45 | 22.45 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-0010 | Andamio de caballetes formado por 2 caballetes de madera para alcanzar una altura de hasta 3.60m., de 10 a 20 usos y para utilizarse solo en trabajos de albanileria y pintura en muros de tabique. | uso | 0.01 | 9.73 | 9.73 | 0.01 | 100 uso x jor de trabajo
FICOP-0011 | Andamio de caballetes formado por 2 caballetes de madera para alcanzar una altura de hasta 3.60m., de 10 a 20 usos y para utilizarse solo en trabajos de muros de mamposteria de piedra con espesor menor de 60 cm. | m3 | 0.02 | 14 | 14 | 0.02 | 50 m3 x jor de trabajo
FICOP-0012 | Andamio de caballetes formado por 2 caballetes de madera para alcanzar una altura de hasta 6.00m., de 10 a 20 usos y para utilizarse solo en trabajos de muros de mamposteria de piedra con espesor menor de 60 cm. | m3 | 0.03 | 20.06 | 20.06 | 0.03 | 33.34 m3 x jor de trabajo
FICOP-0013 | Andamio de caballetes formado por 2 caballetes de madera para alcanzar una altura de hasta 3.60m., de 10 a 20 usos y para utilizarse solo en trabajos de muros de mamposteria de piedra con espesor de 0.61 a 1.00 m. | m3 | 0.01 | 10.33 | 10.33 | 0.01 | 100 m3 x jor de trabajo
FICOP-0014 | Andamio de caballetes formado por 2 caballetes de madera para alcanzar una altura de hasta 4.80m., de 10 a 20 usos y para utilizarse solo en trabajos de muros de mamposteria de piedra con espesor de 0.61 a 1.00 m. | m3 | 0.02 | 15.34 | 15.34 | 0.02 | 50 m3 x jor de trabajo
FICOP-0015 | Andamio de caballetes formado por 2 caballetes de madera para alcanzar una altura de hasta 6.00m., de 10 a 20 usos y para utilizarse solo en trabajos de muros de mamposteria de piedra con espesor de 0.61 a 1.00 m. | m3 | 0.03 | 20.06 | 20.06 | 0.03 | 33.34 m3 x jor de trabajo
FICOP-0016 | Concreto f¨c = 150 kg/cm2, rn, tma = 19 mm, fabricado en obra con revolvedora. Incluye: dosificación y mezcla. | m3 | 0.07 | 111.27 | 111.27 | 0.07 | 14.29 m3 x jor de trabajo
FICOP-0017 | Concreto f¨c = 200 kg/cm2, r.r. tma = 20 mm, fabricado en obra con revolvedora de 1 saco. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | m3 | 0.07 | 111.27 | 111.27 | 0.07 | 14.29 m3 x jor de trabajo
FICOP-0018 | Concreto f¨c = 200 kg/cm2, rn tma = 19 mm (3/4¨¨) fabricado en obra a mano. Incluye: dosificación y mezcla. | m3 | 0.63 | 209.69 | 209.69 | 0.63 | 1.59 m3 x jor de trabajo
FICOP-0019 | Concreto f¨c=100 kg/cm2, resistencia normal, agr.max. 40mm, fabricado en obra por medios manuales, incluye: acarreo de material a 1a. estacion de 20.00 m. | m3 | 0.63 | 209.69 | 209.69 | 0.63 | 1.59 m3 x jor de trabajo
FICOP-0020 | Concreto f¨c=100 kg/cm2, resistencia rapida, agr.max. 40mm, fabricado en obra por medios manuales, incluye: acarreo de material a 1a. estacion de 20.00 m. | m3 | 0.63 | 209.69 | 209.69 | 0.63 | 1.59 m3 x jor de trabajo
FICOP-0021 | Concreto f¨c=100 kg/cm2, resistencia rapida, agregado maximo 40mm., fabricado en obra en revolvedora de 1 saco; acarreo material primera estacion=20.00m | m3 | 0.07 | 111.27 | 111.27 | 0.07 | 14.29 m3 x jor de trabajo
FICOP-0022 | Concreto f¨c=100kg/cm2, resistencia normal, agregado maximo 40mm., fabricado en obra con revolvedora; incluye: acarreos a 1ra. estacion a 20.00m. | m3 | 0.07 | 111.27 | 111.27 | 0.07 | 14.29 m3 x jor de trabajo
FICOP-0023 | Concreto f¨c=100kg/cm2, resistencia normal, agr.max. 20mm, fabricado en obra con revolvedora | m3 | 0.07 | 111.1 | 111.1 | 0.07 | 14.29 m3 x jor de trabajo
FICOP-0024 | Concreto f¨c=150 kg/cm2, resistencia rapida, agregado maximo 20mm, fabricado en obra en revolvedora de 1 saco; acarreo material primera estacion=20.00m | m3 | 0.07 | 111.27 | 111.27 | 0.07 | 14.29 m3 x jor de trabajo
FICOP-0025 | Concreto f¨c=150 kg/cm2, resistencia normal, agr.max. 40mm, fabricado en obra por medios manuales, incluye: acarreo de material a 1a. estacion de 20.00 m. | m3 | 0.63 | 209.69 | 209.69 | 0.63 | 1.59 m3 x jor de trabajo
FICOP-0026 | Concreto f¨c=150 kg/cm2, resistencia normal, agr.max. 20mm, fabricado en obra por medios manuales, incluye: acarreo de material a 1a. estacion de 20.00 m. | m3 | 0.63 | 209.69 | 209.69 | 0.63 | 1.59 m3 x jor de trabajo
FICOP-0027 | Concreto f¨c=150 kg/cm2, resistencia rapida, agr.max. 20mm, fabricado en obra por medios manuales, incluye: acarreo de material a 1a. estacion de 20.00 m. | m3 | 0.63 | 209.69 | 209.69 | 0.63 | 1.59 m3 x jor de trabajo
FICOP-0028 | Concreto f¨c=150 kg/cm2, resistencia rapida, agregado maximo 40mm., fabricado en obra en revolvedora de 1 saco; acarreo material primera estacion=20.00m | m3 | 0.07 | 111.27 | 111.27 | 0.07 | 14.29 m3 x jor de trabajo
FICOP-0029 | Concreto f¨c=150kg/cm2, resistencia normal, agreg.max. 20mm., fabricado en obra con revolvedora; incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00m. | m3 | 0.07 | 111.27 | 111.27 | 0.07 | 14.29 m3 x jor de trabajo
FICOP-0030 | Concreto f¨c=150kg/cm2, resistencia normal, agreg. max. 20mm., fabricado en obra con revolvedora; incluye: acarreos a 1ra. estacion a 20.00m. | m3 | 0.07 | 111.27 | 111.27 | 0.07 | 14.29 m3 x jor de trabajo
FICOP-0031 | Concreto f¨c=150kg/cm2, resistencia normal, agregado maximo 40mm., fabricado en obra con revolvedora; incluye: acarreos a 1ra. estacion a 20.00m. | m3 | 0.07 | 111.27 | 111.27 | 0.07 | 14.29 m3 x jor de trabajo
FICOP-0032 | Concreto f¨c=200 kg/cm2, resistencia rapida, agr.max. 20mm, fabricado en obra por medios manuales, incluye: acarreo de material a 1a. estacion de 20.00 m. | m3 | 0.63 | 209.69 | 209.69 | 0.63 | 1.59 m3 x jor de trabajo
FICOP-0033 | Concreto f¨c=200 kg/cm2, resistencia normal, agregado maximo 40mm., fabricado en obra en revolvedora de 1 saco; acarreo material primera estacion=20.00m | m3 | 0.07 | 111.27 | 111.27 | 0.07 | 14.29 m3 x jor de trabajo
FICOP-0034 | Concreto f¨c=200 kg/cm2, resistencia rapida, agregado maximo 40mm., fabricado en obra en revolvedora de 1 saco; acarreo material primera estacion=20.00m | m3 | 0.07 | 111.27 | 111.27 | 0.07 | 14.29 m3 x jor de trabajo
FICOP-0035 | Concreto f¨c=200kg/cm2, resistencia normal, agregado maximo 20mm., fabricado en obra con revolvedora; incluye: acarreos a 1ra. estacion a 20.00m. | m3 | 0.07 | 111.1 | 111.1 | 0.07 | 14.29 m3 x jor de trabajo
FICOP-0036 | Concreto f¨c=250 kg/cm2, resistencia rapida, agregado maximo 40mm., fabricado en obra en revolvedora de 1 saco, acarreo material primera estacion=20.00m | m3 | 0.07 | 111.27 | 111.27 | 0.07 | 14.29 m3 x jor de trabajo
FICOP-0037 | Concreto f¨c=250 kg/cm2, resistencia normal agregado maximo 40mm., fabricado en obra en revolvedora de 1 saco, acarreo material primera estacion=20.00m | m3 | 0.07 | 111.27 | 111.27 | 0.07 | 14.29 m3 x jor de trabajo
FICOP-0038 | Concreto f¨c=250 kg/cm2, resistencia rapida, agr.max. 20mm, fabricado en obra por medios manuales, incluye: acarreo de material a 1a. estacion de 20.00 m. | m3 | 0.66 | 219.7 | 219.7 | 0.66 | 1.52 m3 x jor de trabajo
FICOP-0039 | Concreto f¨c=250 kg/cm2, resistencia rapida, agregado maximo 20mm., fabricado en obra en revolvedora de 1 saco; acarreo material primera estacion=20.00m | m3 | 0.07 | 111.27 | 111.27 | 0.07 | 14.29 m3 x jor de trabajo
FICOP-0040 | Concreto f¨c=250kg/cm2, normal agreg. 3/4" fabricado en obra a mano incluye: acarreos 1a. estacion a 20.00m. | m3 | 0.67 | 222.44 | 222.44 | 0.67 | 1.5 m3 x jor de trabajo
FICOP-0041 | Concreto f¨c=250kg/cm2, resistencia normal, agregado maximo 20mm., fabricado en obra con revolvedora; incluye: acarreos a 1ra. estacion a 20.00m. | m3 | 0.07 | 111.27 | 111.27 | 0.07 | 14.29 m3 x jor de trabajo
FICOP-0042 | Concreto f¨c=300 kg/cm2, resistencia rapida, agr.max. 20mm, fabricado en obra por medios manuales, incluye: acarreo de material a 1a. estacion de 20.00 m. | m3 | 0.67 | 222.44 | 222.44 | 0.67 | 1.5 m3 x jor de trabajo
FICOP-0043 | Concreto f¨c=300 kg/cm2, resistencia normal, agr.max. 20mm, fabricado en obra por medios manuales, incluye: acarreo de material a 1a. estacion de 20.00 m. | m3 | 0.65 | 216.87 | 216.87 | 0.65 | 1.54 m3 x jor de trabajo
FICOP-0044 | Concreto f¨c=300 kg/cm2, resistencia normal, agregado maximo 20mm, fabricado en obra en revolvedora de 1 saco, acarreo material primera estacion=20.00m | m3 | 0.07 | 111.27 | 111.27 | 0.07 | 14.29 m3 x jor de trabajo
FICOP-0045 | Concreto f¨c=300 kg/cm2, resistencia rapida, agregado maximo 20mm., fabricado en obra en revolvedora de 1 saco, acarreo material primera estacion=20.00m | m3 | 0.07 | 111.27 | 111.27 | 0.07 | 14.29 m3 x jor de trabajo
FICOP-0046 | Concreto fc = 150 kg/cm2, r.n., tma = 20 mm, fabricado en obra con revolvedora, incluye: dosificación con agua, cemento norma CPC 30 R (cemento portland compuesto), marca Tolteca, mezclado y vaciado en artesa. | m3 | 0.07 | 111.27 | 111.27 | 0.07 | 14.29 m3 x jor de trabajo
FICOP-0047 | Concreto fc = 250 kg/cm2, rn, tma = 19 mm, adicionado con Festergral premezclado no bombeable a tiro directo. | m3 | 0.05 | 16.68 | 16.68 | 0.05 | 20 m3 x jor de trabajo
FICOP-0048 | Concreto fc=150 kg/cm2, r.n., tma 19mm (3/4"), hecho en obra c/revolvedora | m3 | 0.07 | 110.1 | 110.1 | 0.07 | 14.29 m3 x jor de trabajo
FICOP-0049 | Concreto fc=150kg/cm2, resistencia normal, agreg. max. 20mm., fabricado en obra con revolvedora; incluye: acarreos a 1ra. estacion a 20.00m. | m3 | 0.07 | 111.27 | 111.27 | 0.07 | 14.29 m3 x jor de trabajo
FICOP-0050 | Concreto fc=250 kg/cm2, r.n., tma 19mm (3/4"), hecho en obra c/revolvedora | m3 | 0.63 | 209.69 | 209.69 | 0.63 | 1.59 m3 x jor de trabajo
FICOP-0051 | Curado de concreto concreto hidraúlico a base de agua simple Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0.02 | 15.5 | 15.5 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-0052 | Curado de concreto concreto hidraúlico a base de agua simple Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0.02 | 15.5 | 15.5 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-0053 | Curado de concreto en losas a base de agua simple Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0.02 | 15.5 | 15.5 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-0054 | Curado de concreto hidraúlico a base de mezcla de membrana en emulsión marca Curacreto rojo JR con agua proporción 1:2 a razón de 0.16 litros/m2 aplicado por aspersión con compresorr, conservando del 85 al 90 % de humedad propia del concreto y evitando sangrado durante 168 horas mínimo. | m2 | 0.02 | 8.73 | 8.73 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-0055 | Hamaca con plataforma de 4.00 m, 2 malacates marca Alsi y 50 m de cable de 1/4¨ | rta./día | 0.05 | 37.42 | 37.42 | 0.05 | 20 rta./día x jor de trabajo
FICOP-0056 | Hamaca de 60 x 150 cm a base de bastidor perfil OR y lámina antiderrapante Calibre 12. Incluye: barandal, poleas, cable y par de malacates para izaje lateral. | pza | 1 | 775.05 | 775.05 | 1 | 1 pza x jor de trabajo
FICOP-0057 | Lechada cemento blanco - agua | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0058 | Lechada cemento gris | m3 | 0.74 | 220.8 | 220.8 | 0.74 | 1.36 m3 x jor de trabajo
FICOP-0059 | Lechada de cemento gris - agua | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0060 | Lechada espesa de cemento blanco con agua. Incluye: dosificación y mezcla. | L | 0.03 | 9.34 | 9.34 | 0.03 | 33.34 L x jor de trabajo
FICOP-0061 | Lechada ligera de cemento blanco con agua. Incluye: dosificación y mezcla. | L | 0.03 | 8.34 | 8.34 | 0.03 | 33.34 L x jor de trabajo
FICOP-0062 | Mezcla calhidra - arena gruesa 1 : 4 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0063 | Mezcla calhidra - arena gruesa 1 : 6 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0064 | Mezcla calhidra - arena gruesa 1 : 5 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0065 | Mezcla calhidra - arena gruesa 1 : 3 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0066 | Mezcla mortero tolteca - arena gruesa 1 : 3 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0067 | Mezcla mortero tolteca - arena gruesa 1 : 5 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0068 | Mezcla mortero tolteca - arena gruesa 1 : 4 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0069 | Mezcla mortero tolteca - arena gruesa 1 : 6 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0070 | Mortero a base de cemento, arena proporción 1:3, incluye: dosificación con agua , cemento CPC 30 R (cemento portland compuesto), marca Tolteca y mezclado. | m3 | 0.08 | 26.69 | 26.69 | 0.08 | 12.5 m3 x jor de trabajo
FICOP-0071 | Mortero a base de cemento, arena proporción, 1:4, incluye: dosificación con agua , cemento CPC 30 R (cemento portland compuesto), marca Tolteca y mezclado. | m3 | 0.08 | 26.69 | 26.69 | 0.08 | 12.5 m3 x jor de trabajo
FICOP-0072 | Mortero a base de cemento, arena proporción, 1:5, incluye: dosificación con agua , cemento CPC 30 R (cemento portland compuesto), marca Tolteca y mezclado. | m3 | 0.08 | 26.69 | 26.69 | 0.08 | 12.5 m3 x jor de trabajo
FICOP-0073 | Mortero a base de cemento, arena proporción 1:3, adicionado con Festegral incluye: dosificación con agua , cemento CPC 30 R(cemento portland compuesto), marca Tolteca y mezclado. | m3 | 0.08 | 26.69 | 26.69 | 0.08 | 12.5 m3 x jor de trabajo
FICOP-0074 | Mortero cemento - arena 1 : 3 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0075 | Mortero cemento - arena 1 : 4 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0076 | Mortero cemento - arena 1 : 5 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0077 | Mortero cemento - arena 1 : 6 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0078 | Mortero cemento - arena 1:4 | m3 | 0.42 | 141.46 | 141.46 | 0.42 | 2.39 m3 x jor de trabajo
FICOP-0079 | Mortero cemento - arena 1:5 | m3 | 0.53 | 158.64 | 158.64 | 0.53 | 1.89 m3 x jor de trabajo
FICOP-0080 | Mortero cemento - arena 1:5 | m3 | 0.42 | 141.46 | 141.46 | 0.42 | 2.39 m3 x jor de trabajo
FICOP-0081 | Mortero cemento - calhidra - arena 1 : 1 : 10 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0082 | Mortero cemento - calhidra - arena 1 : 1 : 8 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0083 | Mortero cemento - calhidra - arena 1 : 1 : 6 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0084 | Mortero cemento arena cernida 1:4 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0085 | Mortero cemento blanco - arena 1 : 5 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0086 | Mortero cemento, arena proporción 1:3. Incluye: dosificación con agua , cemento CPC 30 R (cemento portland compuesto), marca Tolteca y mezclado. | m3 | 0.08 | 26.69 | 26.69 | 0.08 | 12.5 m3 x jor de trabajo
FICOP-0087 | Mortero cemento, arena proporción 1:4. Incluye: dosificación con agua , cemento CPC 30 R (cemento portland compuesto), marca Tolteca y mezclado. | m3 | 0.08 | 26.69 | 26.69 | 0.08 | 12.5 m3 x jor de trabajo
FICOP-0088 | Mortero cemento, arena proporción 1:5, incluye: dosificación de materiales, incorporación de agua y mezcla de materiales. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0089 | Mortero cemento-arena 1:3 | m3 | 0.52 | 155.37 | 155.37 | 0.52 | 1.93 m3 x jor de trabajo
FICOP-0090 | Mortero cemento-calhidra-arena gruesa 1:1/4:3 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0091 | Mortero con cemento y arena en proporción 1:3, incluye dosificación y mezcla de materiales. | m3 | 0.2 | 66.73 | 66.73 | 0.2 | 5 m3 x jor de trabajo
FICOP-0092 | Mortero con granzon de 1/4 Incluye: dosificación con agua , cemento CPC 30 R (cemento portland compuesto), marca Tolteca y mezclado. | m3 | 0.11 | 37.07 | 37.07 | 0.11 | 9.1 m3 x jor de trabajo
FICOP-0093 | Mortero con yeso y agua. Incluye: dosificación y mezcla. | m3 | 0.12 | 95.87 | 95.87 | 0.12 | 8.34 m3 x jor de trabajo
FICOP-0094 | Mortero yeso - agua | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0095 | Mortero yeso - cemento - agua | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0096 | Pasta calhidra - cemento blanco - polvo marmol. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0097 | Pasta cemento blanco - agua | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0098 | Pasta cemento blanco - polvo de marmol agua | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0099 | Vaciado de concreto bases de postes, incluye: vibrado y curado. | m3 | 0.31 | 238.87 | 238.87 | 0.31 | 3.23 m3 x jor de trabajo
FICOP-0100 | Vaciado de concreto en albañilería. Incluye: vibrado con chicote | m3 | 0.4 | 310.02 | 310.02 | 0.4 | 2.5 m3 x jor de trabajo
FICOP-0101 | Vaciado de concreto en planta baja, en plantillas o firmes con espesores máximos de 7 cm. Incluye: vibrado con regla vibratoria. | m2 | 0.05 | 34.88 | 34.88 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-0102 | Vaciado de concreto premezclado bombeable en cimentaciones. Incluye: vibrado con chicote | m3 | 0.12 | 93.01 | 93.01 | 0.12 | 8.34 m3 x jor de trabajo
FICOP-0103 | Vaciado de concreto premezclado bombeable en estructura. Incluye: vibrado con chicote | m3 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m3 x jor de trabajo
FICOP-0104 | Vaciado de concreto premezclado bombeable en muros. Incluye: vibrado con chicote | m3 | 0.11 | 85.26 | 85.26 | 0.11 | 9.1 m3 x jor de trabajo
FICOP-0105 | Vaciado en forma manual de cadenas y castillos, con vibrado y curado, incluye : materiales, mano de obra y equipo. | m3 | 0.96 | 310.64 | 310.64 | 0.96 | 1.05 m3 x jor de trabajo
FICOP-0106 | Vaciado en forma manual de concreto en planta baja, con vibrado y curado, incluye : materiales, mano de obra y equipo | m3 | 0.31 | 238.87 | 238.87 | 0.31 | 3.23 m3 x jor de trabajo
FICOP-0107 | Vaciado en forma manual de concreto en planta baja, con vibrado y curado, incluye : materiales, mano de obra y equipo. | m3 | 0.31 | 238.87 | 238.87 | 0.31 | 3.23 m3 x jor de trabajo
FICOP-0108 | Vaciado en forma manual de concreto en primer nivel, con vibrado y curado, incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | m3 | 0.35 | 271.27 | 271.27 | 0.35 | 2.86 m3 x jor de trabajo
FICOP-0109 | Vaciado en forma manual de concreto en losas de compresión, con vibrado y curado, incluye : materiales, mano de obra y equipo. | m3 | 0.3 | 232.52 | 232.52 | 0.3 | 3.34 m3 x jor de trabajo
FICOP-0110 | Vaciado en forma manual de concreto en primer nivel, con vibrado y curado, incluye : materiales, mano de obra y equipo. | m3 | 0.35 | 271.27 | 271.27 | 0.35 | 2.86 m3 x jor de trabajo
FICOP-0111 | Vaciado en forma manual y vibrado de concreto en primer nivel, incluye : acarreo y deposito en cimbra. | m3 | 0.3 | 232.52 | 232.52 | 0.3 | 3.34 m3 x jor de trabajo
FICOP-0112 | CONCEPTOS |  | 1688.74 | 1392425.92 | 1392425.92 | 1688.74 | 0.01 x jor de trabajo
FICOP-0113 | Abrazadera c/salida roscada PVC-Ha hidraulico anger SI de 38 x 13mm (1 1/2 x 1/2) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0114 | Abrazadera de acero para insercion de 304mm (12") de 11.4 kg, con empaque y tornillo, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de | pza | 0.03 | 34.37 | 34.37 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-0115 | Abrazadera de acero para insercion de 254mm (10") de 7.5 kg, con empaque y tornillo, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de ob | pza | 0.03 | 34.37 | 34.37 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-0116 | Abrazadera de acero para insercion de 203mm (8") de 6.0 kg, con empaque y tornillo, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obr | pza | 0.03 | 34.37 | 34.37 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-0117 | Abrazadera de acero para insercion de 152mm (6") de 4.4 kg, con empaque y tornillo, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obr | pza | 0.02 | 22.42 | 22.42 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-0118 | Abrazadera de acero para insercion de 51mm (2") de 1.4 kg, con empaque y tornillo, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra | pza | 0.02 | 22.42 | 22.42 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-0119 | Abrazadera de acero para insercion de 63mm (2.5") de 1.9 kg, con empaque y tornillo, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de ob | pza | 0.02 | 22.42 | 22.42 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-0120 | Abrazadera de acero para insercion de 101mm 4") de 2.8 kg, con empaque y tornillo, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra | pza | 0.02 | 22.42 | 22.42 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-0121 | Abrazadera de acero para insercion de 76mm (3") de 2.2 kg, con empaque y tornillo, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra | pza | 0.02 | 22.42 | 22.42 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-0122 | Acabado con festerblanc color blanco sobre impermeabilizante, formada a base de 2 manos, incluye: desperdicios y acarreos a 1a estación a 20.00 m. | m2 | 0.04 | 31 | 31 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-0123 | Acabado escobillado en pisos de concreto, utilizando cemento gris. Incluye : mano de obra y herramienta. | m2 | 0.02 | 17.05 | 17.05 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-0124 | Acabado estriado en rampa para rampa vehicular | m2 | 0.04 | 31 | 31 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-0125 | Acabado final en superficie interior de cisternas a base de Guardaquim y epoxine 500 incluye: Preparación de la superficie, dosificación y aplicación. | m2 | 0.07 | 52.91 | 52.91 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-0126 | Acabado fino en piso, con mortero cemento-arena 1:4, pulido con llana metalica, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00m. de distancia horizontal. | m2 | 0.05 | 38.75 | 38.75 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-0127 | Acabado martelinado fino en pisos de concreto. Incluye : mano de ora y herramienta.s/piso concreto. | m2 | 0.3 | 232.52 | 232.52 | 0.3 | 3.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-0128 | Acabado martelinado fino en superficies de concreto, hasta una altura maxima de 3.00 m. | m2 | 0.31 | 104.25 | 104.25 | 0.31 | 3.23 m2 x jor de trabajo
FICOP-0129 | Acabado pulido en firmes o pisos de concreto utilizando cemento CPC 30R, a razón de 3 kg / m2. Incluye: dosificación. | m2 | 0.02 | 15.5 | 15.5 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-0130 | Acabado pulido en pisos de concreto utilizando cemento gris. Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0.03 | 25.81 | 25.81 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-0131 | Acabado pulido en pisos de concreto utilizando cemento gris. Incluye : materiales, mano de obra yherramienta. | m2 | 0.03 | 25.81 | 25.81 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-0132 | Acarreo a mano 1a. estacion acero refuerzo incluye: carga y descarga. | Ton | 0.35 | 116.77 | 116.77 | 0.35 | 2.86 Ton x jor de trabajo
FICOP-0133 | Acarreo a mano 1a. estacion casetones poliestireno incluye: carga y descarga. | pza | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0134 | Acarreo a mano 1a. estacion casetones fibra de vidrio incluye: carga y descarga | mill | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0135 | Acarreo a mano 1a. estacion herreria herrajes, incluye: carga y descarga. | m2 | 0.03 | 8.34 | 8.34 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-0136 | Acarreo a mano 1a. estacion madera cimbra incluye: carga y descarga. | pt | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0137 | Acarreo a mano 1a. estacion tarimas cimbra incluye: carga y descarga | pza | 0 | 1.17 | 1.17 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0138 | Acarreo a mano 1a. estacion viguetas de concreto incluye: carga y | m | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0139 | Acarreo a mano a 1a. estacion a 20. m. de distancia horizontal, de piedra brasa, producto de excavacion en terreno semi-plano, volumen medido abundado. | m3 | 0.27 | 90.08 | 90.08 | 0.27 | 3.71 m3 x jor de trabajo
FICOP-0140 | Acarreo a mano a 20 m. de distancia horizontal, subsecuentes a los primeros, de vigueta de concreto, de 26 cm. de peralte. | m | 0 | 1 | 1 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0141 | Acarreo a mano a 20 m. de distancia horizontal, subsecuentes a los primeros, de herreria y herrajes. | m2 | 0.01 | 4 | 4 | 0.01 | 100 m2 x jor de trabajo
FICOP-0142 | Acarreo a mano a 20. m. de distancia horizontal, subsecuentes a los primeros, de piedra brasa. | m3 | 0.12 | 40.04 | 40.04 | 0.12 | 8.34 m3 x jor de trabajo
FICOP-0143 | Acarreo a mano estaciones subsecuentes viguetas de concreto incluye: carga y descarga | m | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0144 | Acarreo a mano estaciones subsecuentes tarimas cimbra incluye: carga y descarga | pza | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0145 | Acarreo a mano estaciones subsecuentes madera cimbra incluye: carga y descarga | pt | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0146 | Acarreo a mano estaciones subsecuentes casetones poliestireno incluye: carga y descarga. | pza | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0147 | Acarreo a mano estaciones subsecuentes acero refuerzo incluye: carga y descarga | Ton | 0.06 | 20.02 | 20.02 | 0.06 | 16.67 Ton x jor de trabajo
FICOP-0148 | Acarreo a mano estaciones subsecuentes casetones fibra de vidrio incluye: carga y descarga | mill | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0149 | Acarreo a mano viguetas concreto estaciones subsecuentes a cada 20m. | m | 0 | 0.57 | 0.57 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0150 | Acarreo camion 1er.km material producto excavacion, arena, grava y cascajo volumen suelto camino plano pavimentado incluye: carga c/maquina y descarga volteo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0151 | Acarreo camion 1er.km material producto excavacion, arena, grava y cascajo volumen suelto, camino montañoso brecha, incluye: carga a maquina y descarga volteo | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0152 | Acarreo camion 1er.km material producto excavacion, arena, grava y cascajo volumen suelto zona urbana transito intenso incluye: carga a maquina y descarga volteo | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0153 | Acarreo camion 1er.km material producto excavacion, arena, grava y cascajo volumen suelto zona urbana transito normal incluye: carga a maquina y descarga volteo | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0154 | Acarreo camion 1er.km material producto excavacion, arena, grava y cascajo volumen suelto zona urbana transito intenso incluye: carga a mano y descarga volteo | m3 | 0.12 | 39.44 | 39.44 | 0.12 | 8.34 m3 x jor de trabajo
FICOP-0155 | Acarreo camion 1er.km material producto excavacion, arena, grava y cascajo volumen suelto camino plano pavimentado incluye: carga a mano y descarga volteo. | m3 | 0.12 | 39.44 | 39.44 | 0.12 | 8.34 m3 x jor de trabajo
FICOP-0156 | Acarreo camion 1er.km material producto excavacion, arena, grava y cascajo volumen suelto,camino lomerio suave brecha, pronunciado terraceria, montañoso revestido incluye carga a mano y descarga volteo. | m3 | 0.12 | 39.44 | 39.44 | 0.12 | 8.34 m3 x jor de trabajo
FICOP-0157 | Acarreo camion 1er.km material producto excavacion, arena, grava y cascajo volumen suelto, camino montañoso brecha, incluye: carga a mano y descarga volteo | m3 | 0.12 | 39.44 | 39.44 | 0.12 | 8.34 m3 x jor de trabajo
FICOP-0158 | Acarreo camion 1er.km material producto excavacion, arena, grava y cascajo volumen suelto camino plano pavimentado incluye: carga a mano y descarga volteo. | m3 | 0.12 | 39.44 | 39.44 | 0.12 | 8.34 m3 x jor de trabajo
FICOP-0159 | Acarreo camion km subsecuentes material producto excavacion, arena, grava cascajo, volumen suelto, zona urbana transito intenso | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0160 | Acarreo camion km subsecuentes material producto excavacion, arena, grava cascajo, volumen suelto, camino plano pavimentado | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0161 | Acarreo camion km subsecuentes material producto excavacion, arena, grava cascajo, volumen suelto, camino plano brecha, lomerio suave terraceria, lomerio pronunciado revestido y montañoso pavimentado. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0162 | Acarreo camion km subsecuentes material producto excavacion, arena, grava cascajo, volumen suelto, zona urbana transito normal | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0163 | Acarreo carretilla 1a. estacion alambron alambre incluye: carga y descarga | Ton | 0.2 | 66.73 | 66.73 | 0.2 | 5 Ton x jor de trabajo
FICOP-0164 | Acarreo carretilla 1a. estacion cemento, mortero calhidra, yeso, envasado en sacos de 20 a 50 kg., incluyendo carga y descarga. | m3 | 0.08 | 25.02 | 25.02 | 0.08 | 12.5 m3 x jor de trabajo
FICOP-0165 | Acarreo carretilla 1a. estacion tabique a 20 m. de distancia horizontal incluye: carga y descarga | m3 | 0.4 | 133.46 | 133.46 | 0.4 | 2.5 m3 x jor de trabajo
FICOP-0166 | Acarreo carretilla 1a. estacion bovedillas concreto incluye: carga y descarga | pza | 0.01 | 1.84 | 1.84 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-0167 | Acarreo carretilla 1a. estacion block | Ton | 5 | 1668.2 | 1668.2 | 5 | 0.2 Ton x jor de trabajo
FICOP-0168 | Acarreo carretilla 1a. estacion ladrillo comun incluye: carga y descarga | mill | 0.25 | 83.41 | 83.41 | 0.25 | 4 mill x jor de trabajo
FICOP-0169 | Acarreo carretilla 1a. estacion mosaico pasta incluye: carga y descarga | m2 | 0.01 | 2 | 2 | 0.01 | 100 m2 x jor de trabajo
FICOP-0170 | Acarreo carretilla 1a.estacion cascajo no roca, 20.00 m. de distancia horizontal, incluyendo carga y descarga, de materiales | m3 | 0.15 | 50.05 | 50.05 | 0.15 | 6.67 m3 x jor de trabajo
FICOP-0171 | Acarreo carretilla 1a.estacion cascajo no roca, 20.00 m. de distancia horizontal, incluyendo cargay descarga, de materiales | m3 | 0.15 | 50.05 | 50.05 | 0.15 | 6.67 m3 x jor de trabajo
FICOP-0172 | Acarreo carretilla 1a.estacion cascajo no roca, 20.00 m. de distancia horizontal, incluyendo cargay descarga, de materiales | m3 | 0.15 | 50.05 | 50.05 | 0.15 | 6.67 m3 x jor de trabajo
FICOP-0173 | Acarreo carretilla estaciones subsecuentes mosaico pasta incluye: carga y descarga | m2 | 0 | 0.83 | 0.83 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0174 | Acarreo carretilla estaciones subsecuentes cascajo no roca incluyendo carga y descarga, de materiales. | m3 | 0.06 | 18.35 | 18.35 | 0.06 | 16.67 m3 x jor de trabajo
FICOP-0175 | Acarreo carretilla estaciones subsecuentes bovedillas de concreto incluye: carga y descarga | pza | 0 | 0.83 | 0.83 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0176 | Acarreo carretilla estaciones subsecuentes ladrillo comun incluye: carga y descarga | mill | 0.05 | 15.01 | 15.01 | 0.05 | 20 mill x jor de trabajo
FICOP-0177 | Acarreo carretilla estaciones subsecuentes piedra braza incluye: carga y descarga. | m3 | 0.15 | 50.05 | 50.05 | 0.15 | 6.67 m3 x jor de trabajo
FICOP-0178 | Acarreo carretilla estaciones subsecuentes alambron y alambre incluye: carga y descarga. | Ton | 0.05 | 16.68 | 16.68 | 0.05 | 20 Ton x jor de trabajo
FICOP-0179 | Acarreo carretilla estaciones subsecuentes tabique incluye: carga y descarga | m3 | 0.13 | 43.37 | 43.37 | 0.13 | 7.7 m3 x jor de trabajo
FICOP-0180 | Acarreo carretilla estaciones subsecuentes block p/aligerar losas incluye: carga y descarga | Ton | 1.75 | 583.87 | 583.87 | 1.75 | 0.58 Ton x jor de trabajo
FICOP-0181 | Acarreo carretilla estaciones subsecuentes cascajo no roca incluyendo carga y descarga, de materiales. | m3 | 0.06 | 18.35 | 18.35 | 0.06 | 16.67 m3 x jor de trabajo
FICOP-0182 | Acarreo carretilla, 1a. estacion piedra braza 20 m. de distancia horizontal, incluye: carga y descarga. | m3 | 0.25 | 83.41 | 83.41 | 0.25 | 4 m3 x jor de trabajo
FICOP-0183 | Acarreo de material producto de excavacion, arena, grava y cascajo, en camion de volteo, volumen medido suelto, 1er.kilometro, en camino plano terraceria, lomerio suave revestido y pronunciado pavimentado, incluye: carga a mano y descarga a volteo. | m3 | 0.12 | 39.44 | 39.44 | 0.12 | 8.34 m3 x jor de trabajo
FICOP-0184 | Acarreo de material producto de excavacion, arena, grava y cascajo, en camion de volteo, kilometros subsecuentes, en camino plano terraceria, lomerio suave revestido y lomerio pronunciado pavimentado. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0185 | Acarreo de material producto de excavacion, arena, grava y cascajo, en camion de volteo, kilometros subsecuentes, en camino plano revestido y lomerio suave pavimentado. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0186 | Acarreo de material producto de excavacion, arena, grava y cascajo, en camion de volteo, kilometros subsecuentes, en camino montanoso brecha. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0187 | Acarreo de material producto de excavacion, arena, grava y cascajo, en camion de volteo, volumen medido suelto, 1er.kilometro, en camino plano revestido y lomerio suave pavimentado, incluye: carga a maquina y descarga a volteo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0188 | Acarreo de material producto de excavacion, arena, grava y cascajo, en camion de volteo, kilometros subsecuentes, en camino lomerio suave brecha, lomerio pronunciado terraceria y montanoso revestido. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0189 | Acarreo de material producto de excavacion, arena, grava y cascajo, en camion de volteo, kilometros subsecuentes, en camino lomerio pronunciado brecha y montanoso terraceria. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0190 | Acarreo de material producto de excavacion, arena, grava y cascajo, en camion de volteo, volumen medido suelto, 1er.kilometro, en camino lomerio pronunciado brecha y montanoso terraceria, incluye: carga a mano y descarga a volteo. | m3 | 0.12 | 39.44 | 39.44 | 0.12 | 8.34 m3 x jor de trabajo
FICOP-0191 | Acarreo de material producto de excavacion, arena, grava y cascajo, en camion de volteo, volumen medido suelto, 1er.kilometro, en camino brecha, lomerio suave terraceria, pronunciado revestido y montanoso pavimentado, incluye: carga a maquina y descarga a volteo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0192 | Acarreo de material producto de excavacion, arena, grava y cascajo, en camion de volteo, volumen medido suelto, 1er.kilometro, en camino plano revestido y lomerio suave pavimentado, incluye: carga a mano y descarga a volteo. | m3 | 0.12 | 39.44 | 39.44 | 0.12 | 8.34 m3 x jor de trabajo
FICOP-0193 | Acarreo de material producto de excavacion, arena, grava y cascajo, en camion de volteo, volumen medido suelto, 1er.kilometro, en camino brecha lomerio suave terraceria, pronunciado revestido y pantanoso pavimentado, incluye: carga a mano y descarga a volteo. | m3 | 0.12 | 39.44 | 39.44 | 0.12 | 8.34 m3 x jor de trabajo
FICOP-0194 | Acarreo de material producto de excavacion, arena, grava y cascajo, en camion de volteo, volumen medido suelto, 1er.kilometro, en camino lomerio pronunciado brecha y montanoso terraceria, incluye: carga a maquina y descarga a volteo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0195 | Acarreo de material producto de excavacion, arena, grava y cascajo, en camion de volteo, volumen medido suelto, 1er.kilometro, en camino lomerio suave brecha, pronunciado terraceria y montanoso revestido, incluye: carga a maquina y descarga a volteo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0196 | Acarreo de material producto de excavacion, arena, grava y cascajo, en camion de volteo, volumen medido suelto, 1er.kilometro, en camino plano terraceria, lomerio suave revestido y pronunciado revestido, incluye: carga a maquina y descarga a volteo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0197 | Acarreo en camion de material mixto primer kilometro, incluye carga mecanica. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0198 | Acarreo en camion de material mixto kilometros subsecuentes, zona urbana. | m3-km | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0199 | Acarreo en carretilla 1a. estacion cubetas impermeabilizantes o pinturas incluye: carga y descarga. | Cub | 0 | 1.17 | 1.17 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0200 | Acarreo en carretilla a 20 m. de distancia horizontal, subsecuentes a los primeros, de cubetas de 19 lt, con impermeabilizantes o pinturas. | Cub | 0 | 0.53 | 0.53 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0201 | Acarreo en carretilla de losetas barro estacion subsecuente | m2 | 0 | 0.83 | 0.83 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0202 | Acarreo en carretilla de losetas barro 1 a. estacion 20 m | m2 | 0.01 | 1.84 | 1.84 | 0.01 | 100 m2 x jor de trabajo
FICOP-0203 | Acarreo en carretilla de material producto de la excavacion a una distancia maxima de 20 metros. Incluye : mano de obra y herramienta. | m3 | 0.12 | 40.04 | 40.04 | 0.12 | 8.34 m3 x jor de trabajo
FICOP-0204 | Acarreo en carretilla de material producto de la excavación a una distancia máxima de 20 metros. Incluye : mano de obra y herramienta. | m3 | 0.12 | 40.04 | 40.04 | 0.12 | 8.34 m3 x jor de trabajo
FICOP-0205 | Acarreo en carretilla de material producto de la excavación a una distancia máxima de 20 metros. Incluye : mano de obra y herramienta. | m3 | 0.12 | 40.04 | 40.04 | 0.12 | 8.34 m3 x jor de trabajo
FICOP-0206 | Acarreo en carretilla de rollos f. vidrio estacion subs | m2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0207 | Acarreo en carretilla de rollos f. vidrio 1 a. estacion | m2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0208 | Acarreo en carretilla, a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, recubrimiento de placas de marmol, incluye: carga y descarga. | m2 | 0.04 | 11.68 | 11.68 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-0209 | Acarreo en carretilla, a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, de azulejo esmaltado, diferentes medidas, incluye: carga y descarga. | m2 | 0.01 | 1.67 | 1.67 | 0.01 | 100 m2 x jor de trabajo
FICOP-0210 | Acarreo en carretilla, a 20 m. de distancia horizontal, subsecuentes a los primeros, recubrimiento de placas de marmol. | m2 | 0.02 | 5 | 5 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-0211 | Acarreo en carretilla, a 20 m. de distancia horizontal, subsecuentes a los primeros, de azulejo esmaltado, diferentes medidas. | m2 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0212 | Acarreo total en camión de material producto de desmonte en zona urbana. Incluye: carga mecánica, transporte y descarga en tiradero autorizado. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0213 | Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga mecánica, transporte y descarga en tiradero autorizado. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0214 | Acarreo total en camión de material tipo B en zona urbana. Incluye: carga mecánica, transporte y descarga en tiradero autorizado. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0215 | Acarreo total en camión de material producto de despalme en zona urbana. Incluye: carga mecánica, transporte y descarga en tiradero autorizado. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0216 | Acarreo total en camión de material producto de despalme en zona urbana. Incluye: ónicamente transporte y descarga en tiradero autorizado. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0217 | Acarreo total en camión de material tipo B en zona urbana. Incluye: ónicamente transporte y descarga en tiradero autorizado. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0218 | Acarreo total en camión de material producto de desmonte en zona urbana. Incluye: ónicamente transporte y descarga en tiradero autorizado. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0219 | Acarreo total en camión de material tipo C en zona urbana. Incluye: ónicamente transporte y descarga en tiradero autorizado. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0220 | Acarreos de materiales para pavimentacion acarreos. p.u.o.t. de los materiales seleccionadosnaturales o que hayan tenido un tratamiento para mezclas o concretos asfalticos: medidos, acamellonados en los almacenamientos o en los vehiculos de transporte: -para el material de revestimiento. | m3-km | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0221 | Acarreos de materiales para pavimentos acarreos del concreto asfaltico elaborado en planta estacionaria, por unidad de obra terminada : -cuando el volumen acarreado se determine en la capa construida, partiendo del volumen compacto resultante del espesor y la secciones transversales | m3-km | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0222 | Acarreos de materiales para pavimentos acarreos de sello tipo 3-S, por unidad de obra terminada -material para sello. | m3-km | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0223 | Acarreos de materiales para pavimentos acarreos, por unidad de obra terminada de los amteriales seleccionados naturales o que hayan tenido un tratamiento para mezclas o para concreto asfaltico: -medidos compactos en la capa construida de concreto asfaltico. | m3-km | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0224 | Acarreos de materiales para pavimentos acarreos, por unidad de obra terminada de los amteriales seleccionados naturales o que hayan tenido un tratamiento para mezclas o para concreto asfaltico: -medidos compactos en la capa construida de base hidraulica. | m3-km | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0225 | Acarreos de materiales para pavimentacion acarreos. p.u.o.t. de los materiales seleccionadosnaturales o que hayan tenido un tratamiento para mezclas o concretos asfalticos: medidos acamellonados en los almacenamientos o en los vehiculos de transporte: -para material 3-a. | m3-km | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0226 | Acarreos de materiales para pavimentos acarreos, por unidad de obra terminada de los materiales seleccionados naturales o que hayan tenido un tratamiento para mezclas o para concreto asfaltico: -medidos compactos en la capa construida de carpeta de textura abierta (open grade). | m3-km | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0227 | Acarreos de materiales para pavimentacion acarreos. p.u.o.t. de los materiales seleccionadosnaturales o que hayan tenido un tratamiento para mezclas o concretos asfalticos: medidos acamellonados en los almacenamientos o en los vehiculos de transporte: -para carpeta. | m3-km | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0228 | Acarreos de materiales para pavimentcion acarreos.p.u.o.t.: de materialesseleccionados naturales quehayan tenido un tratamiento para mezclas o carpetas asfalticas: medidos compactos en la capa construida: -para carpetas | m3-km | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0229 | Acarreos para terracerias sobreacarreo de materiales cuando se trate de obras que se paguen por unidad de obra terminada para bancos de tiro, ubicados en el km. 97+380 y 107+500 (producto de corte): -para los kilometros subsecuentes. | m3-km | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0230 | Acarreos para terracerias sobreacarreo de materiales cuando se trate de obras que se paguen por unidad de obra terminada para bancos de tiro, ubicados en el km. 97+380 y 107+500 (producto de corte): -para el primer kilometro. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0231 | Acarreos para terracerias sobreacarreo de materiales cuando se trate de obras que se paguen por unidad de obra terminada para distancias hastade dos (2) .kilometros, es decir, hasta veinte (20) hectometros: -para la distancia excedente a los primeros quinientos (500) metros, es decir, cinco (5) hectometros, incremento por cada hectometro adicional a los primeros cinco (5) hectometros. | m3-hm | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0232 | Acarreos para terracerias sobreacarreo de materiales producto de explotacion del banco para caja rompedora, p.u.o.t., para distancias mayores a dos (2) kilometros -para el primer kilometro. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0233 | Acarreos para terracerias sobreacarreo de materiales producto de excavaciones de cortes, p.u.o.t., para distancias mayores a dos (2) kilometros -para el primer kilometro. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0234 | Acarreos para terracerias sobreacarreo de materiales cuando se trate de obras que se paguen por unidad de obra terminada para cualquier distancia de materiales de prestamo de banco para la construccion de la capa subrasante y para completar la construccion del cuerpo del terraplen: -para el primer kilometro. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0235 | Acarreos para terracerias sobreacarreo de materiales producto de explotacion para caja rompedora, p.u.o.t., para distancias mayores de dos (2) kilometros para los kilometros subsecuentes. | m3-km | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0236 | Acarreos para terracerias sobreacarreo de materiales cuando se trate de obras que se paguen por unidad de obra terminada para distancias hastade dos (2) kilometros, es decir, hasta veinte (20)hectometros: -para los primeros quinientos (500) metros, es decir, cinco (5) hectometros. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0237 | Acarreos para terracerias sobreacarreo de materiales cuando se trate de obras que se paguen por unidad de obra terminada para distancias hastade cinco (5) hectometros de cien (100) metros, es decir quinientos (500) metros: -para la distancia excedente a los primeros quinientos (500) metros. | m3-hm | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0238 | Acarreos para terracerias sobreacarreo de materiales cuando se trate de obras que se paguen por unidad de obra terminada para distancias hastade cinco (5) hectometros de cien (100) metros, es decir quinientos (500) metros: -para los primeros quinientos (100) metros. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0239 | Acarreos para terracerias sobreacarreo de los materiales p.u.o.t. de cortes y adicionales abajo de la subrasante, ampliacion y/o abatimiento de taludes, rebajes de la corona de cortes y/o terraplenes existentes, escalones, despalmes, de prestamos de banco, derrumbes, canales, p.u.o.t. para distancias hasta de cinco (5) hectometros, hasta quinientos (500) metros: -para la distancia excedente al primer hectometro, es decir a los primeros cien (100) metros de incremento por cada hectometro adicional al primero. | m3-hm | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0240 | Acarreos para terracerias sobreacarreo de materiales cuando se trate de obras que se paguen por unidad de obra terminada para distancias hastade cinco (5) hectometros de cien (100) metros, es decir quinientos (500) metros: -para la distancia excedente al primer hectometro, es decir a los primeros cien (100) metros, incremento por cada hectometro adicional al primero. | m3-hm | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0241 | Acarreos para terracerias sobreacarreo de materiales cuando se trate de obras que se paguen por unidad de obra terminada para distancias hastade cinco (5) hectometros de cien (100) metros, es decir, hasta quinientos (500) metros: -para el primer hectometro, es decir los primeros cien (100) metros. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0242 | Acarreos para terracerias sobreacarreo de materiales cuando se trate de obras que se paguen por unidad de obra terminada -para distancias hasta de cinco (5) estaciones de veinte (20) metros, es decir, hasta cien (100) metros. | m3-est | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0243 | Acarreos para terracerias sobreacarreo de materiales producto de las excavaciones de cortes y adicionales abajo de la subrasante, ampliacion y/o abatimiento de taludes, rebajes de la corona de cortes y/o terraplenes existentes, escalones, despalmes, prestamos de banco, derrumbes, canales,p.u.o.t. -para distancias hasta de (5) hectometros, es decir hasta quinientos (500) metros. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0244 | Acarreos para terracerias sobreacarreo de materiales producto de las excavaciones de cortes y adicionales abajo de la subrasante, ampliacion y/o abatimiento de taludes, rebajes de la corona de cortes y/o terraplenes existentes, escalones, despalmes. prestamos de banco, derrumbes, canales,p.u.o.t. -para distancias hasta de cinco (5) estaciones de veinte (20) metros. | m3-est | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0245 | Acarreos para terracerias sobreacarreo de materiales cuando se trate de obras que se paguen por unidad de obra terminada para cualquier distancia de materiales de prestamo de banco para la construccion de la capa subrasante y para completar la construccion del cuerpo del terraplen: -para los kilometros subsecuentes. | m3-hm | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0246 | Acarreos para terracerias sobreacarreo de materiales cuando se trate de obras que se paguen p.u.ot. para distancias hasta de cinco (5) estaciones de veinte (20) metros, es decir cien (100) metros. | m3-est | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0247 | Acarreos para terracerias sobreacarreo de materiales producto de excavaciones de cortes, p.u.o.t., para distancias mayores de dos (2) kilometros -para los kilometros subsecuentes. | m3-km | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0248 | Acarrreo a mano a 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal, de aluminio natural anodizado estructural, incluye: carga y descarga. | m2 | 0.02 | 6.01 | 6.01 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-0249 | Acarrreo a mano a 20.00 m. de distancia horizontal, subsecuentes a los primeros, de aluminio natural anodizado estructural. | m2 | 0.01 | 3.34 | 3.34 | 0.01 | 100 m2 x jor de trabajo
FICOP-0250 | Accesorios para dispensario de gasolina. | jgo | 4 | 3100.2 | 3100.2 | 4 | 0.25 jgo x jor de trabajo
FICOP-0251 | Accesorios para tanque de almacenamiento | jgo | 8 | 6200.4 | 6200.4 | 8 | 0.13 jgo x jor de trabajo
FICOP-0252 | Acero de refuerzo armex 12 x 12 - 4 en trabes y castillos de estructura, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo a una 1a. estacion de 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m | 0.04 | 30.28 | 30.28 | 0.04 | 25 m x jor de trabajo
FICOP-0253 | Acero de refuerzo armex 15 x 25 - 4 en trabes y castillos de estructura, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo a una 1a. estacion de 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m | 0.02 | 16.56 | 16.56 | 0.02 | 50 m x jor de trabajo
FICOP-0254 | Acero de refuerzo armex 15 x 30 - 4 en trabes y castillos de estructura, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo a una 1a. estacion de 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m | 0.02 | 18.35 | 18.35 | 0.02 | 50 m x jor de trabajo
FICOP-0255 | Acero de refuerzo cimentacion N 10 (1 1/4") incluye: habilitado y armado, ganchos, traslapes, desperdicios y acarreos | Ton | 3.33 | 2486.41 | 2486.41 | 3.33 | 0.31 Ton x jor de trabajo
FICOP-0256 | Acero de refuerzo cimentacion N 5 (5/8") incluye: habilitado y armado, ganchos, traslapes, desperdicios y acarreos | Ton | 4.88 | 3638.48 | 3638.48 | 4.88 | 0.21 Ton x jor de trabajo
FICOP-0257 | Acero de refuerzo cimentacion N 4 (1/2") incluye: habilitado y armado, ganchos, traslapes, desperdicios y acarreos | Ton | 5.26 | 3925.77 | 3925.77 | 5.26 | 0.2 Ton x jor de trabajo
FICOP-0258 | Acero de refuerzo cimentacion N 3 (3/8") incluye: habilitado y armado, ganchos, traslapes, desperdicios y acarreos | Ton | 5.88 | 4385.79 | 4385.79 | 5.88 | 0.18 Ton x jor de trabajo
FICOP-0259 | Acero de refuerzo cimentacion N 2.5 (5/16") incluye: habilitado y armado, ganchos, traslapes, desperdicios y acarreos | Ton | 6.67 | 4972.53 | 4972.53 | 6.67 | 0.15 Ton x jor de trabajo
FICOP-0260 | Acero de refuerzo cimentacion N 8 (1") incluye: habilitado y armado, ganchos, traslapes, desperdicios y acarreos | Ton | 3.85 | 2868.8 | 2868.8 | 3.85 | 0.26 Ton x jor de trabajo
FICOP-0261 | Acero de refuerzo cimentacion N 12 (1 1/2") incluye: habilitado y armado, ganchos, traslapes, desperdicios y acarreos | Ton | 2.94 | 2193.98 | 2193.98 | 2.94 | 0.35 Ton x jor de trabajo
FICOP-0262 | Acero de refuerzo cimentacion N 6 (3/4") incluye: habilitado y armado, ganchos, traslapes, desperdicios y acarreos | Ton | 4.55 | 3390.5 | 3390.5 | 4.55 | 0.22 Ton x jor de trabajo
FICOP-0263 | Acero de refuerzo cimentacion N. 2 (1/4") incluye: habilitado y armado ganchos, traslapes, desperdicios y acarreos | Ton | 8.33 | 6215.51 | 6215.51 | 8.33 | 0.13 Ton x jor de trabajo
FICOP-0264 | Acero de refuerzo con armex 12 x 12 - 4 en elementos estructurales de cimentacion, incluye: acarreo a una 1a. estacion de 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m | 0.03 | 25.21 | 25.21 | 0.03 | 33.34 m x jor de trabajo
FICOP-0265 | Acero de refuerzo con armex 15 x 25 - 4 en elementos estructurales de cimentacion. Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | m | 0.02 | 13.8 | 13.8 | 0.02 | 50 m x jor de trabajo
FICOP-0266 | Acero de refuerzo del No 2 (1/4") alambron, incluye: habilitado y armado ganchos, traslapes, desperdicios y acarreos | Ton | 8.33 | 6215.51 | 6215.51 | 8.33 | 0.13 Ton x jor de trabajo
FICOP-0267 | Acero de refuerzo del No. 10 (1 1/4) en pilas de cimentación, incluye: dimensionamiento, habilitado, cortes, dobleces, ganchos, amarres con alambre recocido Calibre 18 y junta a tope biselado a 60 o utilizando soldadura con electrodos E-7018 @ 6 m promedio. | Ton | 3 | 2237.46 | 2237.46 | 3 | 0.34 Ton x jor de trabajo
FICOP-0268 | Acero de refuerzo del No. 12 (1 1/2) en pilas de cimentación, incluye: dimensionamiento, habilitado, cortes, dobleces, ganchos, amarres con alambre recocido Calibre 18 y junta a tope biselado a 60 o utilizando soldadura con electrodos E-7018 @ 6 m promedio. | Ton | 2.85 | 2125.59 | 2125.59 | 2.85 | 0.36 Ton x jor de trabajo
FICOP-0269 | Acero de refuerzo del No. 2 (1/4) en albañilería. Incluye: dimensionamiento, habilitación, cortes, dobleces, ganchos, traslapes y amarres con alambre recocido Calibre 18. | kg | 0.01 | 6.09 | 6.09 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-0270 | Acero de refuerzo del No. 2 (1/4) en cisterna, incluye: dimensionamiento, habilitación, cortes, dobleces, ganchos, traslapes y amarres con alambre recocido Calibre 18. | Ton | 8.33 | 6215.51 | 6215.51 | 8.33 | 0.13 Ton x jor de trabajo
FICOP-0271 | Acero de refuerzo del No. 2.5 (5/16) en cisterna, incluye: dimensionamiento, habilitación, cortes, dobleces, ganchos, traslapes y amarres con alambre recocido Calibre 18. | Ton | 6.67 | 4972.53 | 4972.53 | 6.67 | 0.15 Ton x jor de trabajo
FICOP-0272 | Acero de refuerzo del No. 3 (3/8) en estructura, incluye: dimensionamiento, habilitación, cortes, dobleces, ganchos, traslapes y amarres con alambre recocido Calibre 18. | Ton | 7.06 | 5262.51 | 5262.51 | 7.06 | 0.15 Ton x jor de trabajo
FICOP-0273 | Acero de refuerzo del No. 3 (3/8) en albañilería. Incluye: dimensionamiento, habilitación, cortes, desperdicios, dobleces, ganchos, traslapes y amarres con alambre recocido Calibre 18. | kg | 0.01 | 4.3 | 4.3 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-0274 | Acero de refuerzo del No. 3 (3/8) en cisterna, incluye: dimensionamiento, habilitación, cortes, desperdicios, dobleces, ganchos, traslapes y amarres con alambre recocido Calibre 18. | Ton | 5.88 | 4385.79 | 4385.79 | 5.88 | 0.18 Ton x jor de trabajo
FICOP-0275 | Acero de refuerzo del No. 3 (3/8) en pilas de cimentación, incluye: dimensionamiento, habilitado, cortes, dobleces, ganchos, traslapes y amarres con alambre recocido Calibre 18. | Ton | 6.03 | 4495.06 | 4495.06 | 6.03 | 0.17 Ton x jor de trabajo
FICOP-0276 | Acero de refuerzo del No. 4 (1/2) en pilas de cimentación, incluye: dimensionamiento, habilitado, cortes, dobleces, ganchos, traslapes y amarres con alambre recocido Calibre 18. | Ton | 5.4 | 4023.85 | 4023.85 | 5.4 | 0.19 Ton x jor de trabajo
FICOP-0277 | Acero de refuerzo del No. 4 (1/2) en albañilería. Incluye: dimensionamiento, habilitación, cortes, desperdicios, dobleces, ganchos, traslapes y amarres con alambre recocido Calibre 18. | kg | 0.01 | 3.84 | 3.84 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-0278 | Acero de refuerzo del No. 4 (1/2) en losasa de cisterna de sección constante, incluye: dimensionamiento, habilitación, cortes, dobleces, ganchos, traslapes y amarres con alambre recocido Calibre 18. | Ton | 5.45 | 4064.05 | 4064.05 | 5.45 | 0.19 Ton x jor de trabajo
FICOP-0279 | Acero de refuerzo del No. 4 (1/2) en cisterna, incluye: dimensionamiento, habilitación, cortes, desperdicios, dobleces, ganchos, traslapes y amarres con alambre recocido Calibre 18. | Ton | 5.26 | 3925.77 | 3925.77 | 5.26 | 0.2 Ton x jor de trabajo
FICOP-0280 | Acero de refuerzo del No. 5 (5/8) en pilas de cimentación, incluye: dimensionamiento, habilitado, cortes, dobleces, ganchos, traslapes y amarres con alambre recocido Calibre 18. | Ton | 5 | 3729.1 | 3729.1 | 5 | 0.2 Ton x jor de trabajo
FICOP-0281 | Acero de refuerzo del No. 5 (5/8) en albañilería. Incluye: dimensionamiento, habilitación, cortes, dobleces, ganchos, traslapes y amarres con alambre recocido Calibre 18. | kg | 0.01 | 3.82 | 3.82 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-0282 | Acero de refuerzo del No. 5 (5/8) en cisterna, incluye: dimensionamiento, habilitación, cortes, desperdicios, dobleces, ganchos, traslapes y amarres con alambre recocido Calibre 18. | Ton | 4.88 | 3638.48 | 3638.48 | 4.88 | 0.21 Ton x jor de trabajo
FICOP-0283 | Acero de refuerzo del No. 6 (3/4) en pilas de cimentación, incluye: dimensionamiento, habilitación, cortes, dobleces, ganchos, traslapes y amarres con alambre recocido Calibre 18. | Ton | 4.66 | 3475.22 | 3475.22 | 4.66 | 0.22 Ton x jor de trabajo
FICOP-0284 | Acero de refuerzo del No. 6 (3/4) en cisterna, incluye: dimensionamiento, habilitación, cortes, desperdicios, dobleces, ganchos, traslapes y amarres con alambre recocido Calibre 18. | Ton | 4.55 | 3390.5 | 3390.5 | 4.55 | 0.22 Ton x jor de trabajo
FICOP-0285 | Acero de refuerzo del No. 8 (1) en pilas de cimentación, incluye: dimensionamiento, habilitación, cortes, dobleces, ganchos, amarres con alambre recocido Calibre 18 y junta a tope biselado a 60 o utilizando soldadura con electrodos E-7018 @ 6 m promedio. | Ton | 3.25 | 2423.92 | 2423.92 | 3.25 | 0.31 Ton x jor de trabajo
FICOP-0286 | Acero de refuerzo del No. 8 (1) en cisterna, incluye: dimensionamiento, habilitación, cortes, desperdicios, dobleces, ganchos, amarres con alambre recocido Calibre 18 y junta a tope biselado a 60 o utilizando soldadura con electrodos E-7018 @ 6 m promedio. | Ton | 3.85 | 2868.8 | 2868.8 | 3.85 | 0.26 Ton x jor de trabajo
FICOP-0287 | Acero de refuerzo en pilotes de cimentación. Incluye: dimensionamiento, habilitación, cortes, dobleces, ganchos, traslapes y amarres con alambre recocido Calibre 18. | Ton | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0288 | Acero de refuerzo en albañilería del No. 3 (3/8), incluye: dimensionamiento, habilitado, armado, traslapes y desperdicios. | Ton | 7.14 | 5327.69 | 5327.69 | 7.14 | 0.15 Ton x jor de trabajo
FICOP-0289 | Acero de refuerzo en albañilería. Incluye: dimensionamiento, habilitación, cortes, dobleces, ganchos, traslapes y amarres con alambre recocido Calibre 18. | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0290 | Acero de refuerzo en cimentación. Incluye: dimensionamiento, habilitación, cortes, dobleces, ganchos, traslapes y amarres con alambre recocido Calibre 18. | Ton | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0291 | Acero de refuerzo en cimentacion y estructura, resistencia normal fy=2,530 kg/cm2, no. 2 (1/4") de diametro; el precio unitario incluye: materiales, pruebas,traslapes, ganchos, elevacion, carga, acarreos, descargas y desperdicios, mano de obra y herramienta. | Ton | 23.07 | 7937.4 | 7937.4 | 23.07 | 0.05 Ton x jor de trabajo
FICOP-0292 | Acero de refuerzo en cisterna. Incluye: dimensionamiento, habilitación, cortes, dobleces, ganchos, traslapes y amarres con alambre recocido Calibre 18. | Ton | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0293 | Acero de refuerzo en estructura N.3 (3/8") incluye: habilitado y armado, ganchos traslapes, desperdicios y acarreos | Ton | 6.55 | 4885.12 | 4885.12 | 6.55 | 0.16 Ton x jor de trabajo
FICOP-0294 | Acero de refuerzo estructura N. 8 (1") incluye: habilitado y armado, ganchos traslapes, desperdicios y acarreos | Ton | 4.62 | 3442.56 | 3442.56 | 4.62 | 0.22 Ton x jor de trabajo
FICOP-0295 | Acero de refuerzo estructura N. 6 (3/4") incluye: habilitado y armado, ganchos traslapes, desperdicios y acarreos | Ton | 5.46 | 4068.6 | 4068.6 | 5.46 | 0.19 Ton x jor de trabajo
FICOP-0296 | Acero de refuerzo estructura N. 5 (5/8") incluye: habilitado y armado, ganchos traslapes, desperdicios y acarreos | Ton | 5.85 | 4366.18 | 4366.18 | 5.85 | 0.18 Ton x jor de trabajo
FICOP-0297 | Acero de refuerzo estructura N. 10 (1 1/4") incluye: habilitado y armado, ganchos traslapes, desperdicios y acarreos | Ton | 4 | 2983.73 | 2983.73 | 4 | 0.25 Ton x jor de trabajo
FICOP-0298 | Acero de refuerzo estructura N. 2 (1/4") alambron incluye: habilitado y armado ganchos, traslapes, desperdicios y acarreos | Ton | 10 | 7458.65 | 7458.65 | 10 | 0.1 Ton x jor de trabajo
FICOP-0299 | Acero de refuerzo estructura N 2.5 (5/16") incluye: habilitado y armado, ganchos traslapes, desperdicios y acarreos | Ton | 8.33 | 6215.29 | 6215.29 | 8.33 | 0.13 Ton x jor de trabajo
FICOP-0300 | Acero de refuerzo estructura N. 4 (1/2") incluye: habilitado y armado, ganchos traslapes, desperdicios y acarreos | Ton | 6.25 | 4661.38 | 4661.38 | 6.25 | 0.16 Ton x jor de trabajo
FICOP-0301 | Acero de refuerzo estructura N. 12 (1 1/2") incluye: habilitado y armado, ganchos traslapes, desperdicios y acarreos | Ton | 3.53 | 2632.74 | 2632.74 | 3.53 | 0.29 Ton x jor de trabajo
FICOP-0302 | Acero de refuerzo no 2 (1/4") fy=2650 kg/cm2 | Ton | 20.97 | 7203.61 | 7203.61 | 20.97 | 0.05 Ton x jor de trabajo
FICOP-0303 | Acero de refuerzo para pilas de cimentación. Incluye: dimensionamiento, habilitación, cortes, dobleces, ganchos, traslapes y amarres con alambre recocido Calibre 18. | Ton | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0304 | Acero para concreto hidraulico acero de refuerzo, p.u.o.t. varillas l.e.>4,200 kg/cm2: -en topes antisismicos. | kg | 0.02 | 5.14 | 5.14 | 0.02 | 50 kg x jor de trabajo
FICOP-0305 | Acero redondo de 10mm. 3/8 ( 0.6 kg/m ) incluye: corte, presentación, punteo, soldadura y primer anticorrosivo. | kg | 0.01 | 9.07 | 9.07 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-0306 | Acero redondo de 38mm. 1 1/2 ( 8.90 kg/m ) incluye: corte, presentación, punteo, soldadura y primer anticorrosivo. | kg | 0.01 | 8.76 | 8.76 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-0307 | Acero redondo liso vars no 3-8 (3/8¨¨-1¨¨) astm a-36, para anclas en estabilizacioón de taludes. | Ton | 21.35 | 7339.83 | 7339.83 | 21.35 | 0.05 Ton x jor de trabajo
FICOP-0308 | Acero redondo liso vars no 3-8 (3/8-1) astm a-36, para anclas en estabilizacioón de taludes. | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0309 | Acoplador liquido de 19 mm | pza | 0.17 | 129.2 | 129.2 | 0.17 | 5.89 pza x jor de trabajo
FICOP-0310 | Adaptador campana PVC-Ha hidraulico anger SI de 38 mm ( 1 1/2) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0311 | Adaptador campana PVC-Ha hidraulico anger SI de 150 mm ( 6) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.01 | 15.56 | 15.56 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-0312 | Adaptador campana PVC-Ha hidraulico anger SI de 75 mm ( 3) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.01 | 6.05 | 6.05 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-0313 | Adaptador campana PVC-Ha hidraulico anger SI de 50 mm ( 2) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.01 | 4.03 | 4.03 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-0314 | Adaptador campana PVC-Ha hidraulico anger SI de 100 mm ( 4) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.01 | 8.06 | 8.06 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-0315 | Adaptador campana PVC-Ha hidraulico anger SI de 60 mm ( 2 3/8) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0 | 0.47 | 0.47 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0316 | Adaptador espiga PVC-Ha hidraulico anger SI de 60 mm ( 2 3/8) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0 | 0.47 | 0.47 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0317 | Adaptador espiga PVC-Ha hidraulico anger SI de 50 mm ( 2) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.01 | 4.03 | 4.03 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-0318 | Adaptador espiga PVC-Ha hidraulico anger SI de 150 mm ( 6) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.01 | 15.56 | 15.56 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-0319 | Adaptador espiga PVC-Ha hidraulico anger SI de 100 mm ( 4) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.01 | 8.06 | 8.06 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-0320 | Adaptador espiga PVC-Ha hidraulico anger SI de 38 mm ( 1 1/2) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0321 | Adaptador espiga PVC-Ha hidraulico anger SI de 75 mm ( 3) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.01 | 6.05 | 6.05 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-0322 | Adaptador hembra PVC-Hc hidraulico cementar SI 32 mm (1 1/4) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0 | 1.71 | 1.71 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0323 | Adaptador hembra PVC-Hc hidraulico cementar SI 100 mm (4) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0.01 | 8.06 | 8.06 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-0324 | Adaptador hembra PVC-Hc hidraulico cementar SI 13 mm (1/2) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0 | 1.55 | 1.55 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0325 | Adaptador hembra PVC-Hc hidraulico cementar SI 60 mm (2 3/8) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0.01 | 4.88 | 4.88 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-0326 | Adaptador hembra PVC-Hc hidraulico cementar SI 25 mm (1) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0 | 1.55 | 1.55 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0327 | Adaptador hembra PVC-Hc hidraulico cementar SI 75 mm (3) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0.01 | 6.05 | 6.05 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-0328 | Adaptador hembra PVC-Hc hidraulico cementar SI 38 mm (1 1/2) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0329 | Adaptador hembra PVC-Hc hidraulico cementar SI 50 mm (2) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0.01 | 4.03 | 4.03 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-0330 | Adaptador hembra PVC-Hc hidraulico cementar SI 19 mm (3/4) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0 | 1.55 | 1.55 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0331 | Adaptador macho PVC-Hc hidraulico cementar SI 100 mm (4) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0.01 | 8.06 | 8.06 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-0332 | Adaptador macho PVC-Hc hidraulico cementar SI 60 mm (2 3/8) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0.01 | 4.88 | 4.88 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-0333 | Adaptador macho PVC-Hc hidraulico cementar SI 150 mm (6) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0.01 | 15.56 | 15.56 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-0334 | Adaptador macho PVC-Hc hidraulico cementar SI 50 mm (2) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0.01 | 4.03 | 4.03 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-0335 | Adaptador macho PVC-Hc hidraulico cementar SI 38 mm (1 1/2) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0336 | Adaptador macho PVC-Hc hidraulico cementar SI 32 mm (1 1/4) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0 | 1.71 | 1.71 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0337 | Adaptador macho PVC-Hc hidraulico cementar SI 25 mm (1) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0 | 1.55 | 1.55 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0338 | Adaptador macho PVC-Hc hidraulico cementar SI 19 mm (3/4) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0 | 1.55 | 1.55 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0339 | Adaptador macho PVC-Hc hidraulico cementar SI 13 mm (1/2) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0 | 1.55 | 1.55 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0340 | Adaptador macho PVC-Hc hidraulico cementar SI 75 mm (3) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0.01 | 6.05 | 6.05 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-0341 | Adaptador para tierra, 200 amp, 15 kv. Cal. 1/0 incluye: subida a poste hasta 12 m. de altura colocación fijación y conexión. | pza | 0.03 | 39.21 | 39.21 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-0342 | Ademe madera abierto, a una profundidad mayor de 3.50m. con forro de 3" de madera, incluye: fabricacion, colocacion, desmantelamiento y maniobras locales. | m2 | 0.1 | 73.63 | 73.63 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0343 | Ademe madera de 2" cerrado hasta 3.50m profundidad incluye: fabricacion, colocacion, desmantelamiento y maniobras locales. | m2 | 0.1 | 74.02 | 74.02 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0344 | Ademe madera de 3" abierto hasta 3.50m profundidad incluye: fabricacion, colocacion, desmantelamiento y maniobras locales. | m2 | 0.09 | 69.75 | 69.75 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-0345 | Ademe madera de 3" cerrado mayor 3.50m profundidad incluye: fabricacion, colocacion, desmantelamiento y maniobras locales. | m2 | 0.11 | 82.16 | 82.16 | 0.11 | 9.1 m2 x jor de trabajo
FICOP-0346 | Ademe metalico para control de excavaciones a base de placa y tubo de acero A36 hasta 5 m de profundidad, incluye habilitado, colocación y retiro. | m2 | 1.02 | 342.69 | 342.69 | 1.02 | 0.99 m2 x jor de trabajo
FICOP-0347 | Adicion color rojo int. al acab. pulido | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0348 | Adiflex RC-35 para mezclas asfalticas en caliente | L | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0349 | Aditivo para asfaltos rebajados Adiflex B | L | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0350 | Afine de taludes y fondo de cepa, a mano, para mejorar la excavacion realizada por medios mecanicos, en material "I" humedo o saturado. | m2 | 0.06 | 20.02 | 20.02 | 0.06 | 16.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-0351 | Afine de taludes y fondo de cepa, a mano, para mejorar la excavacion realizada por medos mecanicos, en material "a" seco. | m2 | 0.03 | 10.01 | 10.01 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-0352 | Afine de taludes y fondo de cepa, a mano, para mejorar la excavacion realizada por medios mecanicos, en material "II" seco. | m2 | 0.05 | 15.01 | 15.01 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-0353 | Afine y compactación de la superficie descubierta de los cortes, al 90 % de la prueba Proctor Estandar, con incorporación de humedad a razón de 200 L/m3. | m2 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0354 | Afine y compactación de la superficie descubierta de los cortes, al 95 % de la prueba Proctor Estandar, con incorporación de humedad a razón de 220 L/m3. | m2 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0355 | Alambre de cobre Calibre 10 AWG aislado con THW antillama 105° aislado, marca IUSA. Incluye: introducción a tubería con guña preinstalada, cortes, empalmes, cocas y conexiones. | m | 0.01 | 4.68 | 4.68 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-0356 | Alambre de cobre Calibre 12 AWG aislado con THW antillama 105° aislado, marca IUSA. Incluye: introducción a tubería con guña preinstalada, cortes, empalmes, cocas y conexiones. | m | 0.01 | 4.29 | 4.29 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-0357 | Alambre de cobre Calibre 14 AWG aislado con THW antillama 105° aislado, marca IUSA. Incluye: introducción a tubería con guña preinstalada, cortes, empalmes, cocas y conexiones. | m | 0.01 | 4.21 | 4.21 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-0358 | Alcantarillas de lamina corrugada de acero tubo circular con doble capa de cemento asfaltico, p.u.o.t. tipo desarmable intercambiable: -de 120 cm. de diametro y calibre no. 14. | m | 0.53 | 176.7 | 176.7 | 0.53 | 1.89 m x jor de trabajo
FICOP-0359 | Alcantarillas de lamina corrugada de acero tubo circular sin recubrimiento, p.u.o.t. -alcantarillas tubo de lamina de 90 cm. de diametro. | m | 0.34 | 115.48 | 115.48 | 0.34 | 2.95 m x jor de trabajo
FICOP-0360 | Alcantarillas de lamina corrugada de acero tubo circular con doble capa de cemento asfaltico, por unidad de obra terminada tipo desarmable intercambiable: -de 274 cm. de diametro y calibre no. 12. | m | 1.96 | 606.53 | 606.53 | 1.96 | 0.52 m x jor de trabajo
FICOP-0361 | Alcantarillas de lamina corrugada de acero tubo circular con doble capa de cemento asfaltico, p.u.o.t. tipo desarmable intercambiable: -de 198 cm. de diametro y calibre no. 12. | m | 0.7 | 222.03 | 222.03 | 0.7 | 1.43 m x jor de trabajo
FICOP-0362 | Alcantarillas de lamina corrugada de acero tubo circular con doble capa de cemento asfaltico, p.u.o.t. tipo desarmable intercambiable: -de 213 cm. de diametro y calibre no. 12. | m | 0.76 | 241.63 | 241.63 | 0.76 | 1.32 m x jor de trabajo
FICOP-0363 | Alcantarillas de lamina corrugada de acero tubo circular con doble capa de cemento asfaltico, p.u.o.t. tipo desarmable intercambiable: -de 290 cm. de diametro y calibre no. 12. | m | 0.96 | 306.94 | 306.94 | 0.96 | 1.05 m x jor de trabajo
FICOP-0364 | Alcantarillas de lamina corrugada de acero tubo circular con doble capa de cemento asfaltico, p.u.o.t. tipo desarmable intercambiable: -de 90 cm. de diametro y calibre no. 14. | m | 0.34 | 115.48 | 115.48 | 0.34 | 2.95 m x jor de trabajo
FICOP-0365 | Alcantarillas de lamina corrugada de acero tubo circular con doble capa de cemento asfaltico, p.u.o.t. tipo desarmable intercambiable: -de 105 cm. de diametro y calibre no. 14. | m | 0.45 | 150.72 | 150.72 | 0.45 | 2.23 m x jor de trabajo
FICOP-0366 | Alcantarillas tubulares de concreto tuberia de concreto, por unidad de obra terminada reforzado de fc=280 kg/cm2: -colocacion de tuberia de concreto de 120 cm. de diametro. | m | 1.01 | 340.61 | 340.61 | 1.01 | 1 m x jor de trabajo
FICOP-0367 | Alcantarillas tubulares de concreto tuberia de concreto, por unidad de obra terminada reforzado de fc=280 kg/cm2: -colocacion de tuberia de concreto de 75 cm. de diametro (la dependencia proporciona en obra la tuberia) | m | 0.66 | 222.14 | 222.14 | 0.66 | 1.52 m x jor de trabajo
FICOP-0368 | Alcantarillas tubulares de concreto tuberia de concreto, p.u.o.t. reforzado de fc=300 kg/cm2: -colocacion de tuberia de concreto de 150 cm. de diametro | m | 1.27 | 426.86 | 426.86 | 1.27 | 0.79 m x jor de trabajo
FICOP-0369 | Alcantarillas tubulares de concreto tuberia de concreto, por unidad de obra terminada reforzado de fc=280 kg/cm2: -colocacion de tuberia de concreto de 90 cm. de diametro (la dependencia proporciona en obra la tuberia) | m | 0.66 | 222.14 | 222.14 | 0.66 | 1.52 m x jor de trabajo
FICOP-0370 | Alfombra de tráfico pesado marca Terza modelo Barber, incluye: bajo alfombra, cortes y desperdicios. | m2 | 0.02 | 17.83 | 17.83 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-0371 | Alfombra Fairfax impresions, con bajo alfombra poli pad blanco tiras de triplay con puas y moldura de aluminio, incluye: acarreos a. 1ra. estacion a 20.00m. | m2 | 0.02 | 17.83 | 17.83 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-0372 | Alfombra interloom kismet, con bajo alfombra poli pad blanco, tiras de triplay con puas y moldura de aluminio, incluye: acarreos a 1ra. estacion a 20.00 m | m2 | 0.02 | 17.83 | 17.83 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-0373 | Alfombra interloom tiara, con bajo alfombra poli pad bco., tiras de triplay con puas y moldura de aluminio, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00m de distancia horizontal. | m2 | 0.02 | 17.83 | 17.83 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-0374 | Alfombra luxor castellon, con bajo alfombra poli pad blanco, tiras de triplay con puas, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.02 | 17.83 | 17.83 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-0375 | Alfombra luxor fall spells sb, con bajo alfombra poli pad blanco, tiras de triplay con puas, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.02 | 17.83 | 17.83 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-0376 | Alfombra luxor magnificent sb, con bajo alfombra poli pad blanco, tiras de triplay con puas, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.02 | 17.83 | 17.83 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-0377 | Alfombra luxor versalles sb, con bajo alfombra poli pad blanco, tiras de triplay con puas, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.02 | 17.83 | 17.83 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-0378 | Alfombra tamsa amarantto, con bajo alfombra poli pad bco., tiras de triplay con puas y moldura de aluminio, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00m de distancia horizontal. | m2 | 0.02 | 17.83 | 17.83 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-0379 | Alfombra tamsa emperatriz, con bajo alfombra poli pad blanco, tiras de triplay con puas y moldura de aluminio, incluye: acarreos a. 1a. estacion a 20.00m. de distancia horizontal. | m2 | 0.02 | 17.83 | 17.83 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-0380 | Alfombra tamsa grafica i, c/bajo alfombra poli pad bco., tiras de triplay con puas y moldura de aluminio, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00m de distancia horizontal. | m2 | 0.02 | 17.83 | 17.83 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-0381 | Alfombra tamsa pasto bent ahul., c/bajo alfombra poli pad bco., tiras de triplay con puas y moldura de aluminio, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00m de distancia horizontal. | m2 | 0.02 | 17.83 | 17.83 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-0382 | Alfombra Tamsa pasto bent dob.b. con bajo alfombra poli pad bco., tiras de triplay con puas y moldura de aluminio, in cluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00 m | m2 | 0.02 | 17.83 | 17.83 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-0383 | Alfombra tamsa pasto berm.plus, con bajo alfombra poli pad bco., tiras de triplay con puas y moldura de aluminio, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00m de distancia horizontal. | m2 | 0.02 | 17.83 | 17.83 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-0384 | Alfombra tamsa triunfador liso, con bajo alfombra poli pad bco., tiras de triplay con puas y moldura de aluminio, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00m de distancia horizontal. | m2 | 0.02 | 17.83 | 17.83 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-0385 | Alfombra tamsa triunfador mot., con bajo alfombra poli pad bco., tiras de triplay con puas y moldura de aluminio, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00m de distancia horizontal. | m2 | 0.02 | 17.83 | 17.83 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-0386 | Alfombra terza oxford, con bajo alfombra poli pad bco., tiras de triplay con puas y moldura de aluminio, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00m de distancia horizontal. | m2 | 0.02 | 17.83 | 17.83 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-0387 | Alimentacion de cisterna a tinacos y/o deposito, con tuberia y conexiones de cobre y bomba electrica de 1.5 hp. | Salida | 5 | 3875.25 | 3875.25 | 5 | 0.2 Salida x jor de trabajo
FICOP-0388 | Alimentacion de tinacos a departamentos, a base de tuberia y conexiones de cobre. | Salida | 1 | 775.05 | 775.05 | 1 | 1 Salida x jor de trabajo
FICOP-0389 | Anclaje de guarnición en piso de concreto, por medios manuales, con varilla de 3/8 (No. 3), incluye: acarreo, corte y desperdicios. | m | 0.03 | 34.81 | 34.81 | 0.03 | 33.34 m x jor de trabajo
FICOP-0390 | Anclajes de tension con una carga de 40 ton. en los taludesexteriores, de acero corrugado fy=4,200 kg/cm2 de 1/3/4" de diametro y 12 m. de longitud, inyectada con mortero fc=200 kg/cm2. los barrenos seran de 3 1/2" de diametro. se medira y pagara por piezas instaladas, incluye la placa de pruebas de extraccion. | pza | 1 | 323.71 | 323.71 | 1 | 1 pza x jor de trabajo
FICOP-0391 | Anclas estabilizadoras de acero-de friccion sistema "perfobolt" o similar, de 38 mm. (1 1/2") de diametro y 5.00 m. de longitud. | pza | 0.35 | 128.17 | 128.17 | 0.35 | 2.86 pza x jor de trabajo
FICOP-0392 | Andadores de concreto armado, en cuadros descimbra de 2 caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 8cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado martelinado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. | m2 | 0.1 | 73.78 | 73.78 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0393 | Andadores de concreto armado, en cuadros descimbra de 2 caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 10cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado escobillado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0394 | Andadores de concreto armado, en cuadros de 2 caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 10cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), sin acabado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0395 | Andadores de concreto armado, en cuadros descimbra de 2 caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 8cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado pulido, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. | m2 | 0.1 | 73.78 | 73.78 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0396 | Andadores de concreto armado, en cuadros descimbra de 2 caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 10cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado martelinado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0397 | Andadores de concreto armado, en cuadros de 2 caras laterales. de 2.00 x 2.00 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado escobillado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de | m2 | 0.12 | 93.01 | 93.01 | 0.12 | 8.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-0398 | Andadores de concreto armado, en cuadros de 2 caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 10cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado martelinado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0399 | Andadores de concreto armado, en cuadros de 2 caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 10cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), sin acabado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0400 | Andadores de concreto armado, en cuadros descimbra de 2 caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 10cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado escobillado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0401 | Andadores de concreto armado, en cuadros descimbra de 2 caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 10cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado pulido, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0402 | Andadores de concreto armado, en cuadros de 2 caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 8cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), sin acabado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de | m2 | 0.1 | 73.78 | 73.78 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0403 | Andadores de concreto armado, en cuadros de 2 caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 10cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), sin acabado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0404 | Andadores de concreto armado, en cuadros descimbra de 2 caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 8cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado pulido, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. | m2 | 0.1 | 73.78 | 73.78 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0405 | Andadores de concreto armado, en cuadros descimbra de 2 caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 10cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado martelinado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0406 | Andadores de concreto armado, en cuadros de 2 caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 8cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado escobillado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de | m2 | 0.1 | 73.78 | 73.78 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0407 | Andadores de concreto armado, en cuadros de 2 caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 8cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado martelinado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de | m2 | 0.1 | 73.78 | 73.78 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0408 | Andadores de concreto armado, en cuadros de 2 caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 8cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), sin acabado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de | m2 | 0.1 | 73.78 | 73.78 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0409 | Andadores de concreto armado, en cuadros descimbra de 2 caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 8cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado escobillado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. | m2 | 0.1 | 73.78 | 73.78 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0410 | Andadores de concreto armado, en cuadros descimbra de 2 caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 8cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado pulido, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. | m2 | 0.1 | 73.78 | 73.78 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0411 | Andadores de concreto armado, en cuadros descimbra de 2 caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 8cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado martelinado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. | m2 | 0.1 | 73.78 | 73.78 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0412 | Andadores de concreto armado, en cuadros caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 8cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), sin acabado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia | m2 | 0.1 | 73.78 | 73.78 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0413 | Andadores de concreto armado, en cuadros de 2 caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 8cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado escobillado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de | m2 | 0.1 | 73.78 | 73.78 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0414 | Andadores de concreto armado, en cuadros de 2 caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 8cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado pulido, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de | m2 | 0.1 | 73.78 | 73.78 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0415 | Andadores de concreto armado, en cuadros de 2 caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 8cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado martelinado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de | m2 | 0.1 | 73.78 | 73.78 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0416 | Andadores de concreto armado, en cuadros de 2 caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 8cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), sin acabado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de | m2 | 0.1 | 73.78 | 73.78 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0417 | Andadores de concreto armado, en cuadros descimbra de 2 caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 8cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado escobillado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. | m2 | 0.1 | 73.78 | 73.78 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0418 | Andadores de concreto armado, en cuadros descimbra de 2 caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 8cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado escobillado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. | m2 | 0.1 | 73.78 | 73.78 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0419 | Andadores de concreto armado, en cuadros de 2 caras laterales. de 2.00 x 2.00 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado escobillado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de | m2 | 0.12 | 93.01 | 93.01 | 0.12 | 8.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-0420 | Andadores de concreto armado, en cuadros de 2 caras laterales. de 2.00 x 2.00 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), sin acabado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de | m2 | 0.12 | 93.01 | 93.01 | 0.12 | 8.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-0421 | Andadores de concreto armado, en cuadros descimbra de 2 caras laterales. de 2.00 x 2.00 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado escobillado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. | m2 | 0.12 | 93.01 | 93.01 | 0.12 | 8.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-0422 | Andadores de concreto armado, en cuadros de 2 caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 10cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado martelinado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0423 | Andadores de concreto armado, en cuadros descimbra de 2 caras laterales. de 2.00 x 2.00 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado pulido, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. | m2 | 0.12 | 93.01 | 93.01 | 0.12 | 8.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-0424 | Andadores de concreto armado, en cuadros descimbra de 2 caras laterales. de 2.00 x 2.00 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado martelinado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. | m2 | 0.12 | 93.01 | 93.01 | 0.12 | 8.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-0425 | Andadores de concreto armado, en cuadros caras laterales. de 2.00 x 2.00 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), sin acabado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia | m2 | 0.12 | 93.01 | 93.01 | 0.12 | 8.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-0426 | Andadores de concreto armado, en cuadros de 2 caras laterales. de 2.00 x 2.00 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado escobillado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de | m2 | 0.12 | 93.01 | 93.01 | 0.12 | 8.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-0427 | Andadores de concreto armado, en cuadros de 2 caras laterales. de 2.00 x 2.00 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado pulido, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de | m2 | 0.12 | 93.01 | 93.01 | 0.12 | 8.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-0428 | Andadores de concreto armado, en cuadros de 2 caras laterales. de 2.00 x 2.00 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado martelinado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de | m2 | 0.12 | 93.01 | 93.01 | 0.12 | 8.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-0429 | Andadores de concreto armado, en cuadros de 2 caras laterales. de 2.00 x 2.00 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), sin acabado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de | m2 | 0.12 | 93.01 | 93.01 | 0.12 | 8.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-0430 | Andadores de concreto armado, en cuadros descimbra de 2 caras laterales. de 2.00 x 2.00 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado escobillado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. | m2 | 0.12 | 93.01 | 93.01 | 0.12 | 8.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-0431 | Andadores de concreto armado, en cuadros descimbra de 2 caras laterales. de 2.00 x 2.00 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado pulido, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. | m2 | 0.12 | 93.01 | 93.01 | 0.12 | 8.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-0432 | Andadores de concreto armado, en cuadros descimbra de 2 caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 10cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado escobillado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0433 | Andadores de concreto armado, en cuadros caras laterales. de 2.00 x 2.00 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), sin acabado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia | m2 | 0.12 | 93.01 | 93.01 | 0.12 | 8.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-0434 | Andadores de concreto armado, en cuadros de 2 caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 10cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado pulido, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0435 | Andadores de concreto armado, en cuadros de 2 caras laterales. de 2.00 x 2.00 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado pulido, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de | m2 | 0.12 | 93.01 | 93.01 | 0.12 | 8.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-0436 | Andadores de concreto armado, en cuadros de 2 caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 8cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado pulido, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de | m2 | 0.1 | 73.78 | 73.78 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0437 | Andadores de concreto armado, en cuadros de 2 caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 10cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado pulido, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0438 | Andadores de concreto armado, en cuadros de 2 caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado pulido, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de | m2 | 0.14 | 109.44 | 109.44 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-0439 | Andadores de concreto armado, en cuadros de 2 caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 10cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado escobillado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0440 | Andadores de concreto armado, en cuadros caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 10cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), sin acabado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0441 | Andadores de concreto armado, en cuadros descimbra de 2 caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 10cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado martelinado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0442 | Andadores de concreto armado, en cuadros descimbra de 2 caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 10cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado pulido, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0443 | Andadores de concreto armado, en cuadros descimbra de 2 caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 10cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado pulido, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0444 | Andadores de concreto armado, en cuadros de 2 caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 10cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado escobillado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0445 | Andadores de concreto armado, en cuadros de 2 caras laterales. de 2.00 x 2.00 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado martelinado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de | m2 | 0.12 | 93.01 | 93.01 | 0.12 | 8.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-0446 | Andadores de concreto armado, en cuadros caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 10cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), sin acabado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0447 | Andadores de concreto armado, en cuadros descimbra de 2 caras laterales. de 2.00 x 2.00 m., en areas abiertas, de 10cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado martelinado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. | m2 | 0.12 | 93.01 | 93.01 | 0.12 | 8.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-0448 | Andadores de concreto armado, en cuadros de 2 caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 8cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado pulido, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de | m2 | 0.1 | 73.78 | 73.78 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0449 | Andadores de concreto armado, en cuadros descimbra de 2 caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado pulido, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. | m2 | 0.14 | 109.44 | 109.44 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-0450 | Andadores de concreto armado, en cuadros de 2 caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), sin acabado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de | m2 | 0.14 | 109.44 | 109.44 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-0451 | Andadores de concreto armado, en cuadros caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 8cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), sin acabado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia | m2 | 0.1 | 73.78 | 73.78 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0452 | Andadores de concreto armado, en cuadros descimbra de 2 caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado escobillado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. | m2 | 0.14 | 109.44 | 109.44 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-0453 | Andadores de concreto armado, en cuadros de 2 caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado escobillado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de | m2 | 0.14 | 109.44 | 109.44 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-0454 | Andadores de concreto armado, en cuadros de 2 caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado pulido, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de | m2 | 0.14 | 109.44 | 109.44 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-0455 | Andadores de concreto armado, en cuadros caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), sin acabado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia | m2 | 0.14 | 109.44 | 109.44 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-0456 | Andadores de concreto armado, en cuadros de 2 caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 8cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado escobillado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de | m2 | 0.1 | 73.78 | 73.78 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0457 | Andadores de concreto armado, en cuadros de 2 caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 8cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado martelinado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de | m2 | 0.1 | 73.78 | 73.78 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0458 | Andadores de concreto armado, en cuadros de 2 caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado escobillado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de | m2 | 0.14 | 109.44 | 109.44 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-0459 | Andadores de concreto armado, en cuadros de 2 caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado pulido, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de | m2 | 0.14 | 109.44 | 109.44 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-0460 | Andadores de concreto armado, en cuadros de 2 caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado martelinado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de | m2 | 0.14 | 109.44 | 109.44 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-0461 | Andadores de concreto armado, en cuadros de 2 caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), sin acabado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de | m2 | 0.14 | 109.44 | 109.44 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-0462 | Andadores de concreto armado, en cuadros descimbra de 2 caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado escobillado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. | m2 | 0.14 | 109.44 | 109.44 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-0463 | Andadores de concreto armado, en cuadros descimbra de 2 caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado martelinado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. | m2 | 0.14 | 109.44 | 109.44 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-0464 | Andadores de concreto armado, en cuadros de 2 caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), sin acabado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de | m2 | 0.14 | 109.44 | 109.44 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-0465 | Andadores de concreto armado, en cuadros de 2 caras laterales. de 2.00 x 2.00 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado pulido, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de | m2 | 0.12 | 93.01 | 93.01 | 0.12 | 8.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-0466 | Andadores de concreto armado, en cuadros de 2 caras laterales. de 2.00 x 2.00 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado martelinado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de | m2 | 0.12 | 93.01 | 93.01 | 0.12 | 8.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-0467 | Andadores de concreto armado, en cuadros caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 10cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), sin acabado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0468 | Andadores de concreto armado, en cuadros de 2 caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 10cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado escobillado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0469 | Andadores de concreto armado, en cuadros de 2 caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 10cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado pulido, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0470 | Andadores de concreto armado, en cuadros de 2 caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado martelinado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de | m2 | 0.14 | 109.44 | 109.44 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-0471 | Andadores de concreto armado, en cuadros descimbra de 2 caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 8cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado martelinado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. | m2 | 0.1 | 73.78 | 73.78 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0472 | Andadores de concreto armado, en cuadros descimbra de 2 caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado pulido, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. | m2 | 0.14 | 109.44 | 109.44 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-0473 | Andadores de concreto armado, en cuadros descimbra de 2 caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado escobillado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. | m2 | 0.14 | 109.44 | 109.44 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-0474 | Andadores de concreto armado, en cuadros descimbra de 2 caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado pulido, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. | m2 | 0.14 | 109.44 | 109.44 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-0475 | Andadores de concreto armado, en cuadros descimbra de 2 caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado martelinado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. | m2 | 0.14 | 109.44 | 109.44 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-0476 | Andadores de concreto armado, en cuadros caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), sin acabado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia | m2 | 0.14 | 109.44 | 109.44 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-0477 | Andadores de concreto armado, en cuadros de 2 caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado escobillado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de | m2 | 0.14 | 109.44 | 109.44 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-0478 | Andadores de concreto armado, en cuadros caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 8cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), sin acabado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia | m2 | 0.1 | 73.78 | 73.78 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0479 | Andadores de concreto armado, en cuadros de 2 caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 10cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado martelinado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0480 | Andadores de concreto armado, en cuadros caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), sin acabado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia | m2 | 0.14 | 109.44 | 109.44 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-0481 | Andadores de concreto armado, en cuadros descimbra de 2 caras laterales. de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado martelinado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. | m2 | 0.14 | 109.44 | 109.44 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-0482 | Andadores de concreto armado, en cuadros descimbra de 2 caras laterales. de 2.00 x 2.00 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado martelinado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. | m2 | 0.12 | 93.01 | 93.01 | 0.12 | 8.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-0483 | Andadores de concreto armado, en cuadros descimbra de 2 caras laterales. de 2.00 x 2.00 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado pulido, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. | m2 | 0.12 | 93.01 | 93.01 | 0.12 | 8.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-0484 | Andadores de concreto armado, en cuadros descimbra de 2 caras laterales. de 2.00 x 2.00 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado escobillado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. | m2 | 0.12 | 93.01 | 93.01 | 0.12 | 8.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-0485 | Andadores de concreto armado, en cuadros de 2 caras laterales. de 2.00 x 2.00 m., en areas abiertas, de 10cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), sin acabado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de | m2 | 0.12 | 93.01 | 93.01 | 0.12 | 8.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-0486 | Andadores de concreto armado, en cuadros caras laterales. de 2.00 x 2.00 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), sin acabado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia | m2 | 0.12 | 93.01 | 93.01 | 0.12 | 8.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-0487 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 10cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado escobillado, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra de 2 | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0488 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado escobillado, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra | m2 | 0.14 | 109.44 | 109.44 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-0489 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado pulido, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra | m2 | 0.14 | 109.44 | 109.44 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-0490 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado martelinado, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra | m2 | 0.14 | 109.44 | 109.44 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-0491 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), sin acabado, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra de 2 | m2 | 0.14 | 109.44 | 109.44 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-0492 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado escobillado, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra de 2 | m2 | 0.14 | 109.44 | 109.44 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-0493 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado martelinado, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra de 2 | m2 | 0.14 | 109.44 | 109.44 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-0494 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado martelinado, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra de 2 | m2 | 0.14 | 109.44 | 109.44 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-0495 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado pulido, incluye:remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra de 2 | m2 | 0.14 | 109.44 | 109.44 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-0496 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 10cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), sin acabado, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra de 2 | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0497 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 10cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado martelinado, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0498 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 8cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado pulido, incluye:remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra de 2 | m2 | 0.1 | 73.78 | 73.78 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0499 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 10cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado pulido, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0500 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 10cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado martelinado, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0501 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 10cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado martelinado, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra de 2 | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0502 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 10cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado pulido, incluye:remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra de 2 | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0503 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 10cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado escobillado, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0504 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado pulido, incluye:remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra de 2 | m2 | 0.14 | 109.44 | 109.44 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-0505 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), sin acabado, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra de 2 | m2 | 0.14 | 109.44 | 109.44 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-0506 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 10cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado pulido, incluye:remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra de 2 | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0507 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), sin acabado, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra de 2 | m2 | 0.14 | 109.44 | 109.44 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-0508 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado escobillado, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra | m2 | 0.14 | 109.44 | 109.44 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-0509 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado pulido, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra | m2 | 0.14 | 109.44 | 109.44 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-0510 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado martelinado, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra | m2 | 0.14 | 109.44 | 109.44 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-0511 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), sin acabado, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra de 2 | m2 | 0.14 | 109.44 | 109.44 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-0512 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado escobillado, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra de 2 | m2 | 0.14 | 109.44 | 109.44 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-0513 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), sin acabado, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra de 2 | m2 | 0.14 | 109.44 | 109.44 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-0514 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado martelinado, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra de 2 | m2 | 0.14 | 109.44 | 109.44 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-0515 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 8cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado pulido, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra | m2 | 0.1 | 73.78 | 73.78 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0516 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado escobillado, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra | m2 | 0.14 | 109.44 | 109.44 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-0517 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado pulido, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra | m2 | 0.14 | 109.44 | 109.44 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-0518 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.00 x 2.00 m., en areas abiertas, de 8cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), sin acabado, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra de 2 | m2 | 0.08 | 62.7 | 62.7 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-0519 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.00 x 2.00 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado escobillado, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra de 2 | m2 | 0.12 | 93.01 | 93.01 | 0.12 | 8.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-0520 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado martelinado, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra | m2 | 0.14 | 109.44 | 109.44 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-0521 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), sin acabado, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra de 2 | m2 | 0.14 | 109.44 | 109.44 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-0522 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado escobillado, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra de 2 | m2 | 0.14 | 109.44 | 109.44 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-0523 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.00 x 2.00 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado pulido, incluye:remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra de 2 | m2 | 0.12 | 93.01 | 93.01 | 0.12 | 8.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-0524 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado pulido, incluye:remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra de 2 | m2 | 0.14 | 109.44 | 109.44 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-0525 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 8cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado martelinado, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra de 2 | m2 | 0.1 | 73.78 | 73.78 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0526 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 8cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), sin acabado, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra de 2 | m2 | 0.1 | 73.78 | 73.78 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0527 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 8cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado martelinado, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra de 2 | m2 | 0.1 | 73.78 | 73.78 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0528 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 8cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), sin acabado, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra de 2 | m2 | 0.1 | 73.78 | 73.78 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0529 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 8cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado escobillado, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra | m2 | 0.1 | 73.78 | 73.78 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0530 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 8cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado pulido, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra | m2 | 0.1 | 73.78 | 73.78 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0531 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 8cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado martelinado, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra | m2 | 0.1 | 73.78 | 73.78 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0532 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 8cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), sin acabado, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra de 2 | m2 | 0.1 | 73.78 | 73.78 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0533 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 8cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado pulido, incluye:remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra de 2 | m2 | 0.1 | 73.78 | 73.78 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0534 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 8cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado pulido, incluye:remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra de 2 | m2 | 0.1 | 73.78 | 73.78 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0535 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 8cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado martelinado, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra de 2 | m2 | 0.1 | 73.78 | 73.78 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0536 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 8cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), sin acabado, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra de 2 | m2 | 0.1 | 73.78 | 73.78 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0537 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 8cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado escobillado, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra | m2 | 0.1 | 73.78 | 73.78 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0538 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 8cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado pulido, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra | m2 | 0.1 | 73.78 | 73.78 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0539 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 8cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado martelinado, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra | m2 | 0.1 | 73.78 | 73.78 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0540 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 10cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado escobillado, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra de 2 | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0541 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 10cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), sin acabado, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra de 2 | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0542 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 8cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), sin acabado, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra de 2 | m2 | 0.1 | 73.78 | 73.78 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0543 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 8cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado escobillado, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra de 2 | m2 | 0.1 | 73.78 | 73.78 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0544 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 10cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado escobillado, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra de 2 | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0545 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 8cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado martelinado, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra | m2 | 0.1 | 73.78 | 73.78 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0546 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 8cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), sin acabado, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra de 2 | m2 | 0.1 | 73.78 | 73.78 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0547 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 10cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), sin acabado, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra de 2 | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0548 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 10cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado martelinado, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra de 2 | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0549 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 10cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), sin acabado, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra de 2 | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0550 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 10cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado martelinado, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0551 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 8cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado escobillado, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra de 2 | m2 | 0.1 | 73.78 | 73.78 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0552 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 10cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado pulido, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0553 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 8cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado escobillado, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra | m2 | 0.1 | 73.78 | 73.78 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0554 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 10cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado escobillado, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0555 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 10cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), sin acabado, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra de 2 | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0556 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 10cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado martelinado, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra de 2 | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0557 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 10cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), sin acabado, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra de 2 | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0558 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 10cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado escobillado, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0559 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 10cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado pulido, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0560 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 10cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado pulido, incluye:remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra de 2 | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0561 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.50 x 2.50 m., en areas abiertas, de 8cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado escobillado, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra de 2 | m2 | 0.1 | 73.78 | 73.78 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0562 | Andadores de concreto simple, en cuadros de 2.00 x 2.00 m., en areas abiertas, de 12cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado martelinado, incluye: remate de aristas con volteador, acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, cimbra y descimbra de 2 | m2 | 0.12 | 93.01 | 93.01 | 0.12 | 8.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-0563 | Angulo acero LI de 6 x 1/4 incluye: corte, presentación, punteo, soldadura y primer anticorrosivo. Hasta 14.00 m. de altura. | kg | 0.02 | 13.48 | 13.48 | 0.02 | 50 kg x jor de trabajo
FICOP-0564 | Angulo acero LI de 1 x 1/4 incluye: corte, presentación, punteo, soldadura y primer anticorrosivo. | kg | 0.01 | 10.02 | 10.02 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-0565 | Angulo acero LI de 1 1/2 x 1/4 incluye: corte, presentación, punteo, soldadura y primer anticorrosivo. | kg | 0.01 | 10 | 10 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-0566 | Anillo empaque PVC-Ha hidraulico anger SM 355 mm, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.02 | 39.55 | 39.55 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-0567 | Anillo empaque PVC-Ha hidraulico anger SM 630 mm, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.03 | 67.36 | 67.36 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-0568 | Anillo empaque PVC-Ha hidraulico anger SI de 150 mm ( 6), marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.01 | 15.56 | 15.56 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-0569 | Anillo empaque PVC-Ha hidraulico anger SI de 38 mm ( 1 1/2), marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0570 | Anillo empaque PVC-Ha hidraulico anger SM 315 mm (12 1/8), marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.02 | 32.71 | 32.71 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-0571 | Anillo empaque PVC-Ha hidraulico anger SI de 60 mm ( 2 3/8), marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0 | 0.47 | 0.47 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0572 | Anillo empaque PVC-Ha hidraulico anger SM 250 mm (10), marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.02 | 25.93 | 25.93 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-0573 | Anillo empaque PVC-Ha hidraulico anger SI de 75 mm ( 3), marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.01 | 6.05 | 6.05 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-0574 | Anillo empaque PVC-Ha hidraulico anger SI de 100 mm ( 4), marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.01 | 8.06 | 8.06 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-0575 | Anillo empaque PVC-Ha hidraulico anger SM 160 mm (6 1/4), marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.01 | 16.62 | 16.62 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-0576 | Anillo empaque PVC-Ha hidraulico anger SM 200 mm (8), marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.02 | 20.74 | 20.74 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-0577 | Anillo empaque PVC-Ha hidraulico anger SM 400 mm, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.03 | 44.54 | 44.54 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-0578 | Anillo empaque PVC-Ha hidraulico anger SI de 200 mm ( 8), marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.02 | 20.74 | 20.74 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-0579 | Anillo empaque PVC-Ha hidraulico anger SI de 50 mm ( 2), marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.01 | 4.03 | 4.03 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-0580 | Antena logaritmica 15 elementos CBNFM, marca Catusa | pza | 0.75 | 583.26 | 583.26 | 0.75 | 1.34 pza x jor de trabajo
FICOP-0581 | Apagador de cuatro vias Catálogo 5012-N marca Quinzino, incluye fijación, conexión de alimentadores y pruebas. | pza | 0.04 | 33.83 | 33.83 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-0582 | Apagador de escalera de 15 amperes, 127 volts, marca Bticino modelo 5003N. Incluye conexión de cables y colocación en bastidor. | pza | 0.04 | 28.77 | 28.77 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-0583 | Apagador de escalera de baquelita color marfil Catálogo 252, marca ROYER. Incluye: conexión de alimentadores y a caja de conexión. | pza | 0.04 | 28.77 | 28.77 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-0584 | Apagador sencillo de 15 amperes, 127 volts, marca Bticino modelo 5001N. Incluye conexión de cables y colocación en bastidor. | pza | 0.03 | 24.26 | 24.26 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-0585 | Apagador sencillo de baquelita color cafe Catálogo 252, marca Royer, incluye fijación, conexión de alimentadores y pruebas. | pza | 0.03 | 24.26 | 24.26 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-0586 | Aparentado de muro de piedra braza en juntas, con mortero cemento arena proporción 1:3, incluye: limpieza de la piedra, acarreos a 1ra estación y desperdicios. | m2 | 0.07 | 55.36 | 55.36 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-0587 | Aplanado de 2 cm de yeso en muros a una altura de 3 m máximo. Incluye: maestras, reventón y terminado con llana | m2 | 0.04 | 31.96 | 31.96 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-0588 | Aplanado de 2 cm de yeso en plafones a una altura de 3 m máximo. Incluye: maestras, reventón y terminado con llana | m2 | 0.05 | 39.94 | 39.94 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-0589 | Aplanado de 2.5 cm de espesor, terminado fino en muros con mortero cemento, arena proporción 1:5 , incluye preparación de la superficie, mezcla del mortero y aplicación. | m2 | 0.1 | 73.63 | 73.63 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0590 | Aplanado en muros con yeso de 2 cm de espesor promedio, fabricando maestras y a reventon, hasta una altura máxima de 3 m. | m2 | 0.04 | 32.75 | 32.75 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-0591 | Aplanado en muros, con mortero yeso - agua, de 2.0 cm. de espesor promedio, fabricando maestras y a reventon, hasta una altura maxima de 3.00 m, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m de distancia horizontal. | m2 | 0.04 | 32.75 | 32.75 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-0592 | Aplanado en muros, con mortero yeso - cemento - agua, de 2.0 cm. de espesor promedio, fabricando maestras a plomo y regla, hasta una altura maxima de 3.00 m, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m de distancia horizontal. | m2 | 0.06 | 43.94 | 43.94 | 0.06 | 16.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-0593 | Aplanado en plafones, con mortero yeso - cemento - agua, de 1.8 cm. de espesor promedio, a talocha, hasta una altura maxima de 3.00 m, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m de distancia horizontal. | m2 | 0.04 | 27.96 | 27.96 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-0594 | Aplanado fino de 1 cm en muros a base de mortero cemento y arena proporción 1:3, a cualquier altura. Incluye: aplicación de Festerbond para mejorar adherencia. | m2 | 0.08 | 58.13 | 58.13 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-0595 | Aplanado fino de 1 cm en muros a base de mortero cemento arena proporción 1:3. Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0.06 | 48.05 | 48.05 | 0.06 | 16.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-0596 | Aplanado fino de 1 cm en muros a base de mortero cemento arena proporción 1:3. Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0.06 | 48.05 | 48.05 | 0.06 | 16.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-0597 | Aplanado fino de 1 cm en muros a base de mortero cemento arena proporcion 1:3. Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0.06 | 48.05 | 48.05 | 0.06 | 16.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-0598 | Aplanado fino de 1 cm en muros de cisterna a base de mortero cemento arena proporcion 1:3. adicionado con Festegral Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0.06 | 48.05 | 48.05 | 0.06 | 16.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-0599 | Aplanado fino en muros a regla, nivel y plomo, con mezcla calhidra-arena 1:4, de 2.5 cm. de espesor promedio, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: pulido con plana, acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.1 | 73.63 | 73.63 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0600 | Aplanado fino en muros con mr c-a 1:4 e= 2.5cm y h= 3.00m, incluye: dosificación y mezcla manual de materiales. | m2 | 0.1 | 73.63 | 73.63 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0601 | Aplanado fino en muros con mr plastocemento-a 1:5, e= 2.5cm y h= 3.00m, incluye: dosificación y mezcla manual de materiales. | m2 | 0.1 | 73.63 | 73.63 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0602 | Aplanado fino en muros con mr cemento-cal-a 1:4, e= 2.5 cm, y h= 3.00m, incluye: dosificación y mezcla manual de materiales. | m2 | 0.1 | 73.63 | 73.63 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0603 | Aplanado fino en muros con mr plastocemento-a 1:3, e= 2.5cm y h= 3.00m incluye: dosificación y mezcla manual de materiales. | m2 | 0.1 | 73.63 | 73.63 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0604 | Aplanado fino en muros con mr plastocemento-a 1:4 e= 2.5cm y h= 3.00m, incluye: dosificación y mezcla manual de materiales. | m2 | 0.1 | 73.63 | 73.63 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0605 | Aplanado fino en muros con mr c-cl-a 1:3, e= 2.5 cm, h= 3.00 m, incluye: dosificación y mezcla manual de materiales. | m2 | 0.1 | 73.63 | 73.63 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0606 | Aplanado fino en muros con mr c-a 1:6, e=2.5 cm h= 3.00 m, incluye: dosificación y mezcla manual de materiales. | m2 | 0.1 | 73.63 | 73.63 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0607 | Aplanado fino en muros con mr c-cl-a 1:1:6, e= 2.5cm, y h= 3.00m, incluye:dosificación y mezcla manual de materiales. | m2 | 0.1 | 73.63 | 73.63 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0608 | Aplanado fino en muros con mr c-cl-ar 1:1:8, e= 2.5cm, y h= 3.00m, incluye: dosificación y mezcla manual de manteriales. | m2 | 0.1 | 73.63 | 73.63 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0609 | Aplanado fino en muros con mr c-cl-a 1:1:10, e= 2.5 cm, y h= 3.00 m, incluye: dosificación y mezcla manual de materiales. | m2 | 0.1 | 73.63 | 73.63 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0610 | Aplanado fino en muros con mr plastocemento-a 1:6, e= 2.5 cm y h= 3.00 m, incluye: dosificación y mezcla manual de materiales. | m2 | 0.1 | 73.63 | 73.63 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0611 | Aplanado fino en muros con mr c-a 1:3, e= 2.5cm y h= 3.00m, incluye: dosificación y mezcla manual de materiales. | m2 | 0.1 | 73.63 | 73.63 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0612 | Aplanado fino en muros con mr c-a 1:5, e= 2.5cm y h= 3.00m, incluye: dosificación y mezcla manual de materiales. | m2 | 0.1 | 73.63 | 73.63 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0613 | Aplanado fino en muros con mr c-cl-a 1:6, e=2.5 cm, y 3.00 m, incluye: dosificación y mezcla manual de materiales. | m2 | 0.1 | 73.63 | 73.63 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0614 | Aplanado fino en muros con mr-c-cl-a 1:5, e=2.5cm y h= 3.00m, incluye: dosificación y mezcla manual de materiales. | m2 | 0.1 | 73.63 | 73.63 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0615 | Aplanado fino en plafon c-cl-a 1:4, e= 2.5cm, y h= 3.00m, incluye: dosificación y mezcla manual de materiales. | m2 | 0.11 | 85.26 | 85.26 | 0.11 | 9.1 m2 x jor de trabajo
FICOP-0616 | Aplanado fino en plafon con c-cl-a 1:6, e= 2.5cm, y h= 3.00 m, incluye: dosificación y mezcla manual de materiales. | m2 | 0.11 | 85.26 | 85.26 | 0.11 | 9.1 m2 x jor de trabajo
FICOP-0617 | Aplanado fino en plafon con c-cl-a 1:3, e= 2.5cm, y h= 3.00 m, incluye: dosificación y mezcla manual de materiales. | m2 | 0.11 | 85.26 | 85.26 | 0.11 | 9.1 m2 x jor de trabajo
FICOP-0618 | Aplanado fino en plafon con c-cl-a 1:5, e = 2.5cm, y h= 3.00m, incluye: dosificación y mezcla manual de materiales. | m2 | 0.11 | 85.26 | 85.26 | 0.11 | 9.1 m2 x jor de trabajo
FICOP-0619 | Aplanado fino en plafon con mr plastocemento-a 1:5, e= 2.5cm, y h= 3.00m, incluye: dosificación y mezcla manual de materiales. | m2 | 0.11 | 85.26 | 85.26 | 0.11 | 9.1 m2 x jor de trabajo
FICOP-0620 | Aplanado fino en plafon con mr plastocemento-a 1:6, e= 2.5 cm, y h= 3.00 m, incluye: dosificador y mezcla manual de materiales. | m2 | 0.11 | 85.26 | 85.26 | 0.11 | 9.1 m2 x jor de trabajo
FICOP-0621 | Aplanado fino en plafon con mr c-a 1:4, e= 2.5cm, y h= 3.00m, incluye: dosificación y mezcla manual de materiales. | m2 | 0.11 | 85.26 | 85.26 | 0.11 | 9.1 m2 x jor de trabajo
FICOP-0622 | Aplanado fino en plafon con mr c-cl-a 1:1:10, e= 2.5cm, y h= 3.00 m, incluye: dosificación y mezcla manual de materiales. | m2 | 0.11 | 85.26 | 85.26 | 0.11 | 9.1 m2 x jor de trabajo
FICOP-0623 | Aplanado fino en plafon con mr plastocemento-a 1:4, e= 2.5cm, h= 3.00m, incluye: dosificación y mezcla manual de materiales. | m2 | 0.11 | 85.26 | 85.26 | 0.11 | 9.1 m2 x jor de trabajo
FICOP-0624 | Aplanado fino en plafon con mr plastocemento-a 1:3, e= 2.5cm, y h= 3.00m, incluye: dosificación y mezcla manual de materiales. | m2 | 0.11 | 85.26 | 85.26 | 0.11 | 9.1 m2 x jor de trabajo
FICOP-0625 | Aplanado fino en plafon con mr c-a 1:3, e=2.5 cm, y h= 3.00 m, incluye: dosificación y mezcla manual de materiales. | m2 | 0.11 | 85.26 | 85.26 | 0.11 | 9.1 m2 x jor de trabajo
FICOP-0626 | Aplanado fino en plafon con mr c-a 1:6, e= 2.5cm, y h= 3.00 m, incluye: dosificación y mezcla manual de materiales. | m2 | 0.11 | 85.26 | 85.26 | 0.11 | 9.1 m2 x jor de trabajo
FICOP-0627 | Aplanado fino en plafon con mr c-cl-a 1:1:6, e= 2.5cm, y h= 3.00 m, incluye: dosificación y mezcla manual de materiales. | m2 | 0.11 | 85.26 | 85.26 | 0.11 | 9.1 m2 x jor de trabajo
FICOP-0628 | Aplanado fino en plafon con mr c-cl-a 1:1:8, e= 2.5 cm, y h= 3.00 m, incluye: dosificación y mezcla manual de materiales. | m2 | 0.11 | 85.26 | 85.26 | 0.11 | 9.1 m2 x jor de trabajo
FICOP-0629 | Aplanado fino en plafon con mr c-a 1:5, e= 2.5cm, y h= 3.00m, incluye: dosificación y mezcla manual de materiales. | m2 | 0.11 | 85.26 | 85.26 | 0.11 | 9.1 m2 x jor de trabajo
FICOP-0630 | Aplanado fino muros mortero cem-are 1:5 2.5cm. de espesor hasta 3.00m de altura incluye: pulido con plana, acarreos 1a. estacion a 20.00m. | m2 | 0.1 | 73.63 | 73.63 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0631 | Aplanado mortero yeso-agua de 1.8cm. de espesor a talocha en plafones, hasta3.00m de altura, incluye: acarreos a 1a. estacion a20.00m. | m2 | 0.04 | 27.96 | 27.96 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-0632 | Aplanado mortero yeso-agua de 2.5cm. de espesor en plafones, fabricando maestras y a reventon, hasta3.00m de altura, incluye: acarreos a 1a. estacion a20.00m. | m2 | 0.05 | 39.94 | 39.94 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-0633 | Aplanado mortero yeso-agua de 2.0cm. de espesor en muros, fabricando maestras y a plomo y regla, hasta3.00m de altura, incluye: acarreos a 1a. estacion a20.00m. | m2 | 0.06 | 43.94 | 43.94 | 0.06 | 16.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-0634 | Aplanado mortero yeso-agua de 2.5cm. de espesor en plafones, fabricando maestras y a plomo y regla, hasta3.00m de altura, incluye: acarreos a 1a. estacion a20.00m. | m2 | 0.06 | 43.94 | 43.94 | 0.06 | 16.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-0635 | Aplanado mortero yeso-cemento-agua de 1.5cm. de espesor a talocha en muros, hasta3.00m de altura, incluye: acarreos a 1a. estacion a20.00m. | m2 | 0.03 | 23.97 | 23.97 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-0636 | Aplanado mortero yeso-cemento-agua de 2.5cm. de espesor en plafones, fabricando maestras y a reventon, hasta3.00m de altura, incluye: acarreos a 1a. estacion a20.00m. | m2 | 0.05 | 39.94 | 39.94 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-0637 | Aplanado mortero yeso-cemento-agua de 2.5cm. de espesor en plafones, fabricando maestras y a plomo y regla, hasta3.00m de altura, incluye: acarreos a 1a. estacion a20.00m. | m2 | 0.06 | 43.94 | 43.94 | 0.06 | 16.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-0638 | Aplanado rugoso con granzon de 1/4 , a cualquier altura. Incluye: aplicación de Festerbond para mejorar adherencia. | m2 | 0.09 | 65.88 | 65.88 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-0639 | Aplanado rugoso de 2 cm en muros a base de mortero cemento y arena proporción 1:3, a cualquier altura. Incluye: aplicación de Festerbond para mejorar adherencia. | m2 | 0.09 | 65.88 | 65.88 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-0640 | Aplicacion pintura tratamiento acabado en estruc met ligera | kg | 0.01 | 2.38 | 2.38 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-0641 | Aplicacion pintura vinilica en superficies conc | m2 | 0.01 | 3.19 | 3.19 | 0.01 | 100 m2 x jor de trabajo
FICOP-0642 | Arboles ficus de 10cm. de diam. max. de tronco, y altura de 0 a 1.20 m., incluye: excavacion con herramienta manual de 0.40 m. de diam. x 0.40 de profundidad, relleno con tierra lama y acarreo a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | pza | 0.02 | 11.2 | 11.2 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-0643 | Arboles frutales ( papaya ) de 10cm. de diam. max. de tronco, y altura de 0 a 1.20 m., incluye: excavacion con herramienta manual de 0.40 m. de diam. x 0.40 de profundidad, relleno con tierra lama y acarreo a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | pza | 0.02 | 11.2 | 11.2 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-0644 | Arbortante incandescente con lampara de 75 watts, 127 VCA, modelo VDA-10, marca Ilinsa. | pza | 0.13 | 97.21 | 97.21 | 0.13 | 7.7 pza x jor de trabajo
FICOP-0645 | Arbotante incandescente con lámpara de 75w, 127 VCA, modelo UDA, catálogo UDA-10 marca Ilinsa | pza | 0.13 | 97.21 | 97.21 | 0.13 | 7.7 pza x jor de trabajo
FICOP-0646 | Arbusto ( piracanto ) de 10cm. de diam. max. de tronco, y altura de 0 a 1.20 m., incluye: excavacion con herramienta manual de 0.40 m. de diam. x 0.40 de profundidad, relleno con tierra lama y acarreo a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | pza | 0.02 | 11.2 | 11.2 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-0647 | Arbusto (rosales) de 10cm. de diam. max. de tronco, y altura de 0 a 1.20 m., incluye: excavacion con herramienta manual de 0.40 m. de diam. x 0.40 de profundidad, relleno con tierra lama y acarreo a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | pza | 0.02 | 11.2 | 11.2 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-0648 | Arbusto (Tuya) de 10cm. de diam. max. de tronco, y altura de 0 a 1.20 m., incluye: excavacion con herramienta manual de 0.40 m. de diam. x 0.40 de profundidad, relleno con tierra lama y acarreo a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | pza | 0.02 | 11.2 | 11.2 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-0649 | Arbustos (bugambilia) de 10cm. de diam. max. de tronco, y altura de 0 a 1.20 m., incluye: excavacion con herramienta manual de 0.40 m. de diam. x 0.40 de profundidad, relleno con tierra lama y acarreo a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.02 | 11.2 | 11.2 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-0650 | Arbustos (Casuarina) de 10cm. de diam. max. de tronco, y altura de 0 a 1.20 m., incluye: excavacion con herramienta manual de 0.40 m. de diam. x 0.40 de profundidad, relleno con tierra lama y acarreo a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.02 | 11.2 | 11.2 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-0651 | Arbustos (colorin) de 10cm. de diam. max. de tronco, y altura de 0 a 1.20 m., incluye: excavacion con herramienta manual de 0.40 m. de diam. x 0.40 de profundidad, relleno con tierra lama y acarreo a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.02 | 11.2 | 11.2 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-0652 | Arbustos (laurel) de 10cm. de diam. max. de tronco, y altura de 0 a 1.20 m., incluye: excavacion con herramienta manual de 0.40 m. de diam. x 0.40 de profundidad, relleno con tierra lama y acarreo a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.02 | 11.2 | 11.2 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-0653 | Arbustos (nispero) de 10cm. de diam. max. de tronco, y altura de 0 a 1.20 m., incluye: excavacion con herramienta manual de 0.40 m. de diam. x 0.40 de profundidad, relleno con tierra lama y acarreo a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.02 | 11.2 | 11.2 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-0654 | Arena cribada obtenida en banco para utilizarse en concretos y morteros, incluye carga a camión, acarreo a 10 kilómetros. y regalías. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0655 | Arena empleada para cubrir la base impregnada en riegos. | m2 | 0.01 | 2.48 | 2.48 | 0.01 | 100 m2 x jor de trabajo
FICOP-0656 | Aroles de la region con altura de 1.50 m. a 2.50 m. | pza | 0.05 | 15.1 | 15.1 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-0657 | Arrope de los taludes de los terraplenes con material obtenido de despalmes y excavaciones de caja de de los terraplenes. | m3 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0658 | Ataguia con malla cic?on para control de excavaciones hasta 2 m de profundidad. | m2 | 0.71 | 227.06 | 227.06 | 0.71 | 1.41 m2 x jor de trabajo
FICOP-0659 | Atraque concreto p/piezas FoFo 1219mm tee, codo y tee con tapa ciega, fc=100kg/cm2, 1.320m3 nominales. | pza | 0.87 | 675.46 | 675.46 | 0.87 | 1.15 pza x jor de trabajo
FICOP-0660 | Atraque concreto p/piezas FoFo 152mm tee, codo y tee con tapa ciega, fc=100kg/cm2, 0.036 m3 nominales. | pza | 0.03 | 24.8 | 24.8 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-0661 | Atraque de concreto fc = 100 kg/cm2, r n (i) tma = 40 mm, de 30 x 30 x 30 cm, colado en fondo de zanja. | pza | 0.02 | 15.5 | 15.5 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-0662 | Atraques de concreto fabricado manualmente de fc=100 kg/cm2, rn (i) tma 40mm, p/piezas especiales de fofo, tee, codo y tee con tapa ciega de 203mm de diametro, 0.055 m3 nominales. | pza | 0.05 | 38.75 | 38.75 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-0663 | Atraques de concreto fabricado manualmente de fc=100 kg/cm2, rn (i) tma 40mm, p/piezas especiales de fofo, tee, codo y tee con tapa ciega de 762mm de diametro, 0.495 m3 nominales. | pza | 0.44 | 337.92 | 337.92 | 0.44 | 2.28 pza x jor de trabajo
FICOP-0664 | Atraques de concreto fabricado manualmente de fc=100 kg/cm2, rn (i) tma 40mm, p/piezas especiales de fofo, tee, codo y tee con tapa ciega de 914mm de diametro, 0.725 m3 nominales. | pza | 0.6 | 463.63 | 463.63 | 0.6 | 1.67 pza x jor de trabajo
FICOP-0665 | Atraques de concreto fabricado manualmente de fc=100 kg/cm2, rn (i) tma 40mm, p/piezas especiales de fofo, tee, codo y tee con tapa ciega de 504mm de diametro, 0.219 m3 nominales. | pza | 0.2 | 151.13 | 151.13 | 0.2 | 5 pza x jor de trabajo
FICOP-0666 | Atraques de concreto fabricado manualmente de fc=100 kg/cm2, rn (i) tma 40mm, p/piezas especiales de fofo, tee, codo y tee con tapa ciega de 457mm de diametro, 0.168 m3 nominales. | pza | 0.15 | 114.71 | 114.71 | 0.15 | 6.67 pza x jor de trabajo
FICOP-0667 | Atraques de concreto fabricado manualmente de fc=100 kg/cm2, rn (i) tma 40mm, p/piezas especiales de fofo, tee, codo y tee con tapa ciega de 76mm de diametro, 0.027 m3 nominales. | pza | 0.02 | 18.45 | 18.45 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-0668 | Atraques de concreto fabricado manualmente de fc=100 kg/cm2, rn (i) tma 40mm, p/piezas especiales de fofo, tee, codo y tee con tapa ciega de 102mm de diametro, 0.032 m3 nominales. | pza | 0.03 | 22.48 | 22.48 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-0669 | Atraques de concreto fabricado manualmente de fc=100 kg/cm2, rn (i) tma 40mm, p/piezas especiales de fofo, tee, codo y tee con tapa ciega de 406mm de diametro, 0.143 m3 nominales. | pza | 0.13 | 97.66 | 97.66 | 0.13 | 7.7 pza x jor de trabajo
FICOP-0670 | Atraques de concreto fabricado manualmente de fc=100 kg/cm2, rn (i) tma 40mm, p/piezas especiales de fofo, tee, codo y tee con tapa ciega de 1067mm de diametro, 1.014 m3 nominales. | pza | 0.67 | 518.66 | 518.66 | 0.67 | 1.5 pza x jor de trabajo
FICOP-0671 | Atraques de concreto fabricado manualmente de fc=100 kg/cm2, rn (i) tma 40mm, p/piezas especiales de fofo, tee, codo y tee con tapa ciega de 254mm de diametro, 0.070 m3 nominales. | pza | 0.07 | 50.38 | 50.38 | 0.07 | 14.29 pza x jor de trabajo
FICOP-0672 | Atraques de concreto fabricado manualmente de fc=100 kg/cm2, rn (i) tma 40mm, p/piezas especiales de fofo, tee, codo y tee con tapa ciega de 610mm de diametro, 0.319 m3 nominales. | pza | 0.28 | 217.79 | 217.79 | 0.28 | 3.58 pza x jor de trabajo
FICOP-0673 | Atraques de concreto fabricado manualmente de fc=100 kg/cm2, rn (i) tma 40mm, p/piezas especiales de fofo, tee, codo y tee con tapa ciega de 356mm de diametro, 0.105 m3 nominales. | pza | 0.09 | 71.61 | 71.61 | 0.09 | 11.12 pza x jor de trabajo
FICOP-0674 | Atraques de concreto fabricado manualmente de fc=100 kg/cm2, rn (i) tma 40mm, p/piezas especiales de fofo, tee, codo y tee con tapa ciega de 305mm de diametro, 0.087 m3 nominales. | pza | 0.08 | 59.68 | 59.68 | 0.08 | 12.5 pza x jor de trabajo
FICOP-0675 | Azulejo 20x30 cm modelo argenta, marca Lamosa colores beige, gris, verde, rosa. en muros asentado con mortero cemento-arena 1:4 lechadeado con cemento blanco agua, | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0676 | Azulejo 20x30 cm modelo boreal claro, marca Lamosa, colores beige, gris, azul, verde. | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0677 | Azulejo 20x30 cm modelo monaco oscuro, marca Lamosa, colores beige, gris, verde. en muros asentado con mortero cemento-arena 1:4 lechadeado con cemento blanco agua, | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0678 | Azulejo 20x30 cm soria color, marca Lamosa, colores azul, verde, verde/negro, burdeos. | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0679 | Azulejo 25x40 cm renacimiento claro, marca Lamosa,colores beige, gris, verde. en muros asentado con mortero cemento-arena 1:4 lechadeado con cemento blanco agua, | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0680 | Azulejo de 22 x 35cm, color: acqua, olivo. Mca. Italica, Mod. Mirela en muros asentado con mortero cemento-arena 1:4 lechadeado con cemento blanco agua, | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0681 | Azulejo de 33 x 33 cm mod. Cometa de 2da. mca Porcelanite en muros asentado con mortero cemento-arena 1:4 lechadeado con cemento blanco agua, | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-0682 | Bacheo hidraulico o de caja a base de material de extracción aprovechable mejorado con 10 % de grava de 40 mm. | m3 | 0.27 | 80.14 | 80.14 | 0.27 | 3.71 m3 x jor de trabajo
FICOP-0683 | Bajada de aguas negras y pluviales con tuberia de fo.fo. de 100 mm de diametro. | pza | 0.33 | 258.09 | 258.09 | 0.33 | 3.04 pza x jor de trabajo
FICOP-0684 | Bajada para cable 12" radio 3/4" cat. bc-31 domex | pza | 0.05 | 40.91 | 40.91 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-0685 | Bajada para cable 16" radio 3/4" cat. bc-41 domex | pza | 0.07 | 54.59 | 54.59 | 0.07 | 14.29 pza x jor de trabajo
FICOP-0686 | Bajada para cable 18" radio 3/4" cat. bc-51 domex | pza | 0.08 | 61.44 | 61.44 | 0.08 | 12.5 pza x jor de trabajo
FICOP-0687 | Bajada para cable 20" radio 3/4" cat. bc-61 domex | pza | 0.09 | 68.2 | 68.2 | 0.09 | 11.12 pza x jor de trabajo
FICOP-0688 | Bajada para cable 6" radio 3/4" cat. bc-11 domex | pza | 0.03 | 20.45 | 20.45 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-0689 | Bajada para cable 6" radio 5" cat. bc-12 domex | pza | 0.03 | 21.46 | 21.46 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-0690 | Bajada para cable 9" radio 3/4" cat. bc-21 domex | pza | 0.04 | 30.72 | 30.72 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-0691 | Banqueta concreto fc=150kg/cm2 de 10cm de espesor acabado comun. | m2 | 0.07 | 51.93 | 51.93 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-0692 | Barniz 630 mate marca Comex. aplicado por asperción es superficies de madera Incluye: asentado de la superficie, sellador, resanes y aplicación con pistola | m2 | 0.07 | 95.11 | 95.11 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-0693 | Barniz natural 620 para interiores marca Comex, aplicado a mano en muebles de madera y superficies de madera,hasta 3.00 m. de altura, incluye: una mano de sellador y dos de barniz. | m2 | 0.3 | 427.99 | 427.99 | 0.3 | 3.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-0694 | Barra antipánico para puerta de emergencia, modelo 1085 marca Jackson, incluye: instalación y pruebas. | pza | 0.65 | 472.32 | 472.32 | 0.65 | 1.54 pza x jor de trabajo
FICOP-0695 | Barrenacion para anclaje transversal estructural 90mm (3 1/2") | m | 0.08 | 23.9 | 23.9 | 0.08 | 12.5 m x jor de trabajo
FICOP-0696 | Barrenos de 38 mm ( 7/8) en placa de acero A36 de 6.35mm. (1/4) de espesor, fabricado en taller. Incluye: trazo, barrenación, perfilado y limpieza. | pza | 0.03 | 26.12 | 26.12 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-0697 | Barrido de la base, previo a la aplicacion del riego de sello para3 carpeta asfaltica. | m2 | 0.01 | 2.04 | 2.04 | 0.01 | 100 m2 x jor de trabajo
FICOP-0698 | Barrido de la base, previo a la aplicacion del riego de sello para3 carpeta asfaltica. | m2 | 0.01 | 2.04 | 2.04 | 0.01 | 100 m2 x jor de trabajo
FICOP-0699 | Barrido de la superficie por tratar con remoción manual de material pétreo. | ha | 5.14 | 1529.05 | 1529.05 | 5.14 | 0.2 ha x jor de trabajo
FICOP-0700 | Barrido de la superficie por trata en areas limpias. | ha | 2.71 | 806.73 | 806.73 | 2.71 | 0.37 ha x jor de trabajo
FICOP-0701 | Barrido superficie por tratas | m2 | 0.01 | 2.64 | 2.64 | 0.01 | 100 m2 x jor de trabajo
FICOP-0702 | Base compactada al 95% de 25 cm de espesor, con material de un banco ubicado a 10 km con acarreo a 10 km | m3 | 0.01 | 4.12 | 4.12 | 0.01 | 100 m3 x jor de trabajo
FICOP-0703 | Base compactada al 95% de un banco ubicado a 10 km con mezcla de material cementante. | m3 | 0.31 | 93.97 | 93.97 | 0.31 | 3.23 m3 x jor de trabajo
FICOP-0704 | Base compactada al 95% de un banco ubicado a 10 km con acarreo a 10 km | m3 | 0.01 | 4.12 | 4.12 | 0.01 | 100 m3 x jor de trabajo
FICOP-0705 | Base de 20 x 20 cm x 13 mm, con placa de acero A-36 de 13 mm (1/2") con 4 barrenos de 13 mm cada uno, para soporte de columnas. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | pza | 0.06 | 43.52 | 43.52 | 0.06 | 16.67 pza x jor de trabajo
FICOP-0706 | Base de 20 x 20 cm x 19 mm, con placa de acero A-36 de 19 mm (3/4") con 4 barrenos de 13 mm cada uno, para soporte de columnas. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | pza | 0.09 | 64.21 | 64.21 | 0.09 | 11.12 pza x jor de trabajo
FICOP-0707 | Base de 20 x 20 cm x 25 mm, con placa de acero A-36 de 25 mm (1") con 4 barrenos de 13 mm cada uno, para soporte de columnas. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | pza | 0.12 | 87.03 | 87.03 | 0.12 | 8.34 pza x jor de trabajo
FICOP-0708 | Base de 25 x 25 cm x 13 mm, con placa de acero A-36 de 13 mm (1/2") con 4 barrenos de 13 mm cada uno, para soporte de columnas. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | pza | 0.1 | 67.77 | 67.77 | 0.1 | 10 pza x jor de trabajo
FICOP-0709 | Base de 30 x 30 cm x 13 mm, con placa de acero A-36 de 13 mm (1/2") con 4 barrenos de 13 mm cada uno, para soporte de columnas. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | pza | 0.13 | 95.6 | 95.6 | 0.13 | 7.7 pza x jor de trabajo
FICOP-0710 | Base de 30 x 30 cm x 19 mm, con placa de acero A-36 de 19 mm (3/4") con 4 barrenos de 13 mm cada uno, para soporte de columnas. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | pza | 0.21 | 146.96 | 146.96 | 0.21 | 4.77 pza x jor de trabajo
FICOP-0711 | Base de 30 x 30 cm x 25 mm, con placa de acero A-36 de 25 mm (1") con 4 barrenos de 13 mm cada uno, para soporte de columnas. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | pza | 0.27 | 191.9 | 191.9 | 0.27 | 3.71 pza x jor de trabajo
FICOP-0712 | Base de 30 x 30 cm x 25 mm, con placa de acero A-36 de 25 mm (1") con 4 barrenos de 13 mm cada uno, para soporte de columnas. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | pza | 0.27 | 195.47 | 195.47 | 0.27 | 3.71 pza x jor de trabajo
FICOP-0713 | Base de 60 x 60 cm x 19 mm, con placa de acero A-36 de 19 mm (3/4") con 8 barrenos de 19 mm cada uno, para soporte de columnas. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | pza | 0.81 | 575.71 | 575.71 | 0.81 | 1.24 pza x jor de trabajo
FICOP-0714 | Base de 60 x 60 cm x 25 mm, con placa de acero A-36 de 25 mm (1") con 8 barrenos de 19 mm cada uno, para soporte de columnas. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | pza | 1.08 | 767.62 | 767.62 | 1.08 | 0.93 pza x jor de trabajo
FICOP-0715 | Base de 70 x 70 cm x 19 mm, con placa de acero A-36 de 19 mm (3/4") con 8 barrenos de 19 mm cada uno, para soporte de columnas. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | pza | 1.12 | 799.01 | 799.01 | 1.12 | 0.9 pza x jor de trabajo
FICOP-0716 | Base de 70 x 70 cm x 19 mm, con placa de acero A-36 de 19 mm (3/4") con 8 barrenos de 19 mm cada uno, para soporte de columnas. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | pza | 1.1 | 783.31 | 783.31 | 1.1 | 0.91 pza x jor de trabajo
FICOP-0717 | Base de 70 x 70 cm x 25 mm, con placa de acero A-36 de 25 mm (1") con 8 barrenos de 19 mm cada uno, para soporte de columnas. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | pza | 1.49 | 1065.11 | 1065.11 | 1.49 | 0.68 pza x jor de trabajo
FICOP-0718 | Base de 70 x 70 cm x 25 mm, con placa de acero A-36 de 25 mm (1") con 8 barrenos de 19 mm cada uno, para soporte de columnas. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | pza | 1.46 | 1044.42 | 1044.42 | 1.46 | 0.69 pza x jor de trabajo
FICOP-0719 | Base de 75 x 75 cm x 19 mm, con placa de acero A-36 de 19 mm (3/4") con 10 barrenos de 19 mm cada uno, para soporte de columnas. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | pza | 1.29 | 917.43 | 917.43 | 1.29 | 0.78 pza x jor de trabajo
FICOP-0720 | Base de 75 x 75 cm x 19 mm, con placa de acero A-36 de 19 mm (3/4") con 10 barrenos de 19 mm cada uno, para soporte de columnas. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | pza | 1.26 | 899.6 | 899.6 | 1.26 | 0.8 pza x jor de trabajo
FICOP-0721 | Base de 75 x 75 cm x 25 mm, con placa de acero A-36 de 25 mm (1") con 10 barrenos de 19 mm cada uno, para soporte de columnas. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | pza | 1.71 | 1222.77 | 1222.77 | 1.71 | 0.59 pza x jor de trabajo
FICOP-0722 | Base de 75 x 75 cm x 25 mm, con placa de acero A-36 de 25 mm (1") con 10 barrenos de 19 mm cada uno, para soporte de columnas. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | pza | 1.68 | 1199.23 | 1199.23 | 1.68 | 0.6 pza x jor de trabajo
FICOP-0723 | Base de 80 x 80 cm x 19 mm, con placa de acero A-36 de 19 mm (3/4") con 10 barrenos de 19 mm cada uno, para soporte de columnas. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | pza | 1.46 | 1043.7 | 1043.7 | 1.46 | 0.69 pza x jor de trabajo
FICOP-0724 | Base de 80 x 80 cm x 19 mm, con placa de acero A-36 de 19 mm (3/4") con 10 barrenos de 19 mm cada uno, para soporte de columnas. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | pza | 1.43 | 1023.02 | 1023.02 | 1.43 | 0.7 pza x jor de trabajo
FICOP-0725 | Base de 80 x 80 cm x 25 mm, con placa de acero A-36 de 25 mm (1") con 10 barrenos de 19 mm cada uno, para soporte de columnas. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | pza | 1.95 | 1391.84 | 1391.84 | 1.95 | 0.52 pza x jor de trabajo
FICOP-0726 | Base de 80 x 80 cm x 25 mm, con placa de acero A-36 de 25 mm (1") con 10 barrenos de 19 mm cada uno, para soporte de columnas. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | pza | 1.91 | 1364.02 | 1364.02 | 1.91 | 0.53 pza x jor de trabajo
FICOP-0727 | Base de 85 x 85 cm x 19 mm, con placa de acero A-36 de 19 mm (3/4") con 10 barrenos de 19 mm cada uno, para soporte de columnas. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | pza | 1.62 | 1154.99 | 1154.99 | 1.62 | 0.62 pza x jor de trabajo
FICOP-0728 | Base de 85 x 85 cm x 19 mm, con placa de acero A-36 de 19 mm (3/4") con 10 barrenos de 19 mm cada uno, para soporte de columnas. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | pza | 1.65 | 1178.54 | 1178.54 | 1.65 | 0.61 pza x jor de trabajo
FICOP-0729 | Base de 85 x 85 cm x 25 mm, con placa de acero A-36 de 25 mm (1") con 10 barrenos de 19 mm cada uno, para soporte de columnas. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | pza | 2.16 | 1540.23 | 1540.23 | 2.16 | 0.47 pza x jor de trabajo
FICOP-0730 | Base de 85x 85cm x 25 mm, con placa de acero A-36 de 25 mm (1") con 10 barrenos de 19 mm cada uno, para soporte de columnas. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | pza | 2.2 | 1570.91 | 1570.91 | 2.2 | 0.46 pza x jor de trabajo
FICOP-0731 | Base de 90 x 90 cm x 19 mm, con placa de acero A-36 de 19 mm (3/4") con 10 barrenos de 19 mm cada uno, para soporte de columnas. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | pza | 1.85 | 1321.22 | 1321.22 | 1.85 | 0.55 pza x jor de trabajo
FICOP-0732 | Base de 90 x 90 cm x 19 mm, con placa de acero A-36 de 19 mm (3/4") con 10 barrenos de 19 mm cada uno, para soporte de columnas. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | pza | 1.82 | 1294.82 | 1294.82 | 1.82 | 0.55 pza x jor de trabajo
FICOP-0733 | Base de 90 x 90 cm x 25 mm, con placa de acero A-36 de 25 mm (1") con 10 barrenos de 19 mm cada uno, para soporte de columnas. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | pza | 2.42 | 1726.43 | 1726.43 | 2.42 | 0.42 pza x jor de trabajo
FICOP-0734 | Base de 90 x 90 cm x 25 mm, con placa de acero A-36 de 25 mm (1") con 10 barrenos de 19 mm cada uno, para soporte de columnas. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | pza | 2.47 | 1761.38 | 1761.38 | 2.47 | 0.41 pza x jor de trabajo
FICOP-0735 | Base de 95 x 95 cm x 19 mm, con placa de acero A-36 de 19 mm (3/4") con 10 barrenos de 19 mm cada uno, para soporte de columnas. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | pza | 2.06 | 1471.74 | 1471.74 | 2.06 | 0.49 pza x jor de trabajo
FICOP-0736 | Base de 95 x 95 cm x 19 mm, con placa de acero A-36 de 19 mm (3/4") con 10 barrenos de 19 mm cada uno, para soporte de columnas. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | pza | 2.02 | 1443.21 | 1443.21 | 2.02 | 0.5 pza x jor de trabajo
FICOP-0737 | Base de 95 x 95 cm x 25 mm, con placa de acero A-36 de 25 mm (1") con 10 barrenos de 19 mm cada uno, para soporte de columnas. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | pza | 2.75 | 1962.56 | 1962.56 | 2.75 | 0.37 pza x jor de trabajo
FICOP-0738 | Base de 95 x 95 cm x 25 mm, con placa de acero A-36 de 25 mm (1") con 10 barrenos de 19 mm cada uno, para soporte de columnas. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | pza | 2.7 | 1924.04 | 1924.04 | 2.7 | 0.38 pza x jor de trabajo
FICOP-0739 | Base de concreto para poste de alumbrado publico, (altura de 4.00 a 8.00 m), dimensiones de la base corona de 0.27 x 0.27 m, base de 0.48 x 0.48 m, y altura de 0.80 m. | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0740 | Base de concreto para recibir tanque de gas. | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0741 | Base de grava controlada cementada en capas de 20cm. compactada al 90% proctor. | m3 | 0.01 | 2.4 | 2.4 | 0.01 | 100 m3 x jor de trabajo
FICOP-0742 | Base de mezcla de arena y grava de 20 cm. de espesor compactado al 95% de la prueba proctor estandar. | m2 | 0 | 0.73 | 0.73 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0743 | Base de tepetate en capas de 20cm. compactada al 90% proctor. | m3 | 0.02 | 7.01 | 7.01 | 0.02 | 50 m3 x jor de trabajo
FICOP-0744 | Base hidraulica compactada al 100%, del banco que elija el contratista. | m3 | 0.01 | 4.12 | 4.12 | 0.01 | 100 m3 x jor de trabajo
FICOP-0745 | Base hidraúlica compactada al 100% cuando la contratante proporcione el material directo en el tramo. | m3 | 0.01 | 4.12 | 4.12 | 0.01 | 100 m3 x jor de trabajo
FICOP-0746 | Base hidraulica construida con materiales de los bancos que elija el contratista, incluye carga y acarreo a 10 km, compactada al 100% de la prueba proctor estandar | m3 | 0.01 | 4.12 | 4.12 | 0.01 | 100 m3 x jor de trabajo
FICOP-0747 | Base para calentador de 200 lt. | pza | 0.25 | 193.76 | 193.76 | 0.25 | 4 pza x jor de trabajo
FICOP-0748 | Base para calentador de 50 kg, fabricada a base de ángulo de acero estructural. Incluye: fijación a muro o piso con barrenanclas. | pza | 0.2 | 155.01 | 155.01 | 0.2 | 5 pza x jor de trabajo
FICOP-0749 | Base para calentador de 80 kg, fabricada a base de ángulo de acero estructural. Incluye: fijación a muro o piso con barrenanclas.. | pza | 0.19 | 149.46 | 149.46 | 0.19 | 5.27 pza x jor de trabajo
FICOP-0750 | Base para calentador forjado con acero comercial de 3/4" y amacizada con mortero-cemento-arena 1.5; incluye colocacion, acarrero material primera estacion = 20 m | pza | 0.08 | 64.56 | 64.56 | 0.08 | 12.5 pza x jor de trabajo
FICOP-0751 | Base para transformador de 270 x 185 x 30 cm con un vacio lateral de 242 x 40 cm, construido de concreto fc= 200 kg/cm2, ar,ado con varilla del No. 3 64 14 cm en ambos sentidos, terminado pulido y con aristas boleadas, incluye nivelación, compactación del terreno y excavación de tunel para alojar garganta de conexión a ducto. | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0752 | Basico para preparar pintura de cal incluye materiales, mano de obra y herramienta | m3 | 0 | 0.47 | 0.47 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0753 | Bastidor metalico para recibir ventilado | m2 | 0.08 | 58.13 | 58.13 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-0754 | Bastidor metálico para recibir reja de Alucubond, a base de angulo de acero. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0755 | Bastidor metálico vertical w = 1.50 kg/m2 para recibir lámina, construido con verticales de perfil PR de 51 mm y largueros de perfil 5-MT-12 x 2. Incluye: cortes, soldadura, primario y final. | m2 | 0.06 | 49.45 | 49.45 | 0.06 | 16.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-0756 | Bentonita sodica. Incluye:colocación y acomodo. | pza | 0.06 | 77.61 | 77.61 | 0.06 | 16.67 pza x jor de trabajo
FICOP-0757 | Boca de tormenta de acero 655 x 180mm, de 25 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.25 | 193.76 | 193.76 | 0.25 | 4 pza x jor de trabajo
FICOP-0758 | Boca de tormenta de acero 655 x 180mm, de 25 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.25 | 193.76 | 193.76 | 0.25 | 4 pza x jor de trabajo
FICOP-0759 | Bomba Centrifuga domestica para agua de 1/2 H.P., marca Pedrollo, modelo CPm 600, de 25 x 25 mm (1" x 1"), con motor electrico monofasico, para 20 m. de elevación a 20 l/min, incluye: instalación a tubería, conexiones eléctricas y pruebas de operación. | pza | 0.75 | 581.95 | 581.95 | 0.75 | 1.34 pza x jor de trabajo
FICOP-0760 | Bombeo de achique con bomba de 100 mm (4"). Incluye: mano de obra y equipo. | h | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0761 | Bombeo de achique con bomba de 76 mm (3"). Incluye: mano de obra y equipo. | h | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0762 | Bombeo de achique con bomba de 51 mm (2"). Incluye: mano de obra y equipo. | h | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0763 | Bordillo prefrabricado de 20 x 25 x 100 cm. | m | 0.06 | 21.76 | 21.76 | 0.06 | 16.67 m x jor de trabajo
FICOP-0764 | Boveda de cuña de 100 cm de ancho por 40 cm de altura, construida con ladrillo comun de 5 x 10 x 20 cm junteado con mortero cemento - cal - arena 1:1:6, cimbrado curvo con madera a una altura de 2.50 metros máximo, capa suerior de 3 cm a base de mortero cal - arena amarilla proporción 1:4, armada con malla electrosoldada 6,6 - 10/10, terminado fino. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | m | 0.25 | 196.86 | 196.86 | 0.25 | 4 m x jor de trabajo
FICOP-0765 | Boveda de cuña de 120 cm de ancho por 35 cm de altura, construida con ladrillo comun de 5 x 10 x 20 cm junteado con mortero cemento - cal - arena 1:1:6, cimbrado curvo con madera a una altura de 2.50 metros máximo, capa suerior de 3 cm a base de mortero cal - arena amarilla proporción 1:4, armada con malla electrosoldada 6,6 - 10/10, terminado fino. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | m | 0.28 | 219.96 | 219.96 | 0.28 | 3.58 m x jor de trabajo
FICOP-0766 | Boveda de cuña de 130 cm de ancho por 35 cm de altura, construida con ladrillo comun de 5 x 10 x 20 cm junteado con mortero cemento - cal - arena 1:1:6, cimbrado curvo con madera a una altura de 2.50 metros máximo, capa suerior de 3 cm a base de mortero cal - arena amarilla proporción 1:4, armada con malla electrosoldada 6,6 - 10/10, terminado fino. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | m | 0.33 | 255.77 | 255.77 | 0.33 | 3.04 m x jor de trabajo
FICOP-0767 | Boveda de cuña de 150 cm de ancho por 25 cm de altura, construida con ladrillo comun de 5 x 10 x 20 cm junteado con mortero cemento - cal - arena 1:1:6, cimbrado curvo con madera a una altura de 2.50 metros máximo, capa suerior de 3 cm a base de mortero cal - arena amarilla proporción 1:4, armada con malla electrosoldada 6,6 - 10/10, terminado fino. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | m | 0.38 | 294.52 | 294.52 | 0.38 | 2.64 m x jor de trabajo
FICOP-0768 | Boveda de cuña de 180 cm de ancho por 20 cm de altura, construida con ladrillo comun de 5 x 10 x 20 cm junteado con mortero cemento - cal - arena 1:1:6, cimbrado curvo con madera a una altura de 2.50 metros máximo, capa suerior de 3 cm a base de mortero cal - arena amarilla proporción 1:4, armada con malla electrosoldada 6,6 - 10/10, terminado fino. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | m | 0.46 | 354.35 | 354.35 | 0.46 | 2.18 m x jor de trabajo
FICOP-0769 | Boveda de cuña de 90 cm de ancho por 50 cm de altura, construida con ladrillo comun de 5 x 10 x 20 cm junteado con mortero cemento - cal - arena 1:1:6, cimbrado curvo con madera a una altura de 2.50 metros máximo, capa suerior de 3 cm a base de mortero cal - arena amarilla proporción 1:4, armada con malla electrosoldada 6,6 - 10/10, terminado fino. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | m | 0.25 | 191.44 | 191.44 | 0.25 | 4 m x jor de trabajo
FICOP-0770 | Boya lamina cal 14 15x15cm c/perno Fundidora Tenayuca | pza | 0.06 | 21.06 | 21.06 | 0.06 | 16.67 pza x jor de trabajo
FICOP-0771 | Brida de acero roscable de 51mm (2"),de ,marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.02 | 22.42 | 22.42 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-0772 | Brida de acero roscada de 101mm (4") de 4.6 kg,marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.02 | 22.42 | 22.42 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-0773 | Brida de acero roscada de 152mm (6") de 8.70 kg,marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.02 | 22.42 | 22.42 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-0774 | Brida de acero roscada de 203" (8") de 10.40 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.02 | 22.42 | 22.42 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-0775 | Brida de acero roscada de 254mm (10") de 14.2 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.02 | 22.42 | 22.42 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-0776 | Brida de acero roscada de 304mm (12") de 21.0 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.03 | 27.71 | 27.71 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-0777 | Brida de acero roscada de 63mm (2.5") de 3.0 kg, Marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.02 | 22.42 | 22.42 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-0778 | Brida de acero roscada de 76mm (3") de 4 kg, Marca Fundidora Tenayuca, incluye: material mano de obra y herramienta. | pza | 0.02 | 22.42 | 22.42 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-0779 | Brida de acero soldable de 152mm (6") de 8 kg,marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.02 | 22.42 | 22.42 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-0780 | Brida de acero soldable de 203mm (8") de 13 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.02 | 22.42 | 22.42 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-0781 | Brida de acero soldable de 254mm (10") de 16 kg,marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.02 | 22.42 | 22.42 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-0782 | Brida de acero soldable de 304mm (12") de 21 kg, Marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.03 | 27.71 | 27.71 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-0783 | Brida de acero soldable de 355mm (14") de 26 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.03 | 34.37 | 34.37 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-0784 | Brida de acero soldable de 406mm (16") de 28 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.04 | 37.02 | 37.02 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-0785 | Brida de acero soldable de 457mm (18") de 31 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.04 | 46.22 | 46.22 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-0786 | Brida de acero soldable de 508mm (20") de 34.44 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.04 | 46.22 | 46.22 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-0787 | Brida de acero soldable de 51mm (2") de 2 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.02 | 22.42 | 22.42 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-0788 | Brida de acero soldable de 609mm (24") de 41.33 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.05 | 55.53 | 55.53 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-0789 | Brida de acero soldable de 63mm (2.5") de 3.0 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.02 | 22.42 | 22.42 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-0790 | Brida de acero soldable de 76mm (3") de 4 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.02 | 22.42 | 22.42 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-0791 | Brida de acero soldable de de 101mm (4") de 6 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.02 | 22.42 | 22.42 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-0792 | Brocal de acero comercial abierto de 90 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye. Material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.25 | 193.76 | 193.76 | 0.25 | 4 pza x jor de trabajo
FICOP-0793 | Brocal de acero comercial ciego de 90 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye. Material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.25 | 193.76 | 193.76 | 0.25 | 4 pza x jor de trabajo
FICOP-0794 | Brocal de acero ligero abierto de 110 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye. Material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.25 | 193.76 | 193.76 | 0.25 | 4 pza x jor de trabajo
FICOP-0795 | Brocal de acero ligero ciego de 115 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye. Material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.33 | 258.32 | 258.32 | 0.33 | 3.04 pza x jor de trabajo
FICOP-0796 | Brocal de acero P-84 (CFE o,L y F) marco y tapa reforzado de 250 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye. Material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.33 | 258.32 | 258.32 | 0.33 | 3.04 pza x jor de trabajo
FICOP-0797 | Brocal de acero P-84 (CFE o,L y F) marco y tapa reforzado de 250 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye. Material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.33 | 258.32 | 258.32 | 0.33 | 3.04 pza x jor de trabajo
FICOP-0798 | Brocal de acero P-84 aro y tapa (para uso en banquetas) de 135 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye. Material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.5 | 387.53 | 387.53 | 0.5 | 2 pza x jor de trabajo
FICOP-0799 | Brocal de acero P-84 aro y tapa (para uso en banquetas) de 135 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye. Material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.5 | 387.53 | 387.53 | 0.5 | 2 pza x jor de trabajo
FICOP-0800 | Brocal de acero P-84 marco y tapa reforzado (transito ligero) de 180 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye. Material, mano de obra y herrami | pza | 0.5 | 387.53 | 387.53 | 0.5 | 2 pza x jor de trabajo
FICOP-0801 | Brocal de acero pesado ciego (tipo D.D.F.) de 165 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye. Material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.33 | 258.32 | 258.32 | 0.33 | 3.04 pza x jor de trabajo
FICOP-0802 | Brocal de acero regular abierto (tipo D.D.F.) de 160 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye. Material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.2 | 155.01 | 155.01 | 0.2 | 5 pza x jor de trabajo
FICOP-0803 | Brocal de acero regular abierto de 130 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye. Material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.33 | 258.32 | 258.32 | 0.33 | 3.04 pza x jor de trabajo
FICOP-0804 | Brocal de acero regular ciego de 135 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye. Material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.33 | 258.32 | 258.32 | 0.33 | 3.04 pza x jor de trabajo
FICOP-0805 | Brocal tipo P-84 con aro y tapa de 135 kg, para pozo de visita, incluye amacizado con mortero cemento arena proporción 1:5. | pza | 0.25 | 193.76 | 193.76 | 0.25 | 4 pza x jor de trabajo
FICOP-0806 | Cable de cobre Calibre 10 AWG aislado con THW-LS 90 C (75 C) 600V, Vinanel marca Condumex. Incluye: introducción a tubería con guña preinstalada, cortes, empalmes, cocas y conexiones. | m | 0.01 | 4.44 | 4.44 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-0807 | Cable de cobre Calibre 12 AWG aislado con THW-LS 90 C (75 C) 600V, Vinanel marca Condumex. Incluye: introducción a tubería con guña preinstalada, cortes, empalmes, cocas y conexiones. | m | 0.01 | 4.09 | 4.09 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-0808 | Cable de cobre Calibre 14 AWG aislado con THW-LS 90 C (75 C) 600V, Vinanel marca Condumex. Incluye: introducción a tubería con guña preinstalada, cortes, empalmes, cocas y conexiones. | m | 0.01 | 3.99 | 3.99 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-0809 | Cable de cobre Calibre 6 AWG aislado con THW-LS 90 C (75 C) 600V, Vinanel marca Condumex. Incluye: introducción a tubería con guña preinstalada, cortes, empalmes, cocas y conexiones. | m | 0.01 | 4.89 | 4.89 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-0810 | Cable de cobre Calibre 8 AWG aislado con THW-LS 90 C (75 C) 600V, Vinanel marca Condumex. Incluye: introducción a tubería con guña preinstalada, cortes, empalmes, cocas y conexiones. | m | 0.01 | 4.57 | 4.57 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-0811 | Cable de cobre desnudo semiduro Calibre No. 8 AWG con 7 hilos, marca Condumex. Incluye: introducción a tubería con guña preinstalada, cortes, empalmes, cocas y conexiones. | m | 0.01 | 4.8 | 4.8 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-0812 | Cable de cobre desnudo semiduro Calibre No. 10 AWG con 7 hilos, marca Condumex. Incluye: introducción a tubería con guña preinstalada, cortes, empalmes, cocas y conexiones. | m | 0.01 | 4.68 | 4.68 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-0813 | Cable de cobre desnudo semiduro Calibre No. 12 AWG con 7 hilos, marca Condumex. Incluye: introducción a tubería con guña preinstalada, cortes, empalmes, cocas y conexiones. | m | 0.01 | 4.29 | 4.29 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-0814 | Cable de cobre desnudo semiduro Calibre No. 6 AWG con 7 hilos, marca Condumex. Incluye: introducción a tubería con guña preinstalada, cortes, empalmes, cocas y conexiones. | m | 0.01 | 5.15 | 5.15 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-0815 | Cable de cobre desnudo semiduro Calibre No. 14 AWG con 7 hilos, marca Condumex. Incluye: introducción a tubería con guña preinstalada, cortes, empalmes, cocas y conexiones. | m | 0.01 | 4.21 | 4.21 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-0816 | Cadena de 20 x 20 cm, de concreto fc = 200 kg/cm2, armada con 4 varillas del No. 3 y estribosdel No. 2 a cada 15 cm. Incluye : materiales, manode obra y herramienta. | m | 0.15 | 116.26 | 116.26 | 0.15 | 6.67 m x jor de trabajo
FICOP-0817 | Cadena de 20 x 20 cm, de concreto fc = 200 kg/cm2, armada con 4 varillas del No. 3 y estribos del No. 2 a cada 15 cm. Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | m | 0.15 | 116.26 | 116.26 | 0.15 | 6.67 m x jor de trabajo
FICOP-0818 | Cadena de 20 x 20 cm, de concreto fc = 200 kg/cm2, armada con 4 varillas del No. 3 y estribosdel No. 2 a cada 15 cm. Incluye : materiales, manode obra y herramienta. | m | 0.15 | 116.26 | 116.26 | 0.15 | 6.67 m x jor de trabajo
FICOP-0819 | Cadena de 20 x 20 cm, de concreto fc = 200 kg/cm2, armada con 4 varillas del No. 3 y estribos del No. 2 a cada 15 cm. Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | m | 0.1 | 79.06 | 79.06 | 0.1 | 10 m x jor de trabajo
FICOP-0820 | Cadena de 28 x 10 cm, de concreto fc = 200 kg/cm2, armada con 4 varillas del No. 3 y estribos del No. 2 a cada 15 cm. | m | 0.12 | 93.01 | 93.01 | 0.12 | 8.34 m x jor de trabajo
FICOP-0821 | Cadena de 28 x 10 cm, de concreto fc = 200 kg/cm2, armada con 4 varillas del No. 3 y estribos del No. 2 a cada 15 cm. Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | m | 0.09 | 70.53 | 70.53 | 0.09 | 11.12 m x jor de trabajo
FICOP-0822 | Cadena de 28 x 10 cm, de concreto fc = 200 kg/cm2, armada con 4 varillas del No. 3 y estribosdel No. 2 a cada 15 cm. Incluye : materiales, manode obra y herramienta. | m | 0.12 | 93.01 | 93.01 | 0.12 | 8.34 m x jor de trabajo
FICOP-0823 | Cadena de 5 x 10 cm, fabricado de concreto fc = 200 kg/cm2, armado con 3V3 y E2 @ 25, utilizando cimbra de madera acabado comón a 2 caras. Incluye: armado, cimbra, lubricación, colado, retiro de cimbra y curado en las superficies expuestas. | m | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0824 | Cadena de cerramiento de 15 x 20 cm, fabricado de concreto fc = 200 kg/cm2, armada con 4V3 y E2 @ 20, utilizando cimbra de madera acabado comón a 2 caras. Incluye: armado, cimbra, lubricación, colado, retiro de cimbra y curado en las superficies expuestas. | m | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0825 | Caja cuadrada de lamina galvanizada 38 mm | pza | 0.04 | 27.22 | 27.22 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-0826 | Caja cuadrada galvanizada 7 x 7 cm con tapa con chiqueadores para 13 mm, incluye fijación. | pza | 0.05 | 38.88 | 38.88 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-0827 | Caja de acero para llave de banqueta de 5 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.08 | 88.1 | 88.1 | 0.08 | 12.5 pza x jor de trabajo
FICOP-0828 | Caja para valvulas de 1.56 x 1.56 x 1.65 metros, para 1 contramarco sencillo centrado de 1.40 m y 1 marco con tapa de 50 x 50 cm con leyenda de Agua Potable. Incluye : excavacion a maquina en material B, plantilla de 15 cm con pedaceria tabique, losa piso de 15 cm de concreto fc = 200 kg/cm2 armada, muro de 28 cm con tabique, paso de 60 x 60 cm para extremidades, cadena perimetral de 28 x 10 cm, losa tapa de 15 cm de concreto fc = 200 kg/cm2 armada, cadena de 20 x 20 cm para soporte de contramarcos, repellado exterior, aplanado fino interior y relleno con material producto de excavacion compactado al 90 % de la prueba proctor. | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0829 | Caja para valvulas de 1.56 x 2.26 x 1.65 metros, para 2 contramarcos sencillos centrados de 1.40 m y 2 marcos con tapas de 50 x 50 cm con leyenda de Agua Potable. Incluye : excavacion a maquina en material B, plantilla de 15 cm con pedaceria tabique, losa piso de 15 cm de concreto fc = 200 kg/cm2 armada, muro de 28 cm con tabique, paso de 60 x 60 cm para extremidades, cadena perimetral de 28 x 10 cm, losa tapa de 15 cm de concreto fc = 200 kg/cm2 armada, cadena de 20 x 20 cm para soporte de contramarcos, repellado exterior, aplanado fino interior y relleno con material producto de excavacion compactado al 90 % de la prueba proctor. | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0830 | Caja para válvulas de 1.56 x 2.26 x 1.65 metros, para 2 contramarcos sencillos centrados de 1.40 m y 2 marcos con tapas de 50 x 50 cm con leyenda de Agua Potable. Incluye : excavación a maquina en material B, plantilla de 15 cm con pedaceria tabique, losa piso de 15 cm de concreto fc = 200 kg/cm2 armada, muro de 28 cm con tabique, paso de 60 x 60 cm para extremidades, cadena perimetral de 28 x 10 cm, losa tapa de 15 cm de concreto fc = 200 kg/cm2 armada, cadena de 20 x 20 cm para soporte de contramarcos, repellado exterior, aplanado fino interior y relleno con material producto de excavación compactado al 90 % de la prueba proctor. | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0831 | Caja para valvulas de 1.86 x 1.96 x 1.65 metros, para 1 contramarco sencillo centrado de 1.80 m, 1 contramarco doble de 1.80, y 3 marcos con tapas de 50 x 50 cm con leyenda de Agua Potable. Incluye : excavacion a maquina en material B, plantilla de 15 cm con pedaceria tabique, losa piso de 15 cm de concreto fc = 200 kg/cm2 armada, muro de 28 cm con tabique, paso de 60 x 60 cm para extremidades, cadena perimetral de 28 x 10 cm, losa tapa de 15 cm de concreto fc = 200 kg/cm2 armada, cadena de 20 x 20 cm para soporte de contramarcos, repellado exterior, aplanado fino interior y relleno con material producto de excavacion compactado al 90 % de la prueba proctor. | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0832 | Caja para valvulas de 1.86 x 1.56 x 1.65 metros, para 1 contramarco sencillo centrado de 1.40 m y 1 marco con tapa de 50 x 50 cm con leyenda de Agua Potable. Incluye : excavacion a maquina en material B, plantilla de 15 cm con pedaceria tabique, losa piso de 15 cm de concreto fc = 200 kg/cm2 armada, muro de 28 cm con tabique, paso de 60 x 60 cm para extremidades, cadena perimetral de 28 x 10 cm, losa tapa de 15 cm de concreto fc = 200 kg/cm2 armada, cadena de 20 x 20 cm para soporte de contramarcos, repellado exterior, aplanado fino interior y relleno con material producto de excavacion compactado al 90 % de la prueba proctor. | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0833 | Caja para valvulas de 1.86 x 1.56 x 1.65 metros, para 2 contramarcos sencillos centrados de 1.40 m y 2 marcos con tapas de 50 x 50 cm con leyenda de Agua Potable. Incluye : excavacion a maquina en material B, plantilla de 15 cm con pedaceria tabique, losa piso de 15 cm de concreto fc = 200 kg/cm2 armada, muro de 28 cm con tabique, paso de 60 x 60 cm para extremidades, cadena perimetral de 28 x 10 cm, losa tapa de 15 cm de concreto fc = 200 kg/cm2 armada, cadena de 20 x 20 cm para soporte de contramarcos, repellado exterior, aplanado fino interior y relleno con material producto de excavacion compactado al 90 % de la prueba proctor. | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0834 | Caja para valvulas de 1.86 x 1.96 x 1.65 metros, para 1 contramarco doble centrado de 1.80 m, 1 contramarco sencillo descentrado de 1.80 m y 3 marcos con tapas de 50 x 50 cm con leyenda de Agua Potable. Incluye : excavacion a maquina en material B, plantilla de 15 cm con pedaceria tabique, losa piso de 15 cm de concreto fc = 200 kg/cm2 armada, muro de 28 cm con tabique, paso de 60 x 60 cm para extremidades, cadena perimetral de 28 x 10 cm, losa tapa de 15 cm de concreto fc = 200 kg/cm2 armada, cadena de 20 x 20 cm para soporte de contramarcos, repellado exterior, aplanado fino interior y relleno con material producto de excavacion compactado al 90 % de la prueba proctor. | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0835 | Caja para valvulas de 1.86 x 1.96 x 1.65 metros, para 2 contramarcos dobles de 1.80 m y 4 marcos con tapas de 50 x 50 cm con leyenda de Agua Potable. Incluye : excavacion a maquina en material B, plantilla de 15 cm con pedaceria tabique, losa piso de 15 cm de concreto fc = 200 kg/cm2 armada, muro de 28 cm con tabique, paso de 60 x 60 cm para extremidades, cadena perimetral de 28 x 10 cm, losa tapa de 15 cm de concreto fc = 200 kg/cm2 armada, cadena de 20 x 20 cm para soporte de contramarcos, repellado exterior, aplanado fino interior y relleno con material producto de excavacion compactado al 90 % de la prueba proctor. | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0836 | Caja para valvulas de 1.86 x 1.96 x 1.65 metros, para 1 contramarco sencillo centrado de 1.80 m, 1 contramarco sencillo descentrado de 1.80 y 2 marcos con tapa de 50 x 50 cm con leyenda de Agua Potable. Incluye : excavacion a maquina en material B, plantilla de 15 cm con pedaceria tabique, losa piso de 15 cm de concreto fc = 200 kg/cm2 armada, muro de 28 cm con tabique, paso de 60 x 60 cm para extremidades, cadena perimetral de 28 x 10 cm, losa tapa de 15 cm de concreto fc = 200 kg/cm2 armada, cadena de 20 x 20 cm para soporte de contramarcos, repellado exterior, aplanado fino interior y relleno con material producto de excavacion compactado al 90 % de la prueba proctor. | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0837 | Caja para válvulas de 1.86 x 1.96 x 1.65 metros, para 1 contramarco sencillo centrado de 1.80 m, 1 contramarco sencillo descentrado de 1.80 y 2 marcos con tapa de 50 x 50 cm con leyenda de Agua Potable. Incluye : excavación a maquina en material B, plantilla de 15 cm con pedaceria tabique, losa piso de 15 cm de concreto fc = 200 kg/cm2 armada, muro de 28 cm con tabique, paso de 60 x 60 cm para extremidades, cadena perimetral de 28 x 10 cm, losa tapa de 15 cm de concreto fc = 200 kg/cm2 armada, cadena de 20 x 20 cm para soporte de contramarcos, repellado exterior, aplanado fino interior y relleno con material producto de excavación compactado al 90 % de la prueba proctor. | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0838 | Caja para válvulas de 1.86 x 1.56 x 1.65 metros, para 2 contramarcos sencillos centrados de 1.40 m y 2 marcos con tapas de 50 x 50 cm con leyenda de Agua Potable. Incluye : excavación a maquina en material B, plantilla de 15 cm con pedaceria tabique, losa piso de 15 cm de concreto fc = 200 kg/cm2 armada, muro de 28 cm con tabique, paso de 60 x 60 cm para extremidades, cadena perimetral de 28 x 10 cm, losa tapa de 15 cm de concreto fc = 200 kg/cm2 armada, cadena de 20 x 20 cm para soporte de contramarcos, repellado exterior, aplanado fino interior y relleno con material producto de excavación compactado al 90 % de la prueba proctor. | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0839 | Caja para válvulas de 1.86 x 1.96 x 1.65 metros, para 1 contramarco doble centrado de 1.80 m, 1 contramarco sencillo descentrado de 1.80 m y 3 marcos con tapas de 50 x 50 cm con leyenda de Agua Potable. Incluye : excavación a maquina en material B, plantilla de 15 cm con pedaceria tabique, losa piso de 15 cm de concreto fc = 200 kg/cm2 armada, muro de 28 cm con tabique, paso de 60 x 60 cm para extremidades, cadena perimetral de 28 x 10 cm, losa tapa de 15 cm de concreto fc = 200 kg/cm2 armada, cadena de 20 x 20 cm para soporte de contramarcos, repellado exterior, aplanado fino interior y relleno con material producto de excavación compactado al 90 % de la prueba proctor. | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0840 | Caja para válvulas de 1.86 x 1.96 x 1.65 metros, para 1 contramarco sencillo centrado de 1.80 m, 1 contramarco doble de 1.80, y 3 marcos con tapas de 50 x 50 cm con leyenda de Agua Potable. Incluye : excavación a maquina en material B, plantilla de 15 cm con pedaceria tabique, losa piso de 15 cm de concreto fc = 200 kg/cm2 armada, muro de 28 cm con tabique, paso de 60 x 60 cm para extremidades, cadena perimetral de 28 x 10 cm, losa tapa de 15 cm de concreto fc = 200 kg/cm2 armada, cadena de 20 x 20 cm para soporte de contramarcos, repellado exterior, aplanado fino interior y relleno con material producto de excavación compactado al 90 % de la prueba proctor. | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0841 | Caja para válvulas de 1.86 x 1.96 x 1.65 metros, para 2 contramarcos dobles de 1.80 m y 4 marcos con tapas de 50 x 50 cm con leyenda de Agua Potable. Incluye : excavación a maquina en material B, plantilla de 15 cm con pedaceria tabique, losa piso de 15 cm de concreto fc = 200 kg/cm2 armada, muro de 28 cm con tabique, paso de 60 x 60 cm para extremidades, cadena perimetral de 28 x 10 cm, losa tapa de 15 cm de concreto fc = 200 kg/cm2 armada, cadena de 20 x 20 cm para soporte de contramarcos, repellado exterior, aplanado fino interior y relleno con material producto de excavación compactado al 90 % de la prueba proctor. | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0842 | Caja para válvulas de 1.86 x 1.56 x 1.65 metros, para 1 contramarco sencillo centrado de 1.40 m y 1 marco con tapa de 50 x 50 cm con leyenda de Agua Potable. Incluye : excavación a maquina en material B, plantilla de 15 cm con pedaceria tabique, losa piso de 15 cm de concreto fc = 200 kg/cm2 armada, muro de 28 cm con tabique, paso de 60 x 60 cm para extremidades, cadena perimetral de 28 x 10 cm, losa tapa de 15 cm de concreto fc = 200 kg/cm2 armada, cadena de 20 x 20 cm para soporte de contramarcos, repellado exterior, aplanado fino interior y relleno con material producto de excavación compactado al 90 % de la prueba proctor. | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0843 | Caja para valvulas de 1.96 x 2.46 x 1.65 metros, para 1 contramarco doble de 1.80m, 1 contramarco sencillo descentrado de 1.80, 1 contramarco sencillo centrado de 1.80 y 4 marcos con tapas de 50 x 50 cm con leyenda de Agua Potable. Incluye : excavacion a maquina en material B, plantilla de 15 cm con pedaceria tabique, losa piso de 15 cm de concreto fc = 200 kg/cm2 armada, muro de 28 cm con tabique, paso de 60 x 60 cm para extremidades, cadena perimetral de 28 x 10 cm, losa tapa de 15 cm de concreto fc = 200 kg/cm2 armada, cadena de 20 x 20 cm para soporte de contramarcos, repellado exterior, aplanado fino interior y relleno con material producto de excavacion compactado al 90 % de la prueba proctor. | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0844 | Caja para valvulas de 1.96 x 2.46 x 1.65 metros, para 1 contramarco doble de 1.80 m, 1 contramarco sencillo descentrado de 1.80 m, 1 contramarco sencillo centrado de 1.80 y 4 marcos con tapas de 50 x 50 cm con leyenda de Agua Potable. Incluye : excavacion a maquina en material B, plantilla de 15 cm con pedaceria tabique, losa piso de 15 cm de concreto fc = 200 kg/cm2 armada, muro de 28 cm con tabique, paso de 60 x 60 cm para extremidades, cadena perimetral de 28 x 10 cm, losa tapa de 15 cm de concreto fc = 200 kg/cm2 armada, cadena de 20 x 20 cm para soporte de contramarcos, repellado exterior, aplanado fino interior y relleno con material producto de excavacion compactado al 90 % de la prueba proctor. | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0845 | Caja para válvulas de 1.96 x 2.46 x 1.65 metros, para 1 contramarco doble de 1.80 m, 1 contramarco sencillo descentrado de 1.80 m, 1 contramarco sencillo centrado de 1.80 y 4 marcos con tapas de 50 x 50 cm con leyenda de Agua Potable. Incluye : excavación a maquina en material B, plantilla de 15 cm con pedaceria tabique, losa piso de 15 cm de concreto fc = 200 kg/cm2 armada, muro de 28 cm con tabique, paso de 60 x 60 cm para extremidades, cadena perimetral de 28 x 10 cm, losa tapa de 15 cm de concreto fc = 200 kg/cm2 armada, cadena de 20 x 20 cm para soporte de contramarcos, repellado exterior, aplanado fino interior y relleno con material producto de excavación compactado al 90 % de la prueba proctor. | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0846 | Caja para válvulas de 1.96 x 2.46 x 1.65 metros, para 1 contramarco doble de 1.80m, 1 contramarco sencillo descentrado de 1.80, 1 contramarco sencillo centrado de 1.80 y 4 marcos con tapas de 50 x 50 cm con leyenda de Agua Potable. Incluye : excavación a maquina en material B, plantilla de 15 cm con pedaceria tabique, losa piso de 15 cm de concreto fc = 200 kg/cm2 armada, muro de 28 cm con tabique, paso de 60 x 60 cm para extremidades, cadena perimetral de 28 x 10 cm, losa tapa de 15 cm de concreto fc = 200 kg/cm2 armada, cadena de 20 x 20 cm para soporte de contramarcos, repellado exterior, aplanado fino interior y relleno con material producto de excavación compactado al 90 % de la prueba proctor. | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0847 | Caja para valvulas de 2.26 x 2.86 x 1.65 metros, para 1 contramarco doble de 2.10 m, 1 contramarco sencillo centrado de 2.10, 1 contramarco sencillo descentrado de 2.10 m, y 4 marcos con tapas de 50 x 50 cm con leyenda de Agua Potable. Incluye : excavacion a maquina en material B, plantilla de 15 cm con pedaceria tabique, losa piso de 15 cm de concreto fc = 200 kg/cm2 armada, muro de 28 cm con tabique, paso de 60 x 60 cm para extremidades, cadena perimetral de 28 x 10 cm, losa tapa de 15 cm de concreto fc = 200 kg/cm2 armada, cadena de 20 x 20 cm para soporte de contramarcos, repellado exterior, aplanado fino interior y relleno con material producto de excavacion compactado al 90 % de la prueba proctor. | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0848 | Caja para valvulas de 2.26 x 2.26 x 1.65 metros, para 1 contramarco sencillo centrado de 2.10 m, 1 contramarco doble de 2.10 m, y 3 marcos con tapas de 50 x 50 cm con leyenda de Agua Potable. Incluye : excavacion a maquina en material B, plantilla de 15 cm con pedaceria tabique, losa piso de 15 cm de concreto fc = 200 kg/cm2 armada, muro de 28 cm con tabique, paso de 60 x 60 cm para extremidades, cadena perimetral de 28 x 10 cm, losa tapa de 15 cm de concreto fc = 200 kg/cm2 armada, cadena de 20 x 20 cm para soporte de contramarcos, repellado exterior, aplanado fino interior y relleno con material producto de excavacion compactado al 90 % de la prueba proctor. | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0849 | Caja para valvulas de 2.26 x 2.26 x 1.65 metros, para 2 contramarcos dobles de 2.10 m y 4 marcos con tapas de 50 x 50 cm con leyenda de Agua Potable. Incluye : excavacion a maquina en material B, plantilla de 15 cm con pedaceria tabique, losa piso de 15 cm de concreto fc = 200 kg/cm2 armada, muro de 28 cm con tabique, paso de 60 x 60 cm para extremidades, cadena perimetral de 28 x 10 cm, losa tapa de 15 cm de concreto fc = 200 kg/cm2 armada, cadena de 20 x 20 cm para soporte de contramarcos, repellado exterior, aplanado fino interior y relleno con material producto de excavacion compactado al 90 % de la prueba proctor. | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0850 | Caja para valvulas de 2.26 x 2.26 x 1.65 metros, para 1 contramarco sencillo centrado de 2.10 m, 1 contramarco sencillo descentrado de 2.10 y 3 marcos con tapas de 50 x 50 cm con leyenda de Agua Potable. Incluye : excavacion a maquina en material B, plantilla de 15 cm con pedaceria tabique, losa piso de 15 cm de concreto fc = 200 kg/cm2 armada, muro de 28 cm con tabique, paso de 60 x 60 cm para extremidades, cadena perimetral de 28 x 10 cm, losa tapa de 15 cm de concreto fc = 200 kg/cm2 armada, cadena de 20 x 20 cm para soporte de contramarcos, repellado exterior, aplanado fino interior y relleno con material producto de excavacion compactado al 90 % de la prueba proctor. | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0851 | Caja para valvulas de 2.26 x 2.86 x 1.65 metros, para 2 contramarcos dobles de 2.10 m, 1 contramarco sencillo centrado de 2.10 m, y 5 marcos con tapas de 50 x 50 cm con leyenda de Agua Potable. Incluye : excavacion a maquina en material B, plantilla de 15 cm con pedaceria tabique, losa piso de 15 cm de concreto fc = 200 kg/cm2 armada, muro de 28 cm con tabique, paso de 60 x 60 cm para extremidades, cadena perimetral de 28 x 10 cm, losa tapa de 15 cm de concreto fc = 200 kg/cm2 armada, cadena de 20 x 20 cm para soporte de contramarcos, repellado exterior, aplanado fino interior y relleno con material producto de excavacion compactado al 90 % de la prueba proctor. | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0852 | Caja para válvulas de 2.26 x 2.26 x 1.65 metros, para 1 contramarco sencillo centrado de 2.10 m, 1 contramarco sencillo descentrado de 2.10 y 3 marcos con tapas de 50 x 50 cm con leyenda de Agua Potable. Incluye : excavación a maquina en material B, plantilla de 15 cm con pedaceria tabique, losa piso de 15 cm de concreto fc = 200 kg/cm2 armada, muro de 28 cm con tabique, paso de 60 x 60 cm para extremidades, cadena perimetral de 28 x 10 cm, losa tapa de 15 cm de concreto fc = 200 kg/cm2 armada, cadena de 20 x 20 cm para soporte de contramarcos, repellado exterior, aplanado fino interior y relleno con material producto de excavación compactado al 90 % de la prueba proctor. | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0853 | Caja para válvulas de 2.26 x 2.26 x 1.65 metros, para 2 contramarcos dobles de 2.10 m y 4 marcos con tapas de 50 x 50 cm con leyenda de Agua Potable. Incluye : excavación a maquina en material B, plantilla de 15 cm con pedaceria tabique, losa piso de 15 cm de concreto fc = 200 kg/cm2 armada, muro de 28 cm con tabique, paso de 60 x 60 cm para extremidades, cadena perimetral de 28 x 10 cm, losa tapa de 15 cm de concreto fc = 200 kg/cm2 armada, cadena de 20 x 20 cm para soporte de contramarcos, repellado exterior, aplanado fino interior y relleno con material producto de excavación compactado al 90 % de la prueba proctor. | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0854 | Caja para válvulas de 2.26 x 2.26 x 1.65 metros, para 1 contramarco sencillo centrado de 2.10 m, 1 contramarco doble de 2.10 m, y 3 marcos con tapas de 50 x 50 cm con leyenda de Agua Potable. Incluye : excavación a maquina en material B, plantilla de 15 cm con pedaceria tabique, losa piso de 15 cm de concreto fc = 200 kg/cm2 armada, muro de 28 cm con tabique, paso de 60 x 60 cm para extremidades, cadena perimetral de 28 x 10 cm, losa tapa de 15 cm de concreto fc = 200 kg/cm2 armada, cadena de 20 x 20 cm para soporte de contramarcos, repellado exterior, aplanado fino interior y relleno con material producto de excavación compactado al 90 % de la prueba proctor. | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0855 | Caja para válvulas de 2.26 x 2.86 x 1.65 metros, para 1 contramarco doble de 2.10 m, 1 contramarco sencillo centrado de 2.10, 1 contramarco sencillo descentrado de 2.10 m, y 4 marcos con tapas de 50 x 50 cm con leyenda de Agua Potable. Incluye : excavación a maquina en material B, plantilla de 15 cm con pedaceria tabique, losa piso de 15 cm de concreto fc = 200 kg/cm2 armada, muro de 28 cm con tabique, paso de 60 x 60 cm para extremidades, cadena perimetral de 28 x 10 cm, losa tapa de 15 cm de concreto fc = 200 kg/cm2 armada, cadena de 20 x 20 cm para soporte de contramarcos, repellado exterior, aplanado fino interior y relleno con material producto de excavación compactado al 90 % de la prueba proctor. | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0856 | Caja para válvulas de 2.26 x 2.86 x 1.65 metros, para 2 contramarcos dobles de 2.10 m, 1 contramarco sencillo centrado de 2.10 m, y 5 marcos con tapas de 50 x 50 cm con leyenda de Agua Potable. Incluye : excavación a maquina en material B, plantilla de 15 cm con pedaceria tabique, losa piso de 15 cm de concreto fc = 200 kg/cm2 armada, muro de 28 cm con tabique, paso de 60 x 60 cm para extremidades, cadena perimetral de 28 x 10 cm, losa tapa de 15 cm de concreto fc = 200 kg/cm2 armada, cadena de 20 x 20 cm para soporte de contramarcos, repellado exterior, aplanado fino interior y relleno con material producto de excavación compactado al 90 % de la prueba proctor. | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0857 | Cajas cuadradas de lamina galvanizada 51 mm | pza | 0.05 | 37.25 | 37.25 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-0858 | Cajas cuadradas de lamina galvanizada 32 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.04 | 29.79 | 29.79 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-0859 | Cajas cuadradas de lamina galvanizada 64 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.06 | 49.62 | 49.62 | 0.06 | 16.67 pza x jor de trabajo
FICOP-0860 | Cajas cuadradas de lamina galvanizada 19 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.03 | 23.49 | 23.49 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-0861 | Cajas cuadradas de lamina galvanizada 25 mm | pza | 0.03 | 26.29 | 26.29 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-0862 | Cajas cuadradas de lamina negra 51 mm | pza | 0.05 | 37.25 | 37.25 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-0863 | Cajas cuadradas de lamina negra 19 mm | pza | 0.02 | 12.52 | 12.52 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-0864 | Calentador aut. g-15 ultra 62 lts p/gas L.p Cal-o-Rex; incluye: materiales mano de obra y herramienta | pza | 0.67 | 519.28 | 519.28 | 0.67 | 1.5 pza x jor de trabajo
FICOP-0865 | Calentador automatico g-10 tradicional; inc: 3 materiales de consumo, | pza | 0.67 | 519.28 | 519.28 | 0.67 | 1.5 pza x jor de trabajo
FICOP-0866 | Calentador automatico g-30N tradicional 103 lts p/gas L.p ,Cal-o-Rex; incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.67 | 519.28 | 519.28 | 0.67 | 1.5 pza x jor de trabajo
FICOP-0867 | Calentador calorex g-60. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario p/su colocacion | pza | 0.67 | 519.28 | 519.28 | 0.67 | 1.5 pza x jor de trabajo
FICOP-0868 | Cama de arena en cepas para tuberia | m3 | 0.17 | 55.62 | 55.62 | 0.17 | 5.89 m3 x jor de trabajo
FICOP-0869 | Cama de colado para pilotes de 8 cm de espesor a base de concreto fc = 100 kg/cm2. Incluye: trazo en el terreno, ccimbra en fronteras, colado, curado con agua y demolición al término de su utilización. | m2 | 0.09 | 65.88 | 65.88 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-0870 | Cama de grava en cepa para recibir tubería o ductos, incluye tiro y acomodo | m3 | 0.17 | 55.62 | 55.62 | 0.17 | 5.89 m3 x jor de trabajo
FICOP-0871 | Cama de grava en cepas para tuberia | m3 | 0.17 | 55.62 | 55.62 | 0.17 | 5.89 m3 x jor de trabajo
FICOP-0872 | Cama de tezontle en cepas para tuberia | m3 | 0.17 | 55.62 | 55.62 | 0.17 | 5.89 m3 x jor de trabajo
FICOP-0873 | Campana de acero para operación de valvula de 76 a 152mm (3-6), de 34 kg. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.2 | 211.53 | 211.53 | 0.2 | 5 pza x jor de trabajo
FICOP-0874 | Campana de acero para operación de valvula de 203 a 254mm (8-10), de 50 kg. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.2 | 211.53 | 211.53 | 0.2 | 5 pza x jor de trabajo
FICOP-0875 | Canal CE de 10 x 22.76Kg/m antes CPS | kg | 0.01 | 6.97 | 6.97 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-0876 | Canal CE de 10 x 22.76Kg/m antes CPS | kg | 0.01 | 6.97 | 6.97 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-0877 | Canal CE de 10 x 29.76Kg/m antes CPS | kg | 0.01 | 6.97 | 6.97 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-0878 | Canal CE de 10 x 37.20Kg/m antes CPS | kg | 0.01 | 6.97 | 6.97 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-0879 | Canal CE de 4 x 8.04Kg/m antes CPS , incluye: corte, habilitado, soldadura, desperdicios y equipo. | kg | 0.01 | 6.97 | 6.97 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-0880 | Canal CE de 6 x 12.20Kg/m antes CPS , incluye: corte, habilitado, soldadura, desperdicios y equipo. | kg | 0.01 | 6.97 | 6.97 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-0881 | Canal CE de 6 x 19.35Kg/m antes CPS , incluye: corte, habilitado, soldadura, desperdicios y equipo. | kg | 0.01 | 6.97 | 6.97 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-0882 | Canal CE de 8 x 17.11Kg/m antes CPS | kg | 0.01 | 6.97 | 6.97 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-0883 | Canal CE de 8 x 20.46Kg/m antes CPS | kg | 0.01 | 6.97 | 6.97 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-0884 | Canal U de acero perfil estandar CE de 73 x 254 mm (2 7/8 x 10 ) de 44.64 kg/cm2 (CPS). | kg | 0.01 | 6.97 | 6.97 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-0885 | Canal U de acero perfil estandar CE de 52 x 152 mm (2 1/8 x 6 ) de 15.63 kg/cm2 (CPS). incluye: corte, habilitado, soldadura, desperdicios y equipo. | kg | 0.01 | 6.97 | 6.97 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-0886 | Canal U de acero perfil estandar CE de 73 x 254 mm (2 7/8 x 10 ) de 44.64 kg/cm2 (CPS). | kg | 0.01 | 6.97 | 6.97 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-0887 | Canal U de acero perfil estandar CE de 3, incluye: corte, habilitado, soldadura, desperdicios y equipo. | kg | 0.01 | 6.97 | 6.97 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-0888 | Canalón pluvial de 90 cm (3?) de desarrollo fabricada con lámina Pintro lisa Calibre 24 marca Ternium a una altura de 10 m. Incluye: dimensionamiento, cortes, doblado, elevación y fijación con tornillo autotaladrante. | m | 0.06 | 77.84 | 77.84 | 0.06 | 16.67 m x jor de trabajo
FICOP-0889 | Canceleria de 1.00 x 0.90 m. de aluminio anodizado natural de 2", con vidrio medio doble de 3 mm., con 1 ventana corrediza, incluye: accesorios y acarreo de los materiales, a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal, en p.b. y 1er. nivel. | pza | 0.4 | 295.72 | 295.72 | 0.4 | 2.5 pza x jor de trabajo
FICOP-0890 | Canceleria de 1.00 x 1.00 m. de aluminio anodizado natural de 2", con vidrio medio doble de 3 mm., con 1 ventana corrediza, incluye: accesorios y acarreo de los materiales, a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal, en p.b. y 1er. nivel. | pza | 0.4 | 295.72 | 295.72 | 0.4 | 2.5 pza x jor de trabajo
FICOP-0891 | Canceleria de 1.00 x 1.30 m. de aluminio anodizado natural de 2", con vidrio medio doble de 3 mm., con 1 ventana corrediza, incluye: accesorios y acarreo de los materiales, a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal, en p.b. y 1er. nivel. | pza | 0.45 | 332.91 | 332.91 | 0.45 | 2.23 pza x jor de trabajo
FICOP-0892 | Canceleria de 1.00 x 1.40 m de aluminio anodizado natural de 2", con vidrio medio doble de 3 mm., con 1 ventana corrediza, incluye: accesorios y acarreo de los materiales, a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal, en p.b. y 1er. nivel. | pza | 0.45 | 332.91 | 332.91 | 0.45 | 2.23 pza x jor de trabajo
FICOP-0893 | Canceleria de 1.00 x 1.70 m de aluminio anodizado natural de 2", con vidrio medio doble de 3 mm., con 1 ventana corrediza, incluye: accesorios y acarreo de los materiales, a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal, en p.b. y 1er. nivel. | pza | 0.5 | 370.09 | 370.09 | 0.5 | 2 pza x jor de trabajo
FICOP-0894 | Canceleria de 1.00 x 1.80 m. de aluminio anodizado natural de 2", con vidrio medio doble de 3 mm., con 1 ventana corrediza, incluye: accesorios y acarreo de los materiales, a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal, en p.b. y 1er. nivel. | pza | 0.5 | 370.09 | 370.09 | 0.5 | 2 pza x jor de trabajo
FICOP-0895 | Canceleria de 1.00 x 2.00 m. de aluminio anodizado natural de 2", con vidrio medio doble de 3 mm., con 2 ventanas corredizas, incluye: accesorios y acarreo de los materiales, a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal, en p.b. y 1er. nivel. | pza | 0.5 | 370.09 | 370.09 | 0.5 | 2 pza x jor de trabajo
FICOP-0896 | Canceleria de 1.10 x 0.80 m de aluminio anodizado natural de 2", con vidrio medio doble de 3 mm., con 1 ventana corrediza, incluye: accesorios y acarreo de los materiales, a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal, en p.b. y 1er. nivel. | pza | 0.4 | 295.72 | 295.72 | 0.4 | 2.5 pza x jor de trabajo
FICOP-0897 | Canceleria de 1.10 x 0.90 m. de aluminio anodizado natural de 2", con vidrio medio doble de 3 mm., con 1 ventana corrediza, incluye: accesorios y acarreo de los materiales, a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal, en p.b. y 1er. nivel. | pza | 0.4 | 295.72 | 295.72 | 0.4 | 2.5 pza x jor de trabajo
FICOP-0898 | Canceleria de 1.10 x 1.00 m. de aluminio anodizado natural de 2", con vidrio medio doble de 3 mm., con 1 ventana corrediza, incluye: accesorios y acarreo de los materiales, a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal, en p.b. y 1er. nivel. | pza | 0.4 | 295.72 | 295.72 | 0.4 | 2.5 pza x jor de trabajo
FICOP-0899 | Canceleria de 1.10 x 1.10 m. de aluminio anodizado natural de 2", con vidrio medio doble de 3 mm., con 1 ventana corrediza, incluye: accesorios y acarreo de los materiales, a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal, en p.b. y 1er. nivel. | pza | 0.4 | 295.72 | 295.72 | 0.4 | 2.5 pza x jor de trabajo
FICOP-0900 | Canceleria de 1.10 x 1.30 m. de aluminio anodizado natural de 2", con vidrio medio doble de 3 mm., con 1 ventana corrediza, incluye: accesorios y acarreo de los materiales, a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal, en p.b. y 1er. nivel. | pza | 0.45 | 332.91 | 332.91 | 0.45 | 2.23 pza x jor de trabajo
FICOP-0901 | Canceleria de 1.10 x 1.40 m. de aluminio anodizado natural de 2", con vidrio medio doble de 3 mm., con 1 ventana corrediza, incluye: accesorios y acarreo de los materiales, a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal, en p.b. y 1er. nivel. | pza | 0.45 | 332.91 | 332.91 | 0.45 | 2.23 pza x jor de trabajo
FICOP-0902 | Cancelería de aluminio fabricada con perfiles anodizado natural tipo bolsa de 2 y cristal flotado de 6 mm de espesor | m2 | 0.31 | 225.26 | 225.26 | 0.31 | 3.23 m2 x jor de trabajo
FICOP-0903 | Canceleria mixta de madera, de doble tambor de triplay de pino 6 mm de espesor, bastidor de madera de pino de 1ra. de 1 1/2 x 1 1/2. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0904 | Cantera moteada blanca Huichapan de 40.5 x 40.5 x 1.0 cm. asentada con mortero cemento arena 1:4 hasta 20.00 m de altura | m2 | 0.17 | 129.18 | 129.18 | 0.17 | 5.89 m2 x jor de trabajo
FICOP-0905 | Cantera moteada conchuela de 40.5 x 40.5 x 1.0 cm. asentada con mortero cemento arena 1:4 hasta 10.00 m de altura | m2 | 0.13 | 100.76 | 100.76 | 0.13 | 7.7 m2 x jor de trabajo
FICOP-0906 | Capa de 5 cm de compresión a base de concreto simple de un fc = 200 kg/cm2, vaciado a bote y curado con agua. Incluye : materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0907 | Capa de compresión con concreto f c=200 kg/cm2, reforzado con malla electrosoldada 6-6/10-10, de 7 cm de espesor, incluye: el suministro de los materiales necesarios, vibrado, curado, acarreos y desperdicios. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0908 | Carga manual a camión de material producto de despalme. Incluye: elevación de material a caja de camión y limpieza de la zona de acopio. | m3 | 0.15 | 50.05 | 50.05 | 0.15 | 6.67 m3 x jor de trabajo
FICOP-0909 | Carga manual a camión de material tipo B. Incluye: elevación de material a caja de camión y limpieza de la zona de acopio. | m3 | 0.18 | 60.06 | 60.06 | 0.18 | 5.56 m3 x jor de trabajo
FICOP-0910 | Carga manual a camión de material producto de desmonte. Incluye: elevación de material a caja de camión y limpieza de la zona de acopio. | m3 | 0.16 | 53.38 | 53.38 | 0.16 | 6.25 m3 x jor de trabajo
FICOP-0911 | Carga manual de material producto de desmontes | m3 | 0.18 | 53.97 | 53.97 | 0.18 | 5.56 m3 x jor de trabajo
FICOP-0912 | Carga manual de material producto de despalmes | m3 | 0.2 | 58.23 | 58.23 | 0.2 | 5 m3 x jor de trabajo
FICOP-0913 | Carga manual de material producto de excavaciones | m3 | 0.2 | 60.51 | 60.51 | 0.2 | 5 m3 x jor de trabajo
FICOP-0914 | Carga mecánica a camión de cascajo. Incluye: elevación de material a caja de camión y limpieza de la zona de acopio. | m3 | 0.01 | 8.42 | 8.42 | 0.01 | 100 m3 x jor de trabajo
FICOP-0915 | Carga mecánica de material producto de excavación recuperable | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0916 | Carpeta de 5 cm de concreto asfáltico, con mezcla asfaltica elaborada elaborada en planta con cemento asfáltico del No.6 y agregado pétreo de 3/4 a finos. Incluye: humectación de superficie para evitar polvo, acarreo de la mezcla y compactación al 95 % de la prueba de V.R.S. en campo. | m2 | 0.04 | 20.18 | 20.18 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-0917 | Carpeta de 6 cm de concreto asfáltico, con mezcla asfaltica elaborada elaborada en planta con cemento asfáltico del No.6 y agregado pétreo de 3/4 a finos. Incluye: humectación de superficie para evitar polvo, acarreo de la mezcla y compactación al 95 % de la prueba de V.R.S. en campo. | m2 | 0.05 | 21.74 | 21.74 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-0918 | Carpeta de 7 cm de concreto asfáltico, con mezcla asfaltica elaborada elaborada en planta con cemento asfáltico del No.6 y agregado pétreo de 3/4¨¨ a finos. Incluye: humectación de superficie para evitar polvo, acarreo de la mezcla y compactación al 95 % de la prueba de V.R.S. en campo. | m2 | 0.05 | 21.74 | 21.74 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-0919 | Carrete de acero bridado de 25cm x 406mm (16") de 93 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.25 | 265.25 | 265.25 | 0.25 | 4 pza x jor de trabajo
FICOP-0920 | Carrete de acero bridado de 25cm x 609mm (24") de 214 kg, marca Fundidora Tenayuca. incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.58 | 608.77 | 608.77 | 0.58 | 1.73 pza x jor de trabajo
FICOP-0921 | Carrete de acero bridado de 25cm x 457mm (18") de 131 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.35 | 373.13 | 373.13 | 0.35 | 2.86 pza x jor de trabajo
FICOP-0922 | Carrete de acero bridado de 25cm x 762mm (30") de 310 kg marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.86 | 913.16 | 913.16 | 0.86 | 1.17 pza x jor de trabajo
FICOP-0923 | Carrete de acero bridado de 25cm x 101mm (4") de 17 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.04 | 41.56 | 41.56 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-0924 | Carrete de acero bridado de 25cm x 508mm (20") de 159 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.43 | 455.84 | 455.84 | 0.43 | 2.33 pza x jor de trabajo
FICOP-0925 | Carrete de acero bridado de 25cm x 355mm (14") de 93 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.25 | 265.25 | 265.25 | 0.25 | 4 pza x jor de trabajo
FICOP-0926 | Carrete de acero bridado de 25cm x 304mm (12"), de 76 kg, marca fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.18 | 185.51 | 185.51 | 0.18 | 5.56 pza x jor de trabajo
FICOP-0927 | Carrete de acero bridado de 25cm x 254mm (10") de 54 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.12 | 129.98 | 129.98 | 0.12 | 8.34 pza x jor de trabajo
FICOP-0928 | Carrete de acero bridado de 25cm x 203mm (8") de 39kg, marca Fundidora Tenayuca,incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.09 | 94.87 | 94.87 | 0.09 | 11.12 pza x jor de trabajo
FICOP-0929 | Carrete de acero bridado de 25 cm x 152mm (6") de 26 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.06 | 64.3 | 64.3 | 0.06 | 16.67 pza x jor de trabajo
FICOP-0930 | Carrete de acero bridado de 25cm x 63mm (2.5") de 9 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.02 | 25.81 | 25.81 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-0931 | Carrete de acero bridado de 25cm x 51mm (2") de 7 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.02 | 19.99 | 19.99 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-0932 | Carrete de acero bridado de 25cm x 914mm (36") de 573 kg, marca Funddiora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 1.1 | 1163.39 | 1163.39 | 1.1 | 0.91 pza x jor de trabajo
FICOP-0933 | Carrete de acero bridado de 25cm x 76mm (3") de 11 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.03 | 31.62 | 31.62 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-0934 | Carrete de acero bridado de 50cm x 508mm (20") de 246 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.31 | 325.33 | 325.33 | 0.31 | 3.23 pza x jor de trabajo
FICOP-0935 | Carrete de acero bridado de 50cm x 76mm (3") de 17 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.02 | 22.42 | 22.42 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-0936 | Carrete de acero bridado de 50cm x 152mm (6") de 39 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.05 | 51.51 | 51.51 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-0937 | Carrete de acero bridado de 50cm x 203mm (8") de 59 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.07 | 77.95 | 77.95 | 0.07 | 14.29 pza x jor de trabajo
FICOP-0938 | Carrete de acero bridado de 50cm x 254mm (10") de 84 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.11 | 111.05 | 111.05 | 0.11 | 9.1 pza x jor de trabajo
FICOP-0939 | Carrete de acero bridado de 50cm x 304mm (12") de 114 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.14 | 150.82 | 150.82 | 0.14 | 7.15 pza x jor de trabajo
FICOP-0940 | Carrete de acero bridado de 50cm x 355mm (14") de 140 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.18 | 185.19 | 185.19 | 0.18 | 5.56 pza x jor de trabajo
FICOP-0941 | Carrete de acero bridado de 50cm x 63mm (2.5") de 14 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.02 | 22.42 | 22.42 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-0942 | Carrete de acero bridado de 50cm x 457mm (18") de 204 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.26 | 269.8 | 269.8 | 0.26 | 3.85 pza x jor de trabajo
FICOP-0943 | Carrete de acero bridado de 50cm x 101mm (4") de 26 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.03 | 34.37 | 34.37 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-0944 | Carrete de acero bridado de 50cm x 609mm (24") de 329 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.41 | 435.21 | 435.21 | 0.41 | 2.44 pza x jor de trabajo
FICOP-0945 | Carrete de acero bridado de 50cm x 762mm (30") de 475 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.59 | 628.34 | 628.34 | 0.59 | 1.7 pza x jor de trabajo
FICOP-0946 | Carrete de acero bridado de 50cm x 914mm (36") de 885 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 1.11 | 1170.69 | 1170.69 | 1.11 | 0.91 pza x jor de trabajo
FICOP-0947 | Carrete de acero bridado de 50cm x 406mm (16") de 180 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.23 | 238.07 | 238.07 | 0.23 | 4.35 pza x jor de trabajo
FICOP-0948 | Carrete de acero bridado de 50cm x 51mm (2") de 11 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.02 | 22.42 | 22.42 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-0949 | Caseton de poliestireno 40x40x40cm. para aligerar losas hasta 10m altura incluye: acarreos a 1ra. estacion a 20m. | pza | 0 | 3.45 | 3.45 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0950 | Caseton de poliestireno 40x40x20cm. para aligerar losas a cualquier nivel incluye: acarreosa 1ra. estacion a 20m. | pza | 0.01 | 5.24 | 5.24 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-0951 | Caseton de poliestireno 40x40x40cm. para aligerar losas a cualquier nivel incluye: acarreosa 1ra. estacion a 20m. | pza | 0.01 | 5.45 | 5.45 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-0952 | Caseton de poliestireno 60x50x10cm. para aligerar losas hasta 10m altura incluye: acarreos a 1ra. estacion a 20m. | pza | 0 | 3.66 | 3.66 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0953 | Caseton de poliestireno 60x50x20cm. para aligerar losas hasta 10m altura incluye: acarreos a 1ra. estacion a 20m. | pza | 0 | 3.76 | 3.76 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0954 | Caseton de poliestireno 60x50x20cm. para aligerar losas a cualquier nivel incluye: acarreosa 1ra. estacion a 20m. | pza | 0.01 | 5.76 | 5.76 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-0955 | Caseton de poliestireno 60x50x10cm. para aligerar losas a cualquier nivel incluye: acarreosa 1ra. estacion a 20m. | pza | 0.01 | 5.66 | 5.66 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-0956 | Caseton de poliestireno de 40x40x30 cm., para aligerar losas hasta una altura de 10 m., incluye: acarreo manual hasta una primera estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | pza | 0 | 3.34 | 3.34 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0957 | Caseton de poliestireno de 40x40x25 cm., para aligerar losas hasta una altura de 10 m., incluye: acarreo manual hasta una primera estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | pza | 0 | 3.24 | 3.24 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0958 | Caseton de poliestireno de 40x40x20 cm., para aligerar losas hasta una altura de 10 m., incluye: acarreo manual hasta una primera estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | pza | 0 | 3.24 | 3.24 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0959 | Caseton de poliestireno de 40x40x10 cm., para aligerar losas hasta una altura de 10 m., incluye: acarreo manual hasta una primera estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | pza | 0 | 3.03 | 3.03 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0960 | Caseton de poliestireno de 40x40x10 cm., para aligerar losas a una altura mayor de 10 m. (cualquier nivel), incluye: acarreo manual hasta una primera estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | pza | 0 | 5.03 | 5.03 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0961 | Caseton de poliestireno de 40x40x15 cm., para aligerar losas a una altura mayor de 10 m. (cualquier nivel), incluye: acarreo manual hasta una primera estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | pza | 0.01 | 5.13 | 5.13 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-0962 | Caseton de poliestireno de 40x40x25 cm., para aligerar losas a una altura mayor de 10 m. (cualquier nivel), incluye: acarreo manual hasta una primera estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | pza | 0.01 | 5.24 | 5.24 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-0963 | Caseton de poliestireno de 40x40x15 cm., para aligerar losas hasta una altura de 10 m., incluye: acarreo manual hasta una primera estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | pza | 0 | 3.13 | 3.13 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0964 | Caseton de poliestireno de 40x40x35 cm., para aligerar losas a una altura mayor de 10 m. (cualquier nivel), incluye: acarreo manual hasta una primera estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | pza | 0.01 | 5.34 | 5.34 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-0965 | Caseton de poliestireno de 40x40x35 cm., para aligerar losas hasta una altura de 10 m., incluye: acarreo manual hasta una primera estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | pza | 0 | 3.34 | 3.34 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0966 | Caseton de poliestireno de 40x40x30 cm., para aligerar losas a una altura mayor de 10 m. (cualquier nivel), incluye: acarreo manual hasta una primera estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | pza | 0.01 | 5.34 | 5.34 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-0967 | Caseton de poliestireno de 50x50x40 cm., para aligerar losas hasta una altura de 10 m., incluye: acarreo manual hasta una primera estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | pza | 0 | 3.55 | 3.55 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0968 | Caseton de poliestireno de 50x50x40 cm., para aligerar losas a una altura mayor de 10 m. (cualquier nivel), incluye: acarreo manual hasta una primera estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | pza | 0.01 | 5.55 | 5.55 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-0969 | Caseton de poliestireno de 50x50x35 cm., para aligerar losas a una altura mayor de 10 m. (cualquier nivel), incluye: acarreo manual hasta una primera estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | pza | 0.01 | 5.55 | 5.55 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-0970 | Caseton de poliestireno de 50x50x30 cm., para aligerar losas hasta una altura de 10 m., incluye: acarreo manual hasta una primera estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | pza | 0 | 3.45 | 3.45 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0971 | Caseton de poliestireno de 50x50x35 cm., para aligerar losas hasta una altura de 10 m., incluye: acarreo manual hasta una primera estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | pza | 0 | 3.55 | 3.55 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0972 | Caseton de poliestireno de 50x50x30 cm., para aligerar losas a una altura mayor de 10 m. (cualquier nivel), incluye: acarreo manual hasta una primera estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | pza | 0.01 | 5.45 | 5.45 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-0973 | Caseton de poliestireno de 60x60x15 cm., para aligerar losas a una altura mayor de 10 m. (cualquier nivel), incluye: acarreo manual hasta una primera estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | pza | 0.01 | 5.97 | 5.97 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-0974 | Caseton de poliestireno de 60x50x15 cm., para aligerar losas a una altura mayor de 10 m. (cualquier nivel), incluye: acarreo manual hasta una primera estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | pza | 0.01 | 5.76 | 5.76 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-0975 | Caseton de poliestireno de 60x50x25 cm., para aligerar losas hasta una altura de 10 m., incluye: acarreo manual hasta una primera estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | pza | 0 | 3.86 | 3.86 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0976 | Caseton de poliestireno de 60x50x25 cm., para aligerar losas a una altura mayor de 10 m. (cualquier nivel), incluye: acarreo manual hasta una primera estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | pza | 0.01 | 5.86 | 5.86 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-0977 | Caseton de poliestireno de 60x60x10 cm., para aligerar losas hasta una altura de 10 m., incluye: acarreo manual hasta una primera estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | pza | 0 | 3.97 | 3.97 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0978 | Caseton de poliestireno de 60x60x20 cm., para aligerar losas hasta una altura de 10 m., incluye: acarreo manual hasta una primera estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | pza | 0 | 4.07 | 4.07 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0979 | Caseton de poliestireno de 60x60x10 cm., para aligerar losas a una altura mayor de 10 m. (cualquier nivel), incluye: acarreo manual hasta una primera estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | pza | 0.01 | 5.97 | 5.97 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-0980 | Caseton de poliestireno de 60x60x30 cm., para aligerar losas a una altura mayor de 10 m. (cualquier nivel), incluye: acarreo manual hasta una primera estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | pza | 0.01 | 6.28 | 6.28 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-0981 | Caseton de poliestireno de 60x60x15 cm., para aligerar losas hasta una altura de 10 m., incluye: acarreo manual hasta una primera estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | pza | 0 | 3.97 | 3.97 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0982 | Caseton de poliestireno de 60x50x15 cm., para aligerar losas hasta una altura de 10 m., incluye: acarreo manual hasta una primera estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | pza | 0 | 3.76 | 3.76 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0983 | Caseton de poliestireno de 60x60x25 cm., para aligerar losas hasta una altura de 10 m., incluye: acarreo manual hasta una primera estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | pza | 0 | 4.18 | 4.18 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0984 | Caseton de poliestireno de 60x60x30 cm., para aligerar losas hasta una altura de 10 m., incluye: acarreo manual hasta una primera estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | pza | 0 | 4.28 | 4.28 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0985 | Caseton de poliestireno de 60x60x40 cm., para aligerar losas hasta una altura de 10 m., incluye: acarreo manual hasta una primera estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | pza | 0 | 4.39 | 4.39 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0986 | Caseton de poliestireno de 60x60x40 cm., para aligerar losas a una altura mayor de 10 m. (cualquier nivel), incluye: acarreo manual hasta una primera estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | pza | 0.01 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-0987 | Caseton de poliestireno de 60x60x25 cm., para aligerar losas a una altura mayor de 10 m. (cualquier nivel), incluye: acarreo manual hasta una primera estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | pza | 0.01 | 6.18 | 6.18 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-0988 | Caseton de poliestireno de 60x60x20 cm., para aligerar losas a una altura mayor de 10 m. (cualquier nivel), incluye: acarreo manual hasta una primera estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | pza | 0.01 | 6.07 | 6.07 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-0989 | Casetón de poliestireno para losas reticulares de cimentación, sobre plantilla o firme de concreto. Incluye: trazo y fijación. | m3 | 0.2 | 208.88 | 208.88 | 0.2 | 5 m3 x jor de trabajo
FICOP-0990 | Caseton entero de fibra de vidrio de 35x72x72 cm., para aligerar losas hasta una altura de 10 m., incluye: acarreo manual hasta una primera estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. (rentado durante 10 dias.) | pza | 0 | 5.01 | 5.01 | 0 | #DIV/0!
FICOP-0991 | Caseton entero de fibra de vidrio de 45x72x72 cm., para aligerar losas hasta una altura de 10 m., incluye: acarreo manual hasta una primera estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. (rentado durante 10 dias.) | pza | 0.01 | 5.22 | 5.22 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-0992 | Caseton entero de fibra de vidrio de 30x72x72 cm., para aligerar losas a una altura mayor de 10 m. (cualquier nivel), incluye: acarreo manual hasta una primera estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. (rentado durante 10 dias.) | pza | 0.01 | 7.51 | 7.51 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-0993 | Caseton entero de fibra de vidrio de 35x72x72 cm., para aligerar losas a una altura mayor de 10 m. (cualquier nivel), incluye: acarreo manual hasta una primera estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. (rentado durante 10 dias.) | pza | 0.01 | 7.51 | 7.51 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-0994 | Caseton entero de fibra de vidrio de 50x72x72 cm., para aligerar losas a una altura mayor de 10 m. (cualquier nivel), incluye: acarreo manual hasta una primera estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. (rentado durante 10 dias.) | pza | 0.01 | 14.09 | 14.09 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-0995 | Caseton entero de fibra de vidrio de 40x72x72 cm., para aligerar losas hasta una altura de 10 m., incluye: acarreo manual hasta una primera estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. (rentado durante 10 dias.) | pza | 0.01 | 5.22 | 5.22 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-0996 | Caseton entero de fibra de vidrio de 45x72x72 cm., para aligerar losas a una altura mayor de 10 m. (cualquier nivel), incluye: acarreo manual hasta una primera estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. (rentado durante 10 dias.) | pza | 0.01 | 7.72 | 7.72 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-0997 | Caseton entero de fibra de vidrio de 50x72x72 cm., para aligerar losas hasta una altura de 10 m., incluye: acarreo manual hasta una primera estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. (rentado durante 10 dias.) | pza | 0.01 | 11.59 | 11.59 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-0998 | Caseton entero de fibra de vidrio de 40x72x72 cm., para aligerar losas a una altura mayor de 10 m. (cualquier nivel), incluye: acarreo manual hasta una primera estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. (rentado durante 10 dias.) | pza | 0.01 | 7.72 | 7.72 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-0999 | Caseton medio de fibra de vidrio de 50x72x40 cm., para aligerar losas a una altura mayor de 10 m. (cualquier nivel), incluye: acarreo manual hasta una primera estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. (rentado durante 10 dias.) | pza | 0.01 | 7.2 | 7.2 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1000 | Caseton medio de fibra de vidrio de 35x72x40 cm., para aligerar losas hasta una altura de 10 m., incluye: acarreo manual hasta una primera estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. (rentado durante 10 dias.) | pza | 0 | 4.39 | 4.39 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1001 | Caseton medio de fibra de vidrio de 35x72x40 cm., para aligerar losas a una altura mayor de 10 m. (cualquier nivel), incluye: acarreo manual hasta una primera estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. (rentado durante 10 dias.) | pza | 0.01 | 6.89 | 6.89 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1002 | Caseton medio de fibra de vidrio de 40x72x40 cm., para aligerar losas hasta una altura de 10 m., incluye: acarreo manual hasta una primera estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. (rentado durante 10 dias.) | pza | 0 | 4.49 | 4.49 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1003 | Caseton medio de fibra de vidrio de 40x72x40 cm., para aligerar losas a una altura mayor de 10 m. (cualquier nivel), incluye: acarreo manual hasta una primera estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. (rentado durante 10 dias.) | pza | 0.01 | 6.99 | 6.99 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1004 | Caseton medio de fibra de vidrio de 45x72x40 cm., para aligerar losas hasta una altura de 10 m., incluye: acarreo manual hasta una primera estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. (rentado durante 10 dias.) | pza | 0 | 4.49 | 4.49 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1005 | Caseton medio de fibra de vidrio de 30x72x40 cm., para aligerar losas a una altura mayor de 10 m. (cualquier nivel), incluye: acarreo manual hasta una primera estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. (rentado durante 10 dias.) | pza | 0.01 | 6.89 | 6.89 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1006 | Caseton medio de fibra de vidrio de 45x72x40 cm., para aligerar losas a una altura mayor de 10 m. (cualquier nivel), incluye: acarreo manual hasta una primera estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. (rentado durante 10 dias.) | pza | 0.01 | 6.99 | 6.99 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1007 | Caseton medio de fibra de vidrio de 50x72x40 cm., para aligerar losas hasta una altura de 10 m., incluye: acarreo manual hasta una primera estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. (rentado durante 10 dias.) | pza | 0 | 4.7 | 4.7 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1008 | Castillo ahogado dentro de 1 hueco de muro de block de concreto de 10 cm. de espesor, concreto fc=200 kg/cm2., reforzado con 1 varilla de 5/16", hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m | 0.03 | 21.39 | 21.39 | 0.03 | 33.34 m x jor de trabajo
FICOP-1009 | Castillo ahogado dentro de 1 hueco de muro de block de concreto de 20 cm. de espesor, concreto fc=200 kg/cm2., reforzado con 1 varilla de 3/8", hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m | 0.03 | 25.73 | 25.73 | 0.03 | 33.34 m x jor de trabajo
FICOP-1010 | Castillo ahogado dentro de 1 hueco de muro de block de concreto de 12 cm. de espesor, concreto fc=150 kg/cm2., reforzado con 1 varilla de 5/16", hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m | 0.03 | 23.17 | 23.17 | 0.03 | 33.34 m x jor de trabajo
FICOP-1011 | Castillo ahogado dentro de 1 hueco de muro de block de concreto de 12 cm. de espesor, concreto fc=150 kg/cm2., reforzado con 1 varilla de 3/8", hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m | 0.03 | 23.17 | 23.17 | 0.03 | 33.34 m x jor de trabajo
FICOP-1012 | Castillo ahogado dentro de 1 hueco de muro de block de concreto de 12 cm. de espesor, concreto fc=200 kg/cm2., reforzado con 1 varilla de 5/16", hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m | 0.03 | 23.17 | 23.17 | 0.03 | 33.34 m x jor de trabajo
FICOP-1013 | Castillo ahogado dentro de 1 hueco de muro de block de concreto de 12 cm. de espesor, concreto fc=200 kg/cm2., reforzado con 1 varilla de 3/8", hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m | 0.03 | 23.17 | 23.17 | 0.03 | 33.34 m x jor de trabajo
FICOP-1014 | Castillo ahogado dentro de 1 hueco de muro de block de concreto de 10 cm. de espesor, concreto fc=150 kg/cm2., reforzado con 1 varilla de 5/16", hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m | 0.03 | 21.39 | 21.39 | 0.03 | 33.34 m x jor de trabajo
FICOP-1015 | Castillo ahogado dentro de 1 hueco de muro de block de concreto de 20 cm. de espesor, concreto fc=200 kg/cm2., reforzado con 1 varilla de 5/16", hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m | 0.03 | 25.73 | 25.73 | 0.03 | 33.34 m x jor de trabajo
FICOP-1016 | Castillo ahogado dentro de 1 hueco de muro de block de concreto de 20 cm. de espesor, concreto fc=150 kg/cm2., reforzado con 1 varilla de 3/8", hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m | 0.03 | 25.73 | 25.73 | 0.03 | 33.34 m x jor de trabajo
FICOP-1017 | Castillo ahogado dentro de 1 hueco de muro de block de concreto de 10 cm. de espesor, concreto fc=200 kg/cm2., reforzado con 1 varilla de 3/8", hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m | 0.03 | 21.39 | 21.39 | 0.03 | 33.34 m x jor de trabajo
FICOP-1018 | Castillo ahogado dentro de 1 hueco de muro de block de concreto de 20 cm. de espesor, concreto fc=150 kg/cm2., reforzado con 1 varilla de 5/16", hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m | 0.03 | 25.73 | 25.73 | 0.03 | 33.34 m x jor de trabajo
FICOP-1019 | Castillo ahogado dentro de 2 huecos de muro de block de concreto de 15 cm. de espesor, concreto fc=150 kg/cm2., reforzado con 2 varillas de 5/16", y ganchos de 1/4" de diametro @ 2 hiladas o 40 cm., hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m | 0.05 | 35.42 | 35.42 | 0.05 | 20 m x jor de trabajo
FICOP-1020 | Castillo ahogado dentro de 2 huecos de muro de block de concreto de 10 cm. de espesor, concreto fc=150 kg/cm2., reforzado con 2 varillas de 5/16", y ganchos de 1/4" de diametro @ 2 hiladas o 40 cm., hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m | 0.04 | 29.22 | 29.22 | 0.04 | 25 m x jor de trabajo
FICOP-1021 | Castillo ahogado dentro de 2 huecos de muro de block de concreto de 10 cm. de espesor, concreto fc=200 kg/cm2., reforzado con 2 varillas de 5/16", y ganchos de 1/4" de diametro @ 2 hiladas o 40 cm., hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m | 0.04 | 29.22 | 29.22 | 0.04 | 25 m x jor de trabajo
FICOP-1022 | Castillo ahogado dentro de 2 huecos de muro de block de concreto de 20 cm. de espesor, concreto fc=200 kg/cm2., reforzado con 2 varillas de 5/16", y ganchos de 1/4" de diametro @ 2 hiladas o 40 cm., hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m | 0.06 | 43.09 | 43.09 | 0.06 | 16.67 m x jor de trabajo
FICOP-1023 | Castillo ahogado dentro de 2 huecos de muro de block de concreto de 20 cm. de espesor, concreto fc=150 kg/cm2., reforzado con 2 varillas de 5/16", y ganchos de 1/4" de diametro @ 2 hiladas o 40 cm., hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m | 0.06 | 43.09 | 43.09 | 0.06 | 16.67 m x jor de trabajo
FICOP-1024 | Castillo ahogado dentro de 2 huecos de muro de block de concreto de 20 cm. de espesor, concreto fc=200 kg/cm2., reforzado con 2 varillas de 3/8", y ganchos de 1/4" de diametro @ 2 hiladas o 40 cm., hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m | 0.06 | 43.09 | 43.09 | 0.06 | 16.67 m x jor de trabajo
FICOP-1025 | Castillo ahogado dentro de 2 huecos de muro de block de concreto de 12 cm. de espesor, concreto fc=150 kg/cm2., reforzado con 2 varillas de 5/16", y ganchos de 1/4" de diametro @ 2 hiladas o 40 cm., hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m | 0.05 | 35.42 | 35.42 | 0.05 | 20 m x jor de trabajo
FICOP-1026 | Castillo ahogado dentro de 2 huecos de muro de block de concreto de 12 cm. de espesor, concreto fc=150 kg/cm2., reforzado con 2 varillas de 3/8", y ganchos de 1/4" de diametro @ 2 hiladas o 40 cm., hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m | 0.05 | 35.42 | 35.42 | 0.05 | 20 m x jor de trabajo
FICOP-1027 | Castillo ahogado dentro de 2 huecos de muro de block de concreto de 12 cm. de espesor, concreto fc=200 kg/cm2., reforzado con 2 varillas de 5/16", y ganchos de 1/4" de diametro @ 2 hiladas o 40 cm., hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m | 0.05 | 35.42 | 35.42 | 0.05 | 20 m x jor de trabajo
FICOP-1028 | Castillo ahogado dentro de 2 huecos de muro de block de concreto de 12 cm. de espesor, concreto fc=200 kg/cm2., reforzado con 2 varillas de 3/8", y ganchos de 1/4" de diametro @ 2 hiladas o 40 cm., hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m | 0.05 | 35.42 | 35.42 | 0.05 | 20 m x jor de trabajo
FICOP-1029 | Castillo ahogado dentro de 2 huecos de muro de block de concreto de 15 cm. de espesor, concreto fc=200 kg/cm2., reforzado con 2 varillas de 5/16", y ganchos de 1/4" de diametro @ 2 hiladas o 40 cm., hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m | 0.05 | 35.42 | 35.42 | 0.05 | 20 m x jor de trabajo
FICOP-1030 | Castillo ahogado dentro de 2 huecos de muro de block de concreto de 20 cm. de espesor, concreto fc=150 kg/cm2., reforzado con 2 varillas de 3/8", y ganchos de 1/4" de diametro @ 2 hiladas o 40 cm., hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m | 0.06 | 43.09 | 43.09 | 0.06 | 16.67 m x jor de trabajo
FICOP-1031 | Castillo ahogado dentro de 3 huecos de muro de block de concreto de 15 cm. de espesor, concreto fc=200 kg/cm2., reforzado con 3 varillas de 5/16", y ganchos de 1/4" de diametro @ 2 hiladas o 40 cm., hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m | 0.06 | 43.09 | 43.09 | 0.06 | 16.67 m x jor de trabajo
FICOP-1032 | Castillo ahogado dentro de 3 huecos de muro de block de concreto de 10 cm. de espesor, concreto fc=150 kg/cm2., reforzado con 3 varillas de 5/16", y ganchos de 1/4" de diametro @ 2 hiladas o 40 cm., hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m | 0.05 | 35.42 | 35.42 | 0.05 | 20 m x jor de trabajo
FICOP-1033 | Castillo ahogado dentro de 3 huecos de muro de block de concreto de 20 cm. de espesor, concreto fc=200 kg/cm2., reforzado con 3 varillas de 3/8", y ganchos de 1/4" de diametro @ 2 hiladas o 40 cm., hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m | 0.06 | 48.29 | 48.29 | 0.06 | 16.67 m x jor de trabajo
FICOP-1034 | Castillo ahogado dentro de 3 huecos de muro de block de concreto de 20 cm. de espesor, concreto fc=200 kg/cm2., reforzado con 3 varillas de 5/16", y ganchos de 1/4" de diametro @ 2 hiladas o 40 cm., hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m | 0.06 | 48.29 | 48.29 | 0.06 | 16.67 m x jor de trabajo
FICOP-1035 | Castillo ahogado dentro de 3 huecos de muro de block de concreto de 20 cm. de espesor, concreto fc=150 kg/cm2., reforzado con 3 varillas de 3/8", y ganchos de 1/4" de diametro @ 2 hiladas o 40 cm., hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m | 0.06 | 48.29 | 48.29 | 0.06 | 16.67 m x jor de trabajo
FICOP-1036 | Castillo ahogado dentro de 3 huecos de muro de block de concreto de 20 cm. de espesor, concreto fc=150 kg/cm2., reforzado con 3 varillas de 5/16", y ganchos de 1/4" de diametro @ 2 hiladas o 40 cm., hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m | 0.06 | 48.29 | 48.29 | 0.06 | 16.67 m x jor de trabajo
FICOP-1037 | Castillo ahogado dentro de 3 huecos de block de concreto de 15cm. concreto fc=200kg/cm2 reforzado con 3 varillas 3/8", y ganchos de 1/4" @ 2 hiladas hasta3.50 m altura incluye: acarreo a 1a. estacion a 20m. | m | 0.06 | 43.09 | 43.09 | 0.06 | 16.67 m x jor de trabajo
FICOP-1038 | Castillo ahogado dentro de 3 huecos de muro de block de concreto de 12 cm. de espesor, concreto fc=200 kg/cm2., reforzado con 3 varillas de 3/8", y ganchos de 1/4" de diametro @ 2 hiladas o 40 cm., hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m | 0.05 | 41.85 | 41.85 | 0.05 | 20 m x jor de trabajo
FICOP-1039 | Castillo ahogado dentro de 3 huecos de muro de block de concreto de 12 cm. de espesor, concreto fc=200 kg/cm2., reforzado con 3 varillas de 5/16", y ganchos de 1/4" de diametro @ 2 hiladas o 40 cm., hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m | 0.05 | 41.85 | 41.85 | 0.05 | 20 m x jor de trabajo
FICOP-1040 | Castillo ahogado dentro de 3 huecos de muro de block de concreto de 12 cm. de espesor, concreto fc=150 kg/cm2., reforzado con 3 varillas de 5/16", y ganchos de 1/4" de diametro @ 2 hiladas o 40 cm., hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m | 0.05 | 41.85 | 41.85 | 0.05 | 20 m x jor de trabajo
FICOP-1041 | Castillo ahogado dentro de 3 huecos de muro de block de concreto de 12 cm. de espesor, concreto fc=150 kg/cm2., reforzado con 3 varillas de 3/8", y ganchos de 1/4" de diametro @ 2 hiladas o 40 cm., hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m | 0.05 | 41.85 | 41.85 | 0.05 | 20 m x jor de trabajo
FICOP-1042 | Castillo de 10 x 20 cm, concreto fc=200 kg/cm2 normal agregado 3/4" con 4 var. No.3 (3/8") y estribos de No. 2 (1/4") a cada 20cm incluye: cimbra comun 2 caras, acarreo 1a. estacion a 20.00 m. | m | 0.08 | 61.23 | 61.23 | 0.08 | 12.5 m x jor de trabajo
FICOP-1043 | Castillo de 10 x 20 cm, concreto fc=150 kg/cm2 normal agregado 3/4" con 4 var. No.3 (3/8") y estribos de No. 2 (1/4") a cada 20cm incluye: cimbra comun 2 caras, acarreo 1a. | m | 0.08 | 62 | 62 | 0.08 | 12.5 m x jor de trabajo
FICOP-1044 | Castillo de 10 x 20 cm, concreto fc=150 kg/cm2 normal agregado 3/4" con 4 var. No.3 (3/8") y estribos de No. 2 (1/4") a cada 20cm incluye: cimbra comun 3 caras, acarreo 1a. | m | 0.09 | 67.66 | 67.66 | 0.09 | 11.12 m x jor de trabajo
FICOP-1045 | Castillo de 10 x 20 cm, concreto fc=200 kg/cm2 normal agregado 3/4" con 4 var. No.3 (3/8") y estribos de No. 2 (1/4") a cada 20cm incluye: cimbra comun 3 caras, acarreo 1a. estacion a 20.00 m. | m | 0.08 | 62 | 62 | 0.08 | 12.5 m x jor de trabajo
FICOP-1046 | Castillo de 15 x 15 cm, concreto fc=200 kg/cm2 normal agregado 3/4" con 4 var. No.3 (3/8") y estribos de No. 2 (1/4") a cada 20cm incluye: cimbra comun 2 caras, acarreo 1a. estacion a 20.00 m. | m | 0.09 | 71.46 | 71.46 | 0.09 | 11.12 m x jor de trabajo
FICOP-1047 | Castillo de 15 x 15 cm, concreto fc=150 kg/cm2 normal agregado 3/4" con 4 var. No.3 (3/8") y estribos de No. 2 (1/4") a cada 20cm incluye: cimbra comun 2 caras, acarreo 1a. estacion a 20.00 m. | m | 0.08 | 63.55 | 63.55 | 0.08 | 12.5 m x jor de trabajo
FICOP-1048 | Castillo de 15 x 15 cm, concreto fc=200 kg/cm2 normal agregado 3/4" con 4 var. No.2.5 (5/16") y estribos de No. 2 (1/4") a cada 20cm incluye: cimbra comun 2 caras, acarreo 1a. estacion a 20.00 m. | m | 0.07 | 52.7 | 52.7 | 0.07 | 14.29 m x jor de trabajo
FICOP-1049 | Castillo de 15 x 15 cm, concreto fc=200 kg/cm2 normal agreg. 3/4", con armex 15x15-4 incluye: cimbra comun 2 caras, acarreo 1a. estacion a 20.00 m | m | 0.03 | 22.48 | 22.48 | 0.03 | 33.34 m x jor de trabajo
FICOP-1050 | Castillo de 15 x 15 cm, concreto fc=150 kg/cm2 normal agreg. 3/4", con armex 15x15-4 incluye: cimbra comun 2 caras, acarreo 1a. estacion a 20.00 m | m | 0.03 | 22.48 | 22.48 | 0.03 | 33.34 m x jor de trabajo
FICOP-1051 | Castillo de 15 x 15 cm, concreto fc=200 kg/cm2 normal agreg. 3/4", con armex 15x15-4 incluye: cimbra comun 3 caras, acarreo 1a. estacion a 20.00 m | m | 0.08 | 64.33 | 64.33 | 0.08 | 12.5 m x jor de trabajo
FICOP-1052 | Castillo de 15 x 15 cm, concreto fc=200 kg/cm2 normal agregado 3/4" con 4 var. No.3 (3/8") y estribos de No. 2 (1/4") a cada 20cm incluye: cimbra comun 3 caras, acarreo 1a. estacion a 20.00 m. | m | 0.1 | 80.45 | 80.45 | 0.1 | 10 m x jor de trabajo
FICOP-1053 | Castillo de 15 x 20 cm, fabricado de concreto fc = 200 kg/cm2, armado con 4V3 y E2 @ 25, utilizando cimbra de madera acabado comón a 2 caras. Incluye: armado, cimbra, lubricación, colado, retiro de cimbra y curado en las superficies expuestas. | m | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1054 | Castillo de 15 x 30 cm, concreto fc=150 kg/cm2 normal agregado 3/4" con 4 var. No.2.5 (5/16") y estribos de No. 2 (1/4") a cada 20cm incluye: cimbra comun 3 caras, acarreo 1a. estacion a 20.00 m. | m | 0.09 | 72.85 | 72.85 | 0.09 | 11.12 m x jor de trabajo
FICOP-1055 | Castillo de 15 x 30 cm, concreto fc=150 kg/cm2 normal agregado 3/4" con 4 var. No.3 (3/8") y estribos de No. 2 (1/4") a cada 20cm incluye: cimbra comun 2 caras, acarreo 1a. estacion a 20.00 m. | m | 0.11 | 84.48 | 84.48 | 0.11 | 9.1 m x jor de trabajo
FICOP-1056 | Castillo de 15 x 30 cm, concreto fc=150 kg/cm2 normal agreg. 3/4", con armex 15x30-4 incluye: cimbra comun 2 caras, acarreo 1a. estacion a 20.00 m | m | 0.05 | 37.2 | 37.2 | 0.05 | 20 m x jor de trabajo
FICOP-1057 | Castillo de 15 x 30 cm, concreto fc=150 kg/cm2 normal agreg. 3/4", con armex 15x30-4 incluye: cimbra comun 3 caras, acarreo 1a. estacion a 20.00 m | m | 0.09 | 73.16 | 73.16 | 0.09 | 11.12 m x jor de trabajo
FICOP-1058 | Castillo de 15 x 30 cm, concreto fc=200 kg/cm2 normal agreg. 3/4", con armex 15x30-4 incluye: cimbra comun 2 caras, acarreo 1a. estacion a 20.00 m | m | 0.09 | 65.88 | 65.88 | 0.09 | 11.12 m x jor de trabajo
FICOP-1059 | Castillo de 15 x 30 cm, concreto fc=200 kg/cm2 normal agreg. 3/4", con armex 15x30-4 incluye: cimbra comun 3 caras, acarreo 1a. estacion a 20.00 m | m | 0.09 | 73.16 | 73.16 | 0.09 | 11.12 m x jor de trabajo
FICOP-1060 | Castillo de 15 x 30 cm, concreto fc=200 kg/cm2 normal agregado 3/4" con 4 var. No.3 (3/8") y estribos de No. 2 (1/4") a cada 20cm incluye: cimbra comun 2 caras, acarreo 1a. estacion a 20.00 m. | m | 0.1 | 80.45 | 80.45 | 0.1 | 10 m x jor de trabajo
FICOP-1061 | Castillo de 20 x 20 cm, concreto fc=200 kg/cm2 normal agregado 3/4" con 4 var. No.3 (3/8") y estribos de No. 2 (1/4") a cada 20cm incluye: cimbra comun 2 caras, acarreo 1a. estacion a 20.00 m. | m | 0.11 | 88.74 | 88.74 | 0.11 | 9.1 m x jor de trabajo
FICOP-1062 | Castillo de 20 x 20 cm, concreto fc=200 kg/cm2 normal agregado 3/4" con 4 var. No.2.5 (5/16") y estribos de No. 2 (1/4") a cada 20cm incluye: cimbra comun 3 caras, acarreo 1a. estacion a 20.00 m. | m | 0.09 | 68.2 | 68.2 | 0.09 | 11.12 m x jor de trabajo
FICOP-1063 | Castillo de 20 x 20 cm, concreto fc=200 kg/cm2 normal agregado 3/4" con 4 var. No.3 (3/8") y estribos de No. 2 (1/4") a cada 20cm incluye: cimbra comun 3 caras, acarreo 1a. estacion a 20.00 m. | m | 0.13 | 102.93 | 102.93 | 0.13 | 7.7 m x jor de trabajo
FICOP-1064 | Castillo de 20 x 20 cm, concreto fc=150 kg/cm2 normal agregado 3/4" con 4 var. No.3 (3/8") y estribos de No. 2 (1/4") a cada 20cm incluye: cimbra comun 2 caras, acarreo 1a. estacion a 20.00 m. | m | 0.1 | 79.06 | 79.06 | 0.1 | 10 m x jor de trabajo
FICOP-1065 | Castillo de 20 x 20 cm, concreto fc=150 kg/cm2 normal agregado 3/4" con 4 var. No.3 (3/8") y estribos de No. 2 (1/4") a cada 20cm incluye: cimbra comun 3 caras, acarreo 1a. estacion a 20.00 m. | m | 0.13 | 102.93 | 102.93 | 0.13 | 7.7 m x jor de trabajo
FICOP-1066 | Castillo de 20 x 20 cm, fabricado de concreto fc = 200 kg/cm2, armado con 4V5 y E2 @ 25, utilizando cimbra de madera acabado comón a 2 caras. Incluye: armado, cimbra, lubricación, colado, retiro de cimbra y curado en las superficies expuestas. | m | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1067 | Castillo de 20 x 30 cm, concreto fc=150 kg/cm2 normal agregado 3/4" con 4 var. No.3 (3/8") y estribos de No. 2 (1/4") a cada 20cm incluye: cimbra comun 2 caras, acarreo 1a. estacion a 20.00 m. | m | 0.12 | 95.25 | 95.25 | 0.12 | 8.34 m x jor de trabajo
FICOP-1068 | Castillo de 20 x 30cm concreto fc=150kg/cm2 normalagregado 3/4" con 4 var. de No. 4 (1/2") y estribos de No. 2 (1/4") a cada 20cm., incluye cimbra comun 3 caras, acarreo 1a. estacion 20.00m | m | 0.16 | 124.78 | 124.78 | 0.16 | 6.25 m x jor de trabajo
FICOP-1069 | Castillo de 20 x 30cm concreto fc=200kg/cm2 normalagregado 3/4" con 4 var. de No. 4(1/2") y estribos de No. 2(1/4") a cada 20cm., incluye cimbra comun 2 caras, acarreo 1a. estacion 20.00m. | m | 0.16 | 124.78 | 124.78 | 0.16 | 6.25 m x jor de trabajo
FICOP-1070 | Castillo de seccion 07 x 15 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 3 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1071 | Castillo de seccion 07 x 15 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 3 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1072 | Castillo de seccion 07 x 15 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 2 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1073 | Castillo de seccion 07 x 15 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 2 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1074 | Castillo de seccion 07 x 20 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 3 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1075 | Castillo de seccion 07 x 20 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 3 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1076 | Castillo de seccion 07 x 20 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 2 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1077 | Castillo de seccion 07 x 20 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 2 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1078 | Castillo de seccion 10 x 15 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 3 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.09 | 65.96 | 65.96 | 0.09 | 11.12 m x jor de trabajo
FICOP-1079 | Castillo de seccion 10 x 15 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 2 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.08 | 59.83 | 59.83 | 0.08 | 12.5 m x jor de trabajo
FICOP-1080 | Castillo de seccion 10 x 15 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 3 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.09 | 65.96 | 65.96 | 0.09 | 11.12 m x jor de trabajo
FICOP-1081 | Castillo de seccion 10 x 15 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 2 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.08 | 59.83 | 59.83 | 0.08 | 12.5 m x jor de trabajo
FICOP-1082 | Castillo de seccion 10 x 20 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 5/16" de diametro (no. 2.5) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 3 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.09 | 67.66 | 67.66 | 0.09 | 11.12 m x jor de trabajo
FICOP-1083 | Castillo de seccion 10 x 20 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 5/16" de diametro (no. 2.5) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 2 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.08 | 61.23 | 61.23 | 0.08 | 12.5 m x jor de trabajo
FICOP-1084 | Castillo de seccion 10 x 25 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 2 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.08 | 62.7 | 62.7 | 0.08 | 12.5 m x jor de trabajo
FICOP-1085 | Castillo de seccion 10 x 25 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 2 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.08 | 62.7 | 62.7 | 0.08 | 12.5 m x jor de trabajo
FICOP-1086 | Castillo de seccion 10 x 25 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 3 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.09 | 69.52 | 69.52 | 0.09 | 11.12 m x jor de trabajo
FICOP-1087 | Castillo de seccion 12 x 15 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 2 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.08 | 64.33 | 64.33 | 0.08 | 12.5 m x jor de trabajo
FICOP-1088 | Castillo de seccion 12 x 15 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 3 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.09 | 71.46 | 71.46 | 0.09 | 11.12 m x jor de trabajo
FICOP-1089 | Castillo de seccion 12 x 15 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 2 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.08 | 64.33 | 64.33 | 0.08 | 12.5 m x jor de trabajo
FICOP-1090 | Castillo de seccion 12 x 15 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 3 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.09 | 71.46 | 71.46 | 0.09 | 11.12 m x jor de trabajo
FICOP-1091 | Castillo de seccion 12 x 20 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 2 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.09 | 65.96 | 65.96 | 0.09 | 11.12 m x jor de trabajo
FICOP-1092 | Castillo de seccion 12 x 20 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 2 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.09 | 65.96 | 65.96 | 0.09 | 11.12 m x jor de trabajo
FICOP-1093 | Castillo de seccion 12 x 20 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 3 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.09 | 73.47 | 73.47 | 0.09 | 11.12 m x jor de trabajo
FICOP-1094 | Castillo de seccion 12 x 20 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con armex 12 x 20 - 4, cimbrado acabado comun, 2 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.07 | 56.04 | 56.04 | 0.07 | 14.29 m x jor de trabajo
FICOP-1095 | Castillo de seccion 12 x 20 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con armex 12 x 20 - 4, cimbrado acabado comun, 3 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.08 | 61.31 | 61.31 | 0.08 | 12.5 m x jor de trabajo
FICOP-1096 | Castillo de seccion 12 x 20 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con armex 12 x 20 - 4, cimbrado acabado comun, 2 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.07 | 56.04 | 56.04 | 0.07 | 14.29 m x jor de trabajo
FICOP-1097 | Castillo de seccion 12 x 20 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con armex 12 x 20 - 4, cimbrado acabado comun, 3 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.08 | 61.31 | 61.31 | 0.08 | 12.5 m x jor de trabajo
FICOP-1098 | Castillo de seccion 12 x 20 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 3 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.09 | 73.47 | 73.47 | 0.09 | 11.12 m x jor de trabajo
FICOP-1099 | Castillo de seccion 12 x 25 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 3 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.1 | 75.64 | 75.64 | 0.1 | 10 m x jor de trabajo
FICOP-1100 | Castillo de seccion 12 x 25 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 3 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.1 | 75.64 | 75.64 | 0.1 | 10 m x jor de trabajo
FICOP-1101 | Castillo de seccion 12 x 25 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 2 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.09 | 67.66 | 67.66 | 0.09 | 11.12 m x jor de trabajo
FICOP-1102 | Castillo de seccion 12 x 25 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 2 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.09 | 67.66 | 67.66 | 0.09 | 11.12 m x jor de trabajo
FICOP-1103 | Castillo de seccion 15 x 15 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con armex 15 x 15 - 4, cimbrado acabado comun, 3 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.08 | 64.33 | 64.33 | 0.08 | 12.5 m x jor de trabajo
FICOP-1104 | Castillo de seccion 15 x 15 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 5/16" de diametro (no. 2.5) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 3 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.1 | 80.45 | 80.45 | 0.1 | 10 m x jor de trabajo
FICOP-1105 | Castillo de seccion 15 x 15 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 3 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.1 | 80.45 | 80.45 | 0.1 | 10 m x jor de trabajo
FICOP-1106 | Castillo de seccion 15 x 20 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con armex 15 x 20 - 4, cimbrado acabado comun, 3 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.09 | 67.51 | 67.51 | 0.09 | 11.12 m x jor de trabajo
FICOP-1107 | Castillo de seccion 15 x 20 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 5/16" de diametro (no. 2.5) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 3 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.11 | 83.01 | 83.01 | 0.11 | 9.1 m x jor de trabajo
FICOP-1108 | Castillo de seccion 15 x 20 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 2 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.09 | 73.47 | 73.47 | 0.09 | 11.12 m x jor de trabajo
FICOP-1109 | Castillo de seccion 15 x 20 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 3 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.11 | 83.01 | 83.01 | 0.11 | 9.1 m x jor de trabajo
FICOP-1110 | Castillo de seccion 15 x 20 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 2 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.09 | 73.47 | 73.47 | 0.09 | 11.12 m x jor de trabajo
FICOP-1111 | Castillo de seccion 15 x 20 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con armex 15 x 20 - 4, cimbrado acabado comun, 2 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.08 | 61.31 | 61.31 | 0.08 | 12.5 m x jor de trabajo
FICOP-1112 | Castillo de seccion 15 x 20 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 3 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.11 | 83.01 | 83.01 | 0.11 | 9.1 m x jor de trabajo
FICOP-1113 | Castillo de seccion 15 x 20 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con armex 15 x 20 - 4, cimbrado acabado comun, 3 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.09 | 67.51 | 67.51 | 0.09 | 11.12 m x jor de trabajo
FICOP-1114 | Castillo de seccion 15 x 20 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con armex 15 x 20 - 4, cimbrado acabado comun, 2 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.08 | 61.31 | 61.31 | 0.08 | 12.5 m x jor de trabajo
FICOP-1115 | Castillo de seccion 15 x 20 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con armex 15 x 20 - 4, cimbrado acabado comun, 2 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.09 | 69.29 | 69.29 | 0.09 | 11.12 m x jor de trabajo
FICOP-1116 | Castillo de seccion 15 x 25 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con armex 15 x 25 - 4, cimbrado acabado comun, 2 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.08 | 62.7 | 62.7 | 0.08 | 12.5 m x jor de trabajo
FICOP-1117 | Castillo de seccion 15 x 25 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con armex 15 x 25 - 4, cimbrado acabado comun, 3 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.09 | 69.29 | 69.29 | 0.09 | 11.12 m x jor de trabajo
FICOP-1118 | Castillo de seccion 15 x 25 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con armex 15 x 25 - 4, cimbrado acabado comun, 2 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.08 | 62.7 | 62.7 | 0.08 | 12.5 m x jor de trabajo
FICOP-1119 | Castillo de seccion 15 x 25 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con armex 15 x 25 - 4, cimbrado acabado comun, 3 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.09 | 69.29 | 69.29 | 0.09 | 11.12 m x jor de trabajo
FICOP-1120 | Castillo de seccion 15 x 25 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 3 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.11 | 85.72 | 85.72 | 0.11 | 9.1 m x jor de trabajo
FICOP-1121 | Castillo de seccion 15 x 25 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 2 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.1 | 75.64 | 75.64 | 0.1 | 10 m x jor de trabajo
FICOP-1122 | Castillo de seccion 15 x 25 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 2 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.1 | 75.64 | 75.64 | 0.1 | 10 m x jor de trabajo
FICOP-1123 | Castillo de seccion 15 x 25 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 3 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.11 | 85.72 | 85.72 | 0.11 | 9.1 m x jor de trabajo
FICOP-1124 | Castillo de seccion 15 x 30 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 3 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.12 | 91.84 | 91.84 | 0.12 | 8.34 m x jor de trabajo
FICOP-1125 | Castillo de seccion 15 x 30 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 3 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.12 | 91.84 | 91.84 | 0.12 | 8.34 m x jor de trabajo
FICOP-1126 | Castillo de seccion 20 x 15 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con armex 15 x 20 - 4, cimbrado acabado comun, 2 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.09 | 69.29 | 69.29 | 0.09 | 11.12 m x jor de trabajo
FICOP-1127 | Castillo de seccion 20 x 15 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 2 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.11 | 85.72 | 85.72 | 0.11 | 9.1 m x jor de trabajo
FICOP-1128 | Castillo de seccion 20 x 15 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con armex 15 x 20 - 4, cimbrado acabado comun, 3 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m x jor de trabajo
FICOP-1129 | Castillo de seccion 20 x 15 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con armex 15 x 20 - 4, cimbrado acabado comun, 3 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m x jor de trabajo
FICOP-1130 | Castillo de seccion 20 x 15 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 3 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.13 | 98.97 | 98.97 | 0.13 | 7.7 m x jor de trabajo
FICOP-1131 | Castillo de seccion 20 x 15 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 3 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.13 | 98.97 | 98.97 | 0.13 | 7.7 m x jor de trabajo
FICOP-1132 | Castillo de seccion 20 x 15 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 2 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.11 | 85.72 | 85.72 | 0.11 | 9.1 m x jor de trabajo
FICOP-1133 | Castillo de seccion 20 x 25 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 3 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.14 | 107.27 | 107.27 | 0.14 | 7.15 m x jor de trabajo
FICOP-1134 | Castillo de seccion 20 x 25 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 2 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.12 | 91.84 | 91.84 | 0.12 | 8.34 m x jor de trabajo
FICOP-1135 | Castillo de seccion 20 x 25 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 3 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.14 | 107.27 | 107.27 | 0.14 | 7.15 m x jor de trabajo
FICOP-1136 | Castillo de seccion 20 x 25 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 2 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.12 | 91.84 | 91.84 | 0.12 | 8.34 m x jor de trabajo
FICOP-1137 | Castillo de seccion 20 x 30 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 2 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.12 | 95.25 | 95.25 | 0.12 | 8.34 m x jor de trabajo
FICOP-1138 | Castillo de seccion 20 x 30 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 3 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.14 | 111.84 | 111.84 | 0.14 | 7.15 m x jor de trabajo
FICOP-1139 | Castillo de seccion 20 x 30 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 3 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.14 | 111.84 | 111.84 | 0.14 | 7.15 m x jor de trabajo
FICOP-1140 | Castillo de seccion 28 x 15 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 2 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.13 | 102.93 | 102.93 | 0.13 | 7.7 m x jor de trabajo
FICOP-1141 | Castillo de seccion 28 x 15 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 3 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.16 | 125.4 | 125.4 | 0.16 | 6.25 m x jor de trabajo
FICOP-1142 | Castillo de seccion 28 x 15 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 3 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.16 | 125.4 | 125.4 | 0.16 | 6.25 m x jor de trabajo
FICOP-1143 | Castillo de seccion 28 x 15 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 2 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.13 | 102.93 | 102.93 | 0.13 | 7.7 m x jor de trabajo
FICOP-1144 | Castillo de seccion 28 x 20 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 2 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.14 | 107.27 | 107.27 | 0.14 | 7.15 m x jor de trabajo
FICOP-1145 | Castillo de seccion 28 x 20 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 2 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.14 | 107.27 | 107.27 | 0.14 | 7.15 m x jor de trabajo
FICOP-1146 | Castillo de seccion 28 x 20 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 3 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.17 | 128.66 | 128.66 | 0.17 | 5.89 m x jor de trabajo
FICOP-1147 | Castillo de seccion 28 x 20 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 3 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.17 | 128.66 | 128.66 | 0.17 | 5.89 m x jor de trabajo
FICOP-1148 | Castillo de seccion 28 x 25 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 3 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.17 | 135.4 | 135.4 | 0.17 | 5.89 m x jor de trabajo
FICOP-1149 | Castillo de seccion 28 x 25 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 3 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.17 | 135.4 | 135.4 | 0.17 | 5.89 m x jor de trabajo
FICOP-1150 | Castillo de seccion 28 x 25 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 2 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.14 | 111.84 | 111.84 | 0.14 | 7.15 m x jor de trabajo
FICOP-1151 | Castillo de seccion 28 x 25 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 2 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.14 | 111.84 | 111.84 | 0.14 | 7.15 m x jor de trabajo
FICOP-1152 | Castillo de seccion 28 x 30 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 2 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.17 | 128.66 | 128.66 | 0.17 | 5.89 m x jor de trabajo
FICOP-1153 | Castillo de seccion 28 x 30 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 3 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.21 | 160.82 | 160.82 | 0.21 | 4.77 m x jor de trabajo
FICOP-1154 | Castillo de seccion 28 x 30 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 2 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.17 | 128.66 | 128.66 | 0.17 | 5.89 m x jor de trabajo
FICOP-1155 | Castillo de seccion 28 x 30 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 3 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.21 | 160.82 | 160.82 | 0.21 | 4.77 m x jor de trabajo
FICOP-1156 | Cemento asfaltico ac-20 o similar,para base asfaltica. | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1157 | Cemento asfaltico ac-20 o similar: -empleados en sello premezclado tipo 3-e. | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1158 | Cemento asfáltico ac-20 para mezclas asfalticas incluye flete a 10 km, incluye ónicamente suministro en obra. | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1159 | Cemento CPC 30 para emplear en estabilización de tierra. | kg | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1160 | Centro de carga 2 X 40 A QO2 marca SQUARE? D. Incluye: fijación a estructura, conexión de alimentadores y colocación de tapa. | pza | 0.08 | 62.21 | 62.21 | 0.08 | 12.5 pza x jor de trabajo
FICOP-1161 | Centro de carga c/interruptor princ. 1f 3h 24p 100a cat. qo124m100 clase 1130, Square D, incluye: fijación, conexiones y pruebas. | pza | 0.3 | 233.62 | 233.62 | 0.3 | 3.34 pza x jor de trabajo
FICOP-1162 | Centro de carga c/interruptor princ. 3f 4h 17p 100a cat. qo317m clase 1130, Square D, incluye: fijación, conexiones y pruebas. | pza | 0.26 | 205.15 | 205.15 | 0.26 | 3.85 pza x jor de trabajo
FICOP-1163 | Centro de carga c/interruptor princ. 3f 4h 27p 100a cat.qo327m100 clase 1130, Square D, incluye: fijación, conexiones y pruebas. | pza | 0.3 | 233.62 | 233.62 | 0.3 | 3.34 pza x jor de trabajo
FICOP-1164 | Centro de carga con zapata principal 1f 3h 2p 40a, QO-2 clase 1130, Square D, incluye: fijación, conexiones y pruebas. | pza | 0.17 | 129.64 | 129.64 | 0.17 | 5.89 pza x jor de trabajo
FICOP-1165 | Centro de carga con zapata principal. 1f 3h 8p 100a QO-816l100 clase 1130 Square D, incluye: fijación, conexiones y pruebas. | pza | 0.26 | 205.15 | 205.15 | 0.26 | 3.85 pza x jor de trabajo
FICOP-1166 | Centro de carga con zapata principal. 1f 3h 12p 125a cat. qo112l125g clase 1130, Square D, incluye: fijación, conexiones y pruebas. | pza | 0.26 | 205.85 | 205.85 | 0.26 | 3.85 pza x jor de trabajo
FICOP-1167 | Centro de carga con zapata principal, 1f 3h 30p 200a cat.QO130l200g clase 1130, Square D, incluye: fijación, conexiones y pruebas. | pza | 0.3 | 235.09 | 235.09 | 0.3 | 3.34 pza x jor de trabajo
FICOP-1168 | Centro de carga linea domestica 8p 100a 240/120vca cat. qod8 (f-s) clase 1130, Square D, incluye: fijación, conexiones y pruebas. | pza | 0.03 | 19.44 | 19.44 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-1169 | Centro de carga linea domestica 6p 100a 240/120vca cat. qod6 (f-s) clase 1130, Square D, incluye: fijación, conexiones y pruebas. | pza | 0.26 | 205.15 | 205.15 | 0.26 | 3.85 pza x jor de trabajo
FICOP-1170 | Centro de carga linea domestica 1p 50a 120vca cat. qod-1 (f-s) clase 1130, Square D, incluye: fijación, conexiones y pruebas. | pza | 0.18 | 139.36 | 139.36 | 0.18 | 5.56 pza x jor de trabajo
FICOP-1171 | Centro de carga linea domestica 2p 50a 240/120vca cat. qod2 (f-s) clase 1130, Square D, incluye: fijación, conexiones y pruebas. | pza | 0.18 | 139.36 | 139.36 | 0.18 | 5.56 pza x jor de trabajo
FICOP-1172 | Centro de carga linea domestica 4p 60a 240/120vca cat. qod4 (f-s) clase 1130, Square D, incluye: fijación, conexiones y pruebas. | pza | 0.21 | 165.26 | 165.26 | 0.21 | 4.77 pza x jor de trabajo
FICOP-1173 | Centro de carga tipo QO-2, 1 fase, 3 hilos, 6p 100a cat. qo612l100, zapatas principales, Square D, incluye: fijación, conexiones y pruebas. | pza | 0.01 | 9.72 | 9.72 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1174 | Cerca de malla ciclón galv. cal. 10.5 de 5.5 x 5.5 cm. Incluye: postes, esquineros, retenida, barra superior, espadas, 3 hilos de alambre de púas, muertos de concreto fc=150 kg/cm2. | m2 | 0.06 | 45.75 | 45.75 | 0.06 | 16.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-1175 | Cerca de obstaculos de cuchillas marca Concertina tipo Single Coil (espiral sencilla) de 48 cm de diametro (19") con cuchillas tipo arpon bisturi de maxima seguridad, instalado de acuerdo a las especificaciones del fabricante a 4 espirales por metro, Incluye postes y sujeciones. | m | 0.14 | 97.17 | 97.17 | 0.14 | 7.15 m x jor de trabajo
FICOP-1176 | Cercado del derecho de via, con postes de concreto y cuatro (4) lineas de alambre de puas, pintados con pintura vinilica, segun proyecto tipo, por unidad de obra terminada | m | 0.06 | 20.24 | 20.24 | 0.06 | 16.67 m x jor de trabajo
FICOP-1177 | Cerradura electrónica para control de acceso, con tarjeta y software conctado a tablero de control ubicado en recepción, incluye: suministros, conexiones y pruebas. | pza | 0.15 | 934.88 | 934.88 | 0.15 | 6.67 pza x jor de trabajo
FICOP-1178 | Cerradura mod. A10S Novo 5 p/Intercom. marca Scovill Locks Incluye: Abocardado en puerta, ajuste e instalación | pza | 0.13 | 94.58 | 94.58 | 0.13 | 7.7 pza x jor de trabajo
FICOP-1179 | Cerradura mod. A80PD Cla 11 de entrada marca Scovill locks Incluye: Abocardado en puerta, ajuste e instalación | pza | 0.13 | 94.58 | 94.58 | 0.13 | 7.7 pza x jor de trabajo
FICOP-1180 | Cerradura mod. A85PD Ball 10B marca Scovill locks | pza | 0.2 | 151.33 | 151.33 | 0.2 | 5 pza x jor de trabajo
FICOP-1181 | Cerradura y herrajes para puerta de nave industrial y bodega, incluye: soldadura, esmerilado y pintura esmalte. | jgo | 0.24 | 184.46 | 184.46 | 0.24 | 4.17 jgo x jor de trabajo
FICOP-1182 | Cerramiento de 20 x 20 cm, fabricado de concreto fc = 200 kg/cm2, armada con 4V3 y E2 @ 20, utilizando cimbra de madera acabado comón a 2 caras. Incluye: armado, cimbra, lubricación, colado, retiro de cimbra y curado en las superficies expuestas. | m | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1183 | Chaflan 10x10cm. con ladrillo y mortero cem-are 1:5, incluye: acarreo a 1a. estacion a 20.00m. | m | 0.05 | 38.75 | 38.75 | 0.05 | 20 m x jor de trabajo
FICOP-1184 | Chaflan 10x10cm. de concreto fc=100kg/cm2 incluye: acarreo a 1a. estacion a 20.00m. | m | 0.05 | 34.88 | 34.88 | 0.05 | 20 m x jor de trabajo
FICOP-1185 | Chaflan de 10x10 cm. fabricado con pedaceria de ladrillo y mortero cemento- calhidra-arena 1:1:10, listo para recibir impermeabilizante, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m | 0.05 | 38.75 | 38.75 | 0.05 | 20 m x jor de trabajo
FICOP-1186 | Chaflan de 10x10 cm. fabricado con pedaceria de ladrillo y mortero cemento- arena 1:4, listo para recibir impermeabilizante, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m | 0.05 | 38.75 | 38.75 | 0.05 | 20 m x jor de trabajo
FICOP-1187 | Chaflan de 10x10 cm. fabricado con pedaceria de ladrillo y mezcla calhidra- arena 1:4, listo para recibir impermeabilizante, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m | 0.05 | 38.75 | 38.75 | 0.05 | 20 m x jor de trabajo
FICOP-1188 | Chaflan de 10x10 cm. fabricado con pedaceria de ladrillo y mezcla calhidra- arena 1:5, listo para recibir impermeabilizante, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m | 0.05 | 38.75 | 38.75 | 0.05 | 20 m x jor de trabajo
FICOP-1189 | Chaflan de 10x10 cm. fabricado con pedaceria de ladrillo y mortero cemento- calhidra-arena 1:1:6, listo para recibir impermeabilizante, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m | 0.05 | 38.75 | 38.75 | 0.05 | 20 m x jor de trabajo
FICOP-1190 | Chaflan de 10x10 cm. fabricado con pedaceria de ladrillo y mortero cemento- calhidra-arena 1:1:8, listo para recibir impermeabilizante, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m | 0.05 | 38.75 | 38.75 | 0.05 | 20 m x jor de trabajo
FICOP-1191 | Chaflan de 10x10 cm. fabricado con pedaceria de ladrillo y mezcla calhidra- arena 1:3, listo para recibir impermeabilizante, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m | 0.05 | 38.75 | 38.75 | 0.05 | 20 m x jor de trabajo
FICOP-1192 | Chaflan de 5 x 5 cm a base de concreto fc = 200 kg/cm2. Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | m | 0.03 | 19.38 | 19.38 | 0.03 | 33.34 m x jor de trabajo
FICOP-1193 | Chaflan de 5 x 5 cm a base de concreto fc = 200 kg/cm2. Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | m | 0.03 | 19.38 | 19.38 | 0.03 | 33.34 m x jor de trabajo
FICOP-1194 | Chaflan de 5 x 5 cm a base de concreto fc = 200 kg/cm2. Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | m | 0.03 | 19.38 | 19.38 | 0.03 | 33.34 m x jor de trabajo
FICOP-1195 | Chaflan de remate para zoclo 1.5 cm espesor fabricado con pasta de cemento blanco- polvo de marmol-agua, incluye: acarreos a 1ra. estacion a 20.00 m. | m | 0.03 | 19.38 | 19.38 | 0.03 | 33.34 m x jor de trabajo
FICOP-1196 | Chalupa Galvanizada sin tapa de 13mm. | pza | 0.02 | 13.14 | 13.14 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-1197 | Chapa marca phillips emb. mod.500mm-c, para puertas de entrada e intercomunicacion, incluye: material, herramienta y mano de obra. | pza | 0.12 | 171.2 | 171.2 | 0.12 | 8.34 pza x jor de trabajo
FICOP-1198 | Chapa marca phillips emb. mod.180mm-c, para puertas de intercomunicacion, incluye: material, herramienta y mano de obra. | pza | 0.1 | 142.66 | 142.66 | 0.1 | 10 pza x jor de trabajo
FICOP-1199 | Chapa marca phillips emb. mod.500mm-ad, para puertas de entrada e intercomunicacion, incluye: material, herramienta y mano de obra. | pza | 0.12 | 171.2 | 171.2 | 0.12 | 8.34 pza x jor de trabajo
FICOP-1200 | Chapa marca Phillips sobreponer mod.700 dc, para puertas de entrada e intercomunicacion, incluye: material, herramienta y mano de obra. | pza | 0.15 | 213.99 | 213.99 | 0.15 | 6.67 pza x jor de trabajo
FICOP-1201 | Chapa marca phillips sobreponer mod.715, tipo zaguan, para puertas de entrada e intercomunicacion, incluye: material, herramienta y mano de obra. | pza | 0.1 | 142.66 | 142.66 | 0.1 | 10 pza x jor de trabajo
FICOP-1202 | Chapa marca phillips sobreponer mod.675, para puertas de entrada e intercomunicacion, incluye: material, herramienta y mano de obra. | pza | 0.15 | 213.99 | 213.99 | 0.15 | 6.67 pza x jor de trabajo
FICOP-1203 | Chapa marca scovill mod. lotus 22 a 40 s para puertas de recamara, incluye: material, herramienta y mano de obra. | pza | 0.15 | 213.99 | 213.99 | 0.15 | 6.67 pza x jor de trabajo
FICOP-1204 | Chapa marca scovill mod. lotus laton a 42 s para puertas de recamara, incluye: material, herramienta y mano de obra. | pza | 0.15 | 213.99 | 213.99 | 0.15 | 6.67 pza x jor de trabajo
FICOP-1205 | Chapa marca scovill mod. novo 3-3-4 a 40 s para puertas de bano, incluye: material, herramienta y mano de obra. | pza | 0.12 | 171.2 | 171.2 | 0.12 | 8.34 pza x jor de trabajo
FICOP-1206 | Chapa phillips embutir 150MM-C p/puertas entrada e intercomunicacion, incluye: suministro y colocacion | pza | 0.07 | 99.86 | 99.86 | 0.07 | 14.29 pza x jor de trabajo
FICOP-1207 | Chapa phillips embutir 500MM-AM p/puertas entrada e intercomunicacion, incluye: suministro y colocacion | pza | 0.12 | 171.2 | 171.2 | 0.12 | 8.34 pza x jor de trabajo
FICOP-1208 | Chapa phillips sobreponer 625 p/puertas entrada e intercomunicacion, incluye: suministro y colocacion | pza | 0.15 | 213.99 | 213.99 | 0.15 | 6.67 pza x jor de trabajo
FICOP-1209 | Chapa phillips sobreponer seguridad 850 p/puertas entrada e intercomunicacion, incluye:suministro y colocacion | pza | 0.1 | 142.66 | 142.66 | 0.1 | 10 pza x jor de trabajo
FICOP-1210 | Chapa scovill clar/grabada A80PD p/puertas recamara incluye: suministro y colocacion | pza | 0.15 | 213.99 | 213.99 | 0.15 | 6.67 pza x jor de trabajo
FICOP-1211 | Chapa scovill lotus laton A10S p/puertas recamara incluye: suministro y colocacion | pza | 0.15 | 213.99 | 213.99 | 0.15 | 6.67 pza x jor de trabajo
FICOP-1212 | Chapa scovill lotus laton A80PD p/puertas recamara incluye: suministro y colocacion | pza | 0.15 | 213.99 | 213.99 | 0.15 | 6.67 pza x jor de trabajo
FICOP-1213 | Chapa scovill novo(28) A40S p/puertas de bano incluye: suministro y colocacion | pza | 0.12 | 171.2 | 171.2 | 0.12 | 8.34 pza x jor de trabajo
FICOP-1214 | Chapa scovill novo(28) A80PD p/puertas bano incluye: suministro y colocacion | pza | 0.15 | 213.99 | 213.99 | 0.15 | 6.67 pza x jor de trabajo
FICOP-1215 | Chapa scovill novo(28) A80WS p/puertas bano incluye: suministro y colocacion | pza | 0.15 | 213.99 | 213.99 | 0.15 | 6.67 pza x jor de trabajo
FICOP-1216 | Chapodeo en vegetación baja a mano con cuchilla, incluye acopio en zonas de trónsito, carga a transporte y acarreo en camión a 1 km de distancia. | m2 | 0 | 3.36 | 3.36 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1217 | Charola de aluminio tipo escalera de 20 x 6 cat. tr-61 de 3.66 mts 144 de longuitud clase 8A. domex | m | 0.08 | 59.88 | 59.88 | 0.08 | 12.5 m x jor de trabajo
FICOP-1218 | Charola de aluminio tipo escalera de 9" x 12" cat. tr-23 de 3.66 mts 144" de longuitud clase 8A. domex | m | 0.04 | 33.44 | 33.44 | 0.04 | 25 m x jor de trabajo
FICOP-1219 | Charola de aluminio tipo escalera de 12 x 6 cat. tr-31 de 3.66 mts 144 de longuitud clase 8A. domex | m | 0.06 | 44.64 | 44.64 | 0.06 | 16.67 m x jor de trabajo
FICOP-1220 | Charola de aluminio tipo escalera de 18" x 6 cat. tr-51 de 3.66 mts 144" de longuitud clase 8A. domex | m | 0.07 | 51.79 | 51.79 | 0.07 | 14.29 m x jor de trabajo
FICOP-1221 | Charola de aluminio tipo escalera de 9" x 6" cat.tr-21 de 3.66 mts 144" de longuitud clase 8A. domex | m | 0.05 | 40.83 | 40.83 | 0.05 | 20 m x jor de trabajo
FICOP-1222 | Charola de aluminio tipo escalera de 18" x 9 cat. tr-52 de 3.66 mts 144" de longuitud clase 8A. domex | m | 0.06 | 43.24 | 43.24 | 0.06 | 16.67 m x jor de trabajo
FICOP-1223 | Charola de aluminio tipo escalera de 16" x 12 cat. tr-43 de 3.66 mts 144" de longuitud clase 8A. domex | m | 0.05 | 39.35 | 39.35 | 0.05 | 20 m x jor de trabajo
FICOP-1224 | Charola de aluminio tipo escalera de 12" x 6" cat. tr-31 de 3.66 mts 144" de longuitud clase 8A. domex | m | 0.06 | 44.64 | 44.64 | 0.06 | 16.67 m x jor de trabajo
FICOP-1225 | Charola de aluminio tipo escalera de 9" x 9" cat.tr-22 de 3.66 mts 144" de longuitud clase 8A. domex | m | 0.05 | 35.93 | 35.93 | 0.05 | 20 m x jor de trabajo
FICOP-1226 | Charola de aluminio tipo escalera de 6" x 12" cat. tr-13 de 3.66 mts 144" de longuitud clase 8A. domex | m | 0.04 | 31.57 | 31.57 | 0.04 | 25 m x jor de trabajo
FICOP-1227 | Charola de aluminio tipo escalera de 6" x 9" cat.tr-12 de 3.66 mts 144" de longuitud clase 8A. domex | m | 0.04 | 33.44 | 33.44 | 0.04 | 25 m x jor de trabajo
FICOP-1228 | Charola de aluminio tipo escalera de 6" x 6" cat.tr-11 de 3.66 mts 144" de longuitud clase 8A. domex | m | 0.05 | 37.02 | 37.02 | 0.05 | 20 m x jor de trabajo
FICOP-1229 | Charola de aluminio tipo escalera de 20" x 12" cat. tr-63 de 3.66 mts 144" de longuitud clase 8A. domex | m | 0.05 | 42.69 | 42.69 | 0.05 | 20 m x jor de trabajo
FICOP-1230 | Cimbra acabado aparente con triplay de 16 mm, en castillos de 15 x 20 cm, altura hasta 3.50 m, 2 caras. incluye: materiales y mano de obra. | m | 0.07 | 55.73 | 55.73 | 0.07 | 14.29 m x jor de trabajo
FICOP-1231 | Cimbra acabado aparente con triplay 16 mm en dalas de desplante de 15 x 20 cm, incluye: materiales y mano de obra. | m | 0.07 | 55.73 | 55.73 | 0.07 | 14.29 m x jor de trabajo
FICOP-1232 | Cimbra acabado aparente de castillos de 15 x 15 cm. 2 caras con triplay impermeable de pino de 16 mm de espesor montado sobre barrotes de madera de pino de 3a de 11/2" x 4" x 8 incluye: materiales y mano de obra. | m2 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1233 | Cimbra acabado aparente en frontera de losas horizontales a > 10, h = 2.40 m. Incluye: diseño, cortes, habilitado, encofrado, sellado de juntas, madera de refuerzo, lubricación, retiro y limpieza. | m2 | 0.13 | 97 | 97 | 0.13 | 7.7 m2 x jor de trabajo
FICOP-1234 | Cimbra acabado aparente en muro, incluye: materiales y mano de obra. | m2 | 0.13 | 98.8 | 98.8 | 0.13 | 7.7 m2 x jor de trabajo
FICOP-1235 | Cimbra acabado aparente en rampas de escalera, incluye: materiales y mano de obra. | m2 | 0.2 | 152.76 | 152.76 | 0.2 | 5 m2 x jor de trabajo
FICOP-1236 | Cimbra acabado aparente, con duela, en trabes de 40 x 60 cm, hasta una altura de 3.50 m, incluye: materiales y mano de obra. | m2 | 0.28 | 210.92 | 210.92 | 0.28 | 3.58 m2 x jor de trabajo
FICOP-1237 | Cimbra acabado aparente, con triplay, en columnas de 30 x 50 cm, hasta una altura de 3.50 m, incluye: materiales y mano de obra. | m2 | 0.16 | 116.01 | 116.01 | 0.16 | 6.25 m2 x jor de trabajo
FICOP-1238 | Cimbra acabado aparente, con triplay, en rampas de escaleras de 15 cm de peralte, hasta una altura de 3.50 m., incluye: materiales y mano de obra. | m2 | 0.15 | 110.47 | 110.47 | 0.15 | 6.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-1239 | Cimbra acabado comón en columnas sección recta h = 2.40 m. Incluye: diseño, cortes, habilitado, encofrado, sellado de juntas, madera de refuerzo, lubricación, retiro y limpieza. | m2 | 0.12 | 89.82 | 89.82 | 0.12 | 8.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-1240 | Cimbra acabado comón en frontera de losas horizontales a < 10, h = 2.40 m. Incluye: diseño, cortes, habilitado, encofrado, sellado de juntas, madera de refuerzo, lubricación, retiro y limpieza. | m2 | 0.04 | 29.94 | 29.94 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-1241 | Cimbra acabado comón en losas horizontales de sección constante h = 2.40 m. Incluye: diseño, cortes, habilitado, encofrado, sellado de juntas, madera de refuerzo, lubricación, retiro y limpieza. | m2 | 0.1 | 74.85 | 74.85 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-1242 | Cimbra acabado comón en losas horizontales reticulares h = 240 cm. Incluye: diseño, cortes, habilitado, encofrado, sellado de juntas, madera de refuerzo, lubricación, retiro y limpieza. | m2 | 0.1 | 74.85 | 74.85 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-1243 | Cimbra acabado comón en muros sección recta h = 2.40 m. Incluye: diseño, cortes, habilitado, encofrado, sellado de juntas, madera de refuerzo, lubricación, retiro y limpieza. | m2 | 0.13 | 98.8 | 98.8 | 0.13 | 7.7 m2 x jor de trabajo
FICOP-1244 | Cimbra acabado comón en trabes sección recta aisladas h = 2.40 m. Incluye: diseño, cortes, habilitado, encofrado, sellado de juntas, madera de refuerzo, lubricación, retiro y limpieza. | m2 | 0.1 | 74.85 | 74.85 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-1245 | Cimbra acabado comón en trabes sección semi circular aislada h = 2.40 m. Incluye: diseño, cortes, habilitado, encofrado, sellado de juntas, madera de refuerzo, lubricación, retiro y limpieza. | m2 | 0.18 | 134.72 | 134.72 | 0.18 | 5.56 m2 x jor de trabajo
FICOP-1246 | Cimbra acabado comun en columnas de 50x50 cm | m2 | 0.14 | 107.63 | 107.63 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-1247 | Cimbra acabado comun en columnas seccion circular de 40 cm. de diametro interno, incluye: materiales y mano de obra. | m2 | 0.31 | 229.78 | 229.78 | 0.31 | 3.23 m2 x jor de trabajo
FICOP-1248 | Cimbra acabado comun en muro, incluye: materiales y mano de obra. | m2 | 0.13 | 98.8 | 98.8 | 0.13 | 7.7 m2 x jor de trabajo
FICOP-1249 | Cimbra acabado comun en rampas de escalera, incluye: materiales y mano de obra. | m2 | 0.18 | 132.85 | 132.85 | 0.18 | 5.56 m2 x jor de trabajo
FICOP-1250 | Cimbra acabado comun para castillos y cadenas, incluye: el suministro de los materiales, cortes, desperdicios, acarreos, herramienta y mano de obra. | m2 | 0.11 | 86.03 | 86.03 | 0.11 | 9.1 m2 x jor de trabajo
FICOP-1251 | Cimbra acabado comun, con duela, en trabes de 40 x 60 cm, hasta una altura de 3.50 m, incluye: materiales y mano de obra. | m2 | 0.13 | 98.27 | 98.27 | 0.13 | 7.7 m2 x jor de trabajo
FICOP-1252 | Cimbra acabado comun, con tarimas de duela de 50 x 100 cm, en losas de 10 a 20 cm de peralte, hasta una altura de 3.50 m., incluye: materiales y mano de obra. | pza | 0.02 | 15.72 | 15.72 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-1253 | Cimbra acabado comun, con triplay, en rampas de escaleras de 15 cm de peralte, hasta una altura de 3.50 m., incluye: materiales y mano de obra. | m2 | 0.15 | 110.47 | 110.47 | 0.15 | 6.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-1254 | Cimbra aparente cabezotes y/o postes de puentes | m2 | 0.14 | 48.11 | 48.11 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-1255 | Cimbra aparente cabezotes y/o guarniciones | m2 | 0.29 | 101.35 | 101.35 | 0.29 | 3.45 m2 x jor de trabajo
FICOP-1256 | Cimbra aparente en columnas 30x30cm. con triplay hasta 3.50 m. de altura, incluye: materiales y mano de obra. | m2 | 0.16 | 116.01 | 116.01 | 0.16 | 6.25 m2 x jor de trabajo
FICOP-1257 | Cimbra aparente en columnas 40x40cm. | m2 | 0.16 | 116.01 | 116.01 | 0.16 | 6.25 m2 x jor de trabajo
FICOP-1258 | Cimbra aparente en columnas circulares sección 40cm. incluye: materiales y mano de obra. | m2 | 0.13 | 93.93 | 93.93 | 0.13 | 7.7 m2 x jor de trabajo
FICOP-1259 | Cimbra aparente en columnas de 50x50 cm | m2 | 0.16 | 116.01 | 116.01 | 0.16 | 6.25 m2 x jor de trabajo
FICOP-1260 | Cimbra aparente en losas hasta 3.50 m. de altura incluye: materiales y mano de obra. | m2 | 0.11 | 81.28 | 81.28 | 0.11 | 9.1 m2 x jor de trabajo
FICOP-1261 | Cimbra aparente en trabes de 25x40cm. hasta 3.50 m. de altura, incluye: materiales y mano de obra. | m2 | 0.14 | 105.61 | 105.61 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-1262 | Cimbra aparente losas 10 a 20cm. peralte. c/tarimas 1.22x2.44m de triplay hasta 3.50m. de altura, incluye:materiales y mano de obra. | m2 | 0.1 | 75.22 | 75.22 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-1263 | Cimbra aparente losas y trabes hasta 3.50 m. de altura incluye: materiales y mano de obra. | m2 | 0.12 | 88.47 | 88.47 | 0.12 | 8.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-1264 | Cimbra aparente para guarniciones | m2 | 0.19 | 64.65 | 64.65 | 0.19 | 5.27 m2 x jor de trabajo
FICOP-1265 | Cimbra aparente, con triplay, en muros de 20 cm de espesor, hasta una altura de 3.50 m, incluye: materiales y mano de obra. | m2 | 0.14 | 105.61 | 105.61 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-1266 | Cimbra circular de 1.00 m de cartón prefabricada para colar columnas. Incluye: dimensionamiento, cortes, elevación, alineación y fijación durante el colado, y el fraguado, retiro de cimbra y limpieza de la superficie. | m | 0.16 | 117.43 | 117.43 | 0.16 | 6.25 m x jor de trabajo
FICOP-1267 | Cimbra circular de 1.20 m de cartón prefabricada para colar columnas. Incluye: dimensionamiento, cortes, elevación, alineación y fijación durante el colado, y el fraguado, retiro de cimbra y limpieza de la superficie. | m | 0.19 | 141.92 | 141.92 | 0.19 | 5.27 m x jor de trabajo
FICOP-1268 | Cimbra circular de 10 cm de cartón prefabricada para colar columnas. Incluye: dimensionamiento, cortes, elevación, alineación y fijación durante el colado, y el fraguado, retiro de cimbra y limpieza de la superficie. | m | 0.02 | 16.47 | 16.47 | 0.02 | 50 m x jor de trabajo
FICOP-1269 | Cimbra circular de 30 cm de cartón prefabricada para colar columnas. Incluye: dimensionamiento, cortes, elevación, alineación y fijación durante el colado, y el fraguado, retiro de cimbra y limpieza de la superficie. | m | 0.04 | 26.2 | 26.2 | 0.04 | 25 m x jor de trabajo
FICOP-1270 | Cimbra circular de 35 cm de cartón prefabricada para colar columnas. Incluye: dimensionamiento, cortes, elevación, alineación y fijación durante el colado, y el fraguado, retiro de cimbra y limpieza de la superficie. | m | 0.04 | 28.44 | 28.44 | 0.04 | 25 m x jor de trabajo
FICOP-1271 | Cimbra circular de 50 cm de cartón prefabricada para colar columnas. Incluye: dimensionamiento, cortes, elevación, alineación y fijación durante el colado, y el fraguado, retiro de cimbra y limpieza de la superficie. | m | 0.05 | 33.68 | 33.68 | 0.05 | 20 m x jor de trabajo
FICOP-1272 | Cimbra circular de 60 cm de cartón prefabricada para colar columnas. Incluye: dimensionamiento, cortes, elevación, alineación y fijación durante el colado, y el fraguado, retiro de cimbra y limpieza de la superficie. | m | 0.05 | 38.92 | 38.92 | 0.05 | 20 m x jor de trabajo
FICOP-1273 | Cimbra circular de 70 cm de cartón prefabricada para colar columnas. Incluye: dimensionamiento, cortes, elevación, alineación y fijación durante el colado, y el fraguado, retiro de cimbra y limpieza de la superficie. | m | 0.07 | 49.4 | 49.4 | 0.07 | 14.29 m x jor de trabajo
FICOP-1274 | Cimbra circular de 80 cm de cartón prefabricada para colar columnas. Incluye: dimensionamiento, cortes, elevación, alineación y fijación durante el colado, y el fraguado, retiro de cimbra y limpieza de la superficie. | m | 0.12 | 92.06 | 92.06 | 0.12 | 8.34 m x jor de trabajo
FICOP-1275 | Cimbra circular de 90 cm de cartón prefabricada para colar columnas. Incluye: dimensionamiento, cortes, elevación, alineación y fijación durante el colado, y el fraguado, retiro de cimbra y limpieza de la superficie. | m | 0.14 | 101.79 | 101.79 | 0.14 | 7.15 m x jor de trabajo
FICOP-1276 | Cimbra comón de madera en albañilería, incluye: habilitado, lubricación y movimiento hasta la siguiente posición o retiro definitivo de la obra. | m2 | 0.04 | 29.94 | 29.94 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-1277 | Cimbra comun cadenas, castillos, cejas repisones seccion mayor a 0.020m2 incluye: materiales y mano de obra. | m2 | 0.04 | 29.94 | 29.94 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-1278 | Cimbra comun contratrabes dados cimentación incluye: materiales y mano de obra. | m2 | 0.1 | 75.22 | 75.22 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-1279 | Cimbra comun dalas, castillos, cerramientos, cejas repisones seccion igual o menor a 0.020m2 incluye: materiales y mano de obra. | m2 | 0.04 | 29.94 | 29.94 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-1280 | Cimbra comun en cimentacion hasta una altura de 2 metros, incluye: dimensionamiento, cortes, habilitado, colocado, lubricación, retiro y limpieza. | m2 | 0.09 | 67.74 | 67.74 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-1281 | Cimbra comun en columnas 30x30cm. con triplay hasta 3.50 m. de altura, incluye: materiales y mano de obra. | m2 | 0.14 | 107.63 | 107.63 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-1282 | Cimbra comun en columnas de 40x40cm. | m2 | 0.14 | 107.63 | 107.63 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-1283 | Cimbra comun en columnas hasta3.50 m. de altura incluye: materiales y mano de obra. | m2 | 0.11 | 79.19 | 79.19 | 0.11 | 9.1 m2 x jor de trabajo
FICOP-1284 | Cimbra comun en losas y trabes hasta3.50 m. de altura incluye: materiales y mano de obra. | m2 | 0.11 | 79.19 | 79.19 | 0.11 | 9.1 m2 x jor de trabajo
FICOP-1285 | Cimbra comun en trabes 25x40cm. con duela hasta 3.50 m. de altura, incluye: materiales y mano de obra. | m2 | 0.13 | 99.55 | 99.55 | 0.13 | 7.7 m2 x jor de trabajo
FICOP-1286 | Cimbra comun en trabes aisladas hasta 3.50 m de altura incluye: materiales y mano de obra. | m2 | 0.13 | 96.93 | 96.93 | 0.13 | 7.7 m2 x jor de trabajo
FICOP-1287 | Cimbra comun estructura | m2 | 0.27 | 94.3 | 94.3 | 0.27 | 3.71 m2 x jor de trabajo
FICOP-1288 | Cimbra comun fronteras zapatas losas cimentacion incluye: materiales y mano de obra. | m2 | 0.1 | 74.85 | 74.85 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-1289 | Cimbra comun losa tapa de cimentación incluye: materiales y mano de obra. | m2 | 0.15 | 115.56 | 115.56 | 0.15 | 6.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-1290 | Cimbra comun losas c/tarimas 50x100cm. incluye: materiales y mano de obra. | m2 | 0.09 | 70.28 | 70.28 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-1291 | Cimbra comun muros colindantes cimentación incluye: materiales y mano de obra. | m2 | 0.05 | 37.8 | 37.8 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-1292 | Cimbra comun muros intermedios cimentación incluye: materiales y mano de obra. | m2 | 0.09 | 67.74 | 67.74 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-1293 | Cimbra comun p/banquetas y pavimentos | m2 | 0.15 | 51.1 | 51.1 | 0.15 | 6.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-1294 | Cimbra comun p/muros, aleros y estribos | m2 | 0.27 | 94.3 | 94.3 | 0.27 | 3.71 m2 x jor de trabajo
FICOP-1295 | Cimbra comun para cimentacion de puentes | m2 | 0.23 | 79.85 | 79.85 | 0.23 | 4.35 m2 x jor de trabajo
FICOP-1296 | Cimbra comun zapatas de cimentacion incluye: materiales y mano de obra. | m2 | 0.13 | 93.93 | 93.93 | 0.13 | 7.7 m2 x jor de trabajo
FICOP-1297 | Cimbra comun, en columnas de 30 x 50 cm, hasta una altura de 3.50 m, incluye: materiales y mano de obra. | m2 | 0.14 | 107.63 | 107.63 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-1298 | Cimbra con apuntalamiento de losa horizontal hasta 3.0 m de altura, incluye: material, cimbrado y descimbrado. | m2 | 0.02 | 14.97 | 14.97 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-1299 | Cimbra de madera acabado aparente en fronteras de pavimentos. Incluye: cortes, habilitado, encofrado, madera de refuerzo, sellado de juntas, lubricación y retiro. | m2 | 0.12 | 89.82 | 89.82 | 0.12 | 8.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-1300 | Cimbra de madera acabado comón en estructura. Incluye: diseño, cortes, habilitado, encofrado, sellado de juntas, madera de refuerzo, lubricación, retiro y limpieza. | m2 | 0.14 | 107.63 | 107.63 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-1301 | Cimbra de madera acabado comón en muros de cisterna, una cara. Incluye: cortes, habilitado, encofrado, madera de refuerzo, sellado de juntas, lubricación y retiro. | m2 | 0.15 | 108.98 | 108.98 | 0.15 | 6.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-1302 | Cimbra de madera acabado comón en losas de registros, incluye: dimensionamiento, habilitado, colocación, lubricación y retiro. | m2 | 0.1 | 74.85 | 74.85 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-1303 | Cimbra de madera acabado comun en cimentacion. Incluye: cortes, habilitado, encofrado, madera de refuerzo, sellado de juntas, lubricación y retiro. | m2 | 0.13 | 93.93 | 93.93 | 0.13 | 7.7 m2 x jor de trabajo
FICOP-1304 | Cimbra de madera acabado comun para albañilería. Incluye: dimensionamiento, habilitado, cortes, encofrado, lubricado y retiro. | m2 | 0.12 | 91.46 | 91.46 | 0.12 | 8.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-1305 | Cimbra de madera cubierta con lámina de acero para colar pilotes en cama fabricada en obra. | m2 | 0.25 | 187.12 | 187.12 | 0.25 | 4 m2 x jor de trabajo
FICOP-1306 | Cimbra de madera en fronteras de pisos o firmes, incluye: habilitado, lubricación y movimiento hasta la siguiente posición o retiro definitivo de la obra. | m2 | 0.1 | 74.85 | 74.85 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-1307 | Cimbra de madera en fronteras para colar plantillas, con espesor máximo de 9 cm. Incluye: habilitado, fijación, lubricación y retiro de material. | m | 0.01 | 3.74 | 3.74 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-1308 | Cimbra de madera en fronteras de pisos o firmes. Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0.1 | 74.85 | 74.85 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-1309 | Cimbra de madera habilitada para losas tapas de concreto hasta 2 metros de altura a base de polines de madera de pino con madrinas a cada 60 cm y pies derechos a cada 120 cm, sujetos con barrote, clavo y alambre recocido. | m2 | 0.03 | 18.71 | 18.71 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-1310 | Cimbra de madera habilitada para losas tapas de concreto hasta 2 metros de altura a base de polines de madera de pino con madrinas a cada 60 cm y pies derechos a cada 120 cm, para una altura máxima de 210 cm, sujetos con barrote, clavo y alambre recocido. Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0.03 | 18.71 | 18.71 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-1311 | Cimbra de madera para losas construidas con paneles prefabricados, a base de polin de madera de pino de 3 1/2, con madrinas a cada 60 cm, pies derechos a cada 120 cm a una altura máxima de 210 cm, sujetos con barrote de madera, clavo y alambre recocido calibre 18. Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0.04 | 29.94 | 29.94 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-1312 | Cimbra en moldes para formas aparentes en puentes | m2 | 0.25 | 85.59 | 85.59 | 0.25 | 4 m2 x jor de trabajo
FICOP-1313 | Cimbra metalica troquelada 305x15cm calibre 14 para pavimento | m2 | 0.07 | 24.4 | 24.4 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-1314 | Cimientos de mamposteria de piedra brasa asentada con mezcla cemento - calhidra - arena 1:1:6, incluye: acarreo material a 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m3 | 0.37 | 286.77 | 286.77 | 0.37 | 2.71 m3 x jor de trabajo
FICOP-1315 | Cimientos de Piedra Braza asentada con mezcla calhidra-arena 1:3, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00 m. | m3 | 0.37 | 286.77 | 286.77 | 0.37 | 2.71 m3 x jor de trabajo
FICOP-1316 | Cimientos de Piedra Braza asentada con mortero plastocemento-arena 1:4, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00 m. | m3 | 0.37 | 286.77 | 286.77 | 0.37 | 2.71 m3 x jor de trabajo
FICOP-1317 | Cimientos de Piedra Braza asentada con mezcla cemento-arena 1:5, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00 m. | m3 | 0.37 | 286.77 | 286.77 | 0.37 | 2.71 m3 x jor de trabajo
FICOP-1318 | Cisterna de PVC de 10,000 lts. de capacidad. incluye: excavacion, acarreos y conexiones. | pza | 1.5 | 1162.58 | 1162.58 | 1.5 | 0.67 pza x jor de trabajo
FICOP-1319 | Closet a base de bastidor de tambor de triplay y madera de pino de 1ra. de 1 1/2 x 1 1/2 incluye barniz. | pza | 3 | 4279.89 | 4279.89 | 3 | 0.34 pza x jor de trabajo
FICOP-1320 | Closet modular de madera de caoba soportado con bastidor de madera de pino,con barniz color natural, cajonera, zapatera, maletero y puertas corredizas de 3.00 x 3.00 m. | pza | 3.13 | 4458.22 | 4458.22 | 3.13 | 0.32 pza x jor de trabajo
FICOP-1321 | Cocina integral de 2.30 x 0.60 m, de madera comprimida con forro de plástico laminado, gabinetes, tarja de acero inoxidable y accesorios. | m | 0.91 | 590.53 | 590.53 | 0.91 | 1.1 m x jor de trabajo
FICOP-1322 | Cocina integral de 2.40 m fabricada con madera de caoba, terminado en laca transparente, tarja de acero inoxidable, gabinetes y cubierta solida. | m | 3 | 2104.45 | 2104.45 | 3 | 0.34 m x jor de trabajo
FICOP-1323 | Cocineta integral modelo catedral de 2.30 m de longitud, marca delher. | pza | 1 | 1426.63 | 1426.63 | 1 | 1 pza x jor de trabajo
FICOP-1324 | Codo 13 mm x 90° conduit galvanizado pared delgada. | pza | 0.01 | 3.89 | 3.89 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1325 | Codo 19 mm x 90° conduit galvanizado pared delgada. | pza | 0.01 | 5.21 | 5.21 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1326 | Codo 22da.PVC-Ha hidraulico anger SM 160 mm (6 1/4) clase 10, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.03 | 33.24 | 33.24 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-1327 | Codo 22da.PVC-Ha hidraulico anger SM 250 mm (10) clase 10, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.04 | 51.99 | 51.99 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-1328 | Codo 22da.PVC-Ha hidraulico anger SM 315 mm (12 1/8) clase 10, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.04 | 70.2 | 70.2 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-1329 | Codo 22da.PVC-Ha hidraulico anger SM 200 mm (8) clase 10, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.03 | 41.62 | 41.62 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-1330 | Codo 25 mm x 90° conduit galvanizado pared delgada. | pza | 0.01 | 7.08 | 7.08 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1331 | Codo 32 mm x 90° conduit galvanizado pared delgada. | pza | 0.01 | 7.78 | 7.78 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1332 | Codo 38 mm x 90° conduit galvanizado pared delgada. | pza | 0.01 | 9.72 | 9.72 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1333 | Codo 45° PVC-Ha hidraulico anger SM 160 mm (6 1/4) clase 10, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.03 | 33.24 | 33.24 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-1334 | Codo 45° PVC-Ha hidraulico anger SM 200 mm (8) clase 10, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.03 | 41.62 | 41.62 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-1335 | Codo 45° PVC-Ha hidraulico anger SM 250 mm (10) clase 10, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.04 | 51.99 | 51.99 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-1336 | Codo 45° PVC-Ha hidraulico anger SM 315 mm (12 1/8) clase 10, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.04 | 70.2 | 70.2 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-1337 | Codo 51 mm x 90° conduit galvanizado pared delgada. | pza | 0.02 | 12.99 | 12.99 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-1338 | Codo 90° PVC-Ha hidraulico anger SM 315 mm (12 1/8) clase 10, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.04 | 70.2 | 70.2 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-1339 | Codo 90° PVC-Ha hidraulico anger SM 160 mm (6 1/4) clase 10, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.03 | 33.24 | 33.24 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-1340 | Codo 90° PVC-Ha hidraulico anger SM 200 mm (8) clase 10, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.03 | 41.62 | 41.62 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-1341 | Codo 90° PVC-Ha hidraulico anger SM 250 mm (12) clase 10, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.04 | 51.99 | 51.99 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-1342 | Codo 90o conduit galvanizado pared gruesa 64 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.03 | 22.24 | 22.24 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-1343 | Codo 90o conduit galvanizado pared gruesa 32 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.01 | 9.18 | 9.18 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1344 | Codo 90o conduit galvanizado pared gruesa100 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.04 | 31.11 | 31.11 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-1345 | Codo 90o conduit galvanizado pared gruesa 51 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.02 | 15.55 | 15.55 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-1346 | Codo 90o conduit galvanizado pared gruesa 76 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.03 | 25.9 | 25.9 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-1347 | Codo 90o conduit galvanizado pared gruesa 13 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.01 | 4.36 | 4.36 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1348 | Codo 90o conduit galvanizado pared gruesa 19 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.01 | 6.22 | 6.22 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1349 | Codo 90o conduit galvanizado pared gruesa 25 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.01 | 7.08 | 7.08 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1350 | Codo 90o conduit galvanizado pared gruesa 38 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.01 | 11.12 | 11.12 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1351 | Codo con reduccion tipo bushing 19 x 13 mm. | pza | 0.06 | 43.09 | 43.09 | 0.06 | 16.67 pza x jor de trabajo
FICOP-1352 | Codo con reduccion tipo bushing 102 x 75 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.2 | 155.01 | 155.01 | 0.2 | 5 pza x jor de trabajo
FICOP-1353 | Codo con reduccion tipo bushing 32 x 25 mm. | pza | 0.08 | 59.68 | 59.68 | 0.08 | 12.5 pza x jor de trabajo
FICOP-1354 | Codo con reduccion tipo bushing 38 x 32 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.08 | 64.64 | 64.64 | 0.08 | 12.5 pza x jor de trabajo
FICOP-1355 | Codo con reduccion tipo bushing 75 x 64 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.14 | 110.75 | 110.75 | 0.14 | 7.15 pza x jor de trabajo
FICOP-1356 | Codo con reduccion tipo bushing 64 x 51 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.13 | 96.88 | 96.88 | 0.13 | 7.7 pza x jor de trabajo
FICOP-1357 | Codo con reduccion tipo bushing 51 x 38 mm. | pza | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 pza x jor de trabajo
FICOP-1358 | Codo con reduccion tipo bushing 25 x 19 mm. | pza | 0.07 | 51.7 | 51.7 | 0.07 | 14.29 pza x jor de trabajo
FICOP-1359 | Codo cu - cu reduccion 90 x19 mm | pza | 0.06 | 43.09 | 43.09 | 0.06 | 16.67 pza x jor de trabajo
FICOP-1360 | Codo de acero bridado de 11 15° x 355mm (14) de 121 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.15 | 160.02 | 160.02 | 0.15 | 6.67 pza x jor de trabajo
FICOP-1361 | Codo de acero bridado de 11 15° x 457mm (18) de 190 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.24 | 251.29 | 251.29 | 0.24 | 4.17 pza x jor de trabajo
FICOP-1362 | Codo de acero bridado de 11 15° x 609mm (24) de 367 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.46 | 485.45 | 485.45 | 0.46 | 2.18 pza x jor de trabajo
FICOP-1363 | Codo de acero bridado de 11 15° x 914mm (36) de 1068 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 1.34 | 1412.78 | 1412.78 | 1.34 | 0.75 pza x jor de trabajo
FICOP-1364 | Codo de acero bridado de 11 15° x 406mm (16) de 161 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.2 | 212.9 | 212.9 | 0.2 | 5 pza x jor de trabajo
FICOP-1365 | Codo de acero bridado de 11 15° x 762mm (30) de 669 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.84 | 884.92 | 884.92 | 0.84 | 1.2 pza x jor de trabajo
FICOP-1366 | Codo de acero bridado de 11 15° x 51mm (2) de 5 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.02 | 22.42 | 22.42 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-1367 | Codo de acero bridado de 11 15° x 254mm (10) de 65 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.08 | 85.99 | 85.99 | 0.08 | 12.5 pza x jor de trabajo
FICOP-1368 | Codo de acero bridado de 11 15° x 203mm (8) de 42 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.05 | 55.53 | 55.53 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-1369 | Codo de acero bridado de 11 15° x 152mm (6) de 26 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.03 | 34.37 | 34.37 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-1370 | Codo de acero bridado de 11 15° x 101mm (4) de 16 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.02 | 22.42 | 22.42 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-1371 | Codo de acero bridado de 11 15° x 76mm (3) de 9 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.02 | 22.42 | 22.42 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-1372 | Codo de acero bridado de 11 15° x 63mm (2.5) de 8 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.02 | 22.42 | 22.42 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-1373 | Codo de acero bridado de 11 15° x 508mm (20) de 247 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.31 | 325.33 | 325.33 | 0.31 | 3.23 pza x jor de trabajo
FICOP-1374 | Codo de acero bridado de 11 15° x 304mm (12) de 98 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.12 | 129.56 | 129.56 | 0.12 | 8.34 pza x jor de trabajo
FICOP-1375 | Codo de acero bridado de 22 30° x 609mm (24) de 367 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.46 | 485.45 | 485.45 | 0.46 | 2.18 pza x jor de trabajo
FICOP-1376 | Codo de acero bridado de 22 30° x 762mm (30) de 669 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.84 | 884.92 | 884.92 | 0.84 | 1.2 pza x jor de trabajo
FICOP-1377 | Codo de acero bridado de 22 30° x 508mm (20) de 247 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.31 | 325.33 | 325.33 | 0.31 | 3.23 pza x jor de trabajo
FICOP-1378 | Codo de acero bridado de 22 30° x 457mm (18) de 190 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.24 | 251.29 | 251.29 | 0.24 | 4.17 pza x jor de trabajo
FICOP-1379 | Codo de acero bridado de 22 30° x 406mm (16) de 161 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.2 | 212.9 | 212.9 | 0.2 | 5 pza x jor de trabajo
FICOP-1380 | Codo de acero bridado de 22 30° x 355mm (14) de 121 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.15 | 160.02 | 160.02 | 0.15 | 6.67 pza x jor de trabajo
FICOP-1381 | Codo de acero bridado de 22 30° x 51mm (2) de 5 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.02 | 22.42 | 22.42 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-1382 | Codo de acero bridado de 22 30° x 254mm (10) de 65 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.08 | 85.99 | 85.99 | 0.08 | 12.5 pza x jor de trabajo
FICOP-1383 | Codo de acero bridado de 22 30° x 203mm (8) de 42 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.05 | 55.53 | 55.53 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-1384 | Codo de acero bridado de 22 30° x 152mm (6) de 26 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.03 | 34.37 | 34.37 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-1385 | Codo de acero bridado de 22 30° x 101mm (4) de 16 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.02 | 22.42 | 22.42 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-1386 | Codo de acero bridado de 22 30° x 76mm (3) de 9 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.02 | 22.42 | 22.42 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-1387 | Codo de acero bridado de 22 30° x 63mm (2.5) de 8 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.02 | 22.42 | 22.42 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-1388 | Codo de acero bridado de 22 30° x 914mm (36) de 1068 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 1.34 | 1412.78 | 1412.78 | 1.34 | 0.75 pza x jor de trabajo
FICOP-1389 | Codo de acero bridado de 22 30° x 304mm (12) de 98 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.12 | 129.56 | 129.56 | 0.12 | 8.34 pza x jor de trabajo
FICOP-1390 | Codo de acero bridado de 45° x 457mm (18) de 190 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.24 | 251.29 | 251.29 | 0.24 | 4.17 pza x jor de trabajo
FICOP-1391 | Codo de acero bridado de 45° x 508mm (20) de 247 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.31 | 325.33 | 325.33 | 0.31 | 3.23 pza x jor de trabajo
FICOP-1392 | Codo de acero bridado de 45° x 609mm (24) de 367 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.46 | 485.45 | 485.45 | 0.46 | 2.18 pza x jor de trabajo
FICOP-1393 | Codo de acero bridado de 45° x 406mm (16) de 161 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.2 | 212.9 | 212.9 | 0.2 | 5 pza x jor de trabajo
FICOP-1394 | Codo de acero bridado de 45° x 914mm (36) de 1068 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 1.34 | 1412.78 | 1412.78 | 1.34 | 0.75 pza x jor de trabajo
FICOP-1395 | Codo de acero bridado de 45° x 152mm (6) de 26 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.03 | 34.37 | 34.37 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-1396 | Codo de acero bridado de 45° x 762mm (30) de 669 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.84 | 884.92 | 884.92 | 0.84 | 1.2 pza x jor de trabajo
FICOP-1397 | Codo de acero bridado de 45° x 355mm (14) de 121 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.15 | 160.02 | 160.02 | 0.15 | 6.67 pza x jor de trabajo
FICOP-1398 | Codo de acero bridado de 45° x 304mm (12) de 98 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.12 | 129.56 | 129.56 | 0.12 | 8.34 pza x jor de trabajo
FICOP-1399 | Codo de acero bridado de 45° x 203mm (8) de 42 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.05 | 55.53 | 55.53 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-1400 | Codo de acero bridado de 45° x 101mm (4) de 16 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.02 | 22.42 | 22.42 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-1401 | Codo de acero bridado de 45° x 76mm (3) de 9 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.02 | 22.42 | 22.42 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-1402 | Codo de acero bridado de 45° x 63mm (2.5) de 8 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.02 | 22.42 | 22.42 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-1403 | Codo de acero bridado de 45° x 51mm (2) de 5 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.02 | 22.42 | 22.42 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-1404 | Codo de acero bridado de 45° x 254mm (10) de 65 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.08 | 85.99 | 85.99 | 0.08 | 12.5 pza x jor de trabajo
FICOP-1405 | Codo de acero bridado de 90° x 457mm (18) de 256 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.32 | 338.65 | 338.65 | 0.32 | 3.13 pza x jor de trabajo
FICOP-1406 | Codo de acero bridado de 90° x 609mm (24) de 513 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.64 | 678.15 | 678.15 | 0.64 | 1.57 pza x jor de trabajo
FICOP-1407 | Codo de acero bridado de 90° x 63mm (2.5) de 9 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.02 | 22.42 | 22.42 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-1408 | Codo de acero bridado de 90° x 76mm (3) de 11 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.02 | 22.42 | 22.42 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-1409 | Codo de acero bridado de 90° x 101mm (4) de 18 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.02 | 23.8 | 23.8 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-1410 | Codo de acero bridado de 90° x 152mm (6) de 30 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.04 | 39.66 | 39.66 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-1411 | Codo de acero bridado de 90° x 203mm (8) de 48 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.06 | 63.46 | 63.46 | 0.06 | 16.67 pza x jor de trabajo
FICOP-1412 | Codo de acero bridado de 90° x 254mm (10) de 78 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.1 | 103.12 | 103.12 | 0.1 | 10 pza x jor de trabajo
FICOP-1413 | Codo de acero bridado de 90° x 304mm (12) de 113 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.14 | 149.44 | 149.44 | 0.14 | 7.15 pza x jor de trabajo
FICOP-1414 | Codo de acero bridado de 90° x 51mm (2) de 6 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.02 | 22.42 | 22.42 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-1415 | Codo de acero bridado de 90° x 508mm (20) de 328 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.41 | 433.84 | 433.84 | 0.41 | 2.44 pza x jor de trabajo
FICOP-1416 | Codo de acero bridado de 90° x 762mm (30) de 818 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 1.02 | 1082.06 | 1082.06 | 1.02 | 0.99 pza x jor de trabajo
FICOP-1417 | Codo de acero bridado de 90° x 355mm (14) de 154 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.19 | 203.7 | 203.7 | 0.19 | 5.27 pza x jor de trabajo
FICOP-1418 | Codo de acero bridado de 90° x 914mm (36) de 1236 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 1.55 | 1634.99 | 1634.99 | 1.55 | 0.65 pza x jor de trabajo
FICOP-1419 | Codo de acero bridado de 90° x 406mm (16) de 208 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.26 | 275.09 | 275.09 | 0.26 | 3.85 pza x jor de trabajo
FICOP-1420 | Codo de fierro fundido Tisa Tar de 90 x 200 mm diametro | pza | 0.17 | 131.76 | 131.76 | 0.17 | 5.89 pza x jor de trabajo
FICOP-1421 | Codo de fierro fundido Tisa Tar de 90 x 250 mm diametro | pza | 0.25 | 193.76 | 193.76 | 0.25 | 4 pza x jor de trabajo
FICOP-1422 | Codo de fierro fundido Tisa Tar de 90 x 150 mm diametro | pza | 0.11 | 86.03 | 86.03 | 0.11 | 9.1 pza x jor de trabajo
FICOP-1423 | Codo de fierro fundido Tisa Tar de 90 x 100 mm diametro | pza | 0.08 | 64.33 | 64.33 | 0.08 | 12.5 pza x jor de trabajo
FICOP-1424 | Codo de fierro fundido Tisa Tar de 90 x 50 mm diametro | pza | 0.06 | 43.4 | 43.4 | 0.06 | 16.67 pza x jor de trabajo
FICOP-1425 | Codo FF de 100 mm (4) marca Tusa de Fundidora Tenayuca. Incluye: conexión a línea con plomo para retacar. | pza | 0.15 | 112.38 | 112.38 | 0.15 | 6.67 pza x jor de trabajo
FICOP-1426 | Codo FF de 150 mm (6) marca Tusa de Fundidora Tenayuca. Incluye: conexión a linea con plomo para retacar. | pza | 0.21 | 158.89 | 158.89 | 0.21 | 4.77 pza x jor de trabajo
FICOP-1427 | Codo FF de 200 mm (8) marca Tusa de Fundidora Tenayuca. Incluye: conexión a linea con plomo para retacar. | pza | 0.27 | 211.59 | 211.59 | 0.27 | 3.71 pza x jor de trabajo
FICOP-1428 | Codo FF de 250 mm (10) marca Tusa de Fundidora Tenayuca. Incluye: conexión a linea con plomo para retacar. | pza | 0.57 | 438.68 | 438.68 | 0.57 | 1.76 pza x jor de trabajo
FICOP-1429 | Codo FF de 50 mm (2) x 90, marca Tusa de Fundidora Tenayuca. Incluye: conexión a linea con plomo para retacar. | pza | 0.08 | 62 | 62 | 0.08 | 12.5 pza x jor de trabajo
FICOP-1430 | Codo FG-Cpd 90 x 100 mm (4)(103 mm SEDE99), conduit galvanizado pared gruesa, incluye conexión a tuberias. | pza | 0.16 | 124.43 | 124.43 | 0.16 | 6.25 pza x jor de trabajo
FICOP-1431 | Codo FG-Cpd 90 x 76 mm (3)(78 mm SEDE99), conduit galvanizado pared gruesa, incluye conexión a tuberias. | pza | 0.12 | 93.32 | 93.32 | 0.12 | 8.34 pza x jor de trabajo
FICOP-1432 | Codo FG-Cpd, de 90 x 13 mm (1/2) (16 mm SEDE99), conduit galvanizado pared delgada. Incluye: conexión a tubería. | pza | 0.01 | 7.78 | 7.78 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1433 | Codo FG-Cpd, de 90 x 19 mm (3/4) (21 mm SEDE99), conduit galvanizado pared delgada. Incluye: conexión a tubería. | pza | 0.01 | 9.33 | 9.33 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1434 | Codo FG-Cpd, de 90 x 25 mm (1) (27 mm SEDE99), conduit galvanizado pared delgada. Incluye: conexión a tubería. | pza | 0.02 | 11.67 | 11.67 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-1435 | Codo FG-Cpd, de 90 x 32 mm (1 1/4) (35 mm SEDE99), conduit galvanizado pared delgada. Incluye: conexión a tubería. | pza | 0.02 | 12.44 | 12.44 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-1436 | Codo FG-Cpd, de 90 x 38 mm (1 1/2) (41 mm SEDE99), conduit galvanizado pared delgada. Incluye: conexión a tubería. | pza | 0.02 | 15.55 | 15.55 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-1437 | Codo FG-Cpd, de 90 x 50 mm (2) (53 mm SEDE99), conduit galvanizado pared delgada. Incluye: conexión a tubería. | pza | 0.02 | 18.66 | 18.66 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-1438 | Codo FG-Cpg 90 x 13 mm (1/2) (16 mm SEDE99), conduit galvanizado pared gruesa, incluye conexión a tuberias. | pza | 0.01 | 3.89 | 3.89 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1439 | Codo FG-Cpg 90 x 19 mm (3/4) (21 mm SEDE99), conduit galvanizado pared gruesa, incluye conexión a tuberias. | pza | 0.01 | 3.89 | 3.89 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1440 | Codo FG-Cpg 90 x 25 mm (1) (27 mm SEDE99), conduit galvanizado pared gruesa, incluye conexión a tuberias. | pza | 0.01 | 3.89 | 3.89 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1441 | Codo FG-Cpg 90 x 32 mm (1 1/4) (35 mm SEDE99), conduit galvanizado pared gruesa, incluye conexión a tuberias. | pza | 0.01 | 6.22 | 6.22 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1442 | Codo FG-Cpg 90 x 38 mm (1 1/2) (41 mm SEDE99), conduit galvanizado pared gruesa, incluye conexión a tuberias. | pza | 0.01 | 7.78 | 7.78 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1443 | Codo FG-Cpg 90 x 50 mm (2) (53 mm SEDE99), conduit galvanizado pared gruesa, incluye conexión a tuberias. | pza | 0.01 | 9.33 | 9.33 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1444 | Codo FG-Cpg 90 x 64 mm (2 1/2)(63 mm SEDE99), conduit galvanizado pared gruesa, incluye conexión a tuberias. | pza | 0.05 | 38.88 | 38.88 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-1445 | Codo galvanizado de 45 x13 mm | pza | 0.06 | 48.44 | 48.44 | 0.06 | 16.67 pza x jor de trabajo
FICOP-1446 | Codo galvanizado de 45 x19 mm | pza | 0.08 | 59.6 | 59.6 | 0.08 | 12.5 pza x jor de trabajo
FICOP-1447 | Codo galvanizado de 45 x25 mm | pza | 0.09 | 70.45 | 70.45 | 0.09 | 11.12 pza x jor de trabajo
FICOP-1448 | Codo galvanizado de 45 x51 mm | pza | 0.14 | 110.75 | 110.75 | 0.14 | 7.15 pza x jor de trabajo
FICOP-1449 | Codo galvanizado de 45o de 10 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.06 | 43.09 | 43.09 | 0.06 | 16.67 pza x jor de trabajo
FICOP-1450 | Codo galvanizado de 45o de 100 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.24 | 184.54 | 184.54 | 0.24 | 4.17 pza x jor de trabajo
FICOP-1451 | Codo galvanizado de 45o de 32 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.11 | 86.11 | 86.11 | 0.11 | 9.1 pza x jor de trabajo
FICOP-1452 | Codo galvanizado de 45o de 38 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.13 | 96.88 | 96.88 | 0.13 | 7.7 pza x jor de trabajo
FICOP-1453 | Codo galvanizado de 45o de 64 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.17 | 129.2 | 129.2 | 0.17 | 5.89 pza x jor de trabajo
FICOP-1454 | Codo galvanizado de 45o de 75 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.21 | 163.15 | 163.15 | 0.21 | 4.77 pza x jor de trabajo
FICOP-1455 | Codo galvanizado de 90 x13 mm | pza | 0.06 | 48.44 | 48.44 | 0.06 | 16.67 pza x jor de trabajo
FICOP-1456 | Codo galvanizado de 90 x19 mm | pza | 0.08 | 59.6 | 59.6 | 0.08 | 12.5 pza x jor de trabajo
FICOP-1457 | Codo galvanizado de 90 x25 mm | pza | 0.09 | 70.45 | 70.45 | 0.09 | 11.12 pza x jor de trabajo
FICOP-1458 | Codo galvanizado de 90 x32 mm | pza | 0.11 | 86.11 | 86.11 | 0.11 | 9.1 pza x jor de trabajo
FICOP-1459 | Codo galvanizado de 90 x51 mm | pza | 0.14 | 110.75 | 110.75 | 0.14 | 7.15 pza x jor de trabajo
FICOP-1460 | Codo galvanizado de 90o de 10 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.06 | 43.09 | 43.09 | 0.06 | 16.67 pza x jor de trabajo
FICOP-1461 | Codo galvanizado de 90o de 100 mm. | pza | 0.24 | 182.14 | 182.14 | 0.24 | 4.17 pza x jor de trabajo
FICOP-1462 | Codo galvanizado de 90o de 38 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.13 | 96.88 | 96.88 | 0.13 | 7.7 pza x jor de trabajo
FICOP-1463 | Codo galvanizado de 90o de 64 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.18 | 140.9 | 140.9 | 0.18 | 5.56 pza x jor de trabajo
FICOP-1464 | Codo galvanizado de 90o de 75 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.21 | 163.15 | 163.15 | 0.21 | 4.77 pza x jor de trabajo
FICOP-1465 | Codo operación con carga 200 amp, 15 kv. incluye: subida a poste hasta 12 m. de altura colocación fijación y conexión. | pza | 0.03 | 39.21 | 39.21 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-1466 | Codo operación con carga 200 amp, 25 kv. incluye: subida a poste hasta 12 m. de altura colocación fijación y conexión. | pza | 0.04 | 56 | 56 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-1467 | Codo PVC-CL de 90 x 13 mm (1/2) (16 mm SEDE99), Conduit Ligero, incluye: conexión a tubería. | pza | 0.01 | 3.89 | 3.89 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1468 | Codo PVC-CL de 90 x 19 mm (3/4) (21 mm SEDE99), Conduit Ligero, incluye: conexión a tubería. | pza | 0.01 | 4.67 | 4.67 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1469 | Codo PVC-CL de 90 x 25 mm (1) (27 mm SEDE99), Conduit Ligero, incluye: conexión a tubería. | pza | 0.01 | 5.05 | 5.05 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1470 | Codo PVC-CL de 90 x 32 mm (1 1/4) (35 mm SEDE99), Conduit Ligero, incluye: conexión a tubería. | pza | 0.01 | 7.78 | 7.78 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1471 | Codo PVC-CL de 90 x 38 mm (1 1/2) (38 mm SEDE99), Conduit Ligero, incluye: conexión a tubería. | pza | 0.01 | 9.33 | 9.33 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1472 | Codo PVC-CL de 90 x 50 mm (2) (53 mm SEDE99), Conduit Ligero, incluye: conexión a tubería. | pza | 0.02 | 14 | 14 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-1473 | Codo PVC-Ha hidraulico anger SI de 45° x 75 mm ( 3) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.02 | 12.09 | 12.09 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-1474 | Codo PVC-Ha hidraulico anger SI de 90° x 38 mm ( 1 1/2) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.01 | 4.88 | 4.88 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1475 | Codo PVC-Ha hidraulico anger SI de 90° x 75 mm ( 3) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.02 | 12.09 | 12.09 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-1476 | Codo PVC-Ha hidraulico anger SI de 90° x 100 mm ( 4) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.02 | 16.12 | 16.12 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-1477 | Codo PVC-Ha hidraulico anger SI de 45° x 150 mm ( 6) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.02 | 31.11 | 31.11 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-1478 | Codo PVC-Ha hidraulico anger SI de 45° x 50 mm ( 2) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.01 | 8.06 | 8.06 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1479 | Codo PVC-Ha hidraulico anger SI de 45° x 200 mm ( 8) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.03 | 41.62 | 41.62 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-1480 | Codo PVC-Ha hidraulico anger SI de 45° x 38 mm ( 1 1/2) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.01 | 4.88 | 4.88 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1481 | Codo PVC-Ha hidraulico anger SI de 90° x 200 mm ( 8) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.03 | 41.62 | 41.62 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-1482 | Codo PVC-Ha hidraulico anger SI de 90° x 150 mm ( 6) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.02 | 31.11 | 31.11 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-1483 | Codo PVC-Ha hidraulico anger SI de 45° x 60 mm ( 2 3/8) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.01 | 9.69 | 9.69 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1484 | Codo PVC-Ha hidraulico anger SI de 22da.x 75 mm ( 3) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.02 | 12.09 | 12.09 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-1485 | Codo PVC-Ha hidraulico anger SI de 90° x 50 mm ( 2) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.01 | 8.06 | 8.06 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1486 | Codo PVC-Ha hidraulico anger SI de 90° x 60 mm ( 2 3/8) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.01 | 9.69 | 9.69 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1487 | Codo PVC-Ha hidraulico anger SI de 22da.x 200 mm ( 8) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.03 | 41.62 | 41.62 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-1488 | Codo PVC-Ha hidraulico anger SI de 45° x 100 mm ( 4) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.02 | 16.12 | 16.12 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-1489 | Codo PVC-Ha hidraulico anger SI de 22da.x 100 mm ( 4) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.02 | 16.12 | 16.12 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-1490 | Codo PVC-Ha hidraulico anger SI de 22da.x 60 mm ( 2 3/8) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.01 | 9.69 | 9.69 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1491 | Codo PVC-Ha hidraulico anger SI de 22da.x 50 mm ( 2) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.01 | 8.06 | 8.06 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1492 | Codo PVC-Ha hidraulico anger SI de 22da.x 150 mm ( 6) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.02 | 31.11 | 31.11 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-1493 | Codo PVC-Hc hidraulico cementar SI de 45° x 60 mm (2 3/8) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0.01 | 9.69 | 9.69 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1494 | Codo PVC-Hc hidraulico cementar SI de 45° x 75 mm (3) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0.02 | 12.09 | 12.09 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-1495 | Codo PVC-Hc hidraulico cementar SI de 45° x 100 mm (4) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0.02 | 16.12 | 16.12 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-1496 | Codo PVC-Hc hidraulico cementar SI de 45° x 50 mm (2) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0.01 | 8.06 | 8.06 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1497 | Codo PVC-Hc hidraulico cementar SI de 90° x 25 mm (1) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0 | 3.02 | 3.02 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1498 | Codo PVC-Hc hidraulico cementar SI de 90° x 60 mm (2 3/8) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0.01 | 9.69 | 9.69 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1499 | Codo PVC-Hc hidraulico cementar SI de 90° x 100 mm (4) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0.02 | 16.12 | 16.12 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-1500 | Codo PVC-Hc hidraulico cementar SI de 90° x 75 mm (3) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0.02 | 12.09 | 12.09 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-1501 | Codo PVC-Hc hidraulico cementar SI de 45° x 13 mm (1/2) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0 | 3.02 | 3.02 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1502 | Codo PVC-Hc hidraulico cementar SI de 90° x 32 mm (1) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0 | 3.49 | 3.49 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1503 | Codo PVC-Hc hidraulico cementar SI de 90° x 38 mm (1 1/2) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0.01 | 4.88 | 4.88 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1504 | Codo PVC-Hc hidraulico cementar SI de 90° x 50 mm (2) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0.01 | 8.06 | 8.06 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1505 | Codo PVC-Hc hidraulico cementar SI de 90° x 19 mm (3/4) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0 | 3.02 | 3.02 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1506 | Codo PVC-Hc hidraulico cementar SI de 45° x 19 mm (3/4) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0 | 3.02 | 3.02 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1507 | Codo PVC-Hc hidraulico cementar SI de 45° x 38 mm (1 1/2) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0.01 | 4.88 | 4.88 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1508 | Codo PVC-Hc hidraulico cementar SI de 90° x 13 mm (1/2) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0 | 3.02 | 3.02 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1509 | Codo PVC-Hc hidraulico cementar SI de 45° x 25 mm (1) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0 | 3.02 | 3.02 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1510 | Codo PVC-Hc hidraulico cementar SI de 45° x 32 mm (1) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0 | 3.49 | 3.49 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1511 | Colocación de acero de refuerzo en pilas de cimentación. Incluye: izaje, maniobras para desplazamiento, erección, descenso en perforación, fijación, dimensionamiento, habilitación, cortes, dobleces, ganchos, traslapes y amarres con alambre recocido Calibre 18. | Ton | 3.2 | 2386.62 | 2386.62 | 3.2 | 0.32 Ton x jor de trabajo
FICOP-1512 | Colocacion, afine, rastrilleo, relleno y nivelacion de tierra lama en areas abiertas de jardineria, incluye: mano de obra y herramienta. | m3 | 0.07 | 53.37 | 53.37 | 0.07 | 14.29 m3 x jor de trabajo
FICOP-1513 | Columna 30x30 cm. concreto fc=250kg/cm2 habilitado de 190 kg de acero 5/8"y1/2" x m3 concreto en super estructura, incluye: cimbra comun. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1514 | Columna 30x30 cm. concreto fc=250kg/cm2 habilitado de 190 kg de acero 5/8"y1/2" x m3 concreto en super estructura, incluye: cimbra aparente. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1515 | Columna 30x30 cm. concreto fc=200kg/cm2 habilitado de 190 kg de acero 5/8"y1/2" x m3 concreto en super estructura, incluye: cimbra aparente. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1516 | Columna circular 40cm. diametro concreto fc=200kg/cm2, habilitado en super estructura 190kg acero 5/8"y1/2" x m3. de concreto incluye: cimbra aparente con sonotubo rojo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1517 | Columna circular en super estructura de 40 cm. de diametro, fabricada con concreto fc=250 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: cimbra acabado comun, descimbra, habilitado de 190 kg de acero de refuerzo de 5/8" y 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1518 | Columna circular en super estructura de 40 cm. de diametro, fabricada con concreto fc=200 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: cimbra acabado comun, descimbra, habilitado de 190 kg de acero de refuerzo de 5/8" y 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1519 | Columna circular en super estructura de 40 cm. de diametro, fabricada con concreto fc=300 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: cimbra acabado comun, descimbra, habilitado de 190 kg de acero de refuerzo de 5/8" y 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1520 | Columna circular en super estructura de 40 cm. de diametro, fabricada con concreto fc=300 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: cimbra acabado aparente con sonotubo rojo, descimbra, habilitado de 190 kg de acero de refuerzo de 5/8" y 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1521 | Columna circular en super estructura de 40 cm. de diametro, fabricada con concreto fc=250 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: cimbra acabado aparente con sonotubo rojo, descimbra, habilitado de 190 kg de acero de refuerzo de 5/8" y 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1522 | Columna de placa de acero A-36, de alma abierta trapezoidal b = 30 cm, B = 70 cm y h = 6 m con placa de 9 mm (3/8) y patines de 20 cm en ambos lados con placa de 16 mm (5/8), soldados a cordón corrido con electrodo E-7018 fondeo y final en alma, patines y en base de soporte. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | kg | 0.01 | 6.86 | 6.86 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-1523 | Columna de placa de acero A-36, de alma abierta de 40 cm x 6 m con placa de 9 mm (3/8) y patines de 20 cm en ambos lados con placa de 16 mm (5/8), soldados a cordón corrido con electrodo E-7018 fondeo y final en alma, patines y en base de soporte. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | kg | 0.01 | 7.32 | 7.32 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-1524 | Columna en super estructura de 40 x 40 cm., fabricada con concreto fc=200 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: cimbra acabado comun, descimbra, habilitado de 190 kg de acero de refuerzo de 5/8" y 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1525 | Columna en super estructura de 40 x 40 cm., fabricada con concreto fc=250 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: cimbra acabado comun, descimbra, habilitado de 190 kg de acero de refuerzo de 5/8" y 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1526 | Columna en super estructura de 30 x 30 cm., fabricada con concreto fc=300 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: cimbra acabado comun, descimbra, habilitado de 190 kg de acero de refuerzo de 5/8" y 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1527 | Columna en super estructura de 50 x 50 cm., fabricada con concreto fc=300 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: cimbra acabado comun, descimbra, habilitado de 190 kg de acero de refuerzo de 5/8" y 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1528 | Columna en super estructura de 40 x 40 cm., fabricada con concreto fc=300 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: cimbra acabado aparente, descimbra, habilitado de 190 kg de acero de refuerzo de 5/8" y 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1529 | Columna en super estructura de 50 x 50 cm., fabricada con concreto fc=200 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: cimbra acabado comun, descimbra, habilitado de 190 kg de acero de refuerzo de 5/8" y 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1530 | Columna en super estructura de 50 x 50 cm., fabricada con concreto fc=300 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: cimbra acabado aparente, descimbra, habilitado de 190 kg de acero de refuerzo de 5/8" y 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1531 | Columna en super estructura de 40 x 40 cm., fabricada con concreto fc=300 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: cimbra acabado comun, descimbra, habilitado de 190 kg de acero de refuerzo de 5/8" y 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1532 | Columna en super estructura de 50 x 50 cm., fabricada con concreto fc=200 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: cimbra acabado aparente, descimbra, habilitado de 190 kg de acero de refuerzo de 5/8" y 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1533 | Columna en super estructura de 30 x 30 cm., fabricada con concreto fc=300 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: cimbra acabado aparente, descimbra, habilitado de 190 kg de acero de refuerzo de 5/8" y 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1534 | Columna en super estructura de 50 x 50 cm., fabricada con concreto fc=250 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: cimbra acabado comun, descimbra, habilitado de 190 kg de acero de refuerzo de 5/8" y 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1535 | Columna en super estructura de 40 x 40 cm., fabricada con concreto fc=250 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: cimbra acabado aparente, descimbra, habilitado de 190 kg de acero de refuerzo de 5/8" y 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1536 | Columna en super estructura de 40 x 40 cm., fabricada con concreto fc=200 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: cimbra acabado aparente, descimbra, habilitado de 190 kg de acero de refuerzo de 5/8" y 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1537 | Columna en super estructura de 50 x 50 cm., fabricada con concreto fc=250 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: cimbra acabado aparente, descimbra, habilitado de 190 kg de acero de refuerzo de 5/8" y 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1538 | Columna metálica circular de 60 cm de diámetro (24) de tubo de acero con costura de 609 mm (24) x 17.45 mm. Incluye: Planos de taller, trazos, cortes, desperdicios, perfilado, soldadura con electrodos E-7010 para final a cordón corrido en unión con estructura, aplicación por aspersión de primario alquidal anticorrosivo Kem Kromic Linea B50 de Sherwin Williams, transporte de taller a sitio de colocación, dentro de la ciudad, incluyendo carga, descarga y estiba, montaje a una altura máxima de 20 m con alineación, plomeo, soldadura final con electrodo E-7010, rebabeo, limpieza a metal gris en zonas de unión final a estructura y aplicación de esmalte Sherwin Williams. | kg | 0.01 | 7.3 | 7.3 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-1539 | Columna metálica con perfil CE (CPS) 8.04 kg/m, incluye: planos de taller, dimensionamiento, cortes, perfilado, montaje, soldadura, primario y final. | kg | 0 | 2.95 | 2.95 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1540 | Columna metálica con perfil OR (PTR) 7.20 kg/m, incluye: planos de taller, dimensionamiento, cortes, perfilado, montaje, soldadura, primario y final. | kg | 0 | 2.87 | 2.87 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1541 | Columna metálica con perfil OR (PTR) 13.60 kg/m, incluye: planos de taller, dimensionamiento, cortes, perfilado, montaje, soldadura, primario y final. | kg | 0 | 2.95 | 2.95 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1542 | Columna metálica en cajón con placa de acero A-36 de 13 mm (1/2), con atiezadores de sección completa. Incluye: planos de taller, trazos, cortes, desperdicios, perfilado, soldadura con electrodos E-6010 para fondeo, E-7010 para final a cordón corrido, pruebas radiográficas, aplicación por aspersión de primario alquidal anticorrosivo Kem Kromic Linea B50 de Sherwin Williams, transporte de taller a sitio de colocación, dentro de la ciudad, incluyendo carga, descarga y estiba, montaje a una altura máxima de 20 m con alineación, plomeo, soldadura final con electrodo E-7010, rebabeo, limpieza a metal gris en zonas de unión final a estructura y aplicación de esmalte Sherwin Williams. | kg | 0 | 3.36 | 3.36 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1543 | Compactación de capa rompedora de capilaridad. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1544 | Compactación de terreno natural con placa vibratoria para desplante de plantillas o firmes. Incluye: incorporación de agua a razón de 5 L/m2. | m2 | 0.02 | 5.05 | 5.05 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-1545 | Compactación de terreno para desplante de estructuras, con placa vibratoria manual. Incluye: nivelación del terreno, humectación del suelo, disgregado de aglomerados terreos y retiro de pétreos mayores de 0.5 cm. | m2 | 0.01 | 3.37 | 3.37 | 0.01 | 100 m2 x jor de trabajo
FICOP-1546 | Compactación en el area de desplante de los terraplenes al 90 % | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1547 | Compactacion terreno natural material "A" 20cm de espesor al 90% proctor en area de desplante de los terraplenes, incluye: escarificacion mezclado y tendido. | m2 | 0.01 | 2.14 | 2.14 | 0.01 | 100 m2 x jor de trabajo
FICOP-1548 | Compactacion terreno natural material "B" 20cm de espesor al 90% proctor en area de desplante de los terraplenes, incluye: escarificacion mezclado y tendido. | m2 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1549 | Compactacion, por unidad de obra terminada de terraplenes adicionados con sus cuñas de sobreancho: -para el noventa y cinco porciento (95%). | m3 | 0.31 | 93.97 | 93.97 | 0.31 | 3.23 m3 x jor de trabajo
FICOP-1550 | Compactacion, por unidad de obra terminada de la cama de los cortes en que se haya ordenado excavacion adicional: -para noventa y cinco porciento (95%) | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1551 | Compactados al noventa y cinco porciento (95%) -con material producto del corte. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1552 | Compatación del terreno para desplante de estructuras con apisonador manual vibratorio, incluye incoprporación de agua. | m2 | 0.05 | 16.85 | 16.85 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-1553 | Compresor para generación de aire grado médico, compuesto por tres compresores Powerex Oli-less con capacidad de 10 h.p., 1 banco de filtros duales con regulador, 4 valvulas de alivio para 125 psig, 1 tanque de almacenamiento tipo cilindrico de 120 gal., todo prearmado sobre base de estructura metálica rigida. | pza | 2 | 1435.35 | 1435.35 | 2 | 0.5 pza x jor de trabajo
FICOP-1554 | Concreto asfaltico carpetas asfalticas por el sistema de mezcla en el lugar: mezclas asfalticas construida por el sistema de mezcla en el lugar, por unidad de obra terminada, que se utilicen parabacheo o renivelaciones -bacheo superficial asfaltico con mezcla elaborada en plataforma, por unidad de obra terminada. banco ubicado a 10kms. | m3 | 0.2 | 115.03 | 115.03 | 0.2 | 5 m3 x jor de trabajo
FICOP-1555 | Concreto elaborado en planta ubicada en obra con arena extraida del sitio. | m3 | 0.04 | 13.08 | 13.08 | 0.04 | 25 m3 x jor de trabajo
FICOP-1556 | Concreto en cimentación colado con botes y carretilla f c=200kg/cm2, resistencia normal, agreg. max. 20mm., fabricado en obra con revolvedora | m3 | 0.27 | 212.83 | 212.83 | 0.27 | 3.71 m3 x jor de trabajo
FICOP-1557 | Concreto en cimentación, hecho en obra por medios manuales, fc= 100 kg/cm2, resistencia normal, t.m.a. 40 mm (1 1/2"), incluye: vaciado, vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion de 20 m de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.31 | 238.87 | 238.87 | 0.31 | 3.23 m3 x jor de trabajo
FICOP-1558 | Concreto en cimentación, hecho en obra por medios manuales, fc= 300 kg/cm2, resistencia rapida, t.m.a. 20 mm (3/4"), incluye: vaciado, vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion de 20 m de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.34 | 262.74 | 262.74 | 0.34 | 2.95 m3 x jor de trabajo
FICOP-1559 | Concreto en cimentación, hecho en obra por medios manuales, fc= 300 kg/cm2, resistencia normal, t.m.a. 20 mm (3/4"), incluye: vaciado, vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion de 20 m de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.31 | 238.87 | 238.87 | 0.31 | 3.23 m3 x jor de trabajo
FICOP-1560 | Concreto en cimentación, hecho en obra por medios manuales, fc= 250 kg/cm2, resistencia rapida, t.m.a. 20 mm (3/4"), incluye: vaciado, vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion de 20 m de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.34 | 262.74 | 262.74 | 0.34 | 2.95 m3 x jor de trabajo
FICOP-1561 | Concreto en cimentación, hecho en obra por medios manuales, fc= 250 kg/cm2, resistencia normal, t.m.a. 20 mm (3/4"), incluye: vaciado, vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion de 20 m de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.31 | 238.87 | 238.87 | 0.31 | 3.23 m3 x jor de trabajo
FICOP-1562 | Concreto en cimentación, hecho en obra por medios manuales, fc= 200 kg/cm2, resistencia rapida, t.m.a. 20 mm (3/4"), incluye: vaciado, vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion de 20 m de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.34 | 262.74 | 262.74 | 0.34 | 2.95 m3 x jor de trabajo
FICOP-1563 | Concreto en cimentación, hecho en obra por medios manuales, fc= 200 kg/cm2, resistencia normal, t.m.a. 20 mm (3/4"), incluye: vaciado, vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion de 20 m de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.31 | 238.87 | 238.87 | 0.31 | 3.23 m3 x jor de trabajo
FICOP-1564 | Concreto en cimentación, hecho en obra por medios manuales, fc= 150 kg/cm2, resistencia rapida, t.m.a. 20 mm (3/4"), incluye: vaciado, vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion de 20 m de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.34 | 262.74 | 262.74 | 0.34 | 2.95 m3 x jor de trabajo
FICOP-1565 | Concreto en dados de cimentación para escalera de emergencia, construida de concreto premezclado, y armada con varilla. Incluye: desmonte, despalme, mejoramiento, trazo, nivelación, excavaciones, compactación, plantilla, cimbra, armado, colado, vibrado, curado, relleno y acarreos. | piso | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1566 | Concreto en losas planas, vigueta y bovedilla, colado con botes y carretilla f c=200kg/cm2, resistencia normal, agreg. max. 20mm., | m3 | 0.36 | 275.45 | 275.45 | 0.36 | 2.78 m3 x jor de trabajo
FICOP-1567 | Concreto en pilas premezclado fc = 300 kg/cm2 RN, tma= 20mm rev 18 clase 2 grd B bombeable, colado directamente a perforación. Incluye: bombeo para desalojar lodo bentonótico. | m3 | 0.12 | 125.33 | 125.33 | 0.12 | 8.34 m3 x jor de trabajo
FICOP-1568 | Concreto f c=200kg/cm2, resistencia normal, agregado maximo 20mm., fabricado en obra con revolvedora; incluye: acarreos a 1°. estacion a 20.00m. | m3 | 0.06 | 74.36 | 74.36 | 0.06 | 16.67 m3 x jor de trabajo
FICOP-1569 | Concreto f¨c = 200 kg/cm2, rn, tma = 19 mm, premezclado bombeable a 15 m de distancia máximo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1570 | Concreto f¨c=250 kg/cm2 en cisterna adicionado con Festergral premezclado, RN, tma = 20 mm rev 10 Clase 1, Grado B no bombeable, incluye: acarreo, colado, vibrado y curado. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1571 | Concreto fc = 150 kg/cm2 para albañilería fabricado en obra con tma = 19 mm, rn. Incluye: dosificación, mezclado en revolvedora, incorporación de agua, colado y curado superficial. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1572 | Concreto fc = 200 kg/cm2 en capa de compresión de losacero h < 3 m, premezclado, RN, tma = 20 mm rev 10 Clase 2, Grado A Bombeable, incluye colado, vibrado y curado con membrana. | m3 | 0.39 | 298.47 | 298.47 | 0.39 | 2.57 m3 x jor de trabajo
FICOP-1573 | Concreto fc = 200 kg/cm2 para albañilería fabricado en obra con tma = 20 mm, rn, incluye: dosificación, mezclado a mano, incorporación de agua y colado. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1574 | Concreto fc = 200 kg/cm2 para albañilería fabricado en obra con revolvedora, con tma = 19 mm, rn. Incluye: dosificación, mezclado en revolvedora, incorporación de agua, colado y curado superficial. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1575 | Concreto fc = 250 kg/cm2, rn, tma = 19 mm, premezclado bombeable a 15 m de distancia máximo | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1576 | Concreto fc = 350 kg/cm2, rn, tma = 19 mm, premezclado bombeable a 15 m de distancia máximo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1577 | Concreto fc=100 kg/cm2, resistencia normal, tma = 40mm, fabricado en obra por medios manuales. | m3 | 0.63 | 1048.47 | 1048.47 | 0.63 | 1.59 m3 x jor de trabajo
FICOP-1578 | Concreto fc=150 kg/cm2, r.n., tma 19mm (3/4"), hecho en obra planta premezclado | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1579 | Concreto fc=200 kg/cm2 en cimentación premezclado, RN, tma = 20 mm rev 10 Clase 2, Grado A no bombeable, incluye colado, vibrado y curado. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1580 | Concreto fc=200 kg/cm2 en estructura premezclado, RN, tma = 20 mm rev 14 Clase 2, Grado B bombeable hasta 15 m de distancia máxima. Incluye colado, vibrado y curado. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1581 | Concreto fc=200kg/cm2 hecho con revolvedora en muros faldones y pretiles de superestructura, r.n., tma 20mm. (3/4"), incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00m. | m3 | 0.32 | 250.42 | 250.42 | 0.32 | 3.13 m3 x jor de trabajo
FICOP-1582 | Concreto fc=200kg/cm2 hecho con revolvedora en cimentacion, r. n., tma. 20mm. (3/4"), incluye: acarreos a 1a. estacion a 20m. | m3 | 0.31 | 238.87 | 238.87 | 0.31 | 3.23 m3 x jor de trabajo
FICOP-1583 | Concreto fc=200kg/cm2 hecho con revolvedora en dalas castillos cejas y repisones seccion >0.02, r. n., tma. 20mm. (3/4"), incluye: acarreos a 1a. estacion a 20m. | m3 | 0.75 | 582.14 | 582.14 | 0.75 | 1.34 m3 x jor de trabajo
FICOP-1584 | Concreto fc=200kg/cm2 hecho con revolvedora en dalas castillos cejas y repisones seccion <0.02, r. n., tma. 20mm. (3/4"), incluye: acarreos a 1a. estacion a 20m. | m3 | 0.71 | 549.2 | 549.2 | 0.71 | 1.41 m3 x jor de trabajo
FICOP-1585 | Concreto fc=250 kg/cm2 en cimentación premezclado, RN, tma = 20 mm rev 14 Clase 2, Grado B bombeable, hasta 15 m de distancia máxima. Incluye: colado, vibrado y curado. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1586 | Concreto fc=250 kg/cm2 en muros premezclado, RN, tma = 20 mm rev 14 Clase 2, Grado B bombeable, hasta 15 m de distancia máxima. Incluye: colado, vibrado y curado. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1587 | Concreto fc=250 kg/cm2, r.n., tma 19mm (3/4"), hecho en obra planta premezclado | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1588 | Concreto fc=250kg/cm2 hecho con revolvedora en cimentacion, r. n., tma. 20mm. (3/4"), incluye: acarreos a 1a. estacion a 20m. | m3 | 0.31 | 238.87 | 238.87 | 0.31 | 3.23 m3 x jor de trabajo
FICOP-1589 | Concreto fc=250kg/cm2 hecho con revolvedora en columnas de superestructura, r.n., tma 20mm. (3/4"), incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00m. | m3 | 0.32 | 246.47 | 246.47 | 0.32 | 3.13 m3 x jor de trabajo
FICOP-1590 | Concreto fc=250kg/cm2 hecho con revolvedora en trabes aisladas de superestructura, r.n., tma 20mm. (3/4"), incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00m. | m3 | 0.32 | 250.42 | 250.42 | 0.32 | 3.13 m3 x jor de trabajo
FICOP-1591 | Concreto fc=250kg/cm2 hecho con revolvedora en muros faldones y pretiles de superestructura, r.n., tma 20mm. (3/4"), incluye: acarreos a 1a. estacion 6 a 20.00m. | m3 | 0.4 | 310.41 | 310.41 | 0.4 | 2.5 m3 x jor de trabajo
FICOP-1592 | Concreto fc=350 kg/cm2 en pilotes de cimentación premezclado, RN, tma = 20 mm rev 14 Clase 2, Grado B bombeable hasta una distancia de 15 m máxima. Incluye: colado y vibrado. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1593 | Concreto hecho en obra con revolvedora de 1 saco, en trabes aisladas de super-estructura, fc=200 kg/cm2, resistencia normal, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.32 | 250.42 | 250.42 | 0.32 | 3.13 m3 x jor de trabajo
FICOP-1594 | Concreto hecho en obra con revolvedora de 1 saco, en columnas de superestructura, fc=200 kg/cm2, resistencia normal, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.32 | 250.42 | 250.42 | 0.32 | 3.13 m3 x jor de trabajo
FICOP-1595 | Concreto hecho en obra con revolvedora de 1 saco, en columnas de superestructura, fc=150 kg/cm2, resistencia rapida, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.32 | 250.42 | 250.42 | 0.32 | 3.13 m3 x jor de trabajo
FICOP-1596 | Concreto hecho en obra con revolvedora de 1 saco, en muros, faldones y pretiles de super-estructura, fc=300 kg/cm2, resistencia rapida, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.4 | 310.41 | 310.41 | 0.4 | 2.5 m3 x jor de trabajo
FICOP-1597 | Concreto hecho en obra con revolvedora de 1 saco, en muros, faldones y pretiles de super-estructura, fc=300 kg/cm2, resistencia normal, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.4 | 310.41 | 310.41 | 0.4 | 2.5 m3 x jor de trabajo
FICOP-1598 | Concreto hecho en obra con revolvedora de 1 saco, en columnas de superestructura, fc=200 kg/cm2, resistencia rapida, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.32 | 250.42 | 250.42 | 0.32 | 3.13 m3 x jor de trabajo
FICOP-1599 | Concreto hecho en obra con revolvedora de 1 saco, en muros, faldones y pretiles de super-estructura, fc=250 kg/cm2, resistencia rapida, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.4 | 310.41 | 310.41 | 0.4 | 2.5 m3 x jor de trabajo
FICOP-1600 | Concreto hecho en obra con revolvedora de 1 saco, en columnas de superestructura, fc=250 kg/cm2, resistencia rapida, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.32 | 246.47 | 246.47 | 0.32 | 3.13 m3 x jor de trabajo
FICOP-1601 | Concreto hecho en obra con revolvedora de 1 saco, en losas planas y reticulares de super-estructura, fc=300 kg/cm2, resistencia normal, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.31 | 238.87 | 238.87 | 0.31 | 3.23 m3 x jor de trabajo
FICOP-1602 | Concreto hecho en obra con revolvedora de 1 saco, en columnas de superestructura, fc=300 kg/cm2, resistencia rapida, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.32 | 246.47 | 246.47 | 0.32 | 3.13 m3 x jor de trabajo
FICOP-1603 | Concreto hecho en obra con revolvedora de 1 saco, en zapatas, contratrabes, trabes de liga, dados, losas planas y muros de cimentacion, fc=300 kg/cm2, resistencia rapida, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.32 | 250.42 | 250.42 | 0.32 | 3.13 m3 x jor de trabajo
FICOP-1604 | Concreto hecho en obra con revolvedora de 1 saco, en trabes aisladas de super-estructura, fc=200 kg/cm2, resistencia rapida, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.32 | 250.42 | 250.42 | 0.32 | 3.13 m3 x jor de trabajo
FICOP-1605 | Concreto hecho en obra con revolvedora de 1 saco, en losas planas y reticulares de super-estructura, fc=250 kg/cm2, resistencia rapida, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.31 | 238.87 | 238.87 | 0.31 | 3.23 m3 x jor de trabajo
FICOP-1606 | Concreto hecho en obra con revolvedora de 1 saco, en trabes aisladas de super-estructura, fc=250 kg/cm2, resistencia rapida, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.32 | 250.42 | 250.42 | 0.32 | 3.13 m3 x jor de trabajo
FICOP-1607 | Concreto hecho en obra con revolvedora de 1 saco, en trabes aisladas de super-estructura, fc=300 kg/cm2, resistencia normal, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.55 | 426.67 | 426.67 | 0.55 | 1.82 m3 x jor de trabajo
FICOP-1608 | Concreto hecho en obra con revolvedora de 1 saco, en losas planas y reticulares de super-estructura, fc=200 kg/cm2, resistencia normal, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.44 | 344.82 | 344.82 | 0.44 | 2.28 m3 x jor de trabajo
FICOP-1609 | Concreto hecho en obra con revolvedora de 1 saco, en losas planas y reticulares de super-estructura, fc=200 kg/cm2, resistencia rapida, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.44 | 344.82 | 344.82 | 0.44 | 2.28 m3 x jor de trabajo
FICOP-1610 | Concreto hecho en obra con revolvedora de 1 saco, en losas planas y reticulares de super-estructura, fc=250 kg/cm2, resistencia normal, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.31 | 238.87 | 238.87 | 0.31 | 3.23 m3 x jor de trabajo
FICOP-1611 | Concreto hecho en obra con revolvedora de 1 saco, en columnas de superestructura, fc=300 kg/cm2, resistencia normal, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.32 | 246.47 | 246.47 | 0.32 | 3.13 m3 x jor de trabajo
FICOP-1612 | Concreto hecho en obra con revolvedora de 1 saco, en cimentacion, fc= 150 kg/cm2. resistencia rapida, tamano maximo de agregado 40mm.(11/2"), incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.34 | 262.74 | 262.74 | 0.34 | 2.95 m3 x jor de trabajo
FICOP-1613 | Concreto hecho en obra con revolvedora de 1 saco, en losas planas y reticulares de super-estructura, fc=300 kg/cm2, resistencia rapida, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.31 | 238.87 | 238.87 | 0.31 | 3.23 m3 x jor de trabajo
FICOP-1614 | Concreto hecho en obra con revolvedora de 1 saco, en zapatas, contratrabes, trabes de liga, dados, losas planas y muros de cimentacion, fc=300 kg/cm2, resistencia normal, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.32 | 250.42 | 250.42 | 0.32 | 3.13 m3 x jor de trabajo
FICOP-1615 | Concreto hecho en obra con revolvedora de 1 saco, en cimentacion, fc= 250 kg/cm2. resistencia rapida, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.34 | 262.74 | 262.74 | 0.34 | 2.95 m3 x jor de trabajo
FICOP-1616 | Concreto hecho en obra con revolvedora de 1 saco, en cimentacion, fc= 300 kg/cm2. resistencia normal, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.31 | 238.87 | 238.87 | 0.31 | 3.23 m3 x jor de trabajo
FICOP-1617 | Concreto hecho en obra con revolvedora de 1 saco, en cimentacion, fc= 150 kg/cm2. resistencia normal, tamano maximo de agregado 40mm.(11/2"), incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.31 | 238.87 | 238.87 | 0.31 | 3.23 m3 x jor de trabajo
FICOP-1618 | Concreto hecho en obra con revolvedora de 1 saco, en cimentacion, fc= 200 kg/cm2. resistencia normal, tamano maximo de agregado 40mm.(11/2"), incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.31 | 238.87 | 238.87 | 0.31 | 3.23 m3 x jor de trabajo
FICOP-1619 | Concreto hecho en obra con revolvedora de 1 saco, en cimentacion, fc= 200 kg/cm2. resistencia rapida, tamano maximo de agregado 40mm.(11/2"), incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.34 | 262.74 | 262.74 | 0.34 | 2.95 m3 x jor de trabajo
FICOP-1620 | Concreto hecho en obra con revolvedora de 1 saco, en cimentacion, fc= 250 kg/cm2. resistencia normal, tamano maximo de agregado 40mm.(11/2"), incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.31 | 238.87 | 238.87 | 0.31 | 3.23 m3 x jor de trabajo
FICOP-1621 | Concreto hecho en obra con revolvedora de 1 saco, en cimentacion, fc= 250 kg/cm2. resistencia rapida, tamano maximo de agregado 40mm.(11/2"), incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.34 | 262.74 | 262.74 | 0.34 | 2.95 m3 x jor de trabajo
FICOP-1622 | Concreto hecho en obra con revolvedora de 1 saco, en dalas, castillos, cejas y repisones, de seccion = o < 0.02 m2., fc= 150 kg/cm2. resistencia normal, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.71 | 549.2 | 549.2 | 0.71 | 1.41 m3 x jor de trabajo
FICOP-1623 | Concreto hecho en obra con revolvedora de 1 saco, en zapatas, contratrabes, trabes de liga, dados, losas planas y muros de cimentacion, f¨c=250 kg/cm2, resistencia normal, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.32 | 250.42 | 250.42 | 0.32 | 3.13 m3 x jor de trabajo
FICOP-1624 | Concreto hecho en obra con revolvedora de 1 saco, en cimentacion, fc= 100 kg/cm2. resistencia rapida, tamano maximo de agregado 40mm.(11/2"), incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.34 | 262.74 | 262.74 | 0.34 | 2.95 m3 x jor de trabajo
FICOP-1625 | Concreto hecho en obra con revolvedora de 1 saco, en zapatas, contratrabes, trabes de liga, dados, losas planas y muros de cimentacion, fc=200 kg/cm2, resistencia rapida, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.32 | 250.42 | 250.42 | 0.32 | 3.13 m3 x jor de trabajo
FICOP-1626 | Concreto hecho en obra con revolvedora de 1 saco, en dalas, castillos, cejas y repisones, de seccion > 0.02 m2., fc= 150 kg/cm2. resistencia normal, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.75 | 582.14 | 582.14 | 0.75 | 1.34 m3 x jor de trabajo
FICOP-1627 | Concreto hecho en obra con revolvedora de 1 saco, en zapatas, contratrabes, trabes de liga, dados, losas planas y muros de cimentacion, fc=250 kg/cm2, resistencia rapida, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.32 | 250.42 | 250.42 | 0.32 | 3.13 m3 x jor de trabajo
FICOP-1628 | Concreto hecho en obra con revolvedora de 1 saco, f"c=150 kg/cm2, resistencia normal, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4) en zapatas, contratrabes, trabes de liga, dados, losas planas y muros de cimentacion , incluye: vibrado y curado. | m3 | 0.31 | 238.87 | 238.87 | 0.31 | 3.23 m3 x jor de trabajo
FICOP-1629 | Concreto hecho en obra con revolvedora de 1 saco, f¨c= 200 kg/cm2. resistencia normal, tamano maximo de agregado 40mm.(11/2") en cimentacion, , incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.31 | 238.87 | 238.87 | 0.31 | 3.23 m3 x jor de trabajo
FICOP-1630 | Concreto hecho en obra con revolvedora de 1 saco, f¨c=150 kg/cm2, resistencia normal, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4") en zapatas, contratrabes, trabes de liga, dados, losas planas y muros de cimentacion,, incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.31 | 238.87 | 238.87 | 0.31 | 3.23 m3 x jor de trabajo
FICOP-1631 | Concreto hecho en obra por medios manuales, en cimentacion, fc= 100 kg/cm2. resistencia rapida, tamano maximo de agregado 40mm.(11/2"), incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.34 | 262.74 | 262.74 | 0.34 | 2.95 m3 x jor de trabajo
FICOP-1632 | Concreto hidraulico concreto hidraulico, p.u.o.t. colado en seco, de fc = 250 kg/cm2: -en guarniciones y banquetas. | m3 | 0.09 | 33 | 33 | 0.09 | 11.12 m3 x jor de trabajo
FICOP-1633 | Concreto hidraulico concreto hidraúlico, por unidad de obra terminada, colado en seco: -de fc = 100 kg/cm2 en plantilla. | m3 | 0.03 | 11.09 | 11.09 | 0.03 | 33.34 m3 x jor de trabajo
FICOP-1634 | Concreto hidraulico concreto hidraulico, p.u.o.t. simple colado en seco: -de fc = 250 kg/cm2, en losa de piso. | m3 | 0.3 | 109.23 | 109.23 | 0.3 | 3.34 m3 x jor de trabajo
FICOP-1635 | Concreto hidraulico concreto hidraulico, p.u.o.t. colado en seco, de fc = 250 kg/cm2: -en banqueta. | m3 | 0.09 | 33 | 33 | 0.09 | 11.12 m3 x jor de trabajo
FICOP-1636 | Concreto hidraulico concreto hidraulico lanzado para estabilizacion de taludes, p.u.o.t. -de fc=200 kg/cm2, de 8 cm. de espesor. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1637 | Concreto hidraulico concreto hidraulico, p.u.o.t. ciclopeo: -de fc=150 kg/cm2, en obras de drenaje y muros de contencion. | m3 | 0.28 | 101.62 | 101.62 | 0.28 | 3.58 m3 x jor de trabajo
FICOP-1638 | Concreto hidraulico concreto hidraulico simple colado en seco, p.u.o.t. -de f¨c=150 kg/cm2, en muros de contencion. | m3 | 0.49 | 179.17 | 179.17 | 0.49 | 2.05 m3 x jor de trabajo
FICOP-1639 | Concreto hidraulico concreto hidraulico simple colado en seco, por unidad de obra terminada -de f¨c = 250 kg/cm2, en muro de contencion. | m3 | 0.49 | 179.17 | 179.17 | 0.49 | 2.05 m3 x jor de trabajo
FICOP-1640 | Concreto hidraulico concreto hidraulico, por unidad de obra terminada simple colado en seco: -de fc=150 kg/cm2, en banquetas. | m3 | 0.14 | 50.88 | 50.88 | 0.14 | 7.15 m3 x jor de trabajo
FICOP-1641 | Concreto hidraúlico concreto hidraulico, p.u.o.t. colado en seco, de fc = 250 kg/cm2: -en tope antisimico. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1642 | Concreto hidraulico tubo de carton comprimido de 21 cm. (8") de diametro, en banquetas. | m | 0.33 | 118.59 | 118.59 | 0.33 | 3.04 m x jor de trabajo
FICOP-1643 | Concreto m.r.=45 kg/cm2, r.n., tma 19mm (3/4"), hecho en obra c/planta premezclado | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1644 | Concreto premezclado bombeable f´c= 250 kg/cm2, clase 1 RR tma= 20mm. Rev 14 en cimentación incluye:bombeo, colado , vibrado y curado | m3 | 0.1 | 104.44 | 104.44 | 0.1 | 10 m3 x jor de trabajo
FICOP-1645 | Concreto premezclado f¨c = 200 kg/cm2 RN, tma = 20mm, rev 10 clase 2 grd A no bombeable, marca Lacosa, no bombeable a tiro directo. | m3 | 0.05 | 16.68 | 16.68 | 0.05 | 20 m3 x jor de trabajo
FICOP-1646 | Concreto premezclado f¨c= 200 kg/cm2 bombeable tma = 19 mm rv +/- 12 cm, en losas reticulares y capas de compresión, hasta una altura de 16 metros. Incluye : materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m3 | 0.2 | 155.01 | 155.01 | 0.2 | 5 m3 x jor de trabajo
FICOP-1647 | Concreto premezclado fc 200 bombeado en losas y trabes de superestructura incluye: vibrado, curado, acarreo 1a. estacion a 20 m | m3 | 0.51 | 216.14 | 216.14 | 0.51 | 1.97 m3 x jor de trabajo
FICOP-1648 | Concreto premezclado fc 250 bombeado en columnas y muros de superestructura incluye: vibrado, curado, acarreo 1a. estacion a 20 m | m3 | 0.69 | 295.85 | 295.85 | 0.69 | 1.45 m3 x jor de trabajo
FICOP-1649 | Concreto premezclado fc 250 bombeado en zapatas, contratrabes, trabes de liga, dados, losas planas y muros de cimentación; incluye: vibrado, curado, acarreo 1a. estacion a 20 m. | m3 | 0.37 | 165.61 | 165.61 | 0.37 | 2.71 m3 x jor de trabajo
FICOP-1650 | Concreto premezclado fc= 250 kg/cm2 bombeable tma = 19 mm rv +/- 12 cm, en losas reticulares y capas de compresión, hasta una altura de 16 metros. Incluye : materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m3 | 0.2 | 155.01 | 155.01 | 0.2 | 5 m3 x jor de trabajo
FICOP-1651 | Concreto premezclado fc=150kg/cm2 en zapatas, contratrabes, trabes de liga, dados, losas planas y muros de cimentacion r. n., tma. 20mm.(3/4") rev. 10 cm., incluye: acarreos a 1a. estacion a 20 m. | m3 | 0.31 | 238.87 | 238.87 | 0.31 | 3.23 m3 x jor de trabajo
FICOP-1652 | Concreto premezclado fc=150kg/cm2 en columnas de superestructura, r.n., tma 20mm. (3/4")rev 10, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00m. | m3 | 0.39 | 298.47 | 298.47 | 0.39 | 2.57 m3 x jor de trabajo
FICOP-1653 | Concreto premezclado fc=200kg/cm2 en trabes aisladas de superestructura, r.n., tma 20mm. (3/4")rev 10cm., incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00m. | m3 | 0.42 | 323.35 | 323.35 | 0.42 | 2.39 m3 x jor de trabajo
FICOP-1654 | Concreto premezclado fc=200kg/cm2 en losas planas y reticulares de superestructura, r.n., tma 20mm. (3/4")rev 10cm., incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00m. | m3 | 0.42 | 323.35 | 323.35 | 0.42 | 2.39 m3 x jor de trabajo
FICOP-1655 | Concreto premezclado fc=200kg/cm2 en zapatas, contratrabes, trabes de liga, dados, losas planas y muros de cimentacion r. n., tma. 20mm.(3/4") rev. 14 cm., incluye: acarreos a 1a. estacion a 20 m. | m3 | 0.42 | 323.35 | 323.35 | 0.42 | 2.39 m3 x jor de trabajo
FICOP-1656 | Concreto premezclado fc=200kg/cm2 en columnas de superestructura, r.n., tma 20mm. (3/4")rev 10, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00m. | m3 | 0.39 | 298.47 | 298.47 | 0.39 | 2.57 m3 x jor de trabajo
FICOP-1657 | Concreto premezclado fc=200kg/cm2 en muros faldones y pretiles de superestructura, r.n., tma 20mm. (3/4") rev 10cm, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00m. | m3 | 0.42 | 323.35 | 323.35 | 0.42 | 2.39 m3 x jor de trabajo
FICOP-1658 | Concreto premezclado fc=250kg/cm2 en trabes aisladas de superestructura, r.n., tma 20mm. (3/4")rev 14cm., incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00m. | m3 | 0.4 | 310.41 | 310.41 | 0.4 | 2.5 m3 x jor de trabajo
FICOP-1659 | Concreto premezclado fc=250kg/cm2 en columnas de superestructura, r.n., tma 20mm. (3/4")rev 10, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00m. | m3 | 0.4 | 310.41 | 310.41 | 0.4 | 2.5 m3 x jor de trabajo
FICOP-1660 | Concreto premezclado fc=250kg/cm2 en losa de vigueta y bovedilla en p.b. y 1er. nivel r. n., tma. 20mm.(3/4") rev. 14 cm., incluye: acarreos a 1a. estacion a 20 m. | m3 | 0.33 | 258.48 | 258.48 | 0.33 | 3.04 m3 x jor de trabajo
FICOP-1661 | Concreto premezclado fc=250kg/cm2 en losas planas y reticulares de superestructura, r.n., tma 20mm. (3/4")rev 10cm., incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00m. | m3 | 0.35 | 267.62 | 267.62 | 0.35 | 2.86 m3 x jor de trabajo
FICOP-1662 | Concreto premezclado, con bomba, en losas y trabes de superestructura, fc=300 kg/cm2, resistencia normal, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 18 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.51 | 216.14 | 216.14 | 0.51 | 1.97 m3 x jor de trabajo
FICOP-1663 | Concreto premezclado, con bomba, en columnas y muros de superestructura, fc=200 kg/cm2, resistencia normal, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 14 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.69 | 295.85 | 295.85 | 0.69 | 1.45 m3 x jor de trabajo
FICOP-1664 | Concreto premezclado, con bomba, en columnas y muros de superestructura, fc=200 kg/cm2, resistencia rapida, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 14 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.69 | 295.85 | 295.85 | 0.69 | 1.45 m3 x jor de trabajo
FICOP-1665 | Concreto premezclado, con bomba, en columnas y muros de superestructura, fc=200 kg/cm2, resistencia rapida, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 18 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.69 | 295.85 | 295.85 | 0.69 | 1.45 m3 x jor de trabajo
FICOP-1666 | Concreto premezclado, con bomba, en losas y trabes de superestructura, fc=250 kg/cm2, resistencia rapida, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 18 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.51 | 216.14 | 216.14 | 0.51 | 1.97 m3 x jor de trabajo
FICOP-1667 | Concreto premezclado, con bomba, en losas y trabes de superestructura, fc=300 kg/cm2, resistencia rapida, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 14 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.51 | 216.14 | 216.14 | 0.51 | 1.97 m3 x jor de trabajo
FICOP-1668 | Concreto premezclado, con bomba, en zapatas, contratrabes, trabes de liga, dados, losas planas y muros de cimentacion, fc=300 kg/cm2, resistencia rapida, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 18 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.37 | 165.61 | 165.61 | 0.37 | 2.71 m3 x jor de trabajo
FICOP-1669 | Concreto premezclado, con bomba, en losas y trabes de superestructura, f¨c=300 kg/cm2, resistencia rapida, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 18 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.51 | 216.14 | 216.14 | 0.51 | 1.97 m3 x jor de trabajo
FICOP-1670 | Concreto premezclado, con bomba, en zapatas, contratrabes, trabes de liga, dados, losas planas y muros de cimentacion, fc=250 kg/cm2, resistencia rapida, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 18 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.37 | 165.61 | 165.61 | 0.37 | 2.71 m3 x jor de trabajo
FICOP-1671 | Concreto premezclado, con bomba, en columnas y muros de superestructura, fc=250 kg/cm2, resistencia rapida, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 14 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.69 | 295.85 | 295.85 | 0.69 | 1.45 m3 x jor de trabajo
FICOP-1672 | Concreto premezclado, con bomba, en columnas y muros de superestructura, fc=300 kg/cm2, resistencia normal, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 14 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.69 | 295.85 | 295.85 | 0.69 | 1.45 m3 x jor de trabajo
FICOP-1673 | Concreto premezclado, con bomba, en columnas y muros de superestructura, fc=300 kg/cm2, resistencia rapida, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 14 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.69 | 295.85 | 295.85 | 0.69 | 1.45 m3 x jor de trabajo
FICOP-1674 | Concreto premezclado, con bomba, en columnas y muros de superestructura, fc=250 kg/cm2, resistencia normal, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 14 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.69 | 295.85 | 295.85 | 0.69 | 1.45 m3 x jor de trabajo
FICOP-1675 | Concreto premezclado, con bomba, en zapatas, contratrabes, trabes de liga, dados, losas planas y muros de cimentacion, fc=200 kg/cm2, resistencia rapida, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 14 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.37 | 165.61 | 165.61 | 0.37 | 2.71 m3 x jor de trabajo
FICOP-1676 | Concreto premezclado, con bomba en cimentaciones Concreto premez. f c=250 kg/cm2 RR,tma= 20mm rev 14 clase 2 grd B bombeable incluye: vibrado, curado, bombeo hasta una distancia horizontal de 15.00Mts. | m3 | 0.37 | 165.61 | 165.61 | 0.37 | 2.71 m3 x jor de trabajo
FICOP-1677 | Concreto premezclado, con bomba en muros de subestructura Concreto premez. f¨c=250 kg/cm2 RN,tma= 20mm rev 14 clase 2 grd B bombeable incluye: vibrado, curado, bombeo hasta una distancia horizontal de 15.00Mts. | m3 | 0.11 | 116.04 | 116.04 | 0.11 | 9.1 m3 x jor de trabajo
FICOP-1678 | Concreto premezclado, con bomba, en losas y trabes de superestructura, fc=200 kg/cm2, resistencia rapida, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 14 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.51 | 216.14 | 216.14 | 0.51 | 1.97 m3 x jor de trabajo
FICOP-1679 | Concreto premezclado, con bomba, en columnas y muros de superestructura, fc=300 kg/cm2, resistencia rapida, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 18 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.69 | 295.85 | 295.85 | 0.69 | 1.45 m3 x jor de trabajo
FICOP-1680 | Concreto premezclado, con bomba, en losas y trabes de superestructura, fc=250 kg/cm2, resistencia rapida, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 14 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.51 | 216.14 | 216.14 | 0.51 | 1.97 m3 x jor de trabajo
FICOP-1681 | Concreto premezclado, con bomba, en zapatas, contratrabes, trabes de liga, dados, losas planas y muros de cimentacion, fc=300 kg/cm2, resistencia rapida, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 14 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.37 | 165.61 | 165.61 | 0.37 | 2.71 m3 x jor de trabajo
FICOP-1682 | Concreto premezclado, con bomba, en losas y trabes de superestructura, fc=250 kg/cm2, resistencia normal, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 18 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.51 | 216.14 | 216.14 | 0.51 | 1.97 m3 x jor de trabajo
FICOP-1683 | Concreto premezclado, con bomba, en zapatas, contratrabes, trabes de liga, dados, losas planas y muros de cimentacion, fc=300 kg/cm2, resistencia normal, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 18 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.37 | 165.61 | 165.61 | 0.37 | 2.71 m3 x jor de trabajo
FICOP-1684 | Concreto premezclado, con bomba, en zapatas, contratrabes, trabes de liga, dados, losas planas y muros de cimentacion, fc=200 kg/cm2, resistencia normal, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 18 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.37 | 165.61 | 165.61 | 0.37 | 2.71 m3 x jor de trabajo
FICOP-1685 | Concreto premezclado, con bomba, en zapatas, contratrabes, trabes de liga, dados, losas planas y muros de cimentacion, fc=200 kg/cm2, resistencia rapida, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 18 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.37 | 165.61 | 165.61 | 0.37 | 2.71 m3 x jor de trabajo
FICOP-1686 | Concreto premezclado, con bomba, en zapatas, contratrabes, trabes de liga, dados, losas planas y muros de cimentacion, fc=250 kg/cm2, resistencia rapida, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 14 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.37 | 165.61 | 165.61 | 0.37 | 2.71 m3 x jor de trabajo
FICOP-1687 | Concreto premezclado, con bomba, en zapatas, contratrabes, trabes de liga, dados, losas planas y muros de cimentacion, fc=250 kg/cm2, resistencia normal, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 18 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.37 | 165.61 | 165.61 | 0.37 | 2.71 m3 x jor de trabajo
FICOP-1688 | Concreto premezclado, con bomba, en zapatas, contratrabes, trabes de liga, dados, losas planas y muros de cimentacion, fc=300 kg/cm2, resistencia normal, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 14 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.37 | 165.61 | 165.61 | 0.37 | 2.71 m3 x jor de trabajo
FICOP-1689 | Concreto premezclado, con bomba, en zapatas, contratrabes, trabes de liga, dados, losas planas y muros de cimentacion, f¨c=200 kg/cm2, resistencia normal, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 14 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.37 | 165.61 | 165.61 | 0.37 | 2.71 m3 x jor de trabajo
FICOP-1690 | Concreto premezclado, con botes y carretilla, en losa de vigueta y bovedilla, p.b. y 1er. nivel, fc=200 kg/cm2, resistencia rapida, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 14 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.42 | 323.35 | 323.35 | 0.42 | 2.39 m3 x jor de trabajo
FICOP-1691 | Concreto premezclado, con botes y carretilla, en zapatas, contratrabes, trabes de liga, dados, losas planas y muros de cimentacion, fc=250 kg/cm2, resistencia rapida, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 14 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano | m3 | 0.33 | 258.48 | 258.48 | 0.33 | 3.04 m3 x jor de trabajo
FICOP-1692 | Concreto premezclado, con botes y carretilla, en zapatas, contratrabes, trabes de liga, dados, losas planas y muros de cimentacion, fc=250 kg/cm2, resistencia normal, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 14 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano | m3 | 0.33 | 258.48 | 258.48 | 0.33 | 3.04 m3 x jor de trabajo
FICOP-1693 | Concreto premezclado, con botes y carretilla, en zapatas, contratrabes, trabes de liga, dados, losas planas y muros de cimentacion, fc=250 kg/cm2, resistencia rapida, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 10 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano | m3 | 0.33 | 258.48 | 258.48 | 0.33 | 3.04 m3 x jor de trabajo
FICOP-1694 | Concreto premezclado, con botes y carretilla, en zapatas, contratrabes, trabes de liga, dados, losas planas y muros de cimentacion, fc=250 kg/cm2, resistencia normal, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 10 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano | m3 | 0.33 | 258.48 | 258.48 | 0.33 | 3.04 m3 x jor de trabajo
FICOP-1695 | Concreto premezclado, con botes y carretilla, en columnas de super-estructura, fc=150 kg/cm2, resistencia normal, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 14 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.39 | 298.47 | 298.47 | 0.39 | 2.57 m3 x jor de trabajo
FICOP-1696 | Concreto premezclado, con botes y carretilla, en losa de vigueta y bovedilla, p.b. y 1er. nivel, f¨c=150 kg/cm2, resistencia normal, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 14 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.31 | 238.87 | 238.87 | 0.31 | 3.23 m3 x jor de trabajo
FICOP-1697 | Concreto premezclado, con botes y carretilla, en losa de vigueta y bovedilla, p.b. y 1er. nivel, fc=150 kg/cm2, resistencia rapida, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 14 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.31 | 238.87 | 238.87 | 0.31 | 3.23 m3 x jor de trabajo
FICOP-1698 | Concreto premezclado, con botes y carretilla, en zapatas, contratrabes, trabes de liga, dados, losas planas y muros de cimentacion, fc=150 kg/cm2, resistencia normal, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 14 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano | m3 | 0.31 | 238.87 | 238.87 | 0.31 | 3.23 m3 x jor de trabajo
FICOP-1699 | Concreto premezclado, con botes y carretilla, en zapatas, contratrabes, trabes de liga, dados, losas planas y muros de cimentacion, fc=200 kg/cm2, resistencia rapida, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 14 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano | m3 | 0.42 | 323.35 | 323.35 | 0.42 | 2.39 m3 x jor de trabajo
FICOP-1700 | Concreto premezclado, con botes y carretilla, en zapatas, contratrabes, trabes de liga, dados, losas planas y muros de cimentacion, fc=300 kg/cm2, resistencia rapida, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 14 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano | m3 | 0.42 | 323.35 | 323.35 | 0.42 | 2.39 m3 x jor de trabajo
FICOP-1701 | Concreto premezclado, con botes y carretilla, en zapatas, contratrabes, trabes de liga, dados, losas planas y muros de cimentacion, fc=300 kg/cm2, resistencia rapida, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 10 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano | m3 | 0.42 | 323.35 | 323.35 | 0.42 | 2.39 m3 x jor de trabajo
FICOP-1702 | Concreto premezclado, con botes y carretilla, en zapatas, contratrabes, trabes de liga, dados, losas planas y muros de cimentacion, fc=300 kg/cm2, resistencia normal, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 14 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano | m3 | 0.42 | 323.35 | 323.35 | 0.42 | 2.39 m3 x jor de trabajo
FICOP-1703 | Concreto premezclado, con botes y carretilla, en zapatas, contratrabes, trabes de liga, dados, losas planas y muros de cimentacion, fc=200 kg/cm2, resistencia normal, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 10 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano | m3 | 0.42 | 323.35 | 323.35 | 0.42 | 2.39 m3 x jor de trabajo
FICOP-1704 | Concreto premezclado, con botes y carretilla, en zapatas, contratrabes, trabes de liga, dados, losas planas y muros de cimentacion, fc=150 kg/cm2, resistencia rapida, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 10 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano | m3 | 0.31 | 238.87 | 238.87 | 0.31 | 3.23 m3 x jor de trabajo
FICOP-1705 | Concreto premezclado, con botes y carretilla, en columnas de super-estructura, fc=250 kg/cm2, resistencia rapida, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 10 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.4 | 310.41 | 310.41 | 0.4 | 2.5 m3 x jor de trabajo
FICOP-1706 | Concreto premezclado, con botes y carretilla, en zapatas, contratrabes, trabes de liga, dados, losas planas y muros de cimentacion, fc=150 kg/cm2, resistencia rapida, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 14 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano | m3 | 0.31 | 238.87 | 238.87 | 0.31 | 3.23 m3 x jor de trabajo
FICOP-1707 | Concreto premezclado, con botes y carretilla, en zapatas, contratrabes, trabes de liga, dados, losas planas y muros de cimentacion, fc=200 kg/cm2, resistencia rapida, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 10 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano | m3 | 0.42 | 323.35 | 323.35 | 0.42 | 2.39 m3 x jor de trabajo
FICOP-1708 | Concreto premezclado, con botes y carretilla, en losa de vigueta y bovedilla, p.b. y 1er. nivel, fc=200 kg/cm2, resistencia normal, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 14 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.42 | 323.35 | 323.35 | 0.42 | 2.39 m3 x jor de trabajo
FICOP-1709 | Concreto premezclado, con botes y carretilla, en trabes aisladas de super-estructura, fc=300 kg/cm2, resistencia normal, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 10 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.42 | 323.35 | 323.35 | 0.42 | 2.39 m3 x jor de trabajo
FICOP-1710 | Concreto premezclado, con botes y carretilla, en muros, faldones y pretiles de super-estructura, fc=150 kg/cm2, resistencia normal, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 14 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.4 | 310.41 | 310.41 | 0.4 | 2.5 m3 x jor de trabajo
FICOP-1711 | Concreto premezclado, con botes y carretilla, en muros, faldones y pretiles de super-estructura, fc=150 kg/cm2, resistencia normal, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 10 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.4 | 310.41 | 310.41 | 0.4 | 2.5 m3 x jor de trabajo
FICOP-1712 | Concreto premezclado, con botes y carretilla, en losas planas y reticulares de super-estructura, fc=300 kg/cm2, resistencia rapida, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 10 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.42 | 323.35 | 323.35 | 0.42 | 2.39 m3 x jor de trabajo
FICOP-1713 | Concreto premezclado, con botes y carretilla, en losas planas y reticulares de super-estructura, fc=300 kg/cm2, resistencia normal, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 10 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.42 | 323.35 | 323.35 | 0.42 | 2.39 m3 x jor de trabajo
FICOP-1714 | Concreto premezclado, con botes y carretilla, en losas planas y reticulares de super-estructura, fc=250 kg/cm2, resistencia rapida, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 14 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.35 | 267.62 | 267.62 | 0.35 | 2.86 m3 x jor de trabajo
FICOP-1715 | Concreto premezclado, con botes y carretilla, en losas planas y reticulares de super-estructura, fc=250 kg/cm2, resistencia normal, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 14 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.35 | 267.62 | 267.62 | 0.35 | 2.86 m3 x jor de trabajo
FICOP-1716 | Concreto premezclado, con botes y carretilla, en losas planas y reticulares de super-estructura, fc=250 kg/cm2, resistencia rapida, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 10 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.35 | 267.62 | 267.62 | 0.35 | 2.86 m3 x jor de trabajo
FICOP-1717 | Concreto premezclado, con botes y carretilla, en losas planas y reticulares de super-estructura, fc=200 kg/cm2, resistencia rapida, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 10 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.42 | 323.35 | 323.35 | 0.42 | 2.39 m3 x jor de trabajo
FICOP-1718 | Concreto premezclado, con botes y carretilla, en losas planas y reticulares de super-estructura, fc=150 kg/cm2, resistencia normal, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 14 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.35 | 267.62 | 267.62 | 0.35 | 2.86 m3 x jor de trabajo
FICOP-1719 | Concreto premezclado, con botes y carretilla, en muros, faldones y pretiles de super-estructura, fc=200 kg/cm2, resistencia rapida, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 10 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.42 | 323.35 | 323.35 | 0.42 | 2.39 m3 x jor de trabajo
FICOP-1720 | Concreto premezclado, con botes y carretilla, en trabes aisladas de super-estructura, fc=300 kg/cm2, resistencia rapida, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 10 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.42 | 323.35 | 323.35 | 0.42 | 2.39 m3 x jor de trabajo
FICOP-1721 | Concreto premezclado, con botes y carretilla, en columnas de super-estructura, fc=250 kg/cm2, resistencia rapida, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 14 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.4 | 310.41 | 310.41 | 0.4 | 2.5 m3 x jor de trabajo
FICOP-1722 | Concreto premezclado, con botes y carretilla, en columnas de super-estructura, fc=300 kg/cm2, resistencia normal, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 14 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.42 | 323.35 | 323.35 | 0.42 | 2.39 m3 x jor de trabajo
FICOP-1723 | Concreto premezclado, con botes y carretilla, en columnas de super-estructura, f¨c=300 kg/cm2, resistencia normal, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 10 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.42 | 323.35 | 323.35 | 0.42 | 2.39 m3 x jor de trabajo
FICOP-1724 | Concreto premezclado, con botes y carretilla, en columnas de super-estructura, fc=300 kg/cm2, resistencia rapida, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 10 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.42 | 323.35 | 323.35 | 0.42 | 2.39 m3 x jor de trabajo
FICOP-1725 | Concreto premezclado, con botes y carretilla, en zapatas, contratrabes, trabes de liga, dados, losas planas y muros de cimentacion, fc=300 kg/cm2, resistencia normal, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 10 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano | m3 | 0.42 | 323.35 | 323.35 | 0.42 | 2.39 m3 x jor de trabajo
FICOP-1726 | Concreto premezclado, con botes y carretilla, en losas planas y reticulares de super-estructura, fc=150 kg/cm2, resistencia normal, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 10 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.35 | 267.62 | 267.62 | 0.35 | 2.86 m3 x jor de trabajo
FICOP-1727 | Concreto premezclado, con botes y carretilla, en muros, faldones y pretiles de super-estructura, fc=250 kg/cm2, resistencia rapida, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 14 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.4 | 310.41 | 310.41 | 0.4 | 2.5 m3 x jor de trabajo
FICOP-1728 | Concreto premezclado, con botes y carretilla, en trabes aisladas de super-estructura, fc=250 kg/cm2, resistencia rapida, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 10 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.4 | 310.41 | 310.41 | 0.4 | 2.5 m3 x jor de trabajo
FICOP-1729 | Concreto premezclado, con botes y carretilla, en trabes aisladas de super-estructura, fc=150 kg/cm2, resistencia normal, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 10 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.4 | 310.41 | 310.41 | 0.4 | 2.5 m3 x jor de trabajo
FICOP-1730 | Concreto premezclado, con botes y carretilla, en trabes aisladas de super-estructura, fc=150 kg/cm2, resistencia normal, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 14 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.4 | 310.41 | 310.41 | 0.4 | 2.5 m3 x jor de trabajo
FICOP-1731 | Concreto premezclado, con botes y carretilla, en trabes aisladas de super-estructura, fc=200 kg/cm2, resistencia rapida, tamano maximo de agregado 20mm.(3/4"), rev. 10 cm., incluye: vibrado, curado, acarreo a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m3 | 0.42 | 323.35 | 323.35 | 0.42 | 2.39 m3 x jor de trabajo
FICOP-1732 | Condulet a prueba de explosión tipo GUAB de 38mm. | pza | 0.05 | 38.88 | 38.88 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-1733 | Condulet a prueba de explosión tipo GUAB de 25mm. | pza | 0.05 | 38.88 | 38.88 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-1734 | Condulet a prueba de explosión tipo GUAB de 51mm. | pza | 0.07 | 51.87 | 51.87 | 0.07 | 14.29 pza x jor de trabajo
FICOP-1735 | Condulet a prueba de explosión tipo GUAT de 19mm. | pza | 0.04 | 31.11 | 31.11 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-1736 | Condulet a prueba de explosión tipo GUAT de 25mm. | pza | 0.05 | 38.88 | 38.88 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-1737 | Condulet a prueba de explosión tipo GUAT de 38mm. | pza | 0.05 | 38.88 | 38.88 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-1738 | Condulet a prueba de explosión tipo GUAT de 51mm. | pza | 0.07 | 51.87 | 51.87 | 0.07 | 14.29 pza x jor de trabajo
FICOP-1739 | Condulet a prueba de explosión tipo GUAB de 19mm. | pza | 0.04 | 31.11 | 31.11 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-1740 | Condulet serie cuadrada tipo "FSC" de 3/4" 19mm. | pza | 0.04 | 31.11 | 31.11 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-1741 | Condulet serie cuadrada tipo "FSC" de 1/2" 13mm. | pza | 0.04 | 31.11 | 31.11 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-1742 | Condulet serie cuadrada tipo "FSC" de 1" 25mm. | pza | 0.05 | 38.88 | 38.88 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-1743 | Condulet serie cuadrada tipo "FSA" de 1/2" 13mm. | pza | 0.04 | 31.11 | 31.11 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-1744 | Condulet serie cuadrada tipo "FSA" de 3/4" 19mm. | pza | 0.04 | 31.11 | 31.11 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-1745 | Condulet serie ovalada 7 tipo "LR" de 1" 25mm. | pza | 0.05 | 38.88 | 38.88 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-1746 | Condulet serie ovalada 7 tipo "X" de 1 1/2" 38mm. | pza | 0.05 | 38.88 | 38.88 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-1747 | Condulet serie ovalada 7 tipo "L" de 1/2" 13mm. | pza | 0.04 | 31.11 | 31.11 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-1748 | Condulet serie ovalada 7 tipo "X" de 1" 25mm. | pza | 0.05 | 38.88 | 38.88 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-1749 | Condulet serie ovalada 7 tipo "X" de 3/4" 19mm. | pza | 0.04 | 31.11 | 31.11 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-1750 | Condulet serie ovalada 7 tipo "T" de 2" 51mm. | pza | 0.07 | 51.87 | 51.87 | 0.07 | 14.29 pza x jor de trabajo
FICOP-1751 | Condulet serie ovalada 7 tipo "T" de 1" 25mm. | pza | 0.05 | 38.88 | 38.88 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-1752 | Condulet serie ovalada 7 tipo "T" de 1 1/2" 38mm. | pza | 0.05 | 38.88 | 38.88 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-1753 | Condulet serie ovalada 7 tipo "T" de 3/4" 19mm. | pza | 0.04 | 31.11 | 31.11 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-1754 | Condulet serie ovalada 7 tipo "X" de 1/2" 13mm. | pza | 0.04 | 31.11 | 31.11 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-1755 | Condulet serie ovalada 7 tipo "LR" de 1 1/2" 38mm. | pza | 0.05 | 38.88 | 38.88 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-1756 | Condulet serie ovalada 7 tipo "C" de 1/2" 13mm. | pza | 0.04 | 31.11 | 31.11 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-1757 | Condulet serie ovalada 7 tipo "LR" de 3/8" 19mm. | pza | 0.04 | 31.11 | 31.11 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-1758 | Condulet serie ovalada 7 tipo "LR" de 1/2" 13mm. | pza | 0.04 | 31.11 | 31.11 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-1759 | Condulet serie ovalada 7 tipo "LL" de 1/2" 13mm. | pza | 0.04 | 31.11 | 31.11 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-1760 | Condulet serie ovalada 7 tipo "LB" de 2" 51mm. | pza | 0.07 | 51.87 | 51.87 | 0.07 | 14.29 pza x jor de trabajo
FICOP-1761 | Condulet serie ovalada 7 tipo "LB" de 1 1/2" 38mm. | pza | 0.05 | 38.88 | 38.88 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-1762 | Condulet serie ovalada 7 tipo "LB" de 1" 25mm. | pza | 0.05 | 38.88 | 38.88 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-1763 | Condulet serie ovalada 7 tipo "L" de 3/8" 19mm. | pza | 0.04 | 31.11 | 31.11 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-1764 | Condulet serie ovalada 7 tipo "C" de 1" 25mm. | pza | 0.05 | 38.88 | 38.88 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-1765 | Condulet serie ovalada 7 tipo "C" de 3/4" 19mm. | pza | 0.04 | 31.11 | 31.11 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-1766 | Condulet serie ovalada 7 tipo "T" de 1/2" 13mm. | pza | 0.04 | 31.11 | 31.11 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-1767 | Condulet serie ovalada 7 tipo "LB" de 3/4" 19mm. | pza | 0.04 | 31.11 | 31.11 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-1768 | Condulet serie ovalada 9 tipo "LL" de 1/2" 13mm. | pza | 0.04 | 31.11 | 31.11 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-1769 | Condulet serie ovalada 9 tipo "C" de 1 1/2" 38mm. | pza | 0.05 | 38.88 | 38.88 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-1770 | Condulet serie ovalada 9 tipo "C" de 2" 51mm. | pza | 0.07 | 51.87 | 51.87 | 0.07 | 14.29 pza x jor de trabajo
FICOP-1771 | Condulet serie ovalada 9 tipo "LB" de 1/2" 13mm. | pza | 0.04 | 31.11 | 31.11 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-1772 | Condulet serie ovalada 9 tipo "LB" de 3/4" 19mm. | pza | 0.04 | 31.11 | 31.11 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-1773 | Condulet serie ovalada 9 tipo "LB" de 1" 25mm. | pza | 0.05 | 38.88 | 38.88 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-1774 | Condulet serie ovalada 9 tipo "C" de 1" 25mm. | pza | 0.05 | 38.88 | 38.88 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-1775 | Condulet serie ovalada 9 tipo "LB" de 2" 51mm. | pza | 0.07 | 51.87 | 51.87 | 0.07 | 14.29 pza x jor de trabajo
FICOP-1776 | Condulet serie ovalada 9 tipo "LL" de 3/4" 19mm. | pza | 0.04 | 31.11 | 31.11 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-1777 | Condulet serie ovalada 9 tipo "LL" de 1" 25mm. | pza | 0.05 | 38.88 | 38.88 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-1778 | Condulet serie ovalada 9 tipo "LL" de 2" 51mm. | pza | 0.07 | 51.87 | 51.87 | 0.07 | 14.29 pza x jor de trabajo
FICOP-1779 | Condulet serie ovalada 9 tipo "LR" de 1/2" 13mm. | pza | 0.04 | 31.11 | 31.11 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-1780 | Condulet serie ovalada 9 tipo "LR" de 3/4" 19mm. | pza | 0.04 | 31.11 | 31.11 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-1781 | Condulet serie ovalada 9 tipo "LR" de 1" 25mm. | pza | 0.05 | 38.88 | 38.88 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-1782 | Condulet serie ovalada 9 tipo "LB" de 1 1/2" 38mm. | pza | 0.05 | 38.88 | 38.88 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-1783 | Condulet serie ovalada 9 tipo "LL" de 1 1/2" 38mm. | pza | 0.05 | 38.88 | 38.88 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-1784 | Condulet serie ovalada tipo "TB-57" de 1 1/2" 38mm. | pza | 0.05 | 38.88 | 38.88 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-1785 | Conector 100 mm conduit de PVC tipo pesado. Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | pza | 0.03 | 25.97 | 25.97 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-1786 | Conector 13 mm conduit de PVC tipo pesado. Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | pza | 0.01 | 6.53 | 6.53 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1787 | Conector 19 mm conduit de PVC tipo pesado. Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | pza | 0.01 | 7.78 | 7.78 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1788 | Conector 25 mm conduit de PVC tipo pesado. Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | pza | 0.01 | 9.72 | 9.72 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1789 | Conector 32 mm conduit de PVC tipo pesado. Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | pza | 0.02 | 12.99 | 12.99 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-1790 | Conector 38 mm conduit de PVC tipo pesado. Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | pza | 0.02 | 12.99 | 12.99 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-1791 | Conector 51 mm conduit de PVC tipo pesado. Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | pza | 0.02 | 15.55 | 15.55 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-1792 | Conector 64 mm conduit de PVC tipo pesado. Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | pza | 0.03 | 19.44 | 19.44 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-1793 | Conector 76 mm conduit de PVC tipo pesado. Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | pza | 0.03 | 22.24 | 22.24 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-1794 | Conector PVC-CL de 90 x 13 mm (1/2) (16 mm SEDE99), Conduit Ligero, incluye: conexión a tubería. | pza | 0.01 | 7.78 | 7.78 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1795 | Conector PVC-CL de 90 x 19 mm (3/4) (21 mm SEDE99), Conduit Ligero, incluye: conexión a tubería. | pza | 0.01 | 9.72 | 9.72 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1796 | Conector PVC-CL de 90 x 25 mm (1) (27 mm SEDE99), Conduit Ligero, incluye: conexión a tubería. | pza | 0.01 | 10.42 | 10.42 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1797 | Conector PVC-CL de 90 x 38 mm (1 1/2) (38 mm SEDE99), Conduit Ligero, incluye: conexión a tubería. | pza | 0.02 | 15.55 | 15.55 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-1798 | Conector PVC-CL de 90 x 50 mm (2) (53 mm SEDE99), Conduit Ligero, incluye: conexión a tubería. | pza | 0.03 | 19.44 | 19.44 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-1799 | Conexion soldable para cable calibre # 3/0 a varilla copperweld | pza | 0.13 | 98.69 | 98.69 | 0.13 | 7.7 pza x jor de trabajo
FICOP-1800 | Conexion soldable para cable calibre # 1/0 a varilla copperweld de 16 mm | pza | 0.12 | 91.38 | 91.38 | 0.12 | 8.34 pza x jor de trabajo
FICOP-1801 | Conexion soldable para cable calibre # 2/0 a varilla copperweld de 16 mm | pza | 0.12 | 94.8 | 94.8 | 0.12 | 8.34 pza x jor de trabajo
FICOP-1802 | Conexion soldable tipo tac para 2 cables calibre # 2 awg | pza | 0.12 | 91.38 | 91.38 | 0.12 | 8.34 pza x jor de trabajo
FICOP-1803 | Conexion soldable tipo tac para 2 cables calibre # 4 awg | pza | 0.11 | 84.07 | 84.07 | 0.11 | 9.1 pza x jor de trabajo
FICOP-1804 | Conexion soldable tipo xac para tres cables calibre # 2 | pza | 0.13 | 102.11 | 102.11 | 0.13 | 7.7 pza x jor de trabajo
FICOP-1805 | Conexión soldable tipo xac para dos cables calibre # 4 | pza | 0.12 | 91.38 | 91.38 | 0.12 | 8.34 pza x jor de trabajo
FICOP-1806 | Conexion soldable tipo xbp para 2 cables calibre # 6 awg | pza | 0.11 | 87.49 | 87.49 | 0.11 | 9.1 pza x jor de trabajo
FICOP-1807 | Congelador de acero Inoxidable, con puerta de crista, de 15 PC de capacidad, modelo CVC-15, marca Nieto. | pza | 0.2 | 67.26 | 67.26 | 0.2 | 5 pza x jor de trabajo
FICOP-1808 | Consola maestra estandar con pantalla digital y microtelefono, con más de 250 posibles tipos de llamadas, capacidad de 36 a 1728 camas, con protección electrostatica de descargas superiores a los 100,000 V. incluye: conexiones y pruebas. | pza | 2.5 | 15581.3 | 15581.3 | 2.5 | 0.4 pza x jor de trabajo
FICOP-1809 | Consolidacion de fondo de cepa con compactador bailarina. | m2 | 0.02 | 5 | 5 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-1810 | Consolidacion manual de fondo de cepa con pison de mano. | m3 | 0.03 | 8.34 | 8.34 | 0.03 | 33.34 m3 x jor de trabajo
FICOP-1811 | Contacto (receptáculo) polarizado tipo Tortuga (605708-316) marca IUSA. Incluye: fijación a estructura y conexión de alimentadores. | pza | 0.01 | 8.09 | 8.09 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1812 | Contacto duplex polarizado de 127 V, marca ROYER. Incluye: conexión a alimentadores y a caja de conexión. | pza | 0.04 | 27.76 | 27.76 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-1813 | Contacto duplex polarizado de 127 volts, marca Bticino 15 amperes catálogo 5028 en muro Incluye: conexión de cables y colocación a chasis. | pza | 0.04 | 27.76 | 27.76 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-1814 | Contacto trifásico de media vuelta a 220 vca, 30 a, marca Arrow Hart, incluye conexión a alimentadores y colocación en caja. | pza | 0.08 | 64.78 | 64.78 | 0.08 | 12.5 pza x jor de trabajo
FICOP-1815 | Contracunetas, por unidad de obra terminada : cunetas, pintadas con pintura vinilica blanca: -con concreto hidraulico simple fc = 150 kg/cm2 yde 8 cm. de espesor con agregado maximo de 19 mm. (3/4") | m3 | 0.26 | 94.18 | 94.18 | 0.26 | 3.85 m3 x jor de trabajo
FICOP-1816 | Contramarco de acero canal 102mm (4") de 44 kg. sencillo centrado de 2.10 mts, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.19 | 149.89 | 149.89 | 0.19 | 5.27 pza x jor de trabajo
FICOP-1817 | Contramarco de acero canal 102mm (4") de 44 kg. sencillo centrado de 2.10 mts, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.19 | 149.89 | 149.89 | 0.19 | 5.27 pza x jor de trabajo
FICOP-1818 | Contramarco de acero canal de 102mm (4") de 42 kg doble de 1.40 mts, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.18 | 141.29 | 141.29 | 0.18 | 5.56 pza x jor de trabajo
FICOP-1819 | Contramarco de acero canal de 102mm (4") de 54 kg, doble de 2.10 mts, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.23 | 178.65 | 178.65 | 0.23 | 4.35 pza x jor de trabajo
FICOP-1820 | Contramarco de acero canal de 102mm (4") de 28 kg, sencillo centrado de 1.10 mts, Marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.12 | 96.65 | 96.65 | 0.12 | 8.34 pza x jor de trabajo
FICOP-1821 | Contramarco de acero canal de 102mm (4") de 25 kg, sencillo centrado de 90 cms. marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.11 | 86.57 | 86.57 | 0.11 | 9.1 pza x jor de trabajo
FICOP-1822 | Contramarco de acero canal de 102mm(4") de 23 kg, sencillo centrado de 80 cms. marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.1 | 80.3 | 80.3 | 0.1 | 10 pza x jor de trabajo
FICOP-1823 | Contramarco de acero canal de 102mm (4") de 27 kg, sencillo centrado de 1.05 mts, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.12 | 93.63 | 93.63 | 0.12 | 8.34 pza x jor de trabajo
FICOP-1824 | Contramarco de acero canal de 102mm (4") de 40 kg, sencillo descentrado de 1.80 mts, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.17 | 133.54 | 133.54 | 0.17 | 5.89 pza x jor de trabajo
FICOP-1825 | Contramarco de acero canal de 102mm (4") de 40kg. sencillo centrado de 1.80 mts, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.17 | 133.54 | 133.54 | 0.17 | 5.89 pza x jor de trabajo
FICOP-1826 | Contramarco de acero canal de 102mm (4") de 31 kg, sencillo centrado de 1.30 mts, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.15 | 113.23 | 113.23 | 0.15 | 6.67 pza x jor de trabajo
FICOP-1827 | Contramarco de acero canal de 102mm (4") de 33 kg, sencillo centrado de 1.40 mts, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.15 | 113.23 | 113.23 | 0.15 | 6.67 pza x jor de trabajo
FICOP-1828 | Contramarco de acero canal de 102mm (4") de 44 kg, sencillo descentrado de 2.10 mts, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.19 | 149.89 | 149.89 | 0.19 | 5.27 pza x jor de trabajo
FICOP-1829 | Contramarco de acero canal de 152mm (6") de 50 kg, sencillo centrado de 1.40 mts, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.22 | 167.8 | 167.8 | 0.22 | 4.55 pza x jor de trabajo
FICOP-1830 | Contramarco de acero canal de 152 mm (6") de 80 kg, doble de 2.10 mts, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.36 | 278.71 | 278.71 | 0.36 | 2.78 pza x jor de trabajo
FICOP-1831 | Contramarco de acero canal de 152mm (6") de 73 kg, doble de 1.80 mts, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.31 | 243.29 | 243.29 | 0.31 | 3.23 pza x jor de trabajo
FICOP-1832 | Contramarco de acero canal de 152mm (6") de 62 kg, doble de 1.40 mts, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.28 | 215.08 | 215.08 | 0.28 | 3.58 pza x jor de trabajo
FICOP-1833 | Contramarco de acero canal de 152mm (6") de 62 kg. sencillo centrado de 1.80 mts, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.26 | 199.96 | 199.96 | 0.26 | 3.85 pza x jor de trabajo
FICOP-1834 | Contramarco de acero canal de 102mm (4") de 49 kg, doble de 1.80 mts, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.21 | 163.15 | 163.15 | 0.21 | 4.77 pza x jor de trabajo
FICOP-1835 | Contramarco de acero canal de 152mm (6") de 66 kg, sencillo descentrado de 2.10 mts, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.29 | 224.22 | 224.22 | 0.29 | 3.45 pza x jor de trabajo
FICOP-1836 | Contramarco de acero canal de 102mm (4") de 42 kg doble de 1.40 mts, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.18 | 141.29 | 141.29 | 0.18 | 5.56 pza x jor de trabajo
FICOP-1837 | Contramarco de acero canal de 102mm (4") de 28 kg, sencillo centrado de 1.10 mts, Marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.12 | 96.65 | 96.65 | 0.12 | 8.34 pza x jor de trabajo
FICOP-1838 | Contramarco de acero canal de 102mm (4") de 25 kg, sencillo centrado de 90 cms. marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.11 | 86.57 | 86.57 | 0.11 | 9.1 pza x jor de trabajo
FICOP-1839 | Contramarco de acero canal de 102mm (4") de 27 kg, sencillo centrado de 1.05 mts, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.12 | 93.63 | 93.63 | 0.12 | 8.34 pza x jor de trabajo
FICOP-1840 | Contramarco de acero canal de 102mm (4") de 54 kg, doble de 2.10 mts, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.23 | 178.65 | 178.65 | 0.23 | 4.35 pza x jor de trabajo
FICOP-1841 | Contramarco de acero canal de 152 mm (6") de 80 kg, doble de 2.10 mts, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.36 | 278.71 | 278.71 | 0.36 | 2.78 pza x jor de trabajo
FICOP-1842 | Contramarco de acero canal de 152mm (6") de 73 kg, doble de 1.80 mts, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.31 | 243.29 | 243.29 | 0.31 | 3.23 pza x jor de trabajo
FICOP-1843 | Contramarco de acero canal de 152mm (6") de 62 kg, doble de 1.40 mts, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.28 | 215.08 | 215.08 | 0.28 | 3.58 pza x jor de trabajo
FICOP-1844 | Contramarco de acero canal de 152mm (6") de 62 kg, sencillo descentrado de 1.80 mts, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.26 | 199.96 | 199.96 | 0.26 | 3.85 pza x jor de trabajo
FICOP-1845 | Contramarco de acero canal de 152mm(6") de 50 kg, sencillo descentrado de 1.40 mts, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.22 | 167.8 | 167.8 | 0.22 | 4.55 pza x jor de trabajo
FICOP-1846 | Contramarco de acero canal de 152mm (6") de 66 kg, sencillo descentrado de 2.10 mts, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.29 | 224.22 | 224.22 | 0.29 | 3.45 pza x jor de trabajo
FICOP-1847 | Contramarco de acero canal de 152mm (6") de 62 kg. sencillo centrado de 1.80 mts, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.26 | 199.96 | 199.96 | 0.26 | 3.85 pza x jor de trabajo
FICOP-1848 | Contramarco de acero canal de 102mm (4") de 40 kg, sencillo descentrado de 1.80 mts, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.17 | 133.54 | 133.54 | 0.17 | 5.89 pza x jor de trabajo
FICOP-1849 | Contramarco de acero canal de 152mm (6") de 50 kg, sencillo centrado de 1.40 mts, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.22 | 167.8 | 167.8 | 0.22 | 4.55 pza x jor de trabajo
FICOP-1850 | Contramarco de acero canal de 102mm (4") de 31 kg, sencillo centrado de 1.30 mts, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.15 | 113.23 | 113.23 | 0.15 | 6.67 pza x jor de trabajo
FICOP-1851 | Contramarco de acero canal de 102mm (4") de 44 kg, sencillo descentrado de 2.10 mts, marca Fundidora Tenayuca incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.19 | 149.89 | 149.89 | 0.19 | 5.27 pza x jor de trabajo
FICOP-1852 | Contramarco de acero canal de 102mm (4") de 49 kg, doble de 1.80 mts, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.21 | 163.15 | 163.15 | 0.21 | 4.77 pza x jor de trabajo
FICOP-1853 | Contramarco de acero canal de 102mm (4") de 27 kg, sencillo descentrado de 1.05 mts, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.12 | 93.63 | 93.63 | 0.12 | 8.34 pza x jor de trabajo
FICOP-1854 | Contramarco de acero canal de 102mm (4") de 28 kg, sencillo descentrado de 1.10 mts, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de onra y herramienta. | pza | 0.12 | 96.65 | 96.65 | 0.12 | 8.34 pza x jor de trabajo
FICOP-1855 | Contramarco de acero canal de 102mm (4") de 33 kg, sencillo descentrado de 1.40 mts, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.15 | 113.23 | 113.23 | 0.15 | 6.67 pza x jor de trabajo
FICOP-1856 | Contramarco de acero canal de 102mm (4") de 25 kg,sencillo descentrado de 90cms, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.11 | 86.57 | 86.57 | 0.11 | 9.1 pza x jor de trabajo
FICOP-1857 | Contramarco de acero canal de 102mm (4") de 40kg. sencillo centrado de 1.80 mts, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.17 | 133.54 | 133.54 | 0.17 | 5.89 pza x jor de trabajo
FICOP-1858 | Contramarco de acero canal de 102mm (4") de 33 kg, sencillo centrado de 1.40 mts, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.15 | 113.23 | 113.23 | 0.15 | 6.67 pza x jor de trabajo
FICOP-1859 | Contramarco de acero canal de 102 mm (4") de 31 kg, sencillo descentrado de 1.30 mts, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.15 | 113.23 | 113.23 | 0.15 | 6.67 pza x jor de trabajo
FICOP-1860 | Contratrabe de 20 x 25 cm (a x h), construida de concreto premezclado fc=200 kg/cm2 y armada con varilla. Incluye: desmonte, despalme, mejoramiento, trazo, nivelación, excavaciones, compactación, plantilla, cimbra, armado, colado, vibrado, curado, relleno y acarreos. | m | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1861 | Contratrabe de 20 x 30 cm (a x h), construida de concreto premezclado fc= 200 kg/cm2, y armada con varilla. Incluye: desmonte, despalme, mejoramiento, trazo, nivelación, excavaciones, compactación, plantilla, cimbra, armado, colado, vibrado, curado, relleno y acarreos. | m | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1862 | Contratrabe de 25 x 30 cm (a x h), construida de concreto premezclado fc= 200 kg/cm2 y armada con varilla. Incluye: desmonte, despalme, mejoramiento, trazo, nivelación, excavaciones, compactación, plantilla, cimbra, armado, colado, vibrado, curado, relleno y acarreos. | m | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1863 | Contratrabe de 30 x 40 cm (a x h), construida de concreto premezclado fc= 200 kg/cm2 y armada con varilla. Incluye: desmonte, despalme, mejoramiento, trazo, nivelación, excavaciones, compactación, plantilla, cimbra, armado, colado, vibrado, curado, relleno y acarreos. | m | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1864 | Contratrabe de 45 x 60 cm (a x h), construida de concreto premezclado fc= 200 kg/cm2 y armada con varilla. Incluye: desmonte, despalme, mejoramiento, trazo, nivelación, excavaciones, compactación, plantilla, cimbra, armado, colado, vibrado, curado, relleno y acarreos. | m | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1865 | Contratrabe de 50 x 60 cm (a x h), construida de concreto premezclado fc = 200 kg/cm2 y armada con varilla. Incluye: desmonte, despalme, mejoramiento, trazo, nivelación, excavaciones, compactación, plantilla, cimbra, armado, colado, vibrado, curado, relleno y acarreos. | m | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1866 | Contratrabe de 60 x 80 cm (a x h), construida de concreto premezclado fc = 200 kg/cm2 y armada con varilla. Incluye: desmonte, despalme, mejoramiento, trazo, nivelación, excavaciones, compactación, plantilla, cimbra, armado, colado, vibrado, curado, relleno y acarreos. | m | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1867 | Contratrabe de cimentacion de 20 x 80 cm., fabricada con concreto fc=250 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: plantilla de concreto h.o. fc=100 kg/cm2 de 5 cm. de espesor, cimbra, descimbra, habilitado de 115 kg de acero de refuerzo de 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1868 | Contratrabe de cimentacion de 20 x 80 cm., fabricada con concreto fc=300 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: plantilla de concreto h.o. fc=100 kg/cm2 de 5 cm. de espesor, cimbra, descimbra, habilitado de 115 kg de acero de refuerzo de 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1869 | Contratrabe de cimentacion de 25 x 80 cm., fabricada con concreto fc=200 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: plantilla de concreto h.o. fc=100 kg/cm2 de 5 cm. de espesor, cimbra, descimbra, habilitado de 115 kg de acero de refuerzo de 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1870 | Contratrabe de cimentacion de 20 x 80 cm., fabricada con concreto fc=200 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: plantilla de concreto h.o. fc=100 kg/cm2 de 5 cm. de espesor, cimbra, descimbra, habilitado de 115 kg de acero de refuerzo de 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1871 | Contratrabe de cimentacion de 25 x 80 cm., fabricada con concreto fc=250 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: plantilla de concreto h.o. fc=100 kg/cm2 de 5 cm. de espesor, cimbra, descimbra, habilitado de 115 kg de acero de refuerzo de 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1872 | Cople 100 mm de PVC tipo pesado. | pza | 0.03 | 22.24 | 22.24 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-1873 | Cople 13 mm de PVC tipo pesado. Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | pza | 0.01 | 3.89 | 3.89 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1874 | Cople 19 mm de PVC tipo pesado. | pza | 0.01 | 5.21 | 5.21 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1875 | Cople 25 mm de PVC tipo pesado. Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | pza | 0.01 | 6.53 | 6.53 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1876 | Cople 32 mm de PVC tipo pesado. Incluye : materiales, mano de obra y herramiento. | pza | 0.01 | 7.78 | 7.78 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1877 | Cople 38 mm de PVC tipo pesado. | pza | 0.01 | 9.72 | 9.72 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1878 | Cople 51 mm de PVC tipo pesado. | pza | 0.02 | 12.99 | 12.99 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-1879 | Cople 64 mm de PVC tipo pesado. | pza | 0.02 | 15.55 | 15.55 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-1880 | Cople 76 mm de PVC tipo pesado. | pza | 0.02 | 17.34 | 17.34 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-1881 | Cople cobre a cobre de 100 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.2 | 155.01 | 155.01 | 0.2 | 5 pza x jor de trabajo
FICOP-1882 | Cople cobre a cobre de 38 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.08 | 64.64 | 64.64 | 0.08 | 12.5 pza x jor de trabajo
FICOP-1883 | Cople FG-Cpd, de 90 x 13 mm (1/2) (16 mm SEDE99), conduit galvanizado pared delgada. Incluye: conexión a tubería. | pza | 0.01 | 7.78 | 7.78 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1884 | Cople FG-Cpd, de 90 x 19 mm (3/4) (21 mm SEDE99), conduit galvanizado pared delgada. Incluye: conexión a tubería. | pza | 0.01 | 9.33 | 9.33 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1885 | Cople FG-Cpd, de 90 x 25 mm (1) (27 mm SEDE99), conduit galvanizado pared delgada. Incluye: conexión a tubería. | pza | 0.02 | 11.67 | 11.67 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-1886 | Cople FG-Cpd, de 90 x 32 mm (1 1/4) (35 mm SEDE99), conduit galvanizado pared delgada. Incluye: conexión a tubería. | pza | 0.02 | 12.44 | 12.44 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-1887 | Cople FG-Cpd, de 90 x 38 mm (1 1/2) (41 mm SEDE99), conduit galvanizado pared delgada. Incluye: conexión a tubería. | pza | 0.02 | 15.55 | 15.55 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-1888 | Cople FG-Cpd, de 90 x 50 mm (2) (53 mm SEDE99), conduit galvanizado pared delgada. Incluye: conexión a tubería. | pza | 0.02 | 18.66 | 18.66 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-1889 | Cople FG-Cpg 13 mm (1/2) ( 16 mm SEDE99), conduit galvanizado pared gruesa, incluye conexión a tuberias. | m | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1890 | Cople FG-Cpg 19 mm (3/4) (21 mm SEDE99), conduit galvanizado pared gruesa, incluye conexión a tuberias. | m | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1891 | Cople FG-Cpg 25 mm (1) (27 mm SEDE99), conduit galvanizado pared gruesa, incluye conexión a tuberias. | m | 0.01 | 7.78 | 7.78 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-1892 | Cople FG-Cpg 32 mm (1 1/4) (35 mm SEDE99), conduit galvanizado pared gruesa, incluye conexión a tuberias. | m | 0.01 | 9.18 | 9.18 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-1893 | Cople FG-Cpg 38 mm (1 1/2) (41 mm SEDE99), conduit galvanizado pared gruesa, incluye conexión a tuberias. | m | 0.01 | 9.33 | 9.33 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-1894 | Cople FG-Cpg 50 mm (2) (53 mm SEDE99), conduit galvanizado pared gruesa, incluye conexión a tuberias. | m | 0.04 | 31.11 | 31.11 | 0.04 | 25 m x jor de trabajo
FICOP-1895 | Cople FG-Cpg 64 mm (2 1/2) (63 mm SEDE99), conduit galvanizado pared gruesa, incluye conexión a tuberias. | m | 0.05 | 37.33 | 37.33 | 0.05 | 20 m x jor de trabajo
FICOP-1896 | Cople FG-Cpg 76 mm (3) (78 mm SEDE99), conduit galvanizado pared gruesa, incluye conexión a tuberias. | m | 0.05 | 38.88 | 38.88 | 0.05 | 20 m x jor de trabajo
FICOP-1897 | Cople liso galvanizado de 10 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.06 | 43.09 | 43.09 | 0.06 | 16.67 pza x jor de trabajo
FICOP-1898 | Cople liso galvanizado de 100 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.22 | 172.22 | 172.22 | 0.22 | 4.55 pza x jor de trabajo
FICOP-1899 | Cople liso galvanizado de 19 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.08 | 59.6 | 59.6 | 0.08 | 12.5 pza x jor de trabajo
FICOP-1900 | Cople liso galvanizado de 25 mm | pza | 0.09 | 70.45 | 70.45 | 0.09 | 11.12 pza x jor de trabajo
FICOP-1901 | Cople liso galvanizado de 32 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.11 | 86.11 | 86.11 | 0.11 | 9.1 pza x jor de trabajo
FICOP-1902 | Cople liso galvanizado de 38 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.13 | 96.88 | 96.88 | 0.13 | 7.7 pza x jor de trabajo
FICOP-1903 | Cople liso galvanizado de 51 mm | pza | 0.14 | 110.75 | 110.75 | 0.14 | 7.15 pza x jor de trabajo
FICOP-1904 | Cople liso galvanizado de 64 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.17 | 129.2 | 129.2 | 0.17 | 5.89 pza x jor de trabajo
FICOP-1905 | Cople liso galvanizado de 75 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.21 | 163.15 | 163.15 | 0.21 | 4.77 pza x jor de trabajo
FICOP-1906 | Cople pvc tipo ligero 13 mm. | pza | 0.01 | 3.89 | 3.89 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1907 | Cople pvc tipo ligero 19 mm. | pza | 0.01 | 5.21 | 5.21 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1908 | Cople pvc tipo ligero 25 mm. | pza | 0.01 | 6.53 | 6.53 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1909 | Cople pvc tipo ligero 32 mm. | pza | 0.01 | 7.78 | 7.78 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1910 | Cople pvc tipo ligero 38 mm. | pza | 0.01 | 9.72 | 9.72 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1911 | Cople pvc tipo ligero 51 mm. | pza | 0.02 | 11.98 | 11.98 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-1912 | Cople PVC-Ha hidraulico anger SM 800 mm clase 7, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.08 | 148.59 | 148.59 | 0.08 | 12.5 pza x jor de trabajo
FICOP-1913 | Cople PVC-Ha hidraulico anger SM 800 mm clase 5, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.08 | 148.59 | 148.59 | 0.08 | 12.5 pza x jor de trabajo
FICOP-1914 | Cople PVC-Ha hidraulico anger SM 160 mm (6 1/4) clase 10, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.03 | 33.24 | 33.24 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-1915 | Cople PVC-Ha hidraulico anger SM 315 mm (12 1/8) clase 10, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.04 | 70.2 | 70.2 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-1916 | Cople PVC-Ha hidraulico anger SI de 75 mm ( 3) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.02 | 12.09 | 12.09 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-1917 | Cople PVC-Ha hidraulico anger SI de 60 mm ( 2 3/8) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.01 | 9.69 | 9.69 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1918 | Cople PVC-Ha hidraulico anger SI de 50 mm ( 2) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.01 | 8.06 | 8.06 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1919 | Cople PVC-Ha hidraulico anger SI de 38 mm ( 1 1/2) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.01 | 4.88 | 4.88 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1920 | Cople PVC-Ha hidraulico anger SM 630 mm, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.07 | 116.87 | 116.87 | 0.07 | 14.29 pza x jor de trabajo
FICOP-1921 | Cople PVC-Ha hidraulico anger SI de 150 mm ( 6) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.02 | 31.11 | 31.11 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-1922 | Cople PVC-Ha hidraulico anger SM 400 mm, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.05 | 89.08 | 89.08 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-1923 | Cople PVC-Ha hidraulico anger SI de 200 mm ( 8) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.03 | 41.62 | 41.62 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-1924 | Cople PVC-Ha hidraulico anger SI de 100 mm ( 4) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.02 | 16.12 | 16.12 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-1925 | Cople PVC-Ha hidraulico anger SM 200 mm (8) clase 10, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.03 | 41.62 | 41.62 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-1926 | Cople PVC-Ha hidraulico anger SM 250 mm (10) clase 10, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.04 | 51.99 | 51.99 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-1927 | Cople PVC-Hc hidraulico cementar SI de 38 mm (1 1/2) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0.01 | 4.88 | 4.88 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1928 | Cople PVC-Hc hidraulico cementar SI de 200 mm (8) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0.03 | 41.62 | 41.62 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-1929 | Cople PVC-Hc hidraulico cementar SI de 60 mm (2 3/8) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0.01 | 9.69 | 9.69 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1930 | Cople PVC-Hc hidraulico cementar SI de 19 mm (3/4) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0 | 3.02 | 3.02 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1931 | Cople PVC-Hc hidraulico cementar SI de 25 mm (1) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0 | 3.02 | 3.02 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1932 | Cople PVC-Hc hidraulico cementar SI de 150 mm (6) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0.02 | 31.11 | 31.11 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-1933 | Cople PVC-Hc hidraulico cementar SI de 32 mm (1 1/4) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0 | 3.49 | 3.49 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1934 | Cople PVC-Hc hidraulico cementar SI de 100 mm (4) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0.02 | 16.12 | 16.12 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-1935 | Cople PVC-Hc hidraulico cementar SI de 75 mm (3) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0.02 | 12.09 | 12.09 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-1936 | Cople PVC-Hc hidraulico cementar SI de 50 mm (2) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0.01 | 8.06 | 8.06 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1937 | Cople PVC-Hc hidraulico cementar SI de 13 mm (1/2) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0 | 3.02 | 3.02 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1938 | Corte con cortadora de disco abrasivo en pavimento de concreto | m | 0.01 | 1.71 | 1.71 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-1939 | Corte con disco de 3.18 cm espesor c/cortadora disco diamante incluye trazo | m | 0 | 1.07 | 1.07 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1940 | Corte con disco de 6.35 cm espesor c/cortadora disco diamante incluye trazo | m | 0 | 1.07 | 1.07 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1941 | Corte de escalones de liga, en material B en laderas con pendiente transversal igual o mayor de 25%, cuando el material se utilice para la formacion de terraplenes. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1942 | Corte de escalones de liga, en material B en laderas con pendiente transversal igual o mayor de 30%, cuando el material se utilice para la formacion de terraplenes. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1943 | Corte de escalones de liga, en material A en laderas con pendiente transversal igual o mayor de 25%, cuando el material se utilice para la formacion de terraplenes. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1944 | Corte en banqueta de concreto con sierra, profundidad minima de 2.5cm., no incluye trazo. | m | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1945 | Corte en caja en material A cuando el material se desperdicie. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1946 | Corte en caja en material A, cuando el material se utilice en la formación de terraplenes. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1947 | Corte en caja en material B cuando el material se desperdicie. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1948 | Corte en caja en material B, cuando el material se utilice en la formación de terraplenes. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1949 | Corte en material A para abatimiento de taludes, cuando el material se desperdicie. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1950 | Corte en material A para formación de bermas, cuando el material se desperdicie. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1951 | Corte en material B para abatimiento de taludes, cuando el material se desperdicie. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1952 | Corte en material B para formación de bermas, cuando el material se desperdicie. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1953 | Corte en pavimento asfaltico con sierra, profundidad minima de 2.5cm., no incluye trazo. | m | 0 | 3.64 | 3.64 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1954 | Corte o excavaciones adicionales abajo de la subrasante, en material B cuando el material se utilice para la formacion de terraplenes. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1955 | Corte o excavaciones adicionales abajo de la subrasante, en material B, cuando el material se desperdicie. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1956 | Corte o excavaciones adicionales abajo de la subrasante, en material A cuando el material se utilice para la formacion de terraplenes. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1957 | Corte o excavaciones adicionales abajo de la subrasante, en material A, cuando el material se desperdicie. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1958 | Cortes en ampliación en material A, cuando no se requiera hoja a capacidad completa y el material se desperdicie. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1959 | Cortes en ampliación en material B, cuando no se requiera hoja a capacidad completa y el material se desperdicie. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1960 | Cortes en ampliación en material A, cuando no se requiera hoja a capacidad completa y el material se utilice para la formación de terraplenes. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1961 | Cortes en ampliación en material B, cuando no se requiera hoja a capacidad completa y el material se utilice para la formación de terraplenes. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1962 | Cortina antibacteriana para àrea de encamados, 100 % poliester, incluye: accesorios y rieles. | m2 | 0.03 | 22.14 | 22.14 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-1963 | Cortina metálica mod. europea en lámina pintro calibre 22 med. 4.25 x 4.00 m. guias laterales canal tipo U en lámina cal 14. batiente armado en fierro angulo doble de 1 1/2 1/8 con pasadores portacandado uno en cada extremo del mésmo accionada con aparato de cadena sinfin, sistema de engranaje doble multiplicación balero en la flecha. Incluye cortina y fijación | pza | 5.74 | 5314.41 | 5314.41 | 5.74 | 0.18 pza x jor de trabajo
FICOP-1964 | Costal de rafia relleno de arena. | pza | 0.01 | 4.45 | 4.45 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-1965 | Criba de materiales sueltos, p/criba tres (3) camas o mallas | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-1966 | Cristal claro flotado de 13 mm. colocado hasta 3.00 m de altura Incluye: dimensionamiento del vano, cortes, armado, colocación y fijación. | m2 | 0.4 | 304.17 | 304.17 | 0.4 | 2.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-1967 | Cristal claro flotado de 6 mm. colocado hasta 3.00 m de altura Incluye: dimensionamiento del vano, cortes, armado, colocación y fijación. | m2 | 0.2 | 152.09 | 152.09 | 0.2 | 5 m2 x jor de trabajo
FICOP-1968 | Cristal claro templado de 12 mm. colocado hasta 3.00 m de altura Incluye: dimensionamiento del vano, cortes, armado, colocación y fijación. | m2 | 0.4 | 304.17 | 304.17 | 0.4 | 2.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-1969 | Cristal flotado bronce de 6mm de 1.80x2.50m. hasta 3.00 m. de altura, incluye: acarreos a 1ra. estacion a 20.00m. | m2 | 0.09 | 69.12 | 69.12 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-1970 | Cristal flotado bronce de 6mm de 2.70x2.50m. hasta 3.00 m. de altura, incluye: acarreos a 1ra. estacion a 20.00m. | m2 | 0.13 | 101.44 | 101.44 | 0.13 | 7.7 m2 x jor de trabajo
FICOP-1971 | Cristal flotado bronce, de 6mm de espesor de 3.50 x 2.50 m., hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: acarreo del material a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 0.14 | 108.67 | 108.67 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-1972 | Cristal flotado bronce, de 9.5mm de espesor de 3.50 x 2.30 m., hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: acarreo del material a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 0.4 | 304.17 | 304.17 | 0.4 | 2.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-1973 | Cristal flotado claro de 4 mm. colocado hasta 3.00 m de altura Incluye: dimensionamiento del vano, cortes, armado, colocación y fijación. | m2 | 0.07 | 50.1 | 50.1 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-1974 | Cristal flotado claro de 4mm de 2.20x2.20m. hasta 3.00 m. de altura, incluye: acarreos a 1ra. estacion a 20.00m. | m2 | 0.1 | 72.24 | 72.24 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-1975 | Cristal flotado claro de 6mm de 1.80x2.50m. hasta 3.00 m. de altura, incluye: acarreos a 1ra. estacion a 20.00m. | m2 | 0.1 | 76.04 | 76.04 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-1976 | Cristal flotado claro, de 19mm de espesor de 3.50 x 2.30 m., hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: acarreo del material a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 0.67 | 506.98 | 506.98 | 0.67 | 1.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-1977 | Cristal flotado claro, de 5mm de espesor de 1.80 x 2.50 m., hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: acarreo del material a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 0.1 | 72.24 | 72.24 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-1978 | Cristal flotado claro, de 6mm de espesor de 2.70 x 2.50 m., hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: acarreo del material a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 0.13 | 101.44 | 101.44 | 0.13 | 7.7 m2 x jor de trabajo
FICOP-1979 | Cristal flotado gris 6 mm de 2.30 x5.0m, hasta 3.0 m de altura, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00 m. | m2 | 0.15 | 112.7 | 112.7 | 0.15 | 6.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-1980 | Cristal flotado gris 6 mm de espesor de 4.5 x 2.5 m, hasta una altura maxima de 3.0 m, incluye:suministro, colocacion acarreo del material a una 1a estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.15 | 116.95 | 116.95 | 0.15 | 6.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-1981 | Cristal templado de 9 mm de espesor para cubrir estructura metálica | m2 | 0.85 | 626.34 | 626.34 | 0.85 | 1.18 m2 x jor de trabajo
FICOP-1982 | Cruz de acero bridado de 101mm (4") x 51mm (2") de 26 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.03 | 34.37 | 34.37 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-1983 | Cruz de acero bridado de 101mm (4") x 63mm (2.5") de 28 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.04 | 37.02 | 37.02 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-1984 | Cruz de acero bridado de 101mm (4") x 76mm (3") de 29 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.04 | 38.29 | 38.29 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-1985 | Cruz de acero bridado de 101mm (4") x 101mm (4") de 35 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.04 | 46.22 | 46.22 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-1986 | Cruz de acero bridado de 152mm (6") x 101mm (4") de 49 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.06 | 64.73 | 64.73 | 0.06 | 16.67 pza x jor de trabajo
FICOP-1987 | Cruz de acero bridado de 152mm (6") x 152mm (6") de 57 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.07 | 75.41 | 75.41 | 0.07 | 14.29 pza x jor de trabajo
FICOP-1988 | Cruz de acero bridado de 152mm (6") x 63mm (2.5") de 42 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.05 | 55.53 | 55.53 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-1989 | Cruz de acero bridado de 152mm (6") x 76mm (3") de 43 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.05 | 56.79 | 56.79 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-1990 | Cruz de acero bridado de 152mm (6") x 51mm (2") de 40 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.07 | 69.38 | 69.38 | 0.07 | 14.29 pza x jor de trabajo
FICOP-1991 | Cruz de acero bridado de 203mm (8") x 152mm (6") de 77 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.1 | 101.85 | 101.85 | 0.1 | 10 pza x jor de trabajo
FICOP-1992 | Cruz de acero bridado de 203mm (8") x 63mm (2.5") de 64 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.08 | 84.61 | 84.61 | 0.08 | 12.5 pza x jor de trabajo
FICOP-1993 | Cruz de acero bridado de 203mm (8") x 203mm (8") de 88 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.11 | 116.34 | 116.34 | 0.11 | 9.1 pza x jor de trabajo
FICOP-1994 | Cruz de acero bridado de 203mm (8") x 101mm (4") de 71 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.09 | 93.92 | 93.92 | 0.09 | 11.12 pza x jor de trabajo
FICOP-1995 | Cruz de acero bridado de 203mm (8") x 76mm (3") de 65 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.08 | 85.99 | 85.99 | 0.08 | 12.5 pza x jor de trabajo
FICOP-1996 | Cruz de acero bridado de 254mm (10") x 101mm (4") de 108 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.14 | 142.78 | 142.78 | 0.14 | 7.15 pza x jor de trabajo
FICOP-1997 | Cruz de acero bridado de 254mm (10") x 152mm (6") de 115 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.14 | 152.09 | 152.09 | 0.14 | 7.15 pza x jor de trabajo
FICOP-1998 | Cruz de acero bridado de 254mm (10") x 203mm (8") de 127 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.16 | 167.95 | 167.95 | 0.16 | 6.25 pza x jor de trabajo
FICOP-1999 | Cruz de acero bridado de 254mm (10") x 254mm (10") de 140 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.18 | 185.19 | 185.19 | 0.18 | 5.56 pza x jor de trabajo
FICOP-2000 | Cruz de acero bridado de 254mm (10") x 76mm (3") de 101 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.13 | 133.58 | 133.58 | 0.13 | 7.7 pza x jor de trabajo
FICOP-2001 | Cruz de acero bridado de 304mm (12") x 254mm (10") de 180 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.23 | 238.07 | 238.07 | 0.23 | 4.35 pza x jor de trabajo
FICOP-2002 | Cruz de acero bridado de 304mm (12") x 304mm (12") de 198 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.25 | 261.87 | 261.87 | 0.25 | 4 pza x jor de trabajo
FICOP-2003 | Cruz de acero bridado de 304mm (12") x 101mm (4") de 148 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.19 | 195.77 | 195.77 | 0.19 | 5.27 pza x jor de trabajo
FICOP-2004 | Cruz de acero bridado de 304mm (12") x 152mm (6") de 155 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.19 | 204.97 | 204.97 | 0.19 | 5.27 pza x jor de trabajo
FICOP-2005 | Cruz de acero bridado de 304mm (12") x 203mm (8") de 167 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.21 | 220.83 | 220.83 | 0.21 | 4.77 pza x jor de trabajo
FICOP-2006 | Cruz de acero bridado de 355mm (14") x 355mm (14") de 274 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.34 | 362.45 | 362.45 | 0.34 | 2.95 pza x jor de trabajo
FICOP-2007 | Cruz de acero bridado de 355mm (14") x 101mm (4") de 203 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.25 | 268.53 | 268.53 | 0.25 | 4 pza x jor de trabajo
FICOP-2008 | Cruz de acero bridado de 355mm (14") x 152mm (6") de 211 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.26 | 279.11 | 279.11 | 0.26 | 3.85 pza x jor de trabajo
FICOP-2009 | Cruz de acero bridado de 355mm (14") x 203mm (8") de 224 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.28 | 296.24 | 296.24 | 0.28 | 3.58 pza x jor de trabajo
FICOP-2010 | Cruz de acero bridado de 355mm (14") x 304mm (12") de 259 kg, marca Fundidora Tenayuca Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.32 | 342.57 | 342.57 | 0.32 | 3.13 pza x jor de trabajo
FICOP-2011 | Cruz de acero bridado de 355mm (14") x 254mm (10") de 239 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.3 | 316.13 | 316.13 | 0.3 | 3.34 pza x jor de trabajo
FICOP-2012 | Cruz de acero bridado de 406mm (16") x 254mm (10") de 292 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.37 | 386.25 | 386.25 | 0.37 | 2.71 pza x jor de trabajo
FICOP-2013 | Cruz de acero bridado de 406mm (16") x 101mm (4") de 261kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.33 | 345.21 | 345.21 | 0.33 | 3.04 pza x jor de trabajo
FICOP-2014 | Cruz de acero bridado de 406mm (16") x 203mm (8") de 279 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.35 | 369.01 | 369.01 | 0.35 | 2.86 pza x jor de trabajo
FICOP-2015 | Cruz de acero bridado de 406mm (16") x 304mm (12") de 312 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.39 | 412.69 | 412.69 | 0.39 | 2.57 pza x jor de trabajo
FICOP-2016 | Cruz de acero bridado de 406mm (16") x 355mm (14") de 326 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.41 | 431.2 | 431.2 | 0.41 | 2.44 pza x jor de trabajo
FICOP-2017 | Cruz de acero bridado de 406mm (16") x 406mm (16") de 352 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.44 | 465.57 | 465.57 | 0.44 | 2.28 pza x jor de trabajo
FICOP-2018 | Cruz de acero bridado de 406mm (16") x 152mm (6") de 268 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.34 | 354.52 | 354.52 | 0.34 | 2.95 pza x jor de trabajo
FICOP-2019 | Cruz de acero bridado de 457mm (18") x 152mm (6") de 328 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.41 | 433.84 | 433.84 | 0.41 | 2.44 pza x jor de trabajo
FICOP-2020 | Cruz de acero bridado de 457mm (18") x 457mm (18") de 425 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.53 | 562.13 | 562.13 | 0.53 | 1.89 pza x jor de trabajo
FICOP-2021 | Cruz de acero bridado de 457mm (18") x 203mm (8") de 340 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.46 | 481.43 | 481.43 | 0.46 | 2.18 pza x jor de trabajo
FICOP-2022 | Cruz de acero bridado de 457mm (18") x 254mm (10") de 354 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.44 | 468.21 | 468.21 | 0.44 | 2.28 pza x jor de trabajo
FICOP-2023 | Cruz de acero bridado de 457mm (18") x 406mm (16") de 413 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.52 | 546.27 | 546.27 | 0.52 | 1.93 pza x jor de trabajo
FICOP-2024 | Cruz de acero bridado de 457mm (18") x 355mm (14") de 387 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.48 | 511.89 | 511.89 | 0.48 | 2.09 pza x jor de trabajo
FICOP-2025 | Cruz de acero bridado de 457mm (18") x 304mm (12") de 376 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.47 | 497.3 | 497.3 | 0.47 | 2.13 pza x jor de trabajo
FICOP-2026 | Cruz de acero bridado de 508mm (20") x 406mm (16") de 499 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.62 | 660.07 | 660.07 | 0.62 | 1.62 pza x jor de trabajo
FICOP-2027 | Cruz de acero bridado de 508mm (20") x 254mm (10") de 440 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.55 | 582.01 | 582.01 | 0.55 | 1.82 pza x jor de trabajo
FICOP-2028 | Cruz de acero bridado de 508mm (20") x 508mm (20") de 540 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.68 | 714.32 | 714.32 | 0.68 | 1.48 pza x jor de trabajo
FICOP-2029 | Cruz de acero bridado de 508mm (20") x 457mm (18") de 511 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.64 | 675.93 | 675.93 | 0.64 | 1.57 pza x jor de trabajo
FICOP-2030 | Cruz de acero bridado de 508mm (20") x 355mm (14") de 474 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.59 | 626.96 | 626.96 | 0.59 | 1.7 pza x jor de trabajo
FICOP-2031 | Cruz de acero bridado de 508mm (20") x 152mm (6") de 414 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.52 | 547.64 | 547.64 | 0.52 | 1.93 pza x jor de trabajo
FICOP-2032 | Cruz de acero bridado de 508mm (20") x 304mm (12") de 459 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.57 | 607.19 | 607.19 | 0.57 | 1.76 pza x jor de trabajo
FICOP-2033 | Cruz de acero bridado de 508mm (20") x 203mm (8") de 426 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.53 | 563.51 | 563.51 | 0.53 | 1.89 pza x jor de trabajo
FICOP-2034 | Cruz de acero bridado de 51mm (2") x 51mm (2") de 12 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.02 | 22.42 | 22.42 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-2035 | Cruz de acero bridado de 609mm (24") x 609mm (24") de 848 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 1.06 | 1121.72 | 1121.72 | 1.06 | 0.95 pza x jor de trabajo
FICOP-2036 | Cruz de acero bridado de 609mm (24") x 508mm (20") de 800 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 1 | 1058.26 | 1058.26 | 1 | 1 pza x jor de trabajo
FICOP-2037 | Cruz de acero bridado de 609mm (24") x 457mm (18") de 773 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.97 | 1022.52 | 1022.52 | 0.97 | 1.04 pza x jor de trabajo
FICOP-2038 | Cruz de acero bridado de 609mm (24") x 406mm (16") de 758 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.95 | 1002.63 | 1002.63 | 0.95 | 1.06 pza x jor de trabajo
FICOP-2039 | Cruz de acero bridado de 609mm (24") x 355mm (14") de 730 kg, marca Fundidora Teanyuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.91 | 965.62 | 965.62 | 0.91 | 1.1 pza x jor de trabajo
FICOP-2040 | Cruz de acero bridado de 609mm (24") x 304mm (12") de 709 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.89 | 937.91 | 937.91 | 0.89 | 1.13 pza x jor de trabajo
FICOP-2041 | Cruz de acero bridado de 609mm (24") x 152mm (6") de 649 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.81 | 858.48 | 858.48 | 0.81 | 1.24 pza x jor de trabajo
FICOP-2042 | Cruz de acero bridado de 609mm (24") x 203mm (8") de 665 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.83 | 879.63 | 879.63 | 0.83 | 1.21 pza x jor de trabajo
FICOP-2043 | Cruz de acero bridado de 609mm (24") x 254mm (10") de 685 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.86 | 906.07 | 906.07 | 0.86 | 1.17 pza x jor de trabajo
FICOP-2044 | Cruz de acero bridado de 63mm (2.5") x 51mm (2") de 15 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.02 | 22.42 | 22.42 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-2045 | Cruz de acero bridado de 63mm (2.5") x 63mm (2.5") de 17 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.02 | 22.42 | 22.42 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-2046 | Cruz de acero bridado de 762mm (30") x 355mm (14") de 1097 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 1.37 | 1451.17 | 1451.17 | 1.37 | 0.73 pza x jor de trabajo
FICOP-2047 | Cruz de acero bridado de 762mm (30") x 762 (30") de 1287 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 1.61 | 1702.47 | 1702.47 | 1.61 | 0.63 pza x jor de trabajo
FICOP-2048 | Cruz de acero bridado de 762mm (30") x 609mm (24") de 1213 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 1.52 | 1604.64 | 1604.64 | 1.52 | 0.66 pza x jor de trabajo
FICOP-2049 | Cruz de acero bridado de 762mm (30") x 508mm (20") de 1165 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 1.46 | 1541.07 | 1541.07 | 1.46 | 0.69 pza x jor de trabajo
FICOP-2050 | Cruz de acero bridado de 762mm (30") x 457mm (18") de 1138 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 1.42 | 1505.32 | 1505.32 | 1.42 | 0.71 pza x jor de trabajo
FICOP-2051 | Cruz de acero bridado de 762mm (30") x 406mm (16") de 1124 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 1.41 | 1486.82 | 1486.82 | 1.41 | 0.71 pza x jor de trabajo
FICOP-2052 | Cruz de acero bridado de 762mm (30") x 304mm (12") de 1076 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 1.35 | 1423.36 | 1423.36 | 1.35 | 0.75 pza x jor de trabajo
FICOP-2053 | Cruz de acero bridado de 762mm (30") x 254mm (10") de 1052 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 1.32 | 1391.63 | 1391.63 | 1.32 | 0.76 pza x jor de trabajo
FICOP-2054 | Cruz de acero bridado de 762mm (30") x 203mm (8") de 1032 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 1.29 | 1365.19 | 1365.19 | 1.29 | 0.78 pza x jor de trabajo
FICOP-2055 | Cruz de acero bridado de 762mm (30") x 152mm (6") de 1016 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 1.27 | 1343.93 | 1343.93 | 1.27 | 0.79 pza x jor de trabajo
FICOP-2056 | Cruz de acero bridado de 76mm (3") x 76mm (3") de 21 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.03 | 27.71 | 27.71 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-2057 | Cruz de acero bridado de 76mm (3") x 63mm (2.5") de 19 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.02 | 25.07 | 25.07 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-2058 | Cruz de acero bridado de 76mm (3") x 51mm (2") de 18 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.02 | 23.8 | 23.8 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-2059 | Cruz de acero bridado de 914mm (36") x 203mm (8") de 1535 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 1.92 | 2030.54 | 2030.54 | 1.92 | 0.53 pza x jor de trabajo
FICOP-2060 | Cruz de acero bridado de 914mm (36") x 254mm (10") de 1555 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 1.94 | 2056.98 | 2056.98 | 1.94 | 0.52 pza x jor de trabajo
FICOP-2061 | Cruz de acero bridado de 914mm (36") x 355mm (14") de 1599kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 2 | 2115.26 | 2115.26 | 2 | 0.5 pza x jor de trabajo
FICOP-2062 | Cruz de acero bridado de 914mm (36") x 304mm (12") de 1579 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 1.97 | 2088.71 | 2088.71 | 1.97 | 0.51 pza x jor de trabajo
FICOP-2063 | Cruz de acero bridado de 914mm (36") x 152mm (6") de 1519 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 1.9 | 2009.39 | 2009.39 | 1.9 | 0.53 pza x jor de trabajo
FICOP-2064 | Cruz galvanizada de 100 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.4 | 310.02 | 310.02 | 0.4 | 2.5 pza x jor de trabajo
FICOP-2065 | Cruz galvanizada de 13 mm | pza | 0.13 | 96.88 | 96.88 | 0.13 | 7.7 pza x jor de trabajo
FICOP-2066 | Cruz galvanizada de 19 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.14 | 110.75 | 110.75 | 0.14 | 7.15 pza x jor de trabajo
FICOP-2067 | Cruz galvanizada de 25 mm | pza | 0.17 | 129.2 | 129.2 | 0.17 | 5.89 pza x jor de trabajo
FICOP-2068 | Cruz galvanizada de 32 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.2 | 155.01 | 155.01 | 0.2 | 5 pza x jor de trabajo
FICOP-2069 | Cruz galvanizada de 38 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.25 | 193.76 | 193.76 | 0.25 | 4 pza x jor de trabajo
FICOP-2070 | Cruz galvanizada de 51 mm | pza | 0.29 | 221.43 | 221.43 | 0.29 | 3.45 pza x jor de trabajo
FICOP-2071 | Cruz galvanizada de 64 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.33 | 258.32 | 258.32 | 0.33 | 3.04 pza x jor de trabajo
FICOP-2072 | Cruz galvanizada de 75 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.36 | 281.81 | 281.81 | 0.36 | 2.78 pza x jor de trabajo
FICOP-2073 | Cruz PVC-Ha hidraulico anger SI de 200 x 200 mm ( 8 x 8) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o valvula | pza | 0.06 | 83.1 | 83.1 | 0.06 | 16.67 pza x jor de trabajo
FICOP-2074 | Cruz PVC-Ha hidraulico anger SI de 75 x 75 mm ( 3 x 3) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.03 | 24.26 | 24.26 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-2075 | Cruz PVC-Ha hidraulico anger SI de 100 x 100 mm ( 4 x 4) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.04 | 32.32 | 32.32 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-2076 | Cruz PVC-Ha hidraulico anger SI de 150 x 150 mm ( 6 x 6) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o valvula | pza | 0.05 | 62.36 | 62.36 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-2077 | Cruz PVC-Ha hidraulico anger SI de 50 x 50 mm (2 x 2) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.02 | 16.12 | 16.12 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-2078 | Cruz PVC-Ha hidraulico anger SI de 60 x 60 mm (2 3/4 x 2 3/4) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.03 | 19.38 | 19.38 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-2079 | Cruz PVC-Ha hidraulico anger SI de 38 x 38 mm (1 1/2 x 1 1/2) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.01 | 6.9 | 6.9 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-2080 | Cruz PVC-Hc hidraulico cementar SI 38 mm (1 1/2) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia | pza | 0.01 | 9.69 | 9.69 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-2081 | Cubierta con lámina Pintro TO-725 Calibre 24 color blanco exterior y gris interior marca Ternium a una altura de 10 m. Incluye: dimensionamirneo, cortes, elevación, fijación con clips y tornillo autotaladrante, sellador de caucho butálico Sikaflex en junta s de unión transversales y longitudinales. | m2 | 0.09 | 94.88 | 94.88 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-2082 | Cubierta con lámina Pintro TR-90 Calibre 26 color blanco exterior y gris interior marca Ternium a una altura de 10 m. Incluye: dimensionamirneo, cortes, elevación, fijación con clips y tornillo autotaladrante, sellador de caucho butálico Sikaflex en junta de unión transversales y longitudinales. | m2 | 0.08 | 84.51 | 84.51 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-2083 | Cubierta con lámina Pintro TR-101 Calibre 26 color blanco exterior y gris interior marca Ternium a una altura de 10 m. Incluye: dimensionamirneo, cortes, elevación, fijación con clips y tornillo autotaladrante, sellador de caucho butálico Sikaflex en junta s de unión transversales y longitudinales. | m2 | 0.09 | 90.99 | 90.99 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-2084 | Cubierta con panel Galvatecho de 25 mm (1) de espesor por 1 m de ancho con dos láminas galvanizadas calibre 28, Pintro prepintadas con poliester estandar color arena e interior de espuma de poliuretano de 40 kg/m3 autoextinguible marca Ternium. | m2 | 0.05 | 37.3 | 37.3 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-2085 | Cubierta con panel Galvatecho de 25 mm (1) de espesor por 1 m de ancho con dos láminas galvanizadas calibre 28, Pintro prepintadas con duretano color blanco e interior de espuma de poliuretano de 40 kg/m3 autoextinguible marca Ternium. | m2 | 0.05 | 37.3 | 37.3 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-2086 | Cubierta con panel Galvatecho de 25 mm (1) de espesor por 1 m de ancho con dos láminas galvanizadas calibre 28, Pintro prepintadas con duretano color arena e interior de espuma de poliuretano de 40 kg/m3 autoextinguible marca Ternium. | m2 | 0.05 | 37.3 | 37.3 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-2087 | Cubierta con panel Galvatecho de 25 mm (1) de espesor por 1 m de ancho con dos láminas galvanizadas calibre 28, Pintro prepintadas con poliester estandar color blanco e interior de espuma de poliuretano de 40 kg/m3 autoextinguible marca Ternium. | m2 | 0.07 | 44.64 | 44.64 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-2088 | Cubierta con panel Galvatecho de 50 mm (2) de espesor por 1 m de ancho con dos láminas galvanizadas calibre 28, Pintro prepintadas con poliester estandar color arena e interior de espuma de poliuretano de 40 kg/m3 autoextinguible marca Ternium. | m2 | 0.11 | 78.32 | 78.32 | 0.11 | 9.1 m2 x jor de trabajo
FICOP-2089 | Cubierta con panel Galvatecho de 38 mm (1 1/2) de espesor por 1 m de ancho con dos láminas galvanizadas calibre 28, Pintro prepintadas con poliester estandar color blanco e interior de espuma de poliuretano de 40 kg/m3 autoextinguible marca Ternium. | m2 | 0.05 | 37.3 | 37.3 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-2090 | Cubierta con panel Multytecho de 25 mm (1) de espesor por 1 m de ancho con dos láminas galvanizadas calibre 26, Pintro prepintadas con poliester estandar color arena e interior de espuma de poliuretano de 40 kg/m3 autoextinguible marca Ternium. | m2 | 0.05 | 37.3 | 37.3 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-2091 | Cubierta con panel Multytecho de 25 mm (1) de espesor por 1 m de ancho con dos láminas galvanizadas calibre 26, Pintro prepintadas con poliester estandar color blanco e interior de espuma de poliuretano de 40 kg/m3 autoextinguible marca Ternium. | m2 | 0.05 | 37.3 | 37.3 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-2092 | Cubierta con sistema Autosoportante Arcotecho de lamina de acero galvanizada pintada pintro color blanco cal.18, incluye: franjas de iluminanción con lamina acrilica, fabricación, engargolado e instalación de cubierta, | m2 | 0.04 | 51.89 | 51.89 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-2093 | Cubierta con sistema Econotecho T-166 cal.22 acabado pintro, incluye: fabricación, engorgolado, instalación de cubierta, cinta de 2" con acabado poliester estándar, fondo de fijación galvanizadas, barrenanclas, clip de fijación y sellador. | m2 | 0.03 | 38.92 | 38.92 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-2094 | Cubierta lateral con lámina pintro calibre 24, incluye: acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, tornillería y sellado. | m2 | 0.1 | 103.96 | 103.96 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-2095 | Curado superficies concreto | m2 | 0.01 | 3.65 | 3.65 | 0.01 | 100 m2 x jor de trabajo
FICOP-2096 | Curva 90 pvc tipo pesado 100 mm | pza | 0.03 | 22.24 | 22.24 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-2097 | Curva 90 pvc tipo pesado 38 mm | pza | 0.01 | 10.42 | 10.42 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-2098 | Curva 90 pvc tipo pesado 51 mm | pza | 0.02 | 12.99 | 12.99 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-2099 | Curva 90 pvc tipo pesado 64 mm | pza | 0.02 | 14.15 | 14.15 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-2100 | Curva 90 pvc tipo pesado 76 mm | pza | 0.02 | 17.34 | 17.34 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-2101 | Curva 90 pvc tipo r - 1 pes. 13 mm. | pza | 0.01 | 3.89 | 3.89 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-2102 | Curva horizontal de 45° x 12 radio 8 cat. ch-312domex | pza | 0.06 | 47.28 | 47.28 | 0.06 | 16.67 pza x jor de trabajo
FICOP-2103 | Curva horizontal de 45° x 12 radio 36 cat. ch-332 domex | pza | 0.27 | 212.85 | 212.85 | 0.27 | 3.71 pza x jor de trabajo
FICOP-2104 | Curva horizontal de 45° x 12 radio 12 cat. ch-342 domex | pza | 0.09 | 70.92 | 70.92 | 0.09 | 11.12 pza x jor de trabajo
FICOP-2105 | Curva horizontal de 45° x 16 radio 8 cat. ch-412domex | pza | 0.08 | 63.07 | 63.07 | 0.08 | 12.5 pza x jor de trabajo
FICOP-2106 | Curva horizontal de 45° x 16 radio 12 cat. ch-442 domex | pza | 0.12 | 94.64 | 94.64 | 0.12 | 8.34 pza x jor de trabajo
FICOP-2107 | Curva horizontal de 45° x 16 radio 36 cat. ch-432 domex | pza | 0.36 | 283.78 | 283.78 | 0.36 | 2.78 pza x jor de trabajo
FICOP-2108 | Curva horizontal de 45° x 18 radio 30 cat. ch-552 domex | pza | 0.34 | 266.04 | 266.04 | 0.34 | 2.95 pza x jor de trabajo
FICOP-2109 | Curva horizontal de 45° x 18 radio 36 cat. ch-532 domex | pza | 0.41 | 319.24 | 319.24 | 0.41 | 2.44 pza x jor de trabajo
FICOP-2110 | Curva horizontal de 45° x 18 radio 8 cat. ch-512domex | pza | 0.09 | 70.92 | 70.92 | 0.09 | 11.12 pza x jor de trabajo
FICOP-2111 | Curva horizontal de 45° x 18 radio 12 cat. ch-542 domex | pza | 0.14 | 106.46 | 106.46 | 0.14 | 7.15 pza x jor de trabajo
FICOP-2112 | Curva horizontal de 45° x 20 radio 30 cat. ch-652 domex | pza | 0.38 | 295.6 | 295.6 | 0.38 | 2.64 pza x jor de trabajo
FICOP-2113 | Curva horizontal de 45° x 20 radio 36 cat. ch-632 domex | pza | 0.46 | 354.7 | 354.7 | 0.46 | 2.18 pza x jor de trabajo
FICOP-2114 | Curva horizontal de 45° x 20 radio 12 cat. ch-642 domex | pza | 0.15 | 118.29 | 118.29 | 0.15 | 6.67 pza x jor de trabajo
FICOP-2115 | Curva horizontal de 45° x 20 radio 8 cat. ch-612domex | pza | 0.1 | 78.86 | 78.86 | 0.1 | 10 pza x jor de trabajo
FICOP-2116 | Curva horizontal de 45° x 6 radio 36 cat. ch-132domex | pza | 0.14 | 106.46 | 106.46 | 0.14 | 7.15 pza x jor de trabajo
FICOP-2117 | Curva horizontal de 45° x 6 radio 24 cat. ch-122domex | pza | 0.09 | 70.92 | 70.92 | 0.09 | 11.12 pza x jor de trabajo
FICOP-2118 | Curva horizontal de 45° x 6 radio 8 cat. ch-112 domex | pza | 0.03 | 23.64 | 23.64 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-2119 | Curva horizontal de 45° x 6 radio 12 cat. ch-142domex | pza | 0.05 | 35.46 | 35.46 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-2120 | Curva horizontal de 45° x 9 radio 8 cat. ch-212 domex | pza | 0.05 | 35.46 | 35.46 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-2121 | Curva horizontal de 45° x 9 radio 36 cat. ch-232domex | pza | 0.21 | 159.66 | 159.66 | 0.21 | 4.77 pza x jor de trabajo
FICOP-2122 | Curva horizontal de 45° x 9 radio 12 cat. ch-242domex | pza | 0.07 | 53.19 | 53.19 | 0.07 | 14.29 pza x jor de trabajo
FICOP-2123 | Curva horizontal de 45° x 9 radio 24 cat. ch-222domex | pza | 0.14 | 106.46 | 106.46 | 0.14 | 7.15 pza x jor de trabajo
FICOP-2124 | Curva horizontal de 90° x 12 radio 8 cat. ch-311 domex | pza | 0.06 | 47.28 | 47.28 | 0.06 | 16.67 pza x jor de trabajo
FICOP-2125 | Curva horizontal de 90° x 12 radio 30 cat. ch-351 domex | pza | 0.23 | 177.39 | 177.39 | 0.23 | 4.35 pza x jor de trabajo
FICOP-2126 | Curva horizontal de 90° x 12 radio 36 cat. ch-331 domex | pza | 0.27 | 212.85 | 212.85 | 0.27 | 3.71 pza x jor de trabajo
FICOP-2127 | Curva horizontal de 90° x 12 radio 12 cat. ch-341 domex | pza | 0.09 | 70.92 | 70.92 | 0.09 | 11.12 pza x jor de trabajo
FICOP-2128 | Curva horizontal de 90° x 16 radio 30 cat. ch-451 domex | pza | 0.3 | 236.49 | 236.49 | 0.3 | 3.34 pza x jor de trabajo
FICOP-2129 | Curva horizontal de 90° x 16 radio 36 cat. ch-431 domex | pza | 0.36 | 283.78 | 283.78 | 0.36 | 2.78 pza x jor de trabajo
FICOP-2130 | Curva horizontal de 90° x 16 radio 8 cat. ch-411 domex | pza | 0.08 | 63.07 | 63.07 | 0.08 | 12.5 pza x jor de trabajo
FICOP-2131 | Curva horizontal de 90° x 16 radio 12 cat. ch-441 domex | pza | 0.12 | 94.64 | 94.64 | 0.12 | 8.34 pza x jor de trabajo
FICOP-2132 | Curva horizontal de 90° x 18 radio 30 cat. ch-551 domex | pza | 0.34 | 266.04 | 266.04 | 0.34 | 2.95 pza x jor de trabajo
FICOP-2133 | Curva horizontal de 90° x 18 radio 8 cat. ch-511 domex | pza | 0.09 | 70.92 | 70.92 | 0.09 | 11.12 pza x jor de trabajo
FICOP-2134 | Curva horizontal de 90° x 18 radio 24 cat. ch-521 domex | pza | 0.27 | 212.85 | 212.85 | 0.27 | 3.71 pza x jor de trabajo
FICOP-2135 | Curva horizontal de 90° x 18 radio 36 cat. ch-531 domex | pza | 0.41 | 319.24 | 319.24 | 0.41 | 2.44 pza x jor de trabajo
FICOP-2136 | Curva horizontal de 90° x 20 radio 24 cat. ch-621 domex | pza | 0.3 | 236.49 | 236.49 | 0.3 | 3.34 pza x jor de trabajo
FICOP-2137 | Curva horizontal de 90° x 20 radio 8 cat. ch-611 domex | pza | 0.1 | 78.86 | 78.86 | 0.1 | 10 pza x jor de trabajo
FICOP-2138 | Curva horizontal de 90° x 20 radio 30 cat. ch-651 domex | pza | 0.38 | 295.6 | 295.6 | 0.38 | 2.64 pza x jor de trabajo
FICOP-2139 | Curva horizontal de 90° x 20 radio 36 cat. ch-631 domex | pza | 0.46 | 354.7 | 354.7 | 0.46 | 2.18 pza x jor de trabajo
FICOP-2140 | Curva horizontal de 90° x 6 radio 36 cat. ch-131domex | pza | 0.14 | 106.46 | 106.46 | 0.14 | 7.15 pza x jor de trabajo
FICOP-2141 | Curva horizontal de 90° x 6 radio 8 cat. ch-111domex | pza | 0.03 | 23.64 | 23.64 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-2142 | Curva horizontal de 90° x 6 radio 12 cat. ch-141 domex | pza | 0.05 | 35.46 | 35.46 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-2143 | Curva horizontal de 90° x 6 radio 30 cat. ch-151domex | pza | 0.11 | 88.73 | 88.73 | 0.11 | 9.1 pza x jor de trabajo
FICOP-2144 | Curva horizontal de 90° x 9 radio 24 cat. ch-221domex | pza | 0.14 | 106.46 | 106.46 | 0.14 | 7.15 pza x jor de trabajo
FICOP-2145 | Curva horizontal de 90° x 9 radio 36 cat. ch-231domex | pza | 0.21 | 159.66 | 159.66 | 0.21 | 4.77 pza x jor de trabajo
FICOP-2146 | Curva horizontal de 90° x 9 radio 30 cat. ch-251domex | pza | 0.17 | 133.06 | 133.06 | 0.17 | 5.89 pza x jor de trabajo
FICOP-2147 | Curva horizontal de 90° x 9 radio 12 cat. ch-241 domex | pza | 0.07 | 53.19 | 53.19 | 0.07 | 14.29 pza x jor de trabajo
FICOP-2148 | Curva horizontal de 90° x 9 radio 8 cat. ch-211domex | pza | 0.05 | 35.46 | 35.46 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-2149 | Curva horizontal de 90° x12 radio 24 cat. ch-321domex | pza | 0.18 | 141.93 | 141.93 | 0.18 | 5.56 pza x jor de trabajo
FICOP-2150 | Curva horizontal de 90° x16 radio 24 cat. ch-421domex | pza | 0.24 | 189.21 | 189.21 | 0.24 | 4.17 pza x jor de trabajo
FICOP-2151 | Curva vertical exterior a 45° x 12 radio 24 cat. cve-322 domex | pza | 0.23 | 177.39 | 177.39 | 0.23 | 4.35 pza x jor de trabajo
FICOP-2152 | Curva vertical exterior a 45° x 6 radio 24 cat.cve-122 domex | pza | 0.11 | 88.73 | 88.73 | 0.11 | 9.1 pza x jor de trabajo
FICOP-2153 | Curva vertical exterior a 45° x 9 radio 8 cat.cve-212 domex | pza | 0.06 | 44.33 | 44.33 | 0.06 | 16.67 pza x jor de trabajo
FICOP-2154 | Curva vertical exterior a 45° x 16 radio 8 cat.cve-412 domex | pza | 0.1 | 78.86 | 78.86 | 0.1 | 10 pza x jor de trabajo
FICOP-2155 | Curva vertical exterior a 45° x 9 radio 24 cat.cve-222 domex | pza | 0.17 | 133.06 | 133.06 | 0.17 | 5.89 pza x jor de trabajo
FICOP-2156 | Curva vertical exterior a 45° x 20 radio 12 cat. cve-642 domex | pza | 0.19 | 147.84 | 147.84 | 0.19 | 5.27 pza x jor de trabajo
FICOP-2157 | Curva vertical exterior a 45° x 18 radio 12 cat. cve-542 domex | pza | 0.17 | 133.06 | 133.06 | 0.17 | 5.89 pza x jor de trabajo
FICOP-2158 | Curva vertical exterior a 45° x 6 radio 8 cat.cve-112 domex | pza | 0.04 | 29.55 | 29.55 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-2159 | Curva vertical exterior a 45° x 12 radio 8 cat.cve-312 domex | pza | 0.08 | 59.1 | 59.1 | 0.08 | 12.5 pza x jor de trabajo
FICOP-2160 | Curva vertical exterior a 45° x 16 radio 12 cat. cve-442 domex | pza | 0.15 | 118.29 | 118.29 | 0.15 | 6.67 pza x jor de trabajo
FICOP-2161 | Curva vertical exterior a 45° x 16 radio 24 cat. cve-422 domex | pza | 0.3 | 236.49 | 236.49 | 0.3 | 3.34 pza x jor de trabajo
FICOP-2162 | Curva vertical exterior a 45° x 12 radio 12 cat. cve-342 domex | pza | 0.11 | 88.73 | 88.73 | 0.11 | 9.1 pza x jor de trabajo
FICOP-2163 | Curva vertical exterior a 45° x 9 radio 12 cat.cve-242 domex | pza | 0.09 | 66.49 | 66.49 | 0.09 | 11.12 pza x jor de trabajo
FICOP-2164 | Curva vertical exterior a 45° x 6 radio 12 cat.cve-142 domex | pza | 0.06 | 44.33 | 44.33 | 0.06 | 16.67 pza x jor de trabajo
FICOP-2165 | Curva vertical exterior a 45° x 18 radio 8 cat.cve-512 domex | pza | 0.11 | 88.66 | 88.66 | 0.11 | 9.1 pza x jor de trabajo
FICOP-2166 | Curva vertical exterior a 45° x 20 radio 8 cat.cve-612 domex | pza | 0.13 | 98.53 | 98.53 | 0.13 | 7.7 pza x jor de trabajo
FICOP-2167 | Curva vertical exterior a 90° x 20 radio 8 cat.cve-611 domex | pza | 0.15 | 118.21 | 118.21 | 0.15 | 6.67 pza x jor de trabajo
FICOP-2168 | Curva vertical exterior a 90° x 18 radio 12 cat. cve-541 domex | pza | 0.21 | 159.66 | 159.66 | 0.21 | 4.77 pza x jor de trabajo
FICOP-2169 | Curva vertical exterior a 90° x 9 radio 24 cat.cve-221 domex | pza | 0.21 | 159.66 | 159.66 | 0.21 | 4.77 pza x jor de trabajo
FICOP-2170 | Curva vertical exterior a 90° x 20 radio 12 cat. cve-641 domex | pza | 0.23 | 177.39 | 177.39 | 0.23 | 4.35 pza x jor de trabajo
FICOP-2171 | Curva vertical exterior a 90° x 16 radio 12 cat. cve-441 domex | pza | 0.18 | 141.93 | 141.93 | 0.18 | 5.56 pza x jor de trabajo
FICOP-2172 | Curva vertical exterior a 90° x 12 radio 8 cat.cve-311 domex | pza | 0.09 | 70.92 | 70.92 | 0.09 | 11.12 pza x jor de trabajo
FICOP-2173 | Curva vertical exterior a 90° x 16 cat.cve-411 domex | pza | 0.05 | 35.46 | 35.46 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-2174 | Curva vertical exterior a 90° x 9 radio 8 cat.cve-211 domex | pza | 0.07 | 53.19 | 53.19 | 0.07 | 14.29 pza x jor de trabajo
FICOP-2175 | Curva vertical exterior a 90° x 12 radio 12 cat. cve-341 domex | pza | 0.14 | 106.46 | 106.46 | 0.14 | 7.15 pza x jor de trabajo
FICOP-2176 | Curva vertical exterior a 90° x 16 radio 8 cat.cve-411 domex | pza | 0.12 | 94.57 | 94.57 | 0.12 | 8.34 pza x jor de trabajo
FICOP-2177 | Curva vertical exterior a 90° x 18 radio 8 cat.cve-511 domex | pza | 0.14 | 106.39 | 106.39 | 0.14 | 7.15 pza x jor de trabajo
FICOP-2178 | Curva vertical exterior a 90° x 6 radio 12 cat.cve-141 domex | pza | 0.07 | 53.19 | 53.19 | 0.07 | 14.29 pza x jor de trabajo
FICOP-2179 | Curva vertical exterior a 90° x 6 radio 24 cat.cve-121 domex | pza | 0.14 | 106.46 | 106.46 | 0.14 | 7.15 pza x jor de trabajo
FICOP-2180 | Curva vertical exterior a 90° x 9 radio 12 cat.cve-241 domex | pza | 0.1 | 79.87 | 79.87 | 0.1 | 10 pza x jor de trabajo
FICOP-2181 | Curva vertical interior a 45° x 6 radio 8 cat.cvi-112domex | pza | 0.04 | 29.55 | 29.55 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-2182 | Curva vertical interior a 45° x 9 radio 8 cat.cvi-212domex | pza | 0.06 | 44.33 | 44.33 | 0.06 | 16.67 pza x jor de trabajo
FICOP-2183 | Curva vertical interior a 45° x 12 radio 8 cat. cvi-312domex | pza | 0.08 | 59.1 | 59.1 | 0.08 | 12.5 pza x jor de trabajo
FICOP-2184 | Curva vertical interior a 45° x 20 radio 8 cat. cvi-612domex | pza | 0.13 | 98.53 | 98.53 | 0.13 | 7.7 pza x jor de trabajo
FICOP-2185 | Curva vertical interior a 45° x 16 radio 8 cat. cvi-412domex | pza | 0.1 | 78.86 | 78.86 | 0.1 | 10 pza x jor de trabajo
FICOP-2186 | Curva vertical interior a 45° x 18 radio 8 cat. cvi-512domex | pza | 0.11 | 88.66 | 88.66 | 0.11 | 9.1 pza x jor de trabajo
FICOP-2187 | Curva vertical interior a 45° x 6 radio 12 cat. cvi-142 domex | pza | 0.06 | 44.33 | 44.33 | 0.06 | 16.67 pza x jor de trabajo
FICOP-2188 | Curva vertical interior a 90° x 9 radio 12 cat. cvi-241domex | pza | 0.1 | 79.87 | 79.87 | 0.1 | 10 pza x jor de trabajo
FICOP-2189 | Curva vertical interior a 90° x 12 radio 12 cat. cvi-341domex | pza | 0.14 | 106.46 | 106.46 | 0.14 | 7.15 pza x jor de trabajo
FICOP-2190 | Curva vertical interior a 90° x 16 radio 24 cat. cvi-421domex | pza | 0.37 | 283.85 | 283.85 | 0.37 | 2.71 pza x jor de trabajo
FICOP-2191 | Curva vertical interior a 90° x 16 radio 12 cat. cvi-441domex | pza | 0.18 | 141.93 | 141.93 | 0.18 | 5.56 pza x jor de trabajo
FICOP-2192 | Curva vertical interior a 90° x 18 radio 12 cat. cvi-541domex | pza | 0.21 | 159.66 | 159.66 | 0.21 | 4.77 pza x jor de trabajo
FICOP-2193 | Curva vertical interior a 90° x 18 radio 24 cat. cvi-521domex | pza | 0.41 | 319.32 | 319.32 | 0.41 | 2.44 pza x jor de trabajo
FICOP-2194 | Curva vertical interior a 90° x 20 radio 24 cat. cvi-621domex | pza | 0.46 | 354.78 | 354.78 | 0.46 | 2.18 pza x jor de trabajo
FICOP-2195 | Curva vertical interior a 90° x 20 radio 12 cat. cvi-641domex | pza | 0.23 | 177.39 | 177.39 | 0.23 | 4.35 pza x jor de trabajo
FICOP-2196 | Curva vertical interior a 90° x 6 radio 24 cat. cvi-121domex | pza | 0.14 | 106.46 | 106.46 | 0.14 | 7.15 pza x jor de trabajo
FICOP-2197 | Curva vertical interior a 90° x 9 radio 24 cat. cvi-221domex | pza | 0.21 | 159.66 | 159.66 | 0.21 | 4.77 pza x jor de trabajo
FICOP-2198 | Curva vertical interior a 90° x 12 radio 24 cat. cvi-321domex | pza | 0.27 | 212.85 | 212.85 | 0.27 | 3.71 pza x jor de trabajo
FICOP-2199 | Dado de 100 x 100 x 120 cm (a x b x h), construido de concreto premezclado fc = 200 kg/cm2 y armado con varilla. Incluye: desmonte, despalme, mejoramiento, trazo, nivelación, excavaciones, compactación, plantilla, cimbra, armado, colado, vibrado, curado, relleno y acarreos. | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2200 | Dado de 40 x 40 x 40 cm (a x b x h), construido de concreto premezclado fc = 200 kg/cm2 y armado con varilla. Incluye: desmonte, despalme, mejoramiento, trazo, nivelación, excavaciones, compactación, plantilla, cimbra, armado, colado, vibrado, curado, relleno y acarreos. | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2201 | Dado de 50 x 50 x 60 cm (a x b x h), construido de concreto premezclado fc = 200 kg/cm2 y armado con varilla. Incluye: desmonte, despalme, mejoramiento, trazo, nivelación, excavaciones, compactación, plantilla, cimbra, armado, colado, vibrado, curado, relleno y acarreos. | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2202 | Dado de 60 x 60 x 65 cm (a x b x h), construido de concreto premezclado fc = 200 kg/cm2 y armado con varilla. Incluye: desmonte, despalme, mejoramiento, trazo, nivelación, excavaciones, compactación, plantilla, cimbra, armado, colado, vibrado, curado, relleno y acarreos. | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2203 | Dado de 70 x 70 x 80 cm (a x b x h), construido de concreto premezclado fc = 200 kg/cm2 y armado con varilla. Incluye: desmonte, despalme, mejoramiento, trazo, nivelación, excavaciones, compactación, plantilla, cimbra, armado, colado, vibrado, curado, relleno y acarreos. | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2204 | Dado de 80 x 80 x 85 cm (a x b x h), construido de concreto premezclado fc = 200 kg/cm2 y armado con varilla. Incluye: desmonte, despalme, mejoramiento, trazo, nivelación, excavaciones, compactación, plantilla, cimbra, armado, colado, vibrado, curado, relleno y acarreos. | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2205 | Dala de cimentacion de concreto hidraulico de fc = 150 kg/cm2 para desplante del muro estabilizado mecánicamente, para tierra mecanicamente estabilizada. | m3 | 0.35 | 125.45 | 125.45 | 0.35 | 2.86 m3 x jor de trabajo
FICOP-2206 | Dala de desplante, seccion 10 x 15 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.07 | 52.47 | 52.47 | 0.07 | 14.29 m x jor de trabajo
FICOP-2207 | Dala de desplante, seccion 10 x 20 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.07 | 53.56 | 53.56 | 0.07 | 14.29 m x jor de trabajo
FICOP-2208 | Dala de desplante, seccion 10 x 15 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con armex 15 x 10 - 4, cimbrado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.06 | 45.11 | 45.11 | 0.06 | 16.67 m x jor de trabajo
FICOP-2209 | Dala de desplante, seccion 10 x 15 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.07 | 52.47 | 52.47 | 0.07 | 14.29 m x jor de trabajo
FICOP-2210 | Dala de desplante, seccion 10 x 20 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.07 | 53.56 | 53.56 | 0.07 | 14.29 m x jor de trabajo
FICOP-2211 | Dala de desplante, seccion 10 x 10 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 3 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.07 | 51.7 | 51.7 | 0.07 | 14.29 m x jor de trabajo
FICOP-2212 | Dala de desplante, seccion 10 x 10 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 3 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.07 | 51.7 | 51.7 | 0.07 | 14.29 m x jor de trabajo
FICOP-2213 | Dala de desplante, seccion 15 x 25 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con armex 15 x 25 - 4, cimbrado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.06 | 49.76 | 49.76 | 0.06 | 16.67 m x jor de trabajo
FICOP-2214 | Dala de desplante, seccion 15 x 15 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con armex 15 x 15 - 4, cimbrado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.06 | 46.5 | 46.5 | 0.06 | 16.67 m x jor de trabajo
FICOP-2215 | Dala de desplante, seccion 15 x 25 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.08 | 58.52 | 58.52 | 0.08 | 12.5 m x jor de trabajo
FICOP-2216 | Dala de desplante, seccion 15 x 25 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.08 | 58.52 | 58.52 | 0.08 | 12.5 m x jor de trabajo
FICOP-2217 | Dala de desplante, seccion 15 x 20 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con armex 15 x 20 - 4, cimbrado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.06 | 47.51 | 47.51 | 0.06 | 16.67 m x jor de trabajo
FICOP-2218 | Dala de desplante, seccion 15 x 20 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con armex 15 x 20 - 4, cimbrado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.06 | 47.51 | 47.51 | 0.06 | 16.67 m x jor de trabajo
FICOP-2219 | Dala de desplante, seccion 15 x 15 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.07 | 54.72 | 54.72 | 0.07 | 14.29 m x jor de trabajo
FICOP-2220 | Dala de desplante, seccion 15 x 20 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.07 | 55.88 | 55.88 | 0.07 | 14.29 m x jor de trabajo
FICOP-2221 | Dala de desplante, seccion 15 x 20 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.09 | 70.53 | 70.53 | 0.09 | 11.12 m x jor de trabajo
FICOP-2222 | Dala de desplante, seccion 15 x 25 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con armex 15 x 25 - 4, cimbrado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.06 | 49.76 | 49.76 | 0.06 | 16.67 m x jor de trabajo
FICOP-2223 | Dala de desplante, seccion 15 x 15 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con armex 15 x 15 - 4, cimbrado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.06 | 46.5 | 46.5 | 0.06 | 16.67 m x jor de trabajo
FICOP-2224 | Dala de desplante, seccion 15 x 15 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.07 | 54.72 | 54.72 | 0.07 | 14.29 m x jor de trabajo
FICOP-2225 | Dala de desplante, seccion 15 x 30 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.08 | 58.44 | 58.44 | 0.08 | 12.5 m x jor de trabajo
FICOP-2226 | Dala de desplante, seccion 20 x 15 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con armex 15 x 20 - 4, cimbrado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.05 | 42.09 | 42.09 | 0.05 | 20 m x jor de trabajo
FICOP-2227 | Dala de desplante, seccion 20 x 30 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.08 | 64.33 | 64.33 | 0.08 | 12.5 m x jor de trabajo
FICOP-2228 | Dala de desplante, seccion 20 x 25 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.08 | 62.7 | 62.7 | 0.08 | 12.5 m x jor de trabajo
FICOP-2229 | Dala de desplante, seccion 20 x 25 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.08 | 62.7 | 62.7 | 0.08 | 12.5 m x jor de trabajo
FICOP-2230 | Dala de desplante, seccion 20 x 20 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.08 | 61.23 | 61.23 | 0.08 | 12.5 m x jor de trabajo
FICOP-2231 | Dala de desplante, seccion 20 x 15 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con armex 15 x 20 - 4, cimbrado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.05 | 42.09 | 42.09 | 0.05 | 20 m x jor de trabajo
FICOP-2232 | Dala de desplante, seccion 20 x 15 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.06 | 49.45 | 49.45 | 0.06 | 16.67 m x jor de trabajo
FICOP-2233 | Dala de desplante, seccion 20 x 15 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.06 | 49.45 | 49.45 | 0.06 | 16.67 m x jor de trabajo
FICOP-2234 | Dala de desplante, seccion 20 x 20 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.08 | 61.23 | 61.23 | 0.08 | 12.5 m x jor de trabajo
FICOP-2235 | Dala de desplante, seccion 25 x 25 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.1 | 77.97 | 77.97 | 0.1 | 10 m x jor de trabajo
FICOP-2236 | Dala de desplante, seccion 25 x 30 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.1 | 80.45 | 80.45 | 0.1 | 10 m x jor de trabajo
FICOP-2237 | Dala de desplante, seccion 25 x 30 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.1 | 80.45 | 80.45 | 0.1 | 10 m x jor de trabajo
FICOP-2238 | Dala de desplante, seccion 25 x 25 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.1 | 77.97 | 77.97 | 0.1 | 10 m x jor de trabajo
FICOP-2239 | Dala de desplante, seccion 25 x 20 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.1 | 75.64 | 75.64 | 0.1 | 10 m x jor de trabajo
FICOP-2240 | Dala de desplante, seccion 25 x 15 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con armex 15 x 25 - 4, cimbrado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.08 | 62.47 | 62.47 | 0.08 | 12.5 m x jor de trabajo
FICOP-2241 | Dala de desplante, seccion 25 x 15 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con armex 15 x 25 - 4, cimbrado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.08 | 62.47 | 62.47 | 0.08 | 12.5 m x jor de trabajo
FICOP-2242 | Dala de desplante, seccion 25 x 15 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.09 | 73.47 | 73.47 | 0.09 | 11.12 m x jor de trabajo
FICOP-2243 | Dala de desplante, seccion 25 x 15 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.09 | 73.47 | 73.47 | 0.09 | 11.12 m x jor de trabajo
FICOP-2244 | Dala de desplante, seccion 25 x 20 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.1 | 75.64 | 75.64 | 0.1 | 10 m x jor de trabajo
FICOP-2245 | Dala de desplante, seccion 30 x 40 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.15 | 112.61 | 112.61 | 0.15 | 6.67 m x jor de trabajo
FICOP-2246 | Dala de desplante, seccion 30 x 15 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.12 | 95.25 | 95.25 | 0.12 | 8.34 m x jor de trabajo
FICOP-2247 | Dala de desplante, seccion 30 x 40 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.15 | 112.61 | 112.61 | 0.15 | 6.67 m x jor de trabajo
FICOP-2248 | Dala de desplante, seccion 30 x 25 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.13 | 102.93 | 102.93 | 0.13 | 7.7 m x jor de trabajo
FICOP-2249 | Dala de desplante, seccion 30 x 25 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.13 | 102.93 | 102.93 | 0.13 | 7.7 m x jor de trabajo
FICOP-2250 | Dala de desplante, seccion 30 x 20 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.13 | 98.97 | 98.97 | 0.13 | 7.7 m x jor de trabajo
FICOP-2251 | Dala de desplante, seccion 30 x 15 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con armex 15 x 30 - 4, cimbrado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.1 | 80.99 | 80.99 | 0.1 | 10 m x jor de trabajo
FICOP-2252 | Dala de desplante, seccion 30 x 15 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con armex 15 x 30 - 4, cimbrado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.1 | 80.99 | 80.99 | 0.1 | 10 m x jor de trabajo
FICOP-2253 | Dala de desplante, seccion 30 x 15 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.12 | 95.25 | 95.25 | 0.12 | 8.34 m x jor de trabajo
FICOP-2254 | Dala de desplante, seccion 30 x 20 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.13 | 98.97 | 98.97 | 0.13 | 7.7 m x jor de trabajo
FICOP-2255 | Dala de liga 10x15cm concreto fc=150kg/cm2 con 4 varillas de 3/8", estribos de 1/4" @ 20cm cimbra comun, incluye: acarreo a 1a. estacion a 20.00 m. | m | 0.07 | 56.58 | 56.58 | 0.07 | 14.29 m x jor de trabajo
FICOP-2256 | Dala de liga 12x20cm concreto fc=200kg/cm2 con 4 varillas de 3/8", estribos de 1/4" @ 20cm cimbra comun, incluye: acarreo a 1a. estacion a 20.00 m. | m | 0.08 | 65.1 | 65.1 | 0.08 | 12.5 m x jor de trabajo
FICOP-2257 | Dala de liga 15x15cm concreto fc=150kg/cm2 con armex 15x15-4, cimbra acabado comun incluye: acarreo a1a. estacion a 20.00m. | m | 0.03 | 22.48 | 22.48 | 0.03 | 33.34 m x jor de trabajo
FICOP-2258 | Dala de liga 15x15cm concreto fc=200kg/cm2 con armex 15x15-4, cimbra acabado comun incluye: acarreo a1a. estacion a 20.00m. | m | 0.03 | 22.48 | 22.48 | 0.03 | 33.34 m x jor de trabajo
FICOP-2259 | Dala de liga 15x15cm concreto fc=200kg/cm2 con 4 varillas de 3/8", estribos de 1/4" @ 20cm cimbra comun, incluye: acarreo a 1a. estacion a 20.00 m. | m | 0.08 | 63.55 | 63.55 | 0.08 | 12.5 m x jor de trabajo
FICOP-2260 | Dala de liga 15x20cm concreto fc=200kg/cm2 con 4 varillas de 3/8", estribos de 1/4" @ 20cm cimbra comun, incluye: acarreo a 1a. estacion a 20.00 m | m | 0.09 | 70.53 | 70.53 | 0.09 | 11.12 m x jor de trabajo
FICOP-2261 | Dala de liga 15x20cm concreto fc=150kg/cm2 con armex 15x20-4, cimbra acabado comun | m | 0.04 | 27.13 | 27.13 | 0.04 | 25 m x jor de trabajo
FICOP-2262 | Dala de liga 15x20cm concreto fc=200kg/cm2 con armex 15x20-4, cimbra acabado comun incluye: acarreo a1a. estacion a 20.00m. incluye: acarreo a1a. estacion a 20.00m. | m | 0.04 | 27.13 | 27.13 | 0.04 | 25 m x jor de trabajo
FICOP-2263 | Dala de liga 15x20cm concreto fc=150kg/cm2 con 4 varillas de 3/8", estribos de 1/4" @ 20cm cimbra comun, incluye: acarreo a 1a. estacion a 20.00 m. | m | 0.09 | 70.53 | 70.53 | 0.09 | 11.12 m x jor de trabajo
FICOP-2264 | Dala de liga 15x30cm concreto fc=150kg/cm2 con armex 15x30-4, cimbra acabado comun incluye: acarreo a1a. estacion a 20.00m. | m | 0.05 | 37.2 | 37.2 | 0.05 | 20 m x jor de trabajo
FICOP-2265 | Dala de liga 15x30cm concreto fc=200kg/cm2 con armex 15x30-4, cimbra acabado comun incluye: acarreo a1a. estacion a 20.00m. | m | 0.05 | 37.2 | 37.2 | 0.05 | 20 m x jor de trabajo
FICOP-2266 | Dala de liga 20x30cm concreto fc=150kg/cm2 con 4 varillas de 3/8", estribos de 1/4" @ 20cm cimbra comun, incluye: acarreo a 1a. estacion a 20.00 m. | m | 0.12 | 96.11 | 96.11 | 0.12 | 8.34 m x jor de trabajo
FICOP-2267 | Dala de liga, seccion 07 x 15 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no.3) y estribos de 1/4" de diametro (no.2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.08 | 58.44 | 58.44 | 0.08 | 12.5 m x jor de trabajo
FICOP-2268 | Dala de liga, seccion 07 x 15 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no.3) y estribos de 1/4" de diametro (no.2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.08 | 58.44 | 58.44 | 0.08 | 12.5 m x jor de trabajo
FICOP-2269 | Dala de liga, seccion 07 x 20 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no.3) y estribos de 1/4" de diametro (no.2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.08 | 59.83 | 59.83 | 0.08 | 12.5 m x jor de trabajo
FICOP-2270 | Dala de liga, seccion 07 x 20 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no.3) y estribos de 1/4" de diametro (no.2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.08 | 59.83 | 59.83 | 0.08 | 12.5 m x jor de trabajo
FICOP-2271 | Dala de liga, seccion 10 x 15 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con armex 15 x 10 - 4, cimbrado acabado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.07 | 50.84 | 50.84 | 0.07 | 14.29 m x jor de trabajo
FICOP-2272 | Dala de liga, seccion 10 x 15 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no.3) y estribos de 1/4" de diametro (no.2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.08 | 59.83 | 59.83 | 0.08 | 12.5 m x jor de trabajo
FICOP-2273 | Dala de liga, seccion 10 x 15 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con armex 15 x 10 - 4, cimbrado acabado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.07 | 50.84 | 50.84 | 0.07 | 14.29 m x jor de trabajo
FICOP-2274 | Dala de liga, seccion 10 x 20 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no.3) y estribos de 1/4" de diametro (no.2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.08 | 61.23 | 61.23 | 0.08 | 12.5 m x jor de trabajo
FICOP-2275 | Dala de liga, seccion 10 x 20 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no.3) y estribos de 1/4" de diametro (no.2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.08 | 61.23 | 61.23 | 0.08 | 12.5 m x jor de trabajo
FICOP-2276 | Dala de liga, seccion 10 x 25 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no.3) y estribos de 1/4" de diametro (no.2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.08 | 62.7 | 62.7 | 0.08 | 12.5 m x jor de trabajo
FICOP-2277 | Dala de liga, seccion 10 x 25 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no.3) y estribos de 1/4" de diametro (no.2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.08 | 62.7 | 62.7 | 0.08 | 12.5 m x jor de trabajo
FICOP-2278 | Dala de liga, seccion 12 x 15 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no.3) y estribos de 1/4" de diametro (no.2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.08 | 64.33 | 64.33 | 0.08 | 12.5 m x jor de trabajo
FICOP-2279 | Dala de liga, seccion 12 x 15 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no.3) y estribos de 1/4" de diametro (no.2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.08 | 64.33 | 64.33 | 0.08 | 12.5 m x jor de trabajo
FICOP-2280 | Dala de liga, seccion 12 x 20 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no.3) y estribos de 1/4" de diametro (no.2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.09 | 65.96 | 65.96 | 0.09 | 11.12 m x jor de trabajo
FICOP-2281 | Dala de liga, seccion 12 x 20 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con armex 12 x 20 - 4, cimbrado acabado comun. | m | 0.07 | 56.04 | 56.04 | 0.07 | 14.29 m x jor de trabajo
FICOP-2282 | Dala de liga, seccion 12 x 20 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con armex 12 x 20 - 4, cimbrado acabado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.07 | 56.04 | 56.04 | 0.07 | 14.29 m x jor de trabajo
FICOP-2283 | Dala de liga, seccion 12 x 25 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no.3) y estribos de 1/4" de diametro (no.2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.09 | 67.66 | 67.66 | 0.09 | 11.12 m x jor de trabajo
FICOP-2284 | Dala de liga, seccion 12 x 25 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no.3) y estribos de 1/4" de diametro (no.2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.09 | 67.66 | 67.66 | 0.09 | 11.12 m x jor de trabajo
FICOP-2285 | Dala de liga, seccion 15 x 15 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no.3) y estribos de 1/4" de diametro (no.2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.09 | 71.46 | 71.46 | 0.09 | 11.12 m x jor de trabajo
FICOP-2286 | Dala de liga, seccion 15 x 25 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con armex 15 x 25 - 4, cimbrado acabado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.08 | 64.33 | 64.33 | 0.08 | 12.5 m x jor de trabajo
FICOP-2287 | Dala de liga, seccion 15 x 25 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con armex 15 x 25 - 4, cimbrado acabado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.08 | 64.33 | 64.33 | 0.08 | 12.5 m x jor de trabajo
FICOP-2288 | Dala de liga, seccion 15 x 25 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no.3) y estribos de 1/4" de diametro (no.2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.1 | 75.64 | 75.64 | 0.1 | 10 m x jor de trabajo
FICOP-2289 | Dala de liga, seccion 15 x 25 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no.3) y estribos de 1/4" de diametro (no.2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.1 | 75.64 | 75.64 | 0.1 | 10 m x jor de trabajo
FICOP-2290 | Dala de liga, seccion 15 x 30 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no.3) y estribos de 1/4" de diametro (no.2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.1 | 80.45 | 80.45 | 0.1 | 10 m x jor de trabajo
FICOP-2291 | Dala de liga, seccion 15 x 30 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no.3) y estribos de 1/4" de diametro (no.2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.1 | 80.45 | 80.45 | 0.1 | 10 m x jor de trabajo
FICOP-2292 | Dala de liga, seccion 20 x 15 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con armex 15 x 20 - 4, cimbrado acabado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.09 | 72.7 | 72.7 | 0.09 | 11.12 m x jor de trabajo
FICOP-2293 | Dala de liga, seccion 20 x 15 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no.3) y estribos de 1/4" de diametro (no.2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.11 | 85.49 | 85.49 | 0.11 | 9.1 m x jor de trabajo
FICOP-2294 | Dala de liga, seccion 20 x 15 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no.3) y estribos de 1/4" de diametro (no.2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.11 | 85.49 | 85.49 | 0.11 | 9.1 m x jor de trabajo
FICOP-2295 | Dala de liga, seccion 20 x 15 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con armex 15 x 20 - 4, cimbrado acabado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.09 | 72.7 | 72.7 | 0.09 | 11.12 m x jor de trabajo
FICOP-2296 | Dala de liga, seccion 20 x 20 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no.3) y estribos de 1/4" de diametro (no.2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.11 | 88.74 | 88.74 | 0.11 | 9.1 m x jor de trabajo
FICOP-2297 | Dala de liga, seccion 20 x 20 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no.3) y estribos de 1/4" de diametro (no.2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.11 | 88.74 | 88.74 | 0.11 | 9.1 m x jor de trabajo
FICOP-2298 | Dala de liga, seccion 20 x 25 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no.3) y estribos de 1/4" de diametro (no.2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.12 | 91.84 | 91.84 | 0.12 | 8.34 m x jor de trabajo
FICOP-2299 | Dala de liga, seccion 20 x 25 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no.3) y estribos de 1/4" de diametro (no.2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.12 | 91.84 | 91.84 | 0.12 | 8.34 m x jor de trabajo
FICOP-2300 | Dala de liga, seccion 20 x 30 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no.3) y estribos de 1/4" de diametro (no.2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.12 | 95.25 | 95.25 | 0.12 | 8.34 m x jor de trabajo
FICOP-2301 | Dala de liga, seccion 28 x 15 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 1/2" de diametro (no. 4) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.13 | 102.93 | 102.93 | 0.13 | 7.7 m x jor de trabajo
FICOP-2302 | Dala de liga, seccion 28 x 15 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no.3) y estribos de 1/4" de diametro (no.2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.13 | 102.93 | 102.93 | 0.13 | 7.7 m x jor de trabajo
FICOP-2303 | Dala de liga, seccion 28 x 15 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no.3) y estribos de 1/4" de diametro (no.2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.13 | 102.93 | 102.93 | 0.13 | 7.7 m x jor de trabajo
FICOP-2304 | Dala de liga, seccion 28 x 15 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 1/2" de diametro (no. 4) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.13 | 102.93 | 102.93 | 0.13 | 7.7 m x jor de trabajo
FICOP-2305 | Dala de liga, seccion 28 x 20 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 1/2" de diametro (no. 4) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.14 | 107.27 | 107.27 | 0.14 | 7.15 m x jor de trabajo
FICOP-2306 | Dala de liga, seccion 28 x 20 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no.3) y estribos de 1/4" de diametro (no.2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.14 | 107.27 | 107.27 | 0.14 | 7.15 m x jor de trabajo
FICOP-2307 | Dala de liga, seccion 28 x 20 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 1/2" de diametro (no. 4) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.14 | 107.27 | 107.27 | 0.14 | 7.15 m x jor de trabajo
FICOP-2308 | Dala de liga, seccion 28 x 20 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no.3) y estribos de 1/4" de diametro (no.2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.14 | 107.27 | 107.27 | 0.14 | 7.15 m x jor de trabajo
FICOP-2309 | Dala de liga, seccion 28 x 25 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no.3) y estribos de 1/4" de diametro (no.2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.14 | 111.84 | 111.84 | 0.14 | 7.15 m x jor de trabajo
FICOP-2310 | Dala de liga, seccion 28 x 25 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no.3) y estribos de 1/4" de diametro (no.2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.14 | 111.84 | 111.84 | 0.14 | 7.15 m x jor de trabajo
FICOP-2311 | Dala de liga, seccion 28 x 25 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 1/2" de diametro (no. 4) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.14 | 111.84 | 111.84 | 0.14 | 7.15 m x jor de trabajo
FICOP-2312 | Dala de liga, seccion 28 x 25 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 1/2" de diametro (no. 4) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.14 | 111.84 | 111.84 | 0.14 | 7.15 m x jor de trabajo
FICOP-2313 | Dala de liga, seccion 28 x 30 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no.3) y estribos de 1/4" de diametro (no.2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.17 | 128.66 | 128.66 | 0.17 | 5.89 m x jor de trabajo
FICOP-2314 | Dala de liga, seccion 28 x 30 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no.3) y estribos de 1/4" de diametro (no.2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.17 | 128.66 | 128.66 | 0.17 | 5.89 m x jor de trabajo
FICOP-2315 | Dala de liga, seccion 28 x 30 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 1/2" de diametro (no. 4) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.17 | 128.66 | 128.66 | 0.17 | 5.89 m x jor de trabajo
FICOP-2316 | Dala de liga, seccion 28 x 30 cm, concreto fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 1/2" de diametro (no. 4) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.17 | 128.66 | 128.66 | 0.17 | 5.89 m x jor de trabajo
FICOP-2317 | Dala desplante 15x30cm concreto 200kg/cm2 con armex 15x30-4, cimbra comun incluye: acarreo a 1a. estacion a 20.00 m | m | 0.05 | 37.2 | 37.2 | 0.05 | 20 m x jor de trabajo
FICOP-2318 | Delinieadores de transito flexible (retrofantasmas): con reflejante de alta intensidad, por unidad de obra terminada: -od - 6 blanco de 10 x 120 cm. | pza | 0.01 | 5.21 | 5.21 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-2319 | Delinieadores de transito flexible (retrofantasmas): con reflejante de alta intensidad, por unidad de obra terminada: -od - 6 amarillo de 95 x 1200 mm. | pza | 0.01 | 5.21 | 5.21 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-2320 | Demolicion a mano aplanados de mezcla de 2.5cm espesor hasta 3.50m. de altura incluye: apile de material | m2 | 0.05 | 15.01 | 15.01 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-2321 | Demolicion a mano banqueta de concreto de 10 cm de espesor, incluye: apile del material | m2 | 0.1 | 33.36 | 33.36 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-2322 | Demolicion a mano carpeta de concreto asfaltico 5 a 7cm de espesor, sin base de grava incluye: apile del material | m2 | 0.07 | 23.35 | 23.35 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-2323 | Demolicion a mano cimientos de concreto armado, con recuperacion de acero volumen medido en banco | m3 | 5 | 1668.2 | 1668.2 | 5 | 0.2 m3 x jor de trabajo
FICOP-2324 | Demolicion a mano de boveda de ladrillo y vigas de fierro, hasta 3.50m altura incluye: apile del material | m2 | 0.06 | 18.35 | 18.35 | 0.06 | 16.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-2325 | Demolicion a mano de cimientos de concreto, volumen medido en banco, incluye: apile del material. | m3 | 1.1 | 367 | 367 | 1.1 | 0.91 m3 x jor de trabajo
FICOP-2326 | Demolicion a mano de cimientos de concreto armadosin recuperacion de acero, medido en banco, incluye apile de material. | m3 | 2.4 | 800.74 | 800.74 | 2.4 | 0.42 m3 x jor de trabajo
FICOP-2327 | Demolicion a mano de enladrillado, chaflanes, impermeabilizante y entortado 20cm espesor incluye: apile del material | m2 | 0.12 | 38.37 | 38.37 | 0.12 | 8.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-2328 | Demolicion a mano de guarnicion de concreto simple, incluye: apile del material demolido en el lugar. | m3 | 2 | 667.28 | 667.28 | 2 | 0.5 m3 x jor de trabajo
FICOP-2329 | Demolicion a mano de losa de boveda de ladrillo, (sin considerar vigas), hasta una altura de 3.50 m., incluye: apile del material demolido en el lugar. | m2 | 0.04 | 13.35 | 13.35 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-2330 | Demolicion a mano de muro de piedra braza de 30 a 40cm. de espesor y hasta 36.00 m. de altura, incluye: apile de material. | m3 | 0.63 | 209.13 | 209.13 | 0.63 | 1.59 m3 x jor de trabajo
FICOP-2331 | Demolicion a mano de muros de tabique de barro o block de 14 cm de espesor, sin recuperacion, hasta 3.50 m. de altura, incluye: apile del material demolido en el lugar. | m2 | 0.04 | 13.35 | 13.35 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-2332 | Demolicion a mano de muros de tabique de barro o block de 21 cm de espesor, con recuperacion, hasta 3.50 m. de altura, incluye: apile del material demolido en el lugar. | m2 | 0.12 | 40.04 | 40.04 | 0.12 | 8.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-2333 | Demolicion a mano de muros de tabique de barro recocido de 7 cm de espesor, sin recuperacion, hasta 3.50 m. de altura, incluye: apile del material demolido en el lugar. | m2 | 0.03 | 8.54 | 8.54 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-2334 | Demolicion a mano de muros de tabique de barro rojo recocido de 7 cm de espesor con recuperacion, hasta 3.50 m. de altura, incluye: apile de material demolido en el lugar. | m2 | 0.04 | 12.34 | 12.34 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-2335 | Demolicion a mano de muros de tabique de barro rojo recocido de 14 cm de espesor, con recuperacion, hasta 3.50 m. de altura, incluye: apile del material demolido en el lugar. | m3 | 0.6 | 200.18 | 200.18 | 0.6 | 1.67 m3 x jor de trabajo
FICOP-2336 | Demolicion a mano de muros de tabique de barro rojo recocido de 14 cm de espesor, sin recuperacion, hasta 3.50 m. de altura, incluye: apile del material demolido en el lugar. | m3 | 0.5 | 166.82 | 166.82 | 0.5 | 2 m3 x jor de trabajo
FICOP-2337 | Demolicion a mano de muros de adobe y tepetate de 30 a 40 cm de espesor, hasta 3.50 m de altura, incluye: apile del material. | m3 | 0.25 | 83.41 | 83.41 | 0.25 | 4 m3 x jor de trabajo
FICOP-2338 | Demolicion a mano de muros de tabique de barro o block de 14 cm de espesor, con recuperacion, hasta 3.50 m. de altura, incluye: apile del material demolido en el lugar. | m2 | 0.08 | 25.69 | 25.69 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-2339 | Demolicion a mano de muros de tabique de barro o block de 21 cm de espesor, sin recuperacion, hasta 3.50 m. de altura, incluye: apile del material demolido en el lugar. | m2 | 0.05 | 15.01 | 15.01 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-2340 | Demolicion a mano de pavimento de concreto armado, sin recuperacion de acero, incluye: apile del material demolido en el lugar. | m3 | 2.22 | 741.41 | 741.41 | 2.22 | 0.46 m3 x jor de trabajo
FICOP-2341 | Demolicion a mano de pavimento de concreto simple, incluye: apile del material demolido en el lugar . | m3 | 1 | 333.64 | 333.64 | 1 | 1 m3 x jor de trabajo
FICOP-2342 | Demolicion a mano de pavimento de piedra bola, sin incluir acarreos. | m2 | 0.05 | 15.01 | 15.01 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-2343 | Demolicion a mano elementos de concreto en estructura de 20cm, con recuperacion de acero a 3.50m. altura incluye: apile del material | m3 | 4 | 1334.56 | 1334.56 | 4 | 0.25 m3 x jor de trabajo
FICOP-2344 | Demolicion a mano elementos de concreto en estructura, con 20cm espesor y 3.50m altura incluye: apile del material | m3 | 1.54 | 513.81 | 513.81 | 1.54 | 0.65 m3 x jor de trabajo
FICOP-2345 | Demolicion a mano enladrillado, chaflanes, impermeabilizante y entortado hasta 8cm. espesor incluye: apile del material. | m2 | 0.08 | 27.69 | 27.69 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-2346 | Demolicion a mano falso plafon de yeso 2.5cm espesor hasta 3.50 m. altura incluye: apile del material | m2 | 0.06 | 18.35 | 18.35 | 0.06 | 16.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-2347 | Demolicion a mano lambrines de azulejos materiales vidriados y mosaico hasta 3.50m altura, incluye: mortero y apile del material | m2 | 0.06 | 20.02 | 20.02 | 0.06 | 16.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-2348 | Demolicion a mano mamposteria de piedra volumen medido en banco incluye: apile de material | m3 | 0.83 | 278.09 | 278.09 | 0.83 | 1.21 m3 x jor de trabajo
FICOP-2349 | Demolicion a mano muro de piedra braza de 30 a 40cm hasta 3.50m de altura incluye: apile del material | m3 | 0.63 | 209.13 | 209.13 | 0.63 | 1.59 m3 x jor de trabajo
FICOP-2350 | Demolicion a mano muro de tabique rojo 14cm. espesor, sin recuperacion, hasta 3.50m. altura, incluye: apile del material. | m2 | 0.04 | 13.35 | 13.35 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-2351 | Demolicion a mano muro tabique rojo 14cm. espesor, con recuperacion, hasta 3.50m. de altura, incluye: apile del material. | m2 | 0.08 | 25.69 | 25.69 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-2352 | Demolicion a mano piso de concreto8 a 10cm espesor, incluye: apile del material | m2 | 0.17 | 56.72 | 56.72 | 0.17 | 5.89 m2 x jor de trabajo
FICOP-2353 | Demolicion a mano recubrimiento de cantera incluye: mortero y apile del material | m2 | 0.1 | 33.36 | 33.36 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-2354 | Demolicion conc ref c/equipo neumatico incluye carga y acarreo a 10kms. | m3 | 0.46 | 147.2 | 147.2 | 0.46 | 2.18 m3 x jor de trabajo
FICOP-2355 | Demolicion de banqueta de concreto hidraulico, p.u.o.t. incluye carga y retiro a 10 km | m2 | 0.01 | 2.66 | 2.66 | 0.01 | 100 m2 x jor de trabajo
FICOP-2356 | Demolicion de la carpeta asfaltica existente en puente, p.u.o.t. incluye carga y acarreo a 10kms. | m3 | 0.33 | 104.64 | 104.64 | 0.33 | 3.04 m3 x jor de trabajo
FICOP-2357 | Demoliciones, p.u.o.t. de mamposteria con mortero de cemento-arena: de tercera clase: -en estribo 1 y 2. | m3 | 0.15 | 42.7 | 42.7 | 0.15 | 6.67 m3 x jor de trabajo
FICOP-2358 | Demoliciones, por unidad de obra terminada de mamposteria: -de tercera clase, en aleros. incluye carga y acarreo a 10kms. | m3 | 0.21 | 62.67 | 62.67 | 0.21 | 4.77 m3 x jor de trabajo
FICOP-2359 | Dentellon de concreto de 150 kg/cm2. de 20 x 30 cm., incluye excavacion, armex de 12 x 22 cm. | m | 0.06 | 21.76 | 21.76 | 0.06 | 16.67 m x jor de trabajo
FICOP-2360 | Derivación T horizontal a 90° x 6 radio 8 cat. T-11 domex | pza | 0.06 | 47.28 | 47.28 | 0.06 | 16.67 pza x jor de trabajo
FICOP-2361 | Derivación T horizontal a 90° x 12 radio 8 cat. T-31 domex | pza | 0.12 | 94.57 | 94.57 | 0.12 | 8.34 pza x jor de trabajo
FICOP-2362 | Derivación T horizontal a 90° x 6 radio 12 cat. T-14 domex | pza | 0.09 | 70.92 | 70.92 | 0.09 | 11.12 pza x jor de trabajo
FICOP-2363 | Derivación T horizontal a 90° x 18 radio 8 cat. T-51 domex | pza | 0.18 | 141.85 | 141.85 | 0.18 | 5.56 pza x jor de trabajo
FICOP-2364 | Derivación T horizontal a 90° x 9 radio 8 cat. T-21 domex | pza | 0.09 | 70.92 | 70.92 | 0.09 | 11.12 pza x jor de trabajo
FICOP-2365 | Derivación T horizontal a 90° x 9 radio 12 cat. T-24 domex | pza | 0.14 | 106.46 | 106.46 | 0.14 | 7.15 pza x jor de trabajo
FICOP-2366 | Derivación T horizontal a 90° x 16 radio 8 cat. T-41 domex | pza | 0.16 | 126.14 | 126.14 | 0.16 | 6.25 pza x jor de trabajo
FICOP-2367 | Derivación T horizontal a 90° x 20 radio 8 cat. T-61 domex | pza | 0.2 | 157.64 | 157.64 | 0.2 | 5 pza x jor de trabajo
FICOP-2368 | Derivación X horizontal a 90° x 16 radio 8 cat. x-41 domex | pza | 0.18 | 138.74 | 138.74 | 0.18 | 5.56 pza x jor de trabajo
FICOP-2369 | Derivación X horizontal a 90° x 6 radio 12 cat. x-14 domex | pza | 0.1 | 78.08 | 78.08 | 0.1 | 10 pza x jor de trabajo
FICOP-2370 | Derivación X horizontal a 90° x 20 radio 12 cat. x-64 domex | pza | 0.33 | 260.13 | 260.13 | 0.33 | 3.04 pza x jor de trabajo
FICOP-2371 | Derivación X horizontal a 90° x 6 radio 8 cat. x-11 domex | pza | 0.07 | 52.03 | 52.03 | 0.07 | 14.29 pza x jor de trabajo
FICOP-2372 | Derivación X horizontal a 90° x 9 radio 8 cat. x-21 domex | pza | 0.1 | 78.08 | 78.08 | 0.1 | 10 pza x jor de trabajo
FICOP-2373 | Derivación X horizontal a 90° x 9 radio 12 cat. x-24 domex | pza | 0.15 | 117.12 | 117.12 | 0.15 | 6.67 pza x jor de trabajo
FICOP-2374 | Derivación X horizontal a 90° x 16 radio 12 cat. x-44 domex | pza | 0.27 | 208.11 | 208.11 | 0.27 | 3.71 pza x jor de trabajo
FICOP-2375 | Derivación X horizontal a 90° x 12 radio 12 cat. x-34 domex | pza | 0.2 | 156.08 | 156.08 | 0.2 | 5 pza x jor de trabajo
FICOP-2376 | Derivación X horizontal a 90° x 12 radio 8 cat. x-31 domex | pza | 0.13 | 104.05 | 104.05 | 0.13 | 7.7 pza x jor de trabajo
FICOP-2377 | Derivación X horizontal a 90° x 18 radio 8 cat. x-51 domex | pza | 0.2 | 156.08 | 156.08 | 0.2 | 5 pza x jor de trabajo
FICOP-2378 | Derivación X horizontal a 90° x 20 radio 8 cat. x-61 domex | pza | 0.22 | 173.42 | 173.42 | 0.22 | 4.55 pza x jor de trabajo
FICOP-2379 | Derivación X horizontal a 90° x 18 radio 12 cat. x-54 domex | pza | 0.3 | 234.16 | 234.16 | 0.3 | 3.34 pza x jor de trabajo
FICOP-2380 | Descabece de pilotes de concreto, descubriendo el acero de refuerzo. Incluye: limpieza con cepillo a la varilla de refuerzo. | m3 | 1.02 | 340.32 | 340.32 | 1.02 | 0.99 m3 x jor de trabajo
FICOP-2381 | Desmontaje a mano piso de duela incluye: polines y bases de apoyo y apile del material | m2 | 0.08 | 56.14 | 56.14 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-2382 | Desmontaje canceleria de aluminio, hasta 3.50m una de altura, incluye: apile del material. | m2 | 0.08 | 58.13 | 58.13 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-2383 | Desmontaje cerca malla ciclon hasta 3.50m. de altura incluye: postes, largueros, alambrado de puas y apile del material | m2 | 0.01 | 4.65 | 4.65 | 0.01 | 100 m2 x jor de trabajo
FICOP-2384 | Desmontaje de alambre galvanizado de puas calibre no.12, en cercas de hasta 3.50 m. de altura, incluye apile del material en el lugar. | m | 0 | 3.21 | 3.21 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2385 | Desmontaje de alambre galvanizado liso calibre no.12, en cercas de hasta 3.50 m. de altura, incluye apile del material en el lugar. | m | 0 | 2.14 | 2.14 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2386 | Desmontaje de bajadas de fo.fo., hasta 3.50 m. de altura, incluyendo conexiones, hasta de 6" de diametro, incluye: apile del material en el lugar. | m | 0.03 | 22.79 | 22.79 | 0.03 | 33.34 m x jor de trabajo
FICOP-2387 | Desmontaje de canceleria de madera, incluye: apile del material en el lugar. | m2 | 0.06 | 89.16 | 89.16 | 0.06 | 16.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-2388 | Desmontaje de canceleria metalica, hasta 3.50 m. de altura, incluye: apile del material. | m2 | 0.07 | 46.37 | 46.37 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-2389 | Desmontaje de estructura metalica compuesta a base de perfiles estructurales astm-36, hasta 3.50 m. de altura, incluye: apile del material en el lugar. | m2 | 0.02 | 15.5 | 15.5 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-2390 | Desmontaje de falso plafon a base de placas de celotex, yeso, acrilico, soporteria y bastidor, hasta 3.50 m. de altura, incluye: apile del material | m2 | 0.05 | 15.01 | 15.01 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-2391 | Desmontaje de lambrin de marmol, placas de 0.40 x 0.60 m, incluye: apile del material en el lugar. | m2 | 0.06 | 20.02 | 20.02 | 0.06 | 16.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-2392 | Desmontaje de laminas acanaladas metalicas en techados estructurales de hasta 3.50 m. de altura, incluye: apile del material en el lugar. | m2 | 0.03 | 19.38 | 19.38 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-2393 | Desmontaje de marcos metalicos y cajones de madera para puertas, incluye: apile del material en el lugar. | pza | 0.15 | 50.05 | 50.05 | 0.15 | 6.67 pza x jor de trabajo
FICOP-2394 | Desmontaje de muebles sanitarios sin acarreos. | pza | 0.2 | 155.01 | 155.01 | 0.2 | 5 pza x jor de trabajo
FICOP-2395 | Desmontaje de tuberia conduit metalica o de p.v.c. incluyendo conexiones y cajas hasta de 3" de diametro y 3.50 m. de altura, incluye: apile del material en el lugar. | m | 0.05 | 37.02 | 37.02 | 0.05 | 20 m x jor de trabajo
FICOP-2396 | Desmontaje de tuberia hidraulica de cobre o fierro negro y galv., hasta 3.50 m. de altura, incluyendo conexiones hasta de 2" de diametro, incluye: apile del material en el lugar. | m | 0.01 | 8.6 | 8.6 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-2397 | Desmontaje de vidrios hasta 9 mm. de espesor, a una altura de 3.50 m., incluye: apile del material en el lugar. | m2 | 0.04 | 27.15 | 27.15 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-2398 | Desmontaje estructura metalica hasta 3.50 m altura incluye: apile del material. | kg | 0 | 1.55 | 1.55 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2399 | Desmontaje laminas asbesto acanaladas hasta 3.50 m. de altura en techados estructurales, incluye: apile del material. | m2 | 0.03 | 19.38 | 19.38 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-2400 | Desmontaje lamparas sobreponer 60x60cm t-fluorescente hasta 3.50 m de altura incluye: apile del material | pza | 0.07 | 52.1 | 52.1 | 0.07 | 14.29 pza x jor de trabajo
FICOP-2401 | Desmontaje porton de malla ciclon galvanizada hasta de 3.50 m. de altura incluye: herraje, accesorios y apile del material | m2 | 0.03 | 23.25 | 23.25 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-2402 | Desmontaje puertas de madera, incluyendo marcos y chambranas, sin incluir acarreos. | pza | 0.07 | 95.58 | 95.58 | 0.07 | 14.29 pza x jor de trabajo
FICOP-2403 | Desmonte con retroexcavadora en terreno semi desértico. Incluye: tala, roza, desenraice y limpieza. | m2 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2404 | Desmonte en zonas áridas para una densidad del 100 %, incluye tala, roza, desenraice y limpia del terreno. | ha | 2.37 | 639.52 | 639.52 | 2.37 | 0.43 ha x jor de trabajo
FICOP-2405 | Desmonte en zonas de bosque para una densidad del 100 %, incluye tala, roza, desenraice y limpia del terreno. | ha | 2.37 | 639.52 | 639.52 | 2.37 | 0.43 ha x jor de trabajo
FICOP-2406 | Desmonte en zonas de manglar para una densidad del 100 %, incluye tala, roza, desenraice y limpia del terreno. | ha | 2.37 | 639.52 | 639.52 | 2.37 | 0.43 ha x jor de trabajo
FICOP-2407 | Desmonte en zonas de selva para una densidad del 100 %, incluye tala, roza, desenraice y limpia del terreno. | ha | 2.37 | 639.52 | 639.52 | 2.37 | 0.43 ha x jor de trabajo
FICOP-2408 | Desmonte en zonas desérticas para una densidad del 100 %, incluye tala, roza, desenraice y limpia del terreno. | ha | 3.51 | 1045.08 | 1045.08 | 3.51 | 0.29 ha x jor de trabajo
FICOP-2409 | Desmonte en zonas semiáridas para una densidad del 100 %, incluye tala, roza, desenraice y limpia del terreno. | ha | 2.58 | 767.05 | 767.05 | 2.58 | 0.39 ha x jor de trabajo
FICOP-2410 | Despalme 20cm. de espesor a mano material "A" desperdiciando el material p/desplante de terraplenes acarreo libre a 20 m. | m2 | 0.12 | 40.2 | 40.2 | 0.12 | 8.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-2411 | Despalme 20cm. de espesor a mano material "B" desperdiciando el material p/desplante de terraplenes acarreo libre a 20 m. | m2 | 0.13 | 44.64 | 44.64 | 0.13 | 7.7 m2 x jor de trabajo
FICOP-2412 | Despalme 20cm. de espesor a mano material "I" desperdiciando el material p/desplante de terraplenes acarreo libre a 20 m. | m2 | 0.12 | 40.2 | 40.2 | 0.12 | 8.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-2413 | Despalme 20cm. de espesor a mano material "II" desperdiciando el material p/desplante de terraplenes acarreo libre a 20 m. | m2 | 0.13 | 44.64 | 44.64 | 0.13 | 7.7 m2 x jor de trabajo
FICOP-2414 | Despalme 20cm. espesor c/maquina material "B" desperdiciando el material p/desplante de terraplenes acarreo libre a 50 m. | m3 | 0.02 | 7.07 | 7.07 | 0.02 | 50 m3 x jor de trabajo
FICOP-2415 | Despalme 20cm. espesor c/maquina material "A" desperdiciando el material p/desplante de terraplenes acarreo libre a 50 m. | m3 | 0.01 | 3.97 | 3.97 | 0.01 | 100 m3 x jor de trabajo
FICOP-2416 | Despalme 20cm. espesor c/maquina material "II" desperdiciando el material p/desplante de terraplenes acarreo libre a 50 m. | m3 | 0.02 | 7.07 | 7.07 | 0.02 | 50 m3 x jor de trabajo
FICOP-2417 | Despalme 20cm. espesor c/maquina material "I" desperdiciando el material p/desplante de terraplenes acarreo libre a 50 m. | m3 | 0.01 | 3.97 | 3.97 | 0.01 | 100 m3 x jor de trabajo
FICOP-2418 | Despalme 20cm. espesor maquina material "A" desperdiciando el material p/desplante de terraplenes acarreo libre a 20 m. | m3 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2419 | Despalme 20cm. espesor maquina material "I" desperdiciando el material p/desplante de terraplenes acarreo libre a 20 m. | m3 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2420 | Despalme a 20 cm de profundidad de material tipo B, depósitando el producto en la orilla de la excavación cuando el material se desperdicie. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2421 | Despalme a 20 cm de profundidad de arcilla saturada, depósitando el producto en la orilla de la excavación cuando el material se desperdicie. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2422 | Despalme a 20 cm de profundidad de material tipo A, depósitando el producto en la orilla de la excavación cuando el material se desperdicie. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2423 | Despalme a 20 cm de profundidad de material tipo B, para excavaciones o cortes depósitando el producto en la orilla de la excavación cuando el material se desperdicie. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2424 | Despalme a 20 cm de profundidad en arcilla saturada, para excavaciones o cortes depósitando el producto en la orilla de la excavación cuando el material se desperdicie. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2425 | Despalme a 20 cm de profundidad de material tipo A, para excavaciones o cortes depósitando el producto en la orilla de la excavación cuando el material se desperdicie. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2426 | Despalme a 20 cm de profundidad de material tipo B para desplante de terraplenes, depósitando el producto en la orilla de la excavación cuando el material se desperdicie. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2427 | Despalme a 20 cm de profundidad de material tipo A, para desplante de terraplenes depósitando el producto en la orilla de la excavación cuando el material se desperdicie. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2428 | Despalme con retroexcavadora en material tipo B. Incluye: extracción de material, acarreo a 20 m y descarga en zona de acopio. | m3 | 0.14 | 46.71 | 46.71 | 0.14 | 7.15 m3 x jor de trabajo
FICOP-2429 | Despalme de 20 cm. de espesor, con medios mecanicos desperdiciando el material p/desplante de terraplenes acarreo libre a 20 m. con medios mecanicos, en material clase "b". | m3 | 0 | 1.63 | 1.63 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2430 | Despalme de 20 cm. de espesor, con medios mecanicos desperdiciando el material p/desplante de terraplenes acarreo libre a 20 m. con medios mecanicos, en material clase "II". | m3 | 0 | 1.63 | 1.63 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2431 | Despegar pisos de linoleum o congoleum, incluye: apile del material en el lugar. | m2 | 0.02 | 6.01 | 6.01 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-2432 | Despegar pisos de loseta vinilica de cualquier espesor, incluye: apile del material en el lugar. | m2 | 0.03 | 8.34 | 8.34 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-2433 | Desprendimiento de impermeabilizante removiendo partes sueltas y limpieza incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00m. | m2 | 0.02 | 17.02 | 17.02 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-2434 | Detector de humo 10 amp. 50-60 hz, modelo Idea marca Vimar | pza | 0.07 | 445.19 | 445.19 | 0.07 | 14.29 pza x jor de trabajo
FICOP-2435 | Diamante en pavimento de 120 x 120 x 15 cm (D x d x e), construido de concreto premezclado, y armado con varilla. Incluye: desmonte, despalme, mejoramiento, trazo, nivelación, excavaciones, compactación, plantilla, cimbra, armado, colado, vibrado, curado, relleno y acarreos. | m | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2436 | Diamante en pavimento de 120 x 120 x 30 cm (D x d x e), construido de concreto premezclado, y armado con varilla. Incluye: desmonte, despalme, mejoramiento, trazo, nivelación, excavaciones, compactación, plantilla, cimbra, armado, colado, vibrado, curado, relleno y acarreos. | m | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2437 | Diamante en pavimento de 120 x 120 x 25 cm (D x d x e), construido de concreto premezclado, y armado con varilla. Incluye: desmonte, despalme, mejoramiento, trazo, nivelación, excavaciones, compactación, plantilla, cimbra, armado, colado, vibrado, curado, relleno y acarreos. | m | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2438 | Diamante en pavimento de 120 x 120 x 20 cm (D x d x e), construido de concreto premezclado, y armado con varilla. Incluye: desmonte, despalme, mejoramiento, trazo, nivelación, excavaciones, compactación, plantilla, cimbra, armado, colado, vibrado, curado, relleno y acarreos. | m | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2439 | Dispensario de agua y aire en Estación de Servicio | pza | 1.5 | 1162.58 | 1162.58 | 1.5 | 0.67 pza x jor de trabajo
FICOP-2440 | Dispensario para combustible (Gasolina), equipado con sistema de recupador de vapores, mangueras y pistolas convencionales. | pza | 9 | 17890.39 | 17890.39 | 9 | 0.12 pza x jor de trabajo
FICOP-2441 | Domo de acrílico con marco de aluminio sin ventilación, de 1.80 x 2.40 m | pza | 0.65 | 472.32 | 472.32 | 0.65 | 1.54 pza x jor de trabajo
FICOP-2442 | Ductería para la conducción de gasolina | m | 0.5 | 387.53 | 387.53 | 0.5 | 2 m x jor de trabajo
FICOP-2443 | Ductería para la conducción de recuperación de vapores del combustible en una Estación de Servicio, con tubería de fibra de vidrio de doble pared, marca Smith Fiberglass, incluye: acarreos, tendido de la tubería, conexiones, desperdicios y pruebas. | m | 0.4 | 310.02 | 310.02 | 0.4 | 2.5 m x jor de trabajo
FICOP-2444 | Ducto cuadradas emb. 10 x 10 x 152.4 cm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.1 | 77.92 | 77.92 | 0.1 | 10 m x jor de trabajo
FICOP-2445 | Ducto cuadradas emb. 10 x 10 x 61 cm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.1 | 77.92 | 77.92 | 0.1 | 10 m x jor de trabajo
FICOP-2446 | Ducto cuadradas emb. 15 x 15 x 61 cm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.11 | 88.97 | 88.97 | 0.11 | 9.1 m x jor de trabajo
FICOP-2447 | Ducto cuadradas emb. 15 x 15 x 30. 5 cm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.11 | 88.97 | 88.97 | 0.11 | 9.1 m x jor de trabajo
FICOP-2448 | Ducto cuadradas emb. 6. 5 x 6. 5 x 61 cm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.08 | 62.21 | 62.21 | 0.08 | 12.5 m x jor de trabajo
FICOP-2449 | Ducto cuadrado embisagrado 15 x 15 x 152.4 cm | m | 0.11 | 88.97 | 88.97 | 0.11 | 9.1 m x jor de trabajo
FICOP-2450 | Ducto cuadrado embisagrado 6. 5 x 6. 5 x 152.4 cm | m | 0.08 | 62.21 | 62.21 | 0.08 | 12.5 m x jor de trabajo
FICOP-2451 | Ducto cuadrados emb. 10 x 10 x 30. 5 cm | m | 0.1 | 77.92 | 77.92 | 0.1 | 10 m x jor de trabajo
FICOP-2452 | Ducto cuadrados emb. 6. 5 x 6. 5 x 30. 5 cm | m | 0.08 | 62.21 | 62.21 | 0.08 | 12.5 m x jor de trabajo
FICOP-2453 | Eje de escalera de concreto f c=200 kg/cm2 de 30 cm de diametro x 3.50 m de alto, incluye: fabricación del concreto, acarreos, vaciado, curado y limpieza del área de trabajo. | pza. | 0.82 | 635.54 | 635.54 | 0.82 | 1.22 pza. x jor de trabajo
FICOP-2454 | Electrobomba "JET" autocebantes para pozo profundo JDWm 1A/30* de 1.0 H.P., marca Pedrollo, con motor electrico, con eyector de 4" y capacidad de aspiración hasta 35 m, incluye: instalación a tubería, conexiones eléctricas y pruebas de operación. | pza | 0.9 | 698.6 | 698.6 | 0.9 | 1.12 pza x jor de trabajo
FICOP-2455 | Electrobomba centrifuga "JET" autocebantes JSWm 15M* de 1.5 H.P., marca Pedrollo, con motor electrico, desde 30 a 52 m de elevación con un caudal de 80 a 5 l/min. | pza | 1 | 776.24 | 776.24 | 1 | 1 pza x jor de trabajo
FICOP-2456 | Electrobomba centrifuga "JET" autocebantes JSWm 10M* de 1 H.P., marca Pedrollo, con motor electrico, desde 21 a 42 m de elevación con un caudal de 80 a 5 l/min, incluye: instalación a tubería, conexiones eléctricas y pruebas de operación. | pza | 0.9 | 698.6 | 698.6 | 0.9 | 1.12 pza x jor de trabajo
FICOP-2457 | Electrobomba Centrifuga de alto caudal para agua de 3 H.P., marca Pedrollo, modelo HF 70A, de 38 x 38 mm (1 1/2" x 1 1/2"), con motor electrico trifasico, desde 25 a 38 m de elevación con un caudal de 300 a 50 l/min, incluye: instalación a tubería, conexiones eléctricas y pruebas de operación. | pza | 1.1 | 853.87 | 853.87 | 1.1 | 0.91 pza x jor de trabajo
FICOP-2458 | Electrobomba Centrifuga de alto caudal para agua de 5.50 H.P., marca Pedrollo, modelo HF 20A, de 100 x 100 mm (4" x 4"), con motor electrico trifasico, desde 2 a 18 m de elevación con un caudal de 1800 a 800 l/min, incluye: instalación a tubería, conexiones eléctricas y pruebas de operación. | pza | 1.5 | 1164.42 | 1164.42 | 1.5 | 0.67 pza x jor de trabajo
FICOP-2459 | Electrobomba Centrifuga de alto caudal para agua de 3 H.P., marca Pedrollo, modelo HF 6A, de 75 x 75 mm (3" x 3"), con motor electrico trifasico, desde 6 a 18 m de elevación con un caudal de 1200 a 200 l/min, incluye: instalación a tubería, conexiones eléctricas y pruebas de operación. | pza | 1.1 | 853.87 | 853.87 | 1.1 | 0.91 pza x jor de trabajo
FICOP-2460 | Electrobomba Centrifuga de alto caudal para agua de 7.50 H.P., marca Pedrollo, modelo HF 30B, de 100 x 100 mm (4" x 4"), con motor electrico trifasico, desde 13 a 18 m de elevación con un caudal de 2000 a 600 l/min, incluye: instalación a tubería, conexiones eléctricas y pruebas de operación. | pza | 1.8 | 1397.19 | 1397.19 | 1.8 | 0.56 pza x jor de trabajo
FICOP-2461 | Electrobomba Centrifuga Multietapa (totalmente silenciosa) 3CPm 100E* de 0.85 H.P., marca Pedrollo, con motor electrico, desde 10 a 35.5 m de elevación con un caudal de 120 a 5 l/min, incluye: instalación a tubería, conexiones eléctricas y pruebas de operación. | pza | 0.9 | 698.6 | 698.6 | 0.9 | 1.12 pza x jor de trabajo
FICOP-2462 | Electrobomba centrifuga normalizada para hidroneumatico F50/200AR de 30 H.P., marca Pedrollo, desde 53 a 69 m de elevación con un caudal de 1800 a 400 l/min, incluye: instalación a tubería, conexiones eléctricas y pruebas de operación. | pza | 3.8 | 2949.4 | 2949.4 | 3.8 | 0.27 pza x jor de trabajo
FICOP-2463 | Electrobomba centrifuga normalizada para hidroneumatico F50/200B de 20 H.P., marca Pedrollo, desde 38 a 52 m de elevación con un caudal de 1700 a 400 l/min, incluye: instalación a tubería, conexiones eléctricas y pruebas de operación. | pza | 3.2 | 2483.84 | 2483.84 | 3.2 | 0.32 pza x jor de trabajo
FICOP-2464 | Electrobomba centrifuga normalizada para hidroneumatico F50/250B de 20 H.P., marca Pedrollo, desde 59 a 72 m de elevación con un caudal de 1000 a 300 l/min, incluye: instalación a tubería, conexiones eléctricas y pruebas de operación. | pza | 3.2 | 2483.84 | 2483.84 | 3.2 | 0.32 pza x jor de trabajo
FICOP-2465 | Electrobomba centrifuga normalizada para hidroneumatico F40/200B de 7.5 H.P., marca Pedrollo, desde 28 a 47 m de elevación con un caudal de 700 a 100 l/min, incluye: instalación a tubería, conexiones eléctricas y pruebas de operación. | pza | 1.8 | 1397.19 | 1397.19 | 1.8 | 0.56 pza x jor de trabajo
FICOP-2466 | Electrobomba centrifuga normalizada para hidroneumatico F50/200A de 25 H.P., marca Pedrollo, desde 45 a 61 m de elevación con un caudal de 1800 a 400 l/min, incluye: instalación a tubería, conexiones eléctricas y pruebas de operación. | pza | 3.5 | 2716.62 | 2716.62 | 3.5 | 0.29 pza x jor de trabajo
FICOP-2467 | Electrobomba centrifuga normalizada para hidroneumatico F50/250A de 25 H.P., marca Pedrollo, desde 73 a 85 m de elevación con un caudal de 1000 a 300 l/min, incluye: instalación a tubería, conexiones eléctricas y pruebas de operación. | pza | 3.5 | 2716.62 | 2716.62 | 3.5 | 0.29 pza x jor de trabajo
FICOP-2468 | Electrobomba centrifuga normalizada para hidroneumatico F50/200C de 15 H.P., marca Pedrollo, desde 30 a 44 m de elevación con un caudal de 1700 a 400 l/min, incluye: instalación a tubería, conexiones eléctricas y pruebas de operación. | pza | 2.7 | 2095.8 | 2095.8 | 2.7 | 0.38 pza x jor de trabajo
FICOP-2469 | Electrobomba Periferica domestica PKm 60-Bz de 0.5 H.P., marca Pedrollo, con motor electrico, desde 5 a 38 m de elevación con un caudal de 40 a 5 l/min, incluye: instalación a tubería, conexiones eléctricas y pruebas de operación. | pza | 0.9 | 698.6 | 698.6 | 0.9 | 1.12 pza x jor de trabajo
FICOP-2470 | Electrobomba Periferica domestica PK 300 de 3.0 H.P., marca Pedrollo, con motor electrico, desde 10 a 95 m de elevación con un caudal de 90 a 5 l/min, incluye: instalación a tubería, conexiones eléctricas y pruebas de operación. | pza | 1.1 | 853.87 | 853.87 | 1.1 | 0.91 pza x jor de trabajo
FICOP-2471 | Electrobomba Periferica domestica PKm 60 de 0.5 H.P., marca Pedrollo, con motor electrico, desde 5 a 38 m de elevación con un caudal de 40 a 5 l/min, incluye: instalación a tubería, conexiones eléctricas y pruebas de operación. | pza | 0.9 | 698.6 | 698.6 | 0.9 | 1.12 pza x jor de trabajo
FICOP-2472 | Electrobomba Periferica domestica PKm 200 de 2.0 H.P., marca Pedrollo, con motor electrico, desde 10 a 86 m de elevación con un caudal de 80 a 5 l/min, incluye: instalación a tubería, conexiones eléctricas y pruebas de operación. | pza | 1 | 776.24 | 776.24 | 1 | 1 pza x jor de trabajo
FICOP-2473 | Electrobomba Periferica para caldera PQm 80* de 1.0 H.P., marca Pedrollo, con motor electrico, desde 22 a 66 m de elevación con un caudal de 50 a 5 l/min, incluye: instalación a tubería, conexiones eléctricas y pruebas de operación. | pza | 0.9 | 698.6 | 698.6 | 0.9 | 1.12 pza x jor de trabajo
FICOP-2474 | Electrobomba Periferica para caldera PQm 65 de 0.7 H.P., marca Pedrollo, con motor electrico, desde 8 a 50 m de elevación con un caudal de 50 a 5 l/min, incluye: instalación a tubería, conexiones eléctricas y pruebas de operación. | pza | 0.9 | 698.6 | 698.6 | 0.9 | 1.12 pza x jor de trabajo
FICOP-2475 | Electrobomba Periferica para caldera PQ 3000 de 3.0 H.P., marca Pedrollo, con motor electrico, desde 50 a 160 m de elevación con un caudal de 50 a 10 l/min, incluye: instalación a tubería, conexiones eléctricas y pruebas de operación. | pza | 1.1 | 853.87 | 853.87 | 1.1 | 0.91 pza x jor de trabajo
FICOP-2476 | Electrobomba sumergible monobloque de 6" agua limpia NK 4/5 de 3.0 H.P., marca Pedrollo, desde 44 a 101 m de elevación con un caudal de 120 a 10 l/min, incluye: instalación a tubería, conexiones eléctricas y pruebas de operación. | pza | 1.1 | 853.87 | 853.87 | 1.1 | 0.91 pza x jor de trabajo
FICOP-2477 | Electrobomba sumergible monobloque de 6" agua limpia NKm 4/5 de 3.0 H.P., marca Pedrollo, desde 44 a 101 m de elevación con un caudal de 120 a 10 l/min, incluye: instalación a tubería, conexiones eléctricas y pruebas de operación. | pza | 1.1 | 853.87 | 853.87 | 1.1 | 0.91 pza x jor de trabajo
FICOP-2478 | Electrobomba sumergible monobloque de 6" agua limpia NK 4/4 de 2.0 H.P., marca Pedrollo, desde 32 a 72 m de elevación con un caudal de 120 a 10 l/min, incluye: instalación a tubería, conexiones eléctricas y pruebas de operación. | pza | 1 | 776.24 | 776.24 | 1 | 1 pza x jor de trabajo
FICOP-2479 | Electrobomba sumergible monobloque de 6" agua limpia NKm 4/4 de 2.0 H.P., marca Pedrollo, desde 32 a 72 m de elevación con un caudal de 120 a 10 l/min, incluye: instalación a tubería, conexiones eléctricas y pruebas de operación. | pza | 1 | 776.24 | 776.24 | 1 | 1 pza x jor de trabajo
FICOP-2480 | Electrobomba totalmente en acero inoxidable PRO-NGA 1A de 1.0 H.P., marca Pedrollo, desde 6 a 19 m de elevación con un caudal de 350 a 50 l/min, incluye: instalación a tubería, conexiones eléctricas y pruebas de operación. | pza | 0.9 | 698.6 | 698.6 | 0.9 | 1.12 pza x jor de trabajo
FICOP-2481 | Electrobomba totalmente en acero inoxidable AL-REDm135 de 1.0 H.P., marca Pedrollo, desde 10 a 21 m de elevación con un caudal de 160 a 20 l/min, incluye: instalación a tubería, conexiones eléctricas y pruebas de operación. | pza | 0.9 | 698.6 | 698.6 | 0.9 | 1.12 pza x jor de trabajo
FICOP-2482 | Electrobombas centrifugas "JET" Autocebantes JSWm 1B de 0.7 H.P., marca Pedrollo, con motor electrico, desde 15.0 a 36.0 m de elevación con un caudal de 50 a 5 l/min, incluye: instalación a tubería, conexiones eléctricas y pruebas de operación. | pza | 0.9 | 698.6 | 698.6 | 0.9 | 1.12 pza x jor de trabajo
FICOP-2483 | Elevacion acero refuerzo en atados de 1/2 ton. con malacate y pluma del nivel 0 al 5, no incluye acarreos horizontales. | Ton | 0.31 | 410.91 | 410.91 | 0.31 | 3.23 Ton x jor de trabajo
FICOP-2484 | Elevacion acero refuerzo en atados de 1/2 ton. con malacate y pluma del nivel 0 al 10, no incluye acarreos horizontales. | Ton | 0.31 | 420.26 | 420.26 | 0.31 | 3.23 Ton x jor de trabajo
FICOP-2485 | Elevacion block de concreto 20x20x40cm. con malacate y pluma con plataforma de madera de 1.65x1.00m. del nivel 0 al 5, no incluye acarreos horizontales. | mill | 0.91 | 1214.46 | 1214.46 | 0.91 | 1.1 mill x jor de trabajo
FICOP-2486 | Elevacion cemento, mortero, etc en sacos con malacate y pluma del nivel 0 al 10 no incluye: acarreos horizontales. | Ton | 0.03 | 37.37 | 37.37 | 0.03 | 33.34 Ton x jor de trabajo
FICOP-2487 | Elevacion con malacate y pluma de peraltes sueltos para fabricacion de losas. elevacion con plataforma de madera de 1.65x1.00 m. del nivel 0 al 15, no incluye acarreos horizontales. | mill | 1.85 | 2468.95 | 2468.95 | 1.85 | 0.55 mill x jor de trabajo
FICOP-2488 | Elevacion con malacate y pluma de casetones de fibra de vidrio para colado de losas, de 40x72x20. elevacion con plataforma de madera de 1.65x1.00 m. del nivel 0 al 5, no incluye acarreos horizontales. | pza | 0 | 0.53 | 0.53 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2489 | Elevacion con malacate y pluma de casetones de fibra de vidrio para colado de losas, de 40x72x20. elevacion con plataforma de madera de 1.65x1.00 m. del nivel 0 al 10, no incluye acarreos horizontales. | pza | 0 | 0.67 | 0.67 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2490 | Elevacion con malacate y pluma de peraltes sueltos para fabricacion de losas. elevacion con plataforma de madera de 1.65x1.00 m. del nivel 0 al 10, no incluye acarreos horizontales. | mill | 1.54 | 2055.24 | 2055.24 | 1.54 | 0.65 mill x jor de trabajo
FICOP-2491 | Elevacion con malacate y pluma de casetones de fibra de vidrio para colado de losas, de 72x72x20. elevacion con plataforma de madera de 1.65x1.00 m. del nivel 0 al 5, no incluye acarreos horizontales. | pza | 0 | 0.67 | 0.67 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2492 | Elevacion con malacate y pluma de block la huerta de 24x12x8 cm. elevacion con plataforma de madera de 1.65x1.00 m. del nivel 0 al 10, no incluye acarreos horizontales. | mill | 0.37 | 495.13 | 495.13 | 0.37 | 2.71 mill x jor de trabajo
FICOP-2493 | Elevacion con malacate y pluma de casetones de fibra de vidrio para colado de losas, de 72x72x20. elevacion con plataforma de madera de 1.65x1.00 m. del nivel 0 al 10, no incluye acarreos horizontales. | pza | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2494 | Elevacion con malacate y pluma de casetones de fibra de vidrio para colado de losas, de 72x72x20. elevacion con plataforma de madera de 1.65x1.00 m. del nivel 0 al 15, no incluye acarreos horizontales. | pza | 0 | 0.93 | 0.93 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2495 | Elevacion con malacate y pluma de materiales envasados en sacos: cemento, mortero, cal, yeso, pegazulejo, etc. elevacion en carretilla normal o de volteo, del nivel 0 al 5, no incluye acarreos horizontales. | Ton | 0.03 | 33.36 | 33.36 | 0.03 | 33.34 Ton x jor de trabajo
FICOP-2496 | Elevacion con malacate y pluma de casetones de fibra de vidrio para colado de losas, de 40x72x20. elevacion con plataforma de madera de 1.65x1.00 m. del nivel 0 al 15, no incluye acarreos horizontales. | pza | 0 | 0.67 | 0.67 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2497 | Elevacion con malacate y pluma de peraltes sueltos para fabricacion de losas. elevacion con plataforma de madera de 1.65x1.00 m. del nivel 0 al 5, no incluye acarreos horizontales. | mill | 1.26 | 1674.89 | 1674.89 | 1.26 | 0.8 mill x jor de trabajo
FICOP-2498 | Elevacion con malacate y pluma de alambron, alambre recocido, alambre galvanizado y anillos. elevacion con plataforma de madera de 1.65x1.00 m. del nivel 0 al 10, no incluye acarreos horizontales. | Ton | 0.1 | 133.46 | 133.46 | 0.1 | 10 Ton x jor de trabajo
FICOP-2499 | Elevacion con malacate y pluma de herreria metalica y canceleria metalica interior y exterior. elevacion en atados de 1/2 tonelada, del nivel 0 al 10, no incluye acarreos horizontales. | m2 | 0 | 6.14 | 6.14 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2500 | Elevacion con malacate y pluma de alambron, alambre recocido, alambre galvanizado y anillos. elevacion con plataforma de madera de 1.65x1.00 m. del nivel 0 al 5, no incluye acarreos horizontales. | Ton | 0.1 | 133.46 | 133.46 | 0.1 | 10 Ton x jor de trabajo
FICOP-2501 | Elevacion con malacate y pluma de acero de refuerzo de diferentes espesores. elevacion en atados de 1/2 tonelada, del nivel 0 al 15, no incluye acarreos horizontales. | Ton | 0.31 | 414.38 | 414.38 | 0.31 | 3.23 Ton x jor de trabajo
FICOP-2502 | Elevacion con malacate y pluma de puertas de madera de intercomunicacion y acc. principal elevacion con plataforma de madera de 1.65x1.00 m., del nivel 0 al 15, no incluye acarreos horizontales. | pza | 0.03 | 37.37 | 37.37 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-2503 | Elevacion con malacate y pluma de puertas de madera de intercomunicacion y acc. principal elevacion con plataforma de madera de 1.65x1.00 m., del nivel 0 al 10, no incluye acarreos horizontales. | pza | 0.01 | 10.01 | 10.01 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-2504 | Elevacion con malacate y pluma de block la huerta de 24x12x8 cm. elevacion con plataforma de madera de 1.65x1.00 m. del nivel 0 al 15, no incluye acarreos horizontales. | mill | 0.38 | 507.14 | 507.14 | 0.38 | 2.64 mill x jor de trabajo
FICOP-2505 | Elevacion con malacate y pluma de tabique la huerta de 20x6x10 cm. elevacion con plataforma de madera de 1.65x1.00 m. del nivel 0 al 5, no incluye acarreos horizontales. | mill | 0.27 | 353.66 | 353.66 | 0.27 | 3.71 mill x jor de trabajo
FICOP-2506 | Elevacion con malacate y pluma de tabique la huerta de 20x6x10 cm. elevacion con plataforma de madera de 1.65x1.00 m. del nivel 0 al 10, no incluye acarreos horizontales. | mill | 0.27 | 360.33 | 360.33 | 0.27 | 3.71 mill x jor de trabajo
FICOP-2507 | Elevacion con malacate y pluma de tabique la huerta de 20x6x10 cm. elevacion con plataforma de madera de 1.65x1.00 m. del nivel 0 al 15, no incluye acarreos horizontales. | mill | 0.27 | 361.67 | 361.67 | 0.27 | 3.71 mill x jor de trabajo
FICOP-2508 | Elevacion con malacate y pluma de alambron, alambre recocido, alambre galvanizado y anillos. elevacion con plataforma de madera de 1.65x1.00 m. del nivel 0 al 15, no incluye acarreos horizontales. | Ton | 0.11 | 140.13 | 140.13 | 0.11 | 9.1 Ton x jor de trabajo
FICOP-2509 | Elevacion con malacate y pluma de ladrillos de barro rojo recocido de 2x10x20 cm. para acabados de azoteas. elevacion con plataforma de madera de 1.65x1.00 m. del nivel 0 al 10, no incluye acarreos horizontales. | mill | 0.13 | 173.49 | 173.49 | 0.13 | 7.7 mill x jor de trabajo
FICOP-2510 | Elevacion con malacate y pluma de loseta santa julia de 20x6x10 cm. elevacion con plataforma de madera de 1.65x1.00 m. del nivel 0 al 5, no incluye acarreos horizontales. | cto | 0.03 | 45.38 | 45.38 | 0.03 | 33.34 cto x jor de trabajo
FICOP-2511 | Elevacion con malacate y pluma de azulejos y mosaicos venecianos. elevacion con plataforma de madera de 1.65x1.00 m. del nivel 0 al 5, no incluye acarreos horizontales. | m2 | 0 | 2.14 | 2.14 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2512 | Elevacion con malacate y pluma de bovedillas de concreto de diferentes espesores para aligerar losas. elevacion con plataforma de madera de 1.65x1.00 m. del nivel 0 al 5, no incluye acarreos horizontales. | pza | 0 | 1.73 | 1.73 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2513 | Elevacion con malacate y pluma de bovedillas de concreto de diferentes espesores para aligerar losas. elevacion con plataforma de madera de 1.65x1.00 m. del nivel 0 al 10, no incluye acarreos horizontales. | pza | 0 | 2 | 2 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2514 | Elevacion con malacate y pluma de block la huerta de 24x12x8 cm. elevacion con plataforma de madera de 1.65x1.00 m. del nivel 0 al 5, no incluye acarreos horizontales. | mill | 0.37 | 493.79 | 493.79 | 0.37 | 2.71 mill x jor de trabajo
FICOP-2515 | Elevacion con malacate y pluma de tabique comun de barro rojo recocido, tabicon (l, m, p) o materiales similares con un peso maximo de 2.70 kg/pza. elevacion con plataforma de madera de 1.65x1.00 del nivel 0 al 15, no incluye acarreos horizontales. | mill | 0.27 | 360.33 | 360.33 | 0.27 | 3.71 mill x jor de trabajo
FICOP-2516 | Elevacion con malacate y pluma de cubiertas de marmol y marmol en placa. elevacion con plataforma de madera de 1.65x1.00 m. del nivel 0 al 5, no incluye acarreos horizontales. | m2 | 0 | 4.27 | 4.27 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2517 | Elevacion con malacate y pluma de losetas y parquets de marmol. elevacion con plataforma de madera de 1.65x1.00 m. del nivel 0 al 15, no incluye acarreos horizontales. | m2 | 0 | 3.74 | 3.74 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2518 | Elevacion con malacate y pluma de losetas y parquets de marmol. elevacion con plataforma de madera de 1.65x1.00 m. del nivel 0 al 10, no incluye acarreos horizontales. | m2 | 0 | 3.47 | 3.47 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2519 | Elevacion con malacate y pluma de losetas y parquets de marmol. elevacion con plataforma de madera de 1.65x1.00 m. del nivel 0 al 5, no incluye acarreos horizontales. | m2 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2520 | Elevacion con malacate y pluma de viguetas de concreto de diferentes espesores para aligerar losas. elevacion en atados de 4 a 6 viguetas de 5.00 m. de largo del nivel 0 al 10, no incluye acarreos horizontales. | m | 0 | 3.6 | 3.6 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2521 | Elevacion con malacate y pluma de ladrillos de barro rojo recocido de 2x10x20 cm. para acabados de azoteas. elevacion con plataforma de madera de 1.65x1.00 m. del nivel 0 al 5, no incluye acarreos horizontales. | mill | 0.13 | 170.16 | 170.16 | 0.13 | 7.7 mill x jor de trabajo
FICOP-2522 | Elevacion con malacate y pluma de viguetas de concreto de diferentes espesores para aligerar losas. elevacion en atados de 4 a 6 viguetas de 5.00 m. de largo del nivel 0 al 5, no incluye acarreos horizontales. | m | 0 | 3.34 | 3.34 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2523 | Elevacion con malacate y pluma de ladrillos de barro rojo recocido de 2x10x20 cm. para acabados de azoteas. elevacion con plataforma de madera de 1.65x1.00 m. del nivel 0 al 15, no incluye acarreos horizontales. | mill | 0.15 | 200.19 | 200.19 | 0.15 | 6.67 mill x jor de trabajo
FICOP-2524 | Elevacion con malacate y pluma de rollos de impermeabilizante prefabricado: fieltro, morter-plas, texa, dibiten. elevacion con plataforma de madera de 1.65x1.00 m. del nivel 0 al 5, no incluye acarreos horizontales. | m2 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2525 | Elevacion con malacate y pluma de azulejos y mosaicos venecianos. elevacion con plataforma de madera de 1.65x1.00 m. del nivel 0 al 15, no incluye acarreos horizontales. | m2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2526 | Elevacion con malacate y pluma de rollos de impermeabilizante prefabricado: fieltro, morter-plas, texa, dibiten. elevacion con plataforma de madera de 1.65x1.00 m. del nivel 0 al 10, no incluye acarreos horizontales. | m2 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2527 | Elevacion con malacate y pluma de rollos de impermeabilizante prefabricado: fieltro, morter-plas, texa, dibiten. elevacion con plataforma de madera de 1.65x1.00 m. del nivel 0 al 15, no incluye acarreos horizontales. | m2 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2528 | Elevacion con malacate y pluma de azulejos y mosaicos venecianos. elevacion con plataforma de madera de 1.65x1.00 m. del nivel 0 al 10, no incluye acarreos horizontales. | m2 | 0 | 2.27 | 2.27 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2529 | Elevacion con malacate y pluma de viguetas de concreto de diferentes espesores para aligerar losas. elevacion en atados de 4 a 6 viguetas de 5.00 m. de largo del nivel 0 al 15, no incluye acarreos horizontales. | m | 0 | 4 | 4 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2530 | Elevacion con malacate y pluma de cubiertas de marmol y marmol en placa. elevacion con plataforma de madera de 1.65x1.00 m. del nivel 0 al 10, no incluye acarreos horizontales. | m2 | 0 | 4.4 | 4.4 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2531 | Elevacion con malacate y pluma de cubiertas de marmol y marmol en placa. elevacion con plataforma de madera de 1.65x1.00 m. del nivel 0 al 15, no incluye acarreos horizontales. | m2 | 0.04 | 46.71 | 46.71 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-2532 | Elevacion con malacate y pluma de herreria metalica y canceleria metalica interior y exterior. elevacion en atados de 1/2 tonelada, del nivel 0 al 5, no incluye acarreos horizontales. | m2 | 0 | 5.87 | 5.87 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2533 | Elevacion con malacate y pluma de herreria metalica y canceleria metalica interior y exterior. elevacion en atados de 1/2 tonelada, del nivel 0 al 15, no incluye acarreos horizontales. | m2 | 0 | 6.41 | 6.41 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2534 | Elevacion con malacate y pluma de bovedillas de concreto de diferentes espesores para aligerar losas. elevacion con plataforma de madera de 1.65x1.00 m. del nivel 0 al 15, no incluye acarreos horizontales. | pza | 0 | 2.27 | 2.27 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2535 | Elevacion con malacate y pluma de materiales en bote de 19 lts: agregados, morteros, concretos, pastas, mezclas, etc. elevacion en plataforma de madera de 1.65x1.00 m. del nivel 0 al 15, no incluye acarreos horizontales. | m3 | 0.11 | 146.8 | 146.8 | 0.11 | 9.1 m3 x jor de trabajo
FICOP-2536 | Elevacion con malacate y pluma de mosaicos de pasta y terrazos con marmol. elevacion con plataforma de madera de 1.65x1.00 m. del nivel 0 al 5, no incluye acarreos horizontales. | m2 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2537 | Elevacion con malacate y pluma de mosaicos de pasta y terrazos con marmol. elevacion con plataforma de madera de 1.65x1.00 m. del nivel 0 al 10, no incluye acarreos horizontales. | m2 | 0 | 5.07 | 5.07 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2538 | Elevacion con malacate y pluma de mosaicos de pasta y terrazos con marmol. elevacion con plataforma de madera de 1.65x1.00 m. del nivel 0 al 15, no incluye acarreos horizontales. | m2 | 0 | 6.01 | 6.01 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2539 | Elevacion con malacate y pluma de puertas de madera de intercomunicacion y acc. principal elevacion con plataforma de madera de 1.65x1.00 m., del nivel 0 al 5, no incluye acarreos horizontales. | pza | 0.01 | 7.34 | 7.34 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-2540 | Elevacion con malacate y pluma de tarimas de madera para cimbrados. elevacion con plataforma de madera de 1.65x1.00 m., del nivel 0 al 10, no incluye acarreos horizontales. | pza | 0 | 3.34 | 3.34 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2541 | Elevacion con malacate y pluma de block de concreto de 10x20x40 cm. elevacion con plataforma de madera de 1.65x1.00 m. del nivel 0 al 15, no incluye acarreos horizontales. | mill | 0.9 | 1201.11 | 1201.11 | 0.9 | 1.12 mill x jor de trabajo
FICOP-2542 | Elevacion con malacate y pluma de block de concreto de 10x20x40 cm. elevacion con plataforma de madera de 1.65x1.00 m. del nivel 0 al 10, no incluye acarreos horizontales. | mill | 0.85 | 1134.38 | 1134.38 | 0.85 | 1.18 mill x jor de trabajo
FICOP-2543 | Elevacion con malacate y pluma de loseta santa julia de 20x6x10 cm. elevacion con plataforma de madera de 1.65x1.00 m. del nivel 0 al 10, no incluye acarreos horizontales. | cto | 0.04 | 48.04 | 48.04 | 0.04 | 25 cto x jor de trabajo
FICOP-2544 | Elevacion con malacate y pluma de cubetas de 19 lts. con: pinturas, selladores, barnices, impermeabilizantes, pegamentos, etc. elevacion con plataforma de madera de 1.65x1.00 m. del nivel 0 al 15, no incluye acarreos horizontales. | Cub | 0 | 2.14 | 2.14 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2545 | Elevacion con malacate y pluma de tarimas de madera para cimbrados. elevacion con plataforma de madera de 1.65x1.00 m., del nivel 0 al 5, no incluye acarreos horizontales. | pza | 0 | 2.67 | 2.67 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2546 | Elevacion con malacate y pluma de block de concreto de 10x20x40 cm. elevacion con plataforma de madera de 1.65x1.00 m. del nivel 0 al 5, no incluye acarreos horizontales. | mill | 0.81 | 1081 | 1081 | 0.81 | 1.24 mill x jor de trabajo
FICOP-2547 | Elevacion con malacate y pluma de madera para cimbra en: barrote, duela, polin y tablon. elevacion con plataforma de madera de 1.65x1.00 m., del nivel 0 al 15, no incluye acarreos horizontales. | pt | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2548 | Elevacion con malacate y pluma de materiales en bote de 19 lts: agregados, morteros, concretos, pastas, mezclas, etc. elevacion en plataforma de madera de 1.65x1.00 m. del nivel 0 al 5, no incluye acarreos horizontales. | m3 | 0.11 | 146.8 | 146.8 | 0.11 | 9.1 m3 x jor de trabajo
FICOP-2549 | Elevacion con malacate y pluma de tarimas de madera para cimbrados. elevacion con plataforma de madera de 1.65x1.00 m., del nivel 0 al 15, no incluye acarreos horizontales. | pza | 0 | 4.67 | 4.67 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2550 | Elevacion con malacate y pluma de tabique comun de barro rojo recocido, tabicon (l, m, p) o materiales similares con un peso maximo de 2.70 kg/pza. elevacion con plataforma de madera de 1.65x1.00 del nivel 0 al 10, no incluye acarreos horizontales. | mill | 0.27 | 360.33 | 360.33 | 0.27 | 3.71 mill x jor de trabajo
FICOP-2551 | Elevacion con malacate y pluma de madera para cimbra en: barrote, duela, polin y tablon. elevacion con plataforma de madera de 1.65x1.00 m., del nivel 0 al 10, no incluye acarreos horizontales. | pt | 0 | 0.27 | 0.27 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2552 | Elevacion con malacate y pluma de madera para cimbra en: barrote, duela, polin y tablon. elevacion con plataforma de madera de 1.65x1.00 m., del nivel 0 al 5, no incluye acarreos horizontales. | pt | 0 | 0.27 | 0.27 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2553 | Elevacion con malacate y pluma de block de concreto de 20x20x40 cm. elevacion con plataforma de madera de 1.65x1.00 m. del nivel 0 al 15, no incluye acarreos horizontales. | mill | 1.26 | 1674.89 | 1674.89 | 1.26 | 0.8 mill x jor de trabajo
FICOP-2554 | Elevacion con malacate y pluma de block de concreto de 20x20x40 cm. elevacion con plataforma de madera de 1.65x1.00 m. del nivel 0 al 10, no incluye acarreos horizontales. | mill | 1.1 | 1468.03 | 1468.03 | 1.1 | 0.91 mill x jor de trabajo
FICOP-2555 | Elevacion con malacate y pluma de materiales en bote de 19 lts: agregados, morteros, concretos, pastas, mezclas, etc. elevacion en plataforma de madera de 1.65x1.00 m. del nivel 0 al 10, no incluye acarreos horizontales. | m3 | 0.11 | 146.8 | 146.8 | 0.11 | 9.1 m3 x jor de trabajo
FICOP-2556 | Elevacion con malacate y pluma de loseta santa julia de 20x6x10 cm. elevacion con plataforma de madera de 1.65x1.00 m. del nivel 0 al 15, no incluye acarreos horizontales. | cto | 0.04 | 49.38 | 49.38 | 0.04 | 25 cto x jor de trabajo
FICOP-2557 | Elevacion con malacate y pluma de cubetas de 19 lts. con: pinturas, selladores, barnices, impermeabilizantes, pegamentos, etc. elevacion con plataforma de madera de 1.65x1.00 m. del nivel 0 al 10, no incluye acarreos horizontales. | Cub | 0 | 1.87 | 1.87 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2558 | Elevacion con malacate y pluma de materiales envasados en sacos: cemento, mortero, cal, yeso, pegazulejo, etc. elevacion en carretilla normal o de volteo, del nivel 0 al 15, no incluye acarreos horizontales. | Ton | 0.03 | 40.04 | 40.04 | 0.03 | 33.34 Ton x jor de trabajo
FICOP-2559 | Elevacion manual de acero de refuerzo de diferentes espesores. elevacion por un nivel hasta una altura maxima de 3.00 m., no incluye acarreos horizontales. | Ton | 0.22 | 223.61 | 223.61 | 0.22 | 4.55 Ton x jor de trabajo
FICOP-2560 | Elevacion manual de alambron, alambre recocido, alambre galvanizado y anillos. elevacion por un nivel hasta una altura maxima de 3.00 m., no incluye acarreos horizontales. | Ton | 0.1 | 103.1 | 103.1 | 0.1 | 10 Ton x jor de trabajo
FICOP-2561 | Elevacion manual de azulejos, senefas y mosaicos venecianos. elevacion por un nivel hasta una altura maxima de 3.00 m., no incluye acarreos horizontales. | m2 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2562 | Elevacion manual de baldosa la huerta de 30x15x2 cm. (por ciento). elevacion por un nivel hasta una altura maxima de 3.00 m., no incluye acarreos horizontales. | cto | 0.09 | 29.03 | 29.03 | 0.09 | 11.12 cto x jor de trabajo
FICOP-2563 | Elevacion manual de block de concreto de 20x20x40 cm. elevacion por un nivel hasta una altura maxima de 3.00 m., no incluye acarreos horizontales. | mill | 1 | 1000.93 | 1000.93 | 1 | 1 mill x jor de trabajo
FICOP-2564 | Elevacion manual de block de concreto de 15x20x40 cm. elevacion por un nivel hasta una altura maxima de 3.00 m., no incluye acarreos horizontales. | mill | 0.7 | 700.65 | 700.65 | 0.7 | 1.43 mill x jor de trabajo
FICOP-2565 | Elevacion manual de block de concreto de 10x20x40 cm. elevacion por un nivel hasta una altura maxima de 3.00 m., no incluye acarreos horizontales. | mill | 0.51 | 513.38 | 513.38 | 0.51 | 1.97 mill x jor de trabajo
FICOP-2566 | Elevacion manual de block la huerta de 24x12x8 cm. elevacion por un nivel hasta una altura maxima de 3.00 m., no incluye acarreos horizontales. | mill | 1 | 333.64 | 333.64 | 1 | 1 mill x jor de trabajo
FICOP-2567 | Elevacion manual de bovedillas de concreto de diferentes espesores para aligerar losas. elevacion por un nivel hasta una altura maxima de 3.00 m., no incluye acarreos horizontales. | pza | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2568 | Elevacion manual de casetones de fibra de vidrio de 40x72x20 cm. para colado de losas. elevacion por un nivel hasta una altura maxima de 3.00 m., no incluye acarreos horizontales. | pza | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2569 | Elevacion manual de casetones de fibra de vidrio de 72x72x20 cm. para colado de losas. elevacion por un nivel hasta una altura maxima de 3.00 m., no incluye acarreos horizontales. | pza | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2570 | Elevacion manual de casetones de fibra de vidrio de 72x72x50 cm. para colado de losas. elevacion por un nivel hasta una altura maxima de 3.00 m., no incluye acarreos horizontales. | pza | 0 | 0.67 | 0.67 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2571 | Elevacion manual de cubetas de 19 lts. con: pinturas, selladores, barnices, impermeabilizantes, pegamentos, etc. elevacion por un nivel hasta una altura maxima de 3.00 m., no incluye acarreos horizontales. | Cub | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2572 | Elevacion manual de cubiertas de marmol y marmol en placa. elevacion por un nivel hasta una altura maxima de 3.00 m., no incluye acarreos horizontales. | m2 | 0 | 4 | 4 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2573 | Elevacion manual de herreria estructural y de canceleria interior y exterior. elevacion por un nivel hasta una altura maxima de 3.00 m., no incluye acarreos horizontales. | m2 | 0.01 | 5 | 5 | 0.01 | 100 m2 x jor de trabajo
FICOP-2574 | Elevacion manual de ladrillo de barro rojo recocido de 2x10x20 cm. para acabado de azoteas. elevacion por un nivel hasta una altura maxima de 3.00 m., no incluye acarreos horizontales. | mill | 0.5 | 166.82 | 166.82 | 0.5 | 2 mill x jor de trabajo
FICOP-2575 | Elevacion manual de loseta santa julia acido resistente de 20x6x10 cm. (por ciento). elevacion por un nivel hasta una altura maxima de 3.00 m., no incluye acarreos horizontales. | cto | 0.02 | 7.44 | 7.44 | 0.02 | 50 cto x jor de trabajo
FICOP-2576 | Elevacion manual de losetas y parquets de marmol. elevacion por un nivel hasta una altura maxima de 3.00 m., no incluye acarreos horizontales. | m2 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2577 | Elevacion manual de madera para cimbra en: barrote, duela, polin y tablon. elevacion por un nivel hasta una altura maxima de 3.00 m., no incluye acarreos horizontales. | pt | 0 | 0.27 | 0.27 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2578 | Elevacion manual de materiales envasados en sacos: cemento, mortero, cal, yeso, pegazulejo, etc. elevacion por un nivel hasta una altura maxima de 3.00 m., no incluye acarreos horizontales. | Ton | 0.1 | 102.7 | 102.7 | 0.1 | 10 Ton x jor de trabajo
FICOP-2579 | Elevacion manual de materiales en bote de 19 lts: agregados, morteros, concretos, pastas, mezclas, etc. elevacion por un nivel hasta una altura maxima de 3.00 m., no incluye acarreos horizontales. | m3 | 0.37 | 370.74 | 370.74 | 0.37 | 2.71 m3 x jor de trabajo
FICOP-2580 | Elevacion manual de mosaicos de pasta y terrazos con marmol. elevacion por un nivel hasta una altura maxima de 3.00 m., no incluye acarreos horizontales. | m2 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2581 | Elevacion manual de muebles desde Planta Baja. Incluye: cables, cinchos y protección contra golpes | Jor | 1 | 333.64 | 333.64 | 1 | 1 Jor x jor de trabajo
FICOP-2582 | Elevacion manual de peraltes sueltos para fabricacion de losas. elevacion por un nivel hasta una altura maxima de 3.00 m., no incluye acarreos horizontales. | mill | 2.5 | 2502.33 | 2502.33 | 2.5 | 0.4 mill x jor de trabajo
FICOP-2583 | Elevacion manual de puertas de madera para intercomunicacion y acc. principal. elevacion por un nivel hasta una altura maxima de 3.00 m., no incluye acarreos horizontales. | pza | 0 | 0.77 | 0.77 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2584 | Elevacion manual de rollos de impermeabilizante prefabricado: fieltro, morter-plas, texa, dibiten. elevacion por un nivel hasta una altura maxima de 3.00 m., no incluye acarreos horizontales. | m2 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2585 | Elevacion manual de tabique comun de barro rojo recocido, tabicon (l, m, p) o materiales similares con un peso maximo de 2.70 kg/pza. elevacion por un nivel hasta una altura maxima de 3.00 m., no incluye acarreos horizontales. | mill | 0.74 | 247.16 | 247.16 | 0.74 | 1.36 mill x jor de trabajo
FICOP-2586 | Elevacion manual de tanque estacionario de gas 300lt x nivel. | pza | 0.8 | 266.91 | 266.91 | 0.8 | 1.25 pza x jor de trabajo
FICOP-2587 | Elevacion manual de tanque estacionario de gas 1000 lts x nivel. | pza | 0.25 | 417.05 | 417.05 | 0.25 | 4 pza x jor de trabajo
FICOP-2588 | Elevacion manual de tanque estacionario de gas 300 lt x nivel. | pza | 0.1 | 166.82 | 166.82 | 0.1 | 10 pza x jor de trabajo
FICOP-2589 | Elevacion manual de tanque estacionario de gas 500 lts x nivel. | pza | 0.17 | 278.09 | 278.09 | 0.17 | 5.89 pza x jor de trabajo
FICOP-2590 | Elevacion manual de tarimas de madera para cimbrados de 1.22x2.44 m. elevacion por un nivel hasta una altura maxima de 3.00 m., no incluye acarreos horizontales. | pza | 0 | 1 | 1 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2591 | Elevacion manual de viguetas de concreto de diferentes espesores para aligerar losas. elevacion por un nivel hasta una altura maxima de 3.00 m., no incluye acarreos horizontales. | m | 0 | 4.2 | 4.2 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2592 | Elevador 10 pasajeros, 12 paradas, incluye: maniobras e instalación. | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2593 | Elevador para carga con capacidad para 1.25 tonelada, 2 paradas al frente | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2594 | Elevador tipo camillero de 1 t de capacidad, sin casa de maquinas, 14 pasajeros, considerando 8 paradas al frente. | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2595 | Emboquillado aplanado una arista mortero cem-are 1:4, 5 cm de.ancho, hasta 3.00 m de altura incluye: pulido con plana, acarreo a 1a. estacion 20.00m. | m | 0.08 | 58.13 | 58.13 | 0.08 | 12.5 m x jor de trabajo
FICOP-2596 | Emboquillado aplanado una arista mezcla cal-are 1:3, 5 cm de.ancho, hasta 3.00 m de altura incluye: pulido con plana, acarreo a 1a. estacion 20.00m. | m | 0.08 | 58.13 | 58.13 | 0.08 | 12.5 m x jor de trabajo
FICOP-2597 | Emboquillado aplanado una arista mortero cem-are 1:3, 5 cm de.ancho, hasta 3.00 m de altura incluye: pulido con plana, acarreo a 1a. estacion 20.00m. acarreo a 1a. estacion 20.00m. | m | 0.08 | 58.13 | 58.13 | 0.08 | 12.5 m x jor de trabajo
FICOP-2598 | Emboquillado con mortero yeso - agua, de 6cm. de ancho, a plomo, nivel y regla, hasta 3.00m. de altura, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00m. | m | 0.05 | 39.94 | 39.94 | 0.05 | 20 m x jor de trabajo
FICOP-2599 | Emboquillado con mortero yeso-cemento-agua, de 6cm. de ancho, a plomo, nivel y regla, hasta 3.00m. de altura, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00m. | m | 0.05 | 39.94 | 39.94 | 0.05 | 20 m x jor de trabajo
FICOP-2600 | Emboquillado con mosaico de granito del no. 1 al 4, de 20x20cm. de 10 cm. de ancho con cortes a 45, asentado con mortero cemento -arena 1:4, lechadeado con cemento blanco-, agua, hasta 3.00 m. de altura, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00 m. | m | 0.06 | 46.5 | 46.5 | 0.06 | 16.67 m x jor de trabajo
FICOP-2601 | Emboquillado con mosaico liso de pasta de 20x20 cm. de 10 cm. de ancho, con dos cortes a 45o, asentado con mortero cemento-arena 1:4, lechadeado con cemento blanco-agua, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.06 | 46.5 | 46.5 | 0.06 | 16.67 m x jor de trabajo
FICOP-2602 | Emboquillado con parquet de marmol de 10x20 cm., blanco guerrero, a plomo y nivel, de 9 cm. de ancho, con dos cortes a 45o, asentado con mortero cemento - arena 1:4, lechadeado con cemento blanco-agua, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: terminado pulido y brillado en obra, acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. | m | 0.06 | 44.18 | 44.18 | 0.06 | 16.67 m x jor de trabajo
FICOP-2603 | Emboquillado con parquet de marmol de 10 x 30.5 cm., jaspe gris, a plomo y nivel, de 9 cm. de ancho, con dos cortes a 45o, asentado con mortero cemento-arena 1:4, lechadeado con cemento blanco-agua, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: terminado pulido y brillado en obra, acarreo de los materiales a una 1a. estacion a | m | 0.06 | 44.18 | 44.18 | 0.06 | 16.67 m x jor de trabajo
FICOP-2604 | Emboquillado con parquet de marmol de 10x30.5 cm., sto. tomas lila, a plomo y nivel, de 9 cm. de ancho, con cortes a 45, asentado con mortero cemento-arena 1:4, lechadeado con cemento blanco-agua, hasta 3.00m de altura, incluye: terminado pulido y brillado en obra, acarreo a 1ra. estacion a 20.00 m. | m | 0.06 | 44.18 | 44.18 | 0.06 | 16.67 m x jor de trabajo
FICOP-2605 | Emboquillado de 15 cm con aplanado rugoso de 2 cm en muros a base de mortero cemento y arena proporción 1:3, a cualquier altura. Incluye: aplicación de Festerbond para mejorar adherencia. | m | 0.03 | 19.76 | 19.76 | 0.03 | 33.34 m x jor de trabajo
FICOP-2606 | Emboquillado de 15 cm con aplanado fino de 1 cm en muros a base de mortero cemento y arena proporción 1:3, a cualquier altura. Incluye: aplicación de Festerbond para mejorar adherencia. | m | 0.02 | 17.44 | 17.44 | 0.02 | 50 m x jor de trabajo
FICOP-2607 | Emboquillado en aplanado dando perfil a una arista de 5 cm. de ancho, con mezcla calhidra-arena 1:5, de 2.5 cm. de espesor promedio, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: pulido con plana, acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.08 | 58.13 | 58.13 | 0.08 | 12.5 m x jor de trabajo
FICOP-2608 | Emboquillado en aplanado dando perfil a una arista de 5 cm. de ancho, con mezcla calhidra-arena 1:6, de 2.5 cm. de espesor promedio, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: pulido con plana, acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.08 | 58.13 | 58.13 | 0.08 | 12.5 m x jor de trabajo
FICOP-2609 | Emboquillado en aplanado dando perfil a una arista de 5 cm. de ancho, con mortero cemento-calhidra-arena 1:1:6, de 2.5 cm. de espesor promedio, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: pulido con plana, acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.08 | 58.13 | 58.13 | 0.08 | 12.5 m x jor de trabajo
FICOP-2610 | Emboquillado en aplanado dando perfil a una arista de 5 cm. de ancho, con mortero cemento-calhidra-arena 1:1:8, de 2.5 cm. de espesor promedio, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: pulido con plana, acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.08 | 58.13 | 58.13 | 0.08 | 12.5 m x jor de trabajo
FICOP-2611 | Emboquillado en aplanado dando perfil a una arista de 5 cm. de ancho, con mortero cemento-calhidra-arena 1:1:10, de 2.5 cm. de espesor promedio, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: pulido con plana, acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.08 | 58.13 | 58.13 | 0.08 | 12.5 m x jor de trabajo
FICOP-2612 | Emboquillado en aplanado dando perfil a una arista de 5 cm. de ancho, con mezcla calhidra-arena 1:4, de 2.5 cm. de espesor promedio, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: pulido con plana, acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.08 | 58.13 | 58.13 | 0.08 | 12.5 m x jor de trabajo
FICOP-2613 | Empaque brida PVC-Ha hidraulico anger SI de 38 mm ( 1 1/2) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2614 | Empaque brida PVC-Ha hidraulico anger SM 250 mm (10), marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.02 | 25.93 | 25.93 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-2615 | Empaque brida PVC-Ha hidraulico anger SM 315 mm (12 1/8), marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.02 | 32.71 | 32.71 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-2616 | Empaque brida PVC-Ha hidraulico anger SM 200 mm (8), marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.02 | 20.74 | 20.74 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-2617 | Empaque brida PVC-Ha hidraulico anger SM 160 mm (6 1/4), marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.01 | 16.62 | 16.62 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-2618 | Empaque brida PVC-Ha hidraulico anger SI de 75 mm ( 3) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.01 | 6.05 | 6.05 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-2619 | Empaque brida PVC-Ha hidraulico anger SI de 100 mm ( 4) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.01 | 8.06 | 8.06 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-2620 | Empaque cerrado de neopreno serie ovalada 7 cat. gask-571-n de 13mm. | pza | 0.02 | 17.26 | 17.26 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-2621 | Empaque cerrado de neopreno serie ovalada 7 cat. gask-572-n de 19mm. | pza | 0.02 | 17.26 | 17.26 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-2622 | Empaque cerrado de neopreno serie ovalada 9 cat. gask-1942-n de 19mm. | pza | 0.02 | 17.26 | 17.26 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-2623 | Empaque cerrado de neopreno serie ovalada 7 cat. gask-573-n de 25mm. | pza | 0.03 | 19.44 | 19.44 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-2624 | Empaque cerrado de neopreno serie ovalada 7 cat. gask-575-n de 38mm. | pza | 0.03 | 19.44 | 19.44 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-2625 | Empaque cerrado de neopreno serie ovalada 7 cat. gask-576-n de 51mm. | pza | 0.03 | 22.24 | 22.24 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-2626 | Empaque cerrado de neopreno serie ovalada 9 cat. gask-1941-n de 13mm. | pza | 0.02 | 17.26 | 17.26 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-2627 | Empaque de hule natural Gibault de 609mm (24"), marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.07 | 75.51 | 75.51 | 0.07 | 14.29 pza x jor de trabajo
FICOP-2628 | Empaque de hule natural Gibault de 254mm (10"), marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.04 | 44.95 | 44.95 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-2629 | Empaque de hule natural Gibault de 101mm (4"), marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.03 | 29.3 | 29.3 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-2630 | Empaque de hule natural Gibault de 406mm (16"), marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.05 | 52.88 | 52.88 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-2631 | Empaque de hule natural Gibault de 203mm (8"), marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.04 | 44 | 44 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-2632 | Empaque de hule natural Gibault de 152mm (6"), marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.03 | 30.14 | 30.14 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-2633 | Empaque de hule natural Gibault de 457mm (18"), marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.06 | 58.17 | 58.17 | 0.06 | 16.67 pza x jor de trabajo
FICOP-2634 | Empaque de hule natural Gibault de 51mm (2"), marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.03 | 26.44 | 26.44 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-2635 | Empaque de hule natural Gibault de 508mm (20"), marca Fundidora Tenayuca . Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.07 | 70.44 | 70.44 | 0.07 | 14.29 pza x jor de trabajo
FICOP-2636 | Empaque de hule natural Gibault de 76mm (3"), marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.03 | 28.56 | 28.56 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-2637 | Empaque de hule natural Gibault de 762mm (30"), marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.07 | 78.26 | 78.26 | 0.07 | 14.29 pza x jor de trabajo
FICOP-2638 | Empaque de hule natural Gibault de 914mm (36"), marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.08 | 81.33 | 81.33 | 0.08 | 12.5 pza x jor de trabajo
FICOP-2639 | Empaque de hule natural Gibault de 63mm (2.5"), marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.03 | 27.82 | 27.82 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-2640 | Empaque de hule natural Gibault de 304mm (12"), marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.04 | 45.9 | 45.9 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-2641 | Empaque de hule natural Gibault de 355mm (14"), marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.05 | 48.02 | 48.02 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-2642 | Empaque de hule reforzado Gibault de 762mm (30") , marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.08 | 88.1 | 88.1 | 0.08 | 12.5 pza x jor de trabajo
FICOP-2643 | Empaque de hule reforzado Gibault de 406mm (16") , marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.05 | 52.88 | 52.88 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-2644 | Empaque de hule reforzado Gibault de 508mm (20") , marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.08 | 88.1 | 88.1 | 0.08 | 12.5 pza x jor de trabajo
FICOP-2645 | Empaque de hule reforzado Gibault de 51mm (2"), marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.03 | 26.44 | 26.44 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-2646 | Empaque de hule reforzado Gibault de 914mm (36") , marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.08 | 88.1 | 88.1 | 0.08 | 12.5 pza x jor de trabajo
FICOP-2647 | Empaque de hule reforzado Gibault de 355mm (14") , marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.05 | 48.02 | 48.02 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-2648 | Empaque de hule reforzado Gibault de 457mm (18") , marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.08 | 88.1 | 88.1 | 0.08 | 12.5 pza x jor de trabajo
FICOP-2649 | Empaque de hule reforzado Gibault de 304mm (12") , marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.04 | 45.9 | 45.9 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-2650 | Empaque de hule reforzado Gibault de 254mm (10") , marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.04 | 44.95 | 44.95 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-2651 | Empaque de hule reforzado Gibault de 203mm (8"), marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.04 | 44 | 44 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-2652 | Empaque de hule reforzado Gibault de 152mm (6") , marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.03 | 30.14 | 30.14 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-2653 | Empaque de hule reforzado Gibault de 101mm (4"), marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.03 | 29.3 | 29.3 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-2654 | Empaque de hule reforzado Gibault de 76mm (3"), marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.03 | 28.56 | 28.56 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-2655 | Empaque de hule reforzado Gibault de 63mm (2.5") , marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.03 | 27.82 | 27.82 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-2656 | Empaque de hule reforzado Gibault de 609mm (24") , marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.08 | 88.1 | 88.1 | 0.08 | 12.5 pza x jor de trabajo
FICOP-2657 | Empaque de neopreno de 101mm (4"), marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.03 | 29.3 | 29.3 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-2658 | Empaque de neopreno de 152mm (6"), marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.03 | 30.14 | 30.14 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-2659 | Empaque de neopreno de 203mm (8"), marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.04 | 44 | 44 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-2660 | Empaque de neopreno de 254mm (10"), marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.04 | 44.95 | 44.95 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-2661 | Empaque de neopreno de 304mm (12"), marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.04 | 45.9 | 45.9 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-2662 | Empaque de neopreno de 51mm (2"), marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.03 | 26.44 | 26.44 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-2663 | Empaque de neopreno de 63mm (2.5"), marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.03 | 27.82 | 27.82 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-2664 | Empaque de neopreno de 76mm (3"), marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.03 | 28.56 | 28.56 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-2665 | Empaque de plomo de 101mm (4"), marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.03 | 29.3 | 29.3 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-2666 | Empaque de plomo de 152mm (6"), marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.03 | 30.14 | 30.14 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-2667 | Empaque de plomo de 203mm (8"), marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.04 | 44 | 44 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-2668 | Empaque de plomo de 254mm (10"), marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.04 | 44.95 | 44.95 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-2669 | Empaque de plomo de 304mm (12"), marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.04 | 45.9 | 45.9 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-2670 | Empaque de plomo de 355mm (14"), marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.05 | 48.02 | 48.02 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-2671 | Empaque de plomo de 406mm (16"), marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.05 | 52.88 | 52.88 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-2672 | Empaque de plomo de 457mm (18"), marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.08 | 88.1 | 88.1 | 0.08 | 12.5 pza x jor de trabajo
FICOP-2673 | Empaque de plomo de 508mm (20"), marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.08 | 88.1 | 88.1 | 0.08 | 12.5 pza x jor de trabajo
FICOP-2674 | Empaque de plomo de 51mm (2"), marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.03 | 26.44 | 26.44 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-2675 | Empaque de plomo de 609mm (24"), marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.08 | 88.1 | 88.1 | 0.08 | 12.5 pza x jor de trabajo
FICOP-2676 | Empaque de plomo de 63mm (2.5"), marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.03 | 27.82 | 27.82 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-2677 | Empaque de plomo de 762mm (30"), marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.08 | 88.1 | 88.1 | 0.08 | 12.5 pza x jor de trabajo
FICOP-2678 | Empaque de plomo de 76mm (3"), marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.03 | 28.56 | 28.56 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-2679 | Empaque de plomo de 914mm (36"), marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.08 | 88.1 | 88.1 | 0.08 | 12.5 pza x jor de trabajo
FICOP-2680 | Emulsión catiónica de rompimientorápido rr-2k para riegos, incluye acarreo a 10 km. | L | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2681 | Emulsiones asfalticas: empleadas en riegos: -emulsion cationica de rompimiento medio para impregnacion. | L | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2682 | Emulsiones asfalticas: empleadas en riegos: -para sello. | L | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2683 | Emulsiones asfalticas: empleadas en riegos: -riego de liga. | L | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2684 | Enladrillado azotea con mortero cem-are 1:5 ladrillo comun 2x10x20 cm. colocado tipo petatillo, con lechadeada cemento gris-agua y acabado escobillado, incluye: acarreo 1a. estacion a 20m. | m2 | 0.09 | 69.75 | 69.75 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-2685 | Enladrillado azotea con mortero cem-are 1:4 ladrillo comun 2x10x20 cm. colocado tipo petatillo, con lechadeada cemento gris-agua y acabado escobillado, incluye: acarreo 1a. estacion a 20m. | m2 | 0.09 | 69.75 | 69.75 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-2686 | Enladrillado en azotea con ladrillo de barro comun recocido de 2x10x20 cm. asentado con mortero cemento-arena 1:5, colocado tipo petatillo, con lechadeada de cemento gris-agua y acabado escobillado, con entrecalles de 2 cm.rellenas de asfalto oxidado c., incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 69.75 | 69.75 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-2687 | Enladrillado en azotea con ladrillo de barro comun recocido de 2x10x20 cm. asentado con mortero cemento-arena 1:4, colocado tipo petatillo, con lechadeada de cemento gris-agua y acabado escobillado, con entrecalles de 2 cm.rellenas de asfaltum, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 69.75 | 69.75 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-2688 | Entortado en azoteas de 3 cm. de espesor, con mortero cemento-calhidra- arena 1:1:8, sobre relleno para dar pendientes y para recibir impermeabilizante, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m3 | 0.05 | 38.75 | 38.75 | 0.05 | 20 m3 x jor de trabajo
FICOP-2689 | Entortado en azoteas de 3 cm. de espesor, con mortero plasto-cemento- arena 1:5, sobre relleno para dar pendientes y para recibir impermeabilizante, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m3 | 0.05 | 38.75 | 38.75 | 0.05 | 20 m3 x jor de trabajo
FICOP-2690 | Entortado en azoteas de 3 cm. de espesor, con mortero plasto-cemento- arena 1:4, sobre relleno para dar pendientes y para recibir impermeabilizante, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m3 | 0.05 | 38.75 | 38.75 | 0.05 | 20 m3 x jor de trabajo
FICOP-2691 | Entortado en azoteas de 3 cm. de espesor, con mortero cemento-calhidra- arena 1:1:10, sobre relleno para dar pendientes y para recibir impermeabilizante, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m3 | 0.05 | 38.75 | 38.75 | 0.05 | 20 m3 x jor de trabajo
FICOP-2692 | Entortado en azoteas de 6 cm. de espesor, con mortero cemento-arena 1:5, sobre relleno para dar pendientes y para recibir impermeabilizante, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m3 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m3 x jor de trabajo
FICOP-2693 | Entortado en azoteas mortero cem-are 1:4 de 6 cm. de espesor sobre relleno, incluye: acarreo 1a. estacion a 20.00 m | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-2694 | Entre calle en piso, a base de duela de madera de pino de 4" x 1/2". | m | 0.1 | 142.66 | 142.66 | 0.1 | 10 m x jor de trabajo
FICOP-2695 | Equipo de control de sonido | m2 | 0 | 1.39 | 1.39 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2696 | Equipo de sonido compuesto por bocinas y microfonos, incluye: bastidores para recibir equipo, bafles, microfonos, conexiones y pruebas. | m2 | 0.01 | 8.29 | 8.29 | 0.01 | 100 m2 x jor de trabajo
FICOP-2697 | Equipo hidroneumatico para edificio, mod. JSWm15M/100CL. Marca Pedrollo. Incluye:Material, mano de obra y herramienta | pza | 0.69 | 535.29 | 535.29 | 0.69 | 1.45 pza x jor de trabajo
FICOP-2698 | Equipo hidroneumatico para edificio, mod. Cm660/200CL. Marca Pedrollo. Incluye:Material, mano de obra y herramienta | pza | 0.69 | 535.29 | 535.29 | 0.69 | 1.45 pza x jor de trabajo
FICOP-2699 | Equipo hidroneumatico para edificio, mod. CPm670/200CL. Marca Pedrollo. Incluye:Material, mano de obra y herramienta | pza | 0.69 | 535.29 | 535.29 | 0.69 | 1.45 pza x jor de trabajo
FICOP-2700 | Equipo hidroneumatico para vivienda tipo residencial, mod. JSWm 1B/60CL. Marca Pedrollo. Incluye:Material, mano de obra y herramienta | pza | 0.69 | 535.29 | 535.29 | 0.69 | 1.45 pza x jor de trabajo
FICOP-2701 | Equipo hidroneumatico para vivienda tipo residencial, mod. 3CPm/100CL. Marca Pedrollo. Incluye:Material, mano de obra y herramienta | pza | 0.69 | 535.29 | 535.29 | 0.69 | 1.45 pza x jor de trabajo
FICOP-2702 | Equipo hidroneumatico para vivienda tipo residencial, mod. CPm620/100CL. Marca Pedrollo. Incluye:Material, mano de obra y herramienta | pza | 0.69 | 535.29 | 535.29 | 0.69 | 1.45 pza x jor de trabajo
FICOP-2703 | Equipo hidroneumatico para vivienda de interes social, mod. PKm60/24SF. Marca Pedrollo. Incluye:Material, mano de obra y herramienta | pza | 0.69 | 535.29 | 535.29 | 0.69 | 1.45 pza x jor de trabajo
FICOP-2704 | Equipo hidroneumatico para vivienda tipo residencial, mod. CPm610/60CL. Marca Pedrollo. Incluye:Material, mano de obra y herramienta | pza | 0.69 | 535.29 | 535.29 | 0.69 | 1.45 pza x jor de trabajo
FICOP-2705 | Equipo hidroneumatico para vivienda tipo residencial, mod. CPm650/200CL. Marca Pedrollo. Incluye:Material, mano de obra y herramienta | pza | 0.69 | 535.29 | 535.29 | 0.69 | 1.45 pza x jor de trabajo
FICOP-2706 | Equipo hidroneumatico para vivienda tipo residencial, mod. JSWm10M/100CL. Marca Pedrollo. Incluye:Material, mano de obra y herramienta | pza | 0.69 | 535.29 | 535.29 | 0.69 | 1.45 pza x jor de trabajo
FICOP-2707 | Equipo hidroneumático, con compresor de 1 hp, compuesto por tanque de almacenamiento, compresor y control indicador de nivel estático, incluye: montaje, conexiones mecánicas y eléctricas. | Sistema | 9.5 | 7369.55 | 7369.55 | 9.5 | 0.11 Sistema x jor de trabajo
FICOP-2708 | Esatbilización mecánica de muros de tierra a base de concreto fc = 250 kg/cm2 con armadura de refuerzo. | m2 | 0.21 | 68.1 | 68.1 | 0.21 | 4.77 m2 x jor de trabajo
FICOP-2709 | Escalera prefabricada helicoidal de concreto, de 1.10 m de radio y peralte de 20 cm, altura de 3.50 m, fijada a estructura del edificio. | pza | 1.25 | 968.81 | 968.81 | 1.25 | 0.8 pza x jor de trabajo
FICOP-2710 | Escalón de 15 x 30 cm, para pozos de visita fabricados con varilla del No. 4, empotrada a la pared y amacizado con concreto fc = 150 kg/cm2. | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2711 | Escalon de concreto fc=200 kg/cm2 de 30 cm. de huella, 20 cm. de peralte x 1.20 m. de longuitud | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2712 | Escalon de granito de 0.185 m de peralte y 0.30 m de huella. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.2 | 155.01 | 155.01 | 0.2 | 5 m x jor de trabajo
FICOP-2713 | Escalon para pozo de visita tipo D.D.F. de 250 x 150mm de 4 kg, marca Fundidora Tenayuca, amacizado con mortero cemento arena proporción 1:3. | pza | 0.2 | 155.01 | 155.01 | 0.2 | 5 pza x jor de trabajo
FICOP-2714 | Escalon para pozo de visita tipo ligero de 250 x 150mm de 2 kg, marca Fundidora Tenayuca, amacizado con mortero cemento arena proporción 1:3. | pza | 0.17 | 129.12 | 129.12 | 0.17 | 5.89 pza x jor de trabajo
FICOP-2715 | Escalon para pozo de visita tipo ligero de 250 x 150mm de 2 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.17 | 129.12 | 129.12 | 0.17 | 5.89 pza x jor de trabajo
FICOP-2716 | Escalon para pozo de visita tipo D.D.F. de 250 x 150mm de 4 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.2 | 155.01 | 155.01 | 0.2 | 5 pza x jor de trabajo
FICOP-2717 | Escalones 25cm. de huella x 17cm. de peralte, forjados con tabique rojo recocido, asentado con mortero cemento- calhidra-arena 1:1:6, incluye: acarreos a 1ra. estacion a 20.00m. | m | 0.08 | 58.13 | 58.13 | 0.08 | 12.5 m x jor de trabajo
FICOP-2718 | Escalones 30cm. de huella x 17cm. de peralte, forjados con tabique rojo recocido, asentado con mortero cemento- calhidra-arena 1:1:6, incluye: acarreos a 1ra. estacion a 20.00m. | m | 0.08 | 58.13 | 58.13 | 0.08 | 12.5 m x jor de trabajo
FICOP-2719 | Escalones 30cm. de huella x 17cm. de peralte, forjados con concreto fc=100kg/cm2, incluye: acarreos a 1ra. estacion a 20.00m. | m | 0.07 | 51.93 | 51.93 | 0.07 | 14.29 m x jor de trabajo
FICOP-2720 | Escarificacion y remoción de la carpeta existente construcida con anterioridad, por unidad de obra terminada -desperdiciando el material. | m2 | 0.01 | 2.15 | 2.15 | 0.01 | 100 m2 x jor de trabajo
FICOP-2721 | Escarificado, disgregado y compactacion de la base hidraulica al 100%. | m3 | 0.01 | 4.12 | 4.12 | 0.01 | 100 m3 x jor de trabajo
FICOP-2722 | Esmalte epóxico catalizado PT-230 grupo No. 2 color 28 gris mca. Comex cubeta de 19 L. Inclue: preparación de la superficie, dosificación de los componentes y aplicación | m2 | 0.06 | 46.37 | 46.37 | 0.06 | 16.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-2723 | Estabilizacion con cal de materiales producto de cortes para terraplenes, por unidad deobra terminada -cal para estabilización de terraplenes | kg | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2724 | Estabilizacion de estructuras de muro estabilizado mecanicamente -fabricacion y almacenaje de escamas de concreto en muro para tierra mecanicamente estabilizado. | m2 | 0.15 | 47.43 | 47.43 | 0.15 | 6.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-2725 | Estabilizacion de taludes, porunidad de obra terminada. | m2 | 0.16 | 47.43 | 47.43 | 0.16 | 6.25 m2 x jor de trabajo
FICOP-2726 | Estructura metálica w = 15 kg/m2 h = 10 m, construida con armaduras de angulo y tensores de acero a dos aguas. Incluye:armaduras rectas e inclinadas, largueros, contravientos, tensores, primario y final. | kg. | 0.01 | 7.54 | 7.54 | 0.01 | 100 kg. x jor de trabajo
FICOP-2727 | Estructura metálica con armadura en perfil monten y angulo. | kg | 0.01 | 7.38 | 7.38 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-2728 | Estructura metálica con armaduras en perfil monten y perfil OR, incluye: acarreos, cortes, desperdicios, soldadura y equipo. | kg | 0.01 | 7.38 | 7.38 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-2729 | Estructura metálica con armaduras de perfil monten 10MT-12 y perfil IR, incluye: acarreos, cortes, desperdicios, soldadura y equipos. | kg | 0.01 | 6.8 | 6.8 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-2730 | Estructura metálica en taller a base de placa de acero A-36 de 32 mm (1 1/4). Incluye: trazos, cortes, desperdicios, perfilado, soldadura con electrodos E-6013 para fondeo y E-7010 para final a cordón corrido y aplicación por aspersión de primario alquidal anticorrosivo Kem Kromic Linea B50 de Sherwin Williams. | kg | 0.01 | 6.84 | 6.84 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-2731 | Estructura metálica en taller a base de placa de acero A-36 de 19 mm (3/4). Incluye: trazos, cortes, desperdicios, perfilado, soldadura con electrodos E-6013 para fondeo y E-7010 para final a cordón corrido y aplicación por aspersión de primario alquidal anticorrosivo Kem Kromic Linea B50 de Sherwin Williams. | kg | 0.01 | 6.84 | 6.84 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-2732 | Estructura metálica en taller a base de placa de acero A-36 de 29 mm (1 1/8). Incluye: trazos, cortes, desperdicios, perfilado, soldadura con electrodos E-6013 para fondeo y E-7010 para final a cordón corrido y aplicación por aspersión de primario alquidal anticorrosivo Kem Kromic Linea B50 de Sherwin Williams. | kg | 0.01 | 6.84 | 6.84 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-2733 | Estructura metálica en taller a base de placa de acero A-36 de 25 mm (1). Incluye: trazos, cortes, desperdicios, perfilado, soldadura con electrodos E-6013 para fondeo y E-7010 para final a cordón corrido y aplicación por aspersión de primario alquidal anticorrosivo Kem Kromic Linea B50 de Sherwin Williams. | kg | 0.01 | 6.84 | 6.84 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-2734 | Estructura metálica en taller a base de placa de acero A-36 de 13 mm (1/2). Incluye: trazos, cortes, desperdicios, perfilado, soldadura con electrodos E-6013 para fondeo y E-7010 para final a cordón corrido y aplicación por aspersión de primario alquidal anticorrosivo Kem Kromic Linea B50 de Sherwin Williams. | kg | 0.01 | 6.04 | 6.04 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-2735 | Estructura metálica en taller a base de placa de acero A-36 de 35 mm (1 3/8). Incluye: trazos, cortes, desperdicios, perfilado, soldadura con electrodos E-6013 para fondeo y E-7010 para final a cordón corrido y aplicación por aspersión de primario alquidal anticorrosivo Kem Kromic Linea B50 de Sherwin Williams. | kg | 0.01 | 6.84 | 6.84 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-2736 | Estructura metálica para cubierta de nave industrial, w = 15 kg/m2 h = 10 m, construida con armaduras de angulo y tensores de acero a dos aguas. Incluye:armaduras rectas e inclinadas, largueros, contravientos, tensores, primario y final. | kg | 0.01 | 7.54 | 7.54 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-2737 | Estructuras de acero estructuras de acero, p.u.o.t., fabricada y montada estructura soldada en acero a-36 y fy=2,530 kg/cm2.: -en topes antisimicos. | kg | 0.03 | 9.3 | 9.3 | 0.03 | 33.34 kg x jor de trabajo
FICOP-2738 | Estructuras de acero parapetos de acero para calzada (t.34.3.1), por unidad de obra terminada | m | 1.22 | 413.4 | 413.4 | 1.22 | 0.82 m x jor de trabajo
FICOP-2739 | Estructuras metalicas con acero estructural astm-36, ptr, pts, angulo, canal y vigas, hasta 13.7kg/m (perfiles ligeros). | kg | 0.02 | 17.79 | 17.79 | 0.02 | 50 kg x jor de trabajo
FICOP-2740 | Estructuras metalicas con acero estructural astm-36, ptr, pts, angulo, canal y vigas, hasta 13.7kg/m (perfiles ligeros), incluye: montaje hasta 25m. de altura con grua. | kg | 0.03 | 20.03 | 20.03 | 0.03 | 33.34 kg x jor de trabajo
FICOP-2741 | Estructuras metalicas con acero estructural astm-36, ptr, pts, angulo, canal y vigas, mayores a 56.6kg/m (perfiles pesados), incluye: montaje hasta 25m. de altura con grua | m2 | 0.56 | 446.32 | 446.32 | 0.56 | 1.79 m2 x jor de trabajo
FICOP-2742 | Estructuras metalicas con acero estructural astm-36, ptr, pts, angulo, canal y vigas, de 13.7 a 56.6 kg/m (perfiles semipesados), incluye: montaje hasta 25m. de altura con grua. | m2 | 0.34 | 273.76 | 273.76 | 0.34 | 2.95 m2 x jor de trabajo
FICOP-2743 | Estructuras metalicas con acero estructural astm-36, ptr, pts, angulo, canal y vigas, hasta 13.7kg/m (perfiles ligeros), incluye: montaje hasta 25m. de altura con grua. | m2 | 0.25 | 198.27 | 198.27 | 0.25 | 4 m2 x jor de trabajo
FICOP-2744 | Estructuras metalicas con acero estructural astm-36, ptr, pts, angulo, canal y vigas, de 13.7 a 56.6 kg/m (perfiles semipesados), incluye: montaje hasta 25m. de altura con grua. | kg | 0.03 | 24.79 | 24.79 | 0.03 | 33.34 kg x jor de trabajo
FICOP-2745 | Excavacion a mano material tipo "I" zona "A" seco cepas 0 a 2 mts. incluye: afloje, extraccion, amacice, limpieza de plantilla y taludes, medida en banco. | m3 | 0.22 | 74.17 | 74.17 | 0.22 | 4.55 m3 x jor de trabajo
FICOP-2746 | Excavacion a mano material tip "I" seco zona "A" cepas 6 a 8 mts. incluye: afine de taludes, fondo, tarimas y apile del material a un lado de la cepa. | m3 | 0.65 | 216.87 | 216.87 | 0.65 | 1.54 m3 x jor de trabajo
FICOP-2747 | Excavacion a mano material tipo "I" seco zona "A" cepas 2 a 4 mts. incluye: afine de taludes, fondo, tarimas y apile del material a un lado de la cepa. | m3 | 0.45 | 150.14 | 150.14 | 0.45 | 2.23 m3 x jor de trabajo
FICOP-2748 | Excavacion a mano material tipo "I" seco zona "A" cepas 4 a 6 mts. incluye: afine de taludes, fondo, tarimas y apile del material a un lado de la cepa. | m3 | 0.57 | 190.17 | 190.17 | 0.57 | 1.76 m3 x jor de trabajo
FICOP-2749 | Excavacion a mano material tipo "II" humedo zona "A" cepas 4 a 6 mts. incluye: afine de taludes, fondo, tarimas y apile del material a un lado de la cepa. | m3 | 0.85 | 283.59 | 283.59 | 0.85 | 1.18 m3 x jor de trabajo
FICOP-2750 | Excavacion a mano material tipo "II" seco zona "C" cepas 4 a 6 mts. incluye: afine de taludes, fondo, tarimas y apile del material a un lado de la cepa. | m3 | 0.6 | 200.18 | 200.18 | 0.6 | 1.67 m3 x jor de trabajo
FICOP-2751 | Excavacion a mano material tipo "II" seco zona "B" cepas hasta 2 mts. incluye: afine de taludes, fondo y apile del material a un lado de la cepa. | m3 | 0.35 | 116.77 | 116.77 | 0.35 | 2.86 m3 x jor de trabajo
FICOP-2752 | Excavacion a mano material tipo "I" humedo zona "A" cepas 6 a 8 mts. incluye: afine de taludes, fondo, tarimas y apile del material a un lado de la cepa. | m3 | 0.7 | 233.55 | 233.55 | 0.7 | 1.43 m3 x jor de trabajo
FICOP-2753 | Excavacion a mano material tipo "II" seco zona "B" cepas 2 a 4 mts. incluye: afine de taludes, fondo, tarimas y apile del material a un lado de la cepa. | m3 | 0.5 | 166.82 | 166.82 | 0.5 | 2 m3 x jor de trabajo
FICOP-2754 | Excavacion a mano material tipo "II" humedo zona "A" cepas 2 a 4 mts. incluye: afine de taludes, fondo, tarimas y apile del material a un lado de la cepa. | m3 | 0.63 | 210.19 | 210.19 | 0.63 | 1.59 m3 x jor de trabajo
FICOP-2755 | Excavacion a mano material tipo "I" humedo zona "B" cepas 2 a 4 mts. incluye: afine de taludes, fondo, tarimas y apile del material a un lado de la cepa. | m3 | 0.4 | 133.46 | 133.46 | 0.4 | 2.5 m3 x jor de trabajo
FICOP-2756 | Excavacion a mano material tipo "I" humedo zona "B" cepas hasta 2 mts. incluye: afine de taludes, fondo y apile del material a un lado de la cepa. | m3 | 0.26 | 86.75 | 86.75 | 0.26 | 3.85 m3 x jor de trabajo
FICOP-2757 | Excavacion a mano material tipo "II" seco zona "B" cepas 4 a 6 mts. incluye: afine de taludes, fondo, tarimas y apile del material a un lado de la cepa. | m3 | 0.7 | 233.55 | 233.55 | 0.7 | 1.43 m3 x jor de trabajo
FICOP-2758 | Excavacion a mano material tipo "II" seco zona "B" cepas 6 a 8 mts. incluye: afine de taludes, fondo, tarimas y apile del material a un lado de la cepa. | m3 | 0.8 | 266.91 | 266.91 | 0.8 | 1.25 m3 x jor de trabajo
FICOP-2759 | Excavacion a mano material tipo "I" seco zona "C" cepas hasta 2 mts. incluye: afine de taludes, fondo y apile del material a un lado de la cepa. | m3 | 0.18 | 60.06 | 60.06 | 0.18 | 5.56 m3 x jor de trabajo
FICOP-2760 | Excavacion a mano material tipo "I" seco zona "C" cepas 2 a 4 mts. incluye: afine de taludes, fondo, tarimas y apile del material a un lado de la cepa. | m3 | 0.32 | 106.76 | 106.76 | 0.32 | 3.13 m3 x jor de trabajo
FICOP-2761 | Excavacion a mano material tipo "I" seco zona "C" cepas 4 a 6 mts. incluye: afine de taludes, fondo, tarimas y apile del material a un lado de la cepa. | m3 | 0.45 | 150.14 | 150.14 | 0.45 | 2.23 m3 x jor de trabajo
FICOP-2762 | Excavacion a mano material tipo "I" seco zona "B" cepas 6 a 8 mts. incluye: afine de taludes, fondo, tarimas y apile del material a un lado de la cepa. | m3 | 0.6 | 200.18 | 200.18 | 0.6 | 1.67 m3 x jor de trabajo
FICOP-2763 | Excavacion a mano material tipo "II" seco zona "C" cepas hasta 2 mts. incluye: afine de taludes, fondo y apile del material a un lado de la cepa. | m3 | 0.33 | 110.1 | 110.1 | 0.33 | 3.04 m3 x jor de trabajo
FICOP-2764 | Excavacion a mano material tipo "II" seco zona "C" cepas 2 a 4 mts. incluye: afine de taludes, fondo, tarimas y apile del material a un lado de la cepa. | m3 | 0.45 | 150.14 | 150.14 | 0.45 | 2.23 m3 x jor de trabajo
FICOP-2765 | Excavacion a mano material tipo "II" humedo zona "A" cepas hasta 2 mts. incluye: afine de taludes, fondo y apile del material a un lado de la cepa. | m3 | 0.41 | 136.79 | 136.79 | 0.41 | 2.44 m3 x jor de trabajo
FICOP-2766 | Excavacion a mano material tipo "I" humedo zona "A" cepas hasta 2 mts. incluye: afine de taludes, fondo y apile del material a un lado de la cepa. | m3 | 0.28 | 93.42 | 93.42 | 0.28 | 3.58 m3 x jor de trabajo
FICOP-2767 | Excavacion a mano material tipo "I" humedo zona "A" cepas 2 a 4 mts. incluye: afine de taludes, fondo, tarimas y apile del material a un lado de la cepa. | m3 | 0.48 | 160.15 | 160.15 | 0.48 | 2.09 m3 x jor de trabajo
FICOP-2768 | Excavacion a mano material tipo "III" roca a cielo abierto 0 a 2 mts. profundidad, volumen medido en banco, incluye: afine de taludes, fondo y apile del material en el lugar. | m3 | 1 | 333.64 | 333.64 | 1 | 1 m3 x jor de trabajo
FICOP-2769 | Excavacion a mano material tipo "II" seco 0 a 2 mts a cielo abierto volumen medido en banco, incluye: afine de taludes, fondo y apile del material en el lugar. | m3 | 0.5 | 166.82 | 166.82 | 0.5 | 2 m3 x jor de trabajo
FICOP-2770 | Excavacion a mano material tipo "I" seco 0 a 2 mts a cielo abierto, volumen medido en banco, incluye: afine de taludes, fondo y apile del material en el lugar. | m3 | 0.3 | 100.09 | 100.09 | 0.3 | 3.34 m3 x jor de trabajo
FICOP-2771 | Excavacion a mano material tipo "I" humedo zona "C" cepas 6 a 8 mts.incluye: afine de taludes, fondo, tarimas y apile del material a un lado de la cepa. | m3 | 0.62 | 206.86 | 206.86 | 0.62 | 1.62 m3 x jor de trabajo
FICOP-2772 | Excavacion a mano material tipo "I" humedo zona "C" cepas 4 a 6 mts. incluye: afine de taludes, fondo, tarimas y apile del material a un lado de la cepa. | m3 | 0.55 | 183.5 | 183.5 | 0.55 | 1.82 m3 x jor de trabajo
FICOP-2773 | Excavacion a mano material tipo "I" humedo zona "C" cepas 2 a 4 mts. incluye: afine de taludes, fondo, tarimas y apile del material a un lado de la cepa. | m3 | 0.38 | 126.78 | 126.78 | 0.38 | 2.64 m3 x jor de trabajo
FICOP-2774 | Excavacion a mano material tipo "I" humedo zona "C" cepas 0 a 2 mts.incluye: afine de taludes, fondo y apile del material a un lado de la cepa. | m3 | 0.24 | 80.07 | 80.07 | 0.24 | 4.17 m3 x jor de trabajo
FICOP-2775 | Excavacion a mano material tipo "I" humedo zona "B" cepas 6 a 8 mts. incluye: afine de taludes, fondo, tarimas y apile del material a un lado de la cepa. | m3 | 0.66 | 220.2 | 220.2 | 0.66 | 1.52 m3 x jor de trabajo
FICOP-2776 | Excavacion a mano material tipo "I" humedo zona "B" cepas 4 a 6 mts. incluye: afine de taludes, fondo, tarimas y apile del material a un lado de la cepa. | m3 | 0.57 | 190.17 | 190.17 | 0.57 | 1.76 m3 x jor de trabajo
FICOP-2777 | Excavacion a mano material tipo "I" seco zona "C" cepas 6 a 8 mts. incluye: afine de taludes, fondo, tarimas y apile del material a un lado de la cepa. | m3 | 0.56 | 186.84 | 186.84 | 0.56 | 1.79 m3 x jor de trabajo
FICOP-2778 | Excavacion a mano material tipo "I" seco zona "B" cepas 4 a 6 mts. incluye: afine de taludes, fondo, tarimas y apile del material a un lado de la cepa. | m3 | 0.5 | 166.82 | 166.82 | 0.5 | 2 m3 x jor de trabajo
FICOP-2779 | Excavacion a mano material tipo "I" humedo zona "A" cepas 4 a 6 mts. incluye: afine de taludes, fondo, tarimas y apile del material a un lado de la cepa. | m3 | 0.62 | 206.86 | 206.86 | 0.62 | 1.62 m3 x jor de trabajo
FICOP-2780 | Excavacion a mano material tipo "II" seco zona "C" cepas 6 a 8 mts. incluye: afine de taludes, fondo, tarimas y apile del material a un lado de la cepa. | m3 | 0.7 | 233.55 | 233.55 | 0.7 | 1.43 m3 x jor de trabajo
FICOP-2781 | Excavacion a mano material tipo "I" seco zona "B" cepas 2 a 4 mts. incluye: afine de taludes, fondo, tarimas y apile del material a un lado de la cepa. | m3 | 0.35 | 116.77 | 116.77 | 0.35 | 2.86 m3 x jor de trabajo
FICOP-2782 | Excavacion a mano material tipo "I" seco zona "B" cepas hasta 2 mts. incluye: afine de taludes, fondo y apile del material a un lado de la cepa. | m3 | 0.2 | 66.73 | 66.73 | 0.2 | 5 m3 x jor de trabajo
FICOP-2783 | Excavacion a mano material tipo "II" seco zona "A" cepas 6 a 8 mts. incluye: afine de taludes, fondo, tarimas y apile del material a un lado de la cepa. | m3 | 1.5 | 500.46 | 500.46 | 1.5 | 0.67 m3 x jor de trabajo
FICOP-2784 | Excavacion a mano material tipo "II" seco zona "A" cepas 4 a 6 mts. incluye: afine de taludes, fondo, tarimas y apile del material a un lado de la cepa. | m3 | 1.2 | 400.37 | 400.37 | 1.2 | 0.84 m3 x jor de trabajo
FICOP-2785 | Excavacion a mano material tipo "II" seco zona "A" cepas 2 a 4 mts. incluye: afine de taludes, fondo, tarimas y apile del material a un lado de la cepa. | m3 | 0.6 | 200.18 | 200.18 | 0.6 | 1.67 m3 x jor de trabajo
FICOP-2786 | Excavacion a mano material tipo "II" seco zona "A" cepas hasta 2 mts. incluye: afine de taludes, fondo y apile del material a un lado de la cepa. | m3 | 0.37 | 123.45 | 123.45 | 0.37 | 2.71 m3 x jor de trabajo
FICOP-2787 | Excavacion a mano matierial tipo "II" humedo zona "A" cepas 6 a 8 mts. incluye: afine de taludes, fondo, tarimas y apile del material a un lado de la cepa. | m3 | 1 | 333.64 | 333.64 | 1 | 1 m3 x jor de trabajo
FICOP-2788 | Excavacion con maquina en cepa 4.00 a 6.00m. de profundidad, en material tipo I zona "A" seco, sin afine de taludes y fondo, incluye: barreras de proteccion, senalizacion y apile del material en el lugar. (no incluye ademes) | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2789 | Excavacion con maquina en cepa 0.00 a 2.00m. de profundidad, en material tipo I zona "A" seco, sin afine de taludes y fondo, incluye: barreras de proteccion, senalizacion y apile del material en el lugar. (no incluye ademes) | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2790 | Excavacion con maquina en cepa 2.00 a 4.00m. de profundidad, en material tipo I zona "A" seco, sin afine de taludes y fondo, incluye: barreras de proteccion, senalizacion y apile del material en el lugar. (no incluye ademes) | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2791 | Excavacion con maquina material tipo "I" seco zona "A" cepa 2 a 4 mts. medidad en banco | m3 | 0.01 | 4.17 | 4.17 | 0.01 | 100 m3 x jor de trabajo
FICOP-2792 | Excavación con maquina material tipo "II" seco en caja de 0 a 2 metros de profundidad medida en banco, incluye: colocación de material a pie de caja. | m3 | 0.01 | 4.17 | 4.17 | 0.01 | 100 m3 x jor de trabajo
FICOP-2793 | Excavación en cepa con retroexcavadora en material tipo "II" seco, de 0 a 2 m. de profundidad, sin afine de taludes y fondo. Incluye: senalización y apile del material en el lugar. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2794 | Excavacion en cepa, con retroexcavadora en material tipo "I" zona "A" humedo o saturado, de 6.00 a 8.00 m. de profundidad, sin afine de taludes y fondo, incluye: apile del material en el lugar. (no incluye ademes) | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2795 | Excavacion en cepa, con retroexcavadora en material tipo I zona "B" seco, de 0.00 a 2.00 m. de profundidad, sin afine de taludes y fondo, incluye: barreras de proteccion, senalizacion y apile del material en el lugar. (no incluye ademes) | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2796 | Excavacion en cepa, con retroexcavadora en material tipo "I" zona "A" humedo o saturado, de 2.00 a 4.00 m. de profundidad, sin afine de taludes y fondo, incluye: apile del material en el lugar. (no incluye ademes) | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2797 | Excavacion en cepa, con retroexcavadora en material tipo "I" zona "A" humedo o saturado, de 0.00 a 2.00 m. de profundidad, sin afine de taludes y fondo, incluye: apile del material en el lugar. (no incluye ademes) | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2798 | Excavacion en cepa, con retroexcavadora en material tipo "II" zona "B" seco, de 0.00 a 2.00 m. de profundidad, sin afine de taludes y fondo, incluye: apile del material en el lugar. (no incluye ademes) | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2799 | Excavacion en cepa, con retroexcavadora en material tipo "I" zona "B" seco, de 6.00 a 8.00 m. de profundidad, sin afine de taludes y fondo, incluye: apile del material en el lugar. (no incluye ademes) | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2800 | Excavacion en cepa, con retroexcavadora en material tipo "II" zona "A" humedo o saturado, de 0.00 a 2.00 m. de profundidad, sin afine de taludes y fondo, incluye: apile del material en el lugar. (no incluye ademes) | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2801 | Excavacion en cepa, con retroexcavadora en material tipo "I" zona "B" seco, de 4.00 a 6.00 m. de profundidad, sin afine de taludes y fondo, incluye: apile del material en el lugar. (no incluye ademes) | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2802 | Excavacion en cepa, con retroexcavadora en material tipo I zona "B" seco, de 2.00 a 4.00 m. de profundidad, sin afine de taludes y fondo, incluye: apile del material en el lugar. (no incluye ademes) | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2803 | Excavacion en cepa, con retroexcavadora en material tipo "I" zona "A" humedo o saturado, de 4.00 a 6.00 m. de profundidad, sin afine de taludes y fondo, incluye: apile del material en el lugar. (no incluye ademes) | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2804 | Excavacion en cepa, con retroexcavadora en material tipo "I" zona "A" seco, de 6.00 a 8.00 m. de profundidad, sin afine de taludes y fondo, incluye: barreras de proteccion, senalizacion y apile del material en el lugar. (no incluye ademes) | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2805 | Excavacion en cepa, con retroexcavadora en material tipo II zona "A" seco, de 0.00 a 2.00 m. de profundidad, sin afine de taludes y fondo, incluye: barreras de proteccion, senalizacion y apile del material en el lugar. (no incluye ademes) | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2806 | Excavación en material "I", de 0 a 2 m de profundidad con tiro libre a 20 m. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2807 | Excavación en material "II" en rebajes de la corona, cuando el material se desperdicie. | m3 | 0.02 | 7.66 | 7.66 | 0.02 | 50 m3 x jor de trabajo
FICOP-2808 | Excavación en material "II" saturado de 0 a 2 m de profundidad con tiro libre a 20 m. | m3 | 0.02 | 7.66 | 7.66 | 0.02 | 50 m3 x jor de trabajo
FICOP-2809 | Excavación en material "II", de 0 a 2 m de profundidad con tiro libre a 20 m. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2810 | Excavación en material "II", en remocion de derrumbes, cuando el material se desperdicie. | m3 | 0.01 | 2.48 | 2.48 | 0.01 | 100 m3 x jor de trabajo
FICOP-2811 | Excavación en presencia de agua de 0 a 2 m para obras de captación en un espacio de 1 x 1 m, incluye: secado temporal utilzando costalera y ademe metálico, bombeo de achique continuo, extracción de material con tiro libre a 10 m y retiro de de costalera y ademe para permitir reingreso de agua. | m3 | 0.41 | 122.66 | 122.66 | 0.41 | 2.44 m3 x jor de trabajo
FICOP-2812 | Excavacion manual en material tipo "II" seco para cajón de postes hasta 2 m de profundidad, incluye: extracción, tiro a pie de cajón, compactación de taludes y fondo | m3 | 0.45 | 150.14 | 150.14 | 0.45 | 2.23 m3 x jor de trabajo
FICOP-2813 | Excavacion manual en material tipo "II" seco para cajón de registros 2 m de profundidad, incluye: extracción, tiro a pie de cajón, compactación de taludes y plantilla. | m3 | 0.45 | 150.14 | 150.14 | 0.45 | 2.23 m3 x jor de trabajo
FICOP-2814 | Excavacion manual p/zanjas mat. a y/o b | m3 | 0.28 | 81.78 | 81.78 | 0.28 | 3.58 m3 x jor de trabajo
FICOP-2815 | Excavacion manual p/zanjas mat. a y/o b | m3 | 0.28 | 81.78 | 81.78 | 0.28 | 3.58 m3 x jor de trabajo
FICOP-2816 | Excavación mecánica en material tipo "II" en caja material saturado de 4-6 m. De profundidad | m3 | 0.03 | 10.29 | 10.29 | 0.03 | 33.34 m3 x jor de trabajo
FICOP-2817 | Excavación mecánica en material tipo "II" en caja material saturado de 6-8 m. De profundidad | m3 | 0.03 | 12.87 | 12.87 | 0.03 | 33.34 m3 x jor de trabajo
FICOP-2818 | Excavación mecánica en roca (material C o III) en cepa a una profundidad de 0 a 2 m, incluye: ruptura con martillo hidraúlico, extracción y acarreo manual a pie de cepa. | m3 | 0.78 | 260.24 | 260.24 | 0.78 | 1.29 m3 x jor de trabajo
FICOP-2819 | Excavación mecánica en roca (material C o III) en caja a una profundidad de 2 a 4 m, incluye: ruptura con martillo hidraúlico, extracción y acarreo mecánico pie de caja max= 20 m. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2820 | Excavación mecánica en roca (material C o III) en caja a una profundidad de 2 a 4 m, incluye: ruptura con martillo hidraúlico, extracción y acarreo manual a pie de caja max= 20 m. | m3 | 0.8 | 266.91 | 266.91 | 0.8 | 1.25 m3 x jor de trabajo
FICOP-2821 | Excavación mecánica en roca (material C o III) en cepa a una profundidad de 2 a 4 m, incluye: ruptura con martillo hidraúlico, extracción y acarreo manual a pie de cepa. | m3 | 0.8 | 266.91 | 266.91 | 0.8 | 1.25 m3 x jor de trabajo
FICOP-2822 | Excavación mecánica en roca (material C o III) en caja a una profundidad de 0 a 2 m, incluye: ruptura con martillo hidraúlico, extracción y acarreo manual a pie de caja max = 20 m. | m3 | 0.5 | 166.82 | 166.82 | 0.5 | 2 m3 x jor de trabajo
FICOP-2823 | Excavación mecánica en roca (material C o III) en caja a una profundidad de 0 a 2 m, incluye: ruptura con martillo hidraúlico, extracción y acarreo mecánico a pie de caja max= 20 m. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2824 | Excavación mecánica en roca (material C o III) en caja a una profundidad de 0 a 2 m, incluye: ruptura con martillo hidraúlico, extracción y acarreo manual a pie de caja max = 20 m. | m3 | 0.75 | 250.23 | 250.23 | 0.75 | 1.34 m3 x jor de trabajo
FICOP-2825 | Excavación mecánica en roca (material C o III) en caja a una profundidad de 2 a 4 m, incluye: ruptura con martillo hidraúlico, extracción y acarreo manual a pie de caja max= 20 m. | m3 | 0.5 | 166.82 | 166.82 | 0.5 | 2 m3 x jor de trabajo
FICOP-2826 | Excavacion prestamo banco depositos naturales incluye carga y acarreo a 10kms. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2827 | Excavacion prestamo banco material p/terraplenes en banco incluye carga y acarreo a 10kms. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2828 | Excavacion prestamo material de banco | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2829 | Extracción de agua en rio directo a pipa, incluye acarreo en pipa a 10 km. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2830 | Extracción de material A de banco, incluye excavación y pago de regalias | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2831 | Extraccion de material aprovechable B con retroexcavadora, incluye desmonte, despalme y regalias por explotación. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2832 | Extraccion de material aprovechable B con tractor, incluye desmonte, despalme y regalias por explotación. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2833 | Extracción de material B de banco, incluye desmonte, despalme, excavación, carga, acarreo a primer kilómetro y pago de regalias | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2834 | Extracción de material B de banco, incluye desmonte, despalme, excavación, carga, acarreo a diez kilómetros y pago de regalias | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2835 | Extracción de material C de banco, incluye: desmonte, despalme, explotación con dinamita, carga, acarreo y pago de regalias | m3 | 0.03 | 9.37 | 9.37 | 0.03 | 33.34 m3 x jor de trabajo
FICOP-2836 | Extraccion de tocones de 0.25 a 0.75 mts, medido a 1.00 m nivel del terreno natural. incluye: excavacion desenraice, carga y descarga dentro de la obra. | pza | 0.29 | 96.99 | 96.99 | 0.29 | 3.45 pza x jor de trabajo
FICOP-2837 | Extraccion de tocones de 0.76 a 1.50 mts, medido a 1.00 m nivel del terreno natural. incluye: excavacion desenraice, carga y descarga dentro de la obra. | pza | 0.9 | 299.44 | 299.44 | 0.9 | 1.12 pza x jor de trabajo
FICOP-2838 | Extraccion materiales aprovechables y/o desperdicios en depositos naturales material "b" | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2839 | Extremidad campana PVC-Ha hidraulico anger SI de 75 mm ( 3) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.01 | 6.05 | 6.05 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-2840 | Extremidad campana PVC-Ha hidraulico anger SI de 200 mm ( 8) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.02 | 20.74 | 20.74 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-2841 | Extremidad campana PVC-Ha hidraulico anger SI de 150 mm ( 6) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.01 | 15.56 | 15.56 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-2842 | Extremidad campana PVC-Ha hidraulico anger SM 315 mm (12 1/8) clase 10, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.02 | 35.1 | 35.1 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-2843 | Extremidad campana PVC-Ha hidraulico anger SI de 100 mm ( 4) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.01 | 8.06 | 8.06 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-2844 | Extremidad campana PVC-Ha hidraulico anger SM 200 mm (8) clase 10, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.02 | 20.74 | 20.74 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-2845 | Extremidad campana PVC-Ha hidraulico anger SI de 38 mm ( 1 1/2) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2846 | Extremidad campana PVC-Ha hidraulico anger SM 250 mm (10) clase 10, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.02 | 25.93 | 25.93 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-2847 | Extremidad campana PVC-Ha hidraulico anger SI de 50 mm ( 2) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.01 | 4.03 | 4.03 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-2848 | Extremidad campana PVC-Ha hidraulico anger SI de 60 mm ( 2 3/8) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0 | 0.47 | 0.47 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2849 | Extremidad campana PVC-Ha hidraulico anger SM 160 mm (6 1/4) clase 10, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.01 | 16.62 | 16.62 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-2850 | Extremidad de acero bridado clase A-5 de 254mm (10") de 60 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.08 | 79.32 | 79.32 | 0.08 | 12.5 pza x jor de trabajo
FICOP-2851 | Extremidad de acero bridado clase A-10 de 304mm (12") de 80 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.1 | 105.76 | 105.76 | 0.1 | 10 pza x jor de trabajo
FICOP-2852 | Extremidad de acero bridado clase A-10 de 355mm (14") de 99 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.12 | 130.93 | 130.93 | 0.12 | 8.34 pza x jor de trabajo
FICOP-2853 | Extremidad de acero bridado clase A-10 de 457mm (18") de 176 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.22 | 232.78 | 232.78 | 0.22 | 4.55 pza x jor de trabajo
FICOP-2854 | Extremidad de acero bridado clase A-5 de 51mm (2") de 8 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.02 | 22.42 | 22.42 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-2855 | Extremidad de acero bridado clase A-5 de 63mm (2.5") de 10 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.02 | 22.42 | 22.42 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-2856 | Extremidad de acero bridado clase A-5 de 76mm (3") de 12 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.02 | 22.42 | 22.42 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-2857 | Extremidad de acero bridado clase A-5 de 101mm (4") de 18 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.02 | 23.8 | 23.8 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-2858 | Extremidad de acero bridado clase A-5 de 203mm (8") de 41 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.05 | 54.15 | 54.15 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-2859 | Extremidad de acero bridado clase A-10 de 254mm (10") de 60 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.08 | 79.32 | 79.32 | 0.08 | 12.5 pza x jor de trabajo
FICOP-2860 | Extremidad de acero bridado clase A-5 de 304mm (12") de 80 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.1 | 105.76 | 105.76 | 0.1 | 10 pza x jor de trabajo
FICOP-2861 | Extremidad de acero bridado clase A-7 de 609mm (24") de 280 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.35 | 370.38 | 370.38 | 0.35 | 2.86 pza x jor de trabajo
FICOP-2862 | Extremidad de acero bridado clase A-5 de 152mm (6") de 28 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.04 | 37.02 | 37.02 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-2863 | Extremidad de acero bridado clase A-5 de 406mm (16") de 152 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.19 | 201.06 | 201.06 | 0.19 | 5.27 pza x jor de trabajo
FICOP-2864 | Extremidad de acero bridado clase A-7 de 152mm (6") de 28 kg, marca Fundadora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.04 | 37.02 | 37.02 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-2865 | Extremidad de acero bridado clase A-7 de 203mm (8") de 41 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.05 | 54.15 | 54.15 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-2866 | Extremidad de acero bridado clase A-7 de 254mm (10") de 60 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.08 | 79.32 | 79.32 | 0.08 | 12.5 pza x jor de trabajo
FICOP-2867 | Extremidad de acero bridado clase A-14 de 254mm (10") de 60 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.08 | 79.32 | 79.32 | 0.08 | 12.5 pza x jor de trabajo
FICOP-2868 | Extremidad de acero bridado clase A-7 de 101mm (4") de 18 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.02 | 23.8 | 23.8 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-2869 | Extremidad de acero bridado clase A-7 de 76mm (3") de 12 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.02 | 22.42 | 22.42 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-2870 | Extremidad de acero bridado clase A-7 de 63mm (2.5") de 10 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.02 | 22.42 | 22.42 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-2871 | Extremidad de acero bridado clase A-7 de 51mm (2") de 8 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.02 | 22.42 | 22.42 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-2872 | Extremidad de acero bridado clase A-5 de 914mm (36") de 644 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.81 | 851.92 | 851.92 | 0.81 | 1.24 pza x jor de trabajo
FICOP-2873 | Extremidad de acero bridado clase A-5 de 762mm (30") de 402 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.5 | 531.78 | 531.78 | 0.5 | 2 pza x jor de trabajo
FICOP-2874 | Extremidad de acero bridado clase A-5 de 609mm (24") de 280 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.35 | 370.38 | 370.38 | 0.35 | 2.86 pza x jor de trabajo
FICOP-2875 | Extremidad de acero bridado clase A-14 de 914mm (36") de 644 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.81 | 851.92 | 851.92 | 0.81 | 1.24 pza x jor de trabajo
FICOP-2876 | Extremidad de acero bridado clase A-7 de 914mm (36") de 644 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.81 | 851.92 | 851.92 | 0.81 | 1.24 pza x jor de trabajo
FICOP-2877 | Extremidad de acero bridado clase A-5 de 457mm (18") de 176 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.22 | 232.78 | 232.78 | 0.22 | 4.55 pza x jor de trabajo
FICOP-2878 | Extremidad de acero bridado clase A-10 de 203mm (8") de 41 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.05 | 54.15 | 54.15 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-2879 | Extremidad de acero bridado clase A-5 de 355mm (14") de 99 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.12 | 130.93 | 130.93 | 0.12 | 8.34 pza x jor de trabajo
FICOP-2880 | Extremidad de acero bridado clase A-7 de 304mm (12") de 80 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.1 | 105.76 | 105.76 | 0.1 | 10 pza x jor de trabajo
FICOP-2881 | Extremidad de acero bridado clase A-7 de 355mm (14") de 99 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.12 | 130.93 | 130.93 | 0.12 | 8.34 pza x jor de trabajo
FICOP-2882 | Extremidad de acero bridado clase A-7 de 406mm (16") de 152 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.19 | 201.06 | 201.06 | 0.19 | 5.27 pza x jor de trabajo
FICOP-2883 | Extremidad de acero bridado clase A-7 de 457mm (18") de 176 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.22 | 232.78 | 232.78 | 0.22 | 4.55 pza x jor de trabajo
FICOP-2884 | Extremidad de acero bridado clase A-7 de 508mm (20") de 210 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.26 | 277.73 | 277.73 | 0.26 | 3.85 pza x jor de trabajo
FICOP-2885 | Extremidad de acero bridado clase A-7 de 762mm (30") de 402 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.5 | 531.78 | 531.78 | 0.5 | 2 pza x jor de trabajo
FICOP-2886 | Extremidad de acero bridado clase A-10 de 51mm (2") de 8 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.02 | 22.42 | 22.42 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-2887 | Extremidad de acero bridado clase A-10 de 63mm (2.5") de 10 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.02 | 22.42 | 22.42 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-2888 | Extremidad de acero bridado clase A-10 de 76mm (3") de 12 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.02 | 22.42 | 22.42 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-2889 | Extremidad de acero bridado clase A-10 de 101mm (4") de 18 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.02 | 23.8 | 23.8 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-2890 | Extremidad de acero bridado clase A-10 de 152mm (6") de 28 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.04 | 37.02 | 37.02 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-2891 | Extremidad de acero bridado clase A-5 de 508mm (20") de 210 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.26 | 277.73 | 277.73 | 0.26 | 3.85 pza x jor de trabajo
FICOP-2892 | Extremidad de acero bridado clase A-14 de 304mm (12") de 80 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.1 | 105.76 | 105.76 | 0.1 | 10 pza x jor de trabajo
FICOP-2893 | Extremidad de acero bridado clase A-10 de 762mm (30") de 402 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.5 | 531.78 | 531.78 | 0.5 | 2 pza x jor de trabajo
FICOP-2894 | Extremidad de acero bridado clase A-10 de 914mm (36") de 644 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.81 | 851.92 | 851.92 | 0.81 | 1.24 pza x jor de trabajo
FICOP-2895 | Extremidad de acero bridado clase A-14 de 63mm (2.5") de 10 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.02 | 22.42 | 22.42 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-2896 | Extremidad de acero bridado clase A-14 de 152mm (6") de 28 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.04 | 37.02 | 37.02 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-2897 | Extremidad de acero bridado clase A-14 de 101mm (4") de 18 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.02 | 23.8 | 23.8 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-2898 | Extremidad de acero bridado clase A-10 de 609mm (24") de 280 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.35 | 370.38 | 370.38 | 0.35 | 2.86 pza x jor de trabajo
FICOP-2899 | Extremidad de acero bridado clase A-14 de 203mm (8") de 41 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.05 | 54.15 | 54.15 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-2900 | Extremidad de acero bridado clase A-14 de 51mm (2") de 8 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.02 | 22.42 | 22.42 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-2901 | Extremidad de acero bridado clase A-14 de 355mm (14") de 99 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.12 | 130.93 | 130.93 | 0.12 | 8.34 pza x jor de trabajo
FICOP-2902 | Extremidad de acero bridado clase A-14 de 406mm (16") de 152 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.19 | 201.06 | 201.06 | 0.19 | 5.27 pza x jor de trabajo
FICOP-2903 | Extremidad de acero bridado clase A-14 de 457mm (18") de 176 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.22 | 232.78 | 232.78 | 0.22 | 4.55 pza x jor de trabajo
FICOP-2904 | Extremidad de acero bridado clase A-14 de 508mm (20") de 210 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.26 | 277.73 | 277.73 | 0.26 | 3.85 pza x jor de trabajo
FICOP-2905 | Extremidad de acero bridado clase A-14 de 609mm (24") de 280 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.35 | 370.38 | 370.38 | 0.35 | 2.86 pza x jor de trabajo
FICOP-2906 | Extremidad de acero bridado clase A-14 de 762mm (30") de 402 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.5 | 531.78 | 531.78 | 0.5 | 2 pza x jor de trabajo
FICOP-2907 | Extremidad de acero bridado clase A-10 de 406mm (16") de 152 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.19 | 201.06 | 201.06 | 0.19 | 5.27 pza x jor de trabajo
FICOP-2908 | Extremidad de acero bridado clase A-10 de 508mm (20") de 210 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.26 | 277.73 | 277.73 | 0.26 | 3.85 pza x jor de trabajo
FICOP-2909 | Extremidad de acero bridado clase A-14 de 76mm (3") de 12 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.02 | 22.42 | 22.42 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-2910 | Extremidad espiga PVC-Ha hidraulico anger SM 200 mm (8) clase 10, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.02 | 20.74 | 20.74 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-2911 | Extremidad espiga PVC-Ha hidraulico anger SM 250 mm (10) clase 10, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.02 | 25.93 | 25.93 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-2912 | Extremidad espiga PVC-Ha hidraulico anger SM 315 mm (12 1/8) clase 10, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.02 | 26.19 | 26.19 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-2913 | Extremidad espiga PVC-Ha hidraulico anger SI de 200 mm ( 8) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.02 | 20.74 | 20.74 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-2914 | Extremidad espiga PVC-Ha hidraulico anger SI de 150 mm ( 6) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.01 | 15.56 | 15.56 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-2915 | Extremidad espiga PVC-Ha hidraulico anger SI de 100 mm ( 4) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.01 | 8.06 | 8.06 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-2916 | Extremidad espiga PVC-Ha hidraulico anger SI de 75 mm ( 3) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.01 | 6.05 | 6.05 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-2917 | Extremidad espiga PVC-Ha hidraulico anger SI de 60 mm ( 2 3/8) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0 | 0.47 | 0.47 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2918 | Extremidad espiga PVC-Ha hidraulico anger SI de 38 mm ( 1 1/2) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2919 | Extremidad espiga PVC-Ha hidraulico anger SI de 50 mm ( 2) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.01 | 4.03 | 4.03 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-2920 | Extremidad espiga PVC-Ha hidraulico anger SM 160 mm (6 1/4) clase 10, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.01 | 16.62 | 16.62 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-2921 | Fabricacion de estructuras metalicas de acero estructural astm-36, formada a base de perfiles tpr o tps, angulo aps, canal cps, vigas ips, ipr e ipc, etc., de 13.7 a 56.6 kg/m (perfiles semipesados), incluye: materiales, mano de obra y equipo. | m2 | 0.28 | 220.63 | 220.63 | 0.28 | 3.58 m2 x jor de trabajo
FICOP-2922 | Fabricacion de estructuras metalicas de acero estructural astm-36, formada a base de perfiles tpr o tps, angulo aps, canal cps, vigas ips, ipr e ipc, etc., mayores a 56.6 kg/m (perfiles pesados), incluye: materiales, mano de obra y equipo. | kg | 0.04 | 32.51 | 32.51 | 0.04 | 25 kg x jor de trabajo
FICOP-2923 | Fabricacion de estructuras metalicas de acero estructural astm-36, formada a base de perfiles tpr o tps, angulo aps, canal cps, vigas ips, ipr e ipc, etc., de 13.7 a 56.6 kg/m (perfiles semipesados), incluye: materiales, mano de obra y equipo. | kg | 0.03 | 21.75 | 21.75 | 0.03 | 33.34 kg x jor de trabajo
FICOP-2924 | Fabricacion de estructuras metalicas de acero estructural astm-36, formada a base de perfiles tpr o tps, angulo aps, canal cps, vigas ips, ipr e ipc, etc., hasta 13.7 kg/m (perfiles ligeros), incluye: materiales, mano de obra y equipo. | m2 | 0.2 | 159.92 | 159.92 | 0.2 | 5 m2 x jor de trabajo
FICOP-2925 | Fabricacion de estructuras metalicas de acero estructural astm-36, formada a base de perfiles tpr o tps, angulo aps, canal cps, vigas ips, ipr e ipc, etc., mayores a 56.6 kg/m (perfiles pesados), incluye: materiales, mano de obra y equipo. | m2 | 0.47 | 372.42 | 372.42 | 0.47 | 2.13 m2 x jor de trabajo
FICOP-2926 | Fachada con elementos prefabricados | m2 | 0.35 | 232.48 | 232.48 | 0.35 | 2.86 m2 x jor de trabajo
FICOP-2927 | Fachada con perfiles de aluminio tipo fachada integral color aluminio natural y cristal templado reflectasol, Tintex de 9.5 mm. de espesor cristal sin ventilaciones | m2 | 2.12 | 1596.75 | 1596.75 | 2.12 | 0.48 m2 x jor de trabajo
FICOP-2928 | Fachada con perfiles de aluminio tipo fachada integral color aluminio natural y cristal templado templex , Tintex de 9.5 mm. de espesor cristal sin ventilaciones | m2 | 1.98 | 1490.59 | 1490.59 | 1.98 | 0.51 m2 x jor de trabajo
FICOP-2929 | Faldón con lámina Pintro TO-100 Calibre 26 color blanco exterior y gris interior marca Ternium a una altura de 410 m. Incluye: dimensionamirneo, cortes, elevación, fijación con clips y tornillo autotaladrante, sellador de caucho butálico Sikaflex en juntas de unión transversales y longitudinales. | m2 | 0.08 | 88.4 | 88.4 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-2930 | Faldón con lámina Pintro TO-725 Calibre 24 color blanco exterior y gris interior marca Ternium a una altura de 10 m. Incluye: dimensionamiento, cortes, elevación, fijación con clips y tornillo autotaladrante, sellador de caucho butálico Sikaflex en junta s de unión transversales y longitudinales. | m2 | 0.09 | 91.66 | 91.66 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-2931 | Faldón de tablaroca una cara. Incluye bastidor metálico: canal superior e inferior y poste @ 60 cm, hasta una altura de 5.0 m.A) 10 cm. de Altura | m | 0 | 3.63 | 3.63 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2932 | Falso plafón con tablero de yeso marca Tablaroca Sheetrock Firecode X con 15.9 mm de espesor de USG en hojas de 122 x 305 cm, terminado en juntas a hueso con Perfacinta y compuesto Redimix, a una altura de 2.50 metros máximo. Incluye: bastidor para suspensión oculta a base de canaleta de carga 410 galvanizada calibre 22 de 38 mm (1 1/2) a cada 120 cm en un sentido, suspendidas a 30 cm de la losa con alambre galvanizado calibre 14, canal listón galvanizado calibre 26 de 62.5 mm a cada 61 cm, amarrados a canaleta con alambre galvanizado calibre 18, en el otro sentido. | m2 | 0.05 | 33.57 | 33.57 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-2933 | Falso plafón con tablero de yeso marca Tablaroca Sheetrock W/R normal con 15.9 mm de espesor de USG en hojas de 122 x 244 cm, terminado en juntas a hueso con Perfacinta y compuesto Redimix, a una altura de 2.50 metros máximo. Incluye: bastidor para suspensión oculta a base de canaleta de carga 410 galvanizada calibre 22 de 38 mm (1 1/2) a cada 120 cm en un sentido, suspendidas a 30 cm de la losa con alambre galvanizado calibre 14, canal listón galvanizado calibre 26 de 62.5 mm a cada 61 cm, amarrados a canaleta con alambre galvanizado calibre 18, en el otro sentido. | m2 | 0.05 | 37.3 | 37.3 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-2934 | Falso plafón con tablero de yeso marca Tablaroca Sheetrock W/R normal con 12.7 mm de espesor de USG en hojas de 122 x 244 cm, terminado en juntas a hueso con Perfacinta y compuesto Redimix, a una altura de 4.00 metros máximo. Incluye: bastidor para suspensión oculta a base de canaleta de carga 410 galvanizada calibre 22 de 38 mm (1 1/2) a cada 120 cm en un sentido, suspendidas a 30 cm de la losa con alambre galvanizado calibre 14, canal listón galvanizado calibre 26 de 62.5 mm a cada 61 cm, amarrados a canaleta con alambre galvanizado calibre 18, en el otro sentido. | m2 | 0.06 | 44.76 | 44.76 | 0.06 | 16.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-2935 | Falso plafón con tablero de yeso marca Tablaroca Sheetrock Firecode X con 15.9 mm de espesor de USG en hojas de 122 x 305 cm, terminado en juntas a hueso con Perfacinta y compuesto Redimix, a una altura de 4.00 metros máximo. Incluye: bastidor para suspensión oculta a base de canaleta de carga 410 galvanizada calibre 22 de 38 mm (1 1/2) a cada 120 cm en un sentido, suspendidas a 30 cm de la losa con alambre galvanizado calibre 14, canal listón galvanizado calibre 26 de 62.5 mm a cada 61 cm, amarrados a canaleta con alambre galvanizado calibre 18, en el otro sentido. | m2 | 0.06 | 41.03 | 41.03 | 0.06 | 16.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-2936 | Falso plafón con tablero de yeso marca Tablaroca Sheetrock normal con 15.9 mm de espesor de USG en hojas de 122 x 305 cm, terminado en juntas a hueso con Perfacinta y compuesto Redimix, a una altura de 2.50 metros máximo. Incluye: bastidor para suspensión oculta a base de canaleta de carga 410 galvanizada calibre 22 de 38 mm (1 1/2) a cada 120 cm en un sentido, suspendidas a 30 cm de la losa con alambre galvanizado calibre 14, canal listón galvanizado calibre 26 de 62.5 mm a cada 61 cm, amarrados a canaleta con alambre galvanizado calibre 18, en el otro sentido. | m2 | 0.05 | 33.57 | 33.57 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-2937 | Falso plafón con tablero de yeso marca Tablaroca Sheetrock Firecode X con 15.9 mm de espesor de USG en hojas de 122 x 244 cm, terminado en juntas a hueso con Perfacinta y compuesto Redimix, a una altura de 4.00 metros máximo. Incluye: bastidor para suspensión oculta a base de canaleta de carga 410 galvanizada calibre 22 de 38 mm (1 1/2) a cada 120 cm en un sentido, suspendidas a 30 cm de la losa con alambre galvanizado calibre 14, canal listón galvanizado calibre 26 de 62.5 mm a cada 61 cm, amarrados a canaleta con alambre galvanizado calibre 18, en el otro sentido. | m2 | 0.06 | 44.76 | 44.76 | 0.06 | 16.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-2938 | Falso plafón con tablero de yeso marca Tablaroca Sheetrock Firecode X con 15.9 mm de espesor de USG en hojas de 122 x 244 cm, terminado en juntas a hueso con Perfacinta y compuesto Redimix, a una altura de 2.50 metros máximo. Incluye: bastidor para suspensión oculta a base de canaleta de carga 410 galvanizada calibre 22 de 38 mm (1 1/2) a cada 120 cm en un sentido, suspendidas a 30 cm de la losa con alambre galvanizado calibre 14, canal listón galvanizado calibre 26 de 62.5 mm a cada 61 cm, amarrados a canaleta con alambre galvanizado calibre 18, en el otro sentido. | m2 | 0.05 | 37.3 | 37.3 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-2939 | Falso plafón con tablero de yeso marca Tablaroca Sheetrock Firecode X con 12.7 mm de espesor de USG en hojas de 122 x 305 cm, terminado en juntas a hueso con Perfacinta y compuesto Redimix, a una altura de 4.00 metros máximo. Incluye: bastidor para suspensión oculta a base de canaleta de carga 410 galvanizada calibre 22 de 38 mm (1 1/2) a cada 120 cm en un sentido, suspendidas a 30 cm de la losa con alambre galvanizado calibre 14, canal listón galvanizado calibre 26 de 62.5 mm a cada 61 cm, amarrados a canaleta con alambre galvanizado calibre 18, en el otro sentido. | m2 | 0.06 | 41.03 | 41.03 | 0.06 | 16.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-2940 | Falso plafón con tablero de yeso marca Tablaroca Sheetrock Firecode X con 12.7 mm de espesor de USG en hojas de 122 x 305 cm, terminado en juntas a hueso con Perfacinta y compuesto Redimix, a una altura de 2.50 metros máximo. Incluye: bastidor para suspensión oculta a base de canaleta de carga 410 galvanizada calibre 22 de 38 mm (1 1/2) a cada 120 cm en un sentido, suspendidas a 30 cm de la losa con alambre galvanizado calibre 14, canal listón galvanizado calibre 26 de 62.5 mm a cada 61 cm, amarrados a canaleta con alambre galvanizado calibre 18, en el otro sentido. | m2 | 0.05 | 33.57 | 33.57 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-2941 | Falso plafón con tablero de yeso marca Tablaroca Sheetrock W/R normal con 15.9 mm de espesor de USG en hojas de 122 x 244 cm, terminado en juntas a hueso con Perfacinta y compuesto Redimix, a una altura de 4.00 metros máximo. Incluye: bastidor para suspensión oculta a base de canaleta de carga 410 galvanizada calibre 22 de 38 mm (1 1/2) a cada 120 cm en un sentido, suspendidas a 30 cm de la losa con alambre galvanizado calibre 14, canal listón galvanizado calibre 26 de 62.5 mm a cada 61 cm, amarrados a canaleta con alambre galvanizado calibre 18, en el otro sentido. | m2 | 0.06 | 44.76 | 44.76 | 0.06 | 16.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-2942 | Falso plafón con tablero de yeso marca Tablaroca Sheetrock normal con 15.9 mm de espesor de USG en hojas de 122 x 244 cm, terminado en juntas a hueso con Perfacinta y compuesto Redimix, a una altura de 2.50 metros máximo. Incluye: bastidor para suspensión oculta a base de canaleta de carga 410 galvanizada calibre 22 de 38 mm (1 1/2) a cada 120 cm en un sentido, suspendidas a 30 cm de la losa con alambre galvanizado calibre 14, canal listón galvanizado calibre 26 de 62.5 mm a cada 61 cm, amarrados a canaleta con alambre galvanizado calibre 18, en el otro sentido. | m2 | 0.05 | 37.3 | 37.3 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-2943 | Falso plafón con tablero de yeso marca Tablaroca Sheetrock W/R normal con 12.7 mm de espesor de USG en hojas de 122 x 244 cm, terminado en juntas a hueso con Perfacinta y compuesto Redimix, a una altura de 2.50 metros máximo. Incluye: bastidor para suspensión oculta a base de canaleta de carga 410 galvanizada calibre 22 de 38 mm (1 1/2) a cada 120 cm en un sentido, suspendidas a 30 cm de la losa con alambre galvanizado calibre 14, canal listón galvanizado calibre 26 de 62.5 mm a cada 61 cm, amarrados a canaleta con alambre galvanizado calibre 18, en el otro sentido. | m2 | 0.05 | 37.3 | 37.3 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-2944 | Falso plafón con tablero de yeso marca Tablaroca Sheetrock normal con 15.9 mm de espesor de USG en hojas de 122 x 244 cm, terminado en juntas a hueso con Perfacinta y compuesto Redimix, a una altura de 4.00 metros máximo. Incluye: bastidor para suspensión oculta a base de canaleta de carga 410 galvanizada calibre 22 de 38 mm (1 1/2) a cada 120 cm en un sentido, suspendidas a 30 cm de la losa con alambre galvanizado calibre 14, canal listón galvanizado calibre 26 de 62.5 mm a cada 61 cm, amarrados a canaleta con alambre galvanizado calibre 18, en el otro sentido. | m2 | 0.06 | 44.76 | 44.76 | 0.06 | 16.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-2945 | Falso plafón con tablero de yeso marca Tablaroca Sheetrock Firecode X con 12.7 mm de espesor de USG en hojas de 122 x 244 cm, terminado en juntas a hueso con Perfacinta y compuesto Redimix, a una altura de 4.00 metros máximo. Incluye: bastidor para suspensión oculta a base de canaleta de carga 410 galvanizada calibre 22 de 38 mm (1 1/2) a cada 120 cm en un sentido, suspendidas a 30 cm de la losa con alambre galvanizado calibre 14, canal listón galvanizado calibre 26 de 62.5 mm a cada 61 cm, amarrados a canaleta con alambre galvanizado calibre 18, en el otro sentido. | m2 | 0.06 | 44.76 | 44.76 | 0.06 | 16.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-2946 | Falso plafón con tablero de yeso marca Tablaroca Sheetrock normal con 12.7 mm de espesor de USG en hojas de 122 x 366 cm, terminado en juntas a hueso con Perfacinta y compuesto Redimix, a una altura de 4.00 metros máximo. Incluye: bastidor para suspensión oculta a base de canaleta de carga 410 galvanizada calibre 22 de 38 mm (1 1/2) a cada 120 cm en un sentido, suspendidas a 30 cm de la losa con alambre galvanizado calibre 14, canal listón galvanizado calibre 26 de 62.5 mm a cada 61 cm, amarrados a canaleta con alambre galvanizado calibre 18, en el otro sentido. | m2 | 0.06 | 44.76 | 44.76 | 0.06 | 16.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-2947 | Falso plafón con tablero de yeso marca Tablaroca Sheetrock normal con 12.7 mm de espesor de USG en hojas de 122 x 366 cm, terminado en juntas a hueso con Perfacinta y compuesto Redimix, a una altura de 2.50 metros máximo. Incluye: bastidor para suspensión oculta a base de canaleta de carga 410 galvanizada calibre 22 de 38 mm (1 1/2) a cada 120 cm en un sentido, suspendidas a 30 cm de la losa con alambre galvanizado calibre 14, canal listón galvanizado calibre 26 de 62.5 mm a cada 61 cm, amarrados a canaleta con alambre galvanizado calibre 18, en el otro sentido. | m2 | 0.05 | 37.3 | 37.3 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-2948 | Falso plafón con tablero de yeso marca Tablaroca Sheetrock normal con 12.7 mm de espesor de USG en hojas de 122 x 305 cm, terminado en juntas a hueso con Perfacinta y compuesto Redimix, a una altura de 4.00 metros máximo. Incluye: bastidor para suspensión oculta a base de canaleta de carga 410 galvanizada calibre 22 de 38 mm (1 1/2) a cada 120 cm en un sentido, suspendidas a 30 cm de la losa con alambre galvanizado calibre 14, canal listón galvanizado calibre 26 de 62.5 mm a cada 61 cm, amarrados a canaleta con alambre galvanizado calibre 18, en el otro sentido. | m2 | 0.06 | 41.03 | 41.03 | 0.06 | 16.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-2949 | Falso plafón con tablero de yeso marca Tablaroca Sheetrock normal con 12.7 mm de espesor de USG en hojas de 122 x 305 cm, terminado en juntas a hueso con Perfacinta y compuesto Redimix, a una altura de 2.50 metros máximo. Incluye: bastidor para suspensión oculta a base de canaleta de carga 410 galvanizada calibre 22 de 38 mm (1 1/2) a cada 120 cm en un sentido, suspendidas a 30 cm de la losa con alambre galvanizado calibre 14, canal listón galvanizado calibre 26 de 62.5 mm a cada 61 cm, amarrados a canaleta con alambre galvanizado calibre 18, en el otro sentido. | m2 | 0.05 | 33.57 | 33.57 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-2950 | Falso plafón con tablero de yeso marca Tablaroca Sheetrock normal con 12.7 mm de espesor de USG en hojas de 122 x 244 cm, terminado en juntas a hueso con Perfacinta y compuesto Redimix, a una altura de 4.00 metros máximo. Incluye: bastidor para suspensión oculta a base de canaleta de carga 410 galvanizada calibre 22 de 38 mm (1 1/2) a cada 120 cm en un sentido, suspendidas a 30 cm de la losa con alambre galvanizado calibre 14, canal listón galvanizado calibre 26 de 62.5 mm a cada 61 cm, amarrados a canaleta con alambre galvanizado calibre 18, en el otro sentido. | m2 | 0.06 | 44.76 | 44.76 | 0.06 | 16.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-2951 | Falso plafón con tablero de yeso marca Tablaroca Sheetrock normal con 12.7 mm de espesor de USG en hojas de 122 x 244 cm, terminado en juntas a hueso con Perfacinta y compuesto Redimix, a una altura de 2.50 metros máximo. Incluye: bastidor para suspensión oculta a base de canaleta de carga 410 galvanizada calibre 22 de 38 mm (1 1/2) a cada 120 cm en un sentido, suspendidas a 30 cm de la losa con alambre galvanizado calibre 14, canal listón galvanizado calibre 26 de 62.5 mm a cada 61 cm, amarrados a canaleta con alambre galvanizado calibre 18, en el otro sentido. | m2 | 0.05 | 37.3 | 37.3 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-2952 | Falso plafón con tablero de yeso marca Tablaroca Sheetrock Firecode X con 12.7 mm de espesor de USG en hojas de 122 x 244 cm, terminado en juntas a hueso con Perfacinta y compuesto Redimix, a una altura de 2.50 metros máximo. Incluye: bastidor para suspensión oculta a base de canaleta de carga 410 galvanizada calibre 22 de 38 mm (1 1/2) a cada 120 cm en un sentido, suspendidas a 30 cm de la losa con alambre galvanizado calibre 14, canal listón galvanizado calibre 26 de 62.5 mm a cada 61 cm, amarrados a canaleta con alambre galvanizado calibre 18, en el otro sentido. | m2 | 0.05 | 37.3 | 37.3 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-2953 | Falso plafón con tablero de yeso marca Tablaroca Sheetrock normal con 15.9 mm de espesor de USG en hojas de 122 x 305 cm, terminado en juntas a hueso con Perfacinta y compuesto Redimix, a una altura de 4.00 metros máximo. Incluye: bastidor para suspensión oculta a base de canaleta de carga 410 galvanizada calibre 22 de 38 mm (1 1/2) a cada 120 cm en un sentido, suspendidas a 30 cm de la losa con alambre galvanizado calibre 14, canal listón galvanizado calibre 26 de 62.5 mm a cada 61 cm, amarrados a canaleta con alambre galvanizado calibre 18, en el otro sentido. | m2 | 0.06 | 41.03 | 41.03 | 0.06 | 16.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-2954 | Falso plafond de Durock 13 mm. de esp. Incluye: Soportería a base de canaleta de carga y soportería con alambre galvanizado a una altura no mayor de 4.0 m. y calafateo así como acarreo de materiales a 20 m. | m2 | 0.18 | 133.03 | 133.03 | 0.18 | 5.56 m2 x jor de trabajo
FICOP-2955 | Falso plafond de tablaroca 13 mm. de espesor, Incluye; Soportería a base de canaleta de carga de 1 1/2, canal listón y soportados con alambre galvanizado a una altura no mayor de 5.0 m. y calafateo así como acarreo de materiales. | m2 | 0.13 | 93.24 | 93.24 | 0.13 | 7.7 m2 x jor de trabajo
FICOP-2956 | Falso plafond de tablaroca 13 mm. de espesor, diseño especial, incluye; Soportería a base de canaleta de carga de 1 1/2 , canal listón y soportados con alambre galvanizado a una altura no mayor de 5.0 m. y calafateo así como acarreo de materiales. | m2 | 0.16 | 119.35 | 119.35 | 0.16 | 6.25 m2 x jor de trabajo
FICOP-2957 | Fantasma indicadorpor unidad de obra terminada. | pza | 0.17 | 63.49 | 63.49 | 0.17 | 5.89 pza x jor de trabajo
FICOP-2958 | Festerbond en muros para mejorar la adherencia del acabado. Incluye preparación de la superficie. | m2 | 0.02 | 15.5 | 15.5 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-2959 | Firme 10cm espesor concreto fc=150kg/cm2 resistencia normal, agregado maximo de 20mm., premezclado revenimiento 10cm., incluye: acarreo a 1a estacion a 20m. | m2 | 0.04 | 45.95 | 45.95 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-2960 | Firme de 5cm espesor concreto fc=150kg/cm2 premezclado resistencia normal, agregado maximo de 20mm., incluye: acarreo a 1a estacion a 20m. | m2 | 0.03 | 34.47 | 34.47 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-2961 | Firme de 8cm espesor concreto fc=100kg/cm2 resistencia normal, agregado maximo de 20mm., premezclado revenimiento 10cm., incluye: acarreo a 1a estacion a 20m. | m2 | 0.04 | 43.87 | 43.87 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-2962 | Flete maquinaria construccion 1er km | Ton | 0.03 | 9.45 | 9.45 | 0.03 | 33.34 Ton x jor de trabajo
FICOP-2963 | Flete maquinaria construccion km subsecuentes al primero | Ton/km | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2964 | Flete productos asfalticos 1er km | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2965 | Flete productos asfalticos km sub | m3-km | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2966 | Fluxómetro de manija para mingitorio con niple recto de 19mm, mod. TMU1NNC-12, mca TOTO | pza | 0.25 | 193.76 | 193.76 | 0.25 | 4 pza x jor de trabajo
FICOP-2967 | Fluxómetro de manija para WC con descarga de 1.6gpf ? 6 litros con niple recto de 32 mm. Mod TMT1NNC-32 Mca TOTO | pza | 0.25 | 193.76 | 193.76 | 0.25 | 4 pza x jor de trabajo
FICOP-2968 | Fluxómetro de sensor para WC empotrado en la pared, con funcionamiento con energía eléctrica AC (10 V, AC) o 4 baterías AA para 4000 usos mensuales, Placa de acero inoxidable de 14x12. Mod TET2ANS-32 Marca TOTO. | pza | 0.37 | 287.08 | 287.08 | 0.37 | 2.71 pza x jor de trabajo
FICOP-2969 | Fluxómetro de sensor para WC empotrado en la pared, con funcionamiento con energía eléctrica AC (10 V, AC) o 4 baterías AA para 4000 usos mensuales, Placa de acero inoxidable de 14x12. Mod TET2DNS-32 Marca TOTO | pza | 0.37 | 287.08 | 287.08 | 0.37 | 2.71 pza x jor de trabajo
FICOP-2970 | Fluxometro Electronico Flowise expuesto para taza de 1 1/2" 4.8 lpd mod. 6065121MX, marca American Standard | pza | 0.5 | 387.53 | 387.53 | 0.5 | 2 pza x jor de trabajo
FICOP-2971 | Fluxómetro manual de 3.5gpf ? 13 litros, Modelo TMW1HNC-32 . Marca TOTO | pza | 0.25 | 193.76 | 193.76 | 0.25 | 4 pza x jor de trabajo
FICOP-2972 | Fluxómetro para mingitorio Spud de 19mm. Descarga de 3.7 litros. Mod ROYAL-186-1 Marca SLOAN | pza | 0.25 | 193.76 | 193.76 | 0.25 | 4 pza x jor de trabajo
FICOP-2973 | Fluxómetro para mingitorio, expuesto terminado en nikel cromo, opera con baterías AA, 1 gpf ? 3.785 litros. Con accesorios. Mod TEU1DNC-12 Marca TOTO. | pza | 0.25 | 193.76 | 193.76 | 0.25 | 4 pza x jor de trabajo
FICOP-2974 | Forjado de base para calentador de 60 x 60 x 30 cm a base de muro de tabique rojo junteado con mortero cemento arena 1:4 y losa de concreto fc=150 kg/cm2 de 8 cm de espesor. | pza | 0.25 | 193.76 | 193.76 | 0.25 | 4 pza x jor de trabajo
FICOP-2975 | Forjado de marco para tapa de 15 cm con concreto fc = 200 kg/cm2 con un espesor promedio de 3 cm. | m | 0.03 | 19.38 | 19.38 | 0.03 | 33.34 m x jor de trabajo
FICOP-2976 | Forjado de marco para tapa de 15 cm con concreto fc = 200 kg/cm2 con un espesor promedio de 3 cm. Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | m | 0.03 | 19.38 | 19.38 | 0.03 | 33.34 m x jor de trabajo
FICOP-2977 | Forjado de marco para tapa de 15 cm con concreto fc = 200 kg/cm2 con un espesor promedio de 3 cm. Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | m | 0.03 | 19.38 | 19.38 | 0.03 | 33.34 m x jor de trabajo
FICOP-2978 | Forjado de paso de 100 mm en muro para paso de ducto con perfilado con mortero cemento y arena en proporción 1:3 incluye habilitado y sellos en cimbra. | pza | 0.03 | 23.25 | 23.25 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-2979 | Forjado de paso de 100 mm en muro para paso de ducto con perfilado con mortero cemento arena proporción 1:3 incluye habilitado y sellos en cimbra. | pza | 0.03 | 23.25 | 23.25 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-2980 | Formacion y compactacion de terraplenes con medios mecanicos mejoramiento del terreno natural, incluye: acarreo, acamellonado, mezclado y tendido al 90% prueba proctor standar con material producto de prestamo lateral. | m3 | 0.04 | 14.01 | 14.01 | 0.04 | 25 m3 x jor de trabajo
FICOP-2981 | Fosa septica de polietileno fss-40 con excavacion, acarreos y conexiones. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 1 | 775.05 | 775.05 | 1 | 1 pza x jor de trabajo
FICOP-2982 | Fosa septica de polietileno fss-80 con excavacion, acarreos y conexiones. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 1 | 775.05 | 775.05 | 1 | 1 pza x jor de trabajo
FICOP-2983 | Gaviones colocados conforme al proyecto, marca lemac o similar: -rectangulares de1.50 x 2.00 x1.00 m. | m3 | 2.19 | 681.88 | 681.88 | 2.19 | 0.46 m3 x jor de trabajo
FICOP-2984 | Generador de agua caliente con capacidad de 315,00 Kcal / h a la salida | pza. | 16 | 11941.8 | 11941.8 | 16 | 0.07 pza. x jor de trabajo
FICOP-2985 | Generadora de agua helada con capacidad para operar 298.43 t de refrigeración B, 717 gpm, temperatura de entrada al evaporador de 55º F y de salida 45° F, 2 pasos 895 gpm en el condensador con una temperatura de entrada 87° F y de salida de 96.6° F, con un compresor tipo centrifugo de 204.46 kw a 220v/3F/60CPS marca Dunham-Bush, modelo WCFX30ANL3K1NB2RN2RN. | pza. | 40 | 52108.8 | 52108.8 | 40 | 0.03 pza. x jor de trabajo
FICOP-2986 | Gotero en losa aparente formado con chaflan de 19 mm y mortero cemento-arena 1:4, hasta una altura maxima de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.05 | 38.75 | 38.75 | 0.05 | 20 m x jor de trabajo
FICOP-2987 | Gotero en losa aparente formado con chaflan de 19 mm y mortero cemento-arena 1:6, hasta una altura maxima de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.05 | 38.75 | 38.75 | 0.05 | 20 m x jor de trabajo
FICOP-2988 | Gotero en losa aparente formado con chaflan de 19 mm y mortero cemento-arena 1:3, hasta una altura maxima de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.05 | 38.75 | 38.75 | 0.05 | 20 m x jor de trabajo
FICOP-2989 | Gotero losa aparente chaflan 19mm (3/4"), mortero cemento-arena 1:5 hasta 3.50 m. altura, incluye: acarreo 1a. estacion 20.00m. | m | 0.05 | 38.75 | 38.75 | 0.05 | 20 m x jor de trabajo
FICOP-2990 | Grava triturada 19 mm obtenida en banco para utilizarse en concretos, incluye carga a camión, acarreo a 10 kilómetros y regalias. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2991 | Grifo de mesa Pressmatic Deluxe accionamiento hidromecánico con poca presión manual. Mod 00035606, Mca. Docol | pza | 0.15 | 116.26 | 116.26 | 0.15 | 6.67 pza x jor de trabajo
FICOP-2992 | Guarnicion concreto f c=200kg/cm2, 300cm2 de seccion. rn tma. de 40mm, acabado aparente, coladaen el lugar. | ml | 0.11 | 82.39 | 82.39 | 0.11 | 9.1 ml x jor de trabajo
FICOP-2993 | Guarnicion concreto f¨c=200kg/cm2, 300cm2 de seccion. rn tma. de 40mm, acabado aparente, colada en el lugar. | m | 0.13 | 96.88 | 96.88 | 0.13 | 7.7 m x jor de trabajo
FICOP-2994 | Guarnicion concreto fc=200kg/cm2, 300cm2 de seccion. rn tma. de 40mm, acabado aparente, coladaen el lugar. | m | 0.13 | 96.88 | 96.88 | 0.13 | 7.7 m x jor de trabajo
FICOP-2995 | Guarnicion concreto fc=200kg/cm2, 875cm2 de seccion. rn tma. de 40mm, acabado aparente, coladaen el lugar. | m | 0.13 | 96.88 | 96.88 | 0.13 | 7.7 m x jor de trabajo
FICOP-2996 | Guarnicion de concreto de fc=200 kg/cm2 de seccion de 10 x 20 cm., reforzada con una varilla del no. 3; el precio unitario incluye: cimbra y descimbra, materiales, mano de obra y herramienta. | m | 0.26 | 95.3 | 95.3 | 0.26 | 3.85 m x jor de trabajo
FICOP-2997 | Guarnición de concreto f`c=150 kg/cm2 de sección 5 x 10 cm, para delimitar andador de adoquín. | m | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-2998 | Guarnicion de concreto hidraulico, por unidad de obra terminada precoladas: -barrera central separadora de concreto hidraulico fc = 200 kg/cm2, disponible en almacen. | m | 0.56 | 203.36 | 203.36 | 0.56 | 1.79 m x jor de trabajo
FICOP-2999 | Guarnicion y banqueta sobre muro, p.u.o.t. | m | 0.37 | 133.43 | 133.43 | 0.37 | 2.71 m x jor de trabajo
FICOP-3000 | Herrería con perfil tubular calibre 18 | kg. | 0.02 | 12.56 | 12.56 | 0.02 | 50 kg. x jor de trabajo
FICOP-3001 | Herrería tubular con perfiles tubulares Prolamsa cal. 18. Incluye cortes, desperdicios, habilitado, soldado, suministro de todos los materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | kg. | 0.02 | 19.21 | 19.21 | 0.02 | 50 kg. x jor de trabajo
FICOP-3002 | Hincado de pilote de concreto en terreno natural utilizando piloteadora. Incluye: izaje, transporte, nivelación veritical, colocación e hincado. | m | 0.03 | 21.13 | 21.13 | 0.03 | 33.34 m x jor de trabajo
FICOP-3003 | Huella de madera de pino de 1ra. en escalon principal, de 0.15 x 1.20 m. incluye barniz. | pza | 0.13 | 178.33 | 178.33 | 0.13 | 7.7 pza x jor de trabajo
FICOP-3004 | Huellas concreto fc=150kg/cm2 de 50x50x8cm. para acceso de autos, incluye: cimbra y acarreos a 1a. estacion a 20.00m. | pza | 0.07 | 54.25 | 54.25 | 0.07 | 14.29 pza x jor de trabajo
FICOP-3005 | Huellas concreto fc=150kg/cm2 de 50x160x8 cm. para acceso de autos, incluye: cimbra y acarreos a 1a. estacion a 20.00m. | pza | 0.15 | 116.26 | 116.26 | 0.15 | 6.67 pza x jor de trabajo
FICOP-3006 | iga de acero IR (IPR) de 406 x 178 mm (16 x 7 ) (53.6 kg/m) Alma=403 x 7.60, Patín=177 x 10.90 mm | kg. | 0.01 | 5.19 | 5.19 | 0.01 | 100 kg. x jor de trabajo
FICOP-3007 | Impermeabilizacion cadenas de cimentacion para desplante de muros a base de 2 capas de emulsion asfaltica y 1 capa de fieltro asfaltico con riego de arena, incluye: limpieza y acarreos a 1a. estacion a 20.00 m. | m2 | 0.06 | 47.61 | 47.61 | 0.06 | 16.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-3008 | Impermeabilizacion charola regadera 3.50m2 aprox. a base de permafelt, polvo de asbesto y riego de arena cernida, incluye: limpieza de la superficie y acarreos a 1a. estacion a 20.00m. | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3009 | Impermeabilizacion com uniplas app. poliester arenado de 4.00 mm. en rollo de 10.00 m., adheridoa la superficie a base de fusion por medio de soplete de gas butano o propano,incluye: limpieza de la superficie y acarreo de los materiales a una1a.estacion a 20.00 m.de distancia horizontal. | m2 | 0.1 | 79.36 | 79.36 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-3010 | Impermeabilizacion com uniplas app. poliester arenado de 4.50 mm. en rollo de 10.00 m., adheridoa la superficie a base de fusion por medio de soplete de gas butano o propano,incluye: limpieza de la superficie y acarreo de los materiales a una1a.estacion a 20.00 m.de distancia horizontal. | m2 | 0.12 | 95.23 | 95.23 | 0.12 | 8.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-3011 | Impermeabilización con manto prefabricado de 3 mm de espesor SBS, acabado con gravilla color terracota, colocado por termofusión. | m2 | 0.04 | 28.57 | 28.57 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3012 | Impermeabilización con manto prefabricado de 4.5 mm de espesor SBS, acabado con gravilla color terracota, colocado por termofusión. | m2 | 0.04 | 31.74 | 31.74 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3013 | Impermeabilizacion con membrana prefabricada Morter-plas cat f.v. de 3.00mm arenado mca. Pasa incluye: limpieza de la superficie y acarreos a 1a. estacion a 20.00m | m2 | 0.03 | 23.81 | 23.81 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-3014 | Impermeabilizacion con membrana prefabricada marca Imperquimia, Aero Uniplas Plus de 4.5 mm PG, refuerzo con poliester, acabado granulado, adherido a la superficie a base de fusion por medio de soplete de gas butano o propano incluye: limpieza de la superficie y acarreos a 1a. estacion a 20.00m. | m2 | 0.05 | 39.68 | 39.68 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-3015 | Impermeabilizacion con membrana prefabricada marca Imperquimia, Aero Uniplas APP Plus de 3.00 mm VA, refuerzo con fibra de vidrio, acabado arenado, adherido a la superficie a base de fusion por medio de soplete de gas butano o propano incluye: limpieza de la superficie y acarreos a 1a. estacion a 20.00m. | m2 | 0.04 | 31.74 | 31.74 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3016 | Impermeabilizacion con membrana prefabricada marca Imperquimia, Aero Uniplas APP Plus de 4.00 mm PA, refuerzo con poliester, acabado arenado, adherido a la superficie a base de fusion por medio de soplete de gas butano o propano,incluye: limpieza de la superficie y acarreo de los materiales a una 1a.estacion a 20.00 m.de distancia horizontal. | m2 | 0.05 | 35.71 | 35.71 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-3017 | Impermeabilizacion con uniplas app. blanco poliester granulado de 4.5mm en rollo de 10.00m., incluye: limpieza de la superficie y acarreos a1a.estacion a 20.00 m. | m2 | 0.04 | 28.33 | 28.33 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3018 | Impermeabilizacion en azotea a base de 1 capa de hidroprimer, 2 capas de vaportite 550, 2 capa de festerflex y acabado con riego de arena, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.05 | 41.27 | 41.27 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-3019 | Impermeabilizacion en azotea a base de 1 capa de hidroprimer, 2 capas de vaportite 550, 1 capa de festerflex y acabado con riego de arena, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.05 | 35.71 | 35.71 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-3020 | Impermeabilizacion en losa plana a base de sello con | m2 | 0.04 | 30.16 | 30.16 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3021 | Impermeabilizacion losa plana a base de 1 capa de microprimer, 2 capas de fibra de vidrio (festerfelt), 2 capas de emulsion asfaltica (microlastic) y acabado con riego de arena cernida, incluye: limpieza de la superficie y acarreos a 1a. estacion a 20.00 m. | m2 | 0.04 | 31.74 | 31.74 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3022 | Indicador alinieamiento conc comun 13x100cm, conc fc=150kg/cm2, armex 10.10.3 | pza | 0.05 | 19.06 | 19.06 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-3023 | Inodoro Cadet 3 doble descarga 4.8 lpd c/taza y tanque blanco, marca American Standard, incluye: instalación, conexión a descarga, amacizado con pijas al piso, sellado de juntas con cemento blanco y pruebas de operación. | pza | 0.5 | 387.53 | 387.53 | 0.5 | 2 pza x jor de trabajo
FICOP-3024 | Inodoro ideal std. mod. cadet 3 doble descarga inc: materiales de consumo, y mano de obra. | pza | 0.27 | 209.26 | 209.26 | 0.27 | 3.71 pza x jor de trabajo
FICOP-3025 | Inodoro ideal std. mod. mod. Heritage c/tanque de 6 Lts. inc: materiales de consumo, y mano de obra. | pza | 0.27 | 209.26 | 209.26 | 0.27 | 3.71 pza x jor de trabajo
FICOP-3026 | Inodoro OP Compact Cadet 3 doble descarga 4.8 lpd una pieza blanco, marca American Standard, incluye: instalación, conexión a descarga, amacizado con pijas al piso, sellado de juntas con cemento blanco y pruebas de operación. | pza | 0.5 | 387.53 | 387.53 | 0.5 | 2 pza x jor de trabajo
FICOP-3027 | Inodoro OP Compact Cadet 3 Flowise 4.8 lpd una pieza blanco, marca American Standard, incluye: instalación, conexión a descarga, amacizado con pijas al piso, sellado de juntas con cemento blanco y pruebas de operación. | pza | 0.5 | 387.53 | 387.53 | 0.5 | 2 pza x jor de trabajo
FICOP-3028 | Inodoro Tropic Cadet 3 Flowise 4.8 lpd c/taza RF y tanque blanco, marca American Standard, incluye: instalación, conexión a descarga, amacizado con pijas al piso, sellado de juntas con cemento blanco y pruebas de operación. | pza | 0.5 | 387.53 | 387.53 | 0.5 | 2 pza x jor de trabajo
FICOP-3029 | Instalacion de gas L.P. de Cu-L cobre tipo L, de tanque estacionario a muebles en vivienda economica 1 nivel ( calentador y estufa = 2 salidas), incluye linea de para toma de abastecimiento. | Salida | 0.8 | 620.04 | 620.04 | 0.8 | 1.25 Salida x jor de trabajo
FICOP-3030 | Instalacion de pieza especiales de extremidad fo.fo con brida hasta 75mmde diametro incluye: prueba, limpieza y maniobras locales. | pza | 0.04 | 44.84 | 44.84 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-3031 | Instalacion de pieza especiales de extremidad fo.fo con brida hasta 102mmde diametro incluye: prueba, limpieza y maniobras locales. | pza | 0.06 | 59.76 | 59.76 | 0.06 | 16.67 pza x jor de trabajo
FICOP-3032 | Instalacion de pieza especiales de empaques de plomo de 51mm de diametro incluye: prueba, limpieza y maniobras locales. | pza | 0 | 3.07 | 3.07 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3033 | Instalacion electrica de FG-Cpd en conducciones y Cu en alimentadores, de tablero a salidas de fuerza e iluminacion en vivienda económica de 1 nivel (9 iluminación y 10 de fureza = 19 salidas), incluye cajas de conexión, chalupas, interruptor de cuchillas, tablero e interruptores termomagnéticos. | Salida | 0.23 | 178.87 | 178.87 | 0.23 | 4.35 Salida x jor de trabajo
FICOP-3034 | Instalacion electrica de PCV-C en conducción y Cu en alimentadores de tablero a salidas de fuerza e iluminacion en vivienda económica, 1 nivel (9 iluminación y 10 de fuerza = 19 salidas), incluye cajas, chalupas, interruptor de cuchillas, tablero e interruptores termomagnéticos. | Salida | 0.21 | 163.31 | 163.31 | 0.21 | 4.77 Salida x jor de trabajo
FICOP-3035 | Instalación electrica de PVC-Cf conduit flexible, de tablero a salidas de fuerza e iluminación, de vivienda económica 1 nivel (9 luminación y 10 de fuerza = 19 salidas), incluye: cajas, chalupas, interruptor de cuchillas, tablero e interruptores termomagnéticos. | Salida | 0.2 | 155.54 | 155.54 | 0.2 | 5 Salida x jor de trabajo
FICOP-3036 | Instalacion hidraulica de CPVC-Hc hidraulico cementar, de tinaco a muebles agua caliente, en vivienda económica primer nivel (lavabo, regadera y tarja = 3 muebles) | Salida | 0.16 | 124.01 | 124.01 | 0.16 | 6.25 Salida x jor de trabajo
FICOP-3037 | Instalacion hidraulica de CPVC-Hc hidraulico cementar, de tinaco a muebles para agua fria, en vivienda económica primer nivel (inodoro, lavabo, regadera, tarja, fregadero y calentador = 6 salidas) | Salida | 0.5 | 387.53 | 387.53 | 0.5 | 2 Salida x jor de trabajo
FICOP-3038 | Instalacion hidraulica de Cu-M cobre tipo M, de tinaco a muebles para agua fria, en vivienda economica 1 nivel. (inodoro, lavabo, regadera, tarja, fregadero y calentador = 6 salidas) | Salida | 0.6 | 465.03 | 465.03 | 0.6 | 1.67 Salida x jor de trabajo
FICOP-3039 | Instalacion hidraulica de Cu-M cobre tipo M, de calentador a mueble para agua caliente, en vivienda economica 1 nivel (lavabo, regadera y tarja = 3 salidas). | Salida | 0.34 | 263.52 | 263.52 | 0.34 | 2.95 Salida x jor de trabajo
FICOP-3040 | Instalacion sanitaria de PVC-Sa sanitario anger de mueble a registro en vivienda economica de 1 nivel (regadera, inodoro, lavabo, fregadero, tarja y BAP con coladera = 5 salidas), incluye tubo ventilador. | Salida | 0.24 | 186.01 | 186.01 | 0.24 | 4.17 Salida x jor de trabajo
FICOP-3041 | Instalacion sanitaria de PVC-Sc sanitario cementar de mueble a primer registro en vivienda econónica, 1 nivel (regadera, inodoro, lavabo, fregadero, tarja y BAP con coladera = 5 salidas), incluye tubo ventilador. | Salida | 0.36 | 279.02 | 279.02 | 0.36 | 2.78 Salida x jor de trabajo
FICOP-3042 | Interfon con un frente. | pza | 1 | 777.68 | 777.68 | 1 | 1 pza x jor de trabajo
FICOP-3043 | Interruptor de cruzamiento 1p 16 amp. modelo Linea marca Vimar incluye instalcaión a caja y conexión a alimentadores. | pza | 0.04 | 33.83 | 33.83 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-3044 | Interruptor de seguridad 2p 240v 30a t3II d221nrbclase 3110, marca Square D. | pza | 0.19 | 144.03 | 144.03 | 0.19 | 5.27 pza x jor de trabajo
FICOP-3045 | Interruptor de seguridad 2p 60a n1 240v DTU2220 clase 3140, marca Square D. | pza | 2.1 | 1633.13 | 1633.13 | 2.1 | 0.48 pza x jor de trabajo
FICOP-3046 | Interruptor de seguridad 2p 60a n3r 120/240v d222nrb clase 3110, marca Square D. | pza | 0.47 | 361.7 | 361.7 | 0.47 | 2.13 pza x jor de trabajo
FICOP-3047 | Interruptor de seguridad 3p 1200a n1 600v h368 clase 3110, marca Square D. | pza | 5 | 3888.4 | 3888.4 | 5 | 0.2 pza x jor de trabajo
FICOP-3048 | Interruptor de seguridad 3p 1200a n1 240v h328 clase 3110, marca Square D. | pza | 5 | 3888.4 | 3888.4 | 5 | 0.2 pza x jor de trabajo
FICOP-3049 | Interruptor de seguridad 3p 240v 600a t-12 h326awkclase 3110, marca Square D. | pza | 5 | 3888.4 | 3888.4 | 5 | 0.2 pza x jor de trabajo
FICOP-3050 | Interruptor de seguridad 3p 240v 30a t-12 h321a clase 3110, marca Square D. | pza | 1 | 777.68 | 777.68 | 1 | 1 pza x jor de trabajo
FICOP-3051 | Interruptor de seguridad 3p 30a n1 120/240v d321n clase 3110, marca Square D. | pza | 0.24 | 185.17 | 185.17 | 0.24 | 4.17 pza x jor de trabajo
FICOP-3052 | Interruptor de seguridad 3p 400a n12,3r 240v h325awk clase 3110, marca Square D. | pza | 5 | 3888.4 | 3888.4 | 5 | 0.2 pza x jor de trabajo
FICOP-3053 | Interruptor de seguridad 3p 600v 30a t-12 h361 clase 3110, marca Square D. | pza | 0.61 | 477.11 | 477.11 | 0.61 | 1.64 pza x jor de trabajo
FICOP-3054 | Interruptor de seguridad 3p 600v 200a t-12 h364 clase 3110, marca Square D. | pza | 2 | 1555.36 | 1555.36 | 2 | 0.5 pza x jor de trabajo
FICOP-3055 | Interruptor de seguridad 3p 60a n1 120/240v d322n clase 3110, marca Square D. | pza | 0.33 | 259.2 | 259.2 | 0.33 | 3.04 pza x jor de trabajo
FICOP-3056 | Interruptor de seguridad 3p 600v 60a t-12 h362 clase 3110, marca Square D. | pza | 0.83 | 648.04 | 648.04 | 0.83 | 1.21 pza x jor de trabajo
FICOP-3057 | Interruptor de seguridad 3p 60a n3r 120/240v d322nrb clase 3110, marca Square D. | pza | 0.67 | 518.48 | 518.48 | 0.67 | 1.5 pza x jor de trabajo
FICOP-3058 | Interruptor de seguridad 3p 600a n1 600v h366 clase 3110, marca Square D. | pza | 5 | 3888.4 | 3888.4 | 5 | 0.2 pza x jor de trabajo
FICOP-3059 | Interruptor de seguridad 3p 800a n1 600v h367 clase 3110, marca Square D. | pza | 5 | 3888.4 | 3888.4 | 5 | 0.2 pza x jor de trabajo
FICOP-3060 | Interruptor de seguridad 3p 800a n1 240v h327awk clase 3110, marca Square D. | pza | 5 | 3888.4 | 3888.4 | 5 | 0.2 pza x jor de trabajo
FICOP-3061 | Interruptor escalera 10 amp. con luz piloto, modelo Linea marca Vimar, incluye instalcaión a caja y conexión a alimentadores. | pza | 0.04 | 28.77 | 28.77 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-3062 | Interruptor escalera 1p 16 amp.con luz piloto, modelo Idea marca Vimar. incluye instalcaión a caja y conexión a alimentadores. | pza | 0.04 | 28.77 | 28.77 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-3063 | Interruptor escalera de 10 amp. modelo Linea marca Vimar. incluye instalcaión a caja y conexión a alimentadores. | pza | 0.04 | 28.77 | 28.77 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-3064 | Interruptor sencillo 10 amp. con luz piloto, modelo Linea marca Vimar,incluye instalcaión a caja y conexión a alimentadores. | pza | 0.03 | 24.26 | 24.26 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-3065 | Interruptor sencillo 1p 16 amp., modelo Idea marca Vimar, incluye instalcaión a caja y conexión a alimentadores. | pza | 0.03 | 24.26 | 24.26 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-3066 | Interruptor sencillo de 10 amp. modelo Linea marca Vimar. incluye instalcaión a caja y conexión a alimentadores. | pza | 0.03 | 24.26 | 24.26 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-3067 | Interruptor termomagnetico 1p 20a 120/240v QO120GFI clase 910, con protección de falla a tierra tipo QOFGI, marca Square D. | pza | 0.14 | 111.13 | 111.13 | 0.14 | 7.15 pza x jor de trabajo
FICOP-3068 | Interruptor termomagnetico 2p 80a 120/240v QO280 clase 730, marca Square D. | pza | 0.24 | 185.17 | 185.17 | 0.24 | 4.17 pza x jor de trabajo
FICOP-3069 | Interruptor termomagnetico 2p 90a 120/240v QO290 clase 730, marca Square D. | pza | 0.24 | 185.17 | 185.17 | 0.24 | 4.17 pza x jor de trabajo
FICOP-3070 | Interruptor termomagnetico 2p 10a 120/240v QO210 clase 730, marca Square D. | pza | 0.21 | 161.99 | 161.99 | 0.21 | 4.77 pza x jor de trabajo
FICOP-3071 | Interruptor termomagnetico 2p 60a 120/240v QO260 clase 730, marca Square D. | pza | 0.21 | 161.99 | 161.99 | 0.21 | 4.77 pza x jor de trabajo
FICOP-3072 | Interruptor termomagnetico 30a 2p enchufable QO230 clase 730, marca Square D. | pza | 0.21 | 161.99 | 161.99 | 0.21 | 4.77 pza x jor de trabajo
FICOP-3073 | Interruptor termomagnetico 3p 90a 600v fhl36090 clase 655, marca Square D. | pza | 1.2 | 933.22 | 933.22 | 1.2 | 0.84 pza x jor de trabajo
FICOP-3074 | Interruptor termomagnetico 3p 100a 600v fhl36000 clase 655, marca Square D. | pza | 1 | 777.68 | 777.68 | 1 | 1 pza x jor de trabajo
FICOP-3075 | Interruptor termomagnetico 3p 90a 240v QOB390 clase 730, marca Square D. | pza | 0.44 | 345.6 | 345.6 | 0.44 | 2.28 pza x jor de trabajo
FICOP-3076 | Interruptor termomagnetico 3p 60a 241v QO360 clase730, marca Square D. | pza | 0.29 | 222.18 | 222.18 | 0.29 | 3.45 pza x jor de trabajo
FICOP-3077 | Interruptor termomagnetico 3p 70a 240v QOB370 clase 730, marca Square D. | pza | 0.4 | 312.78 | 312.78 | 0.4 | 2.5 pza x jor de trabajo
FICOP-3078 | Interruptor termomagnetico 3p 80a 240v QOB380 clase 730, marca Square D. | pza | 0.44 | 345.45 | 345.45 | 0.44 | 2.28 pza x jor de trabajo
FICOP-3079 | Interruptor termomagnetico 3p 70a 240v QO370 clase730, marca Square D. | pza | 0.3 | 235.64 | 235.64 | 0.3 | 3.34 pza x jor de trabajo
FICOP-3080 | Interruptor termomagnetico 50a 3p 240 enchufable QO350 clase 730, marca Square D. | pza | 0.27 | 210.21 | 210.21 | 0.27 | 3.71 pza x jor de trabajo
FICOP-3081 | Interruptor termomagnetico sin gabinete 2x15a cat.QO215 clase 730, marca Square D. | pza | 0.21 | 161.99 | 161.99 | 0.21 | 4.77 pza x jor de trabajo
FICOP-3082 | Interruptor termomagnetico sin gabinete 3x125a cat. kh36125 clase 650, marca Square D. | pza | 3 | 2333.04 | 2333.04 | 3 | 0.34 pza x jor de trabajo
FICOP-3083 | Interruptor termomagnetico sin gabinete 1p 60a 120/240v QO160 clase 730, marca Square D. | pza | 0.1 | 77.77 | 77.77 | 0.1 | 10 pza x jor de trabajo
FICOP-3084 | Interruptor termomagnetico sin gabinete 2p 125a 120/240v QO2125clase 730, marca Square D. | pza | 0.47 | 361.7 | 361.7 | 0.47 | 2.13 pza x jor de trabajo
FICOP-3085 | Interruptor termomagnetico sin gabinete 1x10a QO110 clase 730, marca Square D. | pza | 0.1 | 77.77 | 77.77 | 0.1 | 10 pza x jor de trabajo
FICOP-3086 | Interruptor termomagnetico sin gabinete 2x70a cat.QO270 clase 730, marca Square D. | pza | 0.22 | 172.8 | 172.8 | 0.22 | 4.55 pza x jor de trabajo
FICOP-3087 | Interruptor termomagnetico sin gabinete 3p 10a 240v QO310 clase730, marca Square D. | pza | 0.29 | 222.18 | 222.18 | 0.29 | 3.45 pza x jor de trabajo
FICOP-3088 | Interruptor termomagnetico sin gabinete 1p 20a QO120 clase 730, marca Square D. | pza | 0.1 | 77.77 | 77.77 | 0.1 | 10 pza x jor de trabajo
FICOP-3089 | Junta de acero Gibault completa de 508mm (20") de 73.0 kg, marca Fundiora Tenayuca, para tuberia clase A-14 . Incluye: material, mano de obra | pza | 0.2 | 211.53 | 211.53 | 0.2 | 5 pza x jor de trabajo
FICOP-3090 | Junta de acero Gibault completa de 914mm (36") de 257.5 kg, marca Fundidora Tenayuca, para tuberia clase A-5 . Incluye: material, mano de obra | pza | 0.5 | 528.82 | 528.82 | 0.5 | 2 pza x jor de trabajo
FICOP-3091 | Junta de acero Gibault completa de762mm (30") de 173.0 kg, marca Fundidora Tenayuca, para tuberia clase A-7 . Incluye: material, mano de obra y | pza | 0.33 | 352.51 | 352.51 | 0.33 | 3.04 pza x jor de trabajo
FICOP-3092 | Junta de acero Gibault completa de 609mm (24") de 100.0 kg, marca Fundidora Tenayuca, para tuberia clase A-7 . Incluye: material, mano de obra | pza | 0.25 | 264.41 | 264.41 | 0.25 | 4 pza x jor de trabajo
FICOP-3093 | Junta de acero Gibault completa de 508mm (20") de 73.0 kg, marca Fundidora Tenayuca, para tuberia clase A-7 . Incluye: material, mano de obra y | pza | 0.2 | 211.53 | 211.53 | 0.2 | 5 pza x jor de trabajo
FICOP-3094 | Junta de acero Gibault completa de 457mm (18") de 62.30 kg, marca Fundidora Tenayuca, para tuberia clase A-7 . I ncluye: material, mano de obra | pza | 0.14 | 151.03 | 151.03 | 0.14 | 7.15 pza x jor de trabajo
FICOP-3095 | Junta de acero Gibault completa de 406mm (16") de 46 kg, marca Fundidora Tenayuca, para tuberia clase A-7 . Incluye: material, mano de obra y h | pza | 0.13 | 132.2 | 132.2 | 0.13 | 7.7 pza x jor de trabajo
FICOP-3096 | Junta de acero Gibault completa de 355mm (14") de 47.5 kg, marca Fundidora Tenayuca, para tuberia clase A-7 . Incluye: material, mano de obra y | pza | 0.1 | 105.76 | 105.76 | 0.1 | 10 pza x jor de trabajo
FICOP-3097 | Junta de acero Gibault completa de 304mm (12") de 25.0 kg, marca Fundidora Tenayuca, para tuberia clase A-7 . Incluye: material, mano de obra y | pza | 0.1 | 100.47 | 100.47 | 0.1 | 10 pza x jor de trabajo
FICOP-3098 | Junta de acero Gibault completa de 254mm (10") de 20.2 kg, marca Fundidora Tenayuca, para tuberia clase A-7 . Incluye: material, mano de obra y | pza | 0.09 | 96.14 | 96.14 | 0.09 | 11.12 pza x jor de trabajo
FICOP-3099 | Junta de acero Gibault completa de 203mm (8") de 15.5kg, marca Fundidora Tenayuca, para tuberia clase A-7 .Incluye: material, mano de obra y he | pza | 0.08 | 84.61 | 84.61 | 0.08 | 12.5 pza x jor de trabajo
FICOP-3100 | Junta de acero Gibault completa de 152mm (6") de 10.5 kg, marca Fundidora Tenayuca, para tuberia clase A-7 incluye: material, mano de obra y her | pza | 0.08 | 88.1 | 88.1 | 0.08 | 12.5 pza x jor de trabajo
FICOP-3101 | Junta de acero Gibault completa de 101mm (4") de 5.7 kg, marca Fundidora Tenayuca, para tuberia clase A-7, Incluye: material, mano de obra y her | pza | 0.07 | 78.26 | 78.26 | 0.07 | 14.29 pza x jor de trabajo
FICOP-3102 | Junta de acero Gibault completa de 76mm (3") de 4.2 kg, marca Fundidora Tenayuca para tuberia clase A-7. Incluye: material, mano de obra y herr | pza | 0.07 | 75.51 | 75.51 | 0.07 | 14.29 pza x jor de trabajo
FICOP-3103 | Junta de acero Gibault completa de 254mm (10") de 20.2 kg, marca Fundidora Tenayuca, para tuberia clase A-5 . Incluye: material, mano de obra y | pza | 0.09 | 96.14 | 96.14 | 0.09 | 11.12 pza x jor de trabajo
FICOP-3104 | Junta de acero Gibault completa de 51mm (2") de 2.7 kg marca Fundidora Tenayuca, para tuberia clase A-7 .Incluye: material, mano de obra y her | pza | 0.06 | 58.7 | 58.7 | 0.06 | 16.67 pza x jor de trabajo
FICOP-3105 | Junta de acero Gibault completa de 76mm (3") de 4.2 kg, marca Fundidora Tenayuca, para tuberia clase A-10. Incluye: material, mano de obra y her | pza | 0.07 | 75.51 | 75.51 | 0.07 | 14.29 pza x jor de trabajo
FICOP-3106 | Junta de acero Gibault completa de762mm (30") de 173.0 kg, marca Fundidora Tenayuca, para tuberia clase A-5 . Incluye: material, mano de obra y | pza | 0.33 | 352.51 | 352.51 | 0.33 | 3.04 pza x jor de trabajo
FICOP-3107 | Junta de acero Gibault completa de 609mm (24") de 100.0 kg, marca Fundidora Tenayuca, para tuberia clase A-5 . Incluye: material, mano de obra | pza | 0.25 | 264.41 | 264.41 | 0.25 | 4 pza x jor de trabajo
FICOP-3108 | Junta de acero Gibault completa de 508mm (20") de 73.0 kg, marca Fundidora Tenayuca, para tuberia clase A-5 . Incluye: material, mano de obra y | pza | 0.2 | 211.53 | 211.53 | 0.2 | 5 pza x jor de trabajo
FICOP-3109 | Junta de acero Gibault completa de 457mm (18") de 62.30 kg, marca Fundidora Tenayuca, para tuberia clase A-5 . I ncluye: material, mano de obra | pza | 0.14 | 151.03 | 151.03 | 0.14 | 7.15 pza x jor de trabajo
FICOP-3110 | Junta de acero Gibault completa de 406mm (16") de 46 kg, marca Fundidora Tenayuca, para tuberia clase A-5 . Incluye: material, mano de obra y h | pza | 0.13 | 132.2 | 132.2 | 0.13 | 7.7 pza x jor de trabajo
FICOP-3111 | Junta de acero Gibault completa de 355mm (14") de 47.5 kg, marca Fundidora Tenayuca, para tuberia clase A-5 . Incluye: material, mano de obra y | pza | 0.1 | 105.76 | 105.76 | 0.1 | 10 pza x jor de trabajo
FICOP-3112 | Junta de acero Gibault completa de 304mm (12") de 25.0 kg, marca fundidora Tenayuca, para tuberia clase A-5 . Incluye: material, mano de obra y | pza | 0.1 | 100.47 | 100.47 | 0.1 | 10 pza x jor de trabajo
FICOP-3113 | Junta de acero Gibault completa de 51mm (2") de 2.7 kg marca Fundidor aTenayuca, para tuberia clase A-5 .Incluye: material, mano de obra y her | pza | 0.06 | 58.7 | 58.7 | 0.06 | 16.67 pza x jor de trabajo
FICOP-3114 | Junta de acero Gibault completa de 63mm (2.5") de 3.4 kg marca Fundidora Tenayuca, para tuberia clase A-5 .Incluye: material, mano de obra y | pza | 0.07 | 70.44 | 70.44 | 0.07 | 14.29 pza x jor de trabajo
FICOP-3115 | Junta de acero Gibault completa de 76mm (3") de 4.2 kg, marca Fundidora Tenayuca, para tuberia clase A-5. Incluye: material, mano de obra y herr | pza | 0.07 | 75.51 | 75.51 | 0.07 | 14.29 pza x jor de trabajo
FICOP-3116 | Junta de acero Gibault completa de 101mm (4") de 5.7 kg, marca Fundidora Tenayuca, para tuberia clase A-5, Incluye: material, mano de obra y her | pza | 0.08 | 79.32 | 79.32 | 0.08 | 12.5 pza x jor de trabajo
FICOP-3117 | Junta de acero Gibault completa de 152mm (6") de 10.5 kg, marca Fundidora Tenayuca, para tuberia clase A-5 incluye: material, mano de obra y her | pza | 0.08 | 88.1 | 88.1 | 0.08 | 12.5 pza x jor de trabajo
FICOP-3118 | Junta de acero Gibault completa de 203mm (8") de 15.5kg, marca Fundidora Tenayuca, para tuberia clase A-5 .Incluye: material, mano de obra y he | pza | 0.08 | 84.61 | 84.61 | 0.08 | 12.5 pza x jor de trabajo
FICOP-3119 | Junta de acero Gibault completa de 63mm (2.5") de 3.4 kg marca Fundidora Tenayuca, para tuberia clase A-7 .Incluye: material, mano de obra y | pza | 0.07 | 70.44 | 70.44 | 0.07 | 14.29 pza x jor de trabajo
FICOP-3120 | Junta de acero Gibault completa de 51mm (2") de 2.7 kg marca Fundidora Tenayuca, para tuberia clase A-14 .Incluye: material, mano de obra y he | pza | 0.06 | 58.7 | 58.7 | 0.06 | 16.67 pza x jor de trabajo
FICOP-3121 | Junta de acero Gibault completa de 914mm (36") de 257.5 kg, marca Fundidora Tenayuca, para tuberia clase A-14 . Incluye: material, mano de obra | pza | 0.5 | 528.82 | 528.82 | 0.5 | 2 pza x jor de trabajo
FICOP-3122 | Junta de acero Gibault completa de762mm (30") de 173.0 kg, marca Fundidora Tenayuca, para tuberia clase A-14 . Incluye: material, mano de obra | pza | 0.33 | 352.19 | 352.19 | 0.33 | 3.04 pza x jor de trabajo
FICOP-3123 | Junta de acero Gibault completa de 609mm (24") de 100.0 kg, marca Fundidora Tenayuca, para tuberia clase A-14 . Incluye: material, mano de obra | pza | 0.25 | 264.41 | 264.41 | 0.25 | 4 pza x jor de trabajo
FICOP-3124 | Junta de acero Gibault completa de 457mm (18") de 62.30 kg, marca Fundidora Tenayuca, para tuberia clase A-14 . I ncluye: material, mano de obra | pza | 0.14 | 151.03 | 151.03 | 0.14 | 7.15 pza x jor de trabajo
FICOP-3125 | Junta de acero Gibault completa de 355mm (14") de 47.5 kg, marca Fundidora Tenayuca, para tuberia clase A-14 . Incluye: material, mano de obra | pza | 0.1 | 105.76 | 105.76 | 0.1 | 10 pza x jor de trabajo
FICOP-3126 | Junta de acero Gibault completa de 304mm (12") de 25.0 kg, marca Fundidora Tenayuca, para tuberia clase A-14 . Incluye: material, mano de obra | pza | 0.1 | 100.47 | 100.47 | 0.1 | 10 pza x jor de trabajo
FICOP-3127 | Junta de acero Gibault completa de 254mm (10") de 20.2 kg, marca Fundidora Tenayuca, para tuberia clase A-14 . Incluye: material, mano de obra y | pza | 0.09 | 96.14 | 96.14 | 0.09 | 11.12 pza x jor de trabajo
FICOP-3128 | Junta de acero Gibault completa de 203mm (8") de 15.5kg, marca Fundidora Tenayuca, para tuberia clase A-14 .Incluye: material, mano de obra y h | pza | 0.08 | 84.61 | 84.61 | 0.08 | 12.5 pza x jor de trabajo
FICOP-3129 | Junta de acero Gibault completa de 152mm (6") de 10.5 kg, marca Fundidora Tenayuca, para tuberia clase A-14 incluye: material, mano de obra y he | pza | 0.08 | 88.1 | 88.1 | 0.08 | 12.5 pza x jor de trabajo
FICOP-3130 | Junta de acero Gibault completa de 914mm (36") de 257.5 kg, marca Fundidora Tenayuca, para tuberia clase A-7 . Incluye: material, mano de obra | pza | 0.5 | 528.82 | 528.82 | 0.5 | 2 pza x jor de trabajo
FICOP-3131 | Junta de acero Gibault completa de 76mm (3") de 4.2 kg, marca Fundidora Tenayuca para tuberia clase A-14. Incluye: material, mano de obra y her | pza | 0.07 | 75.51 | 75.51 | 0.07 | 14.29 pza x jor de trabajo
FICOP-3132 | Junta de acero Gibault completa de 51mm (2") de 2.7 kg marca Fundidora Tenayuca, para tuberia clase A-10 .Incluye: material, mano de obra y he | pza | 0.06 | 58.7 | 58.7 | 0.06 | 16.67 pza x jor de trabajo
FICOP-3133 | Junta de acero Gibault completa de 355mm (14") de 47.5 kg, marca Fundidora Tenayuca, para tuberia clase A-10 . Incluye: material, mano de obra | pza | 0.1 | 105.76 | 105.76 | 0.1 | 10 pza x jor de trabajo
FICOP-3134 | Junta de acero Gibault completa de 406mm (16") de 46 kg, marca Fundidora Tenayuca, para tuberia clase A-14 . Incluye: material, mano de obra y | pza | 0.13 | 132.2 | 132.2 | 0.13 | 7.7 pza x jor de trabajo
FICOP-3135 | Junta de acero Gibault completa de 101mm (4") de 5.7 kg, marca Fundidora Tenayuca, para tuberia clase A-10, Incluye: material, mano de obra y he | pza | 0.07 | 78.26 | 78.26 | 0.07 | 14.29 pza x jor de trabajo
FICOP-3136 | Junta de acero Gibault completa de 152mm (6") de 10.5 kg, marca Fundidora Tenayuca, para tuberia clase A-10 incluye: material, mano de obra y he | pza | 0.08 | 88.1 | 88.1 | 0.08 | 12.5 pza x jor de trabajo
FICOP-3137 | Junta de acero Gibault completa de 203mm (8") de 15.5kg, marca Fundidora Tenayuca, para tuberia clase A-10 .Incluye: material, mano de obra y h | pza | 0.08 | 88.1 | 88.1 | 0.08 | 12.5 pza x jor de trabajo
FICOP-3138 | Junta de acero Gibault completa de 101mm (4") de 5.7 kg, marca Fundidora Tenayuca, para tuberia clase A-14, Incluye: material, mano de obra y he | pza | 0.07 | 78.26 | 78.26 | 0.07 | 14.29 pza x jor de trabajo
FICOP-3139 | Junta de acero Gibault completa de 304mm (12") de 25.0 kg, marca Fundidora Tenayuca, para tuberia clase A-10 . Incluye: material, mano de obra | pza | 0.1 | 100.47 | 100.47 | 0.1 | 10 pza x jor de trabajo
FICOP-3140 | Junta de acero Gibault completa de 914mm (36") de 257.5 kg, marca Fundidora Tenayuca, para tuberia clase A-10 . Incluye: material, mano de obra | pza | 0.5 | 528.82 | 528.82 | 0.5 | 2 pza x jor de trabajo
FICOP-3141 | Junta de acero Gibault completa de 406mm (16") de 46 kg, marca Fundidor Tenayuca, para tuberia clase A-10 . Incluye: material, mano de obra y | pza | 0.13 | 132.2 | 132.2 | 0.13 | 7.7 pza x jor de trabajo
FICOP-3142 | Junta de acero Gibault completa de 457mm (18") de 62.30 kg, marca Fundidora Tenayuca, para tuberia clase A-10 . I ncluye: material, mano de obra | pza | 0.14 | 151.03 | 151.03 | 0.14 | 7.15 pza x jor de trabajo
FICOP-3143 | Junta de acero Gibault completa de 508mm (20") de 73.0 kg, marca Fundidora Tenayuca, para tuberia clase A-10 . Incluye: material, mano de obra | pza | 0.2 | 211.53 | 211.53 | 0.2 | 5 pza x jor de trabajo
FICOP-3144 | Junta de acero Gibault completa de 609mm (24") de 100.0 kg, marca Fundidora Tenayuca, para tuberia clase A-10 . Incluye: material, mano de obra | pza | 0.25 | 264.41 | 264.41 | 0.25 | 4 pza x jor de trabajo
FICOP-3145 | Junta de acero Gibault completa de762mm (30") de 173.0 kg, marca Fundidora Tenayuca, para tuberia clase A-10 . Incluye: material, mano de obra | pza | 0.33 | 352.19 | 352.19 | 0.33 | 3.04 pza x jor de trabajo
FICOP-3146 | Junta de acero Gibault completa de 254mm (10") de 20.2 kg, marca Fundidora Tenayuca, para tuberia clase A-10 . Incluye: material, mano de obra y | pza | 0.09 | 96.14 | 96.14 | 0.09 | 11.12 pza x jor de trabajo
FICOP-3147 | Junta de acero para acoplamiento bridado completa de 203mm (8") de 8.5 kg, marca Fundidora Tenayuca, Incluye: material, mano de obra y herramie | pza | 0.07 | 75.51 | 75.51 | 0.07 | 14.29 pza x jor de trabajo
FICOP-3148 | Junta de aislamiento en pavimento de concreto construida a base de Celotex de 12 mm de espesor x 15 cm de ancho, aplicando sello en parte superior de 12 x 12 mm con Epolith marca Soneborn. | m | 0.01 | 14.56 | 14.56 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-3149 | Junta de construcción con corte de 3 mm en pavimento de concreto con sello de 1.50 mm de resina de poliuretano SL-1 marca Sonneborn con Backer Rod presellado. Incluye: trazo, limpieza y aplicación de sello. | m | 0.01 | 15.53 | 15.53 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-3150 | Junta de construcción con pasajuntas fabricada con pasajuntas de acero redondo liso de 19 mm (3/4) con 80 cm de largo, colocado al centro y perpendicular a junta de colado @ 40 cm y abajo del armado principal. Incluye: colocación con escantillón, engrasado, embedido y sujeto al armado con alambre recocido Calibre18 permitiendo libre deslizamiento. | m | 0.06 | 44.75 | 44.75 | 0.06 | 16.67 m x jor de trabajo
FICOP-3151 | Junta de contracción en pavimento de concreto construida a base de corte aserrado de 6 mm x 5 cm con sello de Elastofest de Fester. | m | 0.01 | 14.56 | 14.56 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-3152 | Junta de expansión en pavimento de concreto construida a base de Celotex de 12 mm de espesor x 15 cm de ancho, pasajuntas de acero redondo liso de 19 mm (3/4) con 80 cm de largo, colocado al centro y perpendicular a junta de colado @ 45 cm y abajo del armado principal con camisa de tubo de PVC-Hc, aplicando sello en parte superior de 12 x 12 mm con Epolith marca Soneborn. | m | 0.07 | 59.31 | 59.31 | 0.07 | 14.29 m x jor de trabajo
FICOP-3153 | Junta dilatacion no metalica banda duraflex hdp-10 | m | 0.07 | 24.48 | 24.48 | 0.07 | 14.29 m x jor de trabajo
FICOP-3154 | Junta dilatacion no metalica silicon p/ranura corte | m | 0.04 | 14.54 | 14.54 | 0.04 | 25 m x jor de trabajo
FICOP-3155 | Juntas de dilatacion para banquetas, p.u.o.t. | m | 0.56 | 202.04 | 202.04 | 0.56 | 1.79 m x jor de trabajo
FICOP-3156 | Juntas de dilatacion tipo jcmx-28-220 para calzada, p.u.o.t. | m2 | 1.1 | 401.64 | 401.64 | 1.1 | 0.91 m2 x jor de trabajo
FICOP-3157 | Lambrín con panel de cemento (Durock) | m2 | 0.12 | 96.65 | 96.65 | 0.12 | 8.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-3158 | Lambrín con panel de yeso de 13 mm de espesor (tablaroca, Forecode tipo X), con bastidor de 92 mm de ancho1 cara, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta. Incluye: aislante termoacústico aislhogar de 2" de espesor, materiales mano de obra, herramienta y acarreo a 1a. estacion de 20 m. | m2 | 0.08 | 59.68 | 59.68 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-3159 | Lambrín con panel de yeso de 13 mm de espesor (tablaroca, Forecode tipo X), con bastidor de 63 mm de ancho1 cara, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta. Incluye: aislante termoacústico aislhogar de 2" de espesor, materiales mano de obra, herramienta y acarreo a 1a. estacion de 20 m. | m2 | 0.08 | 59.68 | 59.68 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-3160 | Lambrín con panel de yeso de 13 mm de espesor (tablaroca, Firecode tipo X), con bastidor de 63 mm de ancho, 1 cara, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta. Incluye: materiales mano de obra, herramienta y acarreo a 1a. estacion de 20 m. | m2 | 0.08 | 59.68 | 59.68 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-3161 | Lambrín con panel de yeso de 13 mm de espesor (tablaroca, Firecode tipo X), con bastidor de 92 mm de ancho, 1 cara, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta. Incluye: materiales mano de obra, herramienta y acarreo a 1a. estacion de 20 m. | m2 | 0.08 | 59.68 | 59.68 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-3162 | Lambrin de panel de cemento 13 mm. atornillado sobre canal liston fijado a elementos estructurales sin corregir desplomes o desniveles incluye: acarreos a1a. estacion a 20m. | m2 | 0.18 | 130.54 | 130.54 | 0.18 | 5.56 m2 x jor de trabajo
FICOP-3163 | Lambrín de panel de yeso 10 cm de espesor. incluye: acarreos a primera estación de 20 m, cortes, desperdicios, habilitado del bastidor y sellado de juntas. | m2 | 0.08 | 59.68 | 59.68 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-3164 | Lambrín de panel de yeso 12 cm de espesor. incluye: acarreos a primera estación de 20 m, cortes, desperdicios, habilitado del bastidor y sellado de juntas. | m2 | 0.08 | 59.68 | 59.68 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-3165 | Lambrín de panel de yeso normal con aislante termoacústico de 10 cm Tablaroca. Incluye: bastidor, perfacinta y compuesto Redimix. | m2 | 0.08 | 59.68 | 59.68 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-3166 | Lambrin duela cab./encino 1a. 10x9xdif. largos sobre bastidor de madera 11/2"x1" @ 45cm. hasta 3.00 m de altura., incluye:. acarreo 1a estacion a20m. | m2 | 0.25 | 356.66 | 356.66 | 0.25 | 4 m2 x jor de trabajo
FICOP-3167 | Lambrin duela cab./encino 1a. 10x9xdif. largos sobre bastidor de madera 11/2"x1" @ 45cm. hasta 3.00 m de altura., incluye:. acarreo 1a estacion a 20m. | m2 | 0.25 | 356.66 | 356.66 | 0.25 | 4 m2 x jor de trabajo
FICOP-3168 | Lambrin duela cab./encino 20x9xdif.larg. con barniz natural, incluye: acarreo1a. estacion a 20m. | m2 | 0.45 | 511.67 | 511.67 | 0.45 | 2.23 m2 x jor de trabajo
FICOP-3169 | Lambrin duela cab./pino 1a. 10x9x2.50m. sobre bastidor de madera 11/2"x1" @ 45cm. hasta 3.00 m de altura., incluye: acarreo 1a. estacion a 20m. | m2 | 0.25 | 356.66 | 356.66 | 0.25 | 4 m2 x jor de trabajo
FICOP-3170 | Lambrón de espejo de 4 mm. de espesor sobre bastidor de madera de pino Incluye: Dimensionamiento, cortes, ajustes y colocación | m2 | 0.13 | 139.62 | 139.62 | 0.13 | 7.7 m2 x jor de trabajo
FICOP-3171 | Lámina losacero secc. 3, cal. 20, incluye: acarreos, elevaciones, soldadura, pernos y desperdicios | m2 | 0.25 | 192.43 | 192.43 | 0.25 | 4 m2 x jor de trabajo
FICOP-3172 | Lámina losacero secc. 4, cal. 22, incluye: acarreos, elevaciones, soldadura, pernos y desperdicios | m2 | 0.25 | 192.43 | 192.43 | 0.25 | 4 m2 x jor de trabajo
FICOP-3173 | Lamina negra lisa cal. 18 9.77kg/m2 Incluye: Dimensionamiento, cortes, ajustes, soldadura y acabado en primer | m2 | 0.12 | 93.39 | 93.39 | 0.12 | 8.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-3174 | Lampara bañadora de pared led de 1.0 mtr de largo marca Energain mod. Ra-washer colores varios 30v, incluye: conexiones y pruebas. | pza | 0.2 | 155.54 | 155.54 | 0.2 | 5 pza x jor de trabajo
FICOP-3175 | Lampara bañadora de pared led marca Energain mod. Blackdot colores varios 24v, incluye: conexiones y pruebas. | pza | 0.25 | 194.42 | 194.42 | 0.25 | 4 pza x jor de trabajo
FICOP-3176 | Lampara fluorescente de 39 watts, tipo slim-line, marca Phillips | pza | 0.02 | 12.52 | 12.52 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-3177 | Lampara fluorescente de 40 watts, tipo encendido rapido, marca Phillips | pza | 0.02 | 12.52 | 12.52 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-3178 | Lampara fluorescente de 74 watts, tipo slim-line, marca Phillips. | pza | 0.02 | 12.52 | 12.52 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-3179 | Lampara para pared led marca Energain mod. Scattering color blanco 1-13w 12v, incluye: conexiones y pruebas. | pza | 0.1 | 77.77 | 77.77 | 0.1 | 10 pza x jor de trabajo
FICOP-3180 | Lampara para pared led marca Energain mod. Tubular 1 color blanco 1w 12v, incluye: conexiones y pruebas. | pza | 0.1 | 77.77 | 77.77 | 0.1 | 10 pza x jor de trabajo
FICOP-3181 | Lampara para pared led marca Energain mod. Shadow color blanco 1-13w 12v, incluye: conexiones y pruebas. | pza | 0.1 | 77.77 | 77.77 | 0.1 | 10 pza x jor de trabajo
FICOP-3182 | Lampara universal U-75/150 color. Incluye: material y mano de obra. | pza | 0.06 | 48.61 | 48.61 | 0.06 | 16.67 pza x jor de trabajo
FICOP-3183 | Lanzado de mortero o concreto para estabilizaciones a 2a mano | Jor | 5.1 | 1788.29 | 1788.29 | 5.1 | 0.2 Jor x jor de trabajo
FICOP-3184 | Lanzado de mortero o concreto para estabilizaciones a 1a mano | Jor | 8.1 | 2590.86 | 2590.86 | 8.1 | 0.13 Jor x jor de trabajo
FICOP-3185 | Lavabo geminis blanco 3594-02, marca Lamosa; inc: mezcladora Helvex, modelo MI-01-S/C y cespol, materiales de consumo. | pza | 0.27 | 209.26 | 209.26 | 0.27 | 3.71 pza x jor de trabajo
FICOP-3186 | Lavabo mod. Bune mca. Corian. inc:mezcladora mod. MI-01-S/C mca. helvex y cespol tv-016; materiales de consumo, y m.o. | pza | 0.27 | 209.26 | 209.26 | 0.27 | 3.71 pza x jor de trabajo
FICOP-3187 | Lavabo mod. LT 587 mca. TOTO inc: mezcladora mod. MI-01-S/C y cespol, material de consumo, m.o.. | pza | 0.27 | 209.26 | 209.26 | 0.27 | 3.71 pza x jor de trabajo
FICOP-3188 | Lavabo ovalin chico, bajo cubiertar color blanco; inc: Mezcladora mod. E-11-I mca. Helvex y cespol, materiales de consumo, y mano de obra. | pza | 0.3 | 232.52 | 232.52 | 0.3 | 3.34 pza x jor de trabajo
FICOP-3189 | Lavabo sobrecubierta redondo chico color blanco; inc: mezcladora e-11sc materiales de consumo, y m.o. | pza | 0.27 | 209.26 | 209.26 | 0.27 | 3.71 pza x jor de trabajo
FICOP-3190 | Lavadero metalico por unidadde obra terminada -formados con medio tubo de lamina de acero doble capa de cemento asfaltico: -de 60 cm., de diametro y calibreno. 16. | m | 0.22 | 75.39 | 75.39 | 0.22 | 4.55 m x jor de trabajo
FICOP-3191 | Levantar tapiz plastico existente hasta una altura de 3.50 m, incluye: apile del material en el lugar. | m2 | 0.02 | 6.67 | 6.67 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-3192 | Limpieza accesorios de baño de porcelana con detergente en polvo, agua y acido muriatico diluido, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20m. | pza | 0.03 | 10.01 | 10.01 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-3193 | Limpieza con pala posterior al retiro del producto de demoliciones sin barrido, incluye: apile del material en el lugar. | m2 | 0.01 | 4.67 | 4.67 | 0.01 | 100 m2 x jor de trabajo
FICOP-3194 | Limpieza de celosias decorativas con detergente en polvo, agua y acido muriatico diluido, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: acarreo los materiales hasta una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.05 | 16.68 | 16.68 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-3195 | Limpieza de espejos por una cara, con detergente en polvo y agua, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: acarreo de los materiales hasta una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.02 | 6.67 | 6.67 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-3196 | Limpieza de estructuras de concreto hidraulico reforzado (losas y trabes), por unidad de obra terminada. | m2 | 0.34 | 124.48 | 124.48 | 0.34 | 2.95 m2 x jor de trabajo
FICOP-3197 | Limpieza de muebles sanitarios con detergente en polvo, agua y acido muriatico diluido, incluye: acarreos a1a. estacion a20m. | pza | 0.1 | 33.36 | 33.36 | 0.1 | 10 pza x jor de trabajo
FICOP-3198 | Limpieza de recubrimientos plasticos en muros como formaica y wilsonart con detergente en polvo y agua, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: acarreo los materiales hasta una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.02 | 7.34 | 7.34 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-3199 | Limpieza de superficies pavimentadas, 1er. km., carga manual, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. | m2 | 0 | 0.73 | 0.73 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3200 | Limpieza de terreno plano a mano, incluye: apile del material en el lugar y acarreos a 1a. estacion de20 m. | m2 | 0.04 | 12.34 | 12.34 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3201 | Limpieza de vidrios por ambas caras, con detergente en polvo y agua, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: acarreo de los materiales hasta una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.04 | 11.68 | 11.68 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3202 | Limpieza en zoclos de acabado concreto aparente, con detergente en polvo, agua y acido muriatico diluido, incluye: acarreo de los materiales hasta una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m | 0.01 | 3.34 | 3.34 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-3203 | Limpieza en zoclos de loseta vinilica y congoleum, con detergente en polvo y agua, incluye: acarreo de los materiales hasta una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m | 0.01 | 1.84 | 1.84 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-3204 | Limpieza final de la obra con detergente en polvo, agua y acido muriatico diluido, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: acarreo los materiales hasta una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.03 | 8.34 | 8.34 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-3205 | Limpieza general durante la obra. hasta 3.00 m. de altura incluye: acarreos a 1a. estacion a 20 m. | m2 | 0.02 | 5 | 5 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-3206 | Limpieza lambrines de barro o ceramica con detergente en polvo, agua y acido muriatico diluido, hasta 3.00 m de altura incluye: acarreos a 1a. estacion a 20 m. | m2 | 0.05 | 15.01 | 15.01 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-3207 | Limpieza muros concreto aparente con detergente en polvo, agua y acido muriatico diluido, hasta 3.00 m de altura incluye: acarreos a 1a. estacion a 20 m. | m2 | 0.03 | 8.34 | 8.34 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-3208 | Limpieza pisos concreto aparente con detergente en polvo, agua y acido muriatico diluido, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20 m. | m2 | 0.03 | 8.34 | 8.34 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-3209 | Limpieza pisos de barro o ceramica con detergente en polvo, agua y acido muriatico diluido, hasta 3.00 m de altura 4incluye: acarreos a 1a. estacion a 20 m. | m2 | 0.03 | 10.01 | 10.01 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-3210 | Limpieza pisos de loseta vinilica y congoleum con detergente en polvo y agua, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20 m. | m2 | 0.01 | 4 | 4 | 0.01 | 100 m2 x jor de trabajo
FICOP-3211 | Limpieza recubrimientos vidriado en pisos con detergente en polvo, agua y acido muriatico diluido, hasta 3.00 m de altura incluye: acarreos a 1a. estacion a 20 m. | m2 | 0.02 | 6.67 | 6.67 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-3212 | Limpieza recubrimientos vidriado en muros con detergente en polvo, agua y acido muriatico diluido, hasta 3.00 m de altura incluye: acarreos a 1a. estacion a 20 m. | m2 | 0.02 | 7.34 | 7.34 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-3213 | Limpieza y desenraice a mano de terreno con maleza de 1:00m. de altura, incluye: apile de yerba y material en el4lugar. | m2 | 0.01 | 4 | 4 | 0.01 | 100 m2 x jor de trabajo
FICOP-3214 | Llave Compact Mesa de Luxe trabaja a base de un pistón que se dilata durante 6 segundos. Color Cromo. Mod 17160606, Mca docol | pza | 0.15 | 116.26 | 116.26 | 0.15 | 6.67 pza x jor de trabajo
FICOP-3215 | Llave de sensor infrarrojo, funciona a base de baterias de la marca Sloan, Mod EBF-85 4 Mca. Sloan | pza | 0.15 | 116.26 | 116.26 | 0.15 | 6.67 pza x jor de trabajo
FICOP-3216 | Llave de una sola toma automática, de cuello de ganso ¨¨ hydro-power-system¨¨. Sin plato, Mod TEL3GGC-10 Mca TOTO | pza | 0.15 | 116.26 | 116.26 | 0.15 | 6.67 pza x jor de trabajo
FICOP-3217 | Llave de una sola toma automática, ¨¨hydro-power-system¨¨. Sin plato. Mod TEL3GSC-10 Mca. TOTO | pza | 0.23 | 178.47 | 178.47 | 0.23 | 4.35 pza x jor de trabajo
FICOP-3218 | Llave electrónica para lavabo operada por sensor de rayos infrarrojos, incluye placa de 4, válvula selenoide, transformador de 24 volts y caja de control. Mod ETF-80 4 P, Marca SLOAN. | pza | 0.23 | 178.47 | 178.47 | 0.23 | 4.35 pza x jor de trabajo
FICOP-3219 | Llave nariz bronce pulido 13 mm | pza | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 pza x jor de trabajo
FICOP-3220 | Llave nariz de 13 mm de bronce incluye instalación | pza | 0.02 | 13.56 | 13.56 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-3221 | Llave para lavabo electronica Insbrook monomando de 0.5 gpm mod. 6057205MX.002, marca American Standard, incluye: instalación y pruebas de operación. | pza | 0.15 | 116.26 | 116.26 | 0.15 | 6.67 pza x jor de trabajo
FICOP-3222 | Llave para lavabo Push Matering Faucets monomando de 1.5 gpm mod. 1340105MX, marca American Standard, incluye: instalación y pruebas de operación. | pza | 0.15 | 116.26 | 116.26 | 0.15 | 6.67 pza x jor de trabajo
FICOP-3223 | Losa con panel W de 10 cm de espesor para azotea, incluye: acarreos a primera estación de 20 m, cortes y desperdicios | m2 | 0.08 | 64.58 | 64.58 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-3224 | Losa con panel W de 12 cm de espesor para entrepiso, incluye: acarreos a primera estación de 20 m, cortes y desperdicios. | m2 | 0.08 | 64.58 | 64.58 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-3225 | Losa de 10 cm de espesor para azotea, a base de panel W estructural de 5 cm PS-200 con poliestireno expandido, cimbrado con estructura de madera y capa de compresión de 5 cm de concreto fc = 200 kg/cm2. Incluye : materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 0.07 | 54.25 | 54.25 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3226 | Losa de 10 cm de espesor para azotea, a base de panel W estructural de 5 cm PS-2100 con poliestireno expandido, cimbrada con estructura de madera y capa de compresión de 5 cm de concreto fc = 200 kg/cm2. Incluye : materiales, mano de obra, herramienta y equipo.- | m2 | 0.07 | 54.25 | 54.25 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3227 | Losa de 10 cm de espesor para azotea, a base de panel W estructural de 5 cm PU-200 con espuma de poliuretano, cimbrado con estructura de madera y capa de compresión de 5 cm de concreto fc = 200 kg/cm2. Incluye : materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 0.07 | 54.25 | 54.25 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3228 | Losa de 12.50 cm de espesor para entrepiso, a base de panel W estructural de 7.5 cm PU-300 con espuma de poliuretano, cimbra con estructura de madera y capa de compresión de 5 cm de concreto fc = 200 kg/cm2. Incluye : materiales, mano de obra, herramientay equipo. | m2 | 0.17 | 131.76 | 131.76 | 0.17 | 5.89 m2 x jor de trabajo
FICOP-3229 | Losa de 12.50 cm de espesor para entrepiso, a base de panel W estructural PS-300 con poliestireno expandido, cimbrada con estructura de madera y capa de compresión de 5 cm de concreto fc = 200 kg/cm2. Incluye : materiales, mano de obra, herramientay equipo. | m2 | 0.17 | 131.76 | 131.76 | 0.17 | 5.89 m2 x jor de trabajo
FICOP-3230 | Losa de 12.50 cm de espesor para entrepiso, a base de panel W estructural de 7.50 cm PS-3100 con poliestireno expandido, cimbrada con estructura de madera y capa de compresión de 5 cmde concreto fc = 200 kg/cm2. Incluye : materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 0.17 | 131.76 | 131.76 | 0.17 | 5.89 m2 x jor de trabajo
FICOP-3231 | Losa nervada de 20 cm de peralte con sistema LOSAFACIL H20-16 a base de concreto premezclado fc= 200 kg/cm2 armado en nervaduras con varilla corrugada del No. 3 y capa de compresion con malla electrosoldada 6 x 6 10/10 a una altura hasta 2.10 mts. Incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 0.02 | 12.5 | 12.5 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-3232 | Losa nervada de 20 cm de peralte con sistema LOSAFACIL H20-16 a base de concreto hecho en obra fc= 200 kg/cm2 armado en nervaduras con varilla corrugada del No. 3 y capa de compresion con malla electrosoldada 6 x 6 10/10 a una altura hasta 2.10 mts. Incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 0.02 | 12.5 | 12.5 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-3233 | Losa nervada de 25 cm de peralte con sistema LOSAFACIL H25-20 a base de concreto hecho en obra fc= 250 kg/cm2 armado en nervaduras con varilla corrugada del No. 3 y capa de compresion con malla electrosoldada 6 x 6 10/10 a una altura hasta 2.10 mts. Incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 0.02 | 12.5 | 12.5 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-3234 | Losa nervada de 25 cm de peralte con sistema LOSAFACIL H25-20 a base de concreto premezclado fc= 200 kg/cm2 armado en nervaduras con varilla corrugada del No. 3 y capa de compresion con malla electrosoldada 6 x 6 10/10 a una altura hasta 2.10 mts. Incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 0.02 | 12.5 | 12.5 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-3235 | Losa nervada de 25 cm de peralte con sistema LOSAFACIL H25-20 a base de concreto hecho en obra fc= 200 kg/cm2 armado en nervaduras con varilla corrugada del No. 3 y capa de compresion con malla electrosoldada 6 x 6 10/10 a una altura hasta 2.10 mts. Incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 0.02 | 12.5 | 12.5 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-3236 | Losa nervada de 25 cm de peralte con sistema LOSAFACIL H25-20 a base de concreto premezclado fc= 250 kg/cm2 armado en nervaduras con varilla corrugada del No. 3 y capa de compresion con malla electrosoldada 6 x 6 10/10 a una altura hasta 2.10 mts. Incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 0.02 | 12.5 | 12.5 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-3237 | Losa nervada de 30 cm de peralte con sistema LOSAFACIL H30-25 a base de concreto hecho en obra fc= 200 kg/cm2 armado en nervaduras con varilla corrugada del No. 3 y capa de compresion con malla electrosoldada 6 x 6 10/10 a una altura hasta 2.10 mts. Incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 0.02 | 12.5 | 12.5 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-3238 | Losa nervada de 30 cm de peralte con sistema LOSAFACIL H30-25 a base de concreto hecho en obra fc= 250 kg/cm2 armado en nervaduras con varilla corrugada del No. 3 y capa de compresion con malla electrosoldada 6 x 6 10/10 a una altura hasta 2.10 mts. Incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 0.02 | 12.5 | 12.5 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-3239 | Losa nervada de 30 cm de peralte con sistema LOSAFACIL H30-25 a base de concreto premezclado fc= 250 kg/cm2 armado en nervaduras con varilla corrugada del No. 3 y capa de compresion con malla electrosoldada 6 x 6 10/10 a una altura hasta 2.10 mts. Incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 0.02 | 12.5 | 12.5 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-3240 | Losa nervada de 30 cm de peralte con sistema LOSAFACIL H30-25 a base de concreto premezclado fc= 200 kg/cm2 armado en nervaduras con varilla corrugada del No. 3 y capa de compresion con malla electrosoldada 6 x 6 10/10 a una altura hasta 2.10 mts. Incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 0.02 | 12.5 | 12.5 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-3241 | Losa nervada de 35 cm de peralte con sistema LOSAFACIL H35-30 a base de concreto premezclado fc= 200 kg/cm2 armado en nervaduras con varilla corrugada del No. 3 y capa de compresion con malla electrosoldada 6 x 6 10/10 a una altura hasta 2.10 mts. Incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 0.02 | 12.5 | 12.5 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-3242 | Losa nervada de 35 cm de peralte con sistema LOSAFACIL H35-30 a base de concreto hecho en obra fc= 200 kg/cm2 armado en nervaduras con varilla corrugada del No. 3 y capa de compresion con malla electrosoldada 6 x 6 10/10 a una altura hasta 2.10 mts. Incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 0.02 | 12.5 | 12.5 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-3243 | Losa nervada de 35 cm de peralte con sistema LOSAFACIL H35-30 a base de concreto premezclado fc= 250 kg/cm2 armado en nervaduras con varilla corrugada del No. 3 y capa de compresion con malla electrosoldada 6 x 6 10/10 a una altura hasta 2.10 mts. Incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 0.02 | 12.5 | 12.5 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-3244 | Losa nervada de 35 cm de peralte con sistema LOSAFACIL H35-30 a base de concreto hecho en obra fc= 250 kg/cm2 armado en nervaduras con varilla corrugada del No. 3 y capa de compresion con malla electrosoldada 6 x 6 10/10 a una altura hasta 2.10 mts. Incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 0.02 | 12.5 | 12.5 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-3245 | Losa nervada de 40 cm de peralte con sistema LOSAFACIL H40-35 a base de concreto hecho en obra fc= 250 kg/cm2 armado en nervaduras con varilla corrugada del No. 3 y capa de compresion con malla electrosoldada 6 x 6 8/8 a una altura hasta 2.10 mts. Incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 0.02 | 12.5 | 12.5 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-3246 | Losa nervada de 40 cm de peralte con sistema LOSAFACIL H40-35 a base de concreto premezclado fc= 250 kg/cm2 armado en nervaduras con varilla corrugada del No. 3 y capa de compresion con malla electrosoldada 6 x 6 8/8 a una altura hasta 2.10 mts. Incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 0.02 | 12.5 | 12.5 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-3247 | Losa nervada de 45 cm de peralte con sistema LOSAFACIL H45-40 a base de concreto hecho en obra fc= 250 kg/cm2 armado en nervaduras con varilla corrugada del No. 3 y capa de compresion con malla electrosoldada 6 x 6 8/8 a una altura hasta 2.10 mts. Incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 0.02 | 12.5 | 12.5 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-3248 | Losa nervada de 45 cm de peralte con sistema LOSAFACIL H45-40 a base de concreto premezclado fc= 250 kg/cm2 armado en nervaduras con varilla corrugada del No. 3 y capa de compresion con malla electrosoldada 6 x 6 8/8 a una altura hasta 2.10 mts. Incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 0.02 | 12.5 | 12.5 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-3249 | Losa nervada de 50 cm de peralte con sistema LOSAFACIL H50-45 a base de concreto hecho en obra fc= 250 kg/cm2 armado en nervaduras con varilla corrugada del No. 3 y capa de compresion con malla electrosoldada 6 x 6 8/8 a una altura hasta 2.10 mts. Incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 0.02 | 12.5 | 12.5 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-3250 | Losa nervada de 50 cm de peralte con sistema LOSAFACIL H50-45 a base de concreto premezclado fc= 250 kg/cm2 armado en nervaduras con varilla corrugada del No. 3 y capa de compresion con malla electrosoldada 6 x 6 8/8 a una altura hasta 2.10 mts. Incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 0.02 | 12.5 | 12.5 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-3251 | Losa nervada de 55 cm de peralte con sistema LOSAFACIL H55-50 a base de concreto premezclado fc= 250 kg/cm2 armado en nervaduras con varilla corrugada del No. 3 y capa de compresion con malla electrosoldada 6 x 6 8/8 a una altura hasta 2.10 mts. Incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 0.02 | 12.5 | 12.5 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-3252 | Losa piso de 15 cm, a base de concreto fc = 200 kg/cm2, armada con varilla del No. 3 a cada 20 cm en ambos sentidos. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3253 | Losa piso de 15 cm, a base de concreto fc = 200 kg/cm2, armada con varilla del No. 3 a cada 20 cm en ambos sentidos. Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3254 | Losa plana 10 cm. peralte concreto fc=250 kg/cm2 en super estructura, incluye: cimbra aparente, habilitado 70kg acero5/8"y1/2" x m3 de concreto. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3255 | Losa plana 10 cm. peralte concreto fc=200 kg/cm2 en super estructura, incluye: cimbra aparente, habilitado 70kg acero5/8"y1/2" x m3 de concreto. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3256 | Losa plana 15 cm. peralte concreto fc=200 kg/cm2 en super estructura, incluye: cimbra aparente, habilitado 100kg acero5/8"y1/2" x m3. de concreto. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3257 | Losa plana 15 cm. peralte concreto fc=250 kg/cm2 en super estructura, incluye: cimbra aparente, habilitado 100kg acero5/8"y1/2" x m3. de concreto. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3258 | Losa plana 15cm. peralte concreto fc=250 kg/cm2 en super estructura, incluye: cimbra comun, habilitado 100kg acero 5/8"y1/2" x m3. concreto. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3259 | Losa plana en super estructura de 10 cm. de peralte, fabricada con concreto fc=250 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: cimbra acabado comun, descimbra, habilitado de 70 kg de acero de refuerzo de 5/8" y 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3260 | Losa plana en super estructura de 15 cm. de peralte, fabricada con concreto fc=300 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: cimbra acabado aparente, descimbra, habilitado de 100 kg de acero de refuerzo de 5/8" y 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3261 | Losa plana en super estructura de 20 cm. de peralte, fabricada con concreto fc=300 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: cimbra acabado aparente, descimbra, habilitado de 90 kg de acero de refuerzo de 5/8" y 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3262 | Losa plana en super estructura de 20 cm. de peralte, fabricada con concreto fc=200 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: cimbra acabado aparente, descimbra, habilitado de 90 kg de acero de refuerzo de 5/8" y 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3263 | Losa plana en super estructura de 10 cm. de peralte, fabricada con concreto fc=300 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: cimbra acabado aparente, descimbra, habilitado de 70 kg de acero de refuerzo de 5/8" y 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3264 | Losa plana en super estructura de 10 cm. de peralte, fabricada con concreto fc=200 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: cimbra acabado comun, descimbra, habilitado de 70 kg de acero de refuerzo de 5/8" y 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3265 | Losa plana en super estructura de 15 cm. de peralte, fabricada con concreto fc=200 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: cimbra acabado comun, descimbra, habilitado de 100 kg de acero de refuerzo de 5/8" y 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3266 | Losa plana en super estructura de 20 cm. de peralte, fabricada con concreto fc=250 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: cimbra acabado comun, descimbra, habilitado de 90 kg de acero de refuerzo de 5/8" y 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3267 | Losa plana en super estructura de 20 cm. de peralte, fabricada con concreto fc=200 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: cimbra acabado comun, descimbra, habilitado de 90 kg de acero de refuerzo de 5/8" y 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3268 | Losa plana en super estructura de 15 cm. de peralte, fabricada con concreto fc=300 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: cimbra acabado comun, descimbra, habilitado de 100 kg de acero de refuerzo de 5/8" y 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3269 | Losa plana en super estructura de 10 cm. de peralte, fabricada con concreto fc=300 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: cimbra acabado comun, descimbra, habilitado de 70 kg de acero de refuerzo de 5/8" y 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3270 | Losa plana en super estructura de 20 cm. de peralte, fabricada con concreto fc=300 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: cimbra acabado comun, descimbra, habilitado de 90 kg de acero de refuerzo de 5/8" y 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3271 | Losa plana en super estructura de 20 cm. de peralte, fabricada con concreto fc=250 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: cimbra acabado aparente, descimbra, habilitado de 90 kg de acero de refuerzo de 5/8" y 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3272 | Losa prefabricada de 10 cm de espesor, 5.00 m de long. x 1.20 m de ancho, marca Spancrete - ITISA | m2 | 0.04 | 27.17 | 27.17 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3273 | Losa tapa de 15 cm, a base de concreto f<c = 200 kg/cm2, armada con varilla del No. 4 a cada 10 cm en ambos sentidos. 2 lechos Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3274 | Losa tapa de 15 cm, a base de concreto fc = 200 kg/cm2, armada con varilla del No. 3 a cada 15 cm en ambos sentidos. Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3275 | Losa tapa de 15 cm, a base de concreto fc = 200 kg/cm2, armada con varilla del No. 3 a cada 15 cm en ambos sentidos. Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3276 | Losa tapa de 15 cm, a base de concreto fc = 200 kg/cm2, armada con varilla del No. 3 a cada 15 cm en ambos sentidos. Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3277 | Losa tapa de 15 cm, a base de concreto fc = 200 kg/cm2, armada con varilla del No. 3 a cada 15 cm en ambos sentidos. Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3278 | Losa viguetas y bovedilla 20cm. espesor con capa de compresion de 5 cm. concreto fc=200kg/cm2, bombeado hasta 3.50m. altura revenimiento14, malla electrosoldada 6x6-10/10 incluye: acarreos a 1a. estacion de 20 m incluye: acarreos a 1a. estacion de 20 m | m2 | 0.03 | 31.33 | 31.33 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-3279 | Losa viguetas y bovedilla 24cm. espesor con capa de compresion de 5 cm. concreto fc=200kg/cm2, bombeado hasta 3.50m. altura revenimiento14, malla electrosoldada 6x6-10/10 | m2 | 0.03 | 31.33 | 31.33 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-3280 | Losacero construida a base de lámina losacero Deck 25 calibre 22 de 3.81cms. de sección galvanizada pintada con poliester siliconizado.capa de compresión de 10cms. a base de concreto fc=200 kg/cm2 armada con malla electrosoldada 6-6/6-6, conectores nelson para anclaje. | m2 | 0.25 | 192.43 | 192.43 | 0.25 | 4 m2 x jor de trabajo
FICOP-3281 | Losacero construida a base de lámina losacero Dek 25 calibre 20 de 3.81cm de sección galvanizada. capa de compresión de 10 cm a base de concreto fc=200 kg/cm2 armada con malla electrosoldada 6-6/6-6, conectores nelson para anclaje. | m2 | 0.25 | 192.43 | 192.43 | 0.25 | 4 m2 x jor de trabajo
FICOP-3282 | Loseta de 33 x 33 cm modelo Magnum color negro, marca Porcelanite, asentada con pegamento blanco en polvo, junteada con lechada de cemento blanco-agua. Incluye:preparación de la superficie, cortes y remates. | m2 | 0.08 | 58.13 | 58.13 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-3283 | Luminaria autobalastrada modelo Prismabea cat. 1856, con foco de 400 w, con aditivos metalicos, cat. 92H X 41V con reflector cat. 857, marca Holophane. | pza | 0.67 | 518.4 | 518.4 | 0.67 | 1.5 pza x jor de trabajo
FICOP-3284 | Luminaria con aditivos metalicos bantam 175W prismapack 11 cat. 309-5 marca Holophane. Incluye: material y mano de obra. | pza | 0.17 | 129.56 | 129.56 | 0.17 | 5.89 pza x jor de trabajo
FICOP-3285 | Luminaria de aditivos metalicos de 250W, 220V, RSC-350 colonial mexicano, cat. 356, con focos de la marca Holophane. Incluye: material y mano de obra. | pza | 0.67 | 518.4 | 518.4 | 0.67 | 1.5 pza x jor de trabajo
FICOP-3286 | Luminaria fluorecente 2 X 32 watts de empotrar tipo curvalum cat, NLEL 60-232U marca New Light. Incluye: suministro, colocación, material, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.14 | 111.13 | 111.13 | 0.14 | 7.15 pza x jor de trabajo
FICOP-3287 | Luminaria fluorecente para sobreponer c/r 2x38 | pza | 0.14 | 111.13 | 111.13 | 0.14 | 7.15 pza x jor de trabajo
FICOP-3288 | Luminaria fluorecente para sobreponer c/r 2x74 | pza | 0.17 | 129.64 | 129.64 | 0.17 | 5.89 pza x jor de trabajo
FICOP-3289 | Luminaria fluorescente de sobreponer con dos lamparas de 32 w, cada una 127 vca catálogo GP43-23 modelo GP marca Ilinsa. | pza | 0.14 | 111.13 | 111.13 | 0.14 | 7.15 pza x jor de trabajo
FICOP-3290 | Luminaria fluorescente de sobreponer con 2 lamparas de 32 watts, 127 VCA, cada una Catálogo GP43-23, modelo GP, marca Ilinsa. | pza | 0.14 | 111.13 | 111.13 | 0.14 | 7.15 pza x jor de trabajo
FICOP-3291 | Luminaria incandescente empotrada en piso con lampara de 50 watts, 127 VCA par 16, Catálogo 155200, marca IVELA. | pza | 0.14 | 111.13 | 111.13 | 0.14 | 7.15 pza x jor de trabajo
FICOP-3292 | Luminario arbotante modelo RE6029B con lámpara fluorescente compactada doble, marca Construlita. Incluye: material y mano de obra. | pza | 0.17 | 129.56 | 129.56 | 0.17 | 5.89 pza x jor de trabajo
FICOP-3293 | Luminario de empotrar modelo CO1017B para lámpara fluorescente compactada triple 2 x32 w multivoltaje, marca Contrulita. Incluye: material y mano de obra. | pza | 0.33 | 259.2 | 259.2 | 0.33 | 3.04 pza x jor de trabajo
FICOP-3294 | Luminario empotrable modelo 0115 marca Troll, con reaflector plateado, lampara A19 max 100W, portalampara E27. Incluye: conexión y pruebas. | pza | 0.2 | 155.54 | 155.54 | 0.2 | 5 pza x jor de trabajo
FICOP-3295 | Luminario empotrable modelo 0517/1 marca Troll, para lampara fluorescente compactas, balastro magnetico 110v 13w lampara TC-D 13W, portalampara Gx23. Incluye: material y mano de obra. | pza | 0.17 | 132.21 | 132.21 | 0.17 | 5.89 pza x jor de trabajo
FICOP-3296 | Luminario fluorecente con dos lamparas de 9 watts cat. 600-cA marca Elmsa. Incluye: material y mano de obra. | pza | 0.11 | 86.4 | 86.4 | 0.11 | 9.1 pza x jor de trabajo
FICOP-3297 | Luminario fluorecente para sobreponer s/r 2 x 74. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | Salida | 0.11 | 86.09 | 86.09 | 0.11 | 9.1 Salida x jor de trabajo
FICOP-3298 | Luminario fluorecente para sobreponer s/r 2 x 38. | Salida | 0.11 | 86.09 | 86.09 | 0.11 | 9.1 Salida x jor de trabajo
FICOP-3299 | Luminario fluorescente de empotrar con 2 lamparas de 32 watts a 127 VCA, cada una serie 400, modelo apolo, marca Elmsa. | pza | 0.14 | 111.13 | 111.13 | 0.14 | 7.15 pza x jor de trabajo
FICOP-3300 | Luminario fluorescente de sobreponer con 2 lamparas de 60 watts, 127 VCA, cada una Catálogo GP73, modelo GP, marca Ilinsa. | pza | 0.2 | 155.54 | 155.54 | 0.2 | 5 pza x jor de trabajo
FICOP-3301 | Luminario tipo Down Light modelo YD-222-B, marca Tecnolite, con cristal esmerilado para 2 lamparas compactas fluorescente de 26 watts. | pza | 0.14 | 111.13 | 111.13 | 0.14 | 7.15 pza x jor de trabajo
FICOP-3302 | Malla electrosoldada 6x6-10/0 en firmes y losas. Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0.01 | 9.17 | 9.17 | 0.01 | 100 m2 x jor de trabajo
FICOP-3303 | Malla electrosoldada 6x6-10/10 en muros de cimentacion y planta baja, incluye: suministro, colocacion, traslapes desperdicios y acarreos | m2 | 0.01 | 10.67 | 10.67 | 0.01 | 100 m2 x jor de trabajo
FICOP-3304 | Malla electrosoldada 6x6-10/10 en firmes, pisos o losas. Incluye: dimensionamiento, desenrrollado, extendido, cortes, traslapes sujetos con alambre recocido Calibre 18 con un mínimo de un cuadro, silletas, alineación y sujección durante el colado. | m2 | 0.01 | 8.95 | 8.95 | 0.01 | 100 m2 x jor de trabajo
FICOP-3305 | Malla electrosoldada 6x6-4/4 para pavimentos o losas. Incluye: dimensionamiento, desenrrollado, extendido, cortes, traslapes sujetos con alambre recocido Calibre 18 con un mínimo de un cuadro, silletas, alineación y sujección durante el colado. | m2 | 0.01 | 9.7 | 9.7 | 0.01 | 100 m2 x jor de trabajo
FICOP-3306 | Malla electrosoldada 6x6-4/4, en muros de cimentacion y planta baja, incluye: traslapes, desperdicios y acarreo a una 1a. estacion, a 20 m de distancia horizontal, materiales y mano de obra. | m2 | 0.02 | 15.89 | 15.89 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-3307 | Malla electrosoldada 6x6-6/6 en muros de cimentacion y planta baja, incluye: suministro, colocacion, traslapes desperdicios y acarreos | m2 | 0.02 | 12.46 | 12.46 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-3308 | Malla electrosoldada 6x6-8/8 en firmes y losas. Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0.01 | 10.37 | 10.37 | 0.01 | 100 m2 x jor de trabajo
FICOP-3309 | Malla electrosoldada 6x6-8/8 en muros de cimentacion y planta baja, incluye: suministro, colocacion, traslapes desperdicios y acarreos | m2 | 0.02 | 11.49 | 11.49 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-3310 | Malla mixta (triple torsion y gallinero), para refuerzo del concreto lanzado | m2 | 0.02 | 7.87 | 7.87 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-3311 | Mallas metalicas de contencion electrosoldada incluyendo varillas de 9.5 mm. (3/8") de diametro con gancho para anclaje, a cada 2.00 m. de cuadricula, para refuerzo del concreto lanzado. | m2 | 0.14 | 56.17 | 56.17 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-3312 | Mampara para baño de lámina esmaltada, modelo Soberana | m2 | 0.15 | 116.26 | 116.26 | 0.15 | 6.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-3313 | Mamposterias de tercera clase, a cualquier altura, p.u.o.t. -con mortero de cemento. | m3 | 1.21 | 438.39 | 438.39 | 1.21 | 0.83 m3 x jor de trabajo
FICOP-3314 | Manteniemto de areas verdes y podado de pasto con tractor podadora mca. master gut de 12 hp., con 38" de ancho de corte y bolsa recolectora, incluye: acarreo del desperdicio al colector mas cercano a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0 | 2.24 | 2.24 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3315 | Marco metálico con perfil M-725 cal. 20 mca. Prolamsa | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3316 | Marco para puerta de 0.80 x 2.15 m a base de madera de pino de 1ra. de 1 1/2 x 1 1/2. | pza | 0.2 | 285.33 | 285.33 | 0.2 | 5 pza x jor de trabajo
FICOP-3317 | Marco para puerta de 0.90 a 1.30 a base de madera de pino de 1ra. de 1 1/2 x 1 1/2. | pza | 0.2 | 285.33 | 285.33 | 0.2 | 5 pza x jor de trabajo
FICOP-3318 | Marco y tapa de acero de 50 x 50 cms tipo pesado con leyenda "agua potable" de 130 kg,marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.26 | 202.13 | 202.13 | 0.26 | 3.85 pza x jor de trabajo
FICOP-3319 | Marco y tapa de acero de 50 x 50 cms, tipo comercial con leyenda "agua potable" de 80kg, incluye: material mano de obra y herramienta | pza | 0.25 | 195.62 | 195.62 | 0.25 | 4 pza x jor de trabajo
FICOP-3320 | Marco y tapa de acero de 50 x 50 cms, tipo ligero con leyenda "agua potable" de 110 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.22 | 170.98 | 170.98 | 0.22 | 4.55 pza x jor de trabajo
FICOP-3321 | Marco y tapa de acero de 50 x 50 cms, tipo comercial con leyenda "agua potable" de 80kg, incluye: material mano de obra y herramienta | pza | 0.25 | 195.62 | 195.62 | 0.25 | 4 pza x jor de trabajo
FICOP-3322 | Marco y tapa de acero de 50 x 50 cms tipo pesado con leyenda "agua potable" de 130 kg,marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.26 | 202.13 | 202.13 | 0.26 | 3.85 pza x jor de trabajo
FICOP-3323 | Marco y tapa de acero de 50 x 50 cms, tipo ligero con leyenda "agua potable" de 110 kg, marca Fundidora Tenayuca, incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.22 | 170.98 | 170.98 | 0.22 | 4.55 pza x jor de trabajo
FICOP-3324 | Marmol blanco Carrara de 40x40x2 cm en muro, incluye: acarreos, cortes y desperdicio. | m2 | 0.15 | 116.26 | 116.26 | 0.15 | 6.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-3325 | Marmol de 30.5x30.5cm. en muros travertino, a plomo y nivel, asentado con mortero cemento -arena 1:4 y lechadeado con cemento blanco-agua, hasta 3.00 m. de altura, incluye: pulido y brillado en obra, acarreos a 1ra. estaciona 20.00 m. | m2 | 0.15 | 116.26 | 116.26 | 0.15 | 6.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-3326 | Marmol de 30.5x30.5cm. en muros color fiorito mate, a plomo y nivel, asentado con mortero cemento-arena 1:4 y lechadeado con cemento blanco-agua, hasta3.00 m. de altura, incluye: pulido y brillado en obra, acarreos a 1ra. estacion a 20.00 m. | m2 | 0.15 | 116.26 | 116.26 | 0.15 | 6.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-3327 | Marmol de 40x60cm. en muros blanco carrara importado, a plomo y nivel, asentado con mortero cemento-arena 1:4 y lechadeado con cemento blanco-agua, hasta3.00 m. de altura, incluye:pulido y brillado en obra, acarreos a 1ra. estacion a 20.00 m. | m2 | 0.15 | 116.26 | 116.26 | 0.15 | 6.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-3328 | Marmol Rosa coral de 30.5 x 30.5 cm | m2 | 0.15 | 116.26 | 116.26 | 0.15 | 6.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-3329 | Material p/base trituracion parcial (1 1/2") a finos en banco incluye carga y acarreo a 10kms. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3330 | Material p/carpeta trituracion parcial 19mm (3/4")a finos en banco banco incluye carga y acarreo a 10kms. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3331 | Material p/formacion estruc tierra estabilizadas mecanicamente | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3332 | Material p/sello trituracion total 3-s en .banco incluye carga y acarreo a 10kms. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3333 | Materiales de consumo en instalacion de tanques estacionarios de gas. | Lote | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3334 | Materiales de consumo en instalacion de muebles sanitarios por conexion. | Lote | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3335 | Medidor de agua para toma domiciliaria de 25 mm de diametro. | pza | 0.32 | 248.02 | 248.02 | 0.32 | 3.13 pza x jor de trabajo
FICOP-3336 | Medidor de agua para toma domiciliaria de 19 mm diametro. | pza | 0.18 | 139.51 | 139.51 | 0.18 | 5.56 pza x jor de trabajo
FICOP-3337 | Mejoramiento de terreno con tepetate y cal al 5 % en peso, escarificado y compactado en capas de 20 cm, con incoporación de agua a razón de 150 L / m3. Incluye: tiro a volteo y mezcla de material | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3338 | Membrana geo-malla en el area de plateas para muros con gaviones. | m2 | 0.15 | 47.39 | 47.39 | 0.15 | 6.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-3339 | Mesa de trabajo con respaldo, fabricado en acero inoxidable, 0.70 m de ancho, 0.90 m de alto y 1.70 m de largo, modelo MAC-170, marca Faesa. | pza | 0.25 | 193.76 | 193.76 | 0.25 | 4 pza x jor de trabajo
FICOP-3340 | Mesa fría de acero inoxidable de 2 secciones de 0.8 x 0.7 x 0.9 con puente superior de 30 cm, modelo MAC-110-P, marca Faesa. | pza | 0.13 | 42.04 | 42.04 | 0.13 | 7.7 pza x jor de trabajo
FICOP-3341 | Metal desplegado en lecho bajo de losas de vigueta y bovedilla. | m2 | 0.07 | 49.97 | 49.97 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3342 | Mezcla asfáltica en frio lugar para bacheo y renivelaciones. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3343 | Mezcladora Duo para lavabo Metering Faucets Push de 1.5 gpm mod. 1340825MX, marca American Standard, incluye: instalación y pruebas de operación. | pza | 0.2 | 155.01 | 155.01 | 0.2 | 5 pza x jor de trabajo
FICOP-3344 | Mezcladora para lavabo Metering Faucets Push de 1.5 gpm mod. 1340725MX, marca American Standard, incluye: instalación y pruebas de operación. | pza | 0.2 | 155.01 | 155.01 | 0.2 | 5 pza x jor de trabajo
FICOP-3345 | Mingitorio Ecológico Selectronic DC blanco mod.6520001, marca American Standard, bajo consumo de agua 0.5 gpd con sistema integral Selectronic, incluye: instalación, conexión a descarga y pruebas de operación. | pza | 0.5 | 387.53 | 387.53 | 0.5 | 2 pza x jor de trabajo
FICOP-3346 | Mingitorio niagara color blanco; inc: materiales de consumo, y mano de obra. | pza | 0.3 | 232.52 | 232.52 | 0.3 | 3.34 pza x jor de trabajo
FICOP-3347 | Mingitorio U1 Waterfree blanco mod.01780, marca American Standard, no requiere fluxometro ni abastecimiento de agua, incluye: instalación, conexión a descarga y pruebas de operación. | pza | 0.5 | 387.53 | 387.53 | 0.5 | 2 pza x jor de trabajo
FICOP-3348 | Modulo de interfase para linea de datos, para conexión a PC (Registro de actividad), beepers para el resto del sistemay leds indicadores del diagnostico, incluye: conexiones y pruebas. | Sistema | 2.5 | 15581.3 | 15581.3 | 2.5 | 0.4 Sistema x jor de trabajo
FICOP-3349 | Moldes y/o cimbra metalica p/escama cruciforme | m2 | 0.09 | 32.62 | 32.62 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-3350 | Moldura (flashing) de 15 cm (1/2) de desarrollo fabricada con lámina Pintro lisa Calibre 24 marca Ternium a una altura de 10 m. Incluye: dimensionamiento, cortes, doblado, elevación y fijación con tornillo autotaladrante. | m | 0.03 | 38.92 | 38.92 | 0.03 | 33.34 m x jor de trabajo
FICOP-3351 | Mosaico 20 x 20 cm de granito granao 1 a 4 asentado con mortero cemento-arena 1:4 junteado con cemento blanco. | m2 | 0.08 | 58.13 | 58.13 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-3352 | Mosaico 20 x 20 cm de pasta asentado con mortero cemento arena 1:4 junteado cemento blanco. | m2 | 0.08 | 58.13 | 58.13 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-3353 | Mosaico 30 x 30 cm liso de pasta, asentado con mortero cemento-arena 1:4 y juntas de cemento blanco. | m2 | 0.07 | 54.25 | 54.25 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3354 | Mosaico granito de 20x20cm No. 1-4, en muros asentado con mortero cemento-arena 1:4, lechadeado con cemento blanco-agua, hasta 3.00m. de altura, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00m. | m2 | 0.11 | 85.26 | 85.26 | 0.11 | 9.1 m2 x jor de trabajo
FICOP-3355 | Mosaico veneciano 2x2cm azul acapulco en muros asentado con mortero cemento-arena 1:4,lechadeado con cemento blanco-agua, hasta 3.00m. de altura, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00m. | m2 | 0.15 | 116.26 | 116.26 | 0.15 | 6.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-3356 | Motobomba centrifuga alta eficiencia de 12.5 H.P. Mod. CP700A, Marca Pedrollo. Incluye: Material, mano de obra y herramienta | pza | 0.75 | 581.95 | 581.95 | 0.75 | 1.34 pza x jor de trabajo
FICOP-3357 | Motobomba centrifuga alta eficiencia de 10 H.P. Mod. CP 700B, Marca Pedrollo. Incluye: Material, mano de obra y herramienta | pza | 0.75 | 581.95 | 581.95 | 0.75 | 1.34 pza x jor de trabajo
FICOP-3358 | Motobomba centrifuga alta eficiencia de 7.5 HP. Mod. CP700C, Marca Pedrollo. Incluye: Material, mano de obra y herramienta | pza | 0.75 | 581.95 | 581.95 | 0.75 | 1.34 pza x jor de trabajo
FICOP-3359 | Motobomba centrifuga domestica de 1 H.P. Mod. CPm620, Marca Pedrollo. Incluye: Material, mano de obra y herramienta | pza | 0.75 | 581.95 | 581.95 | 0.75 | 1.34 pza x jor de trabajo
FICOP-3360 | Motobomba centrifuga domestica de 3/4 de H.P. Mod. CPm610, Marca Pedrollo. Incluye: Material, mano de obra y herramienta | pza | 0.75 | 581.95 | 581.95 | 0.75 | 1.34 pza x jor de trabajo
FICOP-3361 | Motobomba centrifuga industrial de 7.5 HP. Mod. CP 680B, Marca Pedrollo. Incluye: Material, mano de obra y herramienta | pza | 0.75 | 581.95 | 581.95 | 0.75 | 1.34 pza x jor de trabajo
FICOP-3362 | Motobomba centrifuga industrial de 10 H.P. Mod. CP680A, Marca Pedrollo. Incluye: Material, mano de obra y herramienta | pza | 0.75 | 581.95 | 581.95 | 0.75 | 1.34 pza x jor de trabajo
FICOP-3363 | Motobomba centrifuga industrial de 5.5 H.P. Mod. CP 680C, Marca Pedrollo. Incluye: Material, mano de obra y herramienta | pza | 0.75 | 581.95 | 581.95 | 0.75 | 1.34 pza x jor de trabajo
FICOP-3364 | Motobomba centrifuga para elevacion de 1.5 de H.P. Mod. CPm650, Marca Pedrollo. Incluye: Material, mano de obra y herramienta | pza | 0.75 | 581.95 | 581.95 | 0.75 | 1.34 pza x jor de trabajo
FICOP-3365 | Motobomba centrifuga para elevacion de 3.0 HP. Mod. CPm670, Marca Pedrollo. Incluye: Material, mano de obra y herramienta | pza | 0.75 | 581.95 | 581.95 | 0.75 | 1.34 pza x jor de trabajo
FICOP-3366 | Motobomba centrifuga para elevacion de 2.0 H.P. Mod. CPm660M, Marca Pedrollo. Incluye: Material, mano de obra y herramienta | pza | 0.75 | 581.95 | 581.95 | 0.75 | 1.34 pza x jor de trabajo
FICOP-3367 | Motobomba sumergible de 1.5 H.P. para el suministro de combustible en Estación de Servicio. | pza | 12 | 9300.6 | 9300.6 | 12 | 0.09 pza x jor de trabajo
FICOP-3368 | Motobomba sumergible de agua sucia de 1.0 H.P. Mod. VXm 10/50, Marca Pedrollo. Incluye: Material, mano de obra y herramienta | pza | 0.75 | 581.95 | 581.95 | 0.75 | 1.34 pza x jor de trabajo
FICOP-3369 | Motobomba sumergible de agua sucia de 1.0 H.P. Mod. VXm 10/35, Marca Pedrollo. Incluye: Material, mano de obra y herramienta | pza | 0.75 | 581.95 | 581.95 | 0.75 | 1.34 pza x jor de trabajo
FICOP-3370 | Motobomba sumergible de aguas negras de 3.0 H.P. Mod. MC 20, Marca Pedrollo. Incluye: Material, mano de obra y herramienta | pza | 0.75 | 581.95 | 581.95 | 0.75 | 1.34 pza x jor de trabajo
FICOP-3371 | Motobomba sumergible de aguas sucias de 0.85 H.P. Mod. VXm 8/35, Marca Pedrollo. Incluye: Material, mano de obra y herramienta | pza | 0.75 | 581.95 | 581.95 | 0.75 | 1.34 pza x jor de trabajo
FICOP-3372 | Motobomba sumergible de drenaje de 1.0 H.P. Mod. Dm10, Marca Pedrollo. Incluye: Material, mano de obra y herramienta | pza | 0.75 | 581.95 | 581.95 | 0.75 | 1.34 pza x jor de trabajo
FICOP-3373 | Motobomba sumergible para aguas negras de 1.5 H.P. Mod. VXCm15, Marca Pedrollo. Incluye: Material, mano de obra y herramienta | pza | 0.75 | 581.95 | 581.95 | 0.75 | 1.34 pza x jor de trabajo
FICOP-3374 | Motobomba sumergible para aguas negras de 3.0 H.P. Mod. MC 30, Marca Pedrollo. Incluye: Material, mano de obra y herramienta | pza | 0.75 | 581.95 | 581.95 | 0.75 | 1.34 pza x jor de trabajo
FICOP-3375 | Motobomba sumergible para aguas negras de 2.0 H.P. Mod. VXCm20, Marca Pedrollo. Incluye: Material, mano de obra y herramienta | pza | 0.75 | 581.95 | 581.95 | 0.75 | 1.34 pza x jor de trabajo
FICOP-3376 | Motobomba sumergible para aguas negras de 1.5 H.P. Mod. MC 15, Marca Pedrollo. Incluye: Material, mano de obra y herramienta | pza | 0.75 | 581.95 | 581.95 | 0.75 | 1.34 pza x jor de trabajo
FICOP-3377 | Motobomba sumergible para aguas negras de 3.0 H.P. Mod. VXC 30, Marca Pedrollo. Incluye: Material, mano de obra y herramienta | pza | 0.75 | 581.95 | 581.95 | 0.75 | 1.34 pza x jor de trabajo
FICOP-3378 | Mueble bajo para recibir ovalin a base de madera de pino de 1ra.incluye barniz. | pza | 1 | 1426.63 | 1426.63 | 1 | 1 pza x jor de trabajo
FICOP-3379 | Murete para tinaco de tabique de barro rojo recocido de 15 cm, asentado con juntas de 1.5 cm. de mezcla de cemento arena. 1:3 | m2 | 0.12 | 93.01 | 93.01 | 0.12 | 8.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-3380 | Muro " Capuchino" de 5 cms de esp. de ladrillo de lama asentado con mort. calhidra-arena amarilla 1:4 juntas de 1 cm. promedio. Acabado comun (sucio).Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0.1 | 77.04 | 77.04 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-3381 | Muro "Soga" de 11 cm de esp. con ladrillo de lama y asentado con mortero calhidra-arena amarilla 1:4, juntas de 1 cm, prom. Acabado comun (sucio). Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0.11 | 82.93 | 82.93 | 0.11 | 9.1 m2 x jor de trabajo
FICOP-3382 | Muro "Soga" de 17 cm de esp. con ladrillo de lama y asentado con mort. calhidra -arena amarilla 1:4, juntas de 1cm prom. acabado comun (sucio). Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0.13 | 100.52 | 100.52 | 0.13 | 7.7 m2 x jor de trabajo
FICOP-3383 | Muro "Tezon" de 22 cm de esp. con ladrillo de lama y asentado con mort. calhidra-arena amarilla 1:4, juntas de 1cm. prom. acabado comun (sucio). Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0.15 | 112.77 | 112.77 | 0.15 | 6.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-3384 | Muro 15cm. espesor concreto fc=200 kg/cm2 en superestructura incluye: cimbra comun, habilitado 7.5 kg acero 3/8" y 4.1 kg. de 1/4" por m2. de concreto. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3385 | Muro 15cm. espesor concreto fc=250 kg/cm2 en superestructura incluye: cimbra comun, habilitado 7.5 kg acero 3/8 y 4.1 kg. de ? por m2. de concreto. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3386 | Muro 15cm. espesor concreto fc=250 kg/cm2 en superestructura incluye: cimbra aparente, habilitado 7.5kg acero 3/8 y 4.1kg. de ? por m2. de concreto. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3387 | Muro 20cm. espesor concreto fc=200 kg/cm2 en superestructura incluye: cimbra comun, habilitado 8.5 kg de acero 1/2 y 4.1 kg. de 1/4 por m2. de concreto. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3388 | Muro a base de gaviones con gavion rectangular lemac malla met 3t galv C-III cal.12 1 x 1 | m3 | 2.19 | 681.88 | 681.88 | 2.19 | 0.46 m3 x jor de trabajo
FICOP-3389 | Muro block concreto RBH-60 ENTERO 15x20x40 cm. 15 cm.espesor, asentado con mezcla mortero plasto-cem-arena 1:4, con refuerzo escalerilla a cada 2 hiladas juntas de 1cm. de espesor acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.0 m. | m2 | 0.07 | 55.34 | 55.34 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3390 | Muro block concreto RBH-60 ENTERO 15x20x40 cm. 15 cm.espesor, asentado con mezcla mortero plasto-cem-arena 1:5, con refuerzo escalerilla a cada 2 hiladas juntas de 1cm. de espesor acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.0 m. | m2 | 0.07 | 55.34 | 55.34 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3391 | Muro ciego de panel-yeso resistente al fuego (panel rey), de 16 mm. de espesor, en 2 caras de 63.5 mm. de ancho, incluye: acarreo de materiales a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.15 | 119.83 | 119.83 | 0.15 | 6.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-3392 | Muro ciego de panel-yeso texturizado (panel rey) de 10 mm de espesor, en 1 cara de 63.5 mm. de ancho, incluye: suministro, colocacion, acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.18 | 143.8 | 143.8 | 0.18 | 5.56 m2 x jor de trabajo
FICOP-3393 | Muro ciego panel de cemento de 13mm., 63.5mm. de ancho 2 caras, resistente al fuego, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20 m. | m2 | 0.15 | 111.89 | 111.89 | 0.15 | 6.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-3394 | Muro ciego panel de cemento texturizado de 10mm, de 63.5mm. de ancho, 2 caras, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20 m. | m2 | 0.15 | 111.89 | 111.89 | 0.15 | 6.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-3395 | Muro circular tabique rojo recocido de 6 x 12 x 24 cm asentado con mortero cemento arena proporción 1:5. | m2 | 0.29 | 221.44 | 221.44 | 0.29 | 3.45 m2 x jor de trabajo
FICOP-3396 | Muro con panel Galvatherm OSI fachada de 76 mm (3) de espesor por 1.07 m de ancho con dos láminas galvanizadas calibre 26, Pintro prepintadas con poliester estandar color blanco e interior de espuma de poliuretano de 40 kg/m3 autoextinguible marca Ternium. | m2 | 0.07 | 48.49 | 48.49 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3397 | Muro con panel Galvatherm OSI fachada de 100 mm (4) de espesor por 1.07 m de ancho con dos láminas galvanizadas calibre 26, Pintro prepintadas con poliester estandar color blanco e interior de espuma de poliuretano de 40 kg/m3 autoextinguible marca Ternium. | m2 | 0.07 | 48.49 | 48.49 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3398 | Muro con panel Galvatherm OSI fachada de 63 mm (2 1/2) de espesor por 1.07 m de ancho con dos láminas galvanizadas calibre 26, Pintro prepintadas con poliester estandar color arena e interior de espuma de poliuretano de 40 kg/m3 autoextinguible marca Ternium. | m2 | 0.06 | 44.76 | 44.76 | 0.06 | 16.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-3399 | Muro con panel Galvatherm OSI fachada de 50 mm (2) de espesor por 1.07 m de ancho con dos láminas galvanizadas calibre 26, Pintro prepintadas con poliester standar color blanco e interior de espuma de poliuretano de 40 kg/m3 autoextinguible marca Ternium. | m2 | 0.06 | 41.03 | 41.03 | 0.06 | 16.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-3400 | Muro con paneles de yeso de 13 mm de espesor (tablaroca), con bastidor de 41 mm de ancho, 2 caras, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta. Incluye: materiales mano de obra, herramienta y acarreo a 1a. estacion de 20 m. | m2 | 0.07 | 49.98 | 49.98 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3401 | Muro con paneles de yeso de 13 mm de espesor (tablaroca), con bastidor de 63 mm de ancho, 2 caras, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta. Incluye: materiales mano de obra, herramienta y acarreo a 1a. estacion de 20 m. | m2 | 0.07 | 49.98 | 49.98 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3402 | Muro con paneles de yeso de 13 mm de espesor (tablaroca), con bastidor de 92 mm de ancho, 2 caras, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta. Incluye: materiales mano de obra, herramienta y acarreo a 1a. estacion de 20 m. | m2 | 0.07 | 49.98 | 49.98 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3403 | Muro con paneles de yeso de 15.9 mm de espesor (tablaroca, Firecode tipo X), con doble bastidor estructural 920 calibre 20, en una cara 3 capas de panel y en la otra 2 capas, incluye: aislante termoacústico aislhogar de 2" de espesor, sellado de juntas y acarreos horizontales a 20 m. | m2 | 0.6 | 447.57 | 447.57 | 0.6 | 1.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-3404 | Muro curvo con paneles de yeso de 15.9 mm de espesor (tablaroca, Firecode tipo X), con doble bastidor estructural 920 calibre 20, en una cara 3 capas de panel y en la otra 2 capas, incluye: aislante termoacústico aislhogar de 2" de espesor, sellado de juntas y acarreos horizontales a 20 m. | m2 | 0.48 | 358.06 | 358.06 | 0.48 | 2.09 m2 x jor de trabajo
FICOP-3405 | Muro curvo de panel-yeso texturizado (panel rey), de 10 mm de espesor, en 2 caras de 63.5 mm de ancho, incluye: suminstro, colocacion, acarreo de materiales a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.03 | 23.97 | 23.97 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-3406 | Muro de 28 cm a base de tabique de barro rojo recocido de 6 x 14 x 24 cm, asentado con mortero cemento arena proporcion 1:4, con juntas a 1 cm de espesor. | m2 | 0.14 | 109.82 | 109.82 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-3407 | Muro de 5 cm de espesor divisorio en escuadra con panel W de 5 cm PS-200 D con poliestireno expandido. | m2 | 0.06 | 46.5 | 46.5 | 0.06 | 16.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-3408 | Muro de 5 cm de espesor divisorio en escuadra con panel W de 5 cm PS-200 D con poliestireno expandido. Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0.06 | 46.5 | 46.5 | 0.06 | 16.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-3409 | Muro de 5 cm de espesor divisorio a base de panel W de 5 cm PS-200 D con poliestireno expandido. Incluye : materieles, mano de obra y herramienta. | m2 | 0.05 | 38.75 | 38.75 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-3410 | Muro de 5 cm de espesor estructural en escuadra con panel W PS-2100 con poliestireno expandido. Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0.06 | 46.5 | 46.5 | 0.06 | 16.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-3411 | Muro de 5 cm de espesor estructural con panel W de 5 cm con poliestireno espandido. Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0.05 | 38.75 | 38.75 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-3412 | Muro de 5 cm de espesor estructural con panel W de 5 cm PU-200 con espuma de poliuretano. Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0.05 | 38.75 | 38.75 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-3413 | Muro de 5 cm de espesor estructural con panel W de 5 cm PS-200 con poliestireno expandido. Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0.05 | 38.75 | 38.75 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-3414 | Muro de 5 cm de espesor estructural en escuadra con panel W PS-200 con poliestireno expandido. Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0.06 | 46.5 | 46.5 | 0.06 | 16.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-3415 | Muro de 5 cm de espesor estructural en escuadra con panel W de 5 cm PU-200 con espuma de poliuretano. Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0.06 | 46.5 | 46.5 | 0.06 | 16.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-3416 | Muro de 7.50 cm de espesor divisorio en escuadra con panel W de 7.50 cm PS-300 D con poliestireno expandido. Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0.07 | 51.15 | 51.15 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3417 | Muro de 7.50 cm de espesor divisorio con panel W de 7.50 cm PS-300 D con poliestireno expandido. Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0.06 | 42.63 | 42.63 | 0.06 | 16.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-3418 | Muro de 7.50 cm de espesor esructural en escuadra con panel W de 7.50 cm PS-3100 con poliestireno expandido. Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0.07 | 51.15 | 51.15 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3419 | Muro de 7.50 cm de espesor estructural con panel Wde 7.50 cm PU-300 con espuma de poliuretano. | m2 | 0.06 | 42.63 | 42.63 | 0.06 | 16.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-3420 | Muro de 7.50 cm de espesor estructural en escuadra con panel W de 7.50 cm PU-300 con espuma de poliuretano. Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0.07 | 51.15 | 51.15 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3421 | Muro de 7.50 cm de espesor estructural en escuadra con panel W de 7.50 cm con poliestireno expandido. Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0.07 | 51.15 | 51.15 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3422 | Muro de 7.50 cm de espesor estructural con panel W de 7.50 cm PS-300 con poliestireno expandido. Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0.06 | 42.63 | 42.63 | 0.06 | 16.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-3423 | Muro de 7.50 cm de espesor estructural con panel W de 7.50 cm con poliestireno expandido. Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0.06 | 42.63 | 42.63 | 0.06 | 16.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-3424 | Muro de 7.50 cm de espesor estructural con panel W de 7.50 cm PU-300 con espuma de poliuretano. Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0.06 | 42.63 | 42.63 | 0.06 | 16.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-3425 | Muro de block de concreto RBH-40 INTERMEDIO de 15 x 20 x 40 cm., de 15 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:4, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, | m2 | 0.07 | 54.87 | 54.87 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3426 | Muro de block de concreto RBH-40 INTERMEDIO de 20 x 20 x 40 cm., de 20 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena 1:4, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 70.68 | 70.68 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-3427 | Muro de block de concreto RBH-40 INTERMEDIO de 20 x 20 x 40 cm., de 20 cm. de espesor, asentado con mezcla mortero plasto - cem - arena 1:4, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 70.68 | 70.68 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-3428 | Muro de block de concreto RBH-40 INTERMEDIO de 20 x 20 x 40 cm., de 20 cm. de espesor, asentado con mezcla mortero plasto - cem - arena 1:5, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 70.68 | 70.68 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-3429 | Muro de block de concreto RBH-40 INTERMEDIO de 20 x 20 x 40 cm., de 20 cm. de espesor, asentado con mezcla mortero plasto - cem - arena 1:6, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 70.68 | 70.68 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-3430 | Muro de block de concreto RBH-40 INTERMEDIO de 20 x 20 x 40 cm., de 20 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena 1:3, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 70.68 | 70.68 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-3431 | Muro de block de concreto RBH-60 ENTERO de 15 x 20 x 40 cm., de 15 cm. de espesor, asentado con mezcla cemento - calhidra - arena 1:1:6, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 55.34 | 55.34 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3432 | Muro de block de concreto RBH-40 INTERMEDIO de 20 x 20 x 40 cm., de 20 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena 1:5, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 70.68 | 70.68 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-3433 | Muro de block de concreto RBH-40 INTERMEDIO de 20 x 20 x 40 cm., de 20 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena 1:6, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 70.68 | 70.68 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-3434 | Muro de block de concreto RBH-40 INTERMEDIO de 20 x 20 x 40 cm., de 20 cm. de espesor, asentado con mezcla cemento - calhidra - arena 1:1:6, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 70.68 | 70.68 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-3435 | Muro de block de concreto RBH-60 ENTERO de 20 x 20 x 40 cm., de 20 cm. de espesor, asentado con mezcla mortero plasto - cem - arena 1:4, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 70.68 | 70.68 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-3436 | Muro de block de concreto RBH-60 ENTERO de 20 x 20 x 40 cm., de 20 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:6, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 70.68 | 70.68 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-3437 | Muro de block de concreto RBH-40 INTERMEDIO de 20 x 20 x 40 cm., de 20 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:6, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 70.68 | 70.68 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-3438 | Muro de block de concreto RBH-40 INTERMEDIO de 10 x 20 x 40 cm., de 10 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena 1:3, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 51.62 | 51.62 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3439 | Muro de block de concreto RBH-60 ENTERO de 20 x 20 x 40 cm., de 20 cm. de espesor, asentado con mezcla mortero plasto - cem - arena 1:6, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 70.68 | 70.68 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-3440 | Muro de block de concreto RBH-60 ENTERO de 20 x 20 x 40 cm., de 20 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena 1:3, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 70.68 | 70.68 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-3441 | Muro de block de concreto RBH-60 ENTERO de 20 x 20 x 40 cm., de 20 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena 1:4, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 70.68 | 70.68 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-3442 | Muro de block de concreto RBH-60 ENTERO de 20 x 20 x 40 cm., de 20 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena 1:5, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 70.68 | 70.68 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-3443 | Muro de block de concreto RBH-60 ENTERO de 20 x 20 x 40 cm., de 20 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena 1:6, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 70.68 | 70.68 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-3444 | Muro de block de concreto RBH-60 ENTERO de 20 x 20 x 40 cm., de 20 cm. de espesor, asentado con mezcla cemento - calhidra - arena 1:1:6, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 70.68 | 70.68 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-3445 | Muro de block de concreto RBH-40 INTERMEDIO de 10 x 20 x 40 cm., de 10 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:4, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 51.62 | 51.62 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3446 | Muro de block de concreto RBH-40 INTERMEDIO de 10 x 20 x 40 cm., de 10 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:5, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 51.62 | 51.62 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3447 | Muro de block de concreto RBH-40 INTERMEDIO de 10 x 20 x 40 cm., de 10 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:6, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 51.62 | 51.62 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3448 | Muro de block de concreto RBH-40 INTERMEDIO de 10 x 20 x 40 cm., de 10 cm. de espesor, asentado con mezcla mortero plasto - cem - arena 1:4, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 51.62 | 51.62 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3449 | Muro de block de concreto RBH-40 INTERMEDIO de 10 x 20 x 40 cm., de 10 cm. de espesor, asentado con mezcla cemento - calhidra - arena 1:1:6, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 51.62 | 51.62 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3450 | Muro de block de concreto RBH-40 INTERMEDIO de 10 x 20 x 40 cm., de 10 cm. de espesor, asentado con mezcla mortero plasto - cem - arena 1:6, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 51.62 | 51.62 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3451 | Muro de block de concreto RBH-60 ENTERO de 15 x 20 x 40 cm., de 15 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:5, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 55.34 | 55.34 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3452 | Muro de block de concreto RBH-40 INTERMEDIO de 10 x 20 x 40 cm., de 10 cm. de espesor, asentado con mezcla clahidra-arena 1:4, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 51.62 | 51.62 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3453 | Muro de block de concreto RBH-40 INTERMEDIO de 10 x 20 x 40 cm., de 10 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena 1:5, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 51.62 | 51.62 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3454 | Muro de block de concreto RBH-60 ENTERO de 15 x 20 x 40 cm., de 15 cm. de espesor, asentado con mezcla mortero plasto - cem - arena 1:6, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 55.34 | 55.34 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3455 | Muro de block de concreto RBH-60 ENTERO de 15 x 20 x 40 cm., de 15 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena 1:3, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 55.34 | 55.34 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3456 | Muro de block de concreto RBH-60 ENTERO de 15 x 20 x 40 cm., de 15 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena 1:4, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 55.34 | 55.34 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3457 | Muro de block de concreto RBH-60 ENTERO de 15 x 20 x 40 cm., de 15 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena 1:5, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 55.34 | 55.34 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3458 | Muro de block de concreto RBH-60 ENTERO de 15 x 20 x 40 cm., de 15 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena 1:6, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 55.34 | 55.34 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3459 | Muro de block de concreto RBH-60 ENTERO de 20 x 20 x 40 cm., de 20 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:4, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 70.68 | 70.68 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-3460 | Muro de block de concreto RBH-40 INTERMEDIO de 10 x 20 x 40 cm., de 10 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena 1:6, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 51.62 | 51.62 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3461 | Muro de block de concreto RBH-60 ENTERO de 20 x 20 x 40 cm., de 20 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:5, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 70.68 | 70.68 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-3462 | Muro de block de concreto RBH-40 INTERMEDIO de 10 x 20 x 40 cm., de 10 cm. de espesor, asentado con mezcla mortero plasto - cem - arena 1:5, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 51.62 | 51.62 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3463 | Muro de block de concreto RBH-60 ENTERO de 12 x 20 x 40 cm., de 12 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:5, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 52.7 | 52.7 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3464 | Muro de block de concreto RBH-60 ENTERO de 10 x 20 x 40 cm., de 10 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:4, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 51.62 | 51.62 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3465 | Muro de block de concreto RBH-60 ENTERO de 10 x 20 x 40 cm., de 10 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:5, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 51.62 | 51.62 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3466 | Muro de block de concreto RBH-60 ENTERO de 10 x 20 x 40 cm., de 10 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:6, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 51.62 | 51.62 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3467 | Muro de block de concreto RBH-60 ENTERO de 10 x 20 x 40 cm., de 10 cm. de espesor, asentado con mezcla mortero plasto - cem - arena 1:4, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 51.62 | 51.62 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3468 | Muro de block de concreto RBH-60 ENTERO de 10 x 20 x 40 cm., de 10 cm. de espesor, asentado con mezcla mortero plasto - cem - arena 1:5, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 51.62 | 51.62 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3469 | Muro de block de concreto RBH-60 ENTERO de 10 x 20 x 40 cm., de 10 cm. de espesor, asentado con mezcla mortero plasto - cem - arena 1:6, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 51.62 | 51.62 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3470 | Muro de block de concreto RBH-60 ENTERO de 10 x 20 x 40 cm., de 10 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena 1:3, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 51.62 | 51.62 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3471 | Muro de block de concreto RBH-60 ENTERO de 10 x 20 x 40 cm., de 10 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena 1:4, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 51.62 | 51.62 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3472 | Muro de block de concreto RBH-60 ENTERO de 10 x 20 x 40 cm., de 10 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena 1:5, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 51.62 | 51.62 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3473 | Muro de block de concreto RBH-60 ENTERO de 10 x 20 x 40 cm., de 10 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena 1:6, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 51.62 | 51.62 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3474 | Muro de block de concreto RBH-60 ENTERO de 20 x 20 x 40 cm., de 20 cm. de espesor, asentado con mezcla mortero plasto - cem - arena 1:5, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 70.68 | 70.68 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-3475 | Muro de block de concreto RBH-60 ENTERO de 12 x 20 x 40 cm., de 12 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:4, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 52.7 | 52.7 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3476 | Muro de block de concreto RBH-60 ENTERO de 15 x 20 x 40 cm., de 15 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:6, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 55.34 | 55.34 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3477 | Muro de block de concreto RBH-60 ENTERO de 12 x 20 x 40 cm., de 12 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:6, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 52.7 | 52.7 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3478 | Muro de block de concreto RBH-60 ENTERO de 12 x 20 x 40 cm., de 12 cm. de espesor, asentado con mezcla mortero plasto - cem - arena 1:4, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 52.7 | 52.7 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3479 | Muro de block de concreto RBH-60 ENTERO de 12 x 20 x 40 cm., de 12 cm. de espesor, asentado con mezcla mortero plasto-cem-arena 1:5, con refuerzo escalerilla a cada 2 hiladas juntas de 1cm. de espesor acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.0 m. | m2 | 0.07 | 52.7 | 52.7 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3480 | Muro de block de concreto RBH-60 ENTERO de 12 x 20 x 40 cm., de 12 cm.de espesor, asentado con mezcla mortero plasto-cem-arena 1:6, con refuerzo escalerilla a cada 2 hiladas juntas de 1cm. de espesor acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.0 m. | m2 | 0.07 | 52.7 | 52.7 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3481 | Muro de block de concreto RBH-60 ENTERO de 12 x 20 x 40 cm., de 12 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena 1:3, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 52.7 | 52.7 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3482 | Muro de block de concreto RBH-60 ENTERO de 12 x 20 x 40 cm., de 12 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena 1:4, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 52.7 | 52.7 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3483 | Muro de block de concreto RBH-60 ENTERO de 12 x 20 x 40 cm., de 12 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena 1:5, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 52.7 | 52.7 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3484 | Muro de block de concreto RBH-60 ENTERO de 12 x 20 x 40 cm., de 12 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena 1:6, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 52.7 | 52.7 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3485 | Muro de block de concreto RBH-60 ENTERO de 12 x 20 x 40 cm., de 12 cm. de espesor, asentado con mezcla cemento - calhidra - arena 1:1:6, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 52.7 | 52.7 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3486 | Muro de block de concreto RBH-60 ENTERO de 15 x 20 x 40 cm., de 15 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:4, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 55.34 | 55.34 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3487 | Muro de block de concreto RBH-40 INTERMEDIO de 12 x 20 x 40 cm., de 12 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:4, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 52.7 | 52.7 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3488 | Muro de block de concreto RBH-60 ENTERO de 10 x 20 x 40 cm., de 10 cm. de espesor, asentado con mezcla cemento - calhidra - arena 1:1:6, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 51.62 | 51.62 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3489 | Muro de block de concreto RBH-40 INTERMEDIO de 15 x 20 x 40 cm., de 15 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:6, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 54.87 | 54.87 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3490 | Muro de block de concreto RBH-40 INTERMEDIO de 12 x 20 x 40 cm., de 12 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena 1:3, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 52.7 | 52.7 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3491 | Muro de block de concreto RBH-40 INTERMEDIO de 12 x 20 x 40 cm., de 12 cm. de espesor, asentado con mezcla mortero plasto - cem - arena 1:6, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 52.7 | 52.7 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3492 | Muro de block de concreto RBH-40 INTERMEDIO de 12 x 20 x 40 cm., de 12 cm. de espesor, asentado con mezcla mortero plasto-cem-arena 1:5 con refuerzo de escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1cm., acabado comun, hasta 3.50m.de altura incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00m. | m2 | 0.07 | 52.7 | 52.7 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3493 | Muro de block de concreto RBH-40 INTERMEDIO de 12 x 20 x 40 cm., de 12 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena 1:5, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 52.7 | 52.7 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3494 | Muro de block de concreto RBH-40 INTERMEDIO de 20 x 20 x 40 cm., de 20 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:5, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 70.68 | 70.68 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-3495 | Muro de block de concreto RBH-40 INTERMEDIO de 12 x 20 x 40 cm., de 12 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena 1:4, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 52.7 | 52.7 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3496 | Muro de block de concreto RBH-40 INTERMEDIO de 15 x 20 x 40 cm., de 15 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:5, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 54.87 | 54.87 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3497 | Muro de block de concreto RBH-40 INTERMEDIO de 12 x 20 x 40 cm., de 12 cm. de espesor, asentado con mezcla cemento - calhidra - arena 1:1:6, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 52.7 | 52.7 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3498 | Muro de block de concreto RBH-40 INTERMEDIO de 15 x 20 x 40 cm., de 15 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena 1:3, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 54.87 | 54.87 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3499 | Muro de block de concreto RBH-40 INTERMEDIO de 15 x 20 x 40 cm., de 15 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena 1:4, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 54.87 | 54.87 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3500 | Muro de block de concreto RBH-40 INTERMEDIO de 15 x 20 x 40 cm., de 15 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena 1:5, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 54.87 | 54.87 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3501 | Muro de block de concreto RBH-40 INTERMEDIO de 15 x 20 x 40 cm., de 15 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena 1:6, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 54.87 | 54.87 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3502 | Muro de block de concreto RBH-40 INTERMEDIO de 15 x 20 x 40 cm., de 15 cm. de espesor, asentado con mezcla cemento - calhidra - arena 1:1:6, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 54.87 | 54.87 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3503 | Muro de block de concreto RBH-40 INTERMEDIO de 20 x 20 x 40 cm., de 20 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:4, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 70.68 | 70.68 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-3504 | Muro de block de concreto RBH-40 INTERMEDIO de 12 x 20 x 40 cm., de 12 cm. de espesor, asentado con mezcla mortero plasto - cem - arena 1:4, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 52.7 | 52.7 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3505 | Muro de block de concreto RBH-40 INTERMEDIO de 12 x 20 x 40 cm., de 12 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:6, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 52.7 | 52.7 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3506 | Muro de block de concreto RBH-40 INTERMEDIO de 12 x 20 x 40 cm., de 12 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:5, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 52.7 | 52.7 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3507 | Muro de block de concreto RBH-40 INTERMEDIO de 12 x 20 x 40 cm., de 12 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena 1:6, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 52.7 | 52.7 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3508 | Muro de block hueco 15 cm espesor, incluye: materiales, acarreos, desperdicios, castillo ahogado de 12x20 cm | m2 | 0.07 | 54.87 | 54.87 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3509 | Muro de block rústico de concreto acabado aparente en piedra, incluye: acarreos a primera estación de 20 m, acarreos, desperdicios. | m2 | 0.07 | 54.87 | 54.87 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3510 | Muro de block solido de concreto pesado de 15 x 20 x 40 cm., de 15 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:4, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, | m2 | 0.07 | 54.87 | 54.87 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3511 | Muro de block solido de concreto pesado de 10 x 20 x 40 cm., de 10 cm. de espesor, asentado con mezcla cemento - calhidra - arena 1:1:6, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 51.62 | 51.62 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3512 | Muro de block solido de concreto pesado de 10 x 20 x 40 cm., de 10 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena 1:6, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 51.62 | 51.62 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3513 | Muro de block solido de concreto pesado de 10 x 20 x 40 cm., de 10 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena 1:5, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 51.62 | 51.62 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3514 | Muro de block solido de concreto pesado de 10 x 20 x 40 cm., de 10 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena 1:4, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 51.62 | 51.62 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3515 | Muro de block solido de concreto pesado de 10 x 20 x 40 cm., de 10 cm. de espesor, asentado con mezcla mortero plasto - cem - arena 1:6, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 51.62 | 51.62 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3516 | Muro de block solido de concreto pesado de 12 x 20 x 40 cm., de 12 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:4, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 52.7 | 52.7 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3517 | Muro de block solido de concreto pesado de 10 x 20 x 40 cm., de 10 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:6, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 51.62 | 51.62 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3518 | Muro de block solido de concreto pesado de 12 x 20 x 40 cm., de 12 cm. de espesor, asentado con mezcla mortero plasto-cem-arena 1:6 con refuerzo de escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1cm., acabado comun, hasta 3.50m.de altura incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00m. | m2 | 0.07 | 52.7 | 52.7 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3519 | Muro de block solido de concreto pesado de 10 x 20 x 40 cm., de 10 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:5, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 51.62 | 51.62 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3520 | Muro de block solido de concreto pesado de 10 x 20 x 40 cm., de 10 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:4, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 51.62 | 51.62 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3521 | Muro de block solido de concreto pesado de 10 x 20 x 40 cm., de 10 cm. de espesor, asentado con mezcla mortero plasto - cem - arena 1:4, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 51.62 | 51.62 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3522 | Muro de block solido de concreto pesado de 15 x 20 x 40 cm., de 15 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena 1:3, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 54.87 | 54.87 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3523 | Muro de block solido de concreto pesado de 12 x 20 x 40 cm., de 12 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena 1:4, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 52.7 | 52.7 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3524 | Muro de block solido de concreto pesado de 12 x 20 x 40 cm., de 12 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena 1:5, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 52.7 | 52.7 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3525 | Muro de block solido de concreto pesado de 12 x 20 x 40 cm., de 12 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena 1:6, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 52.7 | 52.7 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3526 | Muro de block solido de concreto pesado de 12 x 20 x 40 cm., de 12 cm. de espesor, asentado con mezcla cemento - calhidra - arena 1:1:6, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 52.7 | 52.7 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3527 | Muro de block solido de concreto pesado de 15 x 20 x 40 cm., de 15 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:4, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 54.87 | 54.87 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3528 | Muro de block solido de concreto pesado de 15 x 20 x 40 cm., de 15 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:5, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 54.87 | 54.87 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3529 | Muro de block solido de concreto pesado de 15 x 20 x 40 cm., de 15 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:6, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 54.87 | 54.87 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3530 | Muro de block solido de concreto pesado de 15 x 20 x 40 cm., de 15 cm. de espesor, asentado con mezcla mortero plasto-cem-arena 1:4 con refuerzo de escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1cm., acabado comun, hasta 3.50m.de altura incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00m. | m2 | 0.07 | 54.87 | 54.87 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3531 | Muro de block solido de concreto pesado de 10 x 20 x 40 cm., de 10 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena 1:3, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 51.62 | 51.62 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3532 | Muro de block solido de concreto pesado de 15 x 20 x 40 cm., de 15 cm. de espesor, asentado con mezcla mortero plasto - cem - arena 1:6, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 54.87 | 54.87 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3533 | Muro de block solido de concreto pesado de 12 x 20 x 40 cm., de 12 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:5, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 52.7 | 52.7 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3534 | Muro de block solido de concreto pesado de 15 x 20 x 40 cm., de 15 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena 1:4, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 54.87 | 54.87 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3535 | Muro de block solido de concreto pesado de 15 x 20 x 40 cm., de 15 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena 1:5, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 54.87 | 54.87 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3536 | Muro de block solido de concreto pesado de 15 x 20 x 40 cm., de 15 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena 1:6, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 54.87 | 54.87 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3537 | Muro de block solido de concreto pesado de 15 x 20 x 40 cm., de 15 cm. de espesor, asentado con mezcla cemento - calhidra - arena 1:1:6, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 54.87 | 54.87 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3538 | Muro de block solido de concreto pesado de 12 x 20 x 40 cm., de 12 cm. de espesor, asentado con mezcla mortero plasto-cem-arena 1:5 con refuerzo de escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1cm., acabado comun, hasta 3.50m.de altura incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00m. | m2 | 0.07 | 52.7 | 52.7 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3539 | Muro de block solido de concreto pesado de 12 x 20 x 40 cm., de 12 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena 1:3, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 52.7 | 52.7 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3540 | Muro de block solido de concreto pesado de 12 x 20 x 40 cm., de 12 cm. de espesor, asentado con mezcla mortero plasto - cem - arena 1:4, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 52.7 | 52.7 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3541 | Muro de block solido de concreto pesado de 12 x 20 x 40 cm., de 12 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:6, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 52.7 | 52.7 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3542 | Muro de block solido de concreto pesado de 15 x 20 x 40 cm., de 15 cm. de espesor, asentado con mezcla mortero plasto-cem-arena 1:5 con refuerzo de escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1cm., acabado comun, hasta 3.50m.de altura incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00m. | m2 | 0.07 | 54.87 | 54.87 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3543 | Muro de block solido de concreto pesado de 10 x 20 x 40 cm., de 10 cm. de espesor, asentado con mezcla mortero plasto - cem - arena 1:5, con refuerzo horizontal tipo escalerilla a cada 2 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 51.62 | 51.62 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3544 | Muro de concreto armado para trincheras, de 10 cm de espesor, armado con varilla de 3/8 a cada 20 cm y concreto f c= 200 kg/cm2, incluye: cimbra acabado aparente, vaciado, vibrado y curado del concreto, acarreos, cortes y desperdicios. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3545 | Muro de enrase en cimentación con block de concreto mediano de 15 cm, asentado con mezcla de cemento arena. 1:4 | m2 | 0.06 | 48.44 | 48.44 | 0.06 | 16.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-3546 | Muro de gavion estructural tipo lemac de malla metalica, galvanizado clase III (seccion segun diseño de 1.00 x 1.00 x 20 x 40 piezas), presas grandes. | m3 | 1.07 | 337.07 | 337.07 | 1.07 | 0.94 m3 x jor de trabajo
FICOP-3547 | Muro de gavion estructural tipo lemac de malla metalica, galvanizado clase III (seccion de 1.00 x 1.00 x 1.496). | m3 | 1.07 | 337.07 | 337.07 | 1.07 | 0.94 m3 x jor de trabajo
FICOP-3548 | Muro de ladrillo rojo natural Multex de 12x12x24 cm. 12 cm de espesor , asentado con mezcla mortero cemento-calhidra-arena 1: 1/4:3 juntas de 1 cm de espesor, acabado aparente hasta una altura de 3.50 m, Incluye: acarreo de los materiales a 1a estacion a 20 m de distancia horizontal. | m2 | 0.11 | 81.58 | 81.58 | 0.11 | 9.1 m2 x jor de trabajo
FICOP-3549 | Muro de ladrillo rojo natural Vintex de 6x12x24 cm. 12 cm de espesor , asentado con mezcla mortero cemento-calhidra-arena 1: 1/4:3 juntas de 1 cm de espesor, acabado aparente hasta una altura de 3.50 m, Incluye: acarreo de los materiales a 1a estacion a 20 m de distancia horizontal. | m2 | 0.14 | 109.82 | 109.82 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-3550 | Muro de ladrillo rojo natural Vintex de 12x10x24 cm. 10 cm de espesor , asentado con mezcla mortero cemento-calhidra-arena 1: 1/4:3 juntas de 1 cm de espesor, acabado aparente hasta una altura de 3.50 m, Incluye: acarreo de los materiales a 1a estacion a 20 m de distancia horizontal. | m2 | 0.1 | 80.53 | 80.53 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-3551 | Muro de ladrillo rojo natural Multex de 12x10x23 cm. 10 cm de espesor , asentado con mezcla mortero cemento-calhidra-arena 1: 1/4:3 juntas de 1 cm de espesor, acabado aparente hasta una altura de 3.50 m, Incluye: acarreo de los materiales a 1a estacion a 20 m de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 70.92 | 70.92 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-3552 | Muro de ladrillo rojo natural Vintex de 12x12x24 cm. 12 cm de espesor , asentado con mezcla mortero cemento-calhidra-arena 1: 1/4:3 juntas de 1 cm de espesor, acabado aparente hasta una altura de 3.50 m, Incluye: acarreo de los materiales a 1a estacion a 20 m de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 68.13 | 68.13 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-3553 | Muro de ladrillo rojo natural Multex de 10x12x24 cm. 12 cm de espesor , asentado con mezcla mortero cemento-calhidra-arena 1: 1/4:3 juntas de 1 cm de espesor, acabado aparente hasta una altura de 3.50 m, Incluye: acarreo de los materiales a 1a estacion a 20 m de distancia horizontal. | m2 | 0.12 | 91.46 | 91.46 | 0.12 | 8.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-3554 | Muro de mamposteria de 3a. con piedra braza caras rostreadas hasta 4.80 m. de altura y espesor de 0.61 a1.00 m., junteado con mortero cemento - arena 1:5, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00 m. | m3 | 0.51 | 393.65 | 393.65 | 0.51 | 1.97 m3 x jor de trabajo
FICOP-3555 | Muro de mamposteria de 3a. fabricado con piedra braza, caras rostreadas hasta 6.00 m. de altura y espesor de 0.61 a 1.00 m., junteado con mortero cemento - arena 1:3, incluye: elavoracion del mortero y acarreo en carretilla del material a 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m3 | 0.5 | 390.78 | 390.78 | 0.5 | 2 m3 x jor de trabajo
FICOP-3556 | Muro de mamposteria de 3a. fabricado con piedra de braza de banco, caras rostreadas hasta 6.00 m. de altura y espesor menor de 0.60 m., junteado con mortero cemento - arena 1:3, incluye: elaboracion del mortero y acarreo en carretilla del material a 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m3 | 0.55 | 425.27 | 425.27 | 0.55 | 1.82 m3 x jor de trabajo
FICOP-3557 | Muro de mamposteria de 3a. fabricado con piedra de braza de banco, caras rostreadas hasta 3.60 m. de altura y espesor de 0.61 a 1.00 m., junteado con mortero cemento - arena 1:3, incluye: elaboracion del mortero y acarreo en carretilla del material a 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m3 | 0.44 | 339.08 | 339.08 | 0.44 | 2.28 m3 x jor de trabajo
FICOP-3558 | Muro de mamposteria de 3a. fabricado con piedra de braza de banco, caras rostreadas hasta 4.80 m. de altura y espesor de 0.61 a 1.00 m., junteado con mortero cemento - arena 1:3, incluye: elaboracion del mortero y acarreo en carretilla del material a 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m3 | 0.54 | 416.59 | 416.59 | 0.54 | 1.86 m3 x jor de trabajo
FICOP-3559 | Muro de mamposteria de 3a. fabricado con piedra de braza de banco, caras rostreadas hasta 6.00 m. de altura y espesor de 0.61 a 1.00 m., junteado con mortero cemento - arena 1:5, incluye: elaboracion del mortero y acarreo en carretilla del material a 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m3 | 0.54 | 419.53 | 419.53 | 0.54 | 1.86 m3 x jor de trabajo
FICOP-3560 | Muro de mamposteria de 3a. fabricado con piedra de braza de banco, caras rostreadas hasta 4.80 m. de altura y espesor de 0.61 a 1.00 m., junteado con mortero cemento - arena 1:5, incluye: elaboracion del mortero y acarreo en carretilla del material a 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m3 | 0.51 | 393.65 | 393.65 | 0.51 | 1.97 m3 x jor de trabajo
FICOP-3561 | Muro de mamposteria de 3a. fabricado con piedra braza, caras rostreadas hasta 6.00 m. de altura y espesor menor de 0.60 m., junteado con mortero cemento - arena 1:3, incluye: elaboracion del mortero y acarreo en carretilla del material a 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m3 | 0.55 | 425.27 | 425.27 | 0.55 | 1.82 m3 x jor de trabajo
FICOP-3562 | Muro de mamposteria de 3a. fabricado con piedra de braza de banco, caras rostreadas hasta 4.80 m. de altura y espesor menor de 0.60 m., junteado con mortero cemento - arena 1:5, incluye: elaboracion del mortero y acarreo en carretilla del material a 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m3 | 0.55 | 428.06 | 428.06 | 0.55 | 1.82 m3 x jor de trabajo
FICOP-3563 | Muro de mamposteria de 3a. fabricado con piedra de braza de banco, caras rostreadas hasta 4.80 m. de altura y espesor menor de 0.60 m., junteado con mortero cemento - arena 1:3, incluye: elaboracion del mortero y acarreo en carretilla del material a 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m3 | 0.52 | 399.38 | 399.38 | 0.52 | 1.93 m3 x jor de trabajo
FICOP-3564 | Muro de mamposteria de 3a. fabricado con piedra braza, caras rostreadas hasta 4.80 m. de altura y espesor de 0.61 a 1.00 m., junteado con mortero cemento - arena 1:3, incluye: elavoracion del mortero y acarreo en carretilla del material a 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m3 | 0.47 | 364.89 | 364.89 | 0.47 | 2.13 m3 x jor de trabajo
FICOP-3565 | Muro de mamposteria de 3a. fabricado con piedra braza, caras rostreadas hasta 3.60 m. de altura y espesor de 0.61 a 1.00 m., junteado con mortero cemento - arena 1:3, incluye: elaboracion del mortero y acarreo en carretilla del material a 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m3 | 0.44 | 339.08 | 339.08 | 0.44 | 2.28 m3 x jor de trabajo
FICOP-3566 | Muro de mamposteria de 3a. fabricado con piedra braza, caras rostreadas hasta 4.80 m. de altura y espesor menor de 0.60 m., junteado con mortero cemento - arena 1:5, incluye: elaboracion del mortero y acarreo en carretilla del material a 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m3 | 0.55 | 428.06 | 428.06 | 0.55 | 1.82 m3 x jor de trabajo
FICOP-3567 | Muro de mamposteria de 3a. fabricado con piedra braza, caras rostreadas hasta 6.00 m. de altura y espesor menor de 0.60 m., junteado con mortero cemento - arena 1:5, incluye: elaboracion del mortero y acarreo en carretilla del material a 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m3 | 0.59 | 453.87 | 453.87 | 0.59 | 1.7 m3 x jor de trabajo
FICOP-3568 | Muro de mamposteria de 3a. fabricado con piedra braza, caras rostreadas hasta 3.60 m. de altura y espesor de 0.61 a 1.00 m., junteado con mortero cemento - arena 1:5, incluye: elavoracion del mortero y acarreo en carretilla del material a 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m3 | 0.47 | 367.84 | 367.84 | 0.47 | 2.13 m3 x jor de trabajo
FICOP-3569 | Muro de mamposteria de 3a. fabricado con piedra braza, caras rostreadas hasta 6.00 m. de altura y espesor de 0.61 a 1.00 m., junteado con mortero cemento - arena 1:5, incluye: elaboracion del mortero y acarreo en carretilla del material a 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m3 | 0.54 | 419.53 | 419.53 | 0.54 | 1.86 m3 x jor de trabajo
FICOP-3570 | Muro de mamposteria de 3a. fabricado con piedra braza, caras rostreadas hasta 3.60 m. de altura y espesor menor de 0.60 m., junteado con mortero cemento - arena 1:3, incluye: elaboracion del mortero y acarreo en carretilla del material a 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m3 | 0.48 | 373.57 | 373.57 | 0.48 | 2.09 m3 x jor de trabajo
FICOP-3571 | Muro de mamposteria de 3a. fabricado con piedra braza, caras rostreadas hasta 4.80 m. de altura y espesor menor de 0.60 m., junteado con mortero cemento - arena 1:3, incluye: elaboracion del mortero y acarreo en carretilla del material a 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m3 | 0.52 | 399.38 | 399.38 | 0.52 | 1.93 m3 x jor de trabajo
FICOP-3572 | Muro de mamposteria de 3a. fabricado con piedra de braza de banco, caras rostreadas hasta 6.00 m. de altura y espesor menor de 0.60 m., junteado con mortero cemento - arena 1:5, incluye: elaboracion del mortero y acarreo en carretilla del material a 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m3 | 0.59 | 453.95 | 453.95 | 0.59 | 1.7 m3 x jor de trabajo
FICOP-3573 | Muro de panel de cemento de 10 cm espesor, incluye: materiales, desperdicios, acarreos a 1ra estación de 20 m | m2 | 0.15 | 112.38 | 112.38 | 0.15 | 6.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-3574 | Muro de panel de yeso normal con termoacústico de 12 cm Tablaroca. Incluye: bastidor, perfacinta y compuesto Redimix. | m2 | 0.08 | 59.68 | 59.68 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-3575 | Muro de panel de yeso normal con aislante termoacústico de 12 cm Tablaroca. Incluye: bastidor, perfacinta y compuesto Redimix. | m2 | 0.08 | 59.68 | 59.68 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-3576 | Muro de panel -yeso (panel rey) de 13 mm. de espesor, en 2 caras con bastidor de 9.20 y placa de 13mm. x 41 mm. de ancho, incluye: acarreo de materiales a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.15 | 119.83 | 119.83 | 0.15 | 6.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-3577 | Muro de panel-cemento 13 mm., 63.5mm. de ancho 2 cara con bastidor de 9.20 y placa de 13mm., incluye: acarreos a 1a. estacion a 20 m. | m2 | 0.17 | 126.81 | 126.81 | 0.17 | 5.89 m2 x jor de trabajo
FICOP-3578 | Muro de panel-cemento 16 mm., 63.5mm. de ancho 1 cara con bastidor de 9.20 y placa de 16mm., incluye: acarreos a 1a. estacion a 20 m. | m2 | 0.17 | 126.81 | 126.81 | 0.17 | 5.89 m2 x jor de trabajo
FICOP-3579 | Muro de panel-yeso (panel rey) de 10 mm. de espesor, en 1 cara con bastidor de 9.20 y placa de 10mm. x 63.5mm. de ancho, incluye: acarreo de materiales a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.18 | 143.8 | 143.8 | 0.18 | 5.56 m2 x jor de trabajo
FICOP-3580 | Muro de panel-yeso textirizado (panel rey) de 10 mm de espeso, en 3 caras de 63.5 mm. de ancho, incluye: suministro, colocacion, acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.1 | 79.89 | 79.89 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-3581 | Muro de panel-yeso texturizado (panel rey) de 10 mm. de espesor, en 4 caras multiples de 63.5 mm de ancho, incluye: suministro, colocacion, acarreo de materiales a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.1 | 79.89 | 79.89 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-3582 | Muro de tabicon de concreto ligero de 7 x 12 x 24 cm., de 12 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena gr. 1:6, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 54.87 | 54.87 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3583 | Muro de tabicon de concreto ligero de 7 x 12 x 24 cm., de 12 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena gr. 1:5, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 54.87 | 54.87 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3584 | Muro de tabicon de concreto ligero de 7 x 12 x 24 cm., de 12 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena gr. 1:4, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 54.87 | 54.87 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3585 | Muro de tabicon de concreto ligero de 7 x 12 x 24 cm., de 12 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena gr. 1:3, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 54.87 | 54.87 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3586 | Muro de tabicon de concreto ligero de 7 x 12 x 24 cm., de 12 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:4, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 54.87 | 54.87 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3587 | Muro de tabicon de concreto ligero de 7 x 12 x 24 cm., de 12 cm. espesor asentado con mezcla mortero plasto-cem-arena gr. 1:6, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta 3.50 m. altura incluye: acarreos a 1a. 20.0 m | m2 | 0.07 | 54.87 | 54.87 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3588 | Muro de tabicon de concreto ligero de 7 x 12 x 24 cm., de 12 cm. espesor asentado con mezcla mortero plasto-cem-arena gr. 1:5, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta 3.50 m. altura incluye: acarreos a 1a. 20.0 m | m2 | 0.07 | 54.87 | 54.87 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3589 | Muro de tabicon de concreto ligero de 7 x 12 x 24 cm., de 24 cm. de espesor, asentado con mezcla cemento-calhidra-arena gr. 1:1:6, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.14 | 107.73 | 107.73 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-3590 | Muro de tabicon de concreto ligero de 7 x 12 x 24 cm., de 7 cm. de espesor, asentado con mezcla mortero plasto-cem-arena gr. 1:5, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.05 | 38.91 | 38.91 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-3591 | Muro de tabicon de concreto ligero de 7 x 12 x 24 cm., de 24 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena gr. 1:6, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.14 | 107.73 | 107.73 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-3592 | Muro de tabicon de concreto ligero de 7 x 12 x 24 cm., de 7 cm. de espesor, asentado con mezcla mortero plasto-cem-arena gr. 1:4, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.05 | 38.91 | 38.91 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-3593 | Muro de tabicon de concreto ligero de 7 x 12 x 24 cm., de 7 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:6, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.05 | 38.91 | 38.91 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-3594 | Muro de tabicon de concreto ligero de 7 x 12 x 24 cm., de 7 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:5, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.05 | 38.91 | 38.91 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-3595 | Muro de tabicon de concreto ligero de 7 x 12 x 24 cm., de 7 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:4, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.05 | 38.91 | 38.91 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-3596 | Muro de tabicon de concreto ligero de 7 x 12 x 24 cm., de 24 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena gr. 1:4, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.14 | 107.73 | 107.73 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-3597 | Muro de tabicon de concreto ligero de 7 x 12 x 24 cm., de 24 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena gr. 1:5, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.14 | 107.73 | 107.73 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-3598 | Muro de tabicon de concreto ligero de 7 x 12 x 24 cm., de 12 cm. espesor asentado con mezcla mortero plasto-cem-arena gr. 1:4, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta 3.50 m. altura incluye: acarreos a 1a. 20.0 m | m2 | 0.07 | 54.87 | 54.87 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3599 | Muro de tabicon de concreto ligero de 7 x 12 x 24 cm., de 7 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena gr. 1:4, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.05 | 38.91 | 38.91 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-3600 | Muro de tabicon de concreto ligero de 7 x 12 x 24 cm., de 24 cm. de espesor, asentado con mezcla mortero plasto-cem-arena gr. 1:6, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.14 | 107.73 | 107.73 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-3601 | Muro de tabicon de concreto ligero de 7 x 12 x 24 cm., de 12 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:6, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 54.87 | 54.87 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3602 | Muro de tabicon de concreto ligero de 7 x 12 x 24 cm., de 12 cm. de espesor, asentado con mezcla cemento-calhidra-arena gr. 1:1:6, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 54.87 | 54.87 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3603 | Muro de tabicon de concreto ligero de 7 x 12 x 24 cm., de 24 cm. de espesor, asentado con mezcla mortero plasto-cem-arena gr. 1:5, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.14 | 107.73 | 107.73 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-3604 | Muro de tabicon de concreto ligero de 7 x 12 x 24 cm., de 7 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena gr. 1:3, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.05 | 38.91 | 38.91 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-3605 | Muro de tabicon de concreto ligero de 7 x 12 x 24 cm., de 7 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena gr. 1:5, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.05 | 38.91 | 38.91 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-3606 | Muro de tabicon de concreto ligero de 7 x 12 x 24 cm., de 7 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena gr. 1:6, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.05 | 38.91 | 38.91 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-3607 | Muro de tabicon de concreto ligero de 7 x 12 x 24 cm., de 24 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:6, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.14 | 107.73 | 107.73 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-3608 | Muro de tabicon de concreto ligero de 7 x 12 x 24 cm., de 24 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:4, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.14 | 107.73 | 107.73 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-3609 | Muro de tabicon de concreto ligero de 7 x 12 x 24 cm., de 7 cm. de espesor, asentado con mezcla mortero plasto-cem-arena gr. 1:6, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.05 | 38.91 | 38.91 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-3610 | Muro de tabicon de concreto ligero de 7 x 12 x 24 cm., de 24 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:5, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.14 | 107.73 | 107.73 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-3611 | Muro de tabicon de concreto ligero de 7 x 12 x 24 cm., de 7 cm. de espesor, asentado con mezcla cemento-calhidra-arena gr. 1:1:6, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.05 | 38.91 | 38.91 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-3612 | Muro de tabicon de concreto ligero de 7 x 12 x 24 cm., de 24 cm. de espesor, asentado con mezcla mortero plasto-cem-arena gr. 1:4, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.14 | 107.73 | 107.73 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-3613 | Muro de tabicon de concreto ligero de 7 x 12 x 24 cm., de 24 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena gr. 1:3, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.14 | 107.73 | 107.73 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-3614 | Muro de tabicon de concreto ligero de 7 x 12 x 24 cm., de 12 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:5, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 54.87 | 54.87 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3615 | Muro de tabicon de concreto pesado de 7 x 12 x 24 cm., de 7 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:6, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.06 | 45.57 | 45.57 | 0.06 | 16.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-3616 | Muro de tabicon de concreto pesado de 7 x 12 x 24 cm., de 24 cm. de espesor, asentado con mezcla mortero plasto-cem-arena gr. 1:6, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.17 | 129.43 | 129.43 | 0.17 | 5.89 m2 x jor de trabajo
FICOP-3617 | Muro de tabicon de concreto pesado de 7 x 12 x 24 cm., de 24 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena gr. 1:5, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.17 | 129.43 | 129.43 | 0.17 | 5.89 m2 x jor de trabajo
FICOP-3618 | Muro de tabicon de concreto pesado de 7 x 12 x 24 cm., de 24 cm. de espesor, asentado con mezcla mortero plasto-cem-arena gr. 1:4, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.17 | 129.43 | 129.43 | 0.17 | 5.89 m2 x jor de trabajo
FICOP-3619 | Muro de tabicon de concreto pesado de 7 x 12 x 24 cm., de 24 cm. de espesor, asentado con mezcla mortero plasto-cem-arena gr. 1:5, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.17 | 129.43 | 129.43 | 0.17 | 5.89 m2 x jor de trabajo
FICOP-3620 | Muro de tabicon de concreto pesado de 7 x 12 x 24 cm., de 7 cm. de espesor, asentado con mezcla mortero plasto-cem-arena gr. 1:5, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.06 | 45.57 | 45.57 | 0.06 | 16.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-3621 | Muro de tabicon de concreto pesado de 7 x 12 x 24 cm., de 7 cm. de espesor, asentado con mezcla mortero plasto-cem-arena gr. 1:4, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.06 | 45.57 | 45.57 | 0.06 | 16.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-3622 | Muro de tabicon de concreto pesado de 7 x 12 x 24 cm., de 24 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:6, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.17 | 129.43 | 129.43 | 0.17 | 5.89 m2 x jor de trabajo
FICOP-3623 | Muro de tabicon de concreto pesado de 7 x 12 x 24 cm., de 24 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena gr. 1:6, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.17 | 129.43 | 129.43 | 0.17 | 5.89 m2 x jor de trabajo
FICOP-3624 | Muro de tabicon de concreto pesado de 7 x 12 x 24 cm., de 7 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:5, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.06 | 45.57 | 45.57 | 0.06 | 16.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-3625 | Muro de tabicon de concreto pesado de 7 x 12 x 24 cm., de 12 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:4, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.08 | 62 | 62 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-3626 | Muro de tabicon de concreto pesado de 7 x 12 x 24 cm., de 24 cm. de espesor, asentado con mezcla cemento-calhidra-arena gr. 1:1:6, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.17 | 129.43 | 129.43 | 0.17 | 5.89 m2 x jor de trabajo
FICOP-3627 | Muro de tabicon de concreto pesado de 7 x 12 x 24 cm., de 24 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena gr. 1:3, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.17 | 129.43 | 129.43 | 0.17 | 5.89 m2 x jor de trabajo
FICOP-3628 | Muro de tabicon de concreto pesado de 7 x 12 x 24 cm., de 12 cm. de espesor, asentado con mezcla mortero plasto-cem-arena gr. 1:6, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.08 | 62 | 62 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-3629 | Muro de tabicon de concreto pesado de 7 x 12 x 24 cm., de 24 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:5, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.17 | 129.43 | 129.43 | 0.17 | 5.89 m2 x jor de trabajo
FICOP-3630 | Muro de tabicon de concreto pesado de 7 x 12 x 24 cm., de 7 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:4, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.06 | 45.57 | 45.57 | 0.06 | 16.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-3631 | Muro de tabicon de concreto pesado de 7 x 12 x 24 cm., de 7 cm. de espesor, asentado con mezcla cemento-calhidra-arena gr. 1:1:6, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.06 | 45.57 | 45.57 | 0.06 | 16.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-3632 | Muro de tabicon de concreto pesado de 7 x 12 x 24 cm., de 7 cm. de espesor, asentado con mezcla mortero plasto-cem-arena gr. 1:6, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.06 | 45.57 | 45.57 | 0.06 | 16.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-3633 | Muro de tabicon de concreto pesado de 7 x 12 x 24 cm., de 7 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena gr. 1:5, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.06 | 45.57 | 45.57 | 0.06 | 16.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-3634 | Muro de tabicon de concreto pesado de 7 x 12 x 24 cm., de 7 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena gr. 1:6, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.06 | 45.57 | 45.57 | 0.06 | 16.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-3635 | Muro de tabicon de concreto pesado de 7 x 12 x 24 cm., de 12 cm. de espesor, asentado con mezcla cemento-calhidra-arena gr. 1:1:6, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.08 | 62 | 62 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-3636 | Muro de tabicon de concreto pesado de 7 x 12 x 24 cm., de 24 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena gr. 1:4, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.17 | 129.43 | 129.43 | 0.17 | 5.89 m2 x jor de trabajo
FICOP-3637 | Muro de tabicon de concreto pesado de 7 x 12 x 24 cm., de 12 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:5, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.08 | 62 | 62 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-3638 | Muro de tabicon de concreto pesado de 7 x 12 x 24 cm., de 12 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:6, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.08 | 62 | 62 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-3639 | Muro de tabicon de concreto pesado de 7 x 12 x 24 cm., de 12 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena gr. 1:5, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.08 | 62 | 62 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-3640 | Muro de tabicon de concreto pesado de 7 x 12 x 24 cm., de 24 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:4, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.17 | 129.43 | 129.43 | 0.17 | 5.89 m2 x jor de trabajo
FICOP-3641 | Muro de tabicon de concreto pesado de 7 x 12 x 24 cm., de 12 cm. de espesor, asentado con mezcla mortero plasto-cem-arena gr. 1:4, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.08 | 62 | 62 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-3642 | Muro de tabicon de concreto pesado de 7 x 12 x 24 cm., de 12 cm. de espesor, asentado con mezcla mortero plasto-cem-arena gr. 1:1, juntas de 1.5 acabado comun, hasta 3.50 m. de altura, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.0 m. | m2 | 0.08 | 62 | 62 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-3643 | Muro de tabicon de concreto pesado de 7 x 12 x 24 cm., de 12 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena gr. 1:6, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.08 | 62 | 62 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-3644 | Muro de tabicon de concreto pesado de 7 x 12 x 24 cm., de 7 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena gr. 1:3, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.06 | 45.57 | 45.57 | 0.06 | 16.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-3645 | Muro de tabicon de concreto pesado de 7 x 12 x 24 cm., de 12 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena gr. 1:3, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.08 | 62 | 62 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-3646 | Muro de tabicon de concreto pesado de 7 x 12 x 24 cm., de 7 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena gr. 1:4, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.06 | 45.57 | 45.57 | 0.06 | 16.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-3647 | Muro de tabicon de concreto pesado de 7 x 12 x 24 cm., de 12 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena gr. 1:4, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.08 | 62 | 62 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-3648 | Muro de tabique de barro rojo recocido de 5 x 11.5 x 23 cm., de 11.5 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:6, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 69.29 | 69.29 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-3649 | Muro de tabique de barro rojo recocido de 5 x 11.5 x 23 cm., de 11.5 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:5, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 69.29 | 69.29 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-3650 | Muro de tabique de barro rojo recocido de 5 x 11.5 x 23 cm., de 11.5 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:4, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 69.29 | 69.29 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-3651 | Muro de tabique de barro rojo recocido de 5 x 11.5 x 23 cm., de 5 cm de espesor, asentado con mezcla cemento-calhidra-arena gr. 1:1:6, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.06 | 45.42 | 45.42 | 0.06 | 16.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-3652 | Muro de tabique de barro rojo recocido de 5 x 11.5 x 23 cm., de 5 cm de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:4, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.06 | 45.42 | 45.42 | 0.06 | 16.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-3653 | Muro de tabique de barro rojo recocido de 5 x 11.5 x 23 cm., de 11.5 cm. de espesor, asentado con mezcla mortero plasto-cem-arena gr. 1:4, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 69.29 | 69.29 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-3654 | Muro de tabique de barro rojo recocido de 5 x 11.5 x 23 cm., de 11.5 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena gr. 1:4, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 69.29 | 69.29 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-3655 | Muro de tabique de barro rojo recocido de 5 x 11.5 x 23 cm., de 5 cm de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:5, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.06 | 45.42 | 45.42 | 0.06 | 16.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-3656 | Muro de tabique de barro rojo recocido de 5 x 11.5 x 23 cm., de 23.0 cm. de espesor, asentado con mezcla cemento-calhidra-arena gr. 1:1:6, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.15 | 119.75 | 119.75 | 0.15 | 6.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-3657 | Muro de tabique de barro rojo recocido de 5 x 11.5 x 23 cm., de 23.0 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena gr. 1:6, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.15 | 119.75 | 119.75 | 0.15 | 6.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-3658 | Muro de tabique de barro rojo recocido de 5 x 11.5 x 23 cm., de 23.0 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena gr. 1:5, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.15 | 119.75 | 119.75 | 0.15 | 6.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-3659 | Muro de tabique de barro rojo recocido de 5 x 11.5 x 23 cm., de 23.0 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena gr. 1:4, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.15 | 119.75 | 119.75 | 0.15 | 6.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-3660 | Muro de tabique de barro rojo recocido de 5 x 11.5 x 23 cm., de 23.0 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena gr. 1:3, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.15 | 119.75 | 119.75 | 0.15 | 6.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-3661 | Muro de tabique de barro rojo recocido de 5 x 11.5 x 23 cm., de 23.0 cm. de espesor, asentado con mezcla mortero plasto-cem-arena gr. 1:6, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.15 | 119.75 | 119.75 | 0.15 | 6.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-3662 | Muro de tabique de barro rojo recocido de 5 x 11.5 x 23 cm., de 23.0 cm. de espesor, asentado con mezcla mortero plasto-cem-arena gr. 1:5, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.15 | 119.75 | 119.75 | 0.15 | 6.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-3663 | Muro de tabique de barro rojo recocido de 5 x 11.5 x 23 cm., de 23.0 cm. de espesor, asentado con mezcla mortero plasto-cem-arena gr. 1:4, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.15 | 119.75 | 119.75 | 0.15 | 6.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-3664 | Muro de tabique de barro rojo recocido de 5 x 11.5 x 23 cm., de 11.5 cm. de espesor, asentado con mezcla mortero plasto-cem-arena gr. 1:6, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 69.29 | 69.29 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-3665 | Muro de tabique de barro rojo recocido de 5 x 11.5 x 23 cm., de 23.0 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:5, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.15 | 119.75 | 119.75 | 0.15 | 6.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-3666 | Muro de tabique de barro rojo recocido de 5 x 11.5 x 23 cm., de 11.5 cm. de espesor, asentado con mezcla mortero plasto-cem-arena gr. 1:5, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 69.29 | 69.29 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-3667 | Muro de tabique de barro rojo recocido de 5 x 11.5 x 23 cm., de 14 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:3, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.12 | 93.01 | 93.01 | 0.12 | 8.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-3668 | Muro de tabique de barro rojo recocido de 5 x 11.5 x 23 cm., de 11.5 cm. de espesor, asentado con mezcla cemento-calhidra-arena gr. 1:1:6, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 69.29 | 69.29 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-3669 | Muro de tabique de barro rojo recocido de 5 x 11.5 x 23 cm., de 11.5 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena gr. 1:6, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 69.29 | 69.29 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-3670 | Muro de tabique de barro rojo recocido de 5 x 11.5 x 23 cm., de 11.5 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena gr. 1:5, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 69.29 | 69.29 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-3671 | Muro de tabique de barro rojo recocido de 5 x 11.5 x 23 cm., de 11.5 cm. de espesor, asentado con mezcla calhidra-arena gr. 1:3, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 69.29 | 69.29 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-3672 | Muro de tabique de barro rojo recocido de 5 x 11.5 x 23 cm., de 23.0 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:4, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.15 | 119.75 | 119.75 | 0.15 | 6.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-3673 | Muro de tabique de barro rojo recocido de 5 x 11.5 x 23 cm., de 23.0 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:6, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.15 | 119.75 | 119.75 | 0.15 | 6.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-3674 | Muro de tabique extruido 10 cm espesor | m2 | 0.12 | 94.09 | 94.09 | 0.12 | 8.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-3675 | Muro de tabique extruido 14 cm espesor | m2 | 0.12 | 94.09 | 94.09 | 0.12 | 8.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-3676 | Muro de tabique extruido santa julia, esmaltado 1 cara de 10 x 14 x 20 cm. de 14 cm.de espesor, asentado con mortero cemento-arena 1:5, refuerzo a cada 4 hiladas, juntas de 1 cm. hasta 3.50 m. de altura, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.0 m. | m2 | 0.12 | 94.09 | 94.09 | 0.12 | 8.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-3677 | Muro de tabique extruido santa julia, esmaltado 1 cara, de 10 x 14 x 20 cm., de 14 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:6, con refuerzo a cada 4 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.12 | 94.09 | 94.09 | 0.12 | 8.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-3678 | Muro de tabique extruido santa julia, esmaltado 1 cara, de 10 x 10 x 20 cm., de 10 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:4, con refuerzo a cada 4 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.12 | 94.09 | 94.09 | 0.12 | 8.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-3679 | Muro de tabique extruido santa julia, esmaltado 1 cara, de 10 x 10 x 20 cm., de 10 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:5, con refuerzo a cada 4 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.12 | 94.09 | 94.09 | 0.12 | 8.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-3680 | Muro de tabique extruido santa julia, esmaltado 2 caras, de 9 x 14 x 29 cm., de 14 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:6, con refuerzo a cada 4 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.13 | 103.08 | 103.08 | 0.13 | 7.7 m2 x jor de trabajo
FICOP-3681 | Muro de tabique extruido santa julia, esmaltado 2 caras, de 9 x 14 x 29 cm., de 14 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:5, con refuerzo a cada 4 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.13 | 103.08 | 103.08 | 0.13 | 7.7 m2 x jor de trabajo
FICOP-3682 | Muro de tabique extruido santa julia, esmaltado 2 caras, de 9 x 14 x 29 cm., de 14 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:4, con refuerzo a cada 4 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.13 | 103.08 | 103.08 | 0.13 | 7.7 m2 x jor de trabajo
FICOP-3683 | Muro de tabique extruido santa julia, esmaltado 1 cara, de 9 x 14 x 29 cm., de 14 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:6, con refuerzo a cada 4 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.11 | 82.39 | 82.39 | 0.11 | 9.1 m2 x jor de trabajo
FICOP-3684 | Muro de tabique extruido santa julia, esmaltado 1 cara, de 9 x 14 x 29 cm., de 14 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:5, con refuerzo a cada 4 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.11 | 82.39 | 82.39 | 0.11 | 9.1 m2 x jor de trabajo
FICOP-3685 | Muro de tabique extruido santa julia, esmaltado 1 cara, de 9 x 14 x 29 cm., de 14 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:4, con refuerzo a cada 4 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.11 | 82.39 | 82.39 | 0.11 | 9.1 m2 x jor de trabajo
FICOP-3686 | Muro de tabique extruido santa julia, esmaltado 2 caras de 10 x 14 x 20 cm. de 14 cm. espesor asentado con mortero cemento-arena 1:6, refuerzo a cada 4 hiladas, juntas de 1 cm. hasta 3.50 m. de altura, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.0 m. | m2 | 0.13 | 103.08 | 103.08 | 0.13 | 7.7 m2 x jor de trabajo
FICOP-3687 | Muro de tabique extruido santa julia, esmaltado 2 caras, de 10 x 10 x 20 cm., de 10 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:6, con refuerzo a cada 4 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.16 | 124.78 | 124.78 | 0.16 | 6.25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3688 | Muro de tabique extruido santa julia, esmaltado 2 caras de 10 x 14 x 20 cm. de 14 cm. de espesor asentado con mortero cemento-arena 1:5, refuerzo a cada 4 hiladas, juntas de 1 cm. hasta 3.50 m. de altura, incluye: acarreos a 1a. | m2 | 0.13 | 103.08 | 103.08 | 0.13 | 7.7 m2 x jor de trabajo
FICOP-3689 | Muro de tabique extruido santa julia, esmaltado 1 cara, de 10 x 14 x 20 cm., de 14 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:4, con refuerzo a cada 4 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.12 | 94.09 | 94.09 | 0.12 | 8.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-3690 | Muro de tabique extruido santa julia, esmaltado 1 cara, de 10 x 10 x 20 cm., de 10 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:6, con refuerzo a cada 4 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.12 | 94.09 | 94.09 | 0.12 | 8.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-3691 | Muro de tabique extruido santa julia, esmaltado 2 caras, de 10 x 10 x 20 cm., de 10 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:4, con refuerzo a cada 4 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.16 | 124.78 | 124.78 | 0.16 | 6.25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3692 | Muro de tabique extruido santa julia, esmaltado 2 caras, de 10 x 10 x 20 cm., de 10 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:5, con refuerzo a cada 4 hiladas, juntas de 1 cm. de espesor, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.16 | 124.78 | 124.78 | 0.16 | 6.25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3693 | Muro de tabique rojo recocido de 15 cm de espesor, acabado aparente con ácido muriatico, incluye: acarreos a 1ra estación, desperdicios. | m2 | 0.13 | 96.88 | 96.88 | 0.13 | 7.7 m2 x jor de trabajo
FICOP-3694 | Muro de tabique rojo, 23 cm espesor | m2 | 0.14 | 108.51 | 108.51 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-3695 | Muro divisorio TABLAROCA Firecode, paneles de 12.7mm de esp., doble capa 2 caras, con bastidor a base de poste y canal liston ypsa de 6.35cm Cal.26, ancho de muro 14.30cm, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0.15 | 109.21 | 109.21 | 0.15 | 6.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-3696 | Muro divisorio TABLAROCA Firecode, doble capa, 2 caras, paneles de 12.7mm de esp., con bastidor a base de postes y canal ypsa de 9.20cm Cal. 26, ancho de muro 14.28 cm, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta | m2 | 0.15 | 113.01 | 113.01 | 0.15 | 6.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-3697 | Muro divisorio TABLAROCA Normal, con 2 paneles de 12.7mm con bastidor a base de poste y canal liston ypsa de 9.20cm cal 26 ancho de muro 11.74cm, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta. Incluye: materiales mano de obra y herramienta. | m2 | 0.1 | 71.09 | 71.09 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-3698 | Muro divisorio TABLAROCA Sheetrock, 2 caras, con panel de 15.9cm de esp., con bastidor a base de poste y canal liston ypsa de 6.35cm Cal.26, ancho de muro 9.53cm, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta. Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0.1 | 72.51 | 72.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-3699 | Muro divisorio TABLAROCA Sheetrock, con 2 paneles de 12.7mm de esp.,bastidor a base de postes y canal liston ypsa de 6.35cm Cal. 26, ancho de muro 8.89cm, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta | m2 | 0.09 | 67.14 | 67.14 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-3700 | Muro divisorio TABLAROCA Sheetrock, 2 caras paneles de 15.9mm de esp., con bastidor a base de postes y canal liston ypsa de 9.20cm Cal. 26, ancho de muro 12.38cm, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta | m2 | 0.1 | 76.24 | 76.24 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-3701 | Muro divisorio TABLAROCA Sheetrock, doble capa, 2 caras, paneles de 12.7 mm de esp. con bastidor a base de postes y canal liston ypsa de 9.20 cm Cal. 26, ancho de muro 14.28cm, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0.14 | 102.64 | 102.64 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-3702 | Muro en super estructura de 15 cm. de espesor, fabricado con concreto fc=300 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: cimbra acabado aparente, descimbra, habilitado de 7.5 kg de acero de refuerzo de 3/8" y 4.1 kg. de alambron de 1/4" por m2. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3703 | Muro en super estructura de 15 cm. de espesor, fabricado con concreto fc=300 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: cimbra acabado comun, descimbra, habilitado de 7.5 kg de acero de refuerzo de 3/8" y 4.1 kg. de alambron de 1/4" por m2. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3704 | Muro en super estructura de 15 cm. de espesor, fabricado con concreto fc=200 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: cimbra acabado aparente, descimbra, habilitado de 7.5 kg de acero de refuerzo de 3/8" y 4.1 kg. de alambron de 1/4" por m2. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3705 | Muro en super estructura de 20 cm. de espesor, fabricado con concreto fc=250 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: cimbra acabado aparente, descimbra, habilitado de 8.5 kg de acero de refuerzo de 1/2" y 4.5 kg. de alambron de 1/4" por m2. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3706 | Muro en super estructura de 20 cm. de espesor, fabricado con concreto fc=300 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: cimbra acabado aparente, descimbra, habilitado de 8.5 kg de acero de refuerzo de 1/2" y 4.5 kg. de alambron de 1/4" por m2. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3707 | Muro en super estructura de 20 cm. de espesor, fabricado con concreto fc=250 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: cimbra acabado comun, descimbra, habilitado de 8.5 kg de acero de refuerzo de 1/2" y 4.5 kg. de alambron de 1/4" por m2. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3708 | Muro en super estructura de 20 cm. de espesor, fabricado con concreto fc=300 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: cimbra acabado comun, descimbra, habilitado de 8.5 kg de acero de refuerzo de 1/2" y 4.5 kg. de alambron de 1/4" por m2. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3709 | Muro en super estructura de 20 cm. de espesor, fabricado con concreto fc=200 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: cimbra acabado aparente, descimbra, habilitado de 8.5 kg de acero de refuerzo de 1/2" y 4.5 kg. de alambron de 1/4" por m2. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3710 | Muro interior panel TABLAROCA Sheetrock, con 2 paneles de 12.7mm de esp. con bastidor a base de poste y canal liston ypsa de 9.20 cm cal. 26, ancho de muro 11.74 cm, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta. Incluye: materiales, mano de obrea y herramienta | m2 | 0.12 | 88.47 | 88.47 | 0.12 | 8.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-3711 | Muro Milán de 20 cm de espesor | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3712 | Muro mixto panel de cemento texturizado de 10 mm, 63.5mm de ancho, 2 caras incluye: acarreos a 1a. estacion a 20 m | m2 | 0.13 | 96.97 | 96.97 | 0.13 | 7.7 m2 x jor de trabajo
FICOP-3713 | Muro panel cemento 13 mm poste de 92 mm a cada 40 cm | m2 | 0.18 | 122.47 | 122.47 | 0.18 | 5.56 m2 x jor de trabajo
FICOP-3714 | Muro panel de cemento de 16 mm, 63.5mm de ancho, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20m. | m2 | 0.13 | 96.97 | 96.97 | 0.13 | 7.7 m2 x jor de trabajo
FICOP-3715 | Muro piñón block hueco, 15 cm espesor | m2 | 0.14 | 110.48 | 110.48 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-3716 | Muro recto en cisterna de 15 cm construido de concreto armado con varilla e inclusión de festergral. Incluye: armado, cimbra, colado y curado . | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3717 | Muro tabique 5x11.5x23 cm pozos visita <2.00m. | m2 | 0.18 | 140.9 | 140.9 | 0.18 | 5.56 m2 x jor de trabajo
FICOP-3718 | Nariz de escalon vinylasa, de 1.30 m. de largo, pegado con pegamento contacto para zoclo vinylasa, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20m. | pza | 0.02 | 15.5 | 15.5 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-3719 | Niple union 90 de 10 x 10 | pza | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 pza x jor de trabajo
FICOP-3720 | Niple union 90 de 13 x 13 | pza | 0.13 | 96.88 | 96.88 | 0.13 | 7.7 pza x jor de trabajo
FICOP-3721 | Niple union 90 de 6 x 6 | pza | 0.09 | 70.45 | 70.45 | 0.09 | 11.12 pza x jor de trabajo
FICOP-3722 | Obra falsa p/estructura | m3 | 0.54 | 186.31 | 186.31 | 0.54 | 1.86 m3 x jor de trabajo
FICOP-3723 | Obtencion grava triturada 19 mm (3/4") en banco incluye carga y acarreo a 10kms. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3724 | Obtencion grava triturada 75 mm (3") en banco incluye carga y acarreo a 10kms. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3725 | Operacion trituracion parcial y criba materiales sueltos de 6 a 13mm (1/4"-1/2"), p/c 5% excedente al 25% | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3726 | Parquet cantera bca. mexicana rustica en muros a plomo y nivel, asentado con mortero cemento-arena 1:4, lechadeado con cemento blanco-agua,hasta 3.00 m de altura, incluye: acarreos a 1ra.estacion a 20.00m. | m2 | 0.15 | 116.26 | 116.26 | 0.15 | 6.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-3727 | Parquet cantera hermosa en muros a plomo y nivel, asentado con mortero cemento-arena 1:4, lechadeado con cemento blanco-agua, hasta 3.00 m de altura, incluye: acarreos a 1ra. estacion a 20.00m. | m2 | 0.15 | 116.26 | 116.26 | 0.15 | 6.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-3728 | Pasador Modelo 36 Marca Phillips, Incluye; suministro y colocación. | pza | 0.04 | 33.42 | 33.42 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-3729 | Paso de 60 x 60 x 28 cm con un agujero central de 15 cm de diametro en muro, a base de concreto fc = 200 kg/cm2 con refuerzo perimetral con 2 varillas del No. 3 en cada lado. | pza | 0.28 | 217.01 | 217.01 | 0.28 | 3.58 pza x jor de trabajo
FICOP-3730 | Paso de 60 x 60 x 28 cm con un agujero central de 15 cm de diámetro en muro, a base de concreto fc = 200 kg/cm2 con refuerzo perimetral con 2 varillas del No. 3 en cada lado. Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | pza | 0.28 | 217.01 | 217.01 | 0.28 | 3.58 pza x jor de trabajo
FICOP-3731 | Paso de 60 x 60 x 28 cm con un agujero central de 15 cm de diámetro en muro, a base de concreto fc = 200 kg/cm2 con refuerzo perimetral con 2 varillas del No. 3 en cada lado. Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | pza | 0.28 | 217.01 | 217.01 | 0.28 | 3.58 pza x jor de trabajo
FICOP-3732 | Pasta acrilica Cascara de Naranja Corev en muros para interior o exterior, aplicaco sobre una base de sottofondo y acabado con pintura pintunova, hasta 3.00m de altura, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00m. | m2 | 0.04 | 27.36 | 27.36 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3733 | Pasta acrilica Cuarzoplast Corev en muros para interior o exterior, aplicado sobre una base de sottofondo y acabado con pintunova, hasta 3.00 m de altura incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00m. | m2 | 0.03 | 22.71 | 22.71 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-3734 | Pasta acrilica Finoplast Corev en muros para interior o exterior, aplicado sobre una base de sottofondo y acabado con pintunova, hasta 3.00 m de altura incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00m. | m2 | 0.03 | 22.71 | 22.71 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-3735 | Pasta acrilica Muroplast Corev en muros para interior o exterior, aplicado sobre una base de sottofondo y acabado con pintura corev pintunova, hasta 3.00 m de altura incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00m. | m2 | 0.03 | 22.71 | 22.71 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-3736 | Pasta acrilica Silcoplast Corev en muros, para interior o exterior, sobre una base de sottofondo y acabado con pintunova, hasta 3.00m de altura, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00 m. | m2 | 0.03 | 22.71 | 22.71 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-3737 | Pasta acrilica Vinicement "F" mca. corev en muros para interior o exterior, sobre una base de sottofondo y acabado con pintunova,hasta 3.00 m. de altura, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00 m. | m2 | 0.03 | 22.71 | 22.71 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-3738 | Pasta acrilica Vinicement "R" mca.corev en muros para interior o exterior, sobre una base de sottofondo y acabado con pintunova, hasta 3.00m de altura,incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00 m. | m2 | 0.03 | 22.71 | 22.71 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-3739 | Pasta acrilica Vinicement F marca Corev en muro sobre aplanado fino, con aplicación previa de sellador Sotofondo, a cualquier altura. Incluye: preparación de la superficie. | m2 | 0.05 | 38.75 | 38.75 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-3740 | Pasta acrilica Vinicement-d Corev en muros, para interior o exterior, sobre una base de sottofondo y acabado pintunova, hasta 3.00m de altura, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00m. | m2 | 0.03 | 22.71 | 22.71 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-3741 | Pasta acrilica Vinicement-d marca Corev en muros, para interior o exterior, sobre una base de sottofondo y acabado con pintunova, hasta una altura de 3.00 m., incluye: acarreos a una 1a. estacion a 20.00 m. | m2 | 0.03 | 22.71 | 22.71 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-3742 | Pasta Aquarel texturado Corev en interiores y exteriores, sobre una base de sottofondo, fondeo con pintunova, incluye: acarreos a 1era estacion a 20.00m. | m2 | 0.03 | 26.35 | 26.35 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-3743 | Pasta Coverall "M" Corev en muros interiores y exteriores, sobre una base de sottofondo y pintunova, hasta 3.00m de altura, incluye: acarreos a 1ra. estacion a 20.00m. | m2 | 0.03 | 22.71 | 22.71 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-3744 | Pasta Coversand Corev en muros interiores y exteriores, sobre una base de sottofondo, fondeo con pintunova, incluye: acarreos a 1era estacion a 20.00m. | m2 | 0.03 | 25.27 | 25.27 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-3745 | Pasta Coverstone spray Corev en exteriores, sobre una base de sottofondo, fondeo con pintunova, incluye: acarreos a 1era estacion a 20.00m. | m2 | 0.04 | 29.37 | 29.37 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3746 | Pasta Granoplast Corev en muros interiores y exteriores, sobre una base de sottofondo, incluye: acarreos a 1era. estacion a 20.00m | m2 | 0.04 | 28.37 | 28.37 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3747 | Pasta granulada Pietraplast Romano, marca Corev en muro sobre aplanado fino, con aplicación previa de sellador Sotofondo, a cualquier altura. Incluye: preparación de la superficie. | m2 | 0.06 | 45.72 | 45.72 | 0.06 | 16.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-3748 | Pasta integral sanitaria OMEGA-LAB-ST-200-C con e = 1 mm, en muros con h = 3 m, a base de resinas plásticas y agregados inertes, uso estandar, sello No. 200 con poliuretano base solvente, terminado cáscara de naranja, marca Omega-Astro Floors, incluye prparación de la superficie, aplicación en varias capas hasta logar espesor, y sello con Microban, para = < 50 m2. | m2 | 0.25 | 315.09 | 315.09 | 0.25 | 4 m2 x jor de trabajo
FICOP-3749 | Pasta integral sanitaria OMEGA-LAB-ST-200-C con e = 1 mm, en plafones con h = 3 m, a base de resinas plásticas y agregados inertes, uso estandar, sello No. 200 con poliuretano base solvente, terminado cáscara de naranja, marca Omega-Astro Floors, incluye prparación de la superficie, aplicación en varias capas hasta logar espesor, y sello con Microban, para = > 1,000 m2. | m2 | 0.12 | 224.24 | 224.24 | 0.12 | 8.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-3750 | Pasta integral sanitaria OMEGA-LAB-ST-200-C con e = 1 mm, en muros con h = 3 m, a base de resinas plásticas y agregados inertes, uso estandar, sello No. 200 con poliuretano base solvente, terminado cáscara de naranja, marca Omega-Astro Floors, incluye prparación de la superficie, aplicación en varias capas hasta logar espesor, y sello con Microban, para = > 1,000 m2. | m2 | 0.09 | 177.65 | 177.65 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-3751 | Pasta integral sanitaria OMEGA-LAB-ST-200-C con e = 1 mm, en plafones con h = 3 m, a base de resinas plásticas y agregados inertes, uso estandar, sello No. 200 con poliuretano base solvente, terminado cáscara de naranja, marca Omega-Astro Floors, incluye prparación de la superficie, aplicación en varias capas hasta logar espesor, y sello con Microban, para = < 50 m2. | m2 | 0.26 | 337.42 | 337.42 | 0.26 | 3.85 m2 x jor de trabajo
FICOP-3752 | Pasta Palladio Corev en exteriores, sobre una base de sottofondo y covermix, incluye: acarreos a 1era estacion a 20.00m. | m2 | 0.04 | 31.39 | 31.39 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3753 | Pasta Pietraplast Romano planchado Corev en muros interior o exterior, sobre una base de sottofondo y pintunova, incluye: acarreos a 1era. estacion a 20m. | m2 | 0.03 | 24.72 | 24.72 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-3754 | Pasta Pietraplast veneciano Corev en muros interiores y exteriores, sobre una base de sottofondo y pintunova, incluye: acarreos a 1era estacion a 20.00m. | m2 | 0.03 | 24.72 | 24.72 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-3755 | Pasto en rollo para proteccion de taludes incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00 m. | m2 | 0.01 | 8.96 | 8.96 | 0.01 | 100 m2 x jor de trabajo
FICOP-3756 | Pasto en rollo-capa tierra vegetal, 15 cm., en areas nuevas y para proteccion de taludes, incluye: acarreo de los materiales hasta una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.01 | 9.7 | 9.7 | 0.01 | 100 m2 x jor de trabajo
FICOP-3757 | Pasto en rollo-capa tierra vegetal 20cm en areas nuevas y proteccion de taludes incluye acarreos a 1era. estacion a 20m. | m2 | 0.02 | 11.2 | 11.2 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-3758 | Pasto en semilla con guia, incluye: tierra lama, riego y acarreos a 1a. estacion a 20.00m. | m2 | 0.05 | 16.68 | 16.68 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-3759 | Pasto en tepes en los taludes de los terraplenes. | m2 | 0.03 | 8.58 | 8.58 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-3760 | Pavimento de concreto hidraulico fc=250 kg/cm2 de15 cm. de espesor reforzado con malla electrosoldada 6x6-10/10; incluye: materiales, mano de obra, cimbra y descimbra, curado. | m2 | 0.01 | 12.53 | 12.53 | 0.01 | 100 m2 x jor de trabajo
FICOP-3761 | Pavimento de concreto premezclado r.n. con mr=45 kg/cm2 resistencia a la flexion, para rodamiento de 15 cm.de espesor, incluye: estampado en cruces peatonales, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 0.02 | 20.89 | 20.89 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-3762 | Pavimento de concreto premezclado r.n. con mr=45 kg/cm2 resistencia a la flexion, para rodamiento de 15 cm., tendido con regla vibratoria, agregado maximo de 1 1/2", revenimiento de aproximadamente 10 cm., con pasajuntas de 1" de 46 cm. de longitud, recubiertas con parafina o cera. incluye canastillas y silletas en juntas transversales, barras de amarre con acero corrugado de 1/2" de 75cm. de longitud a cada 75 cm., cimbra metalica fija, cortes con cortadora mecanica y disco de diamante para formar reticula de 1.00 x 1.00 m., curado con membrana aplicada con aspersos, texturaen sentido longitudinal con yute y rayado perpendicular con peine metalico, sallado de juntas con tipo silicon. | m2 | 0.02 | 20.89 | 20.89 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-3763 | Pavimento de concreto premezclado r.n. con mr=45 kg/cm2 resistencia a la flexion, para rodamiento de 5 cm., tendido con regla vibratoria, agregado maximo de 1 1/2", revenimiento de aproximadamente 10 cm., con pasajuntas de 1" de 46 cm. de longitud, recubiertas con parafina o cera. incluye canastillas y silletas en juntas transversales, barras de amarre con acero corrugado de 1/2" de 75cm. de longitud a cada 75 cm., cimbra metalica fija, cortes con cortadora mecanica y disco de diamante para formar reticula de 1.00 x 1.00 m., curado con membrana aplicada con aspersos, texturaen sentido longitudinal con yute y rayado perpendicular con peine metalico, sallado de juntas con tipo silicon. | m2 | 0.02 | 20.89 | 20.89 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-3764 | Pavimento de concreto premezclado r.n. con mr=45 kg/cm2 resistencia a la flexion, para rodamiento de 15 cm., con acabado rayado tipo white topping. | m2 | 0.02 | 20.89 | 20.89 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-3765 | Pavimento de concreto premezclado r.n. con mr=45 kg/cm2 resistencia a la flexion, para rodamiento de 40 cm., tendido con pavimentadora , rodillo liso o regla vibratoria, agregado maximo de 1 1/2", revenimiento de aproximadamente 10 cm.,pasajuntas de 1" de 46 cm. de longitud, recubiertas con parafina o cera. incluye canastillas y silletas en juntas transversales, barras de amarre con acero corrugado de 1/2" de 75cm. de longitud a cada 75 cm., cimbra metalica fija, cortes con cortadora mecanica y disco de diamante para formar reticula de 1.00 x 1.00 m., curado con membrana aplicada con aspersos, texturaen sentido longitudinal con yute y rayado perpendicular con peine metalico, sallado de juntas con tipo silicon. | m2 | 0.04 | 41.78 | 41.78 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3766 | Pavimento estampado para cruce peatonal de concreto hidraulico hecho en obra de fc=250kg/cm2, de 15 cm. de espesor, incluye: materiales, mano de obra, cimbra, descimbra y curado. | m2 | 0.01 | 12.53 | 12.53 | 0.01 | 100 m2 x jor de trabajo
FICOP-3767 | Pepena y acarreo de piedra de rio con carretilla hasta una distancia de 100 m. | m3 | 0.45 | 132.48 | 132.48 | 0.45 | 2.23 m3 x jor de trabajo
FICOP-3768 | Pepena y acarreo de piedra de rio con carretilla subsecuentes de 100 a 200 m. | m3 | 0.43 | 129.2 | 129.2 | 0.43 | 2.33 m3 x jor de trabajo
FICOP-3769 | Perfil C estandar CE de 10 x 37.20 kg/m, incluye: corte, habilitado, soldadura, desperdicios y equipo. | kg | 0.01 | 6.97 | 6.97 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-3770 | Perfil C estandar CE de 3 x 6.10 kg/m, incluye: corte, habilitado, soldadura, desperdicios y equipo. | kg | 0.01 | 9.02 | 9.02 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-3771 | Perfil C estandar CE de 6 x 12.20 kg/m, incluye: corte, habilitado, soldadura, desperdicios y equipo. | kg | 0.01 | 7.79 | 7.79 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-3772 | Perfil C estandar CE de 8 x 27.90 kg/m, incluye: corte, habilitado, soldadura, desperdicios y equipo. | kg | 0.01 | 6.97 | 6.97 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-3773 | Perfil de acero OR (PTR) estructural de 102 x 102 x 3.18 mm (4 x 4 x 1/8 ), blanco (9.70 kg/m), Incluye: corte, habilitado, soldadura, desperdicios y equipo. | kg | 0.01 | 6.59 | 6.59 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-3774 | Perfil de acero OR (PTR) estructural de 89 x 89 x 3.18 mm (3 1/2 x 3 1/2 x 1/8 ), blanco (8.40 kg/m), incluye: corte, habilitado, soldadura, desperdicios y equipo. | kg | 0.01 | 6.59 | 6.59 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-3775 | Perfil de acero OR (PTR) estructural de 76 x 76 x 3.18 mm (3 x 3 x 1/8 ), blanco (7.20 kg/m), incluye: corte, habilitado, soldadura, desperdicios y equipo. | kg | 0.01 | 6.59 | 6.59 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-3776 | Perfil de acero OR (PTR) estructural de 102 x 76 x 3.18 mm (4 x 3 x 1/8 ), blanco (8.40 kg/m), Incluye: corte, habilitado, soldadura, desperdicios y equipo. | kg | 0.01 | 6.59 | 6.59 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-3777 | Perfil de acero OR (PTR) estructural de 102 x 51 x 3.18 mm (4 x 2 x 1/8 ), blanco (7.20 kg/m), incluye: corte, habilitado, soldadura, desperdicios y equipo. | kg | 0.01 | 6.59 | 6.59 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-3778 | Perforación para colado de muro Milán de 20 cm de espesor, en material tipo B, utilizando ademe metálico y lodo bentonítico para estabilización de paredes. | m | 0.09 | 56.13 | 56.13 | 0.09 | 11.12 m x jor de trabajo
FICOP-3779 | Perforación para colado de pilas de 60 cm de diámetro, en material tipo B, utilizando ademe metálico y lodo bentonótico para estabilización de paredes. | m | 0.08 | 52.82 | 52.82 | 0.08 | 12.5 m x jor de trabajo
FICOP-3780 | Perforación previa al hincado de pilotes. Incluye: extracción de material y acarreo libre a 20 m. | m3 | 0.24 | 158.47 | 158.47 | 0.24 | 4.17 m3 x jor de trabajo
FICOP-3781 | Pernos de 2.54 cm. de diametro y 20 cm. de longitud con tuerca, para sujetar malla en estabilización de taludes. | pza | 0.09 | 33.72 | 33.72 | 0.09 | 11.12 pza x jor de trabajo
FICOP-3782 | Piedra laja amarilla gamuza, en muros exteriores hasta 3 metros de altura, sujeta con clavo y asentada con mortero cemento arena proporción 1:4. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-3783 | Piedra laja natural gris, en muros exteriores hasta 3 metros de altura, sujeta con clavo y asentada con mortero cemento arena proporción 1:4. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-3784 | Piedra laja natural o piedra volcanica, en muros exteriores hasta 3 metros de altura, sujeta con clavo y asentada con mortero cemento arena proporción 1:4. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-3785 | Piedra laja natural tipo Blanca, en muros exteriores hasta 3 metros de altura, sujeta con clavo y asentada con mortero cemento arena proporción 1:4. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-3786 | Piedra laja natural tipo Chocolata marca Solofachada, en muros exteriores hasta 3 metros de altura, sujeta con clavo y asentada con mortero cemento arena proporción 1:4. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-3787 | Piedra laja natural tipo Cobriza marca Solofachada, en muros exteriores hasta 3 metros de altura, sujeta con clavo y asentada con mortero cemento arena proporción 1:4. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-3788 | Piedra laja natural tipo Granito marca Solofachada, en muros exteriores hasta 3 metros de altura, sujeta con clavo y asentada con mortero cemento arena proporción 1:4. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-3789 | Piedra laja natural tipo Negra pizarra, en muros exteriores hasta 3 metros de altura, sujeta con clavo y asentada con mortero cemento arena proporción 1:4. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-3790 | Piedra laja natural tipo Ondulada marca Solofachada, en muros exteriores hasta 3 metros de altura, sujeta con clavo y asentada con mortero cemento arena proporción 1:4. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-3791 | Piedra laja natural tipo Oro Viejo, en muros exteriores hasta 3 metros de altura, sujeta con clavo y asentada con mortero cemento arena proporción 1:4. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-3792 | Piedra laja natural tipo Policromada, en muros exteriores hasta 3 metros de altura, sujeta con clavo y asentada con mortero cemento arena proporción 1:4. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-3793 | Piedra laja natural tipo Rosa de la villa, en muros exteriores hasta 3 metros de altura, sujeta con clavo y asentada con mortero cemento arena proporción 1:4. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-3794 | Piedra laja natural tipo Sangre de pichón, en muros exteriores hasta 3 metros de altura, sujeta con clavo y asentada con mortero cemento arena proporción 1:4. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-3795 | Piedra laja natural tipo Tezontle, en muros exteriores hasta 3 metros de altura, sujeta con clavo y asentada con mortero cemento arena proporción 1:4. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-3796 | Piedra laja natural tipo Verde Guanajuato, en muros exteriores hasta 3 metros de altura, sujeta con clavo y asentada con mortero cemento arena proporción 1:4. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-3797 | Piedra laja natural Tlayua, en muros exteriores hasta 3 metros de altura, sujeta con clavo y asentada con mortero cemento arena proporción 1:4. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-3798 | Piedra obtenida en banco para mamposterias, incluye carga a camión, acarreo a 10 kilómetros y regalias. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3799 | Piedra para relleno de gaviones de 5/8" hasta 6" de diametro en diferentes puntos delrio orizaba. | m3 | 0.04 | 11.78 | 11.78 | 0.04 | 25 m3 x jor de trabajo
FICOP-3800 | Piedrin natural de guanajuato en muros a plomo y nivel, asentado con mortero cemento - arena 1:4, lechadeado con cemento blanco-agua, hasta3.00m de altura, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00m. | m2 | 0.15 | 116.26 | 116.26 | 0.15 | 6.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-3801 | Pieza especial empaque de plomo 75mm incluye:suministro, instalacion prueba, limpieza y maniobras locales. | pza | 0 | 3.07 | 3.07 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3802 | Pieza especial empaque de plomo 102mm incluye:suministro, instalacion prueba, limpieza y maniobras locales. | pza | 0 | 3.07 | 3.07 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3803 | Pieza especial extremidad FoFo hasta 51mm brida incluye: suministro instalacion prueba, limpieza y maniobras locales. | pza | 0.03 | 29.83 | 29.83 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-3804 | Pila de 50 cm de diámetro x 7 m de longitud, construida de concreto premezclado, armada con varilla. Incluye: trazo, perforación previa, colado, armado, descarne y acarreos. | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3805 | Pila de 60 cm de diámetro x 8 m de longitud, construida de concreto premezclado, armada con varilla. Incluye: trazo, perforación previa, colado, armado, descarne y acarreos. | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3806 | Pila de 80 cm de diámetro x 15 m de longitud, construida de concreto premezclado, armada con varilla. Incluye: trazo, perforación previa, colado, armado, descarne y acarreos. | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3807 | Pila de 90 cm de diámetro x 20 m de longitud, construida de concreto premezclado, armada con varilla. Incluye: trazo, perforación previa, colado, armado, descarne y acarreos. | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3808 | Pila de 90 cm de diámetro x 25 m de longitud, construida de concreto premezclado, armada con varilla. Incluye: trazo, perforación previa, colado, armado, descarne y acarreos. | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3809 | Pilote de 50 x 50 cm x 7 m, construido de concreto premezclado, armado con varilla en secciónes unidas por placa de acero. Incluye: trazo, nivelación, cama de colado, armado, anclas de izaje, colado, vibrado, curado, perforación previa, izaje, elevación, nivelación, hincado, descarne y acarreos. | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3810 | Pilote de 55 x 55 cm x 15 m, construido de concreto premezclado, armado con varilla en secciónes unidas por placa de acero. Incluye: trazo, nivelación, cama de colado, armado, anclas de izaje, colado, vibrado, curado, perforación previa, izaje, elevación, nivelación, hincado, descarne y acarreos. | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3811 | Pilote de 60 x 60 cm x 28 m, construido de concreto premezclado, armado con varilla en secciónes unidas por placa de acero. Incluye: trazo, nivelación, cama de colado, armado, anclas de izaje, colado, vibrado, curado, perforación previa, izaje, elevación, nivelación, hincado, descarne y acarreos. | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3812 | Pilote de 60 x 60 cm x 30 m, construido de concreto premezclado, armado con varilla en secciónes unidas por placa de acero. Incluye: trazo, nivelación, cama de colado, armado, anclas de izaje, colado, vibrado, curado, perforación previa, izaje, elevación, nivelación, hincado, descarne y acarreos. | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-3813 | Pintura vinílica marca Vinimex 700 de Comex color Blanco Ostión en superficies de madera,incluye: una mano de sellador y dos de pintura, acarreos a1a. estacion a 20.00 m. | m2 | 0.05 | 39.42 | 39.42 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-3814 | Pintura acrílica línea Pintunova marca Corev, en muro sobre superficie de pasta acrílica a cualquier altura. Incluye: preparación de la superficie. | m2 | 0.04 | 32.79 | 32.79 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3815 | Pintura acrilica marca corev princes plus, en muros y plafones de yeso, aplicada sobre una capa de sellador acrilico sottofondo, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: dos manos de pintura y acarreo de los materiales hasta una 1a. estacion a 20 mts. de distancia horizontal. | m2 | 0.03 | 26.01 | 26.01 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-3816 | Pintura acrilica marca corev pintunova, en muros y plafones de yeso, aplicada sobre una capa de sellador acrilico sottofondo, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: dos manos de pintura y acarreo de los materiales hasta una 1a. estacion a 20 mts. de distancia horizontal. | m2 | 0.03 | 26.01 | 26.01 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-3817 | Pintura acrilica Pintuco corev, en muros y plafones de mezcla fina, sobre una capa de sottofondo, hasta 3.00 m. de altura, incluye: dos manos de pintura y acarreos a 1a. estacion a 20.00m. | m2 | 0.04 | 29.17 | 29.17 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3818 | Pintura albermex de comex sobre superficies de concreto aparente, horizontales o verticales hasta 3.00 m. de altura,incluye: una mano de sellador dos de pintura y acarreos a 1a. estacion a 20m. | m2 | 0.06 | 43.36 | 43.36 | 0.06 | 16.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-3819 | Pintura albermex de comex sobre superficies con aplanado rustico, horizontales o verticales hasta 3.00 m. de altura,incluye: una mano de sellador dos de pintura y acarreos a 1a. estacion a 20m. | m2 | 0.06 | 44.14 | 44.14 | 0.06 | 16.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-3820 | Pintura albermex de comex sobre superficies con aplanado fino, horizontales o verticales hasta 3.00 m. de altura,incluye: una mano de sellador dos de pintura y acarreos a 1a. estacion a 20m. | m2 | 0.05 | 39.42 | 39.42 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-3821 | Pintura albermex de comex sobre superficies de yeso, horizontales o verticales hasta 3.00 m. de altura,incluye: una mano de sellador, dos de pintura y acarreos a 1a. estacion a 20.00 m. | m2 | 0.04 | 33.11 | 33.11 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3822 | Pintura base solvente antigraffio esmalte transparente sobre herreria puertas y ventanas (superficies pequeñas) superficies metalicas lisas hasta 3.0 m de altura. Incluye: dos manos de pintura esmalte y acarreo de los materiales hasta una primera estacion a 20.0 m de distancia horizontal. | m2 | 0.04 | 32.87 | 32.87 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3823 | Pintura base solvente antigraffio esmalte transparente sobre muros con repellado fino hasta una altura maxima de 3.0 m. Incluye: una mano de sellador, una mano de pintura y acarreo de los materiales hasta una 1a estacion a 20 m de distancia horizontal. | m2 | 0.03 | 19.71 | 19.71 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-3824 | Pintura base solvente antigraffio esmalte en colores sobre muro con repellado fino hasta una altura maxima de 3.0. Incluye: una mano de sellador, una mano de pintura y acarreo de los materiales hasta una 1a estacion a 20 m de distancia horizontal. | m2 | 0.03 | 19.71 | 19.71 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-3825 | Pintura color amarillo o blanca tipo trafico, en guarniciones, 15 cm. de corona y 30 cm. de altura,incluye limpieza, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.02 | 8.99 | 8.99 | 0.02 | 50 m x jor de trabajo
FICOP-3826 | Pintura comex 100 esmalte en cercas con malla ciclon, hasta 3.00 m. de altura, incluye: dos manos de pintura y acarreos a 1a. estacion a 20.00m. | m2 | 0.02 | 17.34 | 17.34 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-3827 | Pintura comex 100 esmalte en puertas y superficies de madera, hasta 3.00m. de altura, incluye: dos manos de pintura y acarreos a 1a. estacion a 20.00 m. | m2 | 0.03 | 22.07 | 22.07 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-3828 | Pintura comex 100 esmalte en ventaneria metalica, hasta3.00 m. de altura, incluye: una mano de anticorrosivo, dos de pintura y acarreos a 1a. estacion a 20.00 m. | m2 | 0.03 | 24.44 | 24.44 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-3829 | Pintura de cal en muros y bovedas o plafones, con dos aplicaciones (manos). Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0.03 | 20.73 | 20.73 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-3830 | Pintura de esmalte anticorrosiva por asperción en estructura metálica a base de placa de acero A-36 con esmalte alquid?lica nueva generación PAB Linea C62 marca Sherwin Williams, con 2 mils de eps (espesor de pelicula seca) hasta una altura de 10 m. | m2 | 0.04 | 28.15 | 28.15 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3831 | Pintura de esmalte automotivo por aspersión en superficies metálicas con aplicación de primario anticorrosivo. Incluye: preparación de la superficie, primario y final a dos manos. | m2 | 0.04 | 31.53 | 31.53 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3832 | Pintura de esmalte Comex 100 en superficies metálicas con aplicación de primario anticorrosivo. Incluye: preparación de la superficie, primario y final a dos manos. | m2 | 0.04 | 31.53 | 31.53 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3833 | Pintura de esmalte sintético 100, marca Comex. en muros exteriores con mezcla acabado fino, a cualquier altura, aplicando sellador 5 x 1 de Comex. Incluye: preparación de la superficie, limpieza, aplicación hasta cubrir perfectamente la superficie a dos manos mínimo. | m2 | 0.05 | 37.84 | 37.84 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-3834 | Pintura durex comex en muros y plafones con yeso, hasta 3.00 m. de altura, incluye: una mano de sellador y dos de pintura acarreos a 1a. estacion a20.00 m. | m2 | 0.03 | 26.01 | 26.01 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-3835 | Pintura Durex vinilica comex en muros y plafones de concreto aparente, hasta 3.00 m. de altura incluye: una mano sellador y dos de pintura, acarreos a 1a. estacion a 20.00 m. | m2 | 0.04 | 30.74 | 30.74 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3836 | Pintura emalte comex 100 en muros y plafones interiores con mezcla fina, hasta 3.00 m. de altura, incluye: una mano de sellador, dos de pintura y acarreos a 1a. estacion a 20.00 m. | m2 | 0.04 | 32.87 | 32.87 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3837 | Pintura emalte comex 100 en muros y plafones interiores con mezcla rustica, hasta 3.00 m. de altura, incluye: una mano de sellador, dos de pintura y acarreos a 1a. estacion a 20.00 m. | m2 | 0.04 | 32.87 | 32.87 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3838 | Pintura emalte comex 100 en muros y plafones interiores con concreto aparente, hasta 3.00 m. de altura, incluye: una mano de sellador, dos de pintura y acarreos a 1a. estacion a 20.00 m. | m2 | 0.04 | 34.29 | 34.29 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3839 | Pintura emalte comex rekor en superficies metalicas hasta 3.00m. de altura, incluye: una mano de anticorrosivo, dos manos de pintura y acarreos a 1ra. estacion a 20.00 m. | m2 | 0.03 | 26.01 | 26.01 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-3840 | Pintura en pavimento m - 7 rayas para cruce de peatones: -m -7.2 raya para cruce de peatones en calles secundarias, color amarillo reflejante, de 0.20 deancho por 3.00 m. de largo (longitud efectiva) | m | 0.03 | 11.53 | 11.53 | 0.03 | 33.34 m x jor de trabajo
FICOP-3841 | Pintura esmalte Acqua 100 en plafones nuevos con acabado fino, hasta 3.00 m. de altura,incluye: una mano de sellador y dos de pintura, acarreos a1a. estacion a 20.00 m. | m2 | 0.04 | 32.87 | 32.87 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3842 | Pintura esmalte comex 100 c/r (esm. sintetico), en chambranas, tuberia y perfiles metalicos, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: dos manos de pintura y una mano de primer anticorrosivo, preparacion de la superficie y acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.05 | 40.99 | 40.99 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-3843 | Pintura esmalte comex 100 c/r (esm. sintetico), en chambranas, tubería y perfiles metálicos, (desarrollo de 0.20 m) hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: dos manos de pintura y una mano de primer anticorrosivo, preparacion de la superficie y acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.01 | 8.67 | 8.67 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-3844 | Pintura esmalte comex 100 c/r (esm. sintetico), en superficies metalicas, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: dos manos de pintura y una mano de primer anticorrosivo, preparacion de la superficie y acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.03 | 26.01 | 26.01 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-3845 | Pintura esmalte comex 100 c/r (esm. sintetico), en muros y plafones interiores, acabados con yeso, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: dos manos de pintura y una mano de sellador, preparacion de la superficie y acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.04 | 29.17 | 29.17 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3846 | Pintura esmalte comex rekor colores regulares, en chambranas, tuberia y perfiles metalicos, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: dos manos de pintura y una mano de primer anticorrosivo, preparacion de la superficie y acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.05 | 40.99 | 40.99 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-3847 | Pintura esmalte comex rekor colores regulares, en molduras y remates, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: dos manos de pintura y una mano de primer anticorrosivo, preparacion de la superficie y acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.01 | 8.67 | 8.67 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-3848 | Pintura esmalte comex rekor colores regulares, en ventaneria metalica, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: dos manos de pintura y una mano de primer anticorrosivo, preparacion de la superficie y acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.03 | 24.44 | 24.44 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-3849 | Pintura esmalte comex rekor colores regulares, en muros y plafones, acabados con mezcla fina, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: dos manos de pintura y una mano de sellador, preparacion de la superficie y acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.04 | 32.87 | 32.87 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3850 | Pintura esmalte comex rekor colores regulares, en muros y plafones, acabados con mezcla rustica, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: dos manos de pintura y una mano de sellador, preparacion de la superficie y acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.04 | 32.87 | 32.87 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3851 | Pintura esmalte comex rekor colores regulares, en muros y plafones, acabados de concreto aparente, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: dos manos de pintura y una mano de sellador, preparacion de la superficie y acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.04 | 34.29 | 34.29 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3852 | Pintura esmalte comex rekor colores regulares, en muros y plafones, acabados con yeso, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: dos manos de pintura y una mano de sellador, preparacion de la superficie y acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.04 | 29.17 | 29.17 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3853 | Pintura esmalte comex rekor en puertas y superficies de madera hasta 3.00m. de altura, incluye: dos manos de pintura y acarreos a 1ra. estacion a 20.00 m. | m2 | 0.03 | 22.07 | 22.07 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-3854 | Pintura esmalte comex rekor en cercas con malla ciclon, hasta 3.00 m. de altura, incluye: dos manos depintura y acarreos a 1a. estacion a 20.00 m. | m2 | 0.02 | 17.34 | 17.34 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-3855 | Pintura esmalte comex velmar colores regulares, en puertas y superficies de madera, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: dos manos de pintura y una mano de primer anticorrosivo, preparacion de la superficie y acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.03 | 22.07 | 22.07 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-3856 | Pintura esmalte comex velmar colores regulares, en molduras y remates, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: dos manos de pintura y una mano de primer anticorrosivo, preparacion de la superficie y acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.01 | 8.67 | 8.67 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-3857 | Pintura esmalte comex velmar colores regulares, en chambranas, tuberia y perfiles metalicos, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: dos manos de pintura y una mano de primer anticorrosivo, preparacion de la superficie y acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.05 | 40.99 | 40.99 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-3858 | Pintura esmalte comex velmar colores regulares, en superficies metalicas hasta 3.00m. de altura, incluye: una mano de anticorrosivo, dos manos de pintura y acarreos a 1ra. estacion a 20.00 m. | m2 | 0.03 | 26.01 | 26.01 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-3859 | Pintura esmalte comex velmar colores regulares, en ventaneria metalica, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: dos manos de pintura y una mano de primer anticorrosivo, preparacion de la superficie y acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.03 | 24.44 | 24.44 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-3860 | Pintura esmalte comex velmar colores regulares, en muros y plafones con yeso, hasta 3.00 m. de altura, incluye: una mano de sellador, dos de pintura y acarreos a1a. estacion a 20.00 m. | m2 | 0.04 | 29.17 | 29.17 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3861 | Pintura esmalte comex velmar colores regulares, en muros y plafones, acabados de concreto aparente, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: dos manos de pintura y una mano de sellador, preparacion de la superficie y acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.04 | 34.29 | 34.29 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3862 | Pintura esmalte comex velmar colores regulares, en muros y plafones, acabados con mezcla fina, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: dos manos de pintura y una mano de sellador, preparacion de la superficie y acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.04 | 32.87 | 32.87 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3863 | Pintura esmalte comex velmar colores regulares, en muros y plafones, acabados con mezcla rustica, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: dos manos de pintura y una mano de sellador, preparacion de la superficie y acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.04 | 32.87 | 32.87 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3864 | Pintura esmalte decorart plus blanco plafones nuevos con acabado fino, hasta 3.00 m. de altura,incluye: una mano de sellador y dos de pintura, acarreos a1a. estacion a 20.00 m. | m2 | 0.05 | 39.42 | 39.42 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-3865 | Pintura esmalte en muros interiores con Velmar 900 colores regulares marca Comex. sobre mezcla acabado fino, a cualquier altura, aplicando sellador 5 x 1 de Comex. Incluye: preparación de la superficie, limpieza, aplicación hasta cubrir perfectamente la superficie a dos manos mínimo. | m2 | 0.05 | 38.27 | 38.27 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-3866 | Pintura esmalte en plafones nuevos con Velmar 900 colores regulares marca Comex. sobre acabado fino, hasta 3.00 m. de altura,incluye: una mano de sellador y dos de pintura, acarreos a1a. estacion a 20.00 m. | m2 | 0.05 | 39.42 | 39.42 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-3867 | Pintura esmalte en ventanería metálica con Kem-enamel colores reg., hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: dos manos de pintura y una mano de primer anticorrosivo, preparacion de la superficie y acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.05 | 39.42 | 39.42 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-3868 | Pintura esmalte sobre superficies metálicas con Velmar esmalte 900 colores regulares marca Comex. con aplicación de primario anticorrosivo. Incluye: preparación de la superficie, primario y final a dos manos. | m2 | 0.05 | 39.42 | 39.42 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-3869 | Pintura ester epoxi. blanco mate ici en pisos de concreto, incluye: dos manos de pintura y acarreos a 1a. estacion a 20 | m2 | 0.07 | 52.82 | 52.82 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3870 | Pintura Me-70 colores regulares (pintura vinilica economica) marca Comex. , en plafones con mezcla acabado fino, a cualquier altura, aplicando sellador 5 x 1 de Comex. Incluye: preparación de la superficie, limpieza, aplicación hasta cubrir perfectamente la superficie a dos manos mínimo. | m2 | 0.04 | 30.11 | 30.11 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3871 | Pintura Me-70 colores regulares (pintura vinilica economica) marca Comex. , en muros interiores con mezcla acabado rugoso, a cualquier altura, aplicando sellador 5 x 1 de Comex. Incluye: preparación de la superficie, limpieza, aplicación hasta cubrir perfectamente la superficie a dos manos mínimo. | m2 | 0.04 | 30.66 | 30.66 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3872 | Pintura Me-70 colores regulares (pintura vinilica economica) marca Comex. en superficies de madera,incluye: una mano de sellador y dos de pintura, acarreos a1a. estacion a 20.00 m. | m2 | 0.05 | 39.42 | 39.42 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-3873 | Pintura Me-70 colores regulares (pintura vinilica economica) marca Comex. , en muros interiores con mezcla acabado fino, a cualquier altura, aplicando sellador 5 x 1 de Comex. Incluye: preparación de la superficie, limpieza, aplicación hasta cubrir perfectamente la superficie a dos manos mínimo. | m2 | 0.04 | 29.17 | 29.17 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3874 | Pintura Me-70 colores regulares (pintura vinilica economica) marca Comex. en muros exteriores con mezcla acabado fino, a cualquier altura, aplicando sellador 5 x 1 de Comex. Incluye: preparación de la superficie, limpieza, aplicación hasta cubrir perfectamente la superficie a dos manos mínimo. | m2 | 0.05 | 35.47 | 35.47 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-3875 | Pintura Me-70 colores regulares (pintura vinilica economica) marca Comex. , en muros exteriores con mezcla acabado rugoso, a cualquier altura, aplicando sellador 5 x 1 de Comex. Incluye: preparación de la superficie, limpieza, aplicación hasta cubrir perfectamente la superficie a dos manos mínimo. | m2 | 0.05 | 39.42 | 39.42 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-3876 | Pintura pintuplast corev en muros con superficie fina, sobre una capa de sottofondo, hasta 3.00 m. de altura, incluye: dos manos de pintura y acarreos a 1ra. estacion a 20 mts. | m2 | 0.04 | 32.87 | 32.87 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3877 | Pintura primaria anticorrosiva por asperción en estructura metálica a base de placa de acero A-36 con primario alquidal anticorrosivo Kem Kromic Linea B50, acabado mate, color rojo óxido B50NJ02, de Sherwin Williams, con 2 mils de eps (espesor de pel?cila seca) | m2 | 0.04 | 26.41 | 26.41 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3878 | Pintura primaria anticorrosiva por asperción en estructura metálica con primario alquidal anticorrosivo Kem Kromic Linea B50, acabado mate, color rojo óxido B50NJ02, de Sherwin Williams, con 2 mils de eps (espesor de pelicula seca) | m2 | 0.03 | 22.07 | 22.07 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-3879 | Pintura Pro-1000 plus blanco (pintura vinilica), marca Comex en muros exteriores con mezcla acabado fino, a cualquier altura, aplicando sellador 5 x 1 de Comex. Incluye: preparación de la superficie, limpieza, aplicación hasta cubrir perfectamente la superficie a dos manos mínimo. | m2 | 0.05 | 35.47 | 35.47 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-3880 | Pintura Pro-1000 plus blanco (pintura vinilica), marca Comex , en muros interiores con mezcla acabado fino, a cualquier altura, aplicando sellador 5 x 1 de Comex. Incluye: preparación de la superficie, limpieza, aplicación hasta cubrir perfectamente la superficie a dos manos mínimo. | m2 | 0.04 | 29.17 | 29.17 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3881 | Pintura Pro-1000 plus blanco (pintura vinilica), marca Comex , en muros interiores con mezcla acabado rugoso, a cualquier altura, aplicando sellador 5 x 1 de Comex. Incluye: preparación de la superficie, limpieza, aplicación hasta cubrir perfectamente la superficie a dos manos mínimo. | m | 0.04 | 30.66 | 30.66 | 0.04 | 25 m x jor de trabajo
FICOP-3882 | Pintura Pro-1000 plus blanco (pintura vinilica), marca Comex , en plafones con mezcla acabado fino, a cualquier altura, aplicando sellador 5 x 1 de Comex. Incluye: preparación de la superficie, limpieza, aplicación hasta cubrir perfectamente la superficie a dos manos mínimo. | m2 | 0.04 | 30.11 | 30.11 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3883 | Pintura Pro-1000 plus blanco (pintura vinilica), marca Comex , en muros exteriores con mezcla acabado rugoso, a cualquier altura, aplicando sellador 5 x 1 de Comex. Incluye: preparación de la superficie, limpieza, aplicación hasta cubrir perfectamente la superficie a dos manos mínimo. | m2 | 0.05 | 39.42 | 39.42 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-3884 | Pintura pro-1000 plus comex en muros y plafones con mezcla fina, hasta 3.00 m. de altura,incluye: una mano de sellador y dos de pintura, acarreos a1a. estacion a 20.00 m. | m2 | 0.04 | 29.56 | 29.56 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3885 | Pintura pro-1000 plus comex en muros y plafones con mezcla rustica, hasta 3.00 m. de altura,incluye: una mano de sellador y dos de pintura, acarreos a1a. estacion a 20.00 m. | m2 | 0.04 | 31.53 | 31.53 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3886 | Pintura pro-1000 plus comex en muros y plafones con yeso, hasta 3.00m. de altura, incluye: una mano de sellador y dos de pintura, acarreos a 1a. estacion a 20.00 m. | m2 | 0.03 | 26.01 | 26.01 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-3887 | Pintura Real flex colores regulares en exteriores (pintura vinil-acrilica) marca Comex. | m2 | 0.04 | 33.11 | 33.11 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3888 | Pintura Real flex colores regulares (pintura vinil-acrilica) marca Comex. en plafones con mezcla acabado fino, a cualquier altura, aplicando sellador 5 x 1 de Comex. Incluye: preparación de la superficie, limpieza, aplicación hasta cubrir perfectamente la superficie a dos manos mínimo. | m2 | 0.04 | 30.11 | 30.11 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3889 | Pintura Real flex colores regulares (pintura vinil-acrilica) marca Comex. , en muros exteriores con mezcla acabado fino, a cualquier altura, aplicando sellador 5 x 1 de Comex. Incluye: preparación de la superficie, limpieza, aplicación hasta cubrir perfectamente la superficie a dos manos mínimo. | m2 | 0.05 | 35.47 | 35.47 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-3890 | Pintura Real flex colores regulares (pintura vinil-acrilica) marca Comex. , en muros interiores con mezcla acabado rugoso, a cualquier altura, aplicando sellador 5 x 1 de Comex. Incluye: preparación de la superficie, limpieza, aplicación hasta cubrir perfectamente la superficie a dos manos mínimo. | m2 | 0.04 | 30.66 | 30.66 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3891 | Pintura Real flex colores regulares (pintura vinil-acrilica) marca Comex. , en muros interiores con mezcla acabado fino, a cualquier altura, aplicando sellador 5 x 1 de Comex. Incluye: preparación de la superficie, limpieza, aplicación hasta cubrir perfectamente la superficie a dos manos mínimo. | m2 | 0.04 | 29.17 | 29.17 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3892 | Pintura real flex comex en muros y plafones de concreto aparente, hasta 3.00 m. de altura, incluye: una mano de sellador y dos de pintura, acarreos a 1a. estacion a 20.00 m. | m2 | 0.04 | 30.74 | 30.74 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3893 | Pintura vinil-acrilica marca ICI, linea Magicolor, en muros y plafones acabado rustico, incluye: dos manos de pintura, preparacion de la superficie, acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.04 | 31.53 | 31.53 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3894 | Pintura vinil-acrilica marca ICI, linea Magicolor. en muros y plafones de yeso hasta 3.00 m de alto, incluye: dos manos de pintura, preparacion de la superficie, acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.03 | 26.01 | 26.01 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-3895 | Pintura vinil-acrilica marca ICI, linea Magicolor, en muros y plafones acabado aparente de concreto, incluye: dos manos de pintura, preparacion de la superficie, acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.04 | 31.53 | 31.53 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3896 | Pintura vinílica calidad media, en muros interiores, con Real - flex marca Comex. , sobre acabado de yeso o tablaroca, a cualquier altura, aplicando sellador 5 x 1 de Comex. Incluye: preparación de la superficie, limpieza, aplicación hasta cubrir perfectamente la superficie a dos manos mínimo. | m2 | 0.04 | 29.17 | 29.17 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3897 | Pintura vinilica comex durex c/r (vinil economica), en zoclos de 7 cm. de ancho, incluye: dos manos de pintura y una mano de sellador, preparacion de la superficie y acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.02 | 15.77 | 15.77 | 0.02 | 50 m x jor de trabajo
FICOP-3898 | Pintura vinilica comex durex c/r (vinil economica), en muros y plafones, acabados con mezcla fina, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: dos manos de pintura y una mano de sellador, preparacion de la superficie y acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.04 | 29.56 | 29.56 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3899 | Pintura vinilica comex durex c/r (vinil economica), en muros y plafones, acabados con mezcla rustica, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: dos manos de pintura y una mano de sellador, preparacion de la superficie y acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.04 | 31.53 | 31.53 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3900 | Pintura vinilica comex me-70 c/r (vinil economica), en zoclos de 7 cm. de ancho, incluye: dos manos de pintura y una mano de sellador, preparacion de la superficie y acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.02 | 15.77 | 15.77 | 0.02 | 50 m x jor de trabajo
FICOP-3901 | Pintura vinilica comex me-70 c/r (vinil economica), en muros y plafones, acabados con mezcla fina, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: dos manos de pintura y una mano de sellador, preparacion de la superficie y acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.04 | 29.56 | 29.56 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3902 | Pintura vinilica comex me-70 c/r (vinil economica), en muros y plafones, acabados con yeso, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: dos manos de pintura y una mano de sellador, preparacion de la superficie y acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.03 | 26.01 | 26.01 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-3903 | Pintura vinilica comex me-70 c/r (vinil economica), en muros y plafones, acabados con mezcla rustica, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: dos manos de pintura y una mano de sellador, preparacion de la superficie y acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.04 | 31.53 | 31.53 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3904 | Pintura vinilica comex me-70 c/r (vinil economica), en muros y plafones, acabados de concreto aparente, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: dos manos de pintura y una mano de sellador, preparacion de la superficie y acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.04 | 30.74 | 30.74 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3905 | Pintura vinilica comex pro-1000 plus c/r, en zoclos de 7 cm. de ancho, incluye: dos manos de pintura y una mano de sellador, preparacion de la superficie y acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.02 | 15.77 | 15.77 | 0.02 | 50 m x jor de trabajo
FICOP-3906 | Pintura vinilica comex pro-1000 plus c/r, en muros y plafones, acabados de concreto aparente, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: dos manos de pintura y una mano de sellador, preparacion de la superficie y acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.04 | 30.74 | 30.74 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3907 | Pintura vinilica comex real flex acrilico c/r, en zoclos de 7 cm. ancho, incluye: dos manos de pintura y una mano de sellador, preparacion de la superficie y acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.02 | 15.77 | 15.77 | 0.02 | 50 m x jor de trabajo
FICOP-3908 | Pintura vinilica comex real flex acrilico c/r, en muros y plafones, acabados con mezcla rustica, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: dos manos de pintura y una mano de sellador, preparacion de la superficie y acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.04 | 31.53 | 31.53 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3909 | Pintura vinilica comex real flex acrilico c/r, en muros y plafones, acabados con yeso, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: dos manos de pintura y una mano de sellador, preparacion de la superficie y acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.03 | 26.01 | 26.01 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-3910 | Pintura vinilica comex real flex acrilico c/r, en muros y plafones, acabados con mezcla fina, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: dos manos de pintura y una mano de sellador, preparacion de la superficie y acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.04 | 29.56 | 29.56 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3911 | Pintura vinilica comex vinimex 700 c/r (vinil acrilica), en zoclos de 7 cm. de ancho, incluye: dos manos de pintura y una mano de sellador, preparacion de la superficie y acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.02 | 15.77 | 15.77 | 0.02 | 50 m x jor de trabajo
FICOP-3912 | Pintura vinílica línea Primium 29-00, marca Comex. en plafones con mezcla acabado fino, a cualquier altura, aplicando sellador 5 x 1 de Comex. Incluye: preparación de la superficie, limpieza, aplicación hasta cubrir perfectamente la superficie a dos manos mínimo. | m2 | 0.04 | 30.11 | 30.11 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3913 | Pintura vinílica línea Primium 29-00, marca Comex. en muros interiores con mezcla acabado rugoso, a cualquier altura, aplicando sellador 5 x 1 de Comex. Incluye: preparación de la superficie, limpieza, aplicación hasta cubrir perfectamente la superficie a dos manos mínimo. | m2 | 0.04 | 30.66 | 30.66 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3914 | Pintura vinílica línea Primium 29-00, marca Comex. , en muros exteriores con mezcla acabado fino, a cualquier altura, aplicando sellador 5 x 1 de Comex. Incluye: preparación de la superficie, limpieza, aplicación hasta cubrir perfectamente la superficie a dos manos mínimo. | m2 | 0.05 | 35.47 | 35.47 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-3915 | Pintura vinílica marca Premium 29-00 de Comex color Blanco Ostión, en muros exteriores con mezcla acabado rugoso, a cualquier altura, aplicando sellador 5 x 1 de Comex. Incluye: preparación de la superficie, limpieza, aplicación hasta cubrir perfectamente la superficie a dos manos mínimo. | m2 | 0.05 | 39.42 | 39.42 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-3916 | Pintura vinílica marca Premium 29-00 de Comex color Blanco Ostión, en muros interiores con mezcla acabado fino, a cualquier altura, aplicando sellador 5 x 1 de Comex. Incluye: preparación de la superficie, limpieza, aplicación hasta cubrir perfectamente la superficie a dos manos mínimo. | m2 | 0.04 | 29.17 | 29.17 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3917 | Pintura vinílica marca Vinimex 700 de Comex color Blanco Ostión, en muros interiores con mezcla acabado fino, a cualquier altura, aplicando sellador 5 x 1 de Comex. Incluye: preparación de la superficie, limpieza, aplicación hasta cubrir perfectamente la superficie a dos manos mínimo. | m2 | 0.04 | 29.17 | 29.17 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3918 | Pintura vinílica marca Vinimex 700 de Comex color Blanco Ostión, en plafones con mezcla acabado rugoso, a cualquier altura, aplicando sellador 5 x 1 de Comex. Incluye: preparación de la superficie, limpieza, aplicación hasta cubrir perfectamente la superficie a dos manos mínimo. | m2 | 0.04 | 31.61 | 31.61 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3919 | Pintura vinílica marca Vinimex 700 de Comex color Blanco Ostión, en muros interiores con mezcla acabado rugoso, a cualquier altura, aplicando sellador 5 x 1 de Comex. Incluye: preparación de la superficie, limpieza, aplicación hasta cubrir perfectamente la superficie a dos manos mínimo. | m2 | 0.04 | 30.66 | 30.66 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3920 | Pintura vinílica marca Vinimex 700 de Comex color Blanco Ostión, en muros exteriores con mezcla acabado fino, a cualquier altura, aplicando sellador 5 x 1 de Comex. Incluye: preparación de la superficie, limpieza, aplicación hasta cubrir perfectamente la superficie a dos manos mínimo. | m2 | 0.05 | 35.47 | 35.47 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-3921 | Pintura vinílica marca Vinimex 700 de Comex color Blanco Ostión, en muros exteriores con mezcla acabado rugoso, a cualquier altura, aplicando sellador 5 x 1 de Comex. Incluye: preparación de la superficie, limpieza, aplicación hasta cubrir perfectamente la superficie a dos manos mínimo. | m2 | 0.04 | 33.11 | 33.11 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3922 | Pintura vinílica marca Vinimex 700 de Comex color Blanco Ostión, en plafones con mezcla acabado fino, a cualquier altura, aplicando sellador 5 x 1 de Comex. Incluye: preparación de la superficie, limpieza, aplicación hasta cubrir perfectamente la superficie a dos manos mínimo. | m2 | 0.04 | 30.11 | 30.11 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3923 | Pintura vinilica sherwin williams super kem-tone colores reg. en zoclos de 7 cm. de ancho, incluye: dos manos de pintura y una mano de sellador, preparacion de la superficie y acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.02 | 15.77 | 15.77 | 0.02 | 50 m x jor de trabajo
FICOP-3924 | Pintura vinilica sherwin williams super kem-tone colores reg. en muros y plafones, acabados con yeso, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: dos manos de pintura y una mano de sellador, preparacion de la superficie y acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.03 | 26.01 | 26.01 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-3925 | Pintura vinilica sherwin williams super kem-tone colores reg. en muros y plafones, acabados con mezcla rustica, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: dos manos de pintura y una mano de sellador, preparacion de la superficie y acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.04 | 31.53 | 31.53 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3926 | Pintura vinilica sherwin williams super kem-tone colores reg. en muros y plafones, acabados con mezcla fina, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: dos manos de pintura y una mano de sellador, preparacion de la superficie y acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.04 | 29.17 | 29.17 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3927 | Pintura vinilica sherwin williams super kem-tone colores reg. en muros y plafones, acabados de concreto aparente, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: dos manos de pintura y una mano de sellador, preparacion de la superficie y acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.04 | 30.74 | 30.74 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3928 | Pintura vinimex 700 comex en muros y plafones con mezcla fina hasta 3.00 m.de altura, incluye: una mano sellador y dos de pintura, acarreos a 1a. estacion a20.00 m. | m2 | 0.04 | 29.56 | 29.56 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3929 | Pintura vinimex 700 comex en muros y plafones de concreto aparente, hasta 3.00 m. de altura incluye: una mano sellador y dos de pintura, acarreos a 1a. estacion a 20.00 m. | m2 | 0.04 | 30.74 | 30.74 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3930 | Pintura vinimex 700 comex en muros y plafones con yeso, hasta 3.00 m.de altura, incluye: una mano sellador y dos de pintura, acarreos a 1a. estacion a20.00 m. | m2 | 0.03 | 26.01 | 26.01 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-3931 | Pintura vinimex 700 comex en muros y plafones con mezcla rustica, hasta 3.00 m.de altura, incluye: una mano de sellador y dos de pintura acarreos a 1a. estacion a20.00 m. | m2 | 0.04 | 31.53 | 31.53 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-3932 | Piso adoquin concreto cuadrado 20x20x6cm color: gris, rosa o negro, asentado con mortero cemento-arena 1:4, lechadeado con cemento gris-agua, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00m. | m2 | 0.14 | 108.51 | 108.51 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-3933 | Piso adoquin concreto cuadrado 30x30x6cm color: gris, rosa o negro, asentado con mortero cemento-arena 1:4, lechadeado con cemento gris-agua, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00m. | m2 | 0.13 | 96.88 | 96.88 | 0.13 | 7.7 m2 x jor de trabajo
FICOP-3934 | Piso adoquin concreto hexagonal 27x24x6cm., color: gris, rosa o negro, asentado con mortero cemento-arena 1:4, lechadeado con cemento gris-agua, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00m. | m2 | 0.13 | 96.88 | 96.88 | 0.13 | 7.7 m2 x jor de trabajo
FICOP-3935 | Piso adoquin concreto tipo "I" 8x15.8x19.8cm., color: gris, rosa o negro, asentado sobre cama de arena, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00m. | m2 | 0.08 | 62 | 62 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-3936 | Piso adoquin concreto tipo "I" 6x15.8x19.8cm., color: gris, rosa o negro, asentado sobre cama de arena, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00m. | m2 | 0.08 | 58.13 | 58.13 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-3937 | Piso adoquin concreto tipo cruz de 8x22x25cm., color: gris, rosa o negro, sobre cama de arena, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00m. | m2 | 0.08 | 62 | 62 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-3938 | Piso adoquin concreto tipo cruz de 6x22x25cm., color: gris, rosa o negro, sobre cama de arena, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00m. | m2 | 0.08 | 58.13 | 58.13 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-3939 | Piso adoquin concreto tipo zeta de6x11x21cm. color: gris, rosa o negro, sobre cama de arena incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00m. | m2 | 0.08 | 58.13 | 58.13 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-3940 | Piso con duela de madera de 2 1/4 x 3/4 maple norte USA rustica, marca Inndeco, colocada directo a piso de concreto con tornillo del No. 9 x 45 mm y taquete, con una capa intermedia de polietileno calibre 500, terminado con sellador del valle 2060, barniz 3000 poliuretano aromático marca Polyform a 2 manos y pulido a muñeca. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0.07 | 99.86 | 99.86 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3941 | Piso con parquet cuadro encino americano selecta, marca Inndeco, adherido directo a piso de concreto con pegamento de contacto, terminado con sellador del valle 2060, barniz 3000 poliuretano aromático marca Polyform a 2 manos y pulido a muñeca. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0.07 | 99.86 | 99.86 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-3942 | Piso concreto armado fc=100kg/cm2. de 10cm. premezclado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: acarreo a 1a. estacion a 20 m. | m2 | 0.09 | 69.29 | 69.29 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-3943 | Piso concreto armado fc=150kg/cm2. de 10cm. premezclado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: acarreo a 1a. estacion a 20 m. | m2 | 0.09 | 69.29 | 69.29 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-3944 | Piso concreto armado fc=150kg/cm2. de 10cm. hecho con revolvedora, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: acarreo a 1a. estacion a 20 m. | m2 | 0.09 | 69.29 | 69.29 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-3945 | Piso concreto armado fc=150kg/cm2.de 8cm. premezclado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: acarreo a 1a. estacion a 20 m. | m2 | 0.09 | 65.88 | 65.88 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-3946 | Piso concreto armado fc=200kg/cm2. de 10cm. premezclado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: acarreo a 1a. estacion a 20 m. | m2 | 0.09 | 69.29 | 69.29 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-3947 | Piso concreto armado fc=200kg/cm2. de 12cm. premezclado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: acarreo a 1a. estacion a 20 m. | m2 | 0.11 | 82.39 | 82.39 | 0.11 | 9.1 m2 x jor de trabajo
FICOP-3948 | Piso concreto armado fc=200kg/cm2. de 8cm. premezclado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: acarreo a 1a. estacion a 20 m. | m2 | 0.09 | 65.88 | 65.88 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-3949 | Piso conductivo a base de cloruro de polivinilo de 2 mm de espesor con resistencia entre 250,000 a 1,000,000 de ohms | m2 | 0.08 | 145.59 | 145.59 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-3950 | Piso de 10 cm de concreto estampado premezclado de fc = 200 kg/cm2, con diseño abanico europeo de Cemix, armado con malla elctrosoldada 6,6-10,10 terminado pulido, utilizando endurecedor cromix I de color arena, desmoldante neutro y sellador acrílico Impercool de Cemix, con juntas de dilatación con corte a disco de 3 cm de profundidad a cada dos metros. Incluye: cimbra de madera en fronteras de colado y curado. | m2 | 0.08 | 62 | 62 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-3951 | Piso de 10 cm de concreto estampado premezclado de fc = 150 kg/cm2, con diseño abanico europeo de Cemix, terminado pulido, utilizando endurecedor cromix I de color arena, desmoldante neutro y sellador acrílico Impercool de Cemix, con juntas de dilatación con corte a disco de 3 cm de profundidad a cada dos metros. Incluye: cimbra de madera en fronteras de colado y curado. | m2 | 0.08 | 62 | 62 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-3952 | Piso de 10 cm de concreto estampado premezclado de fc = 200 kg/cm2, con diseño abanico europeo de Cemix, terminado pulido, utilizando endurecedor cromix I de color arena, desmoldante neutro y sellador acrílico Impercool de Cemix, con juntas de dilatación con corte a disco de 3 cm de profundidad a cada dos metros. Incluye: cimbra de madera en fronteras de colado y curado. | m2 | 0.08 | 62 | 62 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-3953 | Piso de 10 cm de concreto estampado premezclado de fc = 150 kg/cm2, con diseño abanico europeo de Cemix, armado con malla electrosoldada 6,6-10,10, terminado pulido, utilizando endurecedor cromix I de color arena, desmoldante neutro y sellador acrílico Impercool de Cemix, con juntas de dilatación con corte a disco de 3 cm de profundidad a cada dos metros. Incluye: cimbra de madera en fronteras de colado y curado. | m2 | 0.08 | 62 | 62 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-3954 | Piso de 8 cm de concreto estampado premezclado de fc = 150 kg/cm2, con diseño abanico europeo de Cemix, terminado pulido, utilizando endurecedor cromix I de color arena, desmoldante neutro y sellador acrílico Impercool de Cemix, con juntas de dilatación con corte a disco de 3 cm de profundidad a cada dos metros. Incluye: cimbra de madera en fronteras de colado y curado. | m2 | 0.08 | 62 | 62 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-3955 | Piso de 8 cm de concreto estampado premezclado de fc = 200 kg/cm2, con diseño abanico europeo de Cemix, terminado pulido, utilizando endurecedor cromix I de color arena, desmoldante neutro y sellador acrílico Impercool de Cemix, con juntas de dilatación con corte a disco de 3 cm de profundidad a cada dos metros. Incluye: cimbra de madera en fronteras de colado y curado. | m2 | 0.08 | 62 | 62 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-3956 | Piso de 8 cm de concreto estampado premezclado de fc = 150 kg/cm2, con diseño abanico europeo de Cemix, armado con malla electrosoldada 6,6-10,10, terminado pulido, utilizando endurecedor cromix I de color arena, desmoldante neutro y sellador acrílico Impercool de Cemix, con juntas de dilatación con corte a disco de 3 cm de profundidad a cada dos metros. Incluye: cimbra de madera en fronteras de colado y curado. | m2 | 0.1 | 74.4 | 74.4 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-3957 | Piso de 8 cm de concreto estampado premezclado de fc = 200 kg/cm2, con diseño abanico europeo de Cemix, armado con malla electrosoldada 6,6-10,10, terminado pulido, utilizando endurecedor cromix I de color arena, desmoldante neutro y sellador acrílico Impercool de Cemix, con juntas de dilatación con corte a disco de 3 cm de profundidad a cada dos metros. Incluye: cimbra de madera en fronteras de colado y curado. | m2 | 0.1 | 74.4 | 74.4 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-3958 | Piso de adocreto de 15 x 15 x 6 cm color gris, asentado con mortero cemento arena en proporción 1:4. Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0.13 | 96.88 | 96.88 | 0.13 | 7.7 m2 x jor de trabajo
FICOP-3959 | Piso de adocreto de 15 x 15 x 4 cm color gris, asentado con mortero cemento arena en proporción 1:4. Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0.13 | 96.88 | 96.88 | 0.13 | 7.7 m2 x jor de trabajo
FICOP-3960 | Piso de adocreto de 20 x 20 x 4 cm color gris, asentado con mortero cemento arena en proporción 1:4. Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0.13 | 96.88 | 96.88 | 0.13 | 7.7 m2 x jor de trabajo
FICOP-3961 | Piso de adocreto de 27 x 24 x 8 cm, color negro, asentado con mortero cemento arena en proporción 1:4. Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0.14 | 108.51 | 108.51 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-3962 | Piso de adopasto tipo reja de 10 x 25 x 30 cm, color gris asentado sobre cama de 15 cm de tierra lama. Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0.05 | 38.75 | 38.75 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-3963 | Piso de adopasto tipo reja de 8 x 29 x 40 cm color gris asentado en cama de 15 cm de tierra lama. Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0.05 | 38.75 | 38.75 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-3964 | Piso de azulejo 33x33 cm., marca Italica asentado con adhesivo pegamix y juntas a hueso, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.15 | 116.26 | 116.26 | 0.15 | 6.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-3965 | Piso de azulejo 9 cuadros de 11x11 cm,, marca Lamosa, sentado con cementop blanco. Incluye: corets | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-3966 | Piso de azulejo de 15x30 cm. marca Lamosa, asentado con adhesivo crest y juntas a hueso, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.15 | 116.26 | 116.26 | 0.15 | 6.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-3967 | Piso de azulejo de 15x30 cm. marca Lamosa, asentado con adhesivo crest y juntas a hueso, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.13 | 98.82 | 98.82 | 0.13 | 7.7 m2 x jor de trabajo
FICOP-3968 | Piso de azulejo de 20x25 cm., asentado con pegamix y juntas a hueso, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.00m. | m2 | 0.15 | 116.26 | 116.26 | 0.15 | 6.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-3969 | Piso de concreto armado de 10cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado escobillado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 69.29 | 69.29 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-3970 | Piso de concreto armado de 10cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado escobillado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 69.29 | 69.29 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-3971 | Piso de concreto armado de 10cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado pulido, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 69.29 | 69.29 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-3972 | Piso de concreto armado de 10cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado martelinado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 69.29 | 69.29 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-3973 | Piso de concreto armado de 10cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado pulido, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 69.29 | 69.29 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-3974 | Piso de concreto armado de 10cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado martelinado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 69.29 | 69.29 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-3975 | Piso de concreto armado de 10cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado pulido, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 69.29 | 69.29 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-3976 | Piso de concreto armado de 10cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado martelinado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 69.29 | 69.29 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-3977 | Piso de concreto armado de 10cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado pulido, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 69.29 | 69.29 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-3978 | Piso de concreto armado de 10cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado martelinado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 69.29 | 69.29 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-3979 | Piso de concreto armado de 10cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado escobillado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 69.29 | 69.29 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-3980 | Piso de concreto armado de 10cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado escobillado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 69.29 | 69.29 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-3981 | Piso de concreto armado de 10cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado martelinado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 69.29 | 69.29 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-3982 | Piso de concreto armado de 10cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado escobillado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 69.29 | 69.29 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-3983 | Piso de concreto armado de 10cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado escobillado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 69.29 | 69.29 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-3984 | Piso de concreto armado de 10cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), sin acabado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 69.29 | 69.29 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-3985 | Piso de concreto armado de 12cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), sin acabado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.11 | 82.39 | 82.39 | 0.11 | 9.1 m2 x jor de trabajo
FICOP-3986 | Piso de concreto armado de 12cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado pulido, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.11 | 82.39 | 82.39 | 0.11 | 9.1 m2 x jor de trabajo
FICOP-3987 | Piso de concreto armado de 12cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado escobillado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.11 | 82.39 | 82.39 | 0.11 | 9.1 m2 x jor de trabajo
FICOP-3988 | Piso de concreto armado de 12cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), sin acabado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.11 | 82.39 | 82.39 | 0.11 | 9.1 m2 x jor de trabajo
FICOP-3989 | Piso de concreto armado de 12cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado martelinado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.11 | 82.39 | 82.39 | 0.11 | 9.1 m2 x jor de trabajo
FICOP-3990 | Piso de concreto armado de 12cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado pulido, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.11 | 82.39 | 82.39 | 0.11 | 9.1 m2 x jor de trabajo
FICOP-3991 | Piso de concreto armado de 12cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado escobillado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.11 | 82.39 | 82.39 | 0.11 | 9.1 m2 x jor de trabajo
FICOP-3992 | Piso de concreto armado de 12cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado martelinado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.11 | 82.39 | 82.39 | 0.11 | 9.1 m2 x jor de trabajo
FICOP-3993 | Piso de concreto armado de 12cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado martelinado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.11 | 82.39 | 82.39 | 0.11 | 9.1 m2 x jor de trabajo
FICOP-3994 | Piso de concreto armado de 12cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado escobillado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.11 | 82.39 | 82.39 | 0.11 | 9.1 m2 x jor de trabajo
FICOP-3995 | Piso de concreto armado de 12cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado escobillado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.11 | 82.39 | 82.39 | 0.11 | 9.1 m2 x jor de trabajo
FICOP-3996 | Piso de concreto armado de 12cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado pulido, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.11 | 82.39 | 82.39 | 0.11 | 9.1 m2 x jor de trabajo
FICOP-3997 | Piso de concreto armado de 12cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado escobillado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.11 | 82.39 | 82.39 | 0.11 | 9.1 m2 x jor de trabajo
FICOP-3998 | Piso de concreto armado de 12cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), sin acabado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.11 | 82.39 | 82.39 | 0.11 | 9.1 m2 x jor de trabajo
FICOP-3999 | Piso de concreto armado de 12cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado martelinado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.11 | 82.39 | 82.39 | 0.11 | 9.1 m2 x jor de trabajo
FICOP-4000 | Piso de concreto armado de 12cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado pulido, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.11 | 82.39 | 82.39 | 0.11 | 9.1 m2 x jor de trabajo
FICOP-4001 | Piso de concreto armado de 12cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), sin acabado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.11 | 82.39 | 82.39 | 0.11 | 9.1 m2 x jor de trabajo
FICOP-4002 | Piso de concreto armado de 12cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado martelinado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.11 | 82.39 | 82.39 | 0.11 | 9.1 m2 x jor de trabajo
FICOP-4003 | Piso de concreto armado de 12cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado pulido, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.11 | 82.39 | 82.39 | 0.11 | 9.1 m2 x jor de trabajo
FICOP-4004 | Piso de concreto armado de 8cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado pulido, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 65.88 | 65.88 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-4005 | Piso de concreto armado de 8cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado pulido, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 65.88 | 65.88 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-4006 | Piso de concreto armado de 8cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado escobillado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 65.88 | 65.88 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-4007 | Piso de concreto armado de 8cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado martelinado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 65.88 | 65.88 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-4008 | Piso de concreto armado de 8cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), sin acabado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 65.88 | 65.88 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-4009 | Piso de concreto armado de 8cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado martelinado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 65.88 | 65.88 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-4010 | Piso de concreto armado de 8cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado pulido, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 65.88 | 65.88 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-4011 | Piso de concreto armado de 8cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado martelinado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 65.88 | 65.88 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-4012 | Piso de concreto armado de 8cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado martelinado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 65.88 | 65.88 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-4013 | Piso de concreto armado de 8cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), sin acabado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 65.88 | 65.88 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-4014 | Piso de concreto armado de 8cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), sin acabado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 65.88 | 65.88 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-4015 | Piso de concreto armado de 8cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado pulido, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 65.88 | 65.88 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-4016 | Piso de concreto armado de 8cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado escobillado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 65.88 | 65.88 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-4017 | Piso de concreto armado de 8cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado martelinado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 65.88 | 65.88 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-4018 | Piso de concreto armado de 8cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado martelinado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 65.88 | 65.88 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-4019 | Piso de concreto armado de 8cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado pulido, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 65.88 | 65.88 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-4020 | Piso de concreto armado de 8cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado escobillado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 65.88 | 65.88 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-4021 | Piso de concreto armado de 8cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), sin acabado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 65.88 | 65.88 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-4022 | Piso de concreto armado de 8cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado pulido, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 65.88 | 65.88 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-4023 | Piso de concreto armado de 8cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado escobillado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 65.88 | 65.88 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-4024 | Piso de concreto armado de 8cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado escobillado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 65.88 | 65.88 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-4025 | Piso de concreto armado de 8cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=200 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado escobillado, refuerzo de malla electrosoldada 66-1010, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.09 | 65.88 | 65.88 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-4026 | Piso de concreto simple de 5cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado pulido, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 57.28 | 57.28 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-4027 | Piso de concreto simple de 5cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado martelinado, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 57.28 | 57.28 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-4028 | Piso de concreto simple de 5cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado escobillado, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 57.28 | 57.28 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-4029 | Piso de concreto simple de 5cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado martelinado, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 57.28 | 57.28 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-4030 | Piso de concreto simple de 5cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado pulido, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 57.28 | 57.28 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-4031 | Piso de concreto simple de 5cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), con acabado escobillado, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 57.28 | 57.28 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-4032 | Piso de concreto simple de 5cm. de espesor, fabricado con concreto premezclado, fc=100 kg/cm2., r.n. agr.max. 20 mm. (3/4"), sin acabado, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 57.28 | 57.28 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-4033 | Piso de granito de 1 x 1 m x 2 cm, color gris perla, asentado con mortero cemento-arena 1:4, lechadeado con cemento blanco-agua, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00 m. | m2 | 0.1 | 72.93 | 72.93 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-4034 | Piso de granito de 1 x 1 m x 2 cm, color negro absoluto, asentado con mortero cemento-arena 1:4, lechadeado con cemento blanco-agua, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00 m. | m2 | 0.1 | 72.93 | 72.93 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-4035 | Piso de loseta de 15x15 cm modelo cast taco marca Interceramic, colores paja, rojo, cafe, naranja. , asentado con pegamento blanco en polvo, junteada con lechada de cemento blanco-agua. Incluye :preparación de la superficie, cortes y remates. | m2 | 0.07 | 57.41 | 57.41 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-4036 | Piso de loseta 33x33 cm., marca Italica asentado con adhesivo pegamix y juntas a hueso, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.13 | 98.82 | 98.82 | 0.13 | 7.7 m2 x jor de trabajo
FICOP-4037 | Piso De Loseta Cerámica ¨¨Lcp-201¨¨, Marca Tau Cerámica Porcelanico, No. Nice Pulido, Color Gris Obscuro Con Manchas, De 30 X 30 Cms., Incluye: Material, Mano De Obra, Herramienta Y Equipo Menor. | m2 | 0.08 | 64.58 | 64.58 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-4038 | Piso de loseta de 15 x 15 cm antiderrapante AR-15 marca Lamosa, asentado con pegamento blanco en polvo, junteada con lechada de cemento blanco-agua. Incluye :preparación de la superficie, cortes y remates. | m2 | 0.07 | 54.25 | 54.25 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-4039 | Piso de loseta de 15.7 x 15.7 cm línea Crek Stone marca Interceramic, asentada con pegamento blanco en polvo, junteada con lechada de cemento blanco-agua. Incluye:preparación de la superficie, cortes y remates. | m2 | 0.08 | 58.13 | 58.13 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-4040 | Piso de loseta de 20 x 20 x 1.2 cm modelo Fayenza marca Santa Julia, asentada con pegamento blanco en polvo, junteada con lechada de cemento blanco-agua. Incluye:preparación de la superficie, cortes y remates. | m2 | 0.07 | 54.25 | 54.25 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-4041 | Piso de loseta de 20 X 30 cm, linea Astrato marca Interceramic,asentada con pegamento blanco en polvo, junteada con lechada de cemento blanco-agua. Incluye:preparación de la superficie, cortes y remates. | m2 | 0.08 | 58.13 | 58.13 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-4042 | Piso de loseta de 30 x 30 cm modelo Gala, marca Lamosa, color beige, incluye: adhesivo, cortes y remates. | m2 | 0.08 | 58.13 | 58.13 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-4043 | Piso de loseta de 30 x 30 cm, marca Interceramic, modelo Rio color gris, asentado con cemento gris Intercerámic de fraguadorápido, utilizando separadores para boquilla de 3 mm color arena, sobre piso nivelado. Incluye: nivelación, dimensionamiento, cortes y colocación. | m2 | 0.12 | 94.56 | 94.56 | 0.12 | 8.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-4044 | Piso de loseta de 33 x 33 cm, color: olivo, perla, mamey, modelo Fascia, marca Porcelanite, asentada con pegamento blanco en polvo, junteada con lechada de cemento blanco-agua. Incluye: preparación de la superficie, cortes y remates. | m2 | 0.08 | 62 | 62 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-4045 | Piso de loseta de 49 X 49 cm linea Duomo II Color Bologna, marca Interceramic, asentada con pegamento blanco en polvo, junteada con lechada de cemento blanco-agua. Incluye:preparación de la superficie, cortes y remates. | m2 | 0.09 | 69.75 | 69.75 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-4046 | Piso de loseta de 50 x 50 cm marca Porcelanato modelo Aris pulido de 50x50 cm marca Alcalagres | m2 | 0.09 | 69.75 | 69.75 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-4047 | Piso de loseta de barro santa julia10x10x1.5cm. asentado con mortero cemento-arena 1:4, lechadeado con cemento blanco-agua, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00m. | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-4048 | Piso de loseta interceramic montaña de 1ra. 30 X 30 cm., asentado con mortero cemento-arena 1:4, lechadeado con cemento blanco-agua, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.08 | 62 | 62 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-4049 | Piso de loseta vinilica 1.6mm, colores solidos, pegada con resikon 1125, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20m. | m2 | 0.03 | 19.38 | 19.38 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-4050 | Piso de loseta vinilica 3.0mm, colores solidos, pegada con resistol 1190, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20m. | m2 | 0.03 | 19.38 | 19.38 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-4051 | Piso de loseta vinílica Premium de 3.10 mm, marca Vinylasa, adherida a piso con Resikon 1125: Incluye cortes y remates. | m2 | 0.03 | 19.38 | 19.38 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-4052 | Piso de loseta vinilica thru chip vinylasa, de 1.6mm. de espesor, pegada con resistol 1190, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20m. de distancia horizontal. | m2 | 0.03 | 19.38 | 19.38 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-4053 | Piso de loseta vinilica van vinylasa de 1.6mm, pegada con resistol 1190, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20m. | m2 | 0.03 | 19.38 | 19.38 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-4054 | Piso de loseta vinilica, colores veteados, de 3.0mm. de espesor, pegada con resistol 1190, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20m. de distancia horizontal. | m2 | 0.03 | 19.38 | 19.38 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-4055 | Piso de loseta vinilica, colores solidos, de 1.5mm. de espesor, pegada con resistol 1190, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20m. de distancia horizontal. | m2 | 0.03 | 19.38 | 19.38 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-4056 | Piso de marmol 45x45cm., color negro absoluto, asentado con mortero cemento-arena 1:4, lechadeado con cemento blanco-agua, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00 m. | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-4057 | Piso de marmol de 15.25 x 30.5 negro Monterrey, asentado con cemento blanco para marmol y juntas con cemento blanco. Incluye: trazo, cortes, y alineación. | m2 | 0.1 | 72.93 | 72.93 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-4058 | Piso de marmol de 30.5 x 30.5 cm., color travertino, asentado con mortero cemento-arena 1:4, lechadeado con cemento blanco-agua, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-4059 | Piso de marmol de 30.5 x 30.5 cm., color lila tipo Santo Tomas, asentado con cemento blanco para marmol y juntas con cemento blanco. Incluye: trazo, cortes, y alineación. | m2 | 0.1 | 72.93 | 72.93 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-4060 | Piso de marmol de 30.5x30.5cm., color fiorito mate, asentado con mortero cemento-arena 1:4, lechadeado con cemento blanco-agua, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00 m. | m2 | 0.15 | 116.26 | 116.26 | 0.15 | 6.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-4061 | Piso de marmol de 40 x 40 cm blanco marfil importado, asentado con cemento blanco para marmol y juntas con cemento blanco. Incluye: trazo, cortes, y alineación. | m2 | 0.12 | 87.51 | 87.51 | 0.12 | 8.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-4062 | Piso de mosaico de granito 1-4 de 40x40 cm. asentado con mortero cemento-arena 1:4 lechadeado con cemento blanco-agua, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00 m. | m2 | 0.07 | 50.38 | 50.38 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-4063 | Piso de mosaico de granito asentado con mortero cemento-arena 1:4 lechadeado con cemento blanco-agua, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00 m. | m2 | 0.07 | 54.25 | 54.25 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-4064 | Piso de mosaico terrazo de 30x30 cm., no.9 normal, asentado con mortero cemento-arena 1:4, lechadeado con cemento blanco-agua, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00 m. | m2 | 0.05 | 38.75 | 38.75 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-4065 | Piso de mosaico terrazo de 40x40 cm., no.12 normal, asentado con mortero cemento-arena 1:4, lechadeado con cemento blanco-agua, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00 m. | m2 | 0.04 | 31 | 31 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-4066 | Piso industrial a base de mortero epóxico EPIX-ST-150-C con e = 3 mm, marca Omega -Astro Floors, uso estandar, sello epóxico No.150 al 100 % de sólidos, acabado cáscara de naranja, sobre superficie de concreto. Incluye: preparación de lasuperficie con escarificación a base de Shot - Blast, limpieza físico química con solvente, aplicación de primario con rodillo, mezcla epóxicacon llana y sello de desgaste para dar acabado, para = < 50 m2. | m2 | 0.17 | 238.61 | 238.61 | 0.17 | 5.89 m2 x jor de trabajo
FICOP-4067 | Piso industrial a base de mortero epóxico EPIX-ST-150-C con e = 3 mm, marca Omega -Astro Floors, uso estandar, sello epóxico No.150 al 100 % de sólidos, acabado cáscara de naranja, sobre superficie de concreto. Incluye: preparación de la superficie con escarificación a base de Shot - Blast, limpieza fásico química con solvente, aplicación de primario con rodillo, mezcla epóxica con llana y sello de desgaste para dar acabado, para = > 1,000 m2. | m2 | 0.14 | 211.46 | 211.46 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-4068 | Piso industrial a base de mortero epóxico decorativo con agregado de cuarzo OMEGAQUARTZ-ST-150-C con e = 6 mm, marca Omega-Astro Floors, uso estandar, sello No. 150 epóxico a 100 % sólidos, acabado cáscara de naranja, sobre superficie de concreto. Incluye: preparación de la superficie con escarificación a base de Shot - Blast, limpieza fásico química con solvente, aplicación de primario con rodillo, mezcla epóxica con llana y sello de desgaste para = > 1,000 m2. | m2 | 0.14 | 222.85 | 222.85 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-4069 | Piso industrial a base de mortero epóxico EPIX-ST-150-C con e = 3 mm, marca Omega -Astro Floors, uso estandar, sello epóxico No.150 al 100 % de sólidos, acabado cáscara de naranja, sobre superficie de concreto. Incluye: preparación de la superficie con escarificación a base de Shot - Blast, limpieza fásico química con solvente, aplicación de primario con rodillo, mezcla epóxica con llana y sello de desgaste para dar acabado, para = < 50 m2. | m2 | 0.19 | 248.92 | 248.92 | 0.19 | 5.27 m2 x jor de trabajo
FICOP-4070 | Piso industrial a base de mortero epóxico EPIX-ST-150-C con e = 6 mm, marca Omega -Astro Floors, uso estandar, sello epóxico No.150 al 100 % de sólidos, acabado cáscara de naranja, sobre superficie de concreto. Incluye: preparación de la superficie con escarificación a base de Shot - Blast, limpieza fásico química con solvente, aplicación de primario con rodillo, mezcla epóxica con llana y sello de desgaste para dar acabado, para = < 50 m2. | m2 | 0.21 | 255.01 | 255.01 | 0.21 | 4.77 m2 x jor de trabajo
FICOP-4071 | Piso industrial a base de mortero epóxico decorativo con agregado de cuarzo OMEGAQUARTZ-ST-150-C con e = 3 mm, marca Omega-Astro Floors, uso estandar, sello No. 150 epóxico a 100 % sólidos, acabado cáscara de naranja, sobre superficie de concreto. Incluye: preparación de la superficie con escarificación a base de Shot - Blast, limpieza fásico química con solvente, aplicación de primario con rodillo, mezcla epóxica con llana y sello de desgaste para = >1,000 m2. | m2 | 0.13 | 218.4 | 218.4 | 0.13 | 7.7 m2 x jor de trabajo
FICOP-4072 | Piso industrial a base de mortero epóxico decorativo con agregado de cuarzo OMEGAQUARTZ-ST-150-C con e = 3 mm, marca Omega-Astro Floors, uso estandar, sello No. 150 epóxico a 100 % sólidos, acabado cáscara de naranja, sobre superficie de concreto. Incluye: preparación de la superficie con escarificación a base de Shot - Blast, limpieza fásico química con solvente, aplicación de primario con rodillo, mezcla epóxica con llana y sello de desgaste para = < 50 m2. | m2 | 0.22 | 278.56 | 278.56 | 0.22 | 4.55 m2 x jor de trabajo
FICOP-4073 | Piso industrial a base de mortero epóxico conductivo EPIX-CONDUCTIVO con e = 4 mm, marca Omega-Astro Floors, con agente Microban propio para quirófanos, acabado liso, sobre superficie de concreto. Incluye: preparación de la superficie con escarificación a base de Shot - Blast, limpieza fásico química con solvente, aplicación de primario con rodillo, mezcla epóxica con llana y sello de desgaste para = > 1,000 m2. | m2 | 0.3 | 494.55 | 494.55 | 0.3 | 3.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-4074 | Piso industrial a base de mortero epóxico conductivo EPIX-CONDUCTIVO con e = 4 mm, marca Omega-Astro Floors, con agente Microban propio para quirófanos, acabado liso, sobre superficie de concreto. Incluye: preparación de la superficie con escarificación a base de Shot - Blast, limpieza fásico química con solvente, aplicación de primario con rodillo, mezcla epóxica con llana y sello de desgaste para = < 50 m2. | m2 | 0.51 | 644.89 | 644.89 | 0.51 | 1.97 m2 x jor de trabajo
FICOP-4075 | Piso industrial a base de mortero epóxico EPIX-ST-150-C con e = 6 mm, marca Omega -Astro Floors, uso estandar, sello epóxico No.150 al 100 % de sólidos, acabado cáscara de naranja, sobre superficie de concreto. Incluye: preparación de la superficie con escarificación a base de Shot - Blast, limpieza fásico química con solvente, aplicación de primario con rodillo, mezcla epóxica con llana y sello de desgaste para dar acabado, para = < 1,000 m2. | m2 | 0.15 | 212.11 | 212.11 | 0.15 | 6.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-4076 | Piso industrial a base de mortero epóxico decorativo con agregado de cuarzo OMEGAQUARTZ-ST-150-C con e = 6 mm, marca Omega-Astro Floors, uso estandar, sello No. 150 epóxico a 100 % sólidos, acabado cáscara de naranja, sobre superficie de concreto. Incluye: preparación de la superficie con escarificación a base de Shot - Blast, limpieza fásico química con solvente, aplicación de primario con rodillo, mezcla epóxica con llana y sello de desgaste para = < 50 m2. | m2 | 0.23 | 283.08 | 283.08 | 0.23 | 4.35 m2 x jor de trabajo
FICOP-4077 | Piso industrial a base de terrazo integral epóxico TERPOX-ST-050-L, con e = 6 mm, con agregado de grano de marmol seleccionado y resinas epóxicas 100 %, marca Omega-Astro Floors, uso estandar, sin sello, acabado liso, sobre superficie de concreto. Incluye: preparación de la superficie con escarificación a base de Shot - Blast, limpieza fásico química con solvente, aplicación de primario con rodillo y mezcla epóxica con llana = > 1,000 m2. | m2 | 0.33 | 475.11 | 475.11 | 0.33 | 3.04 m2 x jor de trabajo
FICOP-4078 | Piso industrial a base de terrazo integral epóxico TERPOX-ST-050-L, con e = 6 mm, con agregado de grano de marmol seleccionado y resinas epóxicas 100 %, marca Omega-Astro Floors, uso estandar, sin sello, acabado liso, sobre superficie de concreto. Incluye: preparación de la superficie con escarificación a base de Shot - Blast, limpieza fásico química con solvente, aplicación de primario con rodillo y mezcla epóxica con llana = < 50 m2. | m2 | 0.44 | 550.32 | 550.32 | 0.44 | 2.28 m2 x jor de trabajo
FICOP-4079 | Piso industrial a base de terrazo conductivo TERRAZO CONDUCTIVO EC con e = 13 mm, con agregado de grano de marmol, pigmentos de magnetita y reguladores de humedad, marca Omega-Astro Floors, uso conductivo, sobre superficie de concreto. Incluye: preparación de la superficie con escarificación a base de Shot - Blast, limpieza fásico química con solvente, aplicación de primario con rodillo, mezcla con llana, pulido y abrillantado = < 50 m2. | m2 | 0.45 | 522.38 | 522.38 | 0.45 | 2.23 m2 x jor de trabajo
FICOP-4080 | Piso loseta santa julia fayenza20x20x1.2 cm., asentado con mortero cemento-arena 1:4, lechadeado con cemento blanco-agua, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00 m. | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-4081 | Placa A-36 de 1/4 de Espesor.Herrería estructural, hecha a base de Placa A-36, Incluye; acabado con praimer anticorrosivo, cortes, desperdicios, habilitado, soldado y montaje, así como el suministro de todos los materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | kg | 0.02 | 18.91 | 18.91 | 0.02 | 50 kg x jor de trabajo
FICOP-4082 | Placa de 12 x 7.6 cm, con chasis integrado, para accesorios electricos, para 1 modulo de resina color marfil, con cubre tornillos color marron, marca Vimar modelo Linea. | pza | 0.02 | 16.33 | 16.33 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-4083 | Placa de 12 x 7.6 cm, con chasis integrado, para accesorios electricos, para 1 modulo de resina color marfil, con cubre tornillos color amarillo, marca Vimar modelo Linea. | pza | 0.02 | 16.33 | 16.33 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-4084 | Placa de 12 x 7.6 cm, con chasis integrado, para accesorios electricos, para 1 modulo de resina color marfil, con cubre tornillos color azul, marca Vimar modelo Linea. | pza | 0.02 | 16.33 | 16.33 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-4085 | Placa de 12 x 7.6 cm, con chasis integrado, para accesorios electricos, para 1 modulo de resina color marfil, con cubre tornillos color rosa, marca Vimar modelo Linea. | pza | 0.02 | 16.33 | 16.33 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-4086 | Placa de 12 x 7.6 cm, con chasis integrado, para accesorios electricos, para 2 modulo de resina color marfil, con cubre tornillos color amarillo, marca Vimar modelo Linea. | pza | 0.02 | 16.33 | 16.33 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-4087 | Placa de 12 x 7.6 cm, con chasis integrado, para accesorios electricos, para 1 modulo de resina color marfil, con cubre tornillos color oro, marca Vimar modelo Linea. | pza | 0.02 | 16.33 | 16.33 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-4088 | Placa de acero A-36 de 13 mm 81/2) para unir pilotes seccionados. Incluye: trazos, cortes, desperdicios, perfilado, soldadura con electrodo E-7010 para punteo en varilla de refuerzo y aplicación por aspersión de primario alquidal anticorrosivo Kem Kromic Linea B50 de Sherwin Williams. | m2 | 0.63 | 509.17 | 509.17 | 0.63 | 1.59 m2 x jor de trabajo
FICOP-4089 | Placa de conexión de 30 x 60 cm. a base de placa de 1/4 4 barrenos de 1 1/2 para conectora redondo del mésmo diámetro | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4090 | Placa terminal para charola tramo recto de 20" cat. pttr-6 domex | pza | 0.09 | 68.2 | 68.2 | 0.09 | 11.12 pza x jor de trabajo
FICOP-4091 | Placa terminal para charola tramo recto de 18" cat. pttr-5 domex | pza | 0.08 | 61.44 | 61.44 | 0.08 | 12.5 pza x jor de trabajo
FICOP-4092 | Placa terminal para charola tramo recto de 12" cat. pttr-3 domex | pza | 0.05 | 40.91 | 40.91 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-4093 | Placa terminal para charola tramo recto de 9" cat.pttr-2 domex | pza | 0.04 | 32.27 | 32.27 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-4094 | Placa terminal para charola tramo recto de 6" cat.pttr-1 domex | pza | 0.03 | 20.45 | 20.45 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-4095 | Placa terminal para charola tramo recto de 16" cat. pttr-4 domex | pza | 0.07 | 54.59 | 54.59 | 0.07 | 14.29 pza x jor de trabajo
FICOP-4096 | Plafon a base de placas lisas de Aluminio 0.61x0.61mt con sistema de suspension oculto (clip in) marca Hunter Douglas color aluzinc no incluye acarreos. | m2 | 0.15 | 105.95 | 105.95 | 0.15 | 6.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-4097 | Plafon acustone ls fisurado 0.61x0.61m armstrong, con suspension, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20 m. | m2 | 0.15 | 119.83 | 119.83 | 0.15 | 6.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-4098 | Plafon armstrong minaboard fisured de 0.61 x 1.22 m. s/p con suspension armstrong, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 0.15 | 119.83 | 119.83 | 0.15 | 6.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-4099 | Plafon Armstrong Second Look I, II, III y IV. de 0.61 x 1.22 m. s/p con suspension Armstrong, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 0.15 | 119.83 | 119.83 | 0.15 | 6.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-4100 | Plafon armstrong second look II de 0.61 x 1.22 m. s/p con suspension armstrong, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 0.15 | 119.83 | 119.83 | 0.15 | 6.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-4101 | Plafon armstrong second look I, II, III y IV. de 0.61 x 1.22 m. s/p con suspension de aluminio, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 0.17 | 135.81 | 135.81 | 0.17 | 5.89 m2 x jor de trabajo
FICOP-4102 | Plafon armstrong second look II, de 0.61 x 1.22 m. s/p con suspension de aluminio, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 0.17 | 135.81 | 135.81 | 0.17 | 5.89 m2 x jor de trabajo
FICOP-4103 | Plafon armstrong travertone sancerra 0.61 x 0.61 m. l/s con suspension armstrong, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.15 | 119.83 | 119.83 | 0.15 | 6.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-4104 | Plafon armstrong travertone sancerra de 0.61 x 0.61 m. l/s con suspension armstrong, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 0.15 | 119.83 | 119.83 | 0.15 | 6.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-4105 | Plafon Cell modulo 90mm a base de perfiles de aluminio formando una reticula de 63x63mm marca Hunter Douglas color A (blanco, marfil, beige, aluminio natural, negro), no incluye acarreos. | m2 | 0.15 | 105.95 | 105.95 | 0.15 | 6.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-4106 | Plafon con panel 150c de 0.5mm Hunter Douglas a base de placas de Alumnio lisas color A (blanco, marfil, beige, aluminio natural, negro) de 150mm de ancho con portapaneles o sistema de soporteria, suspension, no incluye acarreos | m2 | 0.15 | 105.95 | 105.95 | 0.15 | 6.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-4107 | Plafón falso von duela cab./encino 20x9xdif.larg. con barniz natural, colganteo hasta3.00 m. de altura incluye: acarreo 1a. estacion a 20 m. | m2 | 0.6 | 660.51 | 660.51 | 0.6 | 1.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-4108 | Plafon minaboard fisured de 0.61x1.22m. armstrong, s/p con suspension incluye: acarreos a 1a. estacion a 20 m. | m2 | 0.15 | 119.83 | 119.83 | 0.15 | 6.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-4109 | Plafon suprefine 2200 de 0.61 x 0.61 m. armstrong con suspension de aluminio, incluye: acarreos a 1aestacion a 20 m. | m2 | 0.2 | 145.86 | 145.86 | 0.2 | 5 m2 x jor de trabajo
FICOP-4110 | Plafon Texturizado de 0.61x0.61m. con suspension armstrong, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20 m. | m2 | 0.15 | 119.83 | 119.83 | 0.15 | 6.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-4111 | Plafon tipo Losa con Mureka de 8 mm. y suspension panel rey, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20 m. | m2 | 0.14 | 107.85 | 107.85 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-4112 | Plafond falso suspendido Modelo Radar Clima Plus en placas de 61 x 61cm. (24 x 24) linea de sombra color blanco marca Yeso Panamericano colocado con Tee de lamina electrogalvanizada esmaltada color blanco de 24 x 38 mm. y óngulo de 24 mm. incluyendo suspensión desde el techo.(En áreas donde van los difusores y lamparas se descontará la placa) | m2 | 0.16 | 119.72 | 119.72 | 0.16 | 6.25 m2 x jor de trabajo
FICOP-4113 | Plancha de concreto fc=150 kg/cm2 de 60 cm. de ancho x 7 cm. de peralte Incluye: Cimbra, acero y colado de concreto | m | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4114 | Plancha de concreto fc=150 kg/cm2 de 120 x 120 x 10 cm. para redibir tinaco. Incluye: Cimbra, acero y colado de concreto | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4115 | Planos de taller para construcción de estructura metálica en edificación. Incluye: proyecto de trazo, cortes , desperdicios y barrenos. | plano | 1.08 | 1043.22 | 1043.22 | 1.08 | 0.93 plano x jor de trabajo
FICOP-4116 | Planos de taller para la construcción de elementos prefabricados. | pza | 1.07 | 1011.18 | 1011.18 | 1.07 | 0.94 pza x jor de trabajo
FICOP-4117 | Planta de tratamiento mixta (incluye proceso anaerobio y aerobio) Gasto medio a tratar 111,456 l/día de aguas residuales del tipo doméstico. Calidad del efluente : NOM-003-SEMARNAT-1997. Disposición final: riego de áreas verdes. | pza. | 29 | 22017.45 | 22017.45 | 29 | 0.04 pza. x jor de trabajo
FICOP-4118 | Planta eléctrica solar básica rurál modelo SAE-PCA-60 mca. Saecsa, Incluye: 1 Sistema generador fotovoltaico de 60w/h, 1 Controlador de bloqueo de carga de 5 amp., 1 Centro de carga electro-solar SAE-2 de 100 amp/h, 1 Sistema inversor de CD-CA de 500W., 1 Gabinete metálico para intemperie 1 lampara de emergencia de led | pza. | 2.7 | 1877.72 | 1877.72 | 2.7 | 0.38 pza. x jor de trabajo
FICOP-4119 | Planta eléctrica solar básica vivienda modelo SAE-PCA-80 mca. Saecsa, Incluye: 1 Sistema generador fotovoltaico de 80w/h, 1 Controlador de bloqueo de carga de 10 amp., 1 Centro de carga electro-solar SAE-2 de 200 amp/h, 1 Sistema inversor de CD-CA de 1,000W., 1 Gabinete metálico para intemperie 1 lampara de emergencia de led. | pza. | 3.2 | 2177.75 | 2177.75 | 3.2 | 0.32 pza. x jor de trabajo
FICOP-4120 | Planta eléctrica solar micro rurál modelo SAE-PCA-20 mca. Saecsa, Incluye: 1 Sistema generador fotovoltaico de 20w/h, 1 Controlador de bloqueo de carga de 5 amp., 1 Centro de carga electro-solar SAE-2 de 100 amp/h, 1 Sistema inversor de CD-CA de 300W., 1 Gabinete metálico para intemperie 1 lampara de emergencia de led | pza. | 2.5 | 1722.18 | 1722.18 | 2.5 | 0.4 pza. x jor de trabajo
FICOP-4121 | Planta eléctrica solar para vivienda modelo SAE-PCA-260 mca. Saecsa, Incluye: 1 Sistema generador fotovoltaico de 260w/h, 1 Controlador de bloqueo de carga de 30 amp., 1 Centro de carga electro-solar SAE-2 de 500 amp/h, 1 Sistema inversor de CD-CA de 2,300W., 1 Gabinete metálico para intemperie 1 lampara de emergencia de led, 1 Centro de distribución de cargas | pza. | 5.5 | 3611.18 | 3611.18 | 5.5 | 0.19 pza. x jor de trabajo
FICOP-4122 | Planta eléctrica solar para vivienda modelo SAE-PCA-390 mca. Saecsa, Incluye: 1 Sistema generador fotovoltaico de 390w/h, 1 Controlador de bloqueo de carga de 60 amp., 1 Centro de carga electro-solar SAE-2 de 800 amp/h, 1 Sistema inversor de CD-CA de 3,500W., 1 Gabinete metálico para intemperie 1 lampara de emergencia de led, 1 Centro de distribución de cargas | pza. | 7 | 4555.68 | 4555.68 | 7 | 0.15 pza. x jor de trabajo
FICOP-4123 | Planta eléctrica solar para vivienda modelo SAE-PCA-160 mca. Saecsa, Incluye: 1 Sistema generador fotovoltaico de 160w/h, 1 Controlador de bloqueo de carga de 20 amp., 1 Centro de carga electro-solar SAE-2 de 300 amp/h, 1 Sistema inversor de CD-CA de 1,500W., 1 Gabinete metálico para intemperie 1 lampara de emergencia de led, 1 Boma de agua de 1/2" bajo consumo | pza. | 4.5 | 3055.52 | 3055.52 | 4.5 | 0.23 pza. x jor de trabajo
FICOP-4124 | Plantilla con arena apisonada manualmente en cepas, para dar apoyo uniforme a tuberia, incluye: acarreo del material y volteo con pala. | m3 | 0.12 | 40.04 | 40.04 | 0.12 | 8.34 m3 x jor de trabajo
FICOP-4125 | Plantilla con material producto de excavación apisonada manualmente en cepas, para dar apoyo uniforme a tuberia, incluye: acarreo del material y volteo con pala. | m3 | 0.14 | 46.71 | 46.71 | 0.14 | 7.15 m3 x jor de trabajo
FICOP-4126 | Plantilla con tepetate apisonada manualmente en cepas, para dar apoyo uniforme a tuberia, incluye: acarreo del material y volteo con pala. | m3 | 0.14 | 46.71 | 46.71 | 0.14 | 7.15 m3 x jor de trabajo
FICOP-4127 | Plantilla con tezontle apisonada manualmente en cepas, para dar apoyo uniforme a tuberia, incluye: acarreo del material y volteo con pala. | m3 | 0.1 | 31.7 | 31.7 | 0.1 | 10 m3 x jor de trabajo
FICOP-4128 | Plantilla de 15 cm a base de pedaceria de tabique rojo recocido con mortero cemento arena proporcion 1:5. Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | m3 | 0.04 | 31 | 31 | 0.04 | 25 m3 x jor de trabajo
FICOP-4129 | Plantilla de 15 cm a base de pedaceria de tabique rojo recocido con mortero cemento arena proporcion 1:5. | m3 | 0.01 | 9.3 | 9.3 | 0.01 | 100 m3 x jor de trabajo
FICOP-4130 | Plantilla de 5 cm de espesor de concreto fc=100 kg/cm2, incluye mezcla, vaciado y vibrado. | m2 | 0.02 | 15.5 | 15.5 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-4131 | Plantilla de 5 cm para desplante de cimentación de concreto fc = 100 kg/cm2, fabricado en obra con revolvedora. Incluye: nivelación del terreno para desplante, compactacion del fondo, cimbra en fronteras, colado y curado con agua. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4132 | Plantilla de arena de 5 cm de espesor incluye: material, mano de obra y acarreo a 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.03 | 10.01 | 10.01 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-4133 | Plantilla de concreto fc=100 kg/cm2 de 5 cm., incluye: compactacion del fondo y curado. | m2 | 0.03 | 24.8 | 24.8 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-4134 | Plataforma 1.50 x 1 para elevar materiales en malacate | uso | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4135 | Platea con gavion estructural tipolamac de malla metalica, galvanizado clase III (seccion segun diseño 0.50 x 6.00 x 1.496). | m3 | 0.98 | 309.72 | 309.72 | 0.98 | 1.03 m3 x jor de trabajo
FICOP-4136 | Portón para bodega y nave industrial con marco de PTR y lamina negra cal. 18, incluye: primario, pintura esmalte y herrajes. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4137 | Poste conc comun 12.5x12.5cm, conc fc=150kg/cm2, armex 10.10.3 | pza | 0.05 | 19.06 | 19.06 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-4138 | Poste de concreto clase PC 11-450 plomeado e hincado | pza | 1.7 | 789.21 | 789.21 | 1.7 | 0.59 pza x jor de trabajo
FICOP-4139 | Poste de concreto clase PC 11-700 plomeado e hincado | pza | 1.7 | 789.21 | 789.21 | 1.7 | 0.59 pza x jor de trabajo
FICOP-4140 | Poste de concreto clase PC 11-500 plomeado e hincado | pza | 1.7 | 789.21 | 789.21 | 1.7 | 0.59 pza x jor de trabajo
FICOP-4141 | Poste de concreto clase PC 11-600 plomeado e hincado | pza | 1.7 | 789.21 | 789.21 | 1.7 | 0.59 pza x jor de trabajo
FICOP-4142 | Poste de concreto clase PC 12-750 plomeado e hincado | pza | 2 | 889.3 | 889.3 | 2 | 0.5 pza x jor de trabajo
FICOP-4143 | Poste de concreto clase PC 15-800 plomeado e hincado | pza | 2.7 | 1211.66 | 1211.66 | 2.7 | 0.38 pza x jor de trabajo
FICOP-4144 | Poste de concreto PC-11-500 Incluye: Levantamiento, empotramiento, plomeo y fijación. | pza | 0.52 | 525.82 | 525.82 | 0.52 | 1.93 pza x jor de trabajo
FICOP-4145 | Poste de concreto PC-11-700 Incluye: Levantamiento, empotramiento, plomeo y fijación. | pza | 0.5 | 522.01 | 522.01 | 0.5 | 2 pza x jor de trabajo
FICOP-4146 | Poste de concreto PC-12-750 Incluye: Levantamiento, empotramiento, plomeo y fijación. | pza | 0.56 | 583.09 | 583.09 | 0.56 | 1.79 pza x jor de trabajo
FICOP-4147 | Poste de concreto PC-13-600 Incluye: Levantamiento, empotramiento, plomeo y fijación. | pza | 0.63 | 637.28 | 637.28 | 0.63 | 1.59 pza x jor de trabajo
FICOP-4148 | Poste de concreto PC-7-500 Incluye: Levantamiento, empotramiento, plomeo y fijación. | pza | 0.29 | 305.43 | 305.43 | 0.29 | 3.45 pza x jor de trabajo
FICOP-4149 | Poste de concreto PC-9-400 Incluye: Levantamiento, empotramiento, plomeo y fijación. | pza | 0.36 | 377.62 | 377.62 | 0.36 | 2.78 pza x jor de trabajo
FICOP-4150 | Poste metalico circular de 4.50 m de altura plomeado e hinado | pza | 0.75 | 472.25 | 472.25 | 0.75 | 1.34 pza x jor de trabajo
FICOP-4151 | Poste octogonal de concreto clase PC-13-600 plomeado e hincado | pza | 1.7 | 789.21 | 789.21 | 1.7 | 0.59 pza x jor de trabajo
FICOP-4152 | Pozo de observación - monitoreo en Estación de Servicio | pza | 1.5 | 1162.58 | 1162.58 | 1.5 | 0.67 pza x jor de trabajo
FICOP-4153 | Pozo de visita cánico con base de 120 y boca de 60 cm, con 2.00 m de profundidad incluye: plantilla de pedacería de tabique apisonada con mortero cemento arena proporción 1:5, cadena para desplante de muro a base de concreto fc = 150, kg/cm2, muro circular con tabique rojo recocido de 6 x 12 x 24 cm asentado con mortero cemento arena proporción 1:5, aplanado interior de 2.5 cm de espesor, terminado fino en muros con mortero cemento, arena proporción 1:5, escalones de varilla de acero No 4 colocados a cada 50 cm, brocal asentado con mortero cemento arena proporción 1:5 con tapa de 135 kg/pza. | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4154 | Pozo de visita cánico con base de 120 y boca de 60 cm, con 2.75 m de profundidad incluye: plantilla de pedacería de tabique apisonada con mortero cemento arena proporción 1:5, cadena para desplante de muro a base de concreto fc = 150, kg/cm2, muro circular con tabique rojo recocido de 6 x 12 x 24 cm asentado con mortero cemento arena proporción 1:5, aplanado interior de 2.5 cm de espesor, terminado fino en muros con mortero cemento, arena proporción 1:5, escalones de varilla de acero No 4 colocados a cada 50 cm, brocal asentado con mortero cemento arena proporción 1:5 con tapa de 135 kg/pza. | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4155 | Pozo de visita cánico con base de 120 y boca de 60 cm, con 1.75 m de profundidad incluye: plantilla de pedacería de tabique apisonada con mortero cemento arena proporción 1:5, cadena para desplante de muro a base de concreto fc = 150, kg/cm2, muro circular con tabique rojo recocido de 6 x 12 x 24 cm asentado con mortero cemento arena proporción 1:5, aplanado interior de 2.5 cm de espesor, terminado fino en muros con mortero cemento, arena proporción 1:5, escalones de varilla de acero No 4 colocados a cada 50 cm, brocal asentado con mortero cemento arena proporción 1:5 con tapa de 135 kg/pza. | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4156 | Pozo de visita cánico con base de 120 y boca de 60 cm, con 2.25 m de profundidad incluye: plantilla de pedacería de tabique apisonada con mortero cemento arena proporción 1:5, cadena para desplante de muro a base de concreto fc = 150, kg/cm2, muro circular con tabique rojo recocido de 6 x 12 x 24 cm asentado con mortero cemento arena proporción 1:5, aplanado interior de 2.5 cm de espesor, terminado fino en muros con mortero cemento, arena proporción 1:5, escalones de varilla de acero No 4 colocados a cada 50 cm, brocal asentado con mortero cemento arena proporción 1:5 con tapa de 135 kg/pza. | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4157 | Pozo de visita cánico con base de 120 y boca de 60 cm, con 2.50 m de profundidad incluye: plantilla de pedacería de tabique apisonada con mortero cemento arena proporción 1:5, cadena para desplante de muro a base de concreto fc = 150, kg/cm2, muro circular con tabique rojo recocido de 6 x 12 x 24 cm asentado con mortero cemento arena proporción 1:5, aplanado interior de 2.5 cm de espesor, terminado fino en muros con mortero cemento, arena proporción 1:5, escalones de varilla de acero No 4 colocados a cada 50 cm, brocal asentado con mortero cemento arena proporción 1:5 con tapa de 135 kg/pza. | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4158 | Pozo de visita cánico con base de 120 y boca de 60 cm, con 1.00 m de profundidad incluye: plantilla de pedacería de tabique apisonada con mortero cemento arena proporción 1:5, cadena para desplante de muro a base de concreto fc = 150, kg/cm2, muro circular con tabique rojo recocido de 6 x 12 x 24 cm asentado con mortero cemento arena proporción 1:5, aplanado interior de 2.5 cm de espesor, terminado fino en muros con mortero cemento, arena proporción 1:5, escalones de varilla de acero No 4 colocados a cada 50 cm, brocal asentado con mortero cemento arena proporción 1:5 con tapa de 135 kg/pza. | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4159 | Pozo de visita cánico con base de 120 y boca de 60 cm, con 3.00 m de profundidad incluye: plantilla de pedacería de tabique apisonada con mortero cemento arena proporción 1:5, cadena para desplante de muro a base de concreto fc = 150, kg/cm2, muro circular con tabique rojo recocido de 6 x 12 x 24 cm asentado con mortero cemento arena proporción 1:5, aplanado interior de 2.5 cm de espesor, terminado fino en muros con mortero cemento, arena proporción 1:5, escalones de varilla de acero No 4 colocados a cada 50 cm, brocal asentado con mortero cemento arena proporción 1:5 con tapa de 135 kg/pza. | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4160 | Pozo de visita cánico con base de 120 y boca de 60 cm, con 3.25 m de profundidad incluye: plantilla de pedacería de tabique apisonada con mortero cemento arena proporción 1:5, cadena para desplante de muro a base de concreto fc = 150, kg/cm2, muro circular con tabique rojo recocido de 6 x 12 x 24 cm asentado con mortero cemento arena proporción 1:5, aplanado interior de 2.5 cm de espesor, terminado fino en muros con mortero cemento, arena proporción 1:5, escalones de varilla de acero No 4 colocados a cada 50 cm, brocal asentado con mortero cemento arena proporción 1:5 con tapa de 135 kg/pza. | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4161 | Pozo de visita cánico con base de 120 y boca de 60 cm, con 3.50 m de profundidad incluye: plantilla de pedacería de tabique apisonada con mortero cemento arena proporción 1:5, cadena para desplante de muro a base de concreto fc = 150, kg/cm2, muro circular con tabique rojo recocido de 6 x 12 x 24 cm asentado con mortero cemento arena proporción 1:5, aplanado interior de 2.5 cm de espesor, terminado fino en muros con mortero cemento, arena proporción 1:5, escalones de varilla de acero No 4 colocados a cada 50 cm, brocal asentado con mortero cemento arena proporción 1:5 con tapa de 135 kg/pza. | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4162 | Pozo de visita cánico con base de 120 y boca de 60 cm, con 3.75 m de profundidad incluye: plantilla de pedacería de tabique apisonada con mortero cemento arena proporción 1:5, cadena para desplante de muro a base de concreto fc = 150, kg/cm2, muro circular con tabique rojo recocido de 6 x 12 x 24 cm asentado con mortero cemento arena proporción 1:5, aplanado interior de 2.5 cm de espesor, terminado fino en muros con mortero cemento, arena proporción 1:5, escalones de varilla de acero No 4 colocados a cada 50 cm, brocal asentado con mortero cemento arena proporción 1:5 con tapa de 135 kg/pza. | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4163 | Pozo de visita cánico con base de 120 y boca de 60 cm, con 4.00 m de profundidad incluye: plantilla de pedacería de tabique apisonada con mortero cemento arena proporción 1:5, cadena para desplante de muro a base de concreto fc = 150, kg/cm2, muro circular con tabique rojo recocido de 6 x 12 x 24 cm asentado con mortero cemento arena proporción 1:5, aplanado interior de 2.5 cm de espesor, terminado fino en muros con mortero cemento, arena proporción 1:5, escalones de varilla de acero No 4 colocados a cada 50 cm, brocal asentado con mortero cemento arena proporción 1:5 con tapa de 135 kg/pza. | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4164 | Pozo de visita cánico con base de 120 y boca de 60 cm, con 1.50 m de profundidad incluye: plantilla de pedacería de tabique apisonada con mortero cemento arena proporción 1:5, cadena para desplante de muro a base de concreto fc = 150, kg/cm2, muro circular con tabique rojo recocido de 6 x 12 x 24 cm asentado con mortero cemento arena proporción 1:5, aplanado interior de 2.5 cm de espesor, terminado fino en muros con mortero cemento, arena proporción 1:5, escalones de varilla de acero No 4 colocados a cada 50 cm, brocal asentado con mortero cemento arena proporción 1:5 con tapa de 135 kg/pza. | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4165 | Pozo de visita cánico con base de 120 y boca de 60 cm, con 1.25 m de profundidad incluye: plantilla de pedacería de tabique apisonada con mortero cemento arena proporción 1:5, cadena para desplante de muro a base de concreto fc = 150, kg/cm2, muro circular con tabique rojo recocido de 6 x 12 x 24 cm asentado con mortero cemento arena proporción 1:5, aplanado interior de 2.5 cm de espesor, terminado fino en muros con mortero cemento, arena proporción 1:5, escalones de varilla de acero No 4 colocados a cada 50 cm, brocal asentado con mortero cemento arena proporción 1:5 con tapa de 135 kg/pza. | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4166 | Pozo de visita conico 60 a 120 cm de 2.00 m. prof | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4167 | Pozo de visita conico 60 a 120 cm de 3.25 m. prof | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4168 | Pozo de visita conico 60 a 120 cm de 3.00 m. prof | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4169 | Pozo de visita conico 60 a 120 cm de 2.75 m. prof | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4170 | Pozo de visita conico 60 a 120 cm de 2.25 m. prof | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4171 | Pozo de visita conico 60 a 120 cm de 1.75 m. prof | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4172 | Pozo de visita conico 60 a 120 cm de 1.50 m. prof | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4173 | Pozo de visita conico 60 a 120 cm de 1.25 m. prof | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4174 | Pozo de visita conico 60 a 120 cm de 1.00 m. prof | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4175 | Pozo de visita conico 60 a 120 cm de 3.50 m. prof | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4176 | Pozo de visita conico 60 a 120 cm de 4.00 m. prof | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4177 | Pozo de visita conico 60 a 120 cm de 2.50 m. prof | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4178 | Pozo de visita conico 60 a 120 cm de 3.75 m. prof | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4179 | Pozo de visita de 1.20m de diam. interior y alturapromedio de 2.70m, p.u.o.t. | pza | 4.29 | 1505.79 | 1505.79 | 4.29 | 0.24 pza x jor de trabajo
FICOP-4180 | Pozo de visita de 1.60m de diam. interior y alturapromedio de 3.00m, p.u.o.t. | pza | 5.94 | 2084.34 | 2084.34 | 5.94 | 0.17 pza x jor de trabajo
FICOP-4181 | Premezclado material petreo 3-a p/sello | m3 | 0.02 | 8.63 | 8.63 | 0.02 | 50 m3 x jor de trabajo
FICOP-4182 | Preparación del terreno. Incluye: desmonte, despalme, trazo, nivelación, terraplen, compactación y acarreos. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4183 | Preparaciones para recibir elevador | m | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4184 | Préstamo de banco, en material B para terraplenes sin compesación con acarreo libre | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4185 | Préstamo de banco, en material A para terraplenes sin compesación con acarreo libre | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4186 | Préstamo lateral, en material B para terraplenes sin compesación con acarreo libre. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4187 | Préstamo lateral, en material A para terraplenes sin compesación con acarreo libre | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4188 | Primario hidrotex una mano 2.5 m2/lt, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00m. | m2 | 0.02 | 15.5 | 15.5 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-4189 | Programa para control de acceso sistema TSE, capacidad 150 usuarios, 100 puertas, marca Burg Wachter, modelo TSE Software Professional Plus | pza | 0.2 | 167.37 | 167.37 | 0.2 | 5 pza x jor de trabajo
FICOP-4190 | Programa para control de acceso sistema TSE capacidad 15 usuarios y 8 puertas, marca Burg Wachter, modelo TSE 3004 Software Home | pza | 0.2 | 167.37 | 167.37 | 0.2 | 5 pza x jor de trabajo
FICOP-4191 | Prueba a la compresión de concreto hidraúlico a 28 días con un especimen por bacha de 6 m3. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4192 | Prueba radiográfica de soldadura a cordón en estructura metálica. Incluye: placas y reporte de laboratorío. | pba | 0.88 | 515.85 | 515.85 | 0.88 | 1.14 pba x jor de trabajo
FICOP-4193 | PTR de 1 1/2 x 1 1/2 incluye: corte, presentación, punteo, soldadura y primer anticorrosivo. | kg | 0.01 | 8.18 | 8.18 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-4194 | PTR de 2 x 2 incluye: corte, presentación, punteo, soldadura y primer anticorrosivo. | kg | 0.01 | 8.18 | 8.18 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-4195 | Puerta de 1.30 x 2.15 m, doble tambor de triplay de pino de 6 mm de espesor, bastidor de madera de pino de 1ra. de 1 1/2 x 1 1/2, peinazos a cada 35 cm de 1 1/2 x 1 1/2. no incluye marco ni barniz. | pza | 0.9 | 1285.39 | 1285.39 | 0.9 | 1.12 pza x jor de trabajo
FICOP-4196 | Puerta de 90 x 210 cm. marca Multypanel Oncluye: dimensionamiento del vano, bisagras, colocación y nivelación | pza | 0.25 | 193.76 | 193.76 | 0.25 | 4 pza x jor de trabajo
FICOP-4197 | Puerta de aluminio para salida de emergencia de 1.20 x 2.10 m. a base de perfiles de aluminio anodizado natural de 1 3/4 pesada, lámina de aluminio cal 18 y barra antipónico Incluye. Dimensinamiento del vano, cortes, ajustes e instalación | pza | 1.87 | 1361.2 | 1361.2 | 1.87 | 0.54 pza x jor de trabajo
FICOP-4198 | Puerta fabricada con malla ciclonica calibre 10.50 de 55 x 55 mm, dimensiones 1.00 x 2.50 m (h), incluye: cerrojos portacandado, tres hilos de alambre de púas, bisagras y limpieza del área de trabajo. | pza | 0.4 | 310.02 | 310.02 | 0.4 | 2.5 pza x jor de trabajo
FICOP-4199 | Puerta madera de caoba de 19 mm. de 1.20 x 2.20 m. con bastidorde 11/2"x1" @ 30cm forrada con triplay de caoba incluye: acarreo 1a. estacion a 20m. | pza | 2 | 2520.17 | 2520.17 | 2 | 0.5 pza x jor de trabajo
FICOP-4200 | Puerta madera de caoba de 9 mm. de 1.20 x 2.20 m. con bastidorde 11/2"x1" @ 30cm forrada con triplay de caoba incluye: acarreo 1a. estacion a 20m. | pza | 2 | 2520.17 | 2520.17 | 2 | 0.5 pza x jor de trabajo
FICOP-4201 | Puerta madera de pino de 0.70x2.10 m. con bastidor de 11/2"x1" @ 30cm forrada con triplay de cedro incluye: acarreo 1a. estacion a 20m. | pza | 0.6 | 855.98 | 855.98 | 0.6 | 1.67 pza x jor de trabajo
FICOP-4202 | Puerta madera de pino de 0.70x2.10 m. con bastidor de 11/2"x1" @ 30cm forrada con triplay incluye: acarreo 1a. estacion a 20m. | pza | 0.6 | 855.98 | 855.98 | 0.6 | 1.67 pza x jor de trabajo
FICOP-4203 | Puerta madera de pino de 0.80x2.10 m. con bastidor de 11/2"x1" @ 30cm forrada con triplay incluye: acarreo 1a. estacion a 20m. | pza | 0.75 | 1069.97 | 1069.97 | 0.75 | 1.34 pza x jor de trabajo
FICOP-4204 | Puerta madera de pino de 0.80x2.10 m. con bastidor de 11/2"x1" @ 30cm forrada con triplay de cedro incluye: acarreo 1a. estacion a 20m. | pza | 0.75 | 1069.97 | 1069.97 | 0.75 | 1.34 pza x jor de trabajo
FICOP-4205 | Puerta madera de pino de 0.90x2.10 m. con bastidor de 11/2"x1" @ 30cm forrada con triplay de cedro incluye: acarreo 1a. estacion a 20m. | pza | 0.77 | 1098.51 | 1098.51 | 0.77 | 1.3 pza x jor de trabajo
FICOP-4206 | Puerta madera de pino de 0.90x2.10 m. con bastidor de 11/2"x1" @ 30cm forrada con triplay incluye: acarreo 1a. estacion a 20m. | pza | 0.77 | 1098.51 | 1098.51 | 0.77 | 1.3 pza x jor de trabajo
FICOP-4207 | Puerta para salida de emergencia y contra fuego de 3.40 m en dos hojas, fabricadas con lámina de acero al carbón cal. 16, con forro de fibra cerámica Kaowool (resistente a 1260° C) , incluye: cierrapuertas, sello perimetral, umbral de puerta y barra antipánico | pza | 5 | 3875.25 | 3875.25 | 5 | 0.2 pza x jor de trabajo
FICOP-4208 | Puerta para salida de emergencia y contra fuego de 0.90 x 2.10 m en una hoja, fabricadas con lámina de acero al carbón cal. 16, con forro de fibra cerámica Kaowool (resistente a 1260° C) , incluye: cierrapuertas, sello perimetral, umbral de puerta y barra antipánico | pza | 3 | 2325.15 | 2325.15 | 3 | 0.34 pza x jor de trabajo
FICOP-4209 | Puerta prefabricada tipo tambor de 90 x 213 cm. modelo Colonist mca. Montealban | pza | 0.08 | 118.88 | 118.88 | 0.08 | 12.5 pza x jor de trabajo
FICOP-4210 | Puerta prefabricada tipo tambor de madera de pino de 90 x 213 cm. modelo Cordobarústico mca. Infinity Incluye: Bisagras y colocación | pza | 0.13 | 178.33 | 178.33 | 0.13 | 7.7 pza x jor de trabajo
FICOP-4211 | Puerta prefabricada tipo tambor de 90 x 213 cm. modelo Colonist mca. Montealban Incluye: Bisagras y colocación | pza | 0.08 | 118.88 | 118.88 | 0.08 | 12.5 pza x jor de trabajo
FICOP-4212 | Puerta y marco de aluminio natural de 86 x 213 cm con perfil de 1 1/2 , con cristal de 6 mm completo y cierra puerta serie 7800 | pza | 0.92 | 678.65 | 678.65 | 0.92 | 1.09 pza x jor de trabajo
FICOP-4213 | Puerta y marco metálicos de 80 x 210 cm a base de perfiles tubulares Zintro, marco ZM-300, bastidor principal ZC-125, refuerzos transversales ZC-100, con duela de tablero de acero Calibre 22 | pza | 0.85 | 658.79 | 658.79 | 0.85 | 1.18 pza x jor de trabajo
FICOP-4214 | Puerta y marco metálicos de 90 x 220 cm a base de perfiles tubulares Zintro, marco ZM-300, bastidor principal ZC-125, refuerzos transversales ZC-100, con duela de tablero de acero Calibre 22 | pza | 0.67 | 516.7 | 516.7 | 0.67 | 1.5 pza x jor de trabajo
FICOP-4215 | Puertas para closet, a base de tambor de triplay y madera de pino de 1ra. de 1 1/2 x 1 1/2.inluye barniz. | pza | 0.5 | 713.32 | 713.32 | 0.5 | 2 pza x jor de trabajo
FICOP-4216 | Pulido integral en piso, con cemento espolvoreado a razon de 2.00kg/m2 aprox. incluye: acarreos a 1a. estacion a20.00 m. | m2 | 0.05 | 34.88 | 34.88 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-4217 | Rampa de 12 cm para escalera, fabricada con concreto fc = 200 kg/cm2, r.n. tma = 19 mm (3/4). Incluye: cimbra de madera acabado comón en base y fronteras, armado, colado, curado. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4218 | Rampa de escalera en estructura de 15 cm. de espesor, hasta 3.50 m. de altura, fabricado con concreto fc=300 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: cimbra acabado aparente, descimbra, habilitado de 95 kg de acero de refuerzo de 3/8" por m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4219 | Rampa de escalera en estructura de 12 cm. de espesor, hasta 3.50 m. de altura, fabricado con concreto fc=300 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: cimbra acabado comun, descimbra, habilitado de 95 kg de acero de refuerzo de 3/8" por m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4220 | Rampa de escalera en estructura de 15 cm. de espesor, hasta 3.50 m. de altura, fabricado con concreto fc=250 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: cimbra acabado aparente, descimbra, habilitado de 95 kg de acero de refuerzo de 3/8" por m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4221 | Rampa de escalera en estructura de 15 cm. de espesor, hasta 3.50 m. de altura, fabricado con concreto fc=200 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: cimbra acabado aparente, descimbra, habilitado de 95 kg de acero de refuerzo de 3/8" por m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4222 | Rampa de escalera en estructura de 12 cm. de espesor, hasta 3.50 m. de altura, fabricado con concreto fc=300 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: cimbra acabado aparente, descimbra, habilitado de 95 kg de acero de refuerzo de 3/8" por m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4223 | Rampa de escalera en estructura de 12 cm. de espesor, hasta 3.50 m. de altura, fabricado con concreto fc=250 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: cimbra acabado aparente, descimbra, habilitado de 95 kg de acero de refuerzo de 3/8" por m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4224 | Rampa de escalera en estructura de 12 cm. de espesor, hasta 3.50 m. de altura, fabricado con concreto fc=200 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: cimbra acabado aparente, descimbra, habilitado de 95 kg de acero de refuerzo de 3/8" por m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4225 | Ranurado en estructura de concreto para alojar tuberia de 25 mm (1"), incluye trazo y limpieza. | m | 0.07 | 50.38 | 50.38 | 0.07 | 14.29 m x jor de trabajo
FICOP-4226 | Ranurado en estructura de concreto para alojar tuberia de 19 mm (3/4"), incluye trazo y limpieza. | m | 0.06 | 42.63 | 42.63 | 0.06 | 16.67 m x jor de trabajo
FICOP-4227 | Ranurado en estructura de concreto para alojar tuberia de 13 mm (1/2"), incluye trazo y limpieza. | m | 0.04 | 31 | 31 | 0.04 | 25 m x jor de trabajo
FICOP-4228 | Ranurado en estructura de concreto para alojar tuberia de 38 mm (1 1/2"), incluye trazo y limpieza. | m | 0.12 | 93.01 | 93.01 | 0.12 | 8.34 m x jor de trabajo
FICOP-4229 | Ranurado en estructura de concreto para alojar tuberia de 50 mm (2"), incluye trazo y limpieza. | m | 0.15 | 116.26 | 116.26 | 0.15 | 6.67 m x jor de trabajo
FICOP-4230 | Ranurado en estructura de concreto para alojar tuberia de 32 mm (1 1/4"), incluye trazo y limpieza. | m | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m x jor de trabajo
FICOP-4231 | Ranurado en muro de tabique para alojar tuberia de 13 mm (1/2"), incluye trazo y limpieza. | m | 0.02 | 15.5 | 15.5 | 0.02 | 50 m x jor de trabajo
FICOP-4232 | Ranurado en muro de tabique para alojar tuberia de 50 mm (2"), incluye trazo y limpieza. | m | 0.06 | 46.5 | 46.5 | 0.06 | 16.67 m x jor de trabajo
FICOP-4233 | Ranurado en muro de tabique para alojar tuberia de 100 mm (4"), incluye trazo y limpieza. | m | 0.15 | 116.26 | 116.26 | 0.15 | 6.67 m x jor de trabajo
FICOP-4234 | Ranurado en muro de tabique para alojar tuberia de 19 mm (3/4"), incluye trazo y limpieza. | m | 0.03 | 19.38 | 19.38 | 0.03 | 33.34 m x jor de trabajo
FICOP-4235 | Ranurado en muro de tabique para alojar tuberia de 32 mm (1 1/4"), incluye trazo y limpieza. | m | 0.04 | 32.55 | 32.55 | 0.04 | 25 m x jor de trabajo
FICOP-4236 | Ranurado en muro de tabique para alojar tuberia de 25 mm (1"), incluye trazo y limpieza. | m | 0.03 | 23.25 | 23.25 | 0.03 | 33.34 m x jor de trabajo
FICOP-4237 | Ranurado en muro de tabique para alojar tuberia de 38 mm (1 1/2"), incluye trazo y limpieza. | m | 0.05 | 38.75 | 38.75 | 0.05 | 20 m x jor de trabajo
FICOP-4238 | Ranurado en muro de tabique para alojar tuberia de 64 mm (2 1/2"), incluye trazo y limpieza. | m | 0.07 | 54.25 | 54.25 | 0.07 | 14.29 m x jor de trabajo
FICOP-4239 | Ranurado en muro de tabique para alojar tuberia de 76 mm (3"), incluye trazo y limpieza. | m | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m x jor de trabajo
FICOP-4240 | Recompactacion escarificado, disgregado, acamellonado por alas de la capa superficial de la subrasante existente en cortes yterraplenes construidos con anterioridad, su posterior tendido y compactacion, por unidad de obra terminada -para cien porciento (100%) | m3 | 0.01 | 4.12 | 4.12 | 0.01 | 100 m3 x jor de trabajo
FICOP-4241 | Recompactacion escarificado, disgregado, acamellonado por alas del terreno natural y su posterior tendido y compactacion, por unidad de obra terminada -para cien por ciento (100%) | m3 | 0.01 | 4.12 | 4.12 | 0.01 | 100 m3 x jor de trabajo
FICOP-4242 | Recompactacion escarificado, disgregado, acamellonado por alas de la capa superficial de la subrasante existente en cortes yterraplenes construidos con anterioridad, su posterior tendido y compactacion, por unidad de obra terminada -para noventa y cinco porciento (95%) | m3 | 0.01 | 4.12 | 4.12 | 0.01 | 100 m3 x jor de trabajo
FICOP-4243 | Recubrimiento acrílico Loba E-4000 diluido al 2 % de agua, con aplicación de sellador acrílico Loba Grund F, marca Loba, sobre superficie fina de mezcla hasta 2.50 metros de altura. | m2 | 0.05 | 39.42 | 39.42 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-4244 | Recubrimiento acrílico Loba Fino diluido al 2 % de agua, con aplicación de sellador acrílico Loba Grund F, marca Loba, sobre superficie fina de mezcla hasta 2.50 metros de altura. | m2 | 0.05 | 39.42 | 39.42 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-4245 | Recubrimiento acrílico Loba R12 diluido al 2 % de agua, con aplicación de sellador acrílico Loba Grund F, marca Loba, sobre superficie fina de mezcla hasta 2.50 metros de altura. | m2 | 0.05 | 39.42 | 39.42 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-4246 | Recubrimiento acrílico Loba R10 diluido al 2 % de agua, con aplicación de sellador acrílico Loba Grund F, marca Loba, sobre superficie fina de mezcla hasta 2.50 metros de altura. | m2 | 0.05 | 39.42 | 39.42 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-4247 | Recubrimiento acrílico Loba R16 diluido al 2 % de agua, con aplicación de sellador acrílico Loba Grund F, marca Loba, sobre superficie fina de mezcla hasta 2.50 metros de altura. | m2 | 0.05 | 39.42 | 39.42 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-4248 | Recubrimiento de 6 mm (1/4) epóxico acabado poliuretano color gris a base de mortero monolítico marca Stonhard linea Stonclad GS con un espesor de 6 mm, aplicando Stonkleen DG9 para limpieza de superficie. Incluye: cimbra en frontera. | m2 | 0.25 | 485.31 | 485.31 | 0.25 | 4 m2 x jor de trabajo
FICOP-4249 | Recubrimiento de muros, con pasta de calhidra-cemento blanco-grano de marmol de 1.5 cm. de espesor promedio, acabado rayado hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-4250 | Recubrimiento de superficie con pintura en cunetas zampeadas y bordillos, por unidad de obra terminada. | m2 | 0.04 | 15.98 | 15.98 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-4251 | Recubrimiento de superficies, por unidad de obra terminada, de pavimento m - 5 rayas canalizadoras: -m - 5.b rayas a manera de galon con dos inclinaciones en zona neutral, de color blanco o reflejante, de 20cm. de ancho (longitud efectiva) | m | 0.01 | 3.74 | 3.74 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-4252 | Recubrimiento de superficies, de superficies de concreto con pintura reflejante, por unidad de obra terminada, m - 17 amarilla. | m2 | 0.29 | 107.78 | 107.78 | 0.29 | 3.45 m2 x jor de trabajo
FICOP-4253 | Recubrimiento de superficies, p.u.o.t.: de pavimento m-4 raya central sencilla continua o discontinua: -color blanco reflejante, de 15 cm. de ancho (longitud efectiva) | m | 0.01 | 2.4 | 2.4 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-4254 | Recubrimiento de superficies, por unidad de obra terminada, de pavimento -raya continua, color amarillo reflejante, de 15 cm. de ancho (longitud efectiva) | m | 0.01 | 2.4 | 2.4 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-4255 | Recubrimiento de superficies, por unidad de obra terminada: de pavimentos - m-8 raya blanca reflejante de 15 cm. de ancho, en orillas exteriores de calzada, continua (longitud efectiva) | m | 0.01 | 2.4 | 2.4 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-4256 | Recubrimiento en muros con mosaico liso de pasta de 20x20 cm., asentado con mortero cemento-arena 1:4, lechadeado con cemento blanco-agua, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.11 | 85.26 | 85.26 | 0.11 | 9.1 m2 x jor de trabajo
FICOP-4257 | Recubrimiento en muros con parquet de cantera gris, a plomo y nivel, asentado con mortero cemento - arena 1:4, lechadeado con cemento blanco-agua, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.15 | 116.26 | 116.26 | 0.15 | 6.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-4258 | Recubrimiento en muros con tela de gallinero para refuerzo de aplanados, con taquetes, tornillos y alambre de sujecion, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.02 | 15.5 | 15.5 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-4259 | Recubrimiento primario tratamiento acabado en estruc met ligera | kg | 0.01 | 2.8 | 2.8 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-4260 | Reduccion bushing PVC-Hc hidraulico cementar SI de 50 x 25 mm (2 x 1) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0.01 | 5.58 | 5.58 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-4261 | Reduccion bushing PVC-Hc hidraulico cementar SI de 32 x 25 mm (1 1/4 x 1) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0 | 3.26 | 3.26 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4262 | Reduccion bushing PVC-Hc hidraulico cementar SI de 38 x 13 mm (1 1/2 x 1/2) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0.01 | 3.95 | 3.95 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-4263 | Reduccion bushing PVC-Hc hidraulico cementar SI de 50 x 38 mm (2 x 1 1/2) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0.01 | 6.43 | 6.43 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-4264 | Reduccion bushing PVC-Hc hidraulico cementar SI de 38 x 19 mm (1 1/2 x 3/4) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0.01 | 3.95 | 3.95 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-4265 | Reduccion bushing PVC-Hc hidraulico cementar SI de 38 x 25 mm (1 1/2 x 1) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0.01 | 3.95 | 3.95 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-4266 | Reduccion bushing PVC-Hc hidraulico cementar SI de 100 x 75 mm ( 4 x 3) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0.02 | 14.11 | 14.11 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-4267 | Reduccion bushing PVC-Hc hidraulico cementar SI de 32 x 13 mm (1 1/4 x 1/2) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0 | 3.26 | 3.26 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4268 | Reduccion bushing PVC-Hc hidraulico cementar SI de 100 x 60 mm ( 4 x 2 3/8) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0.02 | 12.94 | 12.94 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-4269 | Reduccion bushing PVC-Hc hidraulico cementar SI de 60 x 50 mm (2 3/8 x 2) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0.01 | 8.91 | 8.91 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-4270 | Reduccion bushing PVC-Hc hidraulico cementar SI de 32 x 19 mm (1 1/4 x 3/4) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0 | 3.26 | 3.26 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4271 | Reduccion bushing PVC-Hc hidraulico cementar SI de 50 x 19 mm (2 x 3/4) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0.01 | 5.58 | 5.58 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-4272 | Reduccion bushing PVC-Hc hidraulico cementar SI de 38 x 32 mm (1 1/2 x 1 1/4) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0.01 | 4.19 | 4.19 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-4273 | Reduccion bushing PVC-Hc hidraulico cementar SI de 25 x 19 mm (1 x 3/4) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0 | 3.02 | 3.02 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4274 | Reduccion bushing PVC-Hc hidraulico cementar SI de 25 x 13 mm (1 x 1/2) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0 | 3.02 | 3.02 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4275 | Reduccion bushing PVC-Hc hidraulico cementar SI de 75 x 50 mm ( 3 x 2) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0.01 | 10.08 | 10.08 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-4276 | Reduccion bushing PVC-Hc hidraulico cementar SI de 19 x 13 mm (3/4 x 1/2) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0 | 3.02 | 3.02 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4277 | Reduccion bushing PVC-Hc hidraulico cementar SI de 75 x 60 mm ( 3 x 2 3/8) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0.01 | 10.93 | 10.93 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-4278 | Reduccion bushing PVC-Hc hidraulico cementar SI de 50 x 32 mm (2 x 1 1/4) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0.01 | 5.74 | 5.74 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-4279 | Reduccion bushing PVC-Hc hidraulico cementar SI de 100 x 50 mm ( 4 x 2) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0.02 | 12.09 | 12.09 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-4280 | Reduccion bushing PVC-Hc hidraulico cementar SI de 50 x 13 mm (2 x 1/2) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0.01 | 5.58 | 5.58 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-4281 | Reduccion campana PVC-Ha hidraulico anger SI de 100 x 75 mm (4 x 3) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.02 | 14.11 | 14.11 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-4282 | Reduccion campana PVC-Ha hidraulico anger SI de 150 x 100 mm (6 x 4) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.01 | 13.83 | 13.83 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-4283 | Reduccion campana PVC-Ha hidraulico anger SI de 200 x 100 mm (8 x 4) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o valvula | pza | 0.02 | 31.11 | 31.11 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-4284 | Reduccion campana PVC-Ha hidraulico anger SI de 100 x 60 mm (4 x 2 3/8) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.02 | 12.94 | 12.94 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-4285 | Reduccion campana PVC-Ha hidraulico anger SM 315 x 250 mm (12 1/8 x 10) clase 10, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.04 | 69.84 | 69.84 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-4286 | Reduccion campana PVC-Ha hidraulico anger SM 250 x 200 mm (10 x 8) clase 10, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.04 | 62.71 | 62.71 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-4287 | Reduccion campana PVC-Ha hidraulico anger SM 200 x 160 mm (8x 6 1/4) clase 10, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.03 | 37.36 | 37.36 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-4288 | Reduccion campana PVC-Ha hidraulico anger SI de 200 x 150 mm (4 x 3) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o valvula | pza | 0.03 | 36.43 | 36.43 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-4289 | Reduccion campana PVC-Ha hidraulico anger SI de 50 x 38 mm (2 x 1 1/2) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.02 | 12.94 | 12.94 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-4290 | Reduccion campana PVC-Ha hidraulico anger SI de 60 x 50 mm (2 3/8 x 2) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.01 | 8.91 | 8.91 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-4291 | Reduccion campana PVC-Ha hidraulico anger SI de 75 x 50 mm (3 x 2) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.01 | 10.08 | 10.08 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-4292 | Reduccion campana PVC-Ha hidraulico anger SI de 75 x 60 mm (3 x 2 3/8) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.01 | 10.93 | 10.93 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-4293 | Reduccion campana PVC-Ha hidraulico anger SM 315 x 200 mm (12 1/8 x 8) clase 10, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.04 | 62.89 | 62.89 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-4294 | Reduccion de acero bridado de 355mm (14") x 101mm (4") de 79 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.1 | 104.49 | 104.49 | 0.1 | 10 pza x jor de trabajo
FICOP-4295 | Reduccion de acero bridado de 457mm (18") x 406mm (16") de 191 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.24 | 252.56 | 252.56 | 0.24 | 4.17 pza x jor de trabajo
FICOP-4296 | Reduccion de acero bridado de 457mm (18") x 355mm (14") de 177 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.22 | 234.05 | 234.05 | 0.22 | 4.55 pza x jor de trabajo
FICOP-4297 | Reduccion de acero bridado de 457mm (18") x 304mm (12") de 166 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.21 | 219.56 | 219.56 | 0.21 | 4.77 pza x jor de trabajo
FICOP-4298 | Reduccion de acero bridado de 508mm (20") x 203mm (8") de 172 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.22 | 227.5 | 227.5 | 0.22 | 4.55 pza x jor de trabajo
FICOP-4299 | Reduccion de acero bridado de 406mm (16") x 304mm (12") de 146 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.18 | 193.12 | 193.12 | 0.18 | 5.56 pza x jor de trabajo
FICOP-4300 | Reduccion de acero bridado de 457mm (18") x 254mm (10") de 152 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.19 | 201.06 | 201.06 | 0.19 | 5.27 pza x jor de trabajo
FICOP-4301 | Reduccion de acero bridado de 406mm (16") x 101mm (4") de 106 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.13 | 140.14 | 140.14 | 0.13 | 7.7 pza x jor de trabajo
FICOP-4302 | Reduccion de acero bridado de 457mm (18") x 203mm (8") de 141 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.18 | 186.57 | 186.57 | 0.18 | 5.56 pza x jor de trabajo
FICOP-4303 | Reduccion de acero bridado de 355mm (14") x 152mm (6") de 84 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.11 | 111.05 | 111.05 | 0.11 | 9.1 pza x jor de trabajo
FICOP-4304 | Reduccion de acero bridado de 406mm (16") x 355mm (14") de 156 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.02 | 20.62 | 20.62 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-4305 | Reduccion de acero bridado de 355mm (14") x 203mm (8") de 93 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.12 | 123 | 123 | 0.12 | 8.34 pza x jor de trabajo
FICOP-4306 | Reduccion de acero bridado de 355mm (14") x 254mm (10") de 101 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.13 | 133.58 | 133.58 | 0.13 | 7.7 pza x jor de trabajo
FICOP-4307 | Reduccion de acero bridado de 406mm (16") x 254mm (10") de 132 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.17 | 174.61 | 174.61 | 0.17 | 5.89 pza x jor de trabajo
FICOP-4308 | Reduccion de acero bridado de 406mm (16") x 203mm (8") de 123 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.15 | 162.66 | 162.66 | 0.15 | 6.67 pza x jor de trabajo
FICOP-4309 | Reduccion de acero bridado de 406mm (16") x 152mm (6") de 113 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.14 | 149.44 | 149.44 | 0.14 | 7.15 pza x jor de trabajo
FICOP-4310 | Reduccion de acero bridado de 355mm (14") x 304mm (12") de 113 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.14 | 149.44 | 149.44 | 0.14 | 7.15 pza x jor de trabajo
FICOP-4311 | Reduccion de acero bridado de 304mm (12") x 254mm (10") de 81 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.1 | 107.14 | 107.14 | 0.1 | 10 pza x jor de trabajo
FICOP-4312 | Reduccion de acero bridado de 762mm (30") x 406mm (16") de 490 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.61 | 648.12 | 648.12 | 0.61 | 1.64 pza x jor de trabajo
FICOP-4313 | Reduccion de acero bridado de 609mm (24") x 304mm (12") de 283 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.35 | 374.3 | 374.3 | 0.35 | 2.86 pza x jor de trabajo
FICOP-4314 | Reduccion de acero bridado de 609mm (24") x 254mm (10") de 266 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.33 | 351.87 | 351.87 | 0.33 | 3.04 pza x jor de trabajo
FICOP-4315 | Reduccion de acero bridado de 508mm (20") x 457mm (18") de 232 kg, marca Fundidor Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.29 | 306.82 | 306.82 | 0.29 | 3.45 pza x jor de trabajo
FICOP-4316 | Reduccion de acero bridado de 203mm (8") x 101mm (4") de 32 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.04 | 42.31 | 42.31 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-4317 | Reduccion de acero bridado de 508mm (20") x 406mm (16") de 223 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.28 | 294.97 | 294.97 | 0.28 | 3.58 pza x jor de trabajo
FICOP-4318 | Reduccion de acero bridado de 304mm (12") x 203mm (8") de 73 kg, marca Fundidora Tenayucao. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.09 | 96.56 | 96.56 | 0.09 | 11.12 pza x jor de trabajo
FICOP-4319 | Reduccion de acero bridado de 508mm (20") x 355mm (14") de 209 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.26 | 276.46 | 276.46 | 0.26 | 3.85 pza x jor de trabajo
FICOP-4320 | Reduccion de acero bridado de 762mm (30") x 355mm (14") de 469 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.59 | 620.41 | 620.41 | 0.59 | 1.7 pza x jor de trabajo
FICOP-4321 | Reduccion de acero bridado de 609mm (24") x 355mm (14") de 297 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.37 | 392.8 | 392.8 | 0.37 | 2.71 pza x jor de trabajo
FICOP-4322 | Reduccion de acero bridado de 508mm (20") x 254mm (10") de 183 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.23 | 241.99 | 241.99 | 0.23 | 4.35 pza x jor de trabajo
FICOP-4323 | Reduccion de acero bridado de 762mm (30") x 609mm (24") de 573 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.72 | 757.9 | 757.9 | 0.72 | 1.39 pza x jor de trabajo
FICOP-4324 | Reduccion de acero bridado de 609mm (24") x 406mm (16") de 313 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.39 | 413.96 | 413.96 | 0.39 | 2.57 pza x jor de trabajo
FICOP-4325 | Reduccion de acero bridado de 609mm (24") x 508mm (20") de 325 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.41 | 429.93 | 429.93 | 0.41 | 2.44 pza x jor de trabajo
FICOP-4326 | Reduccion de acero bridado de 762mm (30") x 508mm (20") de 527 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.66 | 697.08 | 697.08 | 0.66 | 1.52 pza x jor de trabajo
FICOP-4327 | Reduccion de acero bridado de 762mm (30") x 457mm (18") de 506 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.63 | 669.27 | 669.27 | 0.63 | 1.59 pza x jor de trabajo
FICOP-4328 | Reduccion de acero bridado de 76mm (3") x 51mm (2") de 7 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.02 | 22.42 | 22.42 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-4329 | Reduccion de acero bridado de 76mm (3") x 63mm (2.5") de 8 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.02 | 22.42 | 22.42 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-4330 | Reduccion de acero bridado de 101mm (4") x 51mm (2") de 11 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.02 | 22.42 | 22.42 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-4331 | Reduccion de acero bridado de 63mm (2.5") x 51mm (2") de 6.7 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.02 | 22.42 | 22.42 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-4332 | Reduccion de acero bridado de 203mm (8") x 63mm (2.5") de 28 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.04 | 37.02 | 37.02 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-4333 | Reduccion de acero bridado de 254mm (10") x 76mm (3") de 40 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.05 | 52.88 | 52.88 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-4334 | Reduccion de acero bridado de 304mm (12") x 152mm (6") de 66 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.08 | 87.25 | 87.25 | 0.08 | 12.5 pza x jor de trabajo
FICOP-4335 | Reduccion de acero bridado de 101mm (4") x 76mm (3") de 13 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.02 | 22.42 | 22.42 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-4336 | Reduccion de acero bridado de 152mm (6") x 51mm (2") de 17 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.02 | 22.42 | 22.42 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-4337 | Reduccion de acero bridado de 152mm (6") x 63mm (2.5") de 18 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.02 | 23.8 | 23.8 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-4338 | Reduccion de acero bridado de 152mm (6") x 76mm (3") de 19 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.02 | 25.07 | 25.07 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-4339 | Reduccion de acero bridado de 508mm (20") x 304mm (12") de 198 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.25 | 261.87 | 261.87 | 0.25 | 4 pza x jor de trabajo
FICOP-4340 | Reduccion de acero bridado de 152mm (6") x 101mm (4") de 22 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.03 | 29.08 | 29.08 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-4341 | Reduccion de acero bridado de 101mm (4") x 63mm (2.5") de 12 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.02 | 22.42 | 22.42 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-4342 | Reduccion de acero bridado de 203mm (8") x 76mm (3") de 29 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.04 | 38.29 | 38.29 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-4343 | Reduccion de acero bridado de 203mm (8") x 152mm (6") de 36 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.05 | 47.59 | 47.59 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-4344 | Reduccion de acero bridado de 254mm (10") x 101mm (4") de 43 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.05 | 56.79 | 56.79 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-4345 | Reduccion de acero bridado de 254mm (10") x 152mm (6") de 47 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.05 | 56.79 | 56.79 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-4346 | Reduccion de acero bridado de 254mm (10") x 203mm (8") de 54 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.07 | 71.39 | 71.39 | 0.07 | 14.29 pza x jor de trabajo
FICOP-4347 | Reduccion de acero bridado de 304mm (12") x 101mm (4") de 61 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.08 | 80.59 | 80.59 | 0.08 | 12.5 pza x jor de trabajo
FICOP-4348 | Reflector con luminario de cuarzo de 400 watts, 220 vca, serie 800, YC15, marca Elmsa | pza | 0.1 | 77.77 | 77.77 | 0.1 | 10 pza x jor de trabajo
FICOP-4349 | Refrigerador de acero inoxidable, capacidad de almacenamiento 40 PC, con 2 puertas de cristal, modelo RVS-240, marca Sobrinox. | pza | 0.4 | 134.51 | 134.51 | 0.4 | 2.5 pza x jor de trabajo
FICOP-4350 | Regadera de chorro fijo mod. H-500 mca. helvex Incluye ensamble llave de empotrar mod. E-60 valvex I. | jgo | 0.27 | 209.26 | 209.26 | 0.27 | 3.71 jgo x jor de trabajo
FICOP-4351 | Regadera2 h-600 semiaut.helvex | jgo | 0.27 | 209.26 | 209.26 | 0.27 | 3.71 jgo x jor de trabajo
FICOP-4352 | Registro 0.4x0.6x1m de tabique rojo asentado con mortero cem-are 1:4 incluye: marco y tapa. | pza | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 pza x jor de trabajo
FICOP-4353 | Registro sanitario de 40 x 40 x 40 cm, con plantilla de concreto fc = 100 kg/cm2, muro de tabique rojo recocido asentado con mortero cemento arena proporción 1:3, aplanado aparente pulido en el interior, tapa de 7.5 cm de concreto fc = 150 kg/cm2, marco de LI 76 x 5 y contramarco de LI 89 x 5, anclas de solera de 6 x 25 x 75 cm @ 40 cm, agarradera de 15 x15 cm a base de redondo de acero de 19 mm, incluye : excavación y relleno. | pza | 0.15 | 116.26 | 116.26 | 0.15 | 6.67 pza x jor de trabajo
FICOP-4354 | Registro sanitario de 40 x 60 x 60 cm, con plantilla de concreto fc = 150 kg/cm2, muro de tabique rojo recocido asentado con mortero cemento arena proporción 1:3, aplanado aparente pulido en el interior, tapa de 7.5 cm de concreto fc = 100 kg/cm2, marco de LI 76 x 5 y contramarco de LI 89 x 5, anclas de solera de 6 x 25 x 75 cm @ 40 cm, agarradera de 15 x15 cm a base de redondo de acero de 19 mm, incluye : excavación y relleno. | pza | 0.15 | 116.26 | 116.26 | 0.15 | 6.67 pza x jor de trabajo
FICOP-4355 | Registro sanitario de 40 x 60 x 80 cm, con plantilla de concreto fc = 150 kg/cm2, muro de tabique rojo recocido, tapa de 7.5 cm de concreto fc = 100 kg/cm2, marco de LI 76 x 5 y contramarco de LI 89 x 5 , con piedra lajeada continuando acabado en piso con perforaciones para drenado pluvial, incluye : excavación y relleno. | pza | 0.15 | 116.26 | 116.26 | 0.15 | 6.67 pza x jor de trabajo
FICOP-4356 | Registro sanitario de 40 x 60 x 100 cm, con plantilla de concreto fc = 150 kg/cm2, muro de tabique rojo recocido asentado con mortero cemento arena proporción 1:3, aplanado aparente pulido en el interior, tapa de 7.5 cm de concreto fc = 100 kg/cm2, marco de LI 76 x 5 y contramarco de LI 89 x 5, anclas de solera de 6 x 25 x 75 cm @ 40 cm, agarradera de 15 x15 cm a base de redondo de acero de 19 mm, incluye : excavación y relleno. | pza | 0.15 | 116.26 | 116.26 | 0.15 | 6.67 pza x jor de trabajo
FICOP-4357 | Registro sanitario de 60 x 60 x 60 cm, con plantilla de concreto fc = 150 kg/cm2, muro de tabique rojo recocido asentado con mortero cemento arena proporción 1:3, aplanado aparente pulido en el interior, tapa de 7.5 cm de concreto fc = 100 kg/cm2, marco de LI 76 x 5 y contramarco de LI 89 x 5, anclas de solera de 6 x 25 x 75 cm @ 40 cm, agarradera de 15 x15 cm a base de redondo de acero de 19 mm, incluye : excavación y relleno. | pza | 0.15 | 116.26 | 116.26 | 0.15 | 6.67 pza x jor de trabajo
FICOP-4358 | Registro sanitario de 60 x 80 x 80 cm, con plantilla de concreto fc = 150 kg/cm2, muro de tabique rojo recocido asentado con mortero cemento arena proporción 1:3, aplanado aparente pulido en el interior, tapa de 7.5 cm de concreto fc = 100 kg/cm2, marco de LI 76 x 5 y contramarco de LI 89 x 5, anclas de solera de 6 x 25 x 75 cm @ 40 cm, agarradera de 15 x15 cm a base de redondo de acero de 19 mm, incluye : excavación y relleno. | pza | 1.1 | 852.56 | 852.56 | 1.1 | 0.91 pza x jor de trabajo
FICOP-4359 | Registro sanitario de 80 x 80 x 150 cm, con plantilla de concreto fc = 150 kg/cm2, muro de tabique rojo recocido asentado con mortero cemento arena proporción 1:3, aplanado aparente pulido en el interior, tapa de 7.5 cm de concreto fc = 100 kg/cm2, marco de LI 76 x 5 y contramarco de LI 89 x 5, anclas de solera de 6 x 25 x 75 cm @ 40 cm, agarradera de 15 x15 cm a base de redondo de acero de 19 mm, incluye : excavación y relleno. | pza | 1 | 775.05 | 775.05 | 1 | 1 pza x jor de trabajo
FICOP-4360 | Regul. bp. 5. 38 m 3/hr. ps = 27. 94 gr. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.25 | 193.76 | 193.76 | 0.25 | 4 pza x jor de trabajo
FICOP-4361 | Regulador aparente 14.1 m 3/hr. ps = 1500 gr/ | pza | 0.25 | 193.76 | 193.76 | 0.25 | 4 pza x jor de trabajo
FICOP-4362 | Rejacero clásico c/10 medida de 1.22 x 2.44 m. (4 x 8) 8.8 kg/m2 Incluye: 1 contraviento, marco de angulo, portacandado y pintura | pza | 0.49 | 381.48 | 381.48 | 0.49 | 2.05 pza x jor de trabajo
FICOP-4363 | Rejacero Ingles c/10 medida de 1.22 x 2.44 m. (4 x 8) 6.7 kg/m2 Incluye: 1 contraviento, marco de angulo, portacandado y pintura | pza | 0.49 | 381.48 | 381.48 | 0.49 | 2.05 pza x jor de trabajo
FICOP-4364 | Rejilla de acero para piso con bisagra de 60 x 70 cm, de 168 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.33 | 258.09 | 258.09 | 0.33 | 3.04 pza x jor de trabajo
FICOP-4365 | Rejilla de acero para piso con bisagra de 65 x 45cm, tipo estacionamiento de 92 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra | pza | 0.2 | 155.01 | 155.01 | 0.2 | 5 pza x jor de trabajo
FICOP-4366 | Rejilla de acero para piso con bisagra de 58 x46.5cm, tipo pecho de paloma de 70 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra | pza | 0.2 | 155.01 | 155.01 | 0.2 | 5 pza x jor de trabajo
FICOP-4367 | Rejilla de acero para piso con bisagra de 40 x 60 cm, tipo comercial de 70 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herr | pza | 0.2 | 155.01 | 155.01 | 0.2 | 5 pza x jor de trabajo
FICOP-4368 | Rejilla de acero para piso con bisagra de 40 x 60 cm, de 105 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.22 | 172.22 | 172.22 | 0.22 | 4.55 pza x jor de trabajo
FICOP-4369 | Rejilla de acero para piso con bisagra de 45 x 45 cm, de 80 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.2 | 155.01 | 155.01 | 0.2 | 5 pza x jor de trabajo
FICOP-4370 | Rejilla de acero para piso con bisagra de 50 x 50 cm, de 105 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.25 | 193.76 | 193.76 | 0.25 | 4 pza x jor de trabajo
FICOP-4371 | Rejilla de acero para piso con bisagra de 60 x 70 cm, tipo comercial de 110 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y her | pza | 0.25 | 193.76 | 193.76 | 0.25 | 4 pza x jor de trabajo
FICOP-4372 | Rejilla de acero para piso fija 60 x 70 cms de 134 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.33 | 258.09 | 258.09 | 0.33 | 3.04 pza x jor de trabajo
FICOP-4373 | Rejilla de acero para piso fija 50 x 50 cms de 68 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.25 | 193.76 | 193.76 | 0.25 | 4 pza x jor de trabajo
FICOP-4374 | Rejilla de acero para piso fija 45 x 45 cms de 47kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.25 | 193.76 | 193.76 | 0.25 | 4 pza x jor de trabajo
FICOP-4375 | Rejilla de acero para piso fija 40 x 60 cms de 50kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.22 | 172.22 | 172.22 | 0.22 | 4.55 pza x jor de trabajo
FICOP-4376 | Rejilla tipo Louver en lámina negra cal 18. con marco de perfil zintro. Incluye: dimensionamiento, cortes ajustes y soldadura | m2 | 0.14 | 106.48 | 106.48 | 0.14 | 7.15 m2 x jor de trabajo
FICOP-4377 | Relleno con tezontle charolas de bano o desniveles de pisos, incluye: acarreo a 1a. estacion a 20m | m3 | 0.17 | 131.76 | 131.76 | 0.17 | 5.89 m3 x jor de trabajo
FICOP-4378 | Relleno con tierra lama en jardines, incluye: volteo con pala. | m3 | 0.1 | 33.36 | 33.36 | 0.1 | 10 m3 x jor de trabajo
FICOP-4379 | Relleno de caja con material producto de excavación, incluye traspaleo, tiro, acomodo y compactación. | m3 | 0.08 | 27.69 | 27.69 | 0.08 | 12.5 m3 x jor de trabajo
FICOP-4380 | Relleno de cepa con material producto de excavación, compactado con placa vibratoria en capas de 30 cm. Incluye: carga en carretilla de zona de acopio a cepa, tiro a volteo, incorporación de agua a razón de 100 L/m3 y compactación. | m3 | 0.33 | 110.1 | 110.1 | 0.33 | 3.04 m3 x jor de trabajo
FICOP-4381 | Relleno de cepa de cimentación con material producto de excavación, compactado con pisón de mano en capas de 20 cm. Incluye: carga en carretilla de zona de acopio a cepa, tiro a volteo, incorporación de agua a razón de 100 L/m3 y compactación. | m3 | 0.33 | 110.1 | 110.1 | 0.33 | 3.04 m3 x jor de trabajo
FICOP-4382 | Relleno de cepas con material producto de excavacion tipo I ó II, compactado con pison de mano, incluye: volteo con pala. | m3 | 0.2 | 66.73 | 66.73 | 0.2 | 5 m3 x jor de trabajo
FICOP-4383 | Relleno de cepas con material producto de excavacion tipo I ó II, incluye: volteo con pala, sin compactación. | m3 | 0.08 | 27.96 | 27.96 | 0.08 | 12.5 m3 x jor de trabajo
FICOP-4384 | Relleno en azotea con tepojal, con las pendientes indicadas de acuerdo al proyecto, el precio unitario. | m3 | 0.25 | 84.07 | 84.07 | 0.25 | 4 m3 x jor de trabajo
FICOP-4385 | Relleno en caja con material producto de excavacion compactado al 90 % de la prueba proctor con compactador manual. Incluye : materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m3 | 0.18 | 60.06 | 60.06 | 0.18 | 5.56 m3 x jor de trabajo
FICOP-4386 | Relleno en cepas compactado con bailarina, en capas de 20 cm. utilizando tepetate, incluye: volteo a mano con pala. (al 90% prueba proctor std) | m3 | 0.15 | 50.05 | 50.05 | 0.15 | 6.67 m3 x jor de trabajo
FICOP-4387 | Relleno en cepas compactado con pison de mano en capas de 20 cm utilizando tepetate, incluye: volteo a mano con pala. | m3 | 0.2 | 66.73 | 66.73 | 0.2 | 5 m3 x jor de trabajo
FICOP-4388 | Relleno en cepas con material producto de excvacion, compactado al 95% proctor, con compactador manual (bailarina), en capas de 20 cm., incluye: seleccion y volteo a mano con pala. | m3 | 0.18 | 60.06 | 60.06 | 0.18 | 5.56 m3 x jor de trabajo
FICOP-4389 | Relleno en cepas con material producto de excavacion, compactado al 90% proctor, con compactador manual (bailarina), incluye: volteo con pala. | m3 | 0.18 | 60.06 | 60.06 | 0.18 | 5.56 m3 x jor de trabajo
FICOP-4390 | Relleno en cepas con material de excavacion tipo I ó II, compactado con equipo manual al 95% proctor incluye; seleccion y volteo, a mano | m3 | 0.1 | 33.36 | 33.36 | 0.1 | 10 m3 x jor de trabajo
FICOP-4391 | Relleno en cepas con material de excavacion tipo I ó II a volteo, incluye; seleccion a mano y volteo con medios mecanicos | m3 | 0.03 | 10.68 | 10.68 | 0.03 | 33.34 m3 x jor de trabajo
FICOP-4392 | Relleno en cepas con material de excavacion tipo I ó II, compactado con equipo manual al 85% proctor incluye; seleccion y volteo, a mano | m3 | 0.09 | 28.36 | 28.36 | 0.09 | 11.12 m3 x jor de trabajo
FICOP-4393 | Relleno en cepas con material de excavacion tipo I ó II, compactado con equipo manual al 90% proctor incluye; seleccion y volteo, a mano | m3 | 0.09 | 30.03 | 30.03 | 0.09 | 11.12 m3 x jor de trabajo
FICOP-4394 | Relleno en cepas para formar cama de arena gruesa, incluye: volteo a mano con pala. | m3 | 0.1 | 33.36 | 33.36 | 0.1 | 10 m3 x jor de trabajo
FICOP-4395 | Relleno relleno con material de prestamo de banco,por unidad de obra terminada -en postes en los accesos. | m3 | 0.1 | 28.38 | 28.38 | 0.1 | 10 m3 x jor de trabajo
FICOP-4396 | Relleno relleno con material de prestamo de banco,por unidad de obra terminada - atras de los estribos | m3 | 0.1 | 28.38 | 28.38 | 0.1 | 10 m3 x jor de trabajo
FICOP-4397 | Relleno tezontle para pendiente en azoteas incluye: acarreo 1a. estacion a 20 m | m3 | 0.2 | 155.01 | 155.01 | 0.2 | 5 m3 x jor de trabajo
FICOP-4398 | Rellenos compactado por capas de al noventa y cinco porciento (95%) para formar la estructura de tierra mecanicamente estabilizada. | m3 | 0.01 | 1.74 | 1.74 | 0.01 | 100 m3 x jor de trabajo
FICOP-4399 | Remate con mortero yeso-agua en zoclos y recubrimientos tipo lambrin, hasta 3.00m de altura, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00m. | m | 0.02 | 11.98 | 11.98 | 0.02 | 50 m x jor de trabajo
FICOP-4400 | Remate con mortero yeso-cemento-agua en zoclos y recubrimientos tipo lambrin, hasta 3.00m de altura, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00m. | m | 0.02 | 11.98 | 11.98 | 0.02 | 50 m x jor de trabajo
FICOP-4401 | Remate de piso de loseta interceramic 9 x 30 cm. Duomo Marbella, asentado con mortero cemento-arena 1:4, lechadeado con cemento blanco-agua, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.15 | 116.26 | 116.26 | 0.15 | 6.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-4402 | Remate de piso de loseta interceramic Vigne de 15 x 15 cm., de 1ra. asentado con mortero cemento-arena 1:4, lechadeado con cemento blanco-agua, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.15 | 116.26 | 116.26 | 0.15 | 6.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-4403 | Remate de piso de loseta interceramic Musée de 9 x 31.5 cm., asentado con mortero cemento-arena 1:4, lechadeado con cemento blanco-agua, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-4404 | Remate de piso de loseta interceramic Castle Gate de 9 x 30 cm. asentado con mortero cemento-arena 1:4, lechadeado con cemento blanco-agua, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.08 | 62 | 62 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-4405 | Remoción de derrumbes de material A en taludes con retiro a 10 km. | m3 | 0.05 | 15.89 | 15.89 | 0.05 | 20 m3 x jor de trabajo
FICOP-4406 | Repellado de 2 cm en muros a base de mortero cemento arena proporción 1:3. Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0.07 | 51.93 | 51.93 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-4407 | Repellado de 2 cm en muros a base de mortere cemento arena proporción 1:3. Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0.07 | 51.93 | 51.93 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-4408 | Repellado de 2 cm en muros a base de mortere cemento arena proporcion 1:3. Incluye : materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 0.07 | 51.93 | 51.93 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-4409 | Repellado en muros a regla, nivel y plomo, con mortero cemento-arena 1:4, de 2 cm. de espesor promedio, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 51.93 | 51.93 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-4410 | Repellado en muros a regla, nivel y plomo, con mortero cemento - calhidra - arena 1:1:6, de 2 cm. de espesor promedio, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 51.93 | 51.93 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-4411 | Repellado en muros a regla, nivel y plomo, con mortero cemento-arena 1:6, de 2 cm. de espesor promedio, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 51.93 | 51.93 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-4412 | Repellado en muros a regla, nivel y plomo, con mezcla calhidra-arena 1:6, de 2 cm. de espesor promedio, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 51.93 | 51.93 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-4413 | Repellado en muros a regla, nivel y plomo, con mezcla mortero plasto-cem-arena 1:6, de 2 cm. de espesor promedio, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.07 | 51.93 | 51.93 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-4414 | Repellado en muros mortero cem-are 1:5 2 cm de espesor hasta 3.00m de altura incluye acarreos 1a estacion a 20.00m | m2 | 0.07 | 51.93 | 51.93 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-4415 | Repellado en plafones a regla y nivel, con mortero cemento-calhidra-arena 1:1:6, de 2 cm. de espesor promedio, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.08 | 58.13 | 58.13 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-4416 | Repellado en plafones a regla y nivel, con mortero cemento-arena 1:6, de 2 cm. de espesor promedio, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.08 | 58.13 | 58.13 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-4417 | Repellado en plafones a regla y nivel, con mortero calhidra-arena 1:3, de 2 cm. de espesor promedio, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.08 | 58.13 | 58.13 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-4418 | Repellado en plafones a regla y nivel, con mortero calhidra-arena 1:6, de 2 cm. de espesor promedio, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.08 | 58.13 | 58.13 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-4419 | Repellado en plafones a regla y nivel, con mortero cemento-calhidra-arena 1:1:10, de 2 cm. de espesor promedio, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.08 | 58.13 | 58.13 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-4420 | Repellado en plafones a regla y nivel, con mortero calhidra-arena 1:5, de 2 cm. de espesor promedio, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m2 | 0.08 | 58.13 | 58.13 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-4421 | Repellado en plafones mortero cem-are 1:5 2 cm de espesor hasta 3.00m de altura incluye acarreos 1a estacion a 20.00m | m2 | 0.08 | 58.13 | 58.13 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-4422 | Repellado en plafones mortero cem-are 1:4 2 cm de espesor hasta 3.00m de altura incluye acarreos 1a estacion a 20.00m | m2 | 0.08 | 58.13 | 58.13 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-4423 | Repellado en plafones mortero cal-are 1:4 2 cm de espesor hasta 3.00m de altura incluye acarreos 1a estacion a 20.00m | m2 | 0.08 | 58.13 | 58.13 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-4424 | Repellado en plafones mortero cem-are 1:3 2 cm de espesor hasta 3.00m de altura incluye acarreos 1a estacion a 20.00m | m2 | 0.08 | 58.13 | 58.13 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-4425 | Repellado muro mortero plasto cem-are 1:5 2 cm de espesor hasta 3.00m de altura incluye acarreos 1a estacion a 20.00m | m2 | 0.07 | 51.93 | 51.93 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-4426 | Repellado muro mortero plasto cem-are 1:4 2 cm de espesor hasta 3.00m de altura incluye acarreos 1a estacion a 20.00m | m2 | 0.07 | 51.93 | 51.93 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-4427 | Repellado muro mortero plasto cem-are 1:3 2 cm de espesor hasta 3.00m de altura incluye acarreos 1a estacion a 20.00m | m2 | 0.07 | 51.93 | 51.93 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-4428 | Repellado muros mezcla calhidra-arena 1:5 2 cm de espesor hasta 3.00m de altura incluye acarreos 1a estacion a 20.00m | m2 | 0.07 | 51.93 | 51.93 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-4429 | Repellado muros mezcla calhidra-arena 1:4 2 cm de espesor hasta 3.00m de altura incluye acarreos 1a estacion a 20.00m | m2 | 0.07 | 51.93 | 51.93 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-4430 | Repellado muros mezcla calhidra-arena 1:3 2 cm de espesor hasta 3.00m de altura incluye acarreos 1a estacion a 20.00m | m2 | 0.07 | 51.93 | 51.93 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-4431 | Repellado muros mortero cem-cal-are 1:1:8 2 cm de espesor hasta 3.00m de altura incluye acarreos 1a estacion a 20.00m | m2 | 0.07 | 51.93 | 51.93 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-4432 | Repellado plafon mortero cem-cal-are 1:1:8 2 cm de espesor hasta 3.00m de altura incluye acarreos 1a estacion a 20.00m | m2 | 0.08 | 58.13 | 58.13 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-4433 | Reposicion de banqueta de concreto de fc=150 kg/cm2 rn (i), tma de 40mm, de 8.0 cm. de espesor. (no incluye base), previo retiro del anterior y preparación del area. | m2 | 0.07 | 50.77 | 50.77 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-4434 | Reposicion de banqueta de concreto de fc=150 kg/cm2 rn (i), tma de 20mm, de 8.0 cm. de espesor. (no incluye base), previo retiro del anterior y preparación del area. | m2 | 0.07 | 50.77 | 50.77 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-4435 | Reposicion de banqueta de concreto de fc=150 kg/cm2 rn (i), tma de 40mm, de 10.0cm. de espesor. (no incluye base), previo retiro del anterior y preparación del area. | m2 | 0.09 | 65.88 | 65.88 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-4436 | Reposicion de banqueta de concreto de fc=150 kg/cm2 rn (i), tma de 20mm, de 10.0cm. de espesor. (no incluye base), previo retiro del anterior y preparación del area. | m2 | 0.09 | 65.88 | 65.88 | 0.09 | 11.12 m2 x jor de trabajo
FICOP-4437 | Reposicion de empedrado en seco, utilizando el producto seleccionado de la ruptura, previo retiro del anterior y preparación del area. | m2 | 0.1 | 79.37 | 79.37 | 0.1 | 10 m2 x jor de trabajo
FICOP-4438 | Reposicion de empedrado, junteado con mortero cemento arena proporcion 1:5 producto de la ruptura, previo retiro del anterior y preparación del area. | m2 | 0.18 | 140.75 | 140.75 | 0.18 | 5.56 m2 x jor de trabajo
FICOP-4439 | Reposicion de mamposteria de 2a. en los coloctores marginales. | m3 | 1.1 | 400.28 | 400.28 | 1.1 | 0.91 m3 x jor de trabajo
FICOP-4440 | Reposicion de pavimento adoquinado en seco, utilizando el producto de la ruptura seleccionado y material nuevo, previo retiro del anterior y preparación del area, no incluye el suministro de adoquin. | m2 | 0.08 | 58.98 | 58.98 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-4441 | Reposicion de pavimento adoquinado, junteado con mortero cemento-arena1:5 utilizando el producto seleccionado de la ruptura y material nuevo, previo retiro del anterior y preparación del area, no incluye el suministro de adoquin. | m2 | 0.13 | 96.88 | 96.88 | 0.13 | 7.7 m2 x jor de trabajo
FICOP-4442 | Reposicion de pavimento asfaltico con carpeta de 5cm. de espesor, previo retiro del anterior y preparación del area, incluye: base de grava cementada de 20cm. de espesor con compactación mecanica. | m2 | 0.13 | 96.88 | 96.88 | 0.13 | 7.7 m2 x jor de trabajo
FICOP-4443 | Reposicion de pavimento asfaltico con carpeta de 7.5cm. de espesor, previo retiro del anterior y preparación del area, incluye: base de grava cementada de 20cm. de espesor con compactación mecanica. | m2 | 0.13 | 103.47 | 103.47 | 0.13 | 7.7 m2 x jor de trabajo
FICOP-4444 | Reposicion de pavimento de concreto de fc=150 kg/cm2 rn (i), tma de 40mm, de 15.0cm. de espesor, previo retiro del anterior y preparación del area. | m2 | 0.12 | 93.01 | 93.01 | 0.12 | 8.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-4445 | Reposicion de pavimento de concreto de fc=150 kg/cm2 rn (i), tma de 20mm, de 8.0 cm. de espesor, previo retiro del anterior y preparación del area. | m2 | 0.05 | 38.75 | 38.75 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-4446 | Reposicion de pavimento de concreto de fc=150 kg/cm2 rn (i), tma de 40mm, de 10.0cm. de espesor, previo retiro del anterior y preparación del area. | m2 | 0.07 | 50.38 | 50.38 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-4447 | Reposicion de tapas de registros seccion de 1.00 x1.00 x 0.08 m. con concreto de fc=150 kg/cm2, acero de refuerzo de 3/8" armada a cada 20 cm. en ambos sentidos. | pza | 0.04 | 14.13 | 14.13 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-4448 | Reposicion de vialeta con reflejante 1cara swaromex | pza | 0.01 | 5.21 | 5.21 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-4449 | Reposicion pavimento concreto fc=150kg/cm2 de 10.0cm. de espesor, rn (i), tma de 20mm, previo retiro del anterior y preparación del area. | m2 | 0.07 | 50.38 | 50.38 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-4450 | Reposicion pavimento concreto fc=150kg/cm2 de 15.0cm. de espesor, rn (i), tma de 20mm, previo retiro del anterior y preparación del area. | m2 | 0.12 | 93.01 | 93.01 | 0.12 | 8.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-4451 | Resane de ranuras por instalaciones con mortero cemento arena 1:4 de 10 a 15 cm. de ancho. | m | 0.02 | 16.74 | 16.74 | 0.02 | 50 m x jor de trabajo
FICOP-4452 | Revestimiento a base de material de banco. | m3 | 0.08 | 23.96 | 23.96 | 0.08 | 12.5 m3 x jor de trabajo
FICOP-4453 | Riego de impregnacion arena empleada para cubrir la base impregnada, p.u.o.t. banco ubicado a 10kms. | m3 | 0.1 | 32.36 | 32.36 | 0.1 | 10 m3 x jor de trabajo
FICOP-4454 | Riego de impregnación con emulsion cationica de rompimiento super estable incluye acarreo de 12 km. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4455 | Riego de impregnacion, con rebajado asfaltico fm-1a razon de 1.2 lt/m2 y arena, incluye: el barrido de la base. | m2 | 0 | 0.87 | 0.87 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4456 | Riego de jardineria con camion pipa con motobomba de 2", incluye: agua adquirida, mano de obra y equipo. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4457 | Riego de liga a base de asfalto fr.3, en proporcion 1.00 lt/m2, incluye: barrido de la superficie, material, equipo con operacion, mano de obre y herramienta. | m2 | 0.01 | 4.8 | 4.8 | 0.01 | 100 m2 x jor de trabajo
FICOP-4458 | Riego de liga con, emulsión catiónica de rompimiento super estable incluye acarreo de 12 km. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4459 | Riego de sello carpeta ultra delgada tipo slurry shell -banco ubicado a 10kms. | m2 | 0.19 | 57.25 | 57.25 | 0.19 | 5.27 m2 x jor de trabajo
FICOP-4460 | Riego de sello con cemento portland 1.0 kg/cm2 para carpeta asfaltica. | m2 | 0.01 | 4.6 | 4.6 | 0.01 | 100 m2 x jor de trabajo
FICOP-4461 | Riego de sello con cemento portland 1.0 kg/cm2 para carpeta asfaltica. | m2 | 0.01 | 4.6 | 4.6 | 0.01 | 100 m2 x jor de trabajo
FICOP-4462 | Riego de sello premezclado a base de emulsion cationica de rompimiento rapido rr-2k (asfalto fm-1) | m3 | 1.63 | 485.74 | 485.74 | 1.63 | 0.62 m3 x jor de trabajo
FICOP-4463 | Riego de sello premezclado sobre bacheo y renivelaciones, incluye barrido de la superficie por tratar. | m2 | 0.01 | 4.34 | 4.34 | 0.01 | 100 m2 x jor de trabajo
FICOP-4464 | Riego de sello riego de sello premezclado, utilizando material petreo 3-s (5/8") premezclado: -del banco | m3 | 0.19 | 57.25 | 57.25 | 0.19 | 5.27 m3 x jor de trabajo
FICOP-4465 | Riego de taponamiento con emulsion cationica de rompimiento rapido rr-2k (asfalto fm-1) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4466 | Ruptura de banqueta de concreto, incluye: carga a camion a mano y acarreo en camion 1er. km. | m3 | 0.5 | 166.82 | 166.82 | 0.5 | 2 m3 x jor de trabajo
FICOP-4467 | Ruptura de empedrado, incluye: seleccion y estiba del material en obra. | m2 | 0.08 | 28.29 | 28.29 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-4468 | Ruptura de pavimento adoquinado, incluye: carga mano, acarreo en camion 1er. km. | m2 | 0.11 | 37.1 | 37.1 | 0.11 | 9.1 m2 x jor de trabajo
FICOP-4469 | Ruptura de pavimento asfaltico, incluye: carga mano, acarreo en camion 1er. km. | m3 | 0.33 | 111.24 | 111.24 | 0.33 | 3.04 m3 x jor de trabajo
FICOP-4470 | Ruptura de pavimento de concreto, incluye: carga a camion a mano y acarreo en camion 1er. km. | m3 | 0.5 | 166.82 | 166.82 | 0.5 | 2 m3 x jor de trabajo
FICOP-4471 | Salida de gases medicinales para encamados y sala de cirugía, incluye: accesosrios, conexiones electricas y mecánicas. | Salida | 1.07 | 2583.9 | 2583.9 | 1.07 | 0.94 Salida x jor de trabajo
FICOP-4472 | Salida de instalacion hidraulica con tuberia y conexiones de p.v.c. | Salida | 0.5 | 387.53 | 387.53 | 0.5 | 2 Salida x jor de trabajo
FICOP-4473 | Salida electrica de iluminacion en plafon | Salida | 0.44 | 342.18 | 342.18 | 0.44 | 2.28 Salida x jor de trabajo
FICOP-4474 | Salida para contacto doble polarizado de 127 v | Salida | 0.87 | 679.61 | 679.61 | 0.87 | 1.15 Salida x jor de trabajo
FICOP-4475 | Sardinel concreto fc=100kg/cm2 de 10x10cm. incluye: cimbra y acarreos a 1ra. estacion a 20m. | m | 0.05 | 38.75 | 38.75 | 0.05 | 20 m x jor de trabajo
FICOP-4476 | Señal vertical en carreteras, por unidad de obra terminada señales informativas: de destino: -sid - 11 confirmativa de 56 x 300 cm. | pza | 0.63 | 229.51 | 229.51 | 0.63 | 1.59 pza x jor de trabajo
FICOP-4477 | Señal vertical en carreteras, por unidad de obra terminada señales preventivas: -sp - 6 curva de 86 x 86 cm. | pza | 0.47 | 172.13 | 172.13 | 0.47 | 2.13 pza x jor de trabajo
FICOP-4478 | Señal vertical en carreteras, por unidad de obra terminada señales restrictivas: -sr - 7 ceda el paso, de 70 x 70 cm.por lado. | pza | 0.47 | 172.13 | 172.13 | 0.47 | 2.13 pza x jor de trabajo
FICOP-4479 | Señal vertical en carreteras, por unidad de obra terminada señales informativas: de recomendacion: -sir - de 71 x 239cm. | pza | 0.93 | 310.28 | 310.28 | 0.93 | 1.08 pza x jor de trabajo
FICOP-4480 | Señal vertical en carreteras, por unidad de obra terminada señales preventivas: -sp - 17 incorporacion de transito de117 x 117 cm. | pza | 0.58 | 210.38 | 210.38 | 0.58 | 1.73 pza x jor de trabajo
FICOP-4481 | Señal vertical en carreteras, p.u.o.t. señales preventivas: sp - 8 curva inversa: -de 117 x 117 cm. | pza | 0.58 | 210.38 | 210.38 | 0.58 | 1.73 pza x jor de trabajo
FICOP-4482 | Señal vertical en carreteras, por unidad de obra terminada señales informativas: de recomendacion: -sir - de 40 x 239cm. | pza | 0.93 | 310.28 | 310.28 | 0.93 | 1.08 pza x jor de trabajo
FICOP-4483 | Señal vertical en carreteras, por unidad de obra terminada señales preventivas: sp - 11 cruce de caminos: -de 86 x 86cm. | pza | 0.47 | 172.13 | 172.13 | 0.47 | 2.13 pza x jor de trabajo
FICOP-4484 | Señal vertical en carreteras, por unidad de obra terminada señales informativas: de informacion general: nombre de obras: -sig - 8 de 71 x 239 cm. | pza | 0.93 | 310.28 | 310.28 | 0.93 | 1.08 pza x jor de trabajo
FICOP-4485 | Señal vertical en carreteras, por unidad de obra terminada señales informativas: de destino: -sid - 10 cruce de 40 x 239 cm., con tres tableros | pza | 0.63 | 229.51 | 229.51 | 0.63 | 1.59 pza x jor de trabajo
FICOP-4486 | Señalamiento vertical señalamiento vertical en carreteras, por unidad de obra terminada obras y dispositivos diversos: -od - 6 indicadores de alineamiento de 13 cm. de diametro y 100 cm. de altura, fantasma | pza | 0.26 | 95.63 | 95.63 | 0.26 | 3.85 pza x jor de trabajo
FICOP-4487 | Señalización para protección de obra urbana, a base de cinta de 8 cm plástica color amarillo, conos plástico reflejante h = 75 cm @ 150 cm y tambor de 48 cm de diámetro por h = 100 cm, color anaranjado @ 300, marca CG. Incluye: colocación, mantenimiento y retiro al final de la obra. | m | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4488 | Setos para formar barreras de proteccion en areas verdes al costado de andadores, incluye: tierra lama, riego de los mismos, acarreo a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.08 | 55.98 | 55.98 | 0.08 | 12.5 m x jor de trabajo
FICOP-4489 | Silicon fester festex transparente en muros de concreto, de tabiques aparente y plafones de concreto en exteriores, hasta 3.00m., de altura incluye: acarreos a 1a. estacion a 20 m | m2 | 0.04 | 31.78 | 31.78 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-4490 | Sistema administrativo para dispensarios, incluye: consola de control, impresora de recibos y caja de distribución a banco de datos | Sistema | 2 | 12465.04 | 12465.04 | 2 | 0.5 Sistema x jor de trabajo
FICOP-4491 | Sistema de cerradura electronica TSE 300 usuarios, inalbrica con llave electronica, marca Burg Wachter, modelo TSE 3005 wireless MCR | pza | 0.35 | 292.9 | 292.9 | 0.35 | 2.86 pza x jor de trabajo
FICOP-4492 | Sistema de cerradura electronica TSE 300 usuarios, compuesto por teclado y cilindro electronico marca Burg Wachter modelo TSE 3003 Premium MCR | pza | 0.35 | 292.9 | 292.9 | 0.35 | 2.86 pza x jor de trabajo
FICOP-4493 | Sistema de cerradura electronica TSE 1 usuario, compuesto por teclado y cilindro electronico, marca Burg Wachter, modelo TSE 3000 Basic MCR | pza | 0.35 | 292.9 | 292.9 | 0.35 | 2.86 pza x jor de trabajo
FICOP-4494 | Sistema de cerradura electronica TSE 300 usuarios, inalambrica, compuesta por teclado y cilindro electronico, marca Burg Wachter, modelo TSE 3004 wireless MCR | pza | 0.35 | 292.9 | 292.9 | 0.35 | 2.86 pza x jor de trabajo
FICOP-4495 | Sistema de monitoreo y control de inventario de tanques de combustible en una Estación de Servicio. | Sistema | 2 | 12465.04 | 12465.04 | 2 | 0.5 Sistema x jor de trabajo
FICOP-4496 | Sistema para retorno de vapores y venteo | Sistema | 3 | 2325.15 | 2325.15 | 3 | 0.34 Sistema x jor de trabajo
FICOP-4497 | Sobre acarreo con maquina de roca producto de excavacion a 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4498 | Soldadura en varilla corrugada del No. 10 (1 1/4) verticales, junta a tope biselado a 45 grados utilizando soldadura con electrodos E-9018, incluye: el suministro de los materiales, precalentamiento de las varillas a soldar, placa de respaldo, mano de obra especializada, desperdicios y equipo. NOTA: De acuerdo a estudios al respecto por parte de la UNAM, no recomienda este tipo de uniones en zonas sismicas de México si se utiliza varilla fabricada con la norma NMX-C-407. | junta | 0.17 | 133.41 | 133.41 | 0.17 | 5.89 junta x jor de trabajo
FICOP-4499 | Soldadura en varilla corrugada del No. 12 (1 1/2) verticales, junta a tope biselado a 45 grados utilizando soldadura con electrodos E-9018, incluye: el suministro de los materiales, precalentamiento de las varillas a soldar, placa de respaldo, mano de obra especializada, desperdicios y equipo. NOTA: De acuerdo a estudios al respecto por parte de la UNAM, no recomienda este tipo de uniones en zonas sismicas de México si se utiliza varilla fabricada con la norma NMX-C-407. | junta | 0.13 | 99.86 | 99.86 | 0.13 | 7.7 junta x jor de trabajo
FICOP-4500 | Soldadura en varilla corrugada del No. 8 (1) verticales, junta a tope biselado a 45 grados utilizando soldadura con electrodos E-9018, incluye: el suministro de los materiales, precalentamiento de las varillas a soldar, placa de respaldo, mano de obra especializada, desperdicios y equipo. NOTA: De acuerdo a estudios al respecto por parte de la UNAM, no recomienda este tipo de uniones en zonas sismicas de México si se utiliza varilla fabricada con la norma NMX-C-407. | junta | 0.08 | 66.55 | 66.55 | 0.08 | 12.5 junta x jor de trabajo
FICOP-4501 | Soldadura Exotérmica Cadweld tipo HA y carga # 90 para aterrizaje de estructura de acero incluye: molde de grafito, manija y chispero. | pza | 0.05 | 71.31 | 71.31 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-4502 | Sostenimiento a base de gaviones incluye el suministro y colocacion de de malla y piedra seleccionada. | m3 | 2.19 | 681.88 | 681.88 | 2.19 | 0.46 m3 x jor de trabajo
FICOP-4503 | Sub-base compactada al 100 % con material de banco a 1 1/2". | m3 | 0.01 | 4.12 | 4.12 | 0.01 | 100 m3 x jor de trabajo
FICOP-4504 | Sub-base compactada en capas no mayores a 20cm. de espesor, con tepetate de banco, al 90% prueba proctor standar. | m3 | 0.02 | 7.01 | 7.01 | 0.02 | 50 m3 x jor de trabajo
FICOP-4505 | Sub-base con mezcla de material cementante y grava de 40 mm, compactada al 90 % de la prueva proctor estandar. | m3 | 0.01 | 4.12 | 4.12 | 0.01 | 100 m3 x jor de trabajo
FICOP-4506 | Sub-base de grava controlada cementada en capas de 20cm.a de espesor compactada, al 95% prueba proctor standar. | m3 | 0.01 | 2.4 | 2.4 | 0.01 | 100 m3 x jor de trabajo
FICOP-4507 | Subestación de encamado con cordón llamador, luz tranquilizadora y cancelación de botón, vigilancia continua para encamado, incluye: ptotección para descargas electrostáticas de más de 100,000 V, conexiones y pruebas. | pza. | 0.09 | 529.76 | 529.76 | 0.09 | 11.12 pza. x jor de trabajo
FICOP-4508 | Subestacion eléctrica clase 13 KV con transformador de 750 KVA autoenfriado por aceite tipo OA y una impedancia certificada de 5 % 13.8KV/220-127V, conexión delta con 4 derivaciones operadas desde el exterior 60 Hz, con una sobreelevación de temperatura de 65 grados centigrados. | pza | 32 | 32760.2 | 32760.2 | 32 | 0.04 pza x jor de trabajo
FICOP-4509 | Subestacion eléctrica clase 15 KV con transformador de 750 KVA autoenfriado por aceite tipo OA y una impedancia certificada de 5 % 15KV/220-127V, conexión delta con 4 derivaciones operadas desde el exterior 60 Hz, con una sobreelevación de temperatura de 65 grados centigrados. | pza | 39 | 40289.95 | 40289.95 | 39 | 0.03 pza x jor de trabajo
FICOP-4510 | Suelo cemento de 15 cm de espesor a base de jal y cemento gris con mezcla en el lugar, compactado a máquina al 90 % de su PVSM. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 0.03 | 21.7 | 21.7 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-4511 | Suelo cemento de 20 cm de espesor a base de jal y cemento gris con mezcla en el lugar, compactado a máquina al 90 % de su PVSM. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 0.04 | 28.68 | 28.68 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-4512 | Suelo cemento de 25 cm de espesor a base de jal y cemento gris con mezcla en el lugar, compactado a máquina al 90 % de su PVSM. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 0.05 | 36.12 | 36.12 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-4513 | Suelo cemento de 30 cm de espesor a base de jal y cemento gris con mezcla en el lugar, compactado a máquina al 90 % de su PVSM. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 0.06 | 43.33 | 43.33 | 0.06 | 16.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-4514 | Suministro emulsion asf cationica super estable RL3-K p/mezclas asf incluye flete a 10kms. | L | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4515 | Suministro emulsion asf cationica romp lenta RL-2K p/sello premezclado incluye flete a 10kms. | L | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4516 | Suministro, habilitado, colocacion malla electrosoldada 6x6-10/10 | m2 | 0.02 | 5.88 | 5.88 | 0.02 | 50 m2 x jor de trabajo
FICOP-4517 | Suministro, habilitado, colocacion acero estruc lig angulo (aps) a-36 | kg | 0.03 | 9.75 | 9.75 | 0.03 | 33.34 kg x jor de trabajo
FICOP-4518 | Suministro, habilitado, colocacion acero rfrzo vars no 3-8 (3/8"-1") fy=4200 kg/cm2 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4519 | Suministro, habilitado, colocacion acero rfrzo vars no 2 (1/4") fy=2650 kg/cm2 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4520 | Suministro, habilitado, colocacion acero rfrzo vars no 3-8 (3/8"-1") fy=4200 kg/cm2 | Ton | 18.97 | 6508.19 | 6508.19 | 18.97 | 0.06 Ton x jor de trabajo
FICOP-4521 | Suministro, habilitado, colocacion armex estruc 10x10-3 fy=6200 kg/cm2 | m | 0.02 | 5.8 | 5.8 | 0.02 | 50 m x jor de trabajo
FICOP-4522 | Tablero de alumbrada y distribución NQOD-30-3AB21, 1 fase, 3 hilos, interruptor principal | pza | 0.67 | 518.4 | 518.4 | 0.67 | 1.5 pza x jor de trabajo
FICOP-4523 | Tablero de alumbrado y distribucion NQOD30-4L 12, 3 fases, 4 hilos, zapatas principales.Marca SquareD.Incluye: Materiales,mano de obra y herramienta. | pza | 0.75 | 583.26 | 583.26 | 0.75 | 1.34 pza x jor de trabajo
FICOP-4524 | Tablero de alumbrado y distribucion NQOD12 4AB 11, 3 fases, 4 hilos, interruptor principal. Marca SquareD.Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta. | pza | 0.33 | 259.2 | 259.2 | 0.33 | 3.04 pza x jor de trabajo
FICOP-4525 | Tablero de alumbrado y distribucion NQOD12-3L 12, 1 fase, 3 hilos,zapatas principales. Marca SquareD.Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta. | pza | 0.3 | 233.54 | 233.54 | 0.3 | 3.34 pza x jor de trabajo
FICOP-4526 | Tablero de alumbrado y distribución NQOD-30-4L. 3 fase, 4 hilos, zapatas principales | pza | 0.75 | 583.26 | 583.26 | 0.75 | 1.34 pza x jor de trabajo
FICOP-4527 | Tablero de alumbrado y distribucion NQOD423AB22, 1fase, 3 hilos, interruptor principal, dos polos. Marca SquareD | pza | 0.67 | 517.93 | 517.93 | 0.67 | 1.5 pza x jor de trabajo
FICOP-4528 | Tablero de alumbrado y distribucion NQOD24 4L 12,3fases, 4 hilos, zapatas principales. Marca SquareD.Incluye: Materiales,mano de obra y herramienta. | pza | 0.5 | 388.84 | 388.84 | 0.5 | 2 pza x jor de trabajo
FICOP-4529 | Tablero de alumbrado y distribucion NQOD303AB22, 1fase, 3 hilos, interruptor principal, dos polos.Marca SquareD | pza | 0.67 | 518.4 | 518.4 | 0.67 | 1.5 pza x jor de trabajo
FICOP-4530 | Tablero de alumbrado y distribución NQOD-24-4AB, 3 fases, tres polos, interruptor principal | pza | 0.5 | 388.84 | 388.84 | 0.5 | 2 pza x jor de trabajo
FICOP-4531 | Tablero de alumbrado y distribución NQOD-30-4AB, 3 fases, tres polos, interruptor principal | pza | 0.75 | 583.26 | 583.26 | 0.75 | 1.34 pza x jor de trabajo
FICOP-4532 | Tablero de alumbrado y distribución NQOD-42-4AB, 4 fases, tres polos, interruptor principal | pza | 0.75 | 583.26 | 583.26 | 0.75 | 1.34 pza x jor de trabajo
FICOP-4533 | Tablero de alumbrado y distribucion NQOD20 3AB 12,1 fase, 3 hilos,interruptor principal, dos polos.Marca SquareD | pza | 0.43 | 333.7 | 333.7 | 0.43 | 2.33 pza x jor de trabajo
FICOP-4534 | Tablero de alumbrado y distribucion NQOD12-3AB 12,1 fase, 3 hilos, interruptor principal, dos polos.Marca SquareD | pza | 0.3 | 233.54 | 233.54 | 0.3 | 3.34 pza x jor de trabajo
FICOP-4535 | Tablero de alumbrado y distribución zapata principal 1f 3h tipo NQOD203ab12, marca Square D. | pza | 2.14 | 1664.24 | 1664.24 | 2.14 | 0.47 pza x jor de trabajo
FICOP-4536 | Tablero de alumbrado y distribucion NQOD12-3AB 11,I fase, 3 hilos,interruptor principal. Marca SquareD.Incluye: Materiales, mano de obra y herranienta. | pza | 0.3 | 233.54 | 233.54 | 0.3 | 3.34 pza x jor de trabajo
FICOP-4537 | Tablero de alumbrado y distribucion NQOD42-3L 21, 1 fase, 3 hilos, zapatas principales. Marca SquareD. Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta. | pza | 0.67 | 518.4 | 518.4 | 0.67 | 1.5 pza x jor de trabajo
FICOP-4538 | Tablero de alumbrado y distribucion NQOD42 4AB22,3 fases, 4 hilos, interruptor principal.Marca SquareD.Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta. | pza | 0.75 | 583.26 | 583.26 | 0.75 | 1.34 pza x jor de trabajo
FICOP-4539 | Tablero de alumbrado y distribucion NQOD124L 12, 3fases, 4 hilos, zapatas principales. Marca SquareD.Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta | pza | 0.33 | 259.2 | 259.2 | 0.33 | 3.04 pza x jor de trabajo
FICOP-4540 | Tablero de alumbrado y distribucion NQOD42 4L 22, 3 fases, 4 hilos, zapatas principales.Marca SquareD.Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta. | pza | 0.75 | 583.26 | 583.26 | 0.75 | 1.34 pza x jor de trabajo
FICOP-4541 | Tablero de alumbrado y distribucion NQOD12-4AB 12, 3 fases, 4 hilos, interruptor principal.Marca SquareD.Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta. | pza | 0.33 | 259.2 | 259.2 | 0.33 | 3.04 pza x jor de trabajo
FICOP-4542 | Tablero de alumbrado y distribucion NQOD303AB22, 3 fases, 4 hilos, interruptor principal. Marca SquareD.Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta. | pza | 0.5 | 388.84 | 388.84 | 0.5 | 2 pza x jor de trabajo
FICOP-4543 | Tablero de alumbrado y distribucion NQOD244AB11S, 3 fases, 4 hilos, interruptor principal. Marca SquareD.Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta. | pza | 0.5 | 388.84 | 388.84 | 0.5 | 2 pza x jor de trabajo
FICOP-4544 | Tablero de alumbrado y distribucion NQOD30-4AB12, 3 fases, 4 hilos, interruptor principal. Marca SquareD.Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta. | pza | 0.75 | 583.26 | 583.26 | 0.75 | 1.34 pza x jor de trabajo
FICOP-4545 | Tablero de alumbrado y distribucion NQOD24 4AB12,3 fases, 4 hilos,interruptor principal. Marca SquareD.Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta. | pza | 0.5 | 388.84 | 388.84 | 0.5 | 2 pza x jor de trabajo
FICOP-4546 | Tablero de alumbrado y distribucion NQOD203AB11S, 1 fase, 3 hilos, interruptor principal, dos polos.Marca SquareD | pza | 0.43 | 333.7 | 333.7 | 0.43 | 2.33 pza x jor de trabajo
FICOP-4547 | Tablero de distribucion nqo - 12 - 4 ab 11 3 x 50 a. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.38 | 294.9 | 294.9 | 0.38 | 2.64 pza x jor de trabajo
FICOP-4548 | Tablero de distribucion nqo - 24 - 4 l 11 3x100a | pza | 0.63 | 491.49 | 491.49 | 0.63 | 1.59 pza x jor de trabajo
FICOP-4549 | Tablero de distribucion nqo - 24 - 4 ab 11 3 x 100 a. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.76 | 589.79 | 589.79 | 0.76 | 1.32 pza x jor de trabajo
FICOP-4550 | Tablero de distribucion nqo - 24 - 4 ab 21 3 x 225 a. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 1.33 | 1032.21 | 1032.21 | 1.33 | 0.76 pza x jor de trabajo
FICOP-4551 | Tablero de distribucion qo - 612 l 100 sq 120/240. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 1.11 | 863.92 | 863.92 | 1.11 | 0.91 pza x jor de trabajo
FICOP-4552 | Tabletas de cristal flotado bronce de 10cm de ancho x 90cm de largo, de 6mm de espesor con cantos pulidos longitudinalmente, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: acarreo del material a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.01 | 9.13 | 9.13 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-4553 | Tabletas de cristal flotado claro de 10cm de ancho x 90cm de largo, de 6mm de espesor con cantos pulidos longitudinalmente, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: acarreo del material a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.01 | 9.13 | 9.13 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-4554 | Tabletas de cristal flotado claro 5mm 10x90cm cantos pulidos longitudinalmente, hasta 3.00 m. de altura, incluye: acarreos a 1ra. estacion a 20.00m. | pza | 0.01 | 9.13 | 9.13 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-4555 | Tabletas de cristal flotado claro de 10cm de ancho x 60cm de largo, de 5mm de espesor con cantos pulidos longitudinalmente, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: acarreo del material a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.01 | 9.13 | 9.13 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-4556 | Tabletas de cristal flotado claro de 10cm de ancho x 60cm de largo, de 4mm de espesor con cantos pulidos longitudinalmente, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: acarreo del material a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.02 | 11.41 | 11.41 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-4557 | Tabletas de cristal flotado claro 4mm 10x30cm cantos pulidos longitudinalmente, hasta 3.00 m. de altura, incluye: acarreos a 1ra. estacion a 20.00m. | pza | 0.01 | 9.13 | 9.13 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-4558 | Tachuela 45x60cm c/reflejante 2cara swaromex | pza | 0.63 | 229.51 | 229.51 | 0.63 | 1.59 pza x jor de trabajo
FICOP-4559 | Tala de arbol de 10 a 30 cm de diametro incluyendo desenraice y apile del mismo en el lugar. | pza | 0.25 | 83.41 | 83.41 | 0.25 | 4 pza x jor de trabajo
FICOP-4560 | Tala de arbol de 101 a 120 cm de diametro incluyendo desenraice y apile del mismo en el lugar. | pza | 2.86 | 953.24 | 953.24 | 2.86 | 0.35 pza x jor de trabajo
FICOP-4561 | Tala de arbol de 31 a 60 cm de diametro incluyendo desenraice y apile del mismo en el lugar. | pza | 0.8 | 266.91 | 266.91 | 0.8 | 1.25 pza x jor de trabajo
FICOP-4562 | Tala de arbol de 61 a 100 cm de diametro incluyendo desenraice y apile del mismo en el lugar. | pza | 2 | 667.28 | 667.28 | 2 | 0.5 pza x jor de trabajo
FICOP-4563 | Tala de arboles 0.40m diam. de tronco y/o 10.00m o més de altura, incluye extraccion de tocones, p.u.o.t. | pza | 0.26 | 76.87 | 76.87 | 0.26 | 3.85 pza x jor de trabajo
FICOP-4564 | Tala de arboles mayores a 120 cm de diametro incluyendo desenraice y apile del mismo en el lugar. | pza | 5 | 1668.2 | 1668.2 | 5 | 0.2 pza x jor de trabajo
FICOP-4565 | Tala de arboles, incluye: derribe, desrame, carga y descarga dentro de la obra p/perimetros del tronco medido a 1.00 del nivel del terreno natural de 0.76 a 1.50 mts. | pza | 0.85 | 282.06 | 282.06 | 0.85 | 1.18 pza x jor de trabajo
FICOP-4566 | Tala de arboles, incluye: derribe, desrame, carga y descarga dentro de la obra p/perimetros del tronco medido a 1.00 del nivel del terreno natural de 0.25 a 0.75 mts. | pza | 0.31 | 102.56 | 102.56 | 0.31 | 3.23 pza x jor de trabajo
FICOP-4567 | Tala y descenraice de árbol hasta 60 cm de diámetro medido a 1 m de altura. | pza | 2.64 | 785.03 | 785.03 | 2.64 | 0.38 pza x jor de trabajo
FICOP-4568 | Tala y descenraice de árbol hasta 45 cm de diámetro medido a 1 m de altura. | pza | 2.58 | 767.05 | 767.05 | 2.58 | 0.39 pza x jor de trabajo
FICOP-4569 | Tanque de doble pared de acero polietileno para almacenamiento de gasolina, 80,000 l de capacidad, incluye. maniobras para instalarlo en los tanques de concreto. | pza. | 3 | 1980.9 | 1980.9 | 3 | 0.34 pza. x jor de trabajo
FICOP-4570 | Tanque estacion para gas de 300 lts. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.5 | 387.53 | 387.53 | 0.5 | 2 pza x jor de trabajo
FICOP-4571 | Tanque estacionario de 1000 lts para gas | pza | 0.5 | 387.53 | 387.53 | 0.5 | 2 pza x jor de trabajo
FICOP-4572 | Tanque estacionario de 500 lts para gas | pza | 0.4 | 310.02 | 310.02 | 0.4 | 2.5 pza x jor de trabajo
FICOP-4573 | Tapa PVC-Hc hidraulico cementar SI de 19 mm (3/4") L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y colocacion | pza | 0 | 1.55 | 1.55 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4574 | Tapa de acero ciega bridada de 457mm (18"), de 74.7 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.1 | 105.76 | 105.76 | 0.1 | 10 pza x jor de trabajo
FICOP-4575 | Tapa de acero ciega bridada de 63mm (2.5"), de 3 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.05 | 48.02 | 48.02 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-4576 | Tapa de acero ciega bridada de 51mm (2") de 2 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.04 | 42.31 | 42.31 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-4577 | Tapa de acero ciega bridada de 914mm (36"), de 373.4 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.33 | 352.51 | 352.51 | 0.33 | 3.04 pza x jor de trabajo
FICOP-4578 | Tapa de acero ciega bridada de 101mm (4"), de 6.5 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.06 | 58.7 | 58.7 | 0.06 | 16.67 pza x jor de trabajo
FICOP-4579 | Tapa de acero ciega bridada de 508mm (20"), de 96.5 kg marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.13 | 132.2 | 132.2 | 0.13 | 7.7 pza x jor de trabajo
FICOP-4580 | Tapa de acero ciega bridada de 254mm (10"), de 26.3 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.06 | 66.1 | 66.1 | 0.06 | 16.67 pza x jor de trabajo
FICOP-4581 | Tapa de acero ciega bridada de 203mm (8"), de 18 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.06 | 64.09 | 64.09 | 0.06 | 16.67 pza x jor de trabajo
FICOP-4582 | Tapa de acero ciega bridada de 76mm (3"), de 3.7 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.05 | 52.88 | 52.88 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-4583 | Tapa de acero ciega bridada de 304mm (12"), de 35.8 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.06 | 66.1 | 66.1 | 0.06 | 16.67 pza x jor de trabajo
FICOP-4584 | Tapa de acero ciega bridada de 355mm (14"), de 46.8 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.07 | 70.44 | 70.44 | 0.07 | 14.29 pza x jor de trabajo
FICOP-4585 | Tapa de acero ciega bridada de 152mm (6"), de 10.5 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.06 | 62.19 | 62.19 | 0.06 | 16.67 pza x jor de trabajo
FICOP-4586 | Tapa de acero ciega bridada de 406mm (16"), de 62.5 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.07 | 75.51 | 75.51 | 0.07 | 14.29 pza x jor de trabajo
FICOP-4587 | Tapa de acero ciega bridada de 609mm (24"), de 144.10 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.14 | 151.03 | 151.03 | 0.14 | 7.15 pza x jor de trabajo
FICOP-4588 | Tapa de acero ciega bridada de 762mm (30"), de 238.4 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.25 | 264.41 | 264.41 | 0.25 | 4 pza x jor de trabajo
FICOP-4589 | Tapa PVC-Hc hidraulico cementar SI de 150 mm (6") L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y colocacion | pza | 0.01 | 15.56 | 15.56 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-4590 | Tapa PVC-Hc hidraulico cementar SI de 13 mm (1/2") L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y colocacion | pza | 0 | 1.55 | 1.55 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4591 | Tapa PVC-Hc hidraulico cementar SI de 25 mm (1") L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y colocacion | pza | 0 | 1.55 | 1.55 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4592 | Tapa PVC-Hc hidraulico cementar SI de 32 mm (1 1/4") L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y colocacion | pza | 0 | 1.71 | 1.71 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4593 | Tapa PVC-Hc hidraulico cementar SI de 38 mm (1 1/2") L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y colocacion | pza | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4594 | Tapa PVC-Hc hidraulico cementar SI de 60 mm (2 3/8") L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y colocacion | pza | 0.01 | 4.88 | 4.88 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-4595 | Tapa PVC-Hc hidraulico cementar SI de 75 mm (3") L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y colocacion | pza | 0.01 | 6.05 | 6.05 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-4596 | Tapa PVC-Hc hidraulico cementar SI de 100 mm (4") L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y colocacion | pza | 0.01 | 8.06 | 8.06 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-4597 | Tapa PVC-Hc hidraulico cementar SI de 50 mm (2") L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y colocacion | pza | 0.01 | 4.03 | 4.03 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-4598 | Tapiales madera p/proteccion cualquier nivel. | m2 | 0.2 | 69.63 | 69.63 | 0.2 | 5 m2 x jor de trabajo
FICOP-4599 | Tapon campana PVC-Ha hidraulico anger SI de 100 mm ( 4) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.01 | 8.06 | 8.06 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-4600 | Tapon campana PVC-Ha hidraulico anger SM 315 mm (12 1/8) clase 10, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.02 | 35.1 | 35.1 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-4601 | Tapon campana PVC-Ha hidraulico anger SI de 150 mm ( 6) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.01 | 15.56 | 15.56 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-4602 | Tapon campana PVC-Ha hidraulico anger SM 160 mm (6 1/4) clase 10, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.01 | 16.62 | 16.62 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-4603 | Tapon campana PVC-Ha hidraulico anger SI de 38 mm ( 1 1/2) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4604 | Tapon campana PVC-Ha hidraulico anger SI de 200 mm ( 8) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.02 | 20.74 | 20.74 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-4605 | Tapon campana PVC-Ha hidraulico anger SI de 50 mm ( 2) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.01 | 4.03 | 4.03 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-4606 | Tapon campana PVC-Ha hidraulico anger SI de 60 mm ( 2 3/8) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0 | 0.47 | 0.47 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4607 | Tapon campana PVC-Ha hidraulico anger SI de 75 mm ( 3) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.01 | 6.05 | 6.05 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-4608 | Tapon capa de cobre 10 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.02 | 15.5 | 15.5 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-4609 | Tarima 1.22x2.44 triplay pino 16mm sobre bastidor de madera 3a 11/2"x3"x8" incluye: materiales y mano de obra (costo en almacen de obra) | pza | 0.09 | 68.11 | 68.11 | 0.09 | 11.12 pza x jor de trabajo
FICOP-4610 | Tarimas para traspaleos cielo abierto y cepas de 2.0 a 4.0m. de profundidad, incluye: materiales y mano de obra | m3 | 0.01 | 7.48 | 7.48 | 0.01 | 100 m3 x jor de trabajo
FICOP-4611 | Tarimas para traspaleos cielo abierto y cepas de 4.0 a 6.0m. de profundidad, incluye: materiales y mano de obra | m3 | 0.02 | 14.97 | 14.97 | 0.02 | 50 m3 x jor de trabajo
FICOP-4612 | Tarimas para traspaleos cielo abierto y cepas de 6.0 a 8.0m. de profundidad, incluye: materiales y mano de obra | m3 | 0.07 | 52.39 | 52.39 | 0.07 | 14.29 m3 x jor de trabajo
FICOP-4613 | Taza Cadet Flux Flowise 15" 4.8 lpd blanco mod.01230, marca American Standard, incluye: instalación, conexión a descarga, amacizado con pijas al piso, sellado de juntas con cemento blanco y pruebas de operación. | pza | 0.4 | 310.02 | 310.02 | 0.4 | 2.5 pza x jor de trabajo
FICOP-4614 | Taza Cadet Flux Flowise 16-1/2" 4.8 lpd blanco mod.01231, marca American Standard, incluye: instalación, conexión a descarga, amacizado con pijas al piso, sellado de juntas con cemento blanco y pruebas de operación. | pza | 0.4 | 310.02 | 310.02 | 0.4 | 2.5 pza x jor de trabajo
FICOP-4615 | Taza p/flux. 2 ideal std. mod olimpico | pza | 0.27 | 209.26 | 209.26 | 0.27 | 3.71 pza x jor de trabajo
FICOP-4616 | Te cu - cu reduccion 19 mm | pza | 0.08 | 64.64 | 64.64 | 0.08 | 12.5 pza x jor de trabajo
FICOP-4617 | Te de acero bridado de 101mm (4") x 63mm (2.5") de 24 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.03 | 31.73 | 31.73 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-4618 | Te de acero bridado de 101mm (4") x 101mm (4") de 28 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.04 | 37.02 | 37.02 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-4619 | Te de acero bridado de 101mm (4") x 76mm (3") de 25 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.03 | 33 | 33 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-4620 | Te de acero bridado de 101mm (4") x 51mm (2") de 23 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.03 | 30.35 | 30.35 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-4621 | Te de acero bridado de 152mm (6") x 51mm (2") de 37 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.05 | 48.86 | 48.86 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-4622 | Te de acero bridado de 152mm (6") x 63mm (2.5") de 38 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.05 | 50.24 | 50.24 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-4623 | Te de acero bridado de 152mm (6") x 76mm (3") de 39 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.05 | 51.51 | 51.51 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-4624 | Te de acero bridado de 152mm (6") x 101mm (4") de 42 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.05 | 55.53 | 55.53 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-4625 | Te de acero bridado de 152mm (6") x 152mm (6") de 45 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.06 | 59.44 | 59.44 | 0.06 | 16.67 pza x jor de trabajo
FICOP-4626 | Te de acero bridado de 203mm (8") x 63mm (2.5") de 59 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.07 | 77.95 | 77.95 | 0.07 | 14.29 pza x jor de trabajo
FICOP-4627 | Te de acero bridado de 203mm (8") x 203mm (8") de 72 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.09 | 95.19 | 95.19 | 0.09 | 11.12 pza x jor de trabajo
FICOP-4628 | Te de acero bridado de 203mm (8") x 152mm (6") de 66 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.08 | 87.25 | 87.25 | 0.08 | 12.5 pza x jor de trabajo
FICOP-4629 | Te de acero bridado de 203mm (8") x 101mm (4") de 63 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.08 | 83.24 | 83.24 | 0.08 | 12.5 pza x jor de trabajo
FICOP-4630 | Te de acero bridado de 203mm (8") x 76mm (3") de 60 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.08 | 79.32 | 79.32 | 0.08 | 12.5 pza x jor de trabajo
FICOP-4631 | Te de acero bridado de 254mm (10") x 152mm (6") de 103 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.13 | 136.22 | 136.22 | 0.13 | 7.7 pza x jor de trabajo
FICOP-4632 | Te de acero bridado de 254mm (10") x 101mm (4") de 99 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.12 | 130.93 | 130.93 | 0.12 | 8.34 pza x jor de trabajo
FICOP-4633 | Te de acero bridado de 254mm (10") x 203mm (8") de 108 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.14 | 142.78 | 142.78 | 0.14 | 7.15 pza x jor de trabajo
FICOP-4634 | Te de acero bridado de 254mm (10") x 254mm (10") de 115 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.14 | 152.09 | 152.09 | 0.14 | 7.15 pza x jor de trabajo
FICOP-4635 | Te de acero bridado de 254mm (10") x 76mm (3") de 96 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.12 | 126.92 | 126.92 | 0.12 | 8.34 pza x jor de trabajo
FICOP-4636 | Te de acero bridado de 304mm (12") x 304mm (12") de 174 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.25 | 260.6 | 260.6 | 0.25 | 4 pza x jor de trabajo
FICOP-4637 | Te de acero bridado de 304mm (12") x 254mm (10") de 164 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.21 | 216.81 | 216.81 | 0.21 | 4.77 pza x jor de trabajo
FICOP-4638 | Te de acero bridado de 304mm (12") x 152mm (6") de 148 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.19 | 195.77 | 195.77 | 0.19 | 5.27 pza x jor de trabajo
FICOP-4639 | Te de acero bridado de 304mm (12") x 101mm (4") de 142 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.18 | 187.84 | 187.84 | 0.18 | 5.56 pza x jor de trabajo
FICOP-4640 | Te de acero bridado de 304mm (12") x 203mm (8") de 155 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.19 | 204.97 | 204.97 | 0.19 | 5.27 pza x jor de trabajo
FICOP-4641 | Te de acero bridado de 355mm (14") x 355mm (14") de 245 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.32 | 334.63 | 334.63 | 0.32 | 3.13 pza x jor de trabajo
FICOP-4642 | Te de acero bridado de 355mm (14") x 203mm (8") de 212 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.27 | 280.38 | 280.38 | 0.27 | 3.71 pza x jor de trabajo
FICOP-4643 | Te de acero bridado de 355mm (14") x 254mm (10") de 223 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.28 | 294.97 | 294.97 | 0.28 | 3.58 pza x jor de trabajo
FICOP-4644 | Te de acero bridado de 355mm (14") x 152mm (6") de 204 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.26 | 269.8 | 269.8 | 0.26 | 3.85 pza x jor de trabajo
FICOP-4645 | Te de acero bridado de 355mm (14") x 101mm (4") de 197 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.25 | 260.6 | 260.6 | 0.25 | 4 pza x jor de trabajo
FICOP-4646 | Te de acero bridado de 355mm (14") x 304mm (12") de 235 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.29 | 310.84 | 310.84 | 0.29 | 3.45 pza x jor de trabajo
FICOP-4647 | Te de acero bridado de 406mm (16") x 254mm (10") de 268 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.34 | 354.52 | 354.52 | 0.34 | 2.95 pza x jor de trabajo
FICOP-4648 | Te de acero bridado de 406mm (16") x 304mm (12") de 278 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.35 | 367.74 | 367.74 | 0.35 | 2.86 pza x jor de trabajo
FICOP-4649 | Te de acero bridado de 406mm (16") x 355mm (14") de 285 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.36 | 376.94 | 376.94 | 0.36 | 2.78 pza x jor de trabajo
FICOP-4650 | Te de acero bridado de 406mm (16") x 406mm (16") de 298 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.37 | 394.18 | 394.18 | 0.37 | 2.71 pza x jor de trabajo
FICOP-4651 | Te de acero bridado de 406mm (16") x 101mm (4") de 253kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.32 | 334.63 | 334.63 | 0.32 | 3.13 pza x jor de trabajo
FICOP-4652 | Te de acero bridado de 406mm (16") x 152mm (6") de 256 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.32 | 338.65 | 338.65 | 0.32 | 3.13 pza x jor de trabajo
FICOP-4653 | Te de acero bridado de 406mm (16") x 203mm (8") de 262 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.33 | 346.59 | 346.59 | 0.33 | 3.04 pza x jor de trabajo
FICOP-4654 | Te de acero bridado de 457mm (18") x 457mm (18") de 365 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.46 | 482.81 | 482.81 | 0.46 | 2.18 pza x jor de trabajo
FICOP-4655 | Te de acero bridado de 457mm (18") x 406mm (16") de359 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.45 | 474.88 | 474.88 | 0.45 | 2.23 pza x jor de trabajo
FICOP-4656 | Te de acero bridado de 457mm (18") x 355mm (14") de 346 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.43 | 457.64 | 457.64 | 0.43 | 2.33 pza x jor de trabajo
FICOP-4657 | Te de acero bridado de 457mm (18") x 304mm (12") de 339 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.42 | 448.44 | 448.44 | 0.42 | 2.39 pza x jor de trabajo
FICOP-4658 | Te de acero bridado de 457mm (18") x 254mm (10") de 329 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.41 | 435.21 | 435.21 | 0.41 | 2.44 pza x jor de trabajo
FICOP-4659 | Te de acero bridado de 457mm (18") x 203mm (8") de 322 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.4 | 425.91 | 425.91 | 0.4 | 2.5 pza x jor de trabajo
FICOP-4660 | Te de acero bridado de 457mm (18") x 152mm (6") de 316 kg, marca Fundidora Tenayuca Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.4 | 417.98 | 417.98 | 0.4 | 2.5 pza x jor de trabajo
FICOP-4661 | Te de acero bridado de 508mm (20") x 254mm (10") de 415 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.52 | 548.91 | 548.91 | 0.52 | 1.93 pza x jor de trabajo
FICOP-4662 | Te de acero bridado de 508mm (20") x 457mm (18") de 450 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.56 | 595.23 | 595.23 | 0.56 | 1.79 pza x jor de trabajo
FICOP-4663 | Te de acero bridado de 508mm (20") x 406mm (16") de 444 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.56 | 587.3 | 587.3 | 0.56 | 1.79 pza x jor de trabajo
FICOP-4664 | Te de acero bridado de 508mm (20") x 304mm (12") de 424 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.53 | 560.86 | 560.86 | 0.53 | 1.89 pza x jor de trabajo
FICOP-4665 | Te de acero bridado de 508mm (20") x 508mm (20") de 465 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.58 | 615.12 | 615.12 | 0.58 | 1.73 pza x jor de trabajo
FICOP-4666 | Te de acero bridado de 508mm (20") x 203mm (8") de 407 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.51 | 538.33 | 538.33 | 0.51 | 1.97 pza x jor de trabajo
FICOP-4667 | Te de acero bridado de 508mm (20") x 152mm (6") de 402 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.5 | 531.78 | 531.78 | 0.5 | 2 pza x jor de trabajo
FICOP-4668 | Te de acero bridado de 508mm (20") x 355mm (14") de 432 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.54 | 571.44 | 571.44 | 0.54 | 1.86 pza x jor de trabajo
FICOP-4669 | Te de acero bridado de 51mm (2") x 51mm (2") de 10 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.02 | 22.42 | 22.42 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-4670 | Te de acero bridado de 609mm (24") x 406mm (16") de 686 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.86 | 907.45 | 907.45 | 0.86 | 1.17 pza x jor de trabajo
FICOP-4671 | Te de acero bridado de 609mm (24") x 152mm (6") de 631 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.79 | 834.68 | 834.68 | 0.79 | 1.27 pza x jor de trabajo
FICOP-4672 | Te de acero bridado de 609mm (24") x 609mm (24") de 848 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 1.06 | 1121.72 | 1121.72 | 1.06 | 0.95 pza x jor de trabajo
FICOP-4673 | Te de acero bridado de 609mm (24") x 457mm (18") de 693 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.87 | 916.65 | 916.65 | 0.87 | 1.15 pza x jor de trabajo
FICOP-4674 | Te de acero bridado de 609mm (24") x 355mm (14") de 672 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.84 | 888.94 | 888.94 | 0.84 | 1.2 pza x jor de trabajo
FICOP-4675 | Te de acero bridado de 609mm (24") x 304mm (12") de 662 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.83 | 875.72 | 875.72 | 0.83 | 1.21 pza x jor de trabajo
FICOP-4676 | Te de acero bridado de 609mm (24") x 254mm (10") de 650 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.81 | 859.85 | 859.85 | 0.81 | 1.24 pza x jor de trabajo
FICOP-4677 | Te de acero bridado de 609mm (24") x 203mm (8") de 640 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.8 | 846.63 | 846.63 | 0.8 | 1.25 pza x jor de trabajo
FICOP-4678 | Te de acero bridado de 609mm (24") x 508mm (20") de 714 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.89 | 944.46 | 944.46 | 0.89 | 1.13 pza x jor de trabajo
FICOP-4679 | Te de acero bridado de 63mm (2.5") x 51mm (2") de 12 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.02 | 22.42 | 22.42 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-4680 | Te de acero bridado de 63mm (2.5") x 63mm (2.5") de 13 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.02 | 22.42 | 22.42 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-4681 | Te de acero bridado de 762mm (30") x 254mm (10") de 1052 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 1.32 | 1391.63 | 1391.63 | 1.32 | 0.76 pza x jor de trabajo
FICOP-4682 | Te de acero bridado de 762mm (30") x 457mm (18") de 1138 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 1.42 | 1505.32 | 1505.32 | 1.42 | 0.71 pza x jor de trabajo
FICOP-4683 | Te de acero bridado de 762mm (30") x 762 (30") de 1287 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 1.61 | 1702.47 | 1702.47 | 1.61 | 0.63 pza x jor de trabajo
FICOP-4684 | Te de acero bridado de 762mm (30") x 609mm (24") de 1213 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 1.52 | 1604.53 | 1604.53 | 1.52 | 0.66 pza x jor de trabajo
FICOP-4685 | Te de acero bridado de 762mm (30") x 508mm (20") de 1165 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 1.46 | 1541.07 | 1541.07 | 1.46 | 0.69 pza x jor de trabajo
FICOP-4686 | Te de acero bridado de 762mm (30") x 406mm (16") de 1124 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 1.41 | 1486.82 | 1486.82 | 1.41 | 0.71 pza x jor de trabajo
FICOP-4687 | Te de acero bridado de 762mm (30") x 304mm (12") de 1076 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 1.35 | 1423.36 | 1423.36 | 1.35 | 0.75 pza x jor de trabajo
FICOP-4688 | Te de acero bridado de 762mm (30") x 203mm (8") de 1032 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 1.29 | 1365.19 | 1365.19 | 1.29 | 0.78 pza x jor de trabajo
FICOP-4689 | Te de acero bridado de 762mm (30") x 152mm (6") de 1016 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 1.27 | 1343.93 | 1343.93 | 1.27 | 0.79 pza x jor de trabajo
FICOP-4690 | Te de acero bridado de 762mm (30") x 355mm (14") de 1097 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 1.37 | 1451.17 | 1451.17 | 1.37 | 0.73 pza x jor de trabajo
FICOP-4691 | Te de acero bridado de 76mm (3") x 51mm (2") de 15 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.02 | 22.42 | 22.42 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-4692 | Te de acero bridado de 76mm (3") x 76mm (3") de 17 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.02 | 22.42 | 22.42 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-4693 | Te de acero bridado de 76mm (3") x 63mm (2.5") de 16 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.02 | 22.42 | 22.42 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-4694 | Te de acero bridado de 914mm (36") x 152mm (6") de 1519 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 1.9 | 2009.39 | 2009.39 | 1.9 | 0.53 pza x jor de trabajo
FICOP-4695 | Te de acero bridado de 914mm (36") x 203mm (8") de 1535 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 1.92 | 2030.54 | 2030.54 | 1.92 | 0.53 pza x jor de trabajo
FICOP-4696 | Te de acero bridado de 914mm (36") x 254mm (10") de 1555 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 1.94 | 2056.98 | 2056.98 | 1.94 | 0.52 pza x jor de trabajo
FICOP-4697 | Te de acero bridado de 914mm (36") x 304mm (12") de 1579 kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 1.97 | 2088.71 | 2088.71 | 1.97 | 0.51 pza x jor de trabajo
FICOP-4698 | Te de acero bridado de 914mm (36") x 355mm (14") de 1599kg, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 2 | 2115.26 | 2115.26 | 2 | 0.5 pza x jor de trabajo
FICOP-4699 | Te galvanizada de 10 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.08 | 64.56 | 64.56 | 0.08 | 12.5 pza x jor de trabajo
FICOP-4700 | Te galvanizada de 100 mm. | pza | 0.33 | 258.32 | 258.32 | 0.33 | 3.04 pza x jor de trabajo
FICOP-4701 | Te galvanizada de 13 mm | pza | 0.09 | 70.45 | 70.45 | 0.09 | 11.12 pza x jor de trabajo
FICOP-4702 | Te galvanizada de 19 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.11 | 86.11 | 86.11 | 0.11 | 9.1 pza x jor de trabajo
FICOP-4703 | Te galvanizada de 25 mm | pza | 0.13 | 96.88 | 96.88 | 0.13 | 7.7 pza x jor de trabajo
FICOP-4704 | Te galvanizada de 32 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.17 | 129.2 | 129.2 | 0.17 | 5.89 pza x jor de trabajo
FICOP-4705 | Te galvanizada de 38 mm. | pza | 0.2 | 155.01 | 155.01 | 0.2 | 5 pza x jor de trabajo
FICOP-4706 | Te galvanizada de 51 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.22 | 172.22 | 172.22 | 0.22 | 4.55 pza x jor de trabajo
FICOP-4707 | Te galvanizada de 6 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.07 | 51.7 | 51.7 | 0.07 | 14.29 pza x jor de trabajo
FICOP-4708 | Te galvanizada de 64 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.29 | 221.43 | 221.43 | 0.29 | 3.45 pza x jor de trabajo
FICOP-4709 | Te galvanizada de 75 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.25 | 193.76 | 193.76 | 0.25 | 4 pza x jor de trabajo
FICOP-4710 | Te para conexion cobre 25 x 13 x 13 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 pza x jor de trabajo
FICOP-4711 | Te para conexion cobre 38 x 38 x 32 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.13 | 96.88 | 96.88 | 0.13 | 7.7 pza x jor de trabajo
FICOP-4712 | Te para conexion cobre 38 x 38 x 25 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.13 | 96.88 | 96.88 | 0.13 | 7.7 pza x jor de trabajo
FICOP-4713 | Te para conexion cobre 38 x 38 x 51 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.13 | 96.88 | 96.88 | 0.13 | 7.7 pza x jor de trabajo
FICOP-4714 | Te PVC-Ha hidraulico anger SI de 150 x 100 mm (6 x 4) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.06 | 77.92 | 77.92 | 0.06 | 16.67 pza x jor de trabajo
FICOP-4715 | Te PVC-Ha hidraulico anger SI de 200 x 200 mm (8 x 8) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o valvula | pza | 0.05 | 62.36 | 62.36 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-4716 | Te PVC-Ha hidraulico anger SI de 100 x 75 mm (4 x 3) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.05 | 42.4 | 42.4 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-4717 | Te PVC-Ha hidraulico anger SI de 75 x 75 mm (3 x 3) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.02 | 18.14 | 18.14 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-4718 | Te PVC-Ha hidraulico anger SI de 200 x 150 mm (8 x 6) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o valvula | pza | 0.04 | 51.99 | 51.99 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-4719 | Te PVC-Ha hidraulico anger SI de 150 x 150 mm (6 x 6) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o valvula | pza | 0.04 | 46.8 | 46.8 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-4720 | Te PVC-Ha hidraulico anger SI de 60 x 60 mm (2 3/8 x 2 3/8) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.02 | 14.57 | 14.57 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-4721 | Te PVC-Ha hidraulico anger SI de 75 x 60 mm (3 x 2 3/8) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.04 | 32.71 | 32.71 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-4722 | Te PVC-Ha hidraulico anger SI de 60 x 50 mm (2 3/8 x 2) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.03 | 26.66 | 26.66 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-4723 | Te PVC-Ha hidraulico anger SI de 50 x 50 mm (2 x 2) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.02 | 12.09 | 12.09 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-4724 | Te PVC-Ha hidraulico anger SI de 75 x 50 mm (3 x 2) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.04 | 30.3 | 30.3 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-4725 | Te PVC-Ha hidraulico anger SI de 100 x 100 mm (4 x 4) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.03 | 24.26 | 24.26 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-4726 | Te PVC-Ha hidraulico anger SI de 38 x 38 mm (1 1/2) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.01 | 7.29 | 7.29 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-4727 | Te PVC-Ha hidraulico anger SI de 50 x 38 mm (2 x 1 1/2) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.03 | 19.38 | 19.38 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-4728 | Te PVC-Ha hidraulico anger SM 315 x 315 mm (12 1/8 x 12 1/8) clase 10, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.14 | 104.63 | 104.63 | 0.14 | 7.15 pza x jor de trabajo
FICOP-4729 | Te PVC-Ha hidraulico anger SM 200 x 200 mm (8 x8) clase 10, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.05 | 62.36 | 62.36 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-4730 | Te PVC-Ha hidraulico anger SM 315 x 250 mm (12 1/8 x 10) clase 10, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.05 | 36.43 | 36.43 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-4731 | Te PVC-Ha hidraulico anger SM 250 x 250 mm (10 x 10) clase 10, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.06 | 45.42 | 45.42 | 0.06 | 16.67 pza x jor de trabajo
FICOP-4732 | Te PVC-Ha hidraulico anger SM 200 x 160 mm (8 x 6 1/4) clase 10, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.04 | 53.98 | 53.98 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-4733 | Te PVC-Ha hidraulico anger SM 160 x 160 mm (6 1/4x 6 1/4) clase 10, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.04 | 49.86 | 49.86 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-4734 | Te PVC-Ha hidraulico anger SM 250 x 200 mm (10 x 8) clase 10, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión a tuberia o válvula | pza | 0.05 | 67.54 | 67.54 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-4735 | Te PVC-Hc hidraulico cementar SI de 100 mm (4) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0.03 | 24.26 | 24.26 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-4736 | Te PVC-Hc hidraulico cementar SI de 75 mm (3) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0.02 | 18.14 | 18.14 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-4737 | Te PVC-Hc hidraulico cementar SI de 60 mm (2 3/8) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0.02 | 14.57 | 14.57 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-4738 | Te PVC-Hc hidraulico cementar SI de 13 mm (1/2) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0.01 | 4.57 | 4.57 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-4739 | Te PVC-Hc hidraulico cementar SI de 38 mm (1 1/2) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0.01 | 7.29 | 7.29 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-4740 | Te PVC-Hc hidraulico cementar SI de 32 mm (1 1/4) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0.01 | 5.19 | 5.19 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-4741 | Te PVC-Hc hidraulico cementar SI de 25 mm (1) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0.01 | 4.57 | 4.57 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-4742 | Te PVC-Hc hidraulico cementar SI de 50 mm (2) L. Lasco, marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexión cementada a tuberia o valvula | pza | 0.02 | 12.09 | 12.09 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-4743 | Techumbre de lamina de asbesto y lamina translucida acanalada y ondulada para losa de bodega. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 0.07 | 51.7 | 51.7 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-4744 | Telescopio para ducto cuadrado embisagrado de 152 x 152 mm, LD6TFM, Clase 5100, marca Square D, incluye: conexión a ducto. | pza | 0.12 | 93.32 | 93.32 | 0.12 | 8.34 pza x jor de trabajo
FICOP-4745 | Tendido y nivelado de terreno para desplante de platea de muro de gaviones. | m2 | 0.03 | 8.7 | 8.7 | 0.03 | 33.34 m2 x jor de trabajo
FICOP-4746 | Termostato digital no programable display largo modelo TH5110D1022 marca Honeywell | pza | 0.32 | 407.04 | 407.04 | 0.32 | 3.13 pza x jor de trabajo
FICOP-4747 | Termostato para unidad paquete Mca. York: D) Modelo 2ET04701224 | pza | 0.32 | 407.04 | 407.04 | 0.32 | 3.13 pza x jor de trabajo
FICOP-4748 | Terraplen construido con tepetate compactado al 90 % de su PVSM. Incluye: tendido de material a volteo, incorporación de agua a razón de 200 L/m3 y compactación | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4749 | Terraplenes arrope de los taludes de los terraplenes con material obtenido de despalmes y excavaciones de caja de de los terraplenes, por unidad de obra terminada | m3 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4750 | Terraplenes conformacion del derecho de via, por unidad de obra terminada | m2 | 0 | 0.63 | 0.63 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4751 | Terraplenes de acceso con material de prestamo que elija el contratista, por unidad de obra terminada -para el cien por ciento (100%) | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4752 | Terraplenes de acceso con material de prestamo que elija el contratista, por unidad de obra terminada -para el noventa por ciento (90%) incluye carga y acarreo a 10kms. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4753 | Terraplenes estabilizacion con cal de materiales producto de cortes para terraplenes, por unidad deobra terminada -compactado al noventa por ciento (90%) | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4754 | Terraplenes formacion de la parte de los terraplenes y sus cuñas de sobreancho, por unidad de obra terminada, construida con material no compactable -afine y recargue de acotamientos, p.u.o.t. | m2 | 0 | 1.09 | 1.09 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4755 | Terraplenes formacion de la parte de los terraplenes y sus cuñas de sobreancho, por unidad de obra terminada, construida con material no compactable: -recargue de taludes y terraplenes, p.u.o.t. | m3 | 0.1 | 28.38 | 28.38 | 0.1 | 10 m3 x jor de trabajo
FICOP-4756 | Terraplenes formacion de la parte de los y sus cuñas de sobreancho, por unidad de obra terminada, construida con material no compactable -relleno de deslavez, p.u.o.t. | m3 | 0.05 | 16.22 | 16.22 | 0.05 | 20 m3 x jor de trabajo
FICOP-4757 | Terraplenes formacion y compactacion, p.u.o.t. capa rompedora de capilaridad con material triturado de 75 mm. (3") t.m.a., p.u.o.t. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4758 | Terraplenes formacion y compactacion, p.u.o.t. arrope de los taludes de los terraplenes con material obtenido de despalmes y excavaciones de caja de de los terraplenes, p.u.o.t. | m3 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4759 | Terraplenes para formacion estructura de tierra estabilizadas mecanicamente | m3 | 0.01 | 1.74 | 1.74 | 0.01 | 100 m3 x jor de trabajo
FICOP-4760 | Tezontle obtenido en banco para rellenos, incluye carga a camión, acarreo a 10 kilómetros y regalias. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4761 | Tierra lama para jardineria, en areas nuevas y para proteccion de taludes, incluye: acarreo de los materiales hasta una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m3 | 0.09 | 30.33 | 30.33 | 0.09 | 11.12 m3 x jor de trabajo
FICOP-4762 | Tierra vegetal para relleno de partes bajas en areas verdes existentes, incluye: acarreo del material a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 0.01 | 5.6 | 5.6 | 0.01 | 100 m2 x jor de trabajo
FICOP-4763 | Tira 1260 leds flexible resistente al agua dimeable de 30m marca Energain mod Archiflex color blanco de 2.9w 24v, incluye: conexiones y pruebas. | pza | 1 | 777.68 | 777.68 | 1 | 1 pza x jor de trabajo
FICOP-4764 | Tira 30 leds flexible de 0.5m marca Energain mod Dip Strip color blanco de 2.4w 12v, incluye: conexiones y pruebas. | pza | 0.08 | 58.33 | 58.33 | 0.08 | 12.5 pza x jor de trabajo
FICOP-4765 | Tira 300 leds flexible resitente al agua de 5m marca Energain mod Crystrip color blanco de 24w 12v, incluye: conexiones y pruebas. | pza | 0.25 | 194.42 | 194.42 | 0.25 | 4 pza x jor de trabajo
FICOP-4766 | Tira 390 leds flexible de 5m marca Energain mod High output p-ribbon color blanco de 78w 12v, incluye: conexiones y pruebas. | pza | 0.25 | 194.42 | 194.42 | 0.25 | 4 pza x jor de trabajo
FICOP-4767 | Tirol pasta calhidra cemento blanco-polvo marmol-agua en plafones acabado rustico hasta 3.00m. de altura, incluye: acarreos a 1ra. estacion a 20.00 m. | m2 | 0.05 | 35.95 | 35.95 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-4768 | Tirol pasta calhidra cemento blanco-polvo marmol-agua en plafones acabado planchado hasta 3.00m. de altura, incluye: acarreos a 1ra. estacion a 20.00 m. | m2 | 0.06 | 47.93 | 47.93 | 0.06 | 16.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-4769 | Tirol pasta calhidra cemento blanco-polvo marmol-agua en plafones acabado rustico hasta 3.00m. de altura, incluye: acarreos a 1a. estaciona 20.00 m. | m2 | 0.06 | 46.34 | 46.34 | 0.06 | 16.67 m2 x jor de trabajo
FICOP-4770 | Toma de agua domiciliaria de 13 mm (1/2), con cuadro de tubería y conexiones de Fo Go, incluye desde abrazadera para toma principal a 3 m con tubo pead, válvulas, conexiones y medidor. | toma | 0.7 | 542.54 | 542.54 | 0.7 | 1.43 toma x jor de trabajo
FICOP-4771 | Toma de agua domiciliaria de 19 mm (3/4), con cuadro de tubería y conexiones de cobre, incluye desde abrazadera para toma principal a 3 m, válvulas, conexiones, medidor. | toma | 0.75 | 581.29 | 581.29 | 0.75 | 1.34 toma x jor de trabajo
FICOP-4772 | Toma de agua domiciliaria de 13 mm (1/2), con cuadro de tubería y conexiones de cobre, incluye desde abrazadera para toma principal a 3 m, válvulas, conexiones, medidor. | toma | 0.75 | 581.29 | 581.29 | 0.75 | 1.34 toma x jor de trabajo
FICOP-4773 | Toma de agua domiciliaria de 19 mm (3/4), con cuadro de tubería y conexiones de Fo Go, incluye desde abrazadera para toma principal a 3 m con tubo pead, válvulas, conexiones y medidor. | toma | 0.75 | 581.29 | 581.29 | 0.75 | 1.34 toma x jor de trabajo
FICOP-4774 | Tope cromado cemex para puertas incluye: suministro y colocacion. | pza | 0.03 | 42.8 | 42.8 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-4775 | Tornillo y tuerca de acero de 13 x 101mm (1/2" x 4") para bridas, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.02 | 19.04 | 19.04 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-4776 | Tornillo y tuerca de acero de 13 x 88mm (1/2" x 3 1/2") para bridas, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.02 | 19.04 | 19.04 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-4777 | Tornillo y tuerca de acero de 13 x 76mm (1/2" x 3") para bridas, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.02 | 19.04 | 19.04 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-4778 | Tornillo y tuerca de acero de 13 x 127mm (1/2" x 5") para bridas, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.02 | 19.25 | 19.25 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-4779 | Tornillo y tuerca de acero de 13 x 139mm (1/2" x 5 1/2") para bridas, marca Fundidora Tenayuca . Incluye: material, mano de obra y herramient | pza | 0.02 | 19.25 | 19.25 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-4780 | Tornillo y tuerca de acero de 13 x 63mm (1/2" x 2 1/2") para bridas, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.02 | 19.04 | 19.04 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-4781 | Tornillo y tuerca de acero de 13 x 51mm (1/2" x 2") para bridas, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.02 | 19.04 | 19.04 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-4782 | Tornillo y tuerca de acero de 13 x114mm (1/2" x 4 1/2") para bridas, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.02 | 19.25 | 19.25 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-4783 | Tornillo y tuerca de acero de 19 x 229mm (3/4" x 9") para bridas, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.05 | 48.02 | 48.02 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-4784 | Tornillo y tuerca de acero de 19 x 191mm (3/4" x 7 1/2") para bridas, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramient | pza | 0.05 | 48.02 | 48.02 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-4785 | Tornillo y tuerca de acero de 22 x 101 mm (7/8" x 4") para bridas, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.05 | 49.18 | 49.18 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-4786 | Tornillo y tuerca de acero de 19 x 177mm (3/4" x 7") para bridas, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.05 | 48.02 | 48.02 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-4787 | Tornillo y tuerca de acero de 19 x 165mm (3/4" x 6 1/2") para bridas, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramient | pza | 0.05 | 48.02 | 48.02 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-4788 | Tornillo y tuerca de acero de 19 x 152mm (3/4" x 6") para bridas, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.05 | 48.02 | 48.02 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-4789 | Tornillo y tuerca de acero de 19 x 127mm (3/4" x 5") para bridas, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.05 | 48.02 | 48.02 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-4790 | Tornillo y tuerca de acero de 19 x114mm (3/4" x 4 1/2") para bridas, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.04 | 42.31 | 42.31 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-4791 | Tornillo y tuerca de acero de 19 x 101 mm (3/4" x 4") para bridas, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.05 | 48.02 | 48.02 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-4792 | Tornillo y tuerca de acero de 19 x 88 mm (3/4" x 3 1/2") para bridas, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.05 | 48.02 | 48.02 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-4793 | Tornillo y tuerca de acero de 19 x 203mm (3/4" x 8") para bridas, marca Fundadora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.05 | 48.02 | 48.02 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-4794 | Tornillo y tuerca de acero de 22 x 88 mm (7/8" x 3 1/2") para bridas, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.05 | 49.18 | 49.18 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-4795 | Tornillo y tuerca de acero de 16 x 191mm (5/8" x 7 1/2") para bridas, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramient | pza | 0.04 | 42.31 | 42.31 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-4796 | Tornillo y tuerca de acero de 22 x 114 mm (7/8" x 4 1/2") para bridas, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.05 | 49.18 | 49.18 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-4797 | Tornillo y tuerca de acero de 22 x 177mm (7/8" x 7") para bridas, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.05 | 49.18 | 49.18 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-4798 | Tornillo y tuerca de acero de 25 x 101 mm (1" x 4") para bridas, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.05 | 51.51 | 51.51 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-4799 | Tornillo y tuerca de acero de 25 x 114 mm (1" x 4 1/2") para bridas, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.05 | 51.51 | 51.51 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-4800 | Tornillo y tuerca de acero de 25 x 203mm (1" x 8") para bridas, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.05 | 53.41 | 53.41 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-4801 | Tornillo y tuerca de acero de 28 x 114 mm (1 1/8" x 4 1/2") para bridas, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.05 | 54.15 | 54.15 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-4802 | Tornillo y tuerca de acero de 28 x 127 mm (1 1/8" x 5") para bridas, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.05 | 54.15 | 54.15 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-4803 | Tornillo y tuerca de acero de 28 x 203mm (1 1/8" x 8") para bridas, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.05 | 57.11 | 57.11 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-4804 | Tornillo y tuerca de acero de 32 x 139mm (1 1/4" x 5 1/2") para bridas, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.06 | 58.7 | 58.7 | 0.06 | 16.67 pza x jor de trabajo
FICOP-4805 | Tornillo y tuerca de acero de 32 x 152mm (1 1/4" x 6") para bridas, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.06 | 58.7 | 58.7 | 0.06 | 16.67 pza x jor de trabajo
FICOP-4806 | Tornillo y tuerca de acero de 32 x 165mm (1 1/4" x 6 1/2") para bridas, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.06 | 58.7 | 58.7 | 0.06 | 16.67 pza x jor de trabajo
FICOP-4807 | Tornillo y tuerca de acero de 38 x 177mm (1 1/2" x 7") para bridas, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.06 | 62.19 | 62.19 | 0.06 | 16.67 pza x jor de trabajo
FICOP-4808 | Tornillo y tuerca de acero de 19 x 254mm (3/4" x 10") para bridas, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.05 | 48.02 | 48.02 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-4809 | Tornillo y tuerca de acero de 16 x114mm (5/8" x 4 1/2") para bridas, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 0.03 | 35.22 | 35.22 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-4810 | Tornillo y tuerca de acero de 16 x 203mm (5/8" x 8") para bridas, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.04 | 42.31 | 42.31 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-4811 | Tornillo y tuerca de acero de 16 x 63 mm (5/8" x 2 1/2") para bridas, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.03 | 35.22 | 35.22 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-4812 | Tornillo y tuerca de acero de 16 x 76 mm (5/8" x 3") para bridas, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.03 | 35.22 | 35.22 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-4813 | Tornillo y tuerca de acero de 19 x 76 mm (3/4" x 3") para bridas, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.05 | 48.02 | 48.02 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-4814 | Tornillo y tuerca de acero de 16 x 88 mm (5/8" x 3 1/2") para bridas, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.03 | 35.22 | 35.22 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-4815 | Tornillo y tuerca de acero de 16 x 127mm (5/8" x 5") para bridas, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.03 | 35.22 | 35.22 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-4816 | Tornillo y tuerca de acero de 16 x 139mm (5/8" x 5 1/2") para bridas, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramient | pza | 0.03 | 35.22 | 35.22 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-4817 | Tornillo y tuerca de acero de 16 x 152mm (5/8" x 6") para bridas, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.03 | 35.22 | 35.22 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-4818 | Tornillo y tuerca de acero de 16 x 165mm (5/8" x 6 1/2") para bridas, marca Fundidora Tenayuca . Incluye: material, mano de obra y herramient | pza | 0.03 | 35.22 | 35.22 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-4819 | Tornillo y tuerca de acero de 16 x 177mm (5/8" x 7") para bridas, marca Fundidora Tenayuca. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | pza | 0.03 | 35.22 | 35.22 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-4820 | Trabe 40 x 60 cm. concreto fc=250kg/cm2 en superestructura, incluye: cimbra comun, habilitado 140kg acero 5/8"y1/2" x m3. concreto. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4821 | Trabe de 5 x 40 cm a base de concreto fc = 200 kg/cm2, incluye: cimbra comun, habilitado 140kg acero 5/8"y1/2" x m3. concreto. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4822 | Trabe en super estructura de 25 x 40 cm. fabricada con concreto fc=300 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: cimbra acabado aparente, descimbra, habilitado de 140 kg de acero de refuerzo de 5/8" y 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4823 | Trabe en super estructura de 25 x 40 cm. fabricada con concreto fc=200 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: cimbra acabado aparente, descimbra, habilitado de 140 kg de acero de refuerzo de 5/8" y 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4824 | Trabe en super estructura de 25 x 40 cm. fabricada con concreto fc=300 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: cimbra acabado comun, descimbra, habilitado de 140 kg de acero de refuerzo de 5/8" y 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4825 | Trabe en super estructura de 25 x 40 cm. fabricada con concreto fc=250 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: cimbra acabado aparente, descimbra, habilitado de 140 kg de acero de refuerzo de 5/8" y 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4826 | Trabe en super estructura de 25 x 40 cm. fabricada con concreto fc=250 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: cimbra acabado comun, descimbra, habilitado de 140 kg de acero de refuerzo de 5/8" y 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4827 | Trabe en super estructura de 40 x 60 cm. fabricada con concreto fc=200 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: cimbra acabado comun, descimbra, habilitado de 140 kg de acero de refuerzo de 5/8" y 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4828 | Trabe en super estructura de 40 x 60 cm. fabricada con concreto fc=300 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: cimbra acabado comun, descimbra, habilitado de 140 kg de acero de refuerzo de 5/8" y 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4829 | Trabe en super estructura de 40 x 60 cm. fabricada con concreto fc=200 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: cimbra acabado aparente, descimbra, habilitado de 140 kg de acero de refuerzo de 5/8" y 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4830 | Trabe en super estructura de 40 x 60 cm. fabricada con concreto fc=250 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: cimbra acabado aparente, descimbra, habilitado de 140 kg de acero de refuerzo de 5/8" y 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4831 | Trabe en super estructura de 40 x 60 cm. fabricada con concreto fc=300 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: cimbra acabado aparente, descimbra, habilitado de 140 kg de acero de refuerzo de 5/8" y 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4832 | Trabe metálica con perfil C estandar CE (CPS canal U) 44.64 kg/m. incluye:planos de taller, dimensionamiento, cortes, perfilado, montaje, soldadura, primario y final. | kg | 0 | 3.03 | 3.03 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4833 | Trabe metálica con perfil comercial IR (IPR) 13.60 kg/m, incluye: planos de taller, dimensionamiento, perfilado, montaje, soldadura primero y final. | kg | 0 | 3.03 | 3.03 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4834 | Trabe metálica con perfil OR (PTR) 7.20 kg/m. Incluye: planes de taller, dimensionamiento, cortes, perfilado, montaje, soldadura, primario y final. | kg | 0 | 2.95 | 2.95 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4835 | Trabe metálica en cajón para a base de placa de acero de 13 mm (1/2), incluye: planos de taller, trazos, cortes, desperdicios, perfilado, soldadura con electrodos E-6010 para fondeo, E-7010 para final a cordón corrido, pruebas radiográficas, aplicación por aspersión de primario alquidal anticorrosivo Kem Kromic Linea B50 de Sherwin Williams, transporte de taller a sitio de colocación, dentro de la ciudad, incluyendo carga, descarga y estiba, montaje a una altura máxima de 10 m con alineación, plomeo, soldadura final con electrodo E-7010, rebabeo, limpieza a metal gris en zonas de unión final a estructura y aplicación de esmalte Sherwin Williams. | kg | 0 | 3.44 | 3.44 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4836 | Trabe precolada doble T de 11.50 m. de longitud x 2.87 m. de ancho x 0.60 m. de peralte. Fabricación | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4837 | Trabe prefabricada tipo TPC-01 de seccion 56/50-812, fabricada con concreto premezclado fc=350 kg/cm2, para salvar un claro de 4.80 m, marca ITISA | pza | 0.75 | 518.18 | 518.18 | 0.75 | 1.34 pza x jor de trabajo
FICOP-4838 | Trabe prefabricada tipo TPC-01 de seccion 56/50-812, fabricada con concreto premezclado fc=350 kg/cm2, para salvar un claro de 3.49 m, marca ITISA | pza | 0.7 | 485.16 | 485.16 | 0.7 | 1.43 pza x jor de trabajo
FICOP-4839 | Transformador de aislamiento tipo seco de 225 KVA, alojado en gabinete, incluye: fletes, maniobras, colocación, conexiones y pruebas. | pza | 16 | 17543.16 | 17543.16 | 16 | 0.07 pza x jor de trabajo
FICOP-4840 | Transformador de aislamiento tipo seco de 150 KVA, alojado en gabinete, incluye: fletes, maniobras, colocación, conexiones y pruebas. | pza | 16 | 17543.16 | 17543.16 | 16 | 0.07 pza x jor de trabajo
FICOP-4841 | Transformador de aislamiento tipo seco de 75 KVA, alojado en gabinete, incluye: fletes, maniobras, colocación, conexiones y pruebas. | pza | 12 | 13738.9 | 13738.9 | 12 | 0.09 pza x jor de trabajo
FICOP-4842 | Transporte de estructura metálica de taller a sitio de colocación, dentro de la ciudad. Incluye: carga, descarga y estiba. | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4843 | Traspaleos verticales hasta 2.00 m. de altura y hasta 3.00 m. horizontales de material seco cualquier zona. | m3 | 0.14 | 46.71 | 46.71 | 0.14 | 7.15 m3 x jor de trabajo
FICOP-4844 | Trasplante de arboles de 0.10 a 0.15m de diam. de tronco y/o de 4.00 a 8.00m de altura, p.u.o.t. | pza | 0.22 | 68.62 | 68.62 | 0.22 | 4.55 pza x jor de trabajo
FICOP-4845 | Trazo en terreno para localización de hincado de pilotes o pilas utilizando equipo para sistema de posicionamiento Global (GPS) Incluye: identificación en terreno. | m2 | 0.01 | 14.56 | 14.56 | 0.01 | 100 m2 x jor de trabajo
FICOP-4846 | Trazo y nivelacion de campos y terrenos para bodegas industriales de 2 a 10 ha., estableciendo ejes y referencias | ha | 2.5 | 4548.48 | 4548.48 | 2.5 | 0.4 ha x jor de trabajo
FICOP-4847 | Trazo y nivelacion por medios manuales, de terreno plano para desplante de estructuras, incluye: materiales y mano de obra. | m2 | 0.01 | 5.81 | 5.81 | 0.01 | 100 m2 x jor de trabajo
FICOP-4848 | Trazo y nivelacion topografica del terreno, para estructuras, estableciendo ejes y referencias, para superficies mayores a 900 m2 | m2 | 0 | 3.13 | 3.13 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4849 | Trazo y nivelacion topografica de terreno para estructuras, estableciendo ejes y referencias, para superficies menores de 300 m2 | m2 | 0 | 8.19 | 8.19 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4850 | Trazo y nivelacion topografica del terreno, para estructuras, estableciendo ejes y referencias, para superficies mayores a 900 m2, incluye: materiales, mano de obra y equipo. | m2 | 0 | 3.13 | 3.13 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4851 | Trazo y nivelación topográfica de terreno natural estableciendo referencias para superficies menores a 1 hectarea. | m2 | 0 | 2.55 | 2.55 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4852 | Trazo y nivelación topográfica de terreno para estructuras, estableciendo ejes y referencias en superficies menores a 300 m2 | m2 | 0 | 8.19 | 8.19 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4853 | Trazo y nivelación topográfica de terreno para identificar trayectoria de cepa para tubería. | m | 0.01 | 10.19 | 10.19 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-4854 | Trazo, nivelacion del terreno c/aparatos | m2 | 0.01 | 2.37 | 2.37 | 0.01 | 100 m2 x jor de trabajo
FICOP-4855 | Trituracion parcial y criba materiales sueltos de 6 a 13mm (1/4"-1/2"), p/criba dos (2) camas o mallas | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4856 | Trituracion parcial y criba materiales sueltos, p/criba tres (3) camas o mallas | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4857 | Trituracion parcial y criba materiales sueltos de 19 a 25mm (3/4"-1"), p/c 5% excedente al 25% | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4858 | Trueno de 120 x 10 cm de diámetro, con excavación, sembrado, relleno con tierra lama y rigo. | pza | 0.02 | 11.2 | 11.2 | 0.02 | 50 pza x jor de trabajo
FICOP-4859 | Tuberia concreto reforzado de 122cm (48") incluye: suministro e instalacion, bajado, maniobras, desperdicios, junteo con mortero cemento-arena 1:3. | m | 0.05 | 58.06 | 58.06 | 0.05 | 20 m x jor de trabajo
FICOP-4860 | Tuberia concreto reforzado de 107cm (42") incluye: suministro e instalacion, bajado, maniobras, desperdicios, junteo con mortero cemento-arena 1:3. | m | 0.05 | 48.23 | 48.23 | 0.05 | 20 m x jor de trabajo
FICOP-4861 | Tuberia concreto reforzado de 91cm (36") incluye: suministro e instalacion, bajado, maniobras, desperdicios, junteo con mortero cemento-arena 1:3. | m | 0.04 | 41.25 | 41.25 | 0.04 | 25 m x jor de trabajo
FICOP-4862 | Tuberia concreto simple de 15cm (6") incluye: suministro e instalacion, bajado, maniobras, desperdicios, junteo con mortero cemento-arena 1:3. | m | 0.01 | 12.48 | 12.48 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-4863 | Tuberia concreto simple de 25cm (10") incluye: suministro e instalacion, bajado, maniobras, desperdicios, junteo con mortero cemento-arena 1:3. | m | 0.02 | 16.71 | 16.71 | 0.02 | 50 m x jor de trabajo
FICOP-4864 | Tuberia concreto simple de 30cm (12") incluye: suministro e instalacion, bajado, maniobras, desperdicios, junteo con mortero cemento-arena 1:3. | m | 0.02 | 19.99 | 19.99 | 0.02 | 50 m x jor de trabajo
FICOP-4865 | Tuberia concreto simple de 45cm (18") incluye: suministro e instalacion, bajado, maniobras, desperdicios, junteo con mortero cemento-arena 1:3. | m | 0.03 | 30.57 | 30.57 | 0.03 | 33.34 m x jor de trabajo
FICOP-4866 | Tuberia de concreto reforzado de 183cm. de diametro, incluye: maniobras, bajado, junteo con mortero cemento-arena 1:3 y desperdicios. | m | 0.07 | 76.78 | 76.78 | 0.07 | 14.29 m x jor de trabajo
FICOP-4867 | Tuberia de concreto reforzado de 152cm. de diametro, incluye: maniobras, bajado, junteo con mortero cemento-arena 1:3 y desperdicios. | m | 0.07 | 68.85 | 68.85 | 0.07 | 14.29 m x jor de trabajo
FICOP-4868 | Tuberia de concreto simple de 61cm. de diametro, incluye: maniobras, bajado, junteo con mortero cemento-arena 1:3 y desperdicios. | m | 0.02 | 24.64 | 24.64 | 0.02 | 50 m x jor de trabajo
FICOP-4869 | Tuberia de concreto simple de 38cm. de diametro, incluye: maniobras, bajado, junteo con mortero cemento-arena 1:3 y desperdicios. | m | 0.02 | 23.06 | 23.06 | 0.02 | 50 m x jor de trabajo
FICOP-4870 | Tuberia de concreto simple de 76cm. de diametro, incluye: maniobras, bajado, junteo con mortero cemento-arena 1:3 y desperdicios. | m | 0.03 | 31.09 | 31.09 | 0.03 | 33.34 m x jor de trabajo
FICOP-4871 | Tuberia de fibrocemento A-10 250mm 10" incluye: suministro e instalacion junteo, prueba,bajado, equipo, acarreo a 1 km y maniobras locales. | m | 0.01 | 10.36 | 10.36 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-4872 | Tuberia de fibrocemento A-10 75mm (3") incluye: suministro e instalacion junteo, prueba,bajado, equipo, acarreo a 1 km y maniobras locales. | m | 0.01 | 6.66 | 6.66 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-4873 | Tuberia de fibrocemento A-14 250mm 10" incluye: suministro e instalacion junteo, prueba,bajado, equipo, acarreo a 1 km y maniobras locales. | m | 0.01 | 11.42 | 11.42 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-4874 | Tuberia de fibrocemento A-14 75mm (3") incluye: suministro e instalacion junteo, prueba,bajado, equipo, acarreo a 1 km y maniobras locales. | m | 0.01 | 7.09 | 7.09 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-4875 | Tuberia de fibrocemento A-5 250mm (10") incluye: suministro e instalacion junteo, prueba,bajado, equipo, acarreo a 1 km y maniobras locales. | m | 0.01 | 8.88 | 8.88 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-4876 | Tuberia de fibrocemento A-7 250mm (10") incluye: suministro e instalacion junteo, prueba,bajado, equipo, acarreo a 1 km y maniobras locales. | m | 0.01 | 11.42 | 11.42 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-4877 | Tuberia de fibrocemento A-7 de 75mm (3") incluye: suministro e instalacion junteo, prueba,bajado, equipo, acarreo a 1 km y maniobras locales. | m | 0.01 | 6.35 | 6.35 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-4878 | Tuberia de fibrocemento clase a-10 de 350mm de diametro, incluye: junteo, prueba, bajado, equipo, acarreo a 1 km y maniobras locales. | m | 0.02 | 17.66 | 17.66 | 0.02 | 50 m x jor de trabajo
FICOP-4879 | Tuberia de fibrocemento clase a-14 de 100mm de diametro, incluye: junteo, prueba, bajado, equipo, acarreo a 1 km y maniobras locales. | m | 0.01 | 7.51 | 7.51 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-4880 | Tuberia de fibrocemento clase a-7 de 500mm de diametro, incluye: junteo, prueba, bajado, equipo, acarreo a 1 km y maniobras locales. | m | 0.02 | 18.09 | 18.09 | 0.02 | 50 m x jor de trabajo
FICOP-4881 | Tuberia de fibrocemento clase a-5 de 200mm de diametro, incluye: junteo, prueba, bajado, equipo, acarreo a 1 km y maniobras locales. | m | 0.01 | 8.14 | 8.14 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-4882 | Tuberia de fibrocemento clase a-7 de 750mm de diametro, incluye: junteo, prueba, bajado, equipo, acarreo a 1 km y maniobras locales. | m | 0.03 | 29.08 | 29.08 | 0.03 | 33.34 m x jor de trabajo
FICOP-4883 | Tuberia de fibrocemento clase a-10 de 100mm de diametro, incluye: junteo, prueba, bajado, equipo, acarreo a 1 km y maniobras locales. | m | 0.01 | 6.87 | 6.87 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-4884 | Tuberia de fibrocemento clase a-10 de 150mm de diametro, incluye: junteo, prueba, bajado, equipo, acarreo a 1 km y maniobras locales. | m | 0.01 | 8.25 | 8.25 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-4885 | Tuberia de fibrocemento clase a-7 de 400mm de diametro, incluye: junteo, prueba, bajado, equipo, acarreo a 1 km y maniobras locales. | m | 0.01 | 12.06 | 12.06 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-4886 | Tuberia de fibrocemento clase a-10 de 300mm de diametro, incluye: junteo, prueba, bajado, equipo, acarreo a 1 km y maniobras locales. | m | 0.01 | 15.34 | 15.34 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-4887 | Tuberia de fibrocemento clase a-7 de 350mm de diametro, incluye: junteo, prueba, bajado, equipo, acarreo a 1 km y maniobras locales. | m | 0.01 | 15.76 | 15.76 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-4888 | Tuberia de fibrocemento clase a-10 de 400mm de diametro, incluye: junteo, prueba, bajado, equipo, acarreo a 1 km y maniobras locales. | m | 0.01 | 13.33 | 13.33 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-4889 | Tuberia de fibrocemento clase a-10 de 450mm de diametro, incluye: junteo, prueba, bajado, equipo, acarreo a 1 km y maniobras locales. | m | 0.02 | 17.56 | 17.56 | 0.02 | 50 m x jor de trabajo
FICOP-4890 | Tuberia de fibrocemento clase a-10 de 500mm de diametro, incluye: junteo, prueba, bajado, equipo, acarreo a 1 km y maniobras locales. | m | 0.02 | 19.46 | 19.46 | 0.02 | 50 m x jor de trabajo
FICOP-4891 | Tuberia de fibrocemento clase a-10 de 600mm de diametro, incluye: junteo, prueba, bajado, equipo, acarreo a 1 km y maniobras locales. | m | 0.02 | 25.07 | 25.07 | 0.02 | 50 m x jor de trabajo
FICOP-4892 | Tuberia de fibrocemento clase a-10 de 750mm de diametro, incluye: junteo, prueba, bajado, equipo, acarreo a 1 km y maniobras locales. | m | 0.03 | 31.52 | 31.52 | 0.03 | 33.34 m x jor de trabajo
FICOP-4893 | Tuberia de fibrocemento clase a-10 de 900mm de diametro, incluye: junteo, prueba, bajado, equipo, acarreo a 1 km y maniobras locales. | m | 0.04 | 43.26 | 43.26 | 0.04 | 25 m x jor de trabajo
FICOP-4894 | Tuberia de fibrocemento clase a-10 de 200mm de diametro, incluye: junteo, prueba, bajado, equipo, acarreo a 1 km y maniobras locales. | m | 0.01 | 9.52 | 9.52 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-4895 | Tuberia de fibrocemento clase a-5 de 600mm de diametro, incluye: junteo, prueba, bajado, equipo, acarreo a 1 km y maniobras locales. | m | 0.02 | 20.73 | 20.73 | 0.02 | 50 m x jor de trabajo
FICOP-4896 | Tuberia de fibrocemento clase A-5 de 75mm (3") incluye: suministro e instalacion junteo, prueba,bajado, equipo, acarreo a 1 km y maniobras locales. | m | 0.01 | 5.82 | 5.82 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-4897 | Tuberia de fibrocemento clase a-5 de 100mm de diametro, incluye: junteo, prueba, bajado, equipo, acarreo a 1 km y maniobras locales. | m | 0.01 | 6.24 | 6.24 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-4898 | Tuberia de fibrocemento clase a-5 de 150mm de diametro, incluye: junteo, prueba, bajado, equipo, acarreo a 1 km y maniobras locales. | m | 0.01 | 6.98 | 6.98 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-4899 | Tuberia de fibrocemento clase a-5 de 300mm de diametro, incluye: junteo, prueba, bajado, equipo, acarreo a 1 km y maniobras locales. | m | 0.01 | 12.27 | 12.27 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-4900 | Tuberia de fibrocemento clase a-5 de 350mm de diametro, incluye: junteo, prueba, bajado, equipo, acarreo a 1 km y maniobras locales. | m | 0.01 | 14.28 | 14.28 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-4901 | Tuberia de fibrocemento clase a-5 de 400mm de diametro, incluye: junteo, prueba, bajado, equipo, acarreo a 1 km y maniobras locales. | m | 0.01 | 10.89 | 10.89 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-4902 | Tuberia de fibrocemento clase a-7 de 450mm de diametro, incluye: junteo, prueba, bajado, equipo, acarreo a 1 km y maniobras locales. | m | 0.01 | 15.76 | 15.76 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-4903 | Tuberia de fibrocemento clase a-5 de 500mm de diametro, incluye: junteo, prueba, bajado, equipo, acarreo a 1 km y maniobras locales. | m | 0.02 | 16.71 | 16.71 | 0.02 | 50 m x jor de trabajo
FICOP-4904 | Tuberia de fibrocemento clase a-7 de 900mm de diametro, incluye: junteo, prueba, bajado, equipo, acarreo a 1 km y maniobras locales. | m | 0.04 | 38.92 | 38.92 | 0.04 | 25 m x jor de trabajo
FICOP-4905 | Tuberia de fibrocemento clase a-5 de 750mm de diametro, incluye: junteo, prueba, bajado, equipo, acarreo a 1 km y maniobras locales. | m | 0.02 | 25.07 | 25.07 | 0.02 | 50 m x jor de trabajo
FICOP-4906 | Tuberia de fibrocemento clase a-5 de 900mm de diametro, incluye: junteo, prueba, bajado, equipo, acarreo a 1 km y maniobras locales. | m | 0.03 | 35.01 | 35.01 | 0.03 | 33.34 m x jor de trabajo
FICOP-4907 | Tuberia de fibrocemento clase a-7 de 100mm de diametro, incluye: junteo, prueba, bajado, equipo, acarreo a 1 km y maniobras locales. | m | 0.01 | 6.56 | 6.56 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-4908 | Tuberia de fibrocemento clase a-7 de 150mm de diametro, incluye: junteo, prueba, bajado, equipo, acarreo a 1 km y maniobras locales. | m | 0.01 | 7.4 | 7.4 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-4909 | Tuberia de fibrocemento clase a-7 de 200mm de diametro, incluye: junteo, prueba, bajado, equipo, acarreo a 1 km y maniobras locales. | m | 0.01 | 8.88 | 8.88 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-4910 | Tuberia de fibrocemento clase a-7 de 300mm de diametro, incluye: junteo, prueba, bajado, equipo, acarreo a 1 km y maniobras locales. | m | 0.01 | 13.43 | 13.43 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-4911 | Tuberia de fibrocemento clase a-5 de 450mm de diametro, incluye: junteo, prueba, bajado, equipo, acarreo a 1 km y maniobras locales. | m | 0.01 | 14.17 | 14.17 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-4912 | Tuberia de fibrocemento clase a-14 de 750mm de diametro, incluye: junteo, prueba, bajado, equipo, acarreo a 1 km y maniobras locales. | m | 0.03 | 35.43 | 35.43 | 0.03 | 33.34 m x jor de trabajo
FICOP-4913 | Tuberia de fibrocemento clase a-7 de 600mm de diametro, incluye: junteo, prueba, bajado, equipo, acarreo a 1 km y maniobras locales. | m | 0.02 | 22.63 | 22.63 | 0.02 | 50 m x jor de trabajo
FICOP-4914 | Tuberia de fibrocemento clase a-14 de 900mm de diametro, incluye: junteo, prueba, bajado, equipo, acarreo a 1 km y maniobras locales. | m | 0.05 | 49.18 | 49.18 | 0.05 | 20 m x jor de trabajo
FICOP-4915 | Tuberia de fibrocemento clase a-14 de 600mm de diametro, incluye: junteo, prueba, bajado, equipo, acarreo a 1 km y maniobras locales. | m | 0.03 | 27.6 | 27.6 | 0.03 | 33.34 m x jor de trabajo
FICOP-4916 | Tuberia de fibrocemento clase a-14 de 500mm de diametro, incluye: junteo, prueba, bajado, equipo, acarreo a 1 km y maniobras locales. | m | 0.02 | 21.47 | 21.47 | 0.02 | 50 m x jor de trabajo
FICOP-4917 | Tuberia de fibrocemento clase a-14 de 450mm de diametro, incluye: junteo, prueba, bajado, equipo, acarreo a 1 km y maniobras locales. | m | 0.02 | 19.46 | 19.46 | 0.02 | 50 m x jor de trabajo
FICOP-4918 | Tuberia de fibrocemento clase a-14 de 400mm de diametro, incluye: junteo, prueba, bajado, equipo, acarreo a 1 km y maniobras locales. | m | 0.01 | 14.81 | 14.81 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-4919 | Tuberia de fibrocemento clase a-14 de 350mm de diametro, incluye: junteo, prueba, bajado, equipo, acarreo a 1 km y maniobras locales. | m | 0.02 | 19.67 | 19.67 | 0.02 | 50 m x jor de trabajo
FICOP-4920 | Tuberia de fibrocemento clase a-14 de 300mm de diametro, incluye: junteo, prueba, bajado, equipo, acarreo a 1 km y maniobras locales. | m | 0.02 | 17.24 | 17.24 | 0.02 | 50 m x jor de trabajo
FICOP-4921 | Tuberia de fibrocemento clase a-14 de 200mm de diametro, incluye: junteo, prueba, bajado, equipo, acarreo a 1 km y maniobras locales. | m | 0.01 | 10.89 | 10.89 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-4922 | Tuberia de fibrocemento clase a-14 de 150mm de diametro, incluye: junteo, prueba, bajado, equipo, acarreo a 1 km y maniobras locales. | m | 0.01 | 8.88 | 8.88 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-4923 | Tubo 13 mm poliducto naranja, con guia de alambre galvanizado Calibre 14. | m | 0.01 | 11.12 | 11.12 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-4924 | Tubo campana PVC-Hc hidraulico cementar SI de 75 mm (3") RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.01 | 6.05 | 6.05 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-4925 | Tubo campana PVC-Hc hidraulico cementar SI de 19 mm (3/4") RD 32.5, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0 | 2.87 | 2.87 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4926 | Tubo campana PVC-Hc hidraulico cementar SI de 150 mm ( 6") RD 32.5, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.01 | 11.43 | 11.43 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-4927 | Tubo campana PVC-Hc hidraulico cementar SI de 25 mm (1") RD 32.5, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0 | 2.87 | 2.87 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4928 | Tubo campana PVC-Hc hidraulico cementar SI de 100 mm ( 4") RD 41, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.01 | 8.06 | 8.06 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-4929 | Tubo campana PVC-Hc hidraulico cementar SI de 75 mm ( 3") RD 41, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.01 | 6.05 | 6.05 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-4930 | Tubo campana PVC-Hc hidraulico cementar SI de 13 mm (1/2") RD 21, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0 | 2.87 | 2.87 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4931 | Tubo campana PVC-Hc hidraulico cementar SI de 60 mm ( 2 3/8") RD 41, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.01 | 4.88 | 4.88 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-4932 | Tubo campana PVC-Hc hidraulico cementar SI de 19 mm (3/4") RD 21, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0 | 2.87 | 2.87 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4933 | Tubo campana PVC-Hc hidraulico cementar SI de 25 mm (1") RD 21, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0 | 2.87 | 2.87 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4934 | Tubo campana PVC-Hc hidraulico cementar SI de 19 mm (1/2") RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0 | 2.87 | 2.87 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4935 | Tubo campana PVC-Hc hidraulico cementar SI de 75 mm ( 3") RD 32.5, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.01 | 6.05 | 6.05 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-4936 | Tubo campana PVC-Hc hidraulico cementar SI de 60 mm (2 3/8") RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.01 | 4.88 | 4.88 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-4937 | Tubo campana PVC-Hc hidraulico cementar SI de 100 mm ( 4") RD 32.5, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.01 | 8.06 | 8.06 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-4938 | Tubo campana PVC-Hc hidraulico cementar SI de 100 mm (4") RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.01 | 8.06 | 8.06 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-4939 | Tubo campana PVC-Hc hidraulico cementar SI de 150 mm (6") RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.01 | 11.43 | 11.43 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-4940 | Tubo campana PVC-Hc hidraulico cementar SI de 200 mm (8") RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.01 | 15.16 | 15.16 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-4941 | Tubo campana PVC-Hc hidraulico cementar SI de 50 mm (2") RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.01 | 4.03 | 4.03 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-4942 | Tubo campana PVC-Hc hidraulico cementar SI de 50 mm ( 6") RD 41, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.01 | 4.03 | 4.03 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-4943 | Tubo campana PVC-Hc hidraulico cementar SI de 32 mm (1 1/2") RD 32.5, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0 | 2.87 | 2.87 | 0 | #DIV/0!
FICOP-4944 | Tubo campana PVC-Hc hidraulico cementar SI de 75 mm ( 3") RD 64, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.01 | 6.05 | 6.05 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-4945 | Tubo campana PVC-Hc hidraulico cementar SI de 100 mm ( 4") RD 64, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.01 | 8.06 | 8.06 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-4946 | Tubo campana PVC-Hc hidraulico cementar SI de 150 mm ( 6") RD 41, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.01 | 11.43 | 11.43 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-4947 | Tubo campana PVC-Hc hidraulico cementar SI de 50 mm (2") RD 32.5, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.01 | 4.03 | 4.03 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-4948 | Tubo campana PVC-Hc hidraulico cementar SI de 60 mm (2 3/8") RD 32.5, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.01 | 4.88 | 4.88 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-4949 | Tubo cobre tipo "L" de 19 mm. tr 6.10m | tmo | 0.18 | 137.11 | 137.11 | 0.18 | 5.56 tmo x jor de trabajo
FICOP-4950 | Tubo cobre tipo "L" de 25 mm. tr 6.10m | tmo | 0.21 | 160.51 | 160.51 | 0.21 | 4.77 tmo x jor de trabajo
FICOP-4951 | Tubo cobre tipo "L" de 32 mm. tr 6.10m | tmo | 0.23 | 180.59 | 180.59 | 0.23 | 4.35 tmo x jor de trabajo
FICOP-4952 | Tubo cobre tipo "L" de 38 mm. tr 6.10m | tmo | 0.31 | 240.81 | 240.81 | 0.31 | 3.23 tmo x jor de trabajo
FICOP-4953 | Tubo cobre tipo "L" de 51 mm. tr 6.10m | tmo | 0.35 | 270.88 | 270.88 | 0.35 | 2.86 tmo x jor de trabajo
FICOP-4954 | Tubo cobre tipo "M" de 10 mm tr. 6.10 m | tmo | 0.12 | 93.32 | 93.32 | 0.12 | 8.34 tmo x jor de trabajo
FICOP-4955 | Tubo cobre tipo "M" de 13 mm tr. 6.10 m | tmo | 0.13 | 99.67 | 99.67 | 0.13 | 7.7 tmo x jor de trabajo
FICOP-4956 | Tubo cobre tipo "M" de 25 mm tr. 6.10 m | tmo | 0.19 | 143.77 | 143.77 | 0.19 | 5.27 tmo x jor de trabajo
FICOP-4957 | Tubo cobre tipo "M" de 32 mm tr. 6.10 m | tmo | 0.21 | 164.85 | 164.85 | 0.21 | 4.77 tmo x jor de trabajo
FICOP-4958 | Tubo cobre tipo "M" de 38 mm tr. 6.10 m | tmo | 0.27 | 207.33 | 207.33 | 0.27 | 3.71 tmo x jor de trabajo
FICOP-4959 | Tubo cobre tipo "M" de 51 mm tr. 6.10 m | tmo | 0.31 | 240.81 | 240.81 | 0.31 | 3.23 tmo x jor de trabajo
FICOP-4960 | Tubo cobre tipo L tr. 6. 10 m 10 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | tmo | 0.13 | 104.01 | 104.01 | 0.13 | 7.7 tmo x jor de trabajo
FICOP-4961 | Tubo cobre tipo L tr. 6. 10 m 13 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | tmo | 0.14 | 110.37 | 110.37 | 0.14 | 7.15 tmo x jor de trabajo
FICOP-4962 | Tubo cobre tipo m tr. 6. 10 m 64 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | tmo | 0.4 | 307.69 | 307.69 | 0.4 | 2.5 tmo x jor de trabajo
FICOP-4963 | Tubo cobre tipo m tr. 6. 10 m 100 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | tmo | 0.56 | 431.39 | 431.39 | 0.56 | 1.79 tmo x jor de trabajo
FICOP-4964 | Tubo cobre tipo m tr. 6. 10 m 19 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | tmo | 0.16 | 122.38 | 122.38 | 0.16 | 6.25 tmo x jor de trabajo
FICOP-4965 | Tubo de 16 mm (1/2¨¨) conduit PVC tipo pesado, incluye: cortes, colocación en zanja, alineado, sujección y guia de alambre. | m | 0.02 | 15.55 | 15.55 | 0.02 | 50 m x jor de trabajo
FICOP-4966 | Tubo de 21 mm (3/4) conduit PVC tipo pesado, incluye: cortes, colocación en zanja, alineado, sujección y guia de alambre. | m | 0.03 | 23.33 | 23.33 | 0.03 | 33.34 m x jor de trabajo
FICOP-4967 | Tubo de 27 mm (1) conduit PVC tipo pesado, incluye: cortes, colocación en zanja, alineado, sujección y guia de alambre. | m | 0.04 | 31.11 | 31.11 | 0.04 | 25 m x jor de trabajo
FICOP-4968 | Tubo de 35 mm (1 1/4) conduit PVC tipo pesado, incluye: cortes, colocación en zanja, alineado, sujección y guia de alambre. | m | 0.06 | 42.77 | 42.77 | 0.06 | 16.67 m x jor de trabajo
FICOP-4969 | Tubo de 38 mm (1 1/2) conduit PVC tipo pesado, incluye: cortes, colocación en zanja, alineado, sujección y guia de alambre. | m | 0.06 | 46.66 | 46.66 | 0.06 | 16.67 m x jor de trabajo
FICOP-4970 | Tubo de 53 mm (2) conduit PVC tipo pesado, incluye: cortes, colocación en zanja, alineado, sujección y guia de alambre. | m | 0.06 | 49.77 | 49.77 | 0.06 | 16.67 m x jor de trabajo
FICOP-4971 | Tubo de carton comprimido de 15.2 cm. (6") de diametro, en banquetas. | m | 0.33 | 118.59 | 118.59 | 0.33 | 3.04 m x jor de trabajo
FICOP-4972 | Tubo de carton comprimido de 21 cm. (8") de diametro en banquetas, por unidad de obra terminada. | m | 0.33 | 118.59 | 118.59 | 0.33 | 3.04 m x jor de trabajo
FICOP-4973 | Tubo de concreto reforzado de 45 cm (18"), grado II norma NOM-C-20-1982, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 0.90 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.12 | 95.95 | 95.95 | 0.12 | 8.34 m x jor de trabajo
FICOP-4974 | Tubo de concreto reforzado de 38 cm (15"), gradoII norma NOM-C-20-1982, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 0.83 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.09 | 70.76 | 70.76 | 0.09 | 11.12 m x jor de trabajo
FICOP-4975 | Tubo de concreto reforzado de 213 cm (84"), grado II norma NOM-C-20-1982, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 3.13 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.4 | 309.24 | 309.24 | 0.4 | 2.5 m x jor de trabajo
FICOP-4976 | Tubo de concreto reforzado de 183 cm (72"), grado II norma NOM-C-20-1982, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 2.43 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.34 | 265.69 | 265.69 | 0.34 | 2.95 m x jor de trabajo
FICOP-4977 | Tubo de concreto reforzado de 152 cm (60"), grado II norma NOM-C-20-1982, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 2.12 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.28 | 220.66 | 220.66 | 0.28 | 3.58 m x jor de trabajo
FICOP-4978 | Tubo de concreto reforzado de 122 cm (48"), grado II norma NOM-C-20-1982, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 1.82 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.23 | 177.1 | 177.1 | 0.23 | 4.35 m x jor de trabajo
FICOP-4979 | Tubo de concreto reforzado de 107 cm (42"), grado II NOM-C-20-1982, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 1.67 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.2 | 155.32 | 155.32 | 0.2 | 5 m x jor de trabajo
FICOP-4980 | Tubo de concreto reforzado de 91 cm (36"), grado II norma NOM-C-20-1982, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 1.51 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.18 | 137.57 | 137.57 | 0.18 | 5.56 m x jor de trabajo
FICOP-4981 | Tubo de concreto reforzado de 60 cm (24"), grado II norma NOM-C-20-1982, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 1.05 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.18 | 137.57 | 137.57 | 0.18 | 5.56 m x jor de trabajo
FICOP-4982 | Tubo de concreto reforzado de 305 cm (120"), grado II norma NOM-C-20-1982, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 4.05 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.57 | 442.79 | 442.79 | 0.57 | 1.76 m x jor de trabajo
FICOP-4983 | Tubo de concreto reforzado de 152 cm (60"), grado III norma NOM-C-20-1982, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 2.12 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.28 | 220.66 | 220.66 | 0.28 | 3.58 m x jor de trabajo
FICOP-4984 | Tubo de concreto reforzado de 76 cm (30"), grado II norma NOM-C-20-1982, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 1.36 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.18 | 137.57 | 137.57 | 0.18 | 5.56 m x jor de trabajo
FICOP-4985 | Tubo de concreto reforzado de 38 cm (15"), grado III norma NOM-C-20-1982, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 0.83 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.09 | 70.76 | 70.76 | 0.09 | 11.12 m x jor de trabajo
FICOP-4986 | Tubo de concreto reforzado de 45 cm (18"), grado III norma NOM-C-20-1982, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 0.90 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.12 | 95.95 | 95.95 | 0.12 | 8.34 m x jor de trabajo
FICOP-4987 | Tubo de concreto reforzado de 60 cm (24"), grado III norma NOM-C-20-1982, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 1.05 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.18 | 137.57 | 137.57 | 0.18 | 5.56 m x jor de trabajo
FICOP-4988 | Tubo de concreto reforzado de 76 cm (30"), grado III norma NOM-C-20-1982, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 1.36 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.18 | 137.57 | 137.57 | 0.18 | 5.56 m x jor de trabajo
FICOP-4989 | Tubo de concreto reforzado de 91 cm (36"), grado III norma NOM-C-20-1982, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 1.51 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.18 | 137.57 | 137.57 | 0.18 | 5.56 m x jor de trabajo
FICOP-4990 | Tubo de concreto reforzado de 30 cm (12"), grado II norma NOM-C-20-1982, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 0.75 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.04 | 33.71 | 33.71 | 0.04 | 25 m x jor de trabajo
FICOP-4991 | Tubo de concreto reforzado de 122 cm (48"), grado III norma NOM-C-20-1982, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 1.82 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.23 | 177.1 | 177.1 | 0.23 | 4.35 m x jor de trabajo
FICOP-4992 | Tubo de concreto reforzado de 76 cm (30"), Grado S.C.T. Norma S.C.T., Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 1.36 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.18 | 139.51 | 139.51 | 0.18 | 5.56 m x jor de trabajo
FICOP-4993 | Tubo de concreto reforzado de 183 cm (72"), grado III norma NOM-C-20-1982, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 2.43 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.34 | 265.69 | 265.69 | 0.34 | 2.95 m x jor de trabajo
FICOP-4994 | Tubo de concreto reforzado de 213 cm (84"), grado III norma NOM-C-20-1982, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 3.13 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.4 | 309.24 | 309.24 | 0.4 | 2.5 m x jor de trabajo
FICOP-4995 | Tubo de concreto reforzado de 244 cm (96"), grado III norma NOM-C-20-1982, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 3.44 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.46 | 354.28 | 354.28 | 0.46 | 2.18 m x jor de trabajo
FICOP-4996 | Tubo de concreto reforzado de 305 cm (120"), grado III norma NOM-C-20-1982, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 4.05 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.57 | 442.79 | 442.79 | 0.57 | 1.76 m x jor de trabajo
FICOP-4997 | Tubo de concreto reforzado de 107 cm (42"), grado III norma NOM-C-20-1982 Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 1.67 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.2 | 155.32 | 155.32 | 0.2 | 5 m x jor de trabajo
FICOP-4998 | Tubo de concreto reforzado de 30 cm (12"), Grado S.C.T., Norma S.C.T., Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 0.75 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.04 | 33.71 | 33.71 | 0.04 | 25 m x jor de trabajo
FICOP-4999 | Tubo de concreto reforzado de 30 cm (12"), Grado I Norma C-20-1982, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 0.75 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.04 | 33.71 | 33.71 | 0.04 | 25 m x jor de trabajo
FICOP-5000 | Tubo de concreto reforzado de 38 cm (15"), Grado I Norma C-20-1982, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 0.83 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.09 | 70.76 | 70.76 | 0.09 | 11.12 m x jor de trabajo
FICOP-5001 | Tubo de concreto reforzado de 45 cm (18"), Grado I Norma C-20-1982, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 0.90 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.12 | 95.95 | 95.95 | 0.12 | 8.34 m x jor de trabajo
FICOP-5002 | Tubo de concreto reforzado de 60 cm (24"), Grado I Norma C-20-1982, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 1.05 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.18 | 137.57 | 137.57 | 0.18 | 5.56 m x jor de trabajo
FICOP-5003 | Tubo de concreto reforzado de 76 cm (30"), Grado I Norma C-20-1982, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 1.36 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.18 | 139.51 | 139.51 | 0.18 | 5.56 m x jor de trabajo
FICOP-5004 | Tubo de concreto reforzado de 91 cm (36"), Grado I Norma C-20-1982, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 1.51 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.19 | 147.26 | 147.26 | 0.19 | 5.27 m x jor de trabajo
FICOP-5005 | Tubo de concreto reforzado de 107 cm (42"), Grado I Norma C-20-1982, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 1.67 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.2 | 155.32 | 155.32 | 0.2 | 5 m x jor de trabajo
FICOP-5006 | Tubo de concreto reforzado de 122 cm (48"), Grado I Norma C-20-1982, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 1.82 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.23 | 177.1 | 177.1 | 0.23 | 4.35 m x jor de trabajo
FICOP-5007 | Tubo de concreto reforzado de 152 cm (60"), Grado I Norma C-20-1982, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 2.12 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.28 | 220.66 | 220.66 | 0.28 | 3.58 m x jor de trabajo
FICOP-5008 | Tubo de concreto reforzado de 183 cm (72"), Grado I Norma C-20-1982, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 2.43 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.34 | 265.69 | 265.69 | 0.34 | 2.95 m x jor de trabajo
FICOP-5009 | Tubo de concreto reforzado de 213 cm (84"), Grado I Norma C-20-1982, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 3.13 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.4 | 309.24 | 309.24 | 0.4 | 2.5 m x jor de trabajo
FICOP-5010 | Tubo de concreto reforzado de 107 cm (42"), Grado S.C.T., Norma S.C.T., Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 1.67 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.2 | 155.32 | 155.32 | 0.2 | 5 m x jor de trabajo
FICOP-5011 | Tubo de concreto reforzado de 305 cm (120"), Grado I Norma C-20-1982, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 4.05 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.57 | 442.79 | 442.79 | 0.57 | 1.76 m x jor de trabajo
FICOP-5012 | Tubo de concreto reforzado de 305 cm (120"), Grado S.C.T., Norma S.C.T., Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 4.05 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.57 | 442.79 | 442.79 | 0.57 | 1.76 m x jor de trabajo
FICOP-5013 | Tubo de concreto reforzado de 38 cm (15"), Grado S.C.T., Norma S.C.T., Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 0.83 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.09 | 70.76 | 70.76 | 0.09 | 11.12 m x jor de trabajo
FICOP-5014 | Tubo de concreto reforzado de 45 cm (18"), Grado S.C.T., Norma S.C.T., Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 0.90 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.12 | 95.95 | 95.95 | 0.12 | 8.34 m x jor de trabajo
FICOP-5015 | Tubo de concreto reforzado de 60 cm (24"), Grado S.C.T, Norma S.C.T., Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 1.05 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.18 | 137.57 | 137.57 | 0.18 | 5.56 m x jor de trabajo
FICOP-5016 | Tubo de concreto reforzado de 30 cm (12"), grado III norma NOM-C-20-1982, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 0.75 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.04 | 33.71 | 33.71 | 0.04 | 25 m x jor de trabajo
FICOP-5017 | Tubo de concreto reforzado de 91 cm (36"), Grado S.C.T., Norma S.C.T., Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 1.51 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.19 | 147.26 | 147.26 | 0.19 | 5.27 m x jor de trabajo
FICOP-5018 | Tubo de concreto reforzado de 30 cm (12"), grado IV norma NOM-C-20-1982, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 0.75 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.04 | 33.71 | 33.71 | 0.04 | 25 m x jor de trabajo
FICOP-5019 | Tubo de concreto reforzado de 122 cm (48"), Grado S.C.T., Norma S.C.T., Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 1.82 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.23 | 177.1 | 177.1 | 0.23 | 4.35 m x jor de trabajo
FICOP-5020 | Tubo de concreto reforzado de 152 cm (60"), Grado S.C.T., Norma S.C.T., Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 2.12 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.28 | 220.66 | 220.66 | 0.28 | 3.58 m x jor de trabajo
FICOP-5021 | Tubo de concreto reforzado de 183 cm (72"), Grado S.C.T., Norma S.C.T., Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 2.43 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.34 | 265.69 | 265.69 | 0.34 | 2.95 m x jor de trabajo
FICOP-5022 | Tubo de concreto reforzado de 213 cm (84"), Grado S.C.T., Norma S.C.T., Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 3.13 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.4 | 309.24 | 309.24 | 0.4 | 2.5 m x jor de trabajo
FICOP-5023 | Tubo de concreto reforzado de 244 cm (96"), Grado S.C.T., Norma S.C.T., Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 3.44 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.46 | 354.28 | 354.28 | 0.46 | 2.18 m x jor de trabajo
FICOP-5024 | Tubo de concreto reforzado de 244 cm (96"), Grado I Norma C-20-1982, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 3.44 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.46 | 354.28 | 354.28 | 0.46 | 2.18 m x jor de trabajo
FICOP-5025 | Tubo de concreto reforzado de 152 cm (60"), grado IV norma NOM-C-20-1982, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 2.12 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.28 | 220.66 | 220.66 | 0.28 | 3.58 m x jor de trabajo
FICOP-5026 | Tubo de concreto reforzado de 38 cm (15"), grado IV norma NOM-C-20-1982, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 0.83 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.09 | 70.76 | 70.76 | 0.09 | 11.12 m x jor de trabajo
FICOP-5027 | Tubo de concreto reforzado de 244 cm (96"), grado II norma NOM-C-20-1982, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 3.44 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.46 | 354.28 | 354.28 | 0.46 | 2.18 m x jor de trabajo
FICOP-5028 | Tubo de concreto reforzado de 244 cm (96"), grado IV norma NOM-C-20-1982, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 3.44 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.46 | 354.28 | 354.28 | 0.46 | 2.18 m x jor de trabajo
FICOP-5029 | Tubo de concreto reforzado de 183 cm (72"), grado IV norma NOM-C-20-1982, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 2.43 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.34 | 265.69 | 265.69 | 0.34 | 2.95 m x jor de trabajo
FICOP-5030 | Tubo de concreto reforzado de 305 cm (120"), grado IV norma NOM-C-20-1982, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 4.05 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.57 | 442.79 | 442.79 | 0.57 | 1.76 m x jor de trabajo
FICOP-5031 | Tubo de concreto reforzado de 122 cm (48"), grado IV Norma NOM-C-20-1982, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 1.82 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.23 | 177.1 | 177.1 | 0.23 | 4.35 m x jor de trabajo
FICOP-5032 | Tubo de concreto reforzado de 107 cm (42"), grado IV norma NOM-C-20-1982, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 1.67 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.2 | 155.32 | 155.32 | 0.2 | 5 m x jor de trabajo
FICOP-5033 | Tubo de concreto reforzado de 91 cm (36"), grado IV norma NOM-C-20-1982, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 1.51 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.18 | 137.57 | 137.57 | 0.18 | 5.56 m x jor de trabajo
FICOP-5034 | Tubo de concreto reforzado de 76 cm (30"), grado IV norma NOM-C-20-1982, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 1.36 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.18 | 137.57 | 137.57 | 0.18 | 5.56 m x jor de trabajo
FICOP-5035 | Tubo de concreto reforzado de 60 cm (24"), grado IV norma NOM-C-20-1982, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 1.05 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.18 | 137.57 | 137.57 | 0.18 | 5.56 m x jor de trabajo
FICOP-5036 | Tubo de concreto reforzado de 45 cm (18"), grado IV norma NOM-C-20-1982, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 0.90 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.12 | 95.95 | 95.95 | 0.12 | 8.34 m x jor de trabajo
FICOP-5037 | Tubo de concreto reforzado de 213 cm (84"), grado IV norma NOM-C-20-1982, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 3.13 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.4 | 309.24 | 309.24 | 0.4 | 2.5 m x jor de trabajo
FICOP-5038 | Tubo de concreto reforzado junta hermetica de 107 cm (42"), grado IV norma NMX-C-402-1996, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 1.67 mts . Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.2 | 157.44 | 157.44 | 0.2 | 5 m x jor de trabajo
FICOP-5039 | Tubo de concreto reforzado junta hermetica de 60 cm (24"), grado IV norma NMX-C-402-1996, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 1.05 mts . Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.17 | 133.56 | 133.56 | 0.17 | 5.89 m x jor de trabajo
FICOP-5040 | Tubo de concreto reforzado junta hermetica de 76 cm (30"), grado IV norma NMX-C-402-1996, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 1.36 mts . Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.17 | 133.87 | 133.87 | 0.17 | 5.89 m x jor de trabajo
FICOP-5041 | Tubo de concreto reforzado junta hermetica de 91 cm (36"), grado IV norma NMX-C-402-1996, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 1.51 mts . Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.18 | 141.41 | 141.41 | 0.18 | 5.56 m x jor de trabajo
FICOP-5042 | Tubo de concreto reforzado junta hermetica de 122 cm (48"), grado IV norma NMX-C-402-1996, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 1.82 mts . Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.23 | 179.52 | 179.52 | 0.23 | 4.35 m x jor de trabajo
FICOP-5043 | Tubo de concreto reforzado junta hermetica de 152 cm (60"), grado IV norma NMX-C-402-1996, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 2.12 mts . Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.28 | 223.67 | 223.67 | 0.28 | 3.58 m x jor de trabajo
FICOP-5044 | Tubo de concreto reforzado junta hermetica de 183 cm (72"), grado IV norma NMX-C-402-1996, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 2.43 mts . Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.34 | 269.31 | 269.31 | 0.34 | 2.95 m x jor de trabajo
FICOP-5045 | Tubo de concreto reforzado junta hermetica de 45 cm (18"), grado IV norma NMX-C-402-1996, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 0.90 mts . Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.12 | 97.26 | 97.26 | 0.12 | 8.34 m x jor de trabajo
FICOP-5046 | Tubo de concreto reforzado junta hermetica de 244 cm (96"), grado IV norma NMX-C-402-1996, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 3.44 mts . Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.46 | 359.11 | 359.11 | 0.46 | 2.18 m x jor de trabajo
FICOP-5047 | Tubo de concreto reforzado junta hermetica de 107 cm (42"), grado III norma NMX-C-402-1996, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 1.67 mts . Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.2 | 157.44 | 157.44 | 0.2 | 5 m x jor de trabajo
FICOP-5048 | Tubo de concreto reforzado junta hermetica de 213 cm (84"), grado IV norma NMX-C-402-1996, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 3.13 mts . Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.4 | 313.47 | 313.47 | 0.4 | 2.5 m x jor de trabajo
FICOP-5049 | Tubo de concreto reforzado junta hermetica de 38 cm (15"), grado IV norma NMX-C-402-1996, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 0.83 mts . Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.09 | 71.73 | 71.73 | 0.09 | 11.12 m x jor de trabajo
FICOP-5050 | Tubo de concreto reforzado junta hermetica de 38 cm (15"), grado III norma NMX-C-402-1996, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 0.83 mts . Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.09 | 71.73 | 71.73 | 0.09 | 11.12 m x jor de trabajo
FICOP-5051 | Tubo de concreto reforzado junta hermetica de 45 cm (18"), grado III norma NMX-C-402-1996, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 0.90 mts . Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.12 | 97.26 | 97.26 | 0.12 | 8.34 m x jor de trabajo
FICOP-5052 | Tubo de concreto reforzado junta hermetica de 60 cm (24"), grado III norma NMX-C-402-1996, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 1.05 mts . Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.17 | 133.56 | 133.56 | 0.17 | 5.89 m x jor de trabajo
FICOP-5053 | Tubo de concreto reforzado junta hermetica de 305 cm (120"), grado IV norma NMX-C-402-1996, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 4.05 mts . Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.57 | 448.83 | 448.83 | 0.57 | 1.76 m x jor de trabajo
FICOP-5054 | Tubo de concreto reforzado junta hermetica de 91 cm (36"), grado III norma NMX-C-402-1996, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 1.51 mts . Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.18 | 141.41 | 141.41 | 0.18 | 5.56 m x jor de trabajo
FICOP-5055 | Tubo de concreto reforzado junta hermetica de 122 cm (48"), Grado I, Norma NMX-C-402-1996, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 1.82 mts. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.23 | 179.52 | 179.52 | 0.23 | 4.35 m x jor de trabajo
FICOP-5056 | Tubo de concreto reforzado junta hermetica de 122 cm (48"), grado III norma NMX-C-402-1996, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 1.82 mts . Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.23 | 179.52 | 179.52 | 0.23 | 4.35 m x jor de trabajo
FICOP-5057 | Tubo de concreto reforzado junta hermetica de 152 cm (60"), grado III norma NMX-C-402-1996, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 2.12 mts . Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.28 | 223.67 | 223.67 | 0.28 | 3.58 m x jor de trabajo
FICOP-5058 | Tubo de concreto reforzado junta hermetica de 183 cm (72"), grado III norma NMX-C-402-1996, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 2.43 mts . Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.34 | 269.31 | 269.31 | 0.34 | 2.95 m x jor de trabajo
FICOP-5059 | Tubo de concreto reforzado junta hermetica de 213 cm (84"), grado III norma NMX-C-402-1996, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 3.13 mts . Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.4 | 313.47 | 313.47 | 0.4 | 2.5 m x jor de trabajo
FICOP-5060 | Tubo de concreto reforzado junta hermetica de 244 cm (96"), grado III norma NMX-C-402-1996, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 3.44 mts . Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.46 | 359.11 | 359.11 | 0.46 | 2.18 m x jor de trabajo
FICOP-5061 | Tubo de concreto reforzado junta hermetica de 305 cm (120"), grado III norma NMX-C-402-1996, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 4.05 mts . Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.57 | 448.83 | 448.83 | 0.57 | 1.76 m x jor de trabajo
FICOP-5062 | Tubo de concreto reforzado junta hermetica de 76 cm (30"), grado III norma NMX-C-402-1996, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 1.36 mts . Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.17 | 133.87 | 133.87 | 0.17 | 5.89 m x jor de trabajo
FICOP-5063 | Tubo de concreto reforzado junta hermetica de 30 cm (12"), grado III norma NMX-C-402-1996, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 0.75 mts . Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.04 | 33.78 | 33.78 | 0.04 | 25 m x jor de trabajo
FICOP-5064 | Tubo de concreto reforzado junta hermetica de 30 cm (12"), grado II norma NMX-C-402-1996, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 0.75 mts . Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.04 | 33.78 | 33.78 | 0.04 | 25 m x jor de trabajo
FICOP-5065 | Tubo de concreto reforzado junta hermetica de 38 cm (15"), grado II norma NMX-C-402-1996, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 0.83 mts . Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.09 | 71.73 | 71.73 | 0.09 | 11.12 m x jor de trabajo
FICOP-5066 | Tubo de concreto reforzado junta hermetica de 45 cm (18"), grado II norma NMX-C-402-1996, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 0.90 mts . Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.12 | 97.26 | 97.26 | 0.12 | 8.34 m x jor de trabajo
FICOP-5067 | Tubo de concreto reforzado junta hermetica de 60 cm (24"), grado II norma NMX-C-402-1996, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 1.05 mts . Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.17 | 133.56 | 133.56 | 0.17 | 5.89 m x jor de trabajo
FICOP-5068 | Tubo de concreto reforzado junta hermetica de 76 cm (30"), grado II norma NMX-C-402-1996, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 1.36 mts . Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.17 | 133.87 | 133.87 | 0.17 | 5.89 m x jor de trabajo
FICOP-5069 | Tubo de concreto reforzado junta hermetica de 91 cm (36"), grado II norma NMX-C-402-1996, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 1.51 mts . Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.18 | 141.41 | 141.41 | 0.18 | 5.56 m x jor de trabajo
FICOP-5070 | Tubo de concreto reforzado junta hermetica de 107 cm (42"), grado II norma NMX-C-402-1996, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 1.67 mts . Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.2 | 157.44 | 157.44 | 0.2 | 5 m x jor de trabajo
FICOP-5071 | Tubo de concreto reforzado junta hermetica de 122 cm (48"), grado II norma NMX-C-402-1996, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 1.82 mts . Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.23 | 179.52 | 179.52 | 0.23 | 4.35 m x jor de trabajo
FICOP-5072 | Tubo de concreto reforzado junta hermetica de 152 cm (60"), grado II norma NMX-C-402-1996, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 2.12 mts . Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.28 | 223.67 | 223.67 | 0.28 | 3.58 m x jor de trabajo
FICOP-5073 | Tubo de concreto reforzado junta hermetica de 183 cm (72"), grado II norma NMX-C-402-1996, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 2.43 mts . Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.34 | 269.31 | 269.31 | 0.34 | 2.95 m x jor de trabajo
FICOP-5074 | Tubo de concreto reforzado junta hermetica de 213 cm (84"), grado II norma NMX-C-402-1996, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 3.13 mts . Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.4 | 313.47 | 313.47 | 0.4 | 2.5 m x jor de trabajo
FICOP-5075 | Tubo de concreto reforzado junta hermetica de 91 cm (36"), Grado I, Norma NMX-C-402-1996, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 1.51 mts. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.17 | 133.87 | 133.87 | 0.17 | 5.89 m x jor de trabajo
FICOP-5076 | Tubo de concreto reforzado junta hermetica de 305 cm (120"), grado II norma NMX-C-402-1996, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 4.05 mts . Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.57 | 448.83 | 448.83 | 0.57 | 1.76 m x jor de trabajo
FICOP-5077 | Tubo de concreto reforzado junta hermetica de 38 cm (15"), Grado I, Norma NMX-C-402-1996, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 0.83 mts. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.09 | 71.73 | 71.73 | 0.09 | 11.12 m x jor de trabajo
FICOP-5078 | Tubo de concreto reforzado junta hermetica de 305 cm (120"), Grado I, Norma NMX-C-402-1996, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 4.05 mts. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.57 | 448.75 | 448.75 | 0.57 | 1.76 m x jor de trabajo
FICOP-5079 | Tubo de concreto reforzado junta hermetica de 244 cm (96"), Grado I, Norma NMX-C-402-1996, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 3.44 mts. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.46 | 359.11 | 359.11 | 0.46 | 2.18 m x jor de trabajo
FICOP-5080 | Tubo de concreto reforzado junta hermetica de 213 cm (84"), Grado I, Norma NMX-C-402-1996, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 3.13 mts. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.4 | 313.47 | 313.47 | 0.4 | 2.5 m x jor de trabajo
FICOP-5081 | Tubo de concreto reforzado junta hermetica de 183 cm (72"), Grado I, Norma NMX-C-402-1996, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 2.43 mts. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.34 | 269.31 | 269.31 | 0.34 | 2.95 m x jor de trabajo
FICOP-5082 | Tubo de concreto reforzado junta hermetica de 152 cm (60"), Grado I, Norma NMX-C-402-1996, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 2.12 mts. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.28 | 223.67 | 223.67 | 0.28 | 3.58 m x jor de trabajo
FICOP-5083 | Tubo de concreto reforzado junta hermetica de 30 cm (12"), Grado I, Norma NMX-C-402-1996, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 0.75 mts. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.04 | 33.78 | 33.78 | 0.04 | 25 m x jor de trabajo
FICOP-5084 | Tubo de concreto reforzado junta hermetica de 107 cm (42"), Grado I, Norma NMX-C-402-1996, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 1.67 mts. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.2 | 157.44 | 157.44 | 0.2 | 5 m x jor de trabajo
FICOP-5085 | Tubo de concreto reforzado junta hermetica de 30 cm (12"), grado IV norma NMX-C-402-1996, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 0.75 mts . Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.04 | 33.78 | 33.78 | 0.04 | 25 m x jor de trabajo
FICOP-5086 | Tubo de concreto reforzado junta hermetica de 76 cm (30"), Grado I, Norma NMX-C-402-1996, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 1.36 mts. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.17 | 133.87 | 133.87 | 0.17 | 5.89 m x jor de trabajo
FICOP-5087 | Tubo de concreto reforzado junta hermetica de 60 cm (24"), Grado I, Norma NMX-C-402-1996, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 1.05 mts. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.17 | 133.56 | 133.56 | 0.17 | 5.89 m x jor de trabajo
FICOP-5088 | Tubo de concreto reforzado junta hermetica de 45 cm (18"), Grado I, Norma NMX-C-402-1996, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 0.90 mts. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.12 | 97.26 | 97.26 | 0.12 | 8.34 m x jor de trabajo
FICOP-5089 | Tubo de concreto reforzado junta hermetica de 244 cm (96"), grado II norma NMX-C-402-1996, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 3.44 mts . Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.46 | 359.11 | 359.11 | 0.46 | 2.18 m x jor de trabajo
FICOP-5090 | Tubo de concreto simple de 15 cm (6"), clase II Norma C-9-1981, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 0.60 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | m | 0.05 | 53.93 | 53.93 | 0.05 | 20 m x jor de trabajo
FICOP-5091 | Tubo de concreto simple de 15 cm (6"), clase I Norma C-9-1981, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 0.60 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | m | 0.05 | 53.93 | 53.93 | 0.05 | 20 m x jor de trabajo
FICOP-5092 | Tubo de concreto simple de 20 cm (8"), clase II Norma C-9-1981 Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 0.65 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | m | 0.06 | 55.63 | 55.63 | 0.06 | 16.67 m x jor de trabajo
FICOP-5093 | Tubo de concreto simple de 20 cm (8"), clase I Norma C-9-1981, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 0.65 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | m | 0.06 | 55.63 | 55.63 | 0.06 | 16.67 m x jor de trabajo
FICOP-5094 | Tubo de concreto simple de 20cm. de diametro, incluye: maniobras, bajado, junteo con mortero cemento-arena 1:3 y desperdicios. | m | 0.01 | 14.28 | 14.28 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-5095 | Tubo de concreto simple de 25 cm (10"), clase II Norma C-9-1981 Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 0.70 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.04 | 28.68 | 28.68 | 0.04 | 25 m x jor de trabajo
FICOP-5096 | Tubo de concreto simple de 25 cm (10"), clase I Norma C-9-1981, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 0.70 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.04 | 28.68 | 28.68 | 0.04 | 25 m x jor de trabajo
FICOP-5097 | Tubo de concreto simple de 30 cm (12"), clase II Norma C-9-1981, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 0.75 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.04 | 33.71 | 33.71 | 0.04 | 25 m x jor de trabajo
FICOP-5098 | Tubo de concreto simple de 30 cm (12"), clase I Norma C-9-1981, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 0.75 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.04 | 33.71 | 33.71 | 0.04 | 25 m x jor de trabajo
FICOP-5099 | Tubo de concreto simple de 38 cm (15"), clase II Norma C-9-1981 Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 0.83 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.09 | 70.76 | 70.76 | 0.09 | 11.12 m x jor de trabajo
FICOP-5100 | Tubo de concreto simple de 38 cm (15"), clase I Norma C-9-1981, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 0.83 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.09 | 70.76 | 70.76 | 0.09 | 11.12 m x jor de trabajo
FICOP-5101 | Tubo de concreto simple de 45 cm (18")0, clase II Norma C-9-1981, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 0.90 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.12 | 95.95 | 95.95 | 0.12 | 8.34 m x jor de trabajo
FICOP-5102 | Tubo de concreto simple de 45 cm (18"), clase I Norma C-9-1981, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 0.90 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.12 | 95.95 | 95.95 | 0.12 | 8.34 m x jor de trabajo
FICOP-5103 | Tubo de concreto simple de 60 cm (24"), clase I Norma C-9-1981, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 1.05 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.18 | 137.57 | 137.57 | 0.18 | 5.56 m x jor de trabajo
FICOP-5104 | Tubo de concreto simple de 60 cm (24"), clase II Norma C-9-1981, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 1.05 mts y junteo con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.18 | 137.57 | 137.57 | 0.18 | 5.56 m x jor de trabajo
FICOP-5105 | Tubo de concreto simple junta hermetica de 15 cm (6"), clase II, Norma NMX-C-401-1996, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 0.60 mts . Incluye: material, mano de obra y herramienta. | m | 0.25 | 313.57 | 313.57 | 0.25 | 4 m x jor de trabajo
FICOP-5106 | Tubo de concreto simple junta hermetica de 15 cm (6"), clase I, Norma NMX-C-401-1996 Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 0.60 mts. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | m | 0.25 | 313.57 | 313.57 | 0.25 | 4 m x jor de trabajo
FICOP-5107 | Tubo de concreto simple junta hermetica de 20 cm (8"), clase I, Norma NMX-C-401-1996 Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 0.65 mts. Incluye: material, mano de obra y herramienta. | m | 0.25 | 320.24 | 320.24 | 0.25 | 4 m x jor de trabajo
FICOP-5108 | Tubo de concreto simple junta hermetica de 25 cm (10"), clase I, Norma NMX-C-401-1996 Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 0.70 mts.Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.04 | 33.78 | 33.78 | 0.04 | 25 m x jor de trabajo
FICOP-5109 | Tubo de concreto simple junta hermetica de 30 cm (12"), clase I, Norma NMX-C-401-1996, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 0.75 mts . Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.04 | 33.78 | 33.78 | 0.04 | 25 m x jor de trabajo
FICOP-5110 | Tubo de concreto simple junta hermetica de 38 cm (15"), clase I, Norma NMX-C-401-1996, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 0.83 mts . Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.09 | 71.73 | 71.73 | 0.09 | 11.12 m x jor de trabajo
FICOP-5111 | Tubo de concreto simple junta hermetica de 60 cm (24"), clase I, Norma NMX-C-401-1996, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 1.05 mts . Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.17 | 133.56 | 133.56 | 0.17 | 5.89 m x jor de trabajo
FICOP-5112 | Tubo de concreto simple junta hermetica de 20 cm (8"), clase II, Norma NMX-C-401, Marca GMD. Instalado en zanja a una profundidad de 0.65 mts . Incluye: material, mano de obra y herramienta. | m | 0.25 | 320.24 | 320.24 | 0.25 | 4 m x jor de trabajo
FICOP-5113 | Tubo de concreto simple junta hermetica de 25 cm (10"), clase II, Norma NMX-C-401-1996, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 0.70 mts lncluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.04 | 33.78 | 33.78 | 0.04 | 25 m x jor de trabajo
FICOP-5114 | Tubo de concreto simple junta hermetica de 30 cm (12"), clase II, Norma NMX-C-401-1996, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 0.75 mts . Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.04 | 33.78 | 33.78 | 0.04 | 25 m x jor de trabajo
FICOP-5115 | Tubo de concreto simple junta hermetica de 38 cm (15"), clase II, Norma NMX-C-401-1996, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 0.83 mts . Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.09 | 71.73 | 71.73 | 0.09 | 11.12 m x jor de trabajo
FICOP-5116 | Tubo de concreto simple junta hermetica de 45 cm (18"), clase II, Norma NMX-C-401-1996, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 0.90 mts . Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.12 | 97.26 | 97.26 | 0.12 | 8.34 m x jor de trabajo
FICOP-5117 | Tubo de concreto simple junta hermetica de 60 cm (24"), clase II, Norma NMX-C-401-1996, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 1.05 mts . Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.17 | 133.56 | 133.56 | 0.17 | 5.89 m x jor de trabajo
FICOP-5118 | Tubo de concreto simple junta hermetica de 45 cm (18"), clase I, Norma NMX-C-401-1996, Marca Cocomsa. Instalado en zanja a una profundidad de 0.90 mts . Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.12 | 97.26 | 97.26 | 0.12 | 8.34 m x jor de trabajo
FICOP-5119 | Tubo de fierro fundido Tisa Tar de 250 mm diametro x 3.05 m | pza | 0.11 | 85.26 | 85.26 | 0.11 | 9.1 pza x jor de trabajo
FICOP-5120 | Tubo de fierro fundido Tisa Tar de 50 mm diametro x 1.50 m | pza | 0.04 | 31 | 31 | 0.04 | 25 pza x jor de trabajo
FICOP-5121 | Tubo de fierro fundido Tisa Tar de 150 mm diametro x 3.05 m | pza | 0.07 | 51.93 | 51.93 | 0.07 | 14.29 pza x jor de trabajo
FICOP-5122 | Tubo de fierro fundido Tisa Tar de 100 mm diametro x 3.05 m | pza | 0.05 | 38.75 | 38.75 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-5123 | Tubo de fierro fundido Tisa Tar de 100 mm diametro x 1.50 m | pza | 0.05 | 38.75 | 38.75 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-5124 | Tubo de fierro fundido Tisa Tar de 150 mm diametro x 1.50 m | pza | 0.07 | 51.93 | 51.93 | 0.07 | 14.29 pza x jor de trabajo
FICOP-5125 | Tubo de fierro fundido Tisa Tar de 200 mm diametro x 3.05 m | pza | 0.08 | 64.33 | 64.33 | 0.08 | 12.5 pza x jor de trabajo
FICOP-5126 | Tubo FF-1c de 200 mm (8) 1 campana marca Tusa de Fundidora Tenayuca. Incluye: alineación y union con plomo para retacar. | m | 0.1 | 78.51 | 78.51 | 0.1 | 10 m x jor de trabajo
FICOP-5127 | Tubo FF-1c de 250 mm (10) 1 campana, marca Tusa de Fundidora Tenayuca. Incluye: alineación y unión con plomo para retacar. | m | 0.22 | 172.29 | 172.29 | 0.22 | 4.55 m x jor de trabajo
FICOP-5128 | Tubo FF-1c de 300 mm (12) marca Tusa de Fundidora Tenayuca. Incluye: alineación y unión con plomo para retacar. | m | 0.48 | 372.02 | 372.02 | 0.48 | 2.09 m x jor de trabajo
FICOP-5129 | Tubo FG-Cpd 13 mm (1/2) (16 mm SEDE99) conduit galvanizado pared delgada. Incluye: cortes, colocación, sujección y guia de alambre. | m | 0.03 | 19.44 | 19.44 | 0.03 | 33.34 m x jor de trabajo
FICOP-5130 | Tubo FG-Cpd 19 mm (3/4) (21 mm SEDE99) conduit galvanizado pared delgada. Incluye: cortes, colocación, sujección y guia de alambre. | m | 0.03 | 21.54 | 21.54 | 0.03 | 33.34 m x jor de trabajo
FICOP-5131 | Tubo FG-Cpd 25 mm (1) (27 mm SEDE99) conduit galvanizado pared delgada. Incluye: cortes, colocación, sujección y guia de alambre. | m | 0.03 | 23.56 | 23.56 | 0.03 | 33.34 m x jor de trabajo
FICOP-5132 | Tubo FG-Cpd 32 mm (1 1/4) (35 mm SEDE99) conduit galvanizado pared delgada. Incluye: cortes, colocación, sujección y guia de alambre. | m | 0.03 | 25.9 | 25.9 | 0.03 | 33.34 m x jor de trabajo
FICOP-5133 | Tubo FG-Cpd 38 mm (1 1/2) (41 mm SEDE99) conduit galvanizado pared delgada. Incluye: cortes, colocación, sujección y guia de alambre. | m | 0.04 | 31.11 | 31.11 | 0.04 | 25 m x jor de trabajo
FICOP-5134 | Tubo FG-Cpd 50 mm (2) (53 mm SEDE99) conduit galvanizado pared delgada. Incluye: cortes, colocación, sujección y guia de alambre. | m | 0.05 | 38.88 | 38.88 | 0.05 | 20 m x jor de trabajo
FICOP-5135 | Tubo FG-Cpg 100 mm (4) (103 mm SEDE99) conduit galvanizado pared gruesa, con cople, incluye: cortes, colocación, sujección y guia de alambre. | m | 0.08 | 64.55 | 64.55 | 0.08 | 12.5 m x jor de trabajo
FICOP-5136 | Tubo FG-Cpg 13 mm (1/2) (16 mm SEDE99) conduit galvanizado pared gruesa, con cople incluye: cortes, colocación, sujección y guia de alambre. | m | 0.03 | 21.78 | 21.78 | 0.03 | 33.34 m x jor de trabajo
FICOP-5137 | Tubo FG-Cpg 19 mm (3/4) (21 mm SEDE99) conduit galvanizado pared gruesa con cople, incluye: cortes, colocación, sujección y guia de alambre. | m | 0.03 | 24.11 | 24.11 | 0.03 | 33.34 m x jor de trabajo
FICOP-5138 | Tubo FG-Cpg 25 mm (1) (27 mm SEDE99) conduit galvanizado pared gruesa, con cople, incluye: cortes, colocación, sujección y guia de alambre. | m | 0.03 | 25.66 | 25.66 | 0.03 | 33.34 m x jor de trabajo
FICOP-5139 | Tubo FG-Cpg 32 mm (1 1/4) (35 mm SEDE99) conduit galvanizado pared gruesa, con cople, incluye: cortes, colocación, sujección y guia de alambre. | m | 0.04 | 27.22 | 27.22 | 0.04 | 25 m x jor de trabajo
FICOP-5140 | Tubo FG-Cpg 38 mm (1 1/2) (41 mm SEDE99) conduit galvanizado pared gruesa, con cople, incluye: cortes, colocación, sujección y guia de alambre. | m | 0.04 | 32.66 | 32.66 | 0.04 | 25 m x jor de trabajo
FICOP-5141 | Tubo FG-Cpg 50 mm (2) (53 mm SEDE99) conduit galvanizado pared gruesa, con cople, incluye: cortes, colocación, sujección y guia de alambre. | m | 0.05 | 40.44 | 40.44 | 0.05 | 20 m x jor de trabajo
FICOP-5142 | Tubo FG-Cpg 64 mm (2 1/2) (63 mm SEDE99) conduit galvanizado pared gruesa, con cople, incluye: cortes, colocación, sujección y guia de alambre. | m | 0.06 | 48.22 | 48.22 | 0.06 | 16.67 m x jor de trabajo
FICOP-5143 | Tubo FG-Cpg 76 mm (3) (78 mm SEDE99) conduit galvanizado pared gruesa, con cople, incluye: cortes, colocación, sujección y guia de alambre. | m | 0.07 | 52.88 | 52.88 | 0.07 | 14.29 m x jor de trabajo
FICOP-5144 | Tubo flexible conduit normal de 13mm (1/2"), marca Poliflex, con guia de alambre galvanizada calibre 14. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | m | 0.01 | 9.33 | 9.33 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-5145 | Tubo galvanizado de 19 mm. cedula 40 | m | 0.04 | 32.94 | 32.94 | 0.04 | 25 m x jor de trabajo
FICOP-5146 | Tubo galvanizado de 25 mm. cedula 40 | m | 0.05 | 37.98 | 37.98 | 0.05 | 20 m x jor de trabajo
FICOP-5147 | Tubo negro cedula 40 32 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 0.05 | 38.75 | 38.75 | 0.05 | 20 m x jor de trabajo
FICOP-5148 | Tubo PAD-FxCe flexible conduit extraresistente de 13 mm (1/2) (16 mm SEDE99), marca Poliflex, incluye: instalación, guia de alambre galvanizado calibre 14 y pruebas. | m | 0.01 | 7.15 | 7.15 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-5149 | Tubo PAD-FxCe flexible conduit extraresistente de 10 mm (3/8), marca Poliflex, incluye: instalación, guia de alambre galvanizado calibre 14 y pruebas. | m | 0.01 | 6.14 | 6.14 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-5150 | Tubo PAD-FxCe flexible conduit extraresistente de 19 mm (3/4) (21 mm SEDE99), marca Poliflex, incluye: instalación, guia de alambre galvanizado calibre 14 y pruebas. | m | 0.01 | 8.32 | 8.32 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-5151 | Tubo PAD-FxCn flexible conduit extraresistente de 25 mm (1) (27 mm SEDE99), marca Poliflex, incluye: instalación, guia de alambre galvanizado calibre 14 y pruebas. | m | 0.01 | 9.02 | 9.02 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-5152 | Tubo PAD-FxCn flexible conduit extraresistente de 38 mm (1 1/2) (41 mm SEDE99), marca Poliflex, incluye: instalación, guia de alambre galvanizado calibre 14 y pruebas. | m | 0.02 | 12.29 | 12.29 | 0.02 | 50 m x jor de trabajo
FICOP-5153 | Tubo PVC-Cp de 100 mm (4) (103 mm SEDE99), Conduit Pesado, incluye: cortes, colocación, sujección y guia de alambre. | m | 0.06 | 43.16 | 43.16 | 0.06 | 16.67 m x jor de trabajo
FICOP-5154 | Tubo PVC-Cp de 13 mm (1/2) (16 mm SEDE99), Conduit Pesado, incluye: cortes, colocación, sujección y guia de alambre. | m | 0.01 | 8.63 | 8.63 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-5155 | Tubo PVC-Cp de 19 mm (3/4) (21 mm SEDE99), Conduit Pesado, incluye: cortes, colocación, sujección y guia de alambre. | m | 0.01 | 8.63 | 8.63 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-5156 | Tubo PVC-Cp de 25 mm (1) (27 mm SEDE99), Conduit Pesado, incluye: cortes, colocación, sujección y guia de alambre. | m | 0.02 | 12.29 | 12.29 | 0.02 | 50 m x jor de trabajo
FICOP-5157 | Tubo PVC-Cp de 32 mm (1 1/4) (35 mm SEDE99), Conduit Pesado, incluye: cortes, colocación, sujección y guia de alambre. | m | 0.02 | 13.61 | 13.61 | 0.02 | 50 m x jor de trabajo
FICOP-5158 | Tubo PVC-Cp de 38 mm (1 1/2) (38 mm SEDE99), Conduit Pesado, incluye: cortes, colocación, sujección y guia de alambre. | m | 0.02 | 15.24 | 15.24 | 0.02 | 50 m x jor de trabajo
FICOP-5159 | Tubo PVC-Cp de 50 mm (2) (53 mm SEDE99), Conduit Pesado, incluye: cortes, colocación, sujección y guia de alambre. | m | 0.03 | 21.54 | 21.54 | 0.03 | 33.34 m x jor de trabajo
FICOP-5160 | Tubo PVC-Cp de 64 mm (2 1/2) (63 mm SEDE99), Conduit Pesado, incluye: cortes, colocación, sujección y guia de alambre. | m | 0.03 | 23.56 | 23.56 | 0.03 | 33.34 m x jor de trabajo
FICOP-5161 | Tubo PVC-Cp de 76 mm (3) (78 mm SEDE99), Conduit Pesado, incluye: cortes, colocación, sujección y guia de alambre. | m | 0.04 | 28.77 | 28.77 | 0.04 | 25 m x jor de trabajo
FICOP-5162 | Tubo PVC-FxCn flexible conduit normal de 19 mm (3/4) (21 mm SEDE99), marca Poliflex, incluye: instalación, guia de alambre galvanizado calibre 14 y pruebas. | m | 0.01 | 7.93 | 7.93 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-5163 | Tubo PVC-FxCn flexible conduit normal de 10 mm (3/8), marca Poliflex, incluye: instalación, guia de alambre galvanizado calibre 14 y pruebas. | m | 0.01 | 5.83 | 5.83 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-5164 | Tubo PVC-FxCn flexible conduit normal de 13 mm (1/2) (16 mm SEDE99), marca Poliflex, incluye: instalación, guia de alambre galvanizado calibre 14 y pruebas. | m | 0.01 | 6.84 | 6.84 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-5165 | Tubo PVC-FxCn flexible conduit normal de 25 mm (1) (27 mm SEDE99), marca Poliflex, incluye: instalación, guia de alambre galvanizado calibre 14 y pruebas. | m | 0.01 | 8.63 | 8.63 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-5166 | Tubo PVC-FxCn flexible conduit normal de 38 mm (1 1/2) (41 mm SEDE99), marca Poliflex, incluye: instalación, guia de alambre galvanizado calibre 14 y pruebas. | m | 0.02 | 11.74 | 11.74 | 0.02 | 50 m x jor de trabajo
FICOP-5167 | Tubo PVC-Ha hidraulico anger SI de 50 mm (2") RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.04 | 30.67 | 30.67 | 0.04 | 25 m x jor de trabajo
FICOP-5168 | Tubo PVC-Ha hidraulico anger SI de 38 mm ( 1 1/2" ) RD 41, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.03 | 24 | 24 | 0.03 | 33.34 m x jor de trabajo
FICOP-5169 | Tubo PVC-Ha hidraulico anger SI de 200 mm ( 8" ) RD 32.5, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.19 | 252.23 | 252.23 | 0.19 | 5.27 m x jor de trabajo
FICOP-5170 | Tubo PVC-Ha hidraulico anger SI de 150 mm ( 6" ) RD 32.5, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.18 | 236.75 | 236.75 | 0.18 | 5.56 m x jor de trabajo
FICOP-5171 | Tubo PVC-Ha hidraulico anger SI de 100 mm ( 4" ) RD 32.5, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.09 | 69 | 69 | 0.09 | 11.12 m x jor de trabajo
FICOP-5172 | Tubo PVC-Ha hidraulico anger SI de 75 mm ( 3") RD 32.5, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.07 | 55.21 | 55.21 | 0.07 | 14.29 m x jor de trabajo
FICOP-5173 | Tubo PVC-Ha hidraulico anger SI de 60 mm (2 3/8") RD 32.5, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.05 | 36.8 | 36.8 | 0.05 | 20 m x jor de trabajo
FICOP-5174 | Tubo PVC-Ha hidraulico anger SI de 50 mm (2") RD 32.5, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.04 | 30.67 | 30.67 | 0.04 | 25 m x jor de trabajo
FICOP-5175 | Tubo PVC-Ha hidraulico anger SI de 38 mm ( 1 1/2" ) RD 32.5, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.03 | 24 | 24 | 0.03 | 33.34 m x jor de trabajo
FICOP-5176 | Tubo PVC-Ha hidraulico anger SI de 200 mm ( 8" ) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.24 | 316.45 | 316.45 | 0.24 | 4.17 m x jor de trabajo
FICOP-5177 | Tubo PVC-Ha hidraulico anger SI de 150 mm ( 6" ) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.18 | 236.75 | 236.75 | 0.18 | 5.56 m x jor de trabajo
FICOP-5178 | Tubo PVC-Ha hidraulico anger SI de 100 mm ( 4" ) RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.09 | 69 | 69 | 0.09 | 11.12 m x jor de trabajo
FICOP-5179 | Tubo PVC-Ha hidraulico anger SI de 50 mm (2") RD 41, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.04 | 30.67 | 30.67 | 0.04 | 25 m x jor de trabajo
FICOP-5180 | Tubo PVC-Ha hidraulico anger SI de 60 mm (2 3/8") RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.05 | 36.8 | 36.8 | 0.05 | 20 m x jor de trabajo
FICOP-5181 | Tubo PVC-Ha hidraulico anger SM 200 mm (8") clase 14, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.01 | 15.16 | 15.16 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-5182 | Tubo PVC-Ha hidraulico anger SI de 38 mm (1 1/2") RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.03 | 24 | 24 | 0.03 | 33.34 m x jor de trabajo
FICOP-5183 | Tubo PVC-Ha hidraulico anger SM 250 mm (10") clase 10, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.01 | 18.22 | 18.22 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-5184 | Tubo PVC-Ha hidraulico anger SM 315 mm (12 1/8") clase 10, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.02 | 27.26 | 27.26 | 0.02 | 50 m x jor de trabajo
FICOP-5185 | Tubo PVC-Ha hidraulico anger SM 160 mm (6 1/4") clase 14, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.01 | 11.43 | 11.43 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-5186 | Tubo PVC-Ha hidraulico anger SM 250 mm (10") clase 14, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.01 | 18.22 | 18.22 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-5187 | Tubo PVC-Ha hidraulico anger SM 315 mm (12 1/8")clase 14, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.02 | 27.26 | 27.26 | 0.02 | 50 m x jor de trabajo
FICOP-5188 | Tubo PVC-Ha hidraulico anger SM 355 mm clase 5, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.02 | 30.64 | 30.64 | 0.02 | 50 m x jor de trabajo
FICOP-5189 | Tubo PVC-Ha hidraulico anger SM 355 mm clase 7, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.02 | 30.64 | 30.64 | 0.02 | 50 m x jor de trabajo
FICOP-5190 | Tubo PVC-Ha hidraulico anger SM 355 mm clase 10, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.02 | 30.64 | 30.64 | 0.02 | 50 m x jor de trabajo
FICOP-5191 | Tubo PVC-Ha hidraulico anger SM 200 mm (8") clase 10, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.01 | 15.16 | 15.16 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-5192 | Tubo PVC-Ha hidraulico anger SI de 75 mm ( 3") RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.07 | 55.21 | 55.21 | 0.07 | 14.29 m x jor de trabajo
FICOP-5193 | Tubo PVC-Ha hidraulico anger SI de 50 mm (2") RD 51, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.04 | 30.67 | 30.67 | 0.04 | 25 m x jor de trabajo
FICOP-5194 | Tubo PVC-Ha hidraulico anger SM 315 mm (12 1/8") clase 5, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.02 | 27.26 | 27.26 | 0.02 | 50 m x jor de trabajo
FICOP-5195 | Tubo PVC-Ha hidraulico anger SM 200 mm (8") clase 5, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.01 | 15.16 | 15.16 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-5196 | Tubo PVC-Ha hidraulico anger SM 160 mm (6 1/4") clase 5, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.01 | 11.43 | 11.43 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-5197 | Tubo PVC-Ha hidraulico anger SM 100 mm (4") clase 5, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.01 | 8.06 | 8.06 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-5198 | Tubo PVC-Ha hidraulico anger SM 160 mm (6 1/4") clase 7, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.01 | 11.43 | 11.43 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-5199 | Tubo PVC-Ha hidraulico anger SM 200 mm (8") clase 7, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.01 | 15.16 | 15.16 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-5200 | Tubo PVC-Ha hidraulico anger SM 250 mm (10") clase 7, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.01 | 18.22 | 18.22 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-5201 | Tubo PVC-Ha hidraulico anger SM 250 mm (10") clase 5, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.01 | 18.22 | 18.22 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-5202 | Tubo PVC-Ha hidraulico anger SI de 75 mm ( 3") RD 51, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.07 | 55.21 | 55.21 | 0.07 | 14.29 m x jor de trabajo
FICOP-5203 | Tubo PVC-Ha hidraulico anger SI de 200 mm ( 8" ) RD 41, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.16 | 215.8 | 215.8 | 0.16 | 6.25 m x jor de trabajo
FICOP-5204 | Tubo PVC-Ha hidraulico anger SI de 100 mm ( 4" ) RD 41, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.09 | 69 | 69 | 0.09 | 11.12 m x jor de trabajo
FICOP-5205 | Tubo PVC-Ha hidraulico anger SM 160 mm ( 6 1/4") clase 10, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.01 | 11.43 | 11.43 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-5206 | Tubo PVC-Ha hidraulico anger SI de 75 mm ( 3") RD 41, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.07 | 55.21 | 55.21 | 0.07 | 14.29 m x jor de trabajo
FICOP-5207 | Tubo PVC-Ha hidraulico anger SI de 60 mm (2 3/8") RD 41, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.05 | 36.8 | 36.8 | 0.05 | 20 m x jor de trabajo
FICOP-5208 | Tubo PVC-Ha hidraulico anger SM 315 mm (12 1/8") clase 7, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.02 | 27.26 | 27.26 | 0.02 | 50 m x jor de trabajo
FICOP-5209 | Tubo PVC-Ha hidraulico anger SI de 150 mm ( 6" ) RD 41, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.15 | 202.24 | 202.24 | 0.15 | 6.67 m x jor de trabajo
FICOP-5210 | Tubo PVC-Ha hidraulico anger SI de 100 mm ( 4" ) RD 51, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.09 | 68.99 | 68.99 | 0.09 | 11.12 m x jor de trabajo
FICOP-5211 | Tubo PVC-Hc hidraulico cementar SI de 19 mm (3/4") RD 13.5 extremos lisos, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0 | 2.87 | 2.87 | 0 | #DIV/0!
FICOP-5212 | Tubo PVC-Hc hidraulico cementar SI de 100 mm (4") RD 26 extremos lisos, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.01 | 8.06 | 8.06 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-5213 | Tubo PVC-Hc hidraulico cementar SI de 75 mm (3") RD 26 extremos lisos, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.01 | 6.05 | 6.05 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-5214 | Tubo PVC-Hc hidraulico cementar SI de 60 mm (2 3/8") RD 26 extremos lisos, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.01 | 4.88 | 4.88 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-5215 | Tubo PVC-Hc hidraulico cementar SI de 50 mm (2") RD 26 extremos lisos, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.01 | 4.03 | 4.03 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-5216 | Tubo PVC-Hc hidraulico cementar SI de 13 mm (1/2") RD 13.5 extremos lisos, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0 | 2.87 | 2.87 | 0 | #DIV/0!
FICOP-5217 | Tubo PVC-Hc hidraulico cementar SI de 25 mm (1") RD 13.5 extremos lisos, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0 | 2.87 | 2.87 | 0 | #DIV/0!
FICOP-5218 | Tubo PVC-Hc hidraulico cementar SI de 150 mm (6") RD 26 extremos lisos, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.01 | 11.43 | 11.43 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-5219 | Tubo PVC-Hc hidraulico cementar SI de 25 mm (1") RD 26 extremos lisos, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0 | 2.87 | 2.87 | 0 | #DIV/0!
FICOP-5220 | Tubo PVC-Hc hidraulico cementar SI de 32 mm (1 1/4") RD 26 extremos lisos, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0 | 2.87 | 2.87 | 0 | #DIV/0!
FICOP-5221 | Tubo PVC-Hc hidraulico cementar SI de 38 mm (1 1/2") RD 26 extremos lisos, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0 | 3.1 | 3.1 | 0 | #DIV/0!
FICOP-5222 | Tubo PVC-Hc hidraulico cementar SI de 75 mm (3") C-40, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.01 | 6.05 | 6.05 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-5223 | Tubo PVC-Hc hidraulico cementar SI de 100 mm (4") C-40, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.01 | 8.06 | 8.06 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-5224 | Tubo PVC-Hc hidraulico cementar SI de 38 mm (1 1/2") C-40, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0 | 3.1 | 3.1 | 0 | #DIV/0!
FICOP-5225 | Tubo PVC-Hc hidraulico cementar SI de 32 mm (1 1/4") C-40, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0 | 2.95 | 2.95 | 0 | #DIV/0!
FICOP-5226 | Tubo PVC-Hc hidraulico cementar SI de 50 mm (2") C-40, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0.01 | 4.03 | 4.03 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-5227 | Tubo PVC-Hc hidraulico cementar SI de 25 mm (1") C-40, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0 | 2.87 | 2.87 | 0 | #DIV/0!
FICOP-5228 | Tubo PVC-Hc hidraulico cementar SI de 19 mm (3/4") C-40, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0 | 2.87 | 2.87 | 0 | #DIV/0!
FICOP-5229 | Tubo PVC-Hc hidraulico cementar SI de 13 mm (1/2") C-40, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion | m | 0 | 2.87 | 2.87 | 0 | #DIV/0!
FICOP-5230 | Tuerca conica de 10 mm (3/8") para gas | pza | 0.07 | 51.7 | 51.7 | 0.07 | 14.29 pza x jor de trabajo
FICOP-5231 | Tuerca conica de 13 mm (1/2") para gas | pza | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 pza x jor de trabajo
FICOP-5232 | Tuerca de presion de FG C-40, 38 mm (1 1/2), incluye: conexión a tubería o válvula. | pza | 0.03 | 24.18 | 24.18 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-5233 | Tuerca union galvanizado de 10 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.03 | 22.17 | 22.17 | 0.03 | 33.34 pza x jor de trabajo
FICOP-5234 | Tuerca union galvanizado de 100 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.11 | 86.11 | 86.11 | 0.11 | 9.1 pza x jor de trabajo
FICOP-5235 | Unidad autonoma con control de datos y audio, para tres estaciones maestras y 36 subestaciones, tres canales simulataneos de voz, generador de tono de llamadas. | pza | 1.2 | 7479.02 | 7479.02 | 1.2 | 0.84 pza x jor de trabajo
FICOP-5236 | Unidad de iluminacion con letrero para sobreponer con la siguiente leyenda SALIDA DE EMERGENCIA N? AC21-113D Mca ILINSA incluye: letrero, lampara fluorescente, gabinete, placa, elementos de fijación, conexiones y pruebas | pza | 0.2 | 155.54 | 155.54 | 0.2 | 5 pza x jor de trabajo
FICOP-5237 | Unidad de iluminacion fluorescente de 1 x 32 w., N? de cat. FR41-232T Mca. ILINSA, incluye: luminario, lampara fluorescente de 32 w., de alto factor de potencia, incluye: conexiones, pruebas | pza | 0.13 | 97.21 | 97.21 | 0.13 | 7.7 pza x jor de trabajo
FICOP-5238 | Unidad de iluminacion para empotrar de aluminio modelo YD-220/N Mca. Tecno Lite, con lampara tipo dicroica de bajo voltaje de 50 w., 127 v., incluye: luminario, lampara tipo MR-16 de bajo voltaje de 50 w., Mca. Philips, conexiones y pruebas | pza | 0.08 | 64.78 | 64.78 | 0.08 | 12.5 pza x jor de trabajo
FICOP-5239 | Unidad de iluminacion tipo arbotante de aluminio modelo H-950/B Mca. Tecno Lite, con lampara fluorescente de 26 w., 127 v., incluye: luminario, lampara fluorescente de 26 w., Mca. Philips, conexiones, pruebas | pza | 0.1 | 77.77 | 77.77 | 0.1 | 10 pza x jor de trabajo
FICOP-5240 | Unidad de ventilación para manejar 12500 CFM contra una P.E. de 1.39 pulg. CA motor eléctrico de 7.5 h.p. a 230v/3F/60Hz, marca Dunhan-Bush, modelo AHD1-FS-120 HM | pza. | 9.5 | 12268.77 | 12268.77 | 9.5 | 0.11 pza. x jor de trabajo
FICOP-5241 | Unidad de ventilación para manejar 4210 CFM, contra una P.E. de 1.37 pulg. CA, motor eléctrico de 3 h.p. a 220v/3F/60Hz, marca Dunhan-Bush, modelo AHD1-AF-040 HM | pza. | 6.5 | 8574.75 | 8574.75 | 6.5 | 0.16 pza. x jor de trabajo
FICOP-5242 | Unidad manejadora de aire tipo multizona, sección de ventilador de 10820 CFM, contra un P.E. de 3.93 pulg. C.A. serpentin de refrigeración con una capacidad de 325,000 BTU/h, con motor eléctrico de 15 h.p. 230v/3F/60Hz marca Dunham-Bush, modelo AHD1-FS-20 MM. incluye: traslados, maniobras, conexiones mecánicas y eléctricas. | pza | 18 | 24733.8 | 24733.8 | 18 | 0.06 pza x jor de trabajo
FICOP-5243 | Unidad manejadora de aire tipo Multizona, ventilador de 3930 CFM. contra un P.E. de 3.60 pulg C.A. serpentin de refrigeración con una capacidad de 118,000 BTU/h , con motor eléctrico de 5 h.p. 230v/3F/60Hz marca Dunham-Bush, modelo AHD1-AF-040 MM. incluye: traslados, maniobras, conexiones mecánicas y eléctricas. | pza | 14 | 19522.92 | 19522.92 | 14 | 0.08 pza x jor de trabajo
FICOP-5244 | Unidad tipo paquete Modelo D1EM048A25 DE 4.0 T.R. a 220v / 3f / 60 Hz. de aire acondicionado Marca YORK. | pza | 1.17 | 1385.99 | 1385.99 | 1.17 | 0.86 pza x jor de trabajo
FICOP-5245 | V lvula de paso soldable de C) de 3/4 de diametro | pza | 0.05 | 69.79 | 69.79 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-5246 | V lvula de paso soldable de C) de 5/8 de diametro | pza | 0.05 | 69.79 | 69.79 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-5247 | V lvula de paso soldable de A) De 3/8 de di metro | pza | 0.05 | 69.79 | 69.79 | 0.05 | 20 pza x jor de trabajo
FICOP-5248 | V lvula Solenoide de: C) 5/8 de diametro de 1.5 T.R. | pza | 0.15 | 231.87 | 231.87 | 0.15 | 6.67 pza x jor de trabajo
FICOP-5249 | Vaciado, colado, vibrado banquetas y/o pavimentos | m3 | 0.43 | 136.33 | 136.33 | 0.43 | 2.33 m3 x jor de trabajo
FICOP-5250 | Vaciado, colado, vibrado cabezotes, cunetas y/o banquetas | m3 | 0.72 | 217.09 | 217.09 | 0.72 | 1.39 m3 x jor de trabajo
FICOP-5251 | Vaciado, colado, vibrado cimentacion | m3 | 1.05 | 346.89 | 346.89 | 1.05 | 0.96 m3 x jor de trabajo
FICOP-5252 | Vaciado, colado, vibrado cuerpo de estructura | m3 | 1.13 | 366.52 | 366.52 | 1.13 | 0.89 m3 x jor de trabajo
FICOP-5253 | Vaciado, colado, vibrado guarniciones | m3 | 0.72 | 237.76 | 237.76 | 0.72 | 1.39 m3 x jor de trabajo
FICOP-5254 | Vaciado, colado, vibrado muros, aleros y estribos | m3 | 1.31 | 408.04 | 408.04 | 1.31 | 0.77 m3 x jor de trabajo
FICOP-5255 | Valvula compuerta roscada bronce 100 # 19 mm | pza | 0.14 | 110.75 | 110.75 | 0.14 | 7.15 pza x jor de trabajo
FICOP-5256 | Valvula compuerta roscada bronce 100 # 32 mm | pza | 0.17 | 129.2 | 129.2 | 0.17 | 5.89 pza x jor de trabajo
FICOP-5257 | Valvula compuerta roscada bronce 100 # 51 mm | pza | 0.25 | 193.76 | 193.76 | 0.25 | 4 pza x jor de trabajo
FICOP-5258 | Valvula de alivio economica 13 mm | pza | 0.13 | 96.88 | 96.88 | 0.13 | 7.7 pza x jor de trabajo
FICOP-5259 | Valvula de compuerta roscada de bronce 100 # 75 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.4 | 310.02 | 310.02 | 0.4 | 2.5 pza x jor de trabajo
FICOP-5260 | Valvula de compuerta roscada de bronce 100 # 38 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.2 | 155.01 | 155.01 | 0.2 | 5 pza x jor de trabajo
FICOP-5261 | Valvula de compuerta roscada de bronce 100 # 64 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.33 | 258.32 | 258.32 | 0.33 | 3.04 pza x jor de trabajo
FICOP-5262 | Valvula de globo roscada de bronce 100 # 19 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.14 | 110.75 | 110.75 | 0.14 | 7.15 pza x jor de trabajo
FICOP-5263 | Valvula de paso de 10 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 pza x jor de trabajo
FICOP-5264 | Valvula de paso de 13 mm | pza | 0.14 | 110.75 | 110.75 | 0.14 | 7.15 pza x jor de trabajo
FICOP-5265 | Valvula de retencion horizontal roscada 19 mm | pza | 0.14 | 110.75 | 110.75 | 0.14 | 7.15 pza x jor de trabajo
FICOP-5266 | Valvula de retencion horizontal roscada 25 mm | pza | 0.17 | 129.2 | 129.2 | 0.17 | 5.89 pza x jor de trabajo
FICOP-5267 | Valvula de retencion horizontal roscada 32 mm | pza | 0.2 | 155.01 | 155.01 | 0.2 | 5 pza x jor de trabajo
FICOP-5268 | Valvula de retencion horizontal f - 10 13 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.13 | 96.88 | 96.88 | 0.13 | 7.7 pza x jor de trabajo
FICOP-5269 | Valvula de retencion horizontal roscada 51 mm | pza | 0.25 | 193.76 | 193.76 | 0.25 | 4 pza x jor de trabajo
FICOP-5270 | Valvula de retencion horizontal roscada 64 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.33 | 258.32 | 258.32 | 0.33 | 3.04 pza x jor de trabajo
FICOP-5271 | Valvula de retencion horizontal roscada 76 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.33 | 258.32 | 258.32 | 0.33 | 3.04 pza x jor de trabajo
FICOP-5272 | Valvula de retencion horizontal roscada 100 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.5 | 387.53 | 387.53 | 0.5 | 2 pza x jor de trabajo
FICOP-5273 | Valvula de seccionamiento compuerta con brida de 51mm, incluye: pruebas | pza | 0.09 | 100.37 | 100.37 | 0.09 | 11.12 pza x jor de trabajo
FICOP-5274 | Válvula de seccionamiento tipo compuerta con brida de 64mm de diametro, incluye: pruebas. | pza | 0.14 | 149.55 | 149.55 | 0.14 | 7.15 pza x jor de trabajo
FICOP-5275 | Válvula de seccionamiento tipo compuerta con brida de 75mm de diametro, incluye: pruebas. | pza | 0.14 | 149.34 | 149.34 | 0.14 | 7.15 pza x jor de trabajo
FICOP-5276 | Valvula flotador para tanque bajo | pza | 0.13 | 96.88 | 96.88 | 0.13 | 7.7 pza x jor de trabajo
FICOP-5277 | Valvula flotador para tinaco 13 mm | pza | 0.13 | 96.88 | 96.88 | 0.13 | 7.7 pza x jor de trabajo
FICOP-5278 | Valvula flotador para tinaco 25 mm | pza | 0.17 | 129.2 | 129.2 | 0.17 | 5.89 pza x jor de trabajo
FICOP-5279 | Valvula globo roscada bronce 100 # 13 mm | pza | 0.1 | 77.51 | 77.51 | 0.1 | 10 pza x jor de trabajo
FICOP-5280 | Valvula globo roscada de bronce 100 # 25 mm | pza | 0.17 | 129.2 | 129.2 | 0.17 | 5.89 pza x jor de trabajo
FICOP-5281 | Varilla corrugada del No.3 (3/8"), en nervaduras de losa de entrepiso a una altura de 2.10 metros. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | kg | 0.01 | 5.3 | 5.3 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-5282 | Ventana "Duo Vent" de 0.70x0.60 mts. de aluminio de 3" en color blanco con doble cristal esmerilado de 6mm, incluye: suministro, instalación, acarreo de los materiales, a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal, en p.b. y 1er. nivel. | pza | 0.3 | 218 | 218 | 0.3 | 3.34 pza x jor de trabajo
FICOP-5283 | Ventana "Duo Vent" de 0.80x1.00 mts. de aluminio de 3" en color blanco con doble cristal esmerilado de 6mm, incluye: suministro, instalación, acarreo de los materiales, a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal, en p.b. y 1er. nivel. | pza | 0.6 | 435.99 | 435.99 | 0.6 | 1.67 pza x jor de trabajo
FICOP-5284 | Ventana "Duo Vent" de 0.80x1.20 mts. de aluminio de 3" en color blanco con doble cristal esmerilado de 6mm, incluye: suministro, instalación, acarreo de los materiales, a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal, en p.b. y 1er. nivel. | pza | 0.7 | 508.66 | 508.66 | 0.7 | 1.43 pza x jor de trabajo
FICOP-5285 | Ventana "Duo Vent" de 0.90x0.60 mts. de aluminio de 3" en color blanco con doble cristal esmerilado de 6mm, incluye: suministro, instalación, acarreo de los materiales, a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal, en p.b. y 1er. nivel. | pza | 0.4 | 290.66 | 290.66 | 0.4 | 2.5 pza x jor de trabajo
FICOP-5286 | Ventana "Duo Vent" de 1.00x1.00 mts. de aluminio de 3" en color blanco con doble cristal esmerilado de 6mm, incluye: suministro, instalación, acarreo de los materiales, a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal, en p.b. y 1er. nivel. | pza | 0.7 | 508.66 | 508.66 | 0.7 | 1.43 pza x jor de trabajo
FICOP-5287 | Ventana "Duo Vent" de 1.20x1.00 mts. de aluminio de 3" en color blanco con doble cristal esmerilado de 6mm, incluye: suministro, instalación, acarreo de los materiales, a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal, en p.b. y 1er. nivel. | pza | 0.8 | 581.32 | 581.32 | 0.8 | 1.25 pza x jor de trabajo
FICOP-5288 | Ventana "Duo Vent" de 1.20x1.20 mts. de aluminio de 3" en color blanco con doble cristal esmerilado de 6mm, incluye: suministro, instalación, acarreo de los materiales, a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal, en p.b. y 1er. nivel. | pza | 0.85 | 617.65 | 617.65 | 0.85 | 1.18 pza x jor de trabajo
FICOP-5289 | Ventana "Duo Vent" de 1.60x1.20 mts. de aluminio de 3" en color blanco con doble cristal esmerilado de 6mm, incluye: suministro, instalación, acarreo de los materiales, a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal, en p.b. y 1er. nivel. | pza | 0.9 | 653.99 | 653.99 | 0.9 | 1.12 pza x jor de trabajo
FICOP-5290 | Ventana "Duo Vent" de 1.60x1.80 mts. de aluminio de 3" en color blanco con doble cristal esmerilado de 6mm, incluye: suministro, instalación, acarreo de los materiales, a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal, en p.b. y 1er. nivel. | pza | 1 | 726.65 | 726.65 | 1 | 1 pza x jor de trabajo
FICOP-5291 | Ventana aluminio natural 2" de 1.00x1.60m. corrediza vidrio medio doble 3mm, incluye: suministro y colocacion, accesorios y acarreo 1a. estacion a 20.00 m. en p.b. y 1er. nivel. | pza | 0.45 | 332.91 | 332.91 | 0.45 | 2.23 pza x jor de trabajo
FICOP-5292 | Ventana aluminio natural 2" de 1.10x1.50m. corrediza vidrio medio doble 3mm, incluye: suministro y colocacion, accesorios y acarreo 1a. estacion a 20.00 m. en p.b. y 1er. nivel. | pza | 0.45 | 332.91 | 332.91 | 0.45 | 2.23 pza x jor de trabajo
FICOP-5293 | Ventana aluminio natural 2" de 1.10x1.20m. corrediza vidrio medio doble 3mm, incluye: suministro y colocacion, accesorios y acarreo 1a. estacion a 20.00 m. en p.b. y 1er. nivel. | pza | 0.4 | 295.72 | 295.72 | 0.4 | 2.5 pza x jor de trabajo
FICOP-5294 | Ventana aluminio natural 2" de 1.00x2.20m. 2 corredizas vidrio medio doble 3mm, incluye suministro y colocacion, accesorios y acarreo 1a. estacion a 20.00 m. en p.b. y 1er. nivel. | pza | 0.55 | 407.26 | 407.26 | 0.55 | 1.82 pza x jor de trabajo
FICOP-5295 | Ventana aluminio natural 2" de 1.00x1.20m. corrediza con cristal flotado claro, incluye: suministro y colocacion, accesorios y acarreo 1a. estacion a 20.00 m. en p.b. y 1er. nivel. | pza | 0.7 | 518.79 | 518.79 | 0.7 | 1.43 pza x jor de trabajo
FICOP-5296 | Ventana aluminio natural 2" de 1.00x2.10m. 2 corredizas vidrio medio doble 3mm, incluye suministro y colocacion, accesorios y acarreo 1a. estacion a 20.00 m. en p.b. y 1er. nivel. | pza | 0.55 | 407.26 | 407.26 | 0.55 | 1.82 pza x jor de trabajo
FICOP-5297 | Ventana aluminio natural 2" de 1.00x0.80m. corrediza vidrio medio doble 3mm, incluye: suministro y colocacion, accesorios y acarreo 1a. estacion a 20.00 m. en p.b. y 1er. nivel. | pza | 0.4 | 295.72 | 295.72 | 0.4 | 2.5 pza x jor de trabajo
FICOP-5298 | Ventana de herreria de 1.20 x 0.60 m. consistene en 1 fijo de 60 x 60 cm. y 1 batiene de 60 x 60 cm. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-5299 | Ventilador tipo centrifugo hongo, para manejar 1630 PCM, contra P.E. 0.78 pulg. C.A., motor eléctrico de 5 h.p. de 5 h.p. a 220v/3F/60C con base de montaje, marca Soler & Palau, modelo: CRV-T-33. | pza | 6 | 8244.6 | 8244.6 | 6 | 0.17 pza x jor de trabajo
FICOP-5300 | Vialetas con reflejante en dos (2) caras, p.u.o.t. -blanca en ambas caras. | pza | 0.01 | 5.21 | 5.21 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-5301 | Vialetas con reflejante una cara. -roja | pza | 0.01 | 5.21 | 5.21 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-5302 | Vialetas dh - 1 vialetas sobre el pavimento, por unidad de obra terminada -vialetas color amarillo en dos caras. | pza | 0.01 | 5.21 | 5.21 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-5303 | Vialetas dh - 1 vialetas sobre el pavimento, por unidad de obra terminada -vialetas color amarillo en la cara del transito. | pza | 0.01 | 5.21 | 5.21 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-5304 | Vialetas dh - 1 vialetas sobre el pavimento, por unidad de obra terminada -vialetas color blanco en la cara del transito. | pza | 0.01 | 5.21 | 5.21 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-5305 | Vialetas dh - 1 viletas sobre elpavimento, por unidad de obra terminada dh - 1.10 a cada 30 m. sobre la raya en carreteras de dos carriles, uno por sentido: -color blanco en dos caras. | pza | 0.01 | 5.21 | 5.21 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-5306 | Vialetas dh - 2 viletas sobre estructuras, por unidad de obra terminada dh - 2 acada 30 m. alternadas, siempre que sea posible, con las que se instalen sobre la raya de orilla (m- 3): -color amarillo en la cara del transito. | pza | 0.01 | 5.21 | 5.21 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-5307 | Vialetas od - 7 tachuelas y botones: od - 7 de 10 x 10 cm. vileta m - 4 discontinua a cada 15.00 m. de separacion:-color amarillo una cara reflejante. | pza | 0.01 | 5.21 | 5.21 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-5308 | Vialetas od - 7 tachuelas y botones: od - 7 de 10 x 10 cm. vialetam - 8 continua a cada 15.00 m. de separacion: -color blanco una cara reflejante. | pza | 0.01 | 5.21 | 5.21 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-5309 | Vialetas tipo swaromex de 100 x 100 x 19 mm. -en rayas separadoras con una cara color rojo. | pza | 0.01 | 5.21 | 5.21 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-5310 | Vialetas tipo swaromex de 100 x 100 x 19 mm. -al centro de cada segmento con una cara amarilla. | pza | 0.01 | 5.21 | 5.21 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-5311 | Vialetas tipo swaromex de 100 x 100 x 19 mm. -en rayas de orilla de calzada con una cara amarilla yotra color rojo en contrasentido. | pza | 0.01 | 5.21 | 5.21 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-5312 | Vialetas tipo swaromex de 100 x 100 x 19 mm. -en rayas canalizadoras. | pza | 0.01 | 5.21 | 5.21 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-5313 | Vialetas: con reflejante en dos caras, por unidad de obra terminada -od - 7 amarilla de 10 x 10 cm. | pza | 0.01 | 5.21 | 5.21 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-5314 | Vialetas: con reflejante en dos caras, por unidad de obra terminada -od - 7 roja de 10 x 10 cm. | pza | 0.01 | 5.21 | 5.21 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-5315 | Vialetas: con reflejante en una cara, por unidad de obra terminada -od - 7 amarilla de 10 x 10 cm. | pza | 0.01 | 5.21 | 5.21 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-5316 | Vialetas: con reflejante en una cara, por unidad de obra terminada -od - 7 blancas de 10 x 10 cm. | pza | 0.01 | 5.21 | 5.21 | 0.01 | 100 pza x jor de trabajo
FICOP-5317 | Vidrio especial tapiz de 3.5mm de espesor con mastique, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: acarreo del material a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 0.07 | 50.95 | 50.95 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-5318 | Vidrio medio doble 3mm de espesor con mastique, hasta 3.00 m. de altura incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00m. | m2 | 0.07 | 50.95 | 50.95 | 0.07 | 14.29 m2 x jor de trabajo
FICOP-5319 | Viga de acero IR (IPR) de 203 x 133 mm ( | kg. | 0.01 | 6.79 | 6.79 | 0.01 | 100 kg. x jor de trabajo
FICOP-5320 | Viga de acero IR (IPR) de 305 x 203 mm (12 x 8 ) (59.60 kg/m) Alma=303 x 7.50, Patín=203 x 13.10 mm | kg. | 0.01 | 5.19 | 5.19 | 0.01 | 100 kg. x jor de trabajo
FICOP-5321 | Viga de acero IR (IPR) de 305 x 102 mm (12 x 4 ) (20.90 kg/m) Alma=302 x 5.10, Patín=100 x 5.70 mm | kg. | 0.01 | 6.55 | 6.55 | 0.01 | 100 kg. x jor de trabajo
FICOP-5322 | Viga de acero IR (IPR) de 305 x 165 mm (12 x 6 1/2 ) (38.70 kg/m) Alma=313 x 6.60, Patín=165 x 11.17 mm | kg | 0.01 | 4.47 | 4.47 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-5323 | Viga de acero IR (IPR) de 305 x 203 mm ( | kg | 0.01 | 4.47 | 4.47 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-5324 | Viga de acero IR (IPR) de 356 x 203 mm ( | kg | 0.01 | 4.47 | 4.47 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-5325 | Viga de acero IR (IPR) de 356 x 203 mm (14 x 8 ) (64.10 kg/m) Alma=347 x 7.80, Patín=203 x 13.40 mm | kg. | 0.01 | 5.19 | 5.19 | 0.01 | 100 kg. x jor de trabajo
FICOP-5326 | Viga de acero IR (IPR) de 460 x 275 mm (18 x 11 ) (113.20 kg/m) Alma=462 x 10.79, Patín=280 x 17.27 mm | kg | 0.01 | 5.19 | 5.19 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-5327 | Viga de acero IR (IPR) de 460 x 275 mm (18 x 11 ) (113.20 kg/m) Alma=462 x 10.79, Patín=280 x 17.27 mm | kg. | 0.01 | 5.19 | 5.19 | 0.01 | 100 kg. x jor de trabajo
FICOP-5328 | Viga IR de 10 x 17.90Kg/m antes IPR incluye: corte, presentación, punteo, soldadura y primer anticorrosivo. | kg | 0.01 | 4.47 | 4.47 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-5329 | Viga IR de 10 x 22.30Kg/m antes IPR incluye: corte, presentación, punteo, soldadura y primer anticorrosivo. Hasta 14.00 m. de altura. | kg | 0.01 | 6.55 | 6.55 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-5330 | Viga IR de 10 x 28.50Kg/m antes IPR incluye: corte, presentación, punteo, soldadura y primer anticorrosivo. Hasta 14.00 m. de altura. | kg | 0.01 | 6.55 | 6.55 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-5331 | Viga IR de 10 x 32.90Kg/m antes IPR incluye: corte, presentación, punteo, soldadura y primer anticorrosivo. Hasta 14.00 m. de altura. | kg | 0.01 | 6.55 | 6.55 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-5332 | Viga IR de 10 x 38.50Kg/m antes IPR incluye: corte, presentación, punteo, soldadura y primer anticorrosivo. | kg | 0.01 | 4.47 | 4.47 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-5333 | Viga IR de 10 x 44.80Kg/m antes IPR incluye: corte, presentación, punteo, soldadura y primer anticorrosivo. Hasta 14.00 m. de altura. | kg | 0.01 | 6.55 | 6.55 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-5334 | Viga IR de 10 x 44.80Kg/m antes IPR incluye: corte, presentación, punteo, soldadura y primer anticorrosivo. | kg | 0.01 | 4.47 | 4.47 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-5335 | Viga IR de 10 x 44.80Kg/m antes IPR incluye: corte, presentación, punteo, soldadura y primer anticorrosivo. Hasta 14.00 m. de altura. | kg | 0.01 | 5.19 | 5.19 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-5336 | Viga IR de 10 x 44.80Kg/m antes IPR incluye: corte, presentación, punteo, soldadura y primer anticorrosivo. Hasta 14.00 m. de altura. | kg | 0.01 | 5.19 | 5.19 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-5337 | Viga IR de 17 x 53.60 kg/m antes IPR incluye: corte, presentación, punteo, soldadura y primer anticorrosivo. Hasta 14.00 m. de altura. | kg | 0.01 | 5.19 | 5.19 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-5338 | Viga IR de 18 x 74.40 Kg/m antes IPR incluye: corte, presentación, punteo, soldadura y primer anticorrosivo. Hasta 14.00 m. de altura. | kg | 0.01 | 5.19 | 5.19 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-5339 | Viga IR de 18 x 74.40 kg/m antes IPR incluye: corte, presentación, punteo, soldadura y primer anticorrosivo. Hasta 14.00 m. de altura. | kg | 0.01 | 5.19 | 5.19 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-5340 | Viga IR de 5 x 14.90Kg/m antes IPS incluye: corte, presentación, punteo, soldadura y primer anticorrosivo. | kg | 0.01 | 4.47 | 4.47 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-5341 | Viga IR de 6 x 13.60Kg/m antes IPR incluye: corte, presentación, punteo, soldadura y primer anticorrosivo. | kg | 0.01 | 4.47 | 4.47 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-5342 | Viga IR de 8 x 15.00Kg/m antes IPR incluye: corte, presentación, punteo, soldadura y primer anticorrosivo. | kg | 0.01 | 4.47 | 4.47 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-5343 | Viga IR de 8 x 20.90Kg/m antes IPR incluye: corte, presentación, punteo, soldadura y primer anticorrosivo. Hasta 14.00 m. de altura. | kg | 0.01 | 5.19 | 5.19 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-5344 | Viga IR de 8 x 31.20Kg/m antes IPR incluye: corte, presentación, punteo, soldadura y primer anticorrosivo. | kg | 0.01 | 4.47 | 4.47 | 0.01 | 100 kg x jor de trabajo
FICOP-5345 | Ye galvanizada de 10 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.08 | 64.56 | 64.56 | 0.08 | 12.5 pza x jor de trabajo
FICOP-5346 | Ye galvanizada de 100 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.35 | 271.97 | 271.97 | 0.35 | 2.86 pza x jor de trabajo
FICOP-5347 | Ye galvanizada de 13 mm | pza | 0.09 | 70.45 | 70.45 | 0.09 | 11.12 pza x jor de trabajo
FICOP-5348 | Ye galvanizada de 19 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.11 | 86.11 | 86.11 | 0.11 | 9.1 pza x jor de trabajo
FICOP-5349 | Ye galvanizada de 25 mm | pza | 0.13 | 96.88 | 96.88 | 0.13 | 7.7 pza x jor de trabajo
FICOP-5350 | Ye galvanizada de 32 mm | pza | 0.17 | 129.2 | 129.2 | 0.17 | 5.89 pza x jor de trabajo
FICOP-5351 | Ye galvanizada de 38 mm | pza | 0.2 | 155.01 | 155.01 | 0.2 | 5 pza x jor de trabajo
FICOP-5352 | Ye galvanizada de 51 mm | pza | 0.22 | 172.22 | 172.22 | 0.22 | 4.55 pza x jor de trabajo
FICOP-5353 | Ye galvanizada de 64 mm. | pza | 0.29 | 221.43 | 221.43 | 0.29 | 3.45 pza x jor de trabajo
FICOP-5354 | Ye galvanizada de 75 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 0.33 | 258.32 | 258.32 | 0.33 | 3.04 pza x jor de trabajo
FICOP-5355 | Zampeado fabricado con piedra braza de banco, junteado con mortero cemento - arena 1:3, incluye: elavoracion del mortero y terminado del muro. | m3 | 0.54 | 416.59 | 416.59 | 0.54 | 1.86 m3 x jor de trabajo
FICOP-5356 | Zampeado fabricado con piedra brasa de banco, incluye: terminado del muro colocado en seco. | m3 | 0.44 | 339.08 | 339.08 | 0.44 | 2.28 m3 x jor de trabajo
FICOP-5357 | Zampeado fabricado con piedra braza, junteado con mortero cemento - arena 1:5, incluye: elavoracion del mortero y terminado del muro. | m3 | 0.54 | 416.59 | 416.59 | 0.54 | 1.86 m3 x jor de trabajo
FICOP-5358 | Zampeados a 2 m, de mamposteria de tercera clase, junteados con mortero de cemento. | m3 | 1.1 | 400.28 | 400.28 | 1.1 | 0.91 m3 x jor de trabajo
FICOP-5359 | Zampeados a cualquier altura, de mamposteria de tercera clase, junteados con concreto fc= 100 kg/cm2. | m3 | 0.08 | 29.39 | 29.39 | 0.08 | 12.5 m3 x jor de trabajo
FICOP-5360 | Zampeados a cualquier altura, de mamposteria de tercera clase, junteados con mortero de cemento, con extracción de agua de rio. | m3 | 1.14 | 415.52 | 415.52 | 1.14 | 0.88 m3 x jor de trabajo
FICOP-5361 | Zampeados zampeados a cualquier altura, por unidadde obra terminada (de concreto hidraulico y/o recubrimiento de cunetas): -simple, de fc=150 kg/cm2. | m3 | 0.1 | 36.25 | 36.25 | 0.1 | 10 m3 x jor de trabajo
FICOP-5362 | Zampeados zampeados a cualquier altura, p.u.o.t. concreto hidraulico para lavaderos y/o recubrimiento de cunetas: -simple, de f¨c=150 kg/cm2. | m3 | 0.1 | 36.25 | 36.25 | 0.1 | 10 m3 x jor de trabajo
FICOP-5363 | Zapata de cimentacion aislada de 60 cm x 60 cm x 10 a 20 cm. de peralte, fabricada con concreto fc=300 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: plantilla de concreto h.o. fc=100 kg/cm2 de 5 cm. de espesor, cimbra, descimbra, habilitado de 65 kg de acero de refuerzo de 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-5364 | Zapata de cimentacion aislada de 80 cm x 80 cm x 10 a 20 cm. de peralte, fabricada con concreto fc=200 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: plantilla de concreto h.o. fc=100 kg/cm2 de 5 cm. de espesor, cimbra, descimbra, habilitado de 65 kg de acero de refuerzo de 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-5365 | Zapata de cimentacion aislada de 80 cm x 80 cm x 10 a 20 cm. de peralte, fabricada con concreto fc=250 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: plantilla de concreto h.o. fc=100 kg/cm2 de 5 cm. de espesor, cimbra, descimbra, habilitado de 65 kg de acero de refuerzo de 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-5366 | Zapata de cimentacion aislada de 80 cm x 80 cm x 10 a 20 cm. de peralte, fabricada con concreto fc=300 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: plantilla de concreto h.o. fc=100 kg/cm2 de 5 cm. de espesor, cimbra, descimbra, habilitado de 65 kg de acero de refuerzo de 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-5367 | Zapata de cimentacion aislada de 60 cm x 60 cm x 10 a 20 cm. de peralte, fabricada con concreto fc=250 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: plantilla de concreto h.o. fc=100 kg/cm2 de 5 cm. de espesor, cimbra, descimbra, habilitado de 65 kg de acero de refuerzo de 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-5368 | Zapata de cimentacion aislada de 125 x 125 x 10 a 20 cm. de peralte, fabricada con concreto fc=300 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: plantilla de concreto h.o. fc=100 kg/cm2 de 5 cm. de espesor, cimbra, descimbra, habilitado de 65 kg de acero de refuerzo de 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-5369 | Zapata de cimentacion aislada de 125 x 125 x 10 a 20 cm. de peralte, fabricada con concreto fc=250 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: plantilla de concreto h.o. fc=100 kg/cm2 de 5 cm. de espesor, cimbra, descimbra, habilitado de 65 kg de acero de refuerzo de 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-5370 | Zapata de cimentacion aislada de 100 x 100 x 10 a 20 cm. de peralte, fabricada con concreto fc=250 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: plantilla de concreto h.o. fc=100 kg/cm2 de 5 cm. de espesor, cimbra, descimbra, habilitado de 65 kg de acero de refuerzo de 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-5371 | Zapata de cimentacion aislada de 125 x 125 x 10 a 20 cm. de peralte, fabricada con concreto fc=200 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: plantilla de concreto h.o. fc=100 kg/cm2 de 5 cm. de espesor, cimbra, descimbra, habilitado de 65 kg de acero de refuerzo de 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-5372 | Zapata de cimentacion aislada de 100 x 100 x 10 a 20 cm. de peralte, fabricada con concreto fc=300 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: plantilla de concreto h.o. fc=100 kg/cm2 de 5 cm. de espesor, cimbra, descimbra, habilitado de 65 kg de acero de refuerzo de 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-5373 | Zapata de cimentacion aislada de 60 cm x 60 cm x 10 a 20 cm. de peralte, fabricada con concreto fc=200 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: plantilla de concreto h.o. fc=100 kg/cm2 de 5 cm. de espesor, cimbra, descimbra, habilitado de 65 kg de acero de refuerzo de 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-5374 | Zapata de cimentacion aislada de 100 x 100 x 10 a 20 cm. de peralte, fabricada con concreto fc=200 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: plantilla de concreto h.o. fc=100 kg/cm2 de 5 cm. de espesor, cimbra, descimbra, habilitado de 65 kg de acero de refuerzo de 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-5375 | Zapata de cimentacion corrida de 60 cm. de ancho x 10 a 20 cm. de peralte, fabricada con concreto fc=200 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: plantilla de concreto h.o. fc=100 kg/cm2 de 5 cm. de espesor, cimbra, descimbra, habilitado de 65 kg de acero de refuerzo de 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-5376 | Zapata de cimentacion corrida de 60 cm. de ancho x 10 a 20 cm. de peralte, fabricada con concreto fc=250 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: plantilla de concreto h.o. fc=100 kg/cm2 de 5 cm. de espesor, cimbra, descimbra, habilitado de 65 kg de acero de refuerzo de 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-5377 | Zapata de cimentacion corrida de 60 cm. de ancho x 10 a 20 cm. de peralte, fabricada con concreto fc=300 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: plantilla de concreto h.o. fc=100 kg/cm2 de 5 cm. de espesor, cimbra, descimbra, habilitado de 65 kg de acero de refuerzo de 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-5378 | Zapata de cimentacion corrida de 80 cm. de ancho x 10 a 20 cm. de peralte, fabricada con concreto fc=250 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: plantilla de concreto h.o. fc=100 kg/cm2 de 5 cm. de espesor, cimbra, descimbra, habilitado de 65 kg de acero de refuerzo de 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-5379 | Zapata de cimentacion corrida de 80 cm. de ancho x 10 a 20 cm. de peralte, fabricada con concreto fc=300 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: plantilla de concreto h.o. fc=100 kg/cm2 de 5 cm. de espesor, cimbra, descimbra, habilitado de 65 kg de acero de refuerzo de 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-5380 | Zapata de cimentacion corrida de 100 cm. de ancho x 10 a 20 cm. de peralte, fabricada con concreto fc=250 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: plantilla de concreto h.o. fc=100 kg/cm2 de 5 cm. de espesor, cimbra, descimbra, habilitado de 65 kg de acero de refuerzo de 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-5381 | Zapata de cimentacion corrida de 100 cm. de ancho x 10 a 20 cm. de peralte, fabricada con concreto fc=300 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: plantilla de concreto h.o. fc=100 kg/cm2 de 5 cm. de espesor, cimbra, descimbra, habilitado de 65 kg de acero de refuerzo de 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-5382 | Zapata de cimentacion corrida de 125 cm. de ancho x 10 a 20 cm. de peralte, fabricada con concreto fc=200 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: plantilla de concreto h.o. fc=100 kg/cm2 de 5 cm. de espesor, cimbra, descimbra, habilitado de 65 kg de acero de refuerzo de 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-5383 | Zapata de cimentacion corrida de 125 cm. de ancho x 10 a 20 cm. de peralte, fabricada con concreto fc=250 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: plantilla de concreto h.o. fc=100 kg/cm2 de 5 cm. de espesor, cimbra, descimbra, habilitado de 65 kg de acero de refuerzo de 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-5384 | Zapata de cimentacion corrida de 125 cm. de ancho x 10 a 20 cm. de peralte, fabricada con concreto fc=300 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: plantilla de concreto h.o. fc=100 kg/cm2 de 5 cm. de espesor, cimbra, descimbra, habilitado de 65 kg de acero de refuerzo de 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-5385 | Zapata de cimentacion corrida de 100 cm. de ancho x 10 a 20 cm. de peralte, fabricada con concreto fc=200 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: plantilla de concreto h.o. fc=100 kg/cm2 de 5 cm. de espesor, cimbra, descimbra, habilitado de 65 kg de acero de refuerzo de 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FICOP-5386 | Zoclo de 10 cm con de loseta de 33 x 33 cm, color: olivo, perla, mamey, mod. Fascia, marca Porcelanite, asentada con pegamento blanco en polvo, junteada con lechada de cemento blanco-agua. Incluye: preparación de la superficie, cortes y remates. | m | 0.04 | 31 | 31 | 0.04 | 25 m x jor de trabajo
FICOP-5387 | Zoclo de 10 cm con loseta de 15x15 cm modelo cast taco marca Interceramic, colores paja, rojo, cafe, naranja. asentado con pegamento blanco en polvo, junteada con lechada de cemento blanco-agua. Incluye :preparación de la superficie, cortes y remates. | m | 0.04 | 31 | 31 | 0.04 | 25 m x jor de trabajo
FICOP-5388 | Zoclo de 10 cm con loseta de 15.7 x 15.7 cm línea Crek Stone marca Interceramic, asentada con pegamento blanco en polvo, junteada con lechada de cemento blanco-agua. Incluye:preparación de la superficie, cortes y remates. | m | 0.04 | 31 | 31 | 0.04 | 25 m x jor de trabajo
FICOP-5389 | Zoclo de 10 cm con loseta de 15 x 15 cm antiderrapante AR-15 marca Lamosa, asentado con pegamento blanco en polvo, junteada con lechada de cemento blanco-agua. Incluye :preparación de la superficie, cortes y remates. | m | 0.04 | 31 | 31 | 0.04 | 25 m x jor de trabajo
FICOP-5390 | Zoclo de 10 cm con loseta de 15x15 cm modelo cotto marca Lamosa, colores paja, rojo, cafe, naranja. asentado con pegamento blanco en polvo, junteada con lechada de cemento blanco-agua. Incluye :preparación de la superficie, cortes y remates. | m | 0.04 | 31 | 31 | 0.04 | 25 m x jor de trabajo
FICOP-5391 | Zoclo de 10 cm con loseta de 20 X 30 cm, linea Astrato marca Interceramic,asentada con pegamento blanco en polvo, junteada con lechada de cemento blanco-agua. Incluye:preparación de la superficie, cortes y remates. | m | 0.04 | 31 | 31 | 0.04 | 25 m x jor de trabajo
FICOP-5392 | Zoclo de 10 cm con loseta de 20 x 20 x 1.2 cm modelo Fayenza marca Santa Julia, asentada con pegamento blanco en polvo, junteada con lechada de cemento blanco-agua. Incluye:preparación de la superficie, cortes y remates. | m2 | 0.04 | 31 | 31 | 0.04 | 25 m2 x jor de trabajo
FICOP-5393 | Zoclo de 10 cm con loseta de 30 x 30 cm, marca Interceramic, modelo Rio color gris, asentado con cemento gris Intercerámic de fraguadorápido, utilizando separadores para boquilla de 3 mm color arena, sobre piso nivelado. Incluye: nivelación, dimensionamiento, cortes y colocación. | m | 0.04 | 31 | 31 | 0.04 | 25 m x jor de trabajo
FICOP-5394 | Zoclo de 10 cm con loseta de 49 X 49 cm linea Duomo II Color Bologna, marca Interceramic, asentada con pegamento blanco en polvo, junteada con lechada de cemento blanco-agua. Incluye:preparación de la superficie, cortes y remates. | m | 0.04 | 31 | 31 | 0.04 | 25 m x jor de trabajo
FICOP-5395 | Zoclo de 10 cm con loseta modelo Magnum color negro marca Porcelanite | m | 0.04 | 31 | 31 | 0.04 | 25 m x jor de trabajo
FICOP-5396 | Zoclo de 10 cm con madera de pino de primera estufada, colocado con tornillo y taqueta cubriendolo con clavacote, terminado con barniz entintado. | m | 0.03 | 42.8 | 42.8 | 0.03 | 33.34 m x jor de trabajo
FICOP-5397 | Zoclo de 10 cm de marmol de 30.5 x 30.5 cm., color lila tipo Santo Tomas, asentado con mortero cemento-arena 1:4, lechadeado con cemento blanco-agua. | m | 0.08 | 58.34 | 58.34 | 0.08 | 12.5 m x jor de trabajo
FICOP-5398 | Zoclo de 15 cm con granito de 1 x 1 m x 2 cm, color negro absoluto, asentado con mortero cemento-arena 1:4, lechadeado con cemento blanco-agua, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00 m. | m | 0.06 | 43.76 | 43.76 | 0.06 | 16.67 m x jor de trabajo
FICOP-5399 | Zoclo de 15 cm con granito de 2 cm, color gris perla, asentado con mortero cemento-arena 1:4, lechadeado con cemento blanco-agua, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00 m. | m | 0.06 | 43.76 | 43.76 | 0.06 | 16.67 m x jor de trabajo
FICOP-5400 | Zoclo de 15 cm con marmol de 15.25 x 30.5 negro Monterrey, asentado con cemento blanco para marmol y juntas con cemento blanco. Incluye: trazo, cortes, y alineación. | m | 0.08 | 59.8 | 59.8 | 0.08 | 12.5 m x jor de trabajo
FICOP-5401 | Zoclo de 15 cm con marmol de 40 x 40 cm blanco marfil importado, asentado con cemento blanco para marmol y juntas con cemento blanco. Incluye: trazo, cortes y alineación. | m2 | 0.08 | 59.8 | 59.8 | 0.08 | 12.5 m2 x jor de trabajo
FICOP-5402 | Zoclo de parquet de marmol de 10x20 cm., color blanco alejandra importado, asentado con mortero cemento-arena 1:4, lechadeado con cemento blanco-agua, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.04 | 31 | 31 | 0.04 | 25 m x jor de trabajo
FICOP-5403 | Zoclo de parquet de marmol de 10x20 cm., color blanco guerrero, asentado con mortero cemento-arena 1:4, lechadeado con cemento blanco-agua, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | m | 0.04 | 31 | 31 | 0.04 | 25 m x jor de trabajo
FICOP-5404 | Zoclo de parquet de marmol de 10x30.5 cm color santo tomas lila, asentado con mortero cemento-arena 1:4, lechadeado con cemento blanco-agua, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00m. | m | 0.04 | 31 | 31 | 0.04 | 25 m x jor de trabajo
FICOP-5405 | Zoclo de parquet de marmol de 10x30.5 cm., color jaspe gris, asentado con mortero cemento-arena 1:4, lechadeado con cemento blanco-agua, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20.00m. | m | 0.04 | 31 | 31 | 0.04 | 25 m x jor de trabajo
FICOP-5406 | Zoclo sanitario a base de cloruro de pol | m2 | 0.05 | 100.94 | 100.94 | 0.05 | 20 m2 x jor de trabajo
FICOP-5407 | Zoclo vinilico liso vinylasa de 7 cm. pegado con pegamento contacto para zoclo vinylasa, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20m. | m | 0.01 | 7.75 | 7.75 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-5408 | Zoclo vinilico liso vinylasa de 10 cm. pegado con pegamento contacto para zoclo vinylasa, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20m. | m | 0.01 | 7.75 | 7.75 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
FICOP-5409 | Zoclo vinilico liso vinylasa de 7 cm. pegado con pegamento contacto para zoclo vinylasa, incluye: acarreos a 1a. estacion a 20m. | m | 0.01 | 6.59 | 6.59 | 0.01 | 100 m x jor de trabajo
Note on B6: LINK.HP.Descripcion
Note on C6: LINK.HP.Unidad
Note on D6: LINK.HP.TotalCantidadManoDeObra
Note on E6: LINK.HP.TotalCantidadManoDeObra
Note on F6: LINK.HP.TotalCantidadManoDeObra

## Tablas
Económico | 1.4 |  | 0.021429 | 150 | 3.2143
Normal | 1 | 0.03 | 0.03 | 150 | 4.5
Caro | 0.8 |  | 0.0375 | 150 | 5.625